Отчет о реализации Плана

основных мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году в городе Зеленогорске

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Время проведе-ния меропри-ятия | Примечание | Информация о мероприятии в СМИ и информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Информационно-просветительские мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение круглого стола, посвященного экологической политике Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорция «Росатом») и проведению Года экологии в г. Зеленогорске | приемная Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в г. Зеленогорске | 27 апреля | На заседании рассмотрены вопросы: 1. Экологическая политика Госкорпорации «Росатом» в городах присутствия предприятий, локация г. Зеленогорск. 2. О работе Общественного совета по охране окружающей среды в г. Зеленогорске. 3. Проведение Года экологии в 2017 году в г. Зеленогорске. 4. «Модель зеленого будущего» - молодежная площадка «Поколение - 2030» Красноярского экономического форума. | http://trkzelenogorsk.ru/news/item/7356 |
| 1.2 | Освещение деятельности общественного совета по охране окружающей среды в г. Зеленогорске в средствах массовой информации (телеканал ТВИН, радиоканал «Зеленый город», газета «Панорама») | МКУ «КООС» | в течение года | В 2017 году состоялись 4 заседания общественного совета по охране окружающей среды в г. Зеленогорске, в том числе - выездное (на золоотвал Филиала ПАО ОГК-2 Красноярская ГРЭС-2) и технический осмотр площадок для временного накопления отходов. На заседаниях рассмотрено 15 вопросов, согласно плану работы на 2017 год. Заключения по итогам заседаний размещены в газете «Панорама» и на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. Видеосюжеты транслировались телеканалом ТВИН МУП ТРК «Зеленогорск». | http://www.zeladmin.ru/gorozhanam/obrasheniya-grazhdan/obshestvennyj-sovet-po-ohrane-okruzhayushej-sredy-v-g-zelenogorske; http://trkzelenogorsk.ru/tv/item/7699-novosti-tvin-06-06-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3 | Освещение в средствах массовой информации (телеканал ТВИН, радиоканал «Зеленый город») и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) мероприятий, проводимых в рамках Года экологии в г. Зеленогорске | МКУ «КООС», МКУ «Горлесхоз», Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, МБУ ДО «ЦО «Перспектива», МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБУ «Библиотека», МБУ «ЗМВЦ», МБУ «МЦ» | в течение года | Информация о проводимых мероприятиях в рамках Года экологии в г. Зеленогорске размещается в средствах массовой информации (телеканал ТВИН, радиоканал «Зеленый город») и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт Администрации ЗАТО г. Зеленогорска). |  |
| 1.4 | Распространение сведений о состоянии окружающей среды на территории города посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт Администрации ЗАТО г. Зеленогорска). Информирование населения города о нормативных правовых актах Российской Федерации и Красноярского края в области охраны окружающей среды, экологической безопасности и об использовании природных ресурсов | МКУ «КООС» | в течение года | Ссылки на экологический паспорт города, правовые акты Российской Федерации в области охраны окружающей среды и разъяснительная информация размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в разделе «Экология». В 2017 году специалистами МКУ «КООС» подготовлено 5 информационных материалов по вопросам охраны окружающей среды. | http://www.zeladmin.ru/gorozhanam/obrasheniya-grazhdan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Конференции, олимпиады, фестивали, конкурсы |  |  |  |  |
| 2.1 | XXIII городская научно-практическая конференция учащихся и студентов «Содружество» (муниципальный этап краевого форума «Молодежь и наука») | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска | 10-11 марта | В конференции приняли участие 140 школьников 6-11 классов и 13 студентов КГБПОУ "Зеленогорского техникума промышленных технологий и сервиса». Участниками представлено 136 проектных и исследовательских работ из 13 образовательных учреждений города. В рамках конференции осуществляли работу 15 научных секций гуманитарной, естественнонаучной и физико-математической направленностей. Лучшие работы рекомендованы членами жюри для участия в следующем этапе – дистанционном туре краевого форума «Научно-технический потенциал Сибири». | http://www.eduzgr.ru/index.php/home/item/1065 |
| 2.2 | Экологическое соревнование «Битва стихий», посвященное Дню Земли | МБУ «ЗМВЦ» | март | Мероприятие проведено в три этапа: интеллектуальный конкурс в формате брейн-ринга, квест, эстафета среди обучающихся 4-х классов в рамках сотрудничества с филиалом ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2. Количество участников - 81 человек. | http://www.ogk2.ru/rus/branch/krasnogres/news/?ID=26182 https://vk.com/mvc_zgr?w=wall-78445005_1401%2Fall |
| 2.3 | Конкурс исследовательских работ в области экологии и природопользования «Чистый город – безопасный мир» (в рамках отраслевого проекта Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») | АО «ПО «Электрохимический завод», МКУ ЦОДОУ | март - декабрь | В рамках конкурса школьникам предлагалось изучить компоненты окружающей среды на территории города, провести исследования и разработать всевозможные методики, модели роботов, компьютерные и 3D-модели, направленные на охрану окружающей среды. В конце апреля проведен отбор проектов для защиты на конкурсе итоговых работ образовательного проекта «Школьный Технопарк». Лучшая работа «Изучение возможностей биологической реабилитации водохранилища на реке Большая Камала» представлена в финале конкурса на IX международном форуме «АТОМЭКСПО-2017» в г. Москве, где заняла первое место. | http://trkzelenogorsk.ru/news/item/7930 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.4 | Зональный робототехнический фестиваль «Новое время: защитники природы - 2017» | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | 6 – 8 апреля | В рамках фестиваля детско-юношеского технического творчества состоялась защита проектов в различных номинациях, посвященных экологической проблематике, проведен лего-квест, осуществляли работу интерактивные площадки. Для педагогов и специалистов, курирующих вопросы развития детского и молодежного технического творчества, проведен семинар по образовательной робототехнике. Соревновательную программу фестиваля представляли 44 команды (свыше 100 участников) из 7 территорий восточной и центральной зоны Красноярского края. Свыше 500 человек приняли участие в работе площадок. Победители соревнований фестиваля приняли участие в региональном отборочном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады в Красноярске 25-26 апреля. Часть моделей роботов представлена в конкурсе «Чистый город – безопасный мир» (в рамках отраслевого проекта Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»), на форуме «АТОМЭКСПО-2017» в г. Москве. | http://trkzelenogorsk.ru/news/item/7092 http://edu.zelenogorsk.ru/2017/03/21/новое-время-2017 |
| 2.5 | Открытый городской конкурс исследовательских работ «Умное поколение» | МБУ ДО «ЦЭКиТ» | 5 – 10 апреля | ﻿﻿200 участников (дошкольники старше 5 лет и учащиеся 1-5 классов общеобразовательных учреждений) представили конкурсной комиссии исследовательские работы по естественнонаучному, гуманитарному направлению, техническому творчеству и изобретательству. Конкурс проходил в два этапа. Первый этап – стендовая защита. Из представленных работ членами жюри были отобраны лучшие - для публичной защиты. | http://zgr-cekit.ru/table/show.php?id=140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6 | Городской экологический фестиваль «Пусть всегда будет солнце!», региональный этап Всероссийского форума «Зеленая планета» | МБУ ДО «ЦЭКиТ» | март | В рамках фестиваля проведены конкурсы исследовательских работ, вокальных и театральных постановок, кинорепортажей, рисунков, прикладного творчества, коллекций моделей одежды на экологическую тематику. Количество участников – 683 человека. Победители в каждом конкурсе в трех возрастных номинациях представили регион на Всероссийском Форуме "Зеленая планета 2017". | http://trkzelenogorsk.ru/news/item/6865 |
| 2.7 | Городская экологическая олимпиада для дошкольников «Солнышко» | МБУ ДО «ЦЭКиТ» | январь - февраль | Городская экологическая олимпиада проведена в два этапа. Количество участников заочного этапа – 360 человек. 17 февраля в МБУ ДО «ЦЭКиТ» состоялся очный этап олимпиады, для участия в котором прошли 99 человек. Победителями олимпиады стали 10 дошкольников. | http://zgr-cekit.ru/table/show.php?id=136 |
| 2.8 | Тематический блок, посвященный экологии (в рамках программы Школы раннего развития «Малышок») | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | 6 мая | В рамках образовательной программы в 24 группах (более 250 детей) Школы раннего развития «Малышок» проведены занятия, посвященные экологии, направленные на воспитание бережного и внимательного отношения к природе (на музыкальных занятиях – исполнение песен о различных представителях животного мира, на занятиях изо-деятельности рисование картинок о природе). | http://edu.zelenogorsk.ru/category/napravleniya/ctrr/malyshok/ |
| 2.9 | День экологического образования |  | 12 мая | В рамках музейной образовательной акции: проведены экологические уроки для школьников об усилиях ООН в деле сохранения окружающей среды, арт-акция «Город, в котором хочется жить». Количество участников 97 человек. | https://vk.com/mvc_zgr?w=wall-78445005_1503%2Fall |
| 2.10 | Брейн-ринг «Что? Где? Когда?» на тему «Природные и городские достопримечательности г. Зеленогорска» | Зеленогорское представительство Молодежного объединения Ядерного общества России (далее – МОЯОР) | Не проведено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.11 | Краевой смотр - конкурс ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор» | МБУ ДО «ЦЭКиТ» | июнь - сентябрь | Конкурс ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений проведен. Количество участников – 680 человек. | http://yunnat.ucoz.ru/news/itogi_kraevogo_smotra_konkursa_geo_dekor/2017-09-28-591 |
| 2.12 | Экологическая экспедиция «Махаон» | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | 16 – 29 июля | В экспедиции (учебно-полевых сборах в районе ручья Потанчет Канского района, Ильинских полей р. Кан Зеленогорска) приняли участие 40 школьников 2 - 8 классов образовательных учреждений города, обучающихся сетевой образовательной программы «Учёный Махаон» ЦО «Перспектива». Образовательной задачей программы, поставленной перед участниками летнего модуля, являлось «Изучение влияния промышленных предприятий г. Канска и г. Зеленогорска на тепловое загрязнение реки Кан». На полевой научно-практической конференции было представлено 23 доклада. Обобщенная работа по теме «Влияние промышленных предприятий г. Канска и г. Зеленогорска на тепловое загрязнение реки Кан» была представлена на международном форуме «АтомЭко 2017» в г. Москве. | http://mahaonzgr.blogspot.ru/ http://trkzelenogorsk.ru/news/item/8280 |
| 2.13 | Интерактивная летняя школа, посвященная экологии и защите окружающей среды | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | 1-11 августа | Участниками Интерактивной летней школы освоены современные технологии медиа, социального, интеллектуального, художественного творчества, разработаны и оформлены собственные проекты об экологии природы, отношений человека, прикладные проекты из экологически чистых материалов и прочее. Количество участников – 64 человека. | http://edu.zelenogorsk.ru/category/my-provodim/leto/letnyaya-shkola/ |
| 2.14 | «Про дым» - встреча с начальником отдела охраны окружающей среды филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | МБУ «ЗМВЦ» | сентябрь | В рамках музейной образовательной акции для школьников организована встреча с начальником отдела охраны окружающей среды филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 Е.А. Пономаревой, проведена беседа о проблеме чистоты атмосферного воздуха. Количество участников – 25 человек. | https://vk.com/mvc_zgr?w=wall-78445005_1661%2Fall |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.15 | Метапредметная олимпиада школьников-старшеклассников по экологии и охране окружающей среды. Приглашение обучающихся из школ г. Железногорска | МБУ ДО «ЦЭКиТ» | 24 ноября | В МБУ ДО «ЦЭКиТ» проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии. | http://zgr-cekit.ru/table/show.php?id=160 |
| 2.16 | Музейные занятия, посвященные Международному дню энергосбережения | МБУ «ЗМВЦ» | ноябрь | Проведены музейные занятия на тему энергосбережения «Дом бережливого хозяина». Количество участников - 118 человек. | https://vk.com/mvc_zgr?w=wall-78445005_1740%2Fall |
| 2.17 | Конкурс энергосберегающих фонариков | МБУ «ЗМВЦ» | декабрь | Проведен конкурс семейного технического творчества по изготовлению энергосберегающих светильников. Количество участников – 90 человек. | https://vk.com/mvc_zgr?w=wall-78445005_1807%2Fall |
| 2.18 | Музейные занятия на тему «Экология промышленных предприятий г. Зеленогорска» | МБУ «ЗМВЦ» | Не проведено | Занятия проводятся по предварительным заявкам. В связи с отсутствием заявок, мероприятия не проводились. |  |
| 2.19 | Фотоконкурс «Город. Природа. Люди» | МОЯОР | Не проведено |  |  |
| 2.20 | Цикл библиотечных мероприятий, посвященных Году экологии (конкурсы, квесты, интерактивные игры, выставки, творческие мероприятия, тематические дни) | МБУ «Библиотека» | в течение года | Реализация эко-проекта «Окружающий мир». Проведение библиомарафона «Красная книга Красноярского края», экологических выставок, уроков, викторин, игр, квестов, дней экологических знаний, кино-лекториев. Проведение тематических дней («День кошек», «Всемирный день китов и дельфинов», «Всемирный день защиты животных»). Организация круглого стола «Экология сознания современного человека». Участие в акции «Час земли». Проведение цикла мероприятий «Сохрани природу – сохрани жизнь» и прочее. | http://www.zelenlib.ru/2017-god-ekologii |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Реализация акций и проектов |  |  |  |  |
| 3.1 | Международная акция «Час земли» | МБУ «МЦ» | 25 марта | В рамках акции проведение «мистического» часа без электричества с использованием свечей (организация площадок для занятий по интересам). Количество участников 37 человек. | https://vk.com/molod_zgr?w=wall-38318360_2295 |
| 3.2 | Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра 2017» | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | 15 – 22 апреля | В рамках акции проведено свыше 50 мероприятий экологической тематики. Участниками акции (представителями образовательных учреждений, общественных объединений, предприятий и организаций города) разработаны и проведены экологические акции, викторины в образовательных учреждениях, изготовлены кормушки для птиц, собран корм для животных приютов, проведены субботники, экологические уроки, в том числе в специализированных детских учреждениях. Количество участников - более 3000 человек различных возрастных категорий. | http://edu.zelenogorsk.ru/2017/03/24 http://trkzelenogorsk.ru/news/item/7412-vesennyaya-nedelya-dobra-2017 |
| 3.3 | Всемирная акция «День Земли» | МБУ «МЦ» | 17 апреля | Проведена символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах. |  |
| 3.4 | Акция по сбору и передаче на переработку пластика «Вторая жизнь пластика» | МБУ «МЦ» | 9 апреля | Проведен сбор пластиковых бутылок с целью изготовления кормушек для птиц. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.5 | Реализация проекта биологической реабилитации водохранилища в районе санатория-профилактория «Березка» | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | апрель - октябрь | В период реализации 1-го года проекта научным обществом учащихся ЦО «Перспектива» проведено поэтапное вселение в водоем оригинального штамма одноклеточной зеленой микроводоросли Chlorella vulgaris по технологии альголизации. Проект биологической реабилитации водохранилища реализуется при материальной и научной поддержке АО «ПО «Электрохимический завод», Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» (далее- СФУ). Совместно с отделом производственного экологического контроля АО «ПО «Электрохимический завод» и СФУ проведен мониторинг качества воды водохранилища на р. Большая Камала. Полученные результаты указывают на улучшение органолептических показателей, значений ХПК, БПК, сокращение численности сине-зеленых водорослей. При содействии с МКУ «КООС» получено заключение Енисейского территориального управления о согласовании метода биологической реабилитации водохранилища на р. Большая Камала. Реализация проекта продолжится в 2018 году. | http://trkzelenogorsk.ru/tv/item/6984-novosti-tvin-03-04-2017 http://lfsibgu.ru/files/nauka/files_nauka/npk/2017/t2_2017.pdf |
| 3.6 | Акция «Сохраним лес живым» для обучающихся 2 – 4 классов | МБУ ДО «ЦЭКиТ» | 2 мая | В рамках акции обучающиеся МБУ ДО «ЦЭКиТ» совместно с представителями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и жителями города посадили деревья, зародив традицию - высаживать деревья в МБУ ДО «ЦЭКиТ» на «Аллее выпускников». | https://vk.com/club144266179?w=wall-144266179_9%2Fall |
| 3.7 | Час памяти «Память Чернобыля» (ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф) | МБУ «МЦ» | 19 мая | Проведена лекция среди несовершеннолетних работников трудового отряда Главы ЗАТО г. Зеленогорска. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.8 | Акция «День очистки берегов» | МБУ ДО «ЦЭКиТ» | 14 мая | В рамках акции проведен субботник по очистке участка набережной. Количество участников - 30 человек. |  |
| 3.9 | Краевая социальная акция «Чистый город – красивый город» | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | май | В рамках реализации сетевой образовательной программы МБУ ДО «ЦО «Перспектива» и МБОУ «СОШ №161» «Вместе творим, исследуем и создаём» обучающимися программы совместно с педагогами и родителями разработан и практически реализован проект облагораживания школьной территории. Результаты проекта представлены в краевой оргкомитет. Реализация проекта продолжится в 2018 году. | http://edu.zelenogorsk.ru/2017/05/04/ |
| 3.10 | Весенняя и осенняя акции «Почистим город» (под эгидой всероссийских экологических субботников «Зеленая Россия», «Зеленая весна») | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, образовательные организации, МБУ «МЦ» | апрель - сентябрь | В апреле – мае в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» работниками городских организаций и предприятий очищены от мусора центральные улицы города, сквер, набережная, места массового отдыха граждан, территории образовательных организаций и прилегающие к ним территории. В субботнике приняли участие 1061 человек. В ходе проведения акции убрана территория 15 га. На полигон ТБО вывезено 460 м3 сухой листвы и мусора. 9 сентября Главой города, сотрудниками муниципальных предприятий и волонтерами в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» произведена очистка набережной от порослей. МБУ «МЦ»: 23 апреля и 26 сентября - участие трудовых отрядов МБУ «МЦ» в акции по уборке территории города; с 1 июня по 17 июня - благоустройство территории набережной; с 1 по 4 августа - благоустройство территории Храма «Серафима Саровского». | http://www.zeladmin.ru/glava-goroda/sobytiya/subbotnik-zelyonaya-rossiya |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.11 | Субботник по благоустройству территории и высадке деревьев и кустарников, посвященный памяти В.Г. Казаченко | общественный совет по охране окружающей среды в г. Зеленогорске | 13 мая | 13.05.2017 в субботнике, организованном руководством «Единой России», по инициативе члена общественного совета по охране окружающей среды в г. Зеленогорске В.К. Юровского, принимали участие депутаты городского совета, члены партии «Единая Россия», жители города. Силами участников мероприятия были посажены три кедра, высажена живая изгородь из кустарника, собраны десятки мешков с мусором, прошлогодней растительностью. Организаторами акции планируется продолжить работы по благоустройству территории. | http://trkzelenogorsk.ru/tv/item/7472-novosti-tvin-15-05-2017 http://trkzelenogorsk.ru/news/item/7463-aktivisty-partii-edinaya-rossiya-proveli-subbotnik-na-kedrovoj-allee |
| 3.12 | Акция «Чистый берег - Богунай» | МОЯОР | 19 августа | Экодесант на берег водопада Богунай при поддержке АО «ПО «Электрохимический завод». Проведены субботник "Чистый берег" по очистке берегов водоема от накопленного за год мусора и экспресс-викторина от клуба "Пифагор" на тему экологии. | https://vk.com/moyaor663690?w=wall-64091290_4344 |
| 3.13 | Всемирная акция «День Моря» | МБУ «МЦ» | не проведено |  |  |
| 3.14 | Акция «Всероссийский день без автомобиля» (отказ от пользования личным автотранспортом на один день) | МКУ «КООС» | 22 сентября | В рамках международной акции – Европейская неделя мобильности и Всемирного дня без автомобиля МУП ТРК «Зеленогорск» подготовлен репортаж. В детских дошкольных организациях, проведены тематические занятия подготовлены листовки для водителей и пешеходов. | http://trkzelenogorsk.ru/tv/item/9011-sobytiya-nedeli-22-09-2017 |
| 3.15 | Акция «Пушистый друг», посвященная Всемирному дню защиты животных | МБУ «ЗМВЦ» | октябрь | В рамках акции для дошкольников проведена театрализованная экскурсия-игра, посвященная Всемирному дню защиты животных. Количество участников – 38 человек. | https://vk.com/mvc_zgr?w=wall-78445005_1682%2Fall |
| 3.16 | Акция «Береги лес от пожара» | МБУ «МЦ» | 25 апреля | Проведена лекция для школьников «Береги лес от пожара». Количество участников 570 человек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.17 | Акция «Подари пернатым дом» | МБУ «МЦ», МБУ ДО «ЦЭКиТ» | апрель, ноябрь | Изготовлены и размещены на территории города кормушки для птиц | https://vk.com/molod_zgr?w=wall-38318360_2300 |
| 3.18 | Акции по сбору макулатуры | МКУ «КООС», образовательные организации, МБУ «МЦ» | в течение года | МКУ «КООС», образовательные организации: в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 289-п (далее – муниципальная программа), собрано 28,337 т макулатуры. МБУ «МЦ»: с 01.05.2017 по 01.08.2017 в МБУ «МЦ» проведен сбор макулатуры среди школьников для использования в изготовлении детских развлечений «Пиньята» на городских мероприятиях. |  |
| 3.19 | Открытие лаборатории «Экспериментариум» | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | в течение года | Проект открытия лаборатории «Экспериментариум» одобрен к финансированию АО «ПО ЭХЗ». Выделены денежные средства, закуплено лабораторное оборудование и экспонаты на сумму 133 тыс. рублей. Оформление и открытие лаборатории планируется феврале 2018 года. |  |
| 4 | Реализация природоохранных мероприятий организациями города |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция золоотвала с устройством буферной емкости филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | в течение года | Разработан проект реконструкции золоотвала с устройством буферной емкости филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2. 23.11.2017 проведены общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду. 24.11.2018 пакет документов направлен в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю для проведения государственной экологической экспертизы. В 2018 году планируется реализация проекта. | http://www.zeladmin.ru/gorozhanam/obrasheniya-grazhdan/obshestvennyj-sovet-po-ohrane-okruzhayushej-sredy-v-g-zelenogorske |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.2 | Сброс нормативных сточных вод из отводящего канала в подводящий филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2 (в рамках программы «Снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятиями Красноярского края на 2014 – 2020 годы») | филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | не проведено | Договор на разработку проектной документации расторгнут в связи с банкротством и ликвидацией организации, выполняющей данные работы. В 2018 году планируется повторное проведение проектирования. |  |
| 4.3 | Строительство пункта хранения твердых радиоактивных отходов на территории промышленной зоны АО «ПО «Электрохимический завод» | АО «ПО «Электрохимический завод» | в течение года | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Подготовлены и направлены для проведения государственной экологической экспертизы материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии (размещение, сооружение и эксплуатация объекта «Пункт хранения твердых радиоактивных отходов»). |  |
| 4.4 | Получение в министерстве природных ресурсов и экологии Красноярского края1 решения о предоставлении водных объектов (р. Кан, р. Барга) в пользование с целью придания законного основания сбросу ливневых вод с территории г. Зеленогорска | МУП КБУ | в течение года | Пакет документов на рассмотрении в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края. |  |
| 4.5 | Проведение мониторинга качества ливневых вод и вод р. Кан и р. Барга | МУП КБУ | март - июнь | Проведены исследования качества ливневых вод и природных вод (4 выпуска в р. Барга, 1 выпуск в р. Кан). Выполнены исследования на микробиологические, паразитологические, химические, токсикологические показатели. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.6 | Ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса на полигоне твердых бытовых отходов (далее - ТБО) на основании концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона ТБО в г. Зеленогорске | простое товарищество, состоящее из ООО «Экоресурс», ООО «Вторичные ресурсы Красноярск», ООО «ЭКОСТРОЙ-ИНВЕСТ» | в течение года | Приобретено специальное оборудование (общей стоимостью 3 500 000 руб.) для сортировки отходов: конвейер подающе-сортировочный КПС1М-2945N-7,5 кВт, сортировочная платформа. Приобретены материалы (стоимостью 3 054 492 руб.) для возведения обновленного производственного комплекса. Ведутся строительно-монтажные работы. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса 2 квартал 2018 года. |  |
| 4.7 | Организация раздельного сбора отходов, образованных у населения (пластика, отработанных элементов питания, ртутьсодержащих ламп) | МКУ «КООС», юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору вторичных материальных ресурсов, МБУ «МЦ» | в течение года | С целью вовлечения вторичных материальных ресурсов в переработку во дворах многоквартирных домов индивидуальными предпринимателями к существующим ранее 24 сетчатым контейнерам для сбора бутылок ПЭТ установлено 11 контейнеров, передано на переработку около 18 т пластика. Управляющими организациями и ТСЖ в существующих пунктах приема отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется прием от населения отработанных элементов питания. Жители города в средствах массовой информации, также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экология» проинформированы о правилах обращения с батарейками и об адресах пунктов приема элементов питания. В рамках реализации муниципальной программы обезврежено 711 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп, из местного бюджета израсходовано 12,087 тыс. рублей. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.8 | Проведение инструментального контроля токсичности и дымности отработавших газов автотранспорта | МКУ «КООС» | 20 – 28 сентября | Специалистами МКУ «КООС» совместно с представителями предприятий города проведена проверка 30 автотранспортных средств УМ АТП и ООО «Автохозяйство» на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. По итогам проверки составлены акты, оформлены протоколы результатов измерений токсичности и дымности отработавших газов автомобилей. |  |
| 4.9 | Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере охраны окружающей среды | МКУ «КООС», МКУ «Горлесхоз» | в течение года | МКУ «КООС»: 69 принятых и рассмотренных обращений. МКУ «Горлесхоз»: 281 письменное обращение граждан, юридических лиц по вопросам использования лесов и соблюдению законодательства в сфере охраны окружающей среды. По всем обращениям приняты соответствующие меры реагирования. |  |
| 4.10 | Выявление и предупреждение нарушений требований муниципальных правовых актов в области охраны окружающей среды и благоустройства (проведение осмотров территории города на предмет соблюдения экологического законодательства и условий использования земельных участков) | МКУ «КООС», МКУ «Горлесхоз» | в течение года | МКУ «КООС» проведено 157 осмотров экологического состояния территории. По выявленным нарушениям юридическим лицам и гражданам направлено 372 предупреждения о необходимости соблюдения требований муниципальных правовых актов в области охраны окружающей среды и благоустройства. В Отдел МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск направлен 31 материал для установления личностей нарушителей, взятия с них объяснений и направления материалов в административную комиссию г. Зеленогорска для составления протоколов об административных правонарушениях. МКУ «Горлесхоз» выявлено 4 случая нарушения лесного законодательства. Материалы направлены в Отдел МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск. Сумма ущерба, причиненного городским лесам, составила 29250 руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.11 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Зеленогорска | МКУ «Заказчик» | в течение года | В рамках реализации мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок» муниципальной программы от отходов очищено 8985 м2 земель, на полигон ТБО передано 1309,8 м3 твердых коммунальных отходов. На ликвидацию несанкционированных свалок из местного бюджета израсходовано 413,708 тыс. рублей. |  |
| 4.12 | Организация охраны городских лесов от незаконной порубки и иных нарушений лесного законодательства | МКУ «Горлесхоз» | в течение года | В целях охраны городских лесов от незаконной порубки и иных нарушений лесного законодательства работниками МКУ «Горлесхоз» организована работа по предупреждению и обнаружению нарушений лесного законодательства в городских лесах (ежедневное патрулирование городских лесов). |  |
| 4.13 | Осуществление мониторинга лесопожарной обстановки в городских лесах с принятием мер по своевременному обнаружению и ликвидации лесных пожаров | МКУ «Горлесхоз», МКУ «Служба ГО и ЧС» | с 3 апреля до 30 сентября | Из числа работников МКУ «Горлесхоз» сформирована лесопожарная команда для осуществления мониторинга лесопожарной обстановки в городских лесах, своевременного обнаружения и ликвидации возгораний. Всего за период пожароопасного сезона обнаружено и ликвидировано 8 случаев возгораний в городских лесах. |  |
| 5 | Участие в выполнении регионального плана мероприятий |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт внутренних циклонных элементов золоуловителей котлов № 2А, 2Б, 7А, 7Б филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2 | филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | не проведено | Ремонт внутренних циклонных элементов золоуловителей не проводился, так как в соответствии с актами технического осмотра золоуловителей котлов № 7А, 7Б от 28.03.2017, № 2А, 2Б от 01.06.2017 состояние котлов признано удовлетворительным. |  |
| 5.2 | Компенсация ущерба водным биологическим ресурсам водохранилища на р. Кан* | филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | июль | Осуществлен выпуск молоди пеляди в количестве 23590 шт. в Красноярское водохранилище. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.3 | Рекультивация земельного участка, ранее используемого под полигон твердых промышленных отходов (далее - ТПО) | филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | в течение года | Проведен третий биологический этап рекультивации земельного участка, ранее используемого под полигон ТПО. Завершение рекультивации планируется в 2018 году. |  |
| 5.4 | Разработка проекта окончательного установления границ санитарно-защитной зоны филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | в течение года | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Проведена актуализация проекта расчетной санитарно-защитной зоны филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2. В 2018 году планируется проведение мониторинга атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны, в 2019 году – установление окончательного размера санитарно-защитной зоны. |  |
| 5.5 | Модернизация системы холодоснабжения и кондиционирования разделительного производства | АО «ПО «Электрохимический завод» | в течение года | Введены в эксплуатацию холодильные машины системы кондиционирования разделительного производства. |  |
| 5.6 | Внедрение энергосберегающего оборудования путем модернизации общеобменной и газоочистной вентиляции | АО «ПО «Электрохимический завод» | в течение года | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены Завершены работы по монтажу вентсистемы П-3. Запущена в работу система П-4. |  |
| 5.7 | Расширение объектного мониторинга состояния недр в районе расположения АО «ПО «Электрохимический завод» | АО «ПО «Электрохимический завод» | в течение года | Проведено бурение и оборудование дополнительных семи наблюдательных скважин, контроль грунтовых вод из дополнительных наблюдательных скважин включен в график проведения объектного мониторинга состояния недр в районе расположения АО «ПО «Электрохимический завод». |  |

1 – в настоящее время министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.