АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА  ЗЕЛЕНОГОРСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.08.2010 г.                               г.Зеленогорск                             №  1653-р

| Об организации работы по размещению в краевом Реестре сведений о муниципальных услугах (функциях) |  |
| --- | --- |

В целях реализации постановления Правительства Красноярского края от 23.03.2010 г. № 128-п «О порядке формирования, ведения и размещения краевого Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Красноярского края и подведомственных им учреждений», на основании Устава города

- Утвердить план организационных мероприятий по размещению в краевом Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Красноярского края и подведомственных им учреждений  (далее - краевой Реестр) сведений о муниципальных услугах (функциях) согласно приложению.

- Персональную ответственность за организацию и исполнение в срок мероприятий по размещению в краевом Реестре сведений о муниципальных услугах (функциях) возложить на заместителей главы Администрации ЗАТО г.Зеленогорска, курирующих соответствующие направления.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава Администрации ЗАТО г.Зеленогорска | В. В. Панков |
| --- | --- |
|  | Приложение к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 20.08.2010г. № 1653-р |

План организационных мероприятий по размещению в краевом Реестре сведений о муниципальных услугах (функциях)

| № п/п | Наименование мероприятия | Предельный срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение автоматизированных рабочих мест для заполнения краевого Реестра | До 18.08.2010г. | Лупянников С.И., Коваленко Л.В., Кузнецов Б.С., Ветров Ю.Л., Хохлаков Л.В., Авдюков А.В., Мардоголямов В.Т. |
| 2 | Определение лиц, ответственных за размещение сведений о муниципальных услугах (функциях) в краевом Реестре | До 18.08.2010г. | Лупянников С.И., Коваленко Л.В., Кузнецов Б.С., Ветров Ю.Л., Хохлаков Л.В., Авдюков А.В., Мардоголямов В.Т. |
| 3 | Разработка Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций) | До 01.10.2010г. | Волгаева Т.Н. |
| 4 | Разработка и утверждение административных регламентов муниципальных услуг (функций) в соответствии с требованиями к структуре и разработке проектов административных регламентов, установленных статьями 12 и 13 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ | До 20.10.2010г. | Лупянников С.И., Коваленко Л.В., Кузнецов Б.С., Ветров Ю.Л., Хохлаков Л.В., Авдюков А.В., Мардоголямов В.Т. |
| 5 | Формирование сведений о муниципальных услугах (функциях) для размещения их в краевом Реестре в соответствии с Перечнем сведений, определенным постановлением Правительства Красноярского края от 23.03.2010г. №128-п | До 01.11.2010г. | Лупянников С.И., Коваленко Л.В., Кузнецов Б.С., Ветров Ю.Л., Хохлаков Л.В., Авдюков А.В., Мардоголямов В.Т. |
| 6 | Размещение сведений о муниципальных услугах (функциях) в краевом Реестре | До 01.12.2010г. | Лупянников С.И., Коваленко Л.В., Кузнецов Б.С., Ветров Ю.Л., Хохлаков Л.В., Авдюков А.В., Мардоголямов В.Т. |
| 7 | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | До 01.01.2011г. | Лупянников С.И., Коваленко Л.В., Кузнецов Б.С., Ветров Ю.Л., Хохлаков Л.В., Авдюков А.В., Мардоголямов В.Т. |

| Отдел экономики Администрации ЗАТО г.Зеленогорс Т. Н. Волгаева |  |
| --- | --- |