АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.12.2016                                     г. Зеленогорск                              № 2578-р

О подготовке и проведении

городских культурно-массовых 
мероприятий «Открытие

городской новогодней Ёлки»

и «Новогодняя дискотека»

В целях подготовки и проведения городских культурно-массовых мероприятий «Открытие городской новогодней Ёлки» и  «Новогодняя дискотека», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО             г. Зеленогорска от 04.12.2015 № 319-п «О городских культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях на 2016 год», руководствуясь Уставом города,

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению городских культурно-массовых мероприятий «Открытие городской новогодней Ёлки» и «Новогодняя дискотека» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить план подготовки и проведения городских культурно-массовых мероприятий «Открытие городской новогодней Ёлки» и «Новогодняя дискотека» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания                и подлежит опубликованию в газете «Панорама».

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить               на заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.

Глава Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                 А.Я. Эйдемиллер

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 09.12.2016 №_2578-р

Состав

организационного комитета по подготовке

и проведению городских культурно-массовых мероприятий

«Открытие городской новогодней Ёлки» и «Новогодняя дискотека»

| Коваленко Лариса Васильевна | - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Лезина Мария Александровна | - директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам культуры и молодёжной политики города Зеленогорска», заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |  |
| Архипов Александр Анатольевич | - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности; |
| Калашникова Татьяна Анатольевна | - исполнительный директор Филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 (по согласованию); |
| Козлов Роман Николаевич | - начальник Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию); |
| Котенков Виктор Александрович | - директор МУП «ТРК «Зеленогорск»; |
| Малышев Евгений Гурьевич | - начальник Отдела ГИБДД по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию); |
| Москвин Олег Анатольевич | - начальник ФГКУ №19 «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» (по согласованию); |
| Непомнищев Николай Иванович | - директор МУП КБУ; |
| Патенко Алексей Дмитриевич | - начальник Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; |
| Пономарев Константин Михайлович | - директор МКУ «Заказчик»; |
| Тольга Вячеслав Валерьевич | - директор МБУК «ЗГДК»; |
| Шорникова Елена Юрьевна | - начальник отдела экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 09.12.2016 № 2578-р

План подготовки и проведения городских культурно-массовых мероприятий

«Открытие городской новогодней Ёлки» и «Новогодняя дискотека»

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка сценарно-постановочных планов культурно-массовых мероприятий | до 14 декабря 2016 года | МКУ «Комитет по делам культуры» | М.А. Лезина В.В. Тольга |
| 2. | Организационные совещания по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий | с 15 декабря 2016 года | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | Л.В. Коваленко М.А. Лезина |
| 3. | Направление информационных писем по обеспечению проведения культурно–массовых мероприятий в муниципальные предприятия и организации, службы по обеспечению безопасности и правопорядка | с 15 декабря 2016 года | МКУ «Комитет по делам культуры» | М.А. Лезина |
| 4. | Информирование населения о культурно-массовых мероприятиях | с 15 по 30 декабря 2016 года | МУП «ТРК «Зеленогорск», информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | В.А. Котенков М.А. Лезина |
| 5. | Обеспечение установки металлической конструкции городской ёлки, декорирование | до 27 декабря 2016 года | Городской сквер | Н.И. Непомнищев |
| 6. | Обеспечение установки световой иллюминации территории Городского сквера | до 27 декабря 2016 года | Городской сквер | Н.И. Непомнищев |
| 7. | Обеспечение оформления территории Городского сквера ледяными фигурами и снежными горками | до 28 декабря 2016 года | Городской сквер | А.Д. Патенко К.М. Пономарев |
| 8. | Обеспечение охраны «Снежного городка» | с 28 декабря 2016 года | Городской сквер | А.Д. Патенко К.М. Пономарев |
| 9. | Уборка территории сквера после изготовления ледяных, снежных фигур и детских горок | до 29 декабря 2016 года | Городской сквер | А.Д. Патенко К.М. Пономарев |
| 10. | Обеспечение установки контейнеров для мусора (2 единицы) | 30 декабря 2016 года до 17:00 часов | Городской сквер | Н.И. Непомнищев |
| 11. | Очистка от снега площади перед сценой здания эстрады Городского сквера | 30 декабря 2016 года до 17:00 часов | Городской сквер | А.Д. Патенко К.М. Пономарев |
| 12. | Очистка снега со сцены и по периметру здания эстрады Городского сквера | 30 декабря 2016 года до 17:00 часов | Городской сквер | В.В. Тольга |
| 13. | Обеспечение монтажа звукоусилительной аппаратуры | 30, 31 декабря 2016 года | Городской сквер | В.В. Тольга |
| 14. | Проведение городского культурно-массового мероприятия «Открытие городской новогодней Ёлки» | 30 декабря 2016 года, с 17:00 до 19:00 часов | Городской сквер | М.А. Лезина В.В. Тольга |
| 15. | Организация торгового обслуживания | 30 декабря 2016 года, с 17:00 до 19:00 часов | Городской сквер | Е.Ю. Шорникова |
| 16. | Обеспечение безопасности проведения пиротехнического показа с оцеплением места проведения | 30 декабря 2016 года, с 17:00 до 19:00 часов | Городской сквер | О.А. Москвин |
| 17. | Проведение культурно-массового мероприятия «Новогодняя дискотека» | 31 декабря 2016 года – 01 января 2017 года, с 23:30 до 02:00 часов | Городской сквер | М.А. Лезина В.В. Тольга |
| 18. | Обеспечение охраны общественного порядка в местах массового сбора людей и безопасности дорожного движения | на время проведения культурно-массовых мероприятий | Городской сквер | Р.Н. Козлов Е.Г. Малышев |
| 19. | Дежурство машины скорой медицинской помощи | на время проведения культурно-массовых мероприятий | Городской сквер | О.А. Москвин |
| 20. | Обеспечение противопожарной безопасности культурно-массовых мероприятий | на время проведения культурно-массовых мероприятий | Городской сквер | О.А. Москвин |
| 21. | Обеспечение работы общественных туалетов | на время проведения культурно-массовых мероприятий | Городской сквер | В.В. Тольга |
| 22. | Обеспечение подключения электропитания на сцене и дежурство электрика | на время проведения культурно-массовых мероприятий | Городской сквер | В.В. Тольга |
| 23. | Обеспечение демонтажа звукоусилительной аппаратуры | 30 декабря 2016 года; 01 января 2017 года | Городской сквер | В.В. Тольга |
| 24. | Обеспечение вывоза контейнеров с места проведения мероприятия | 1 января 2017 года | Городской сквер | Н.И. Непомнищев |
| 25. | Обеспечение демонтажа конструкции и декоративных элементов городской ёлки | 14 февраля 2017 года | Городской сквер | Н.И. Непомнищев |
| 26. | Обеспечение уборки территории сквера от фигур «Снежного городка» с последующей утилизацией | 14 февраля 2017 года | Городской сквер | А.Д. Патенко К.М. Пономарев |