АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.11.2015                               г. Зеленогорск                                    №  295-п

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие образования

в городе Зеленогорске»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.10.2013 № 43-245р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Зеленогорске», постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2015 № 215-п «Об утверждении перечня муниципальных программ г. Зеленогорска», на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в городе Зеленогорске» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016, но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в газете «Панорама».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам.

Глава Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска					      		      А.Я. Эйдемиллер

|  | - Приложение - к постановлению Администрации - ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 295-п |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы | Развитие образования в городе Зеленогорске (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания для разработки муниципальной программы | Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2015 № 215-п |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования) |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» (далее – МКУ «КФиС»), Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодёжной политики города Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по делам культуры»). |
| 4. | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Развитие дошкольного образования. 2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования. 3. Развитие дополнительного образования. 4. Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования. Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. |
| 5. | Цель муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего современным потребностям граждан и перспективным задачам социально-экономического развития города Зеленогорска, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми. 2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования. 3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей. 4. Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период. 5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования. |
| 7. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 – 2018 годы |
| 8. | Перечень целевых показателей и показателей результативности | Приведен в приложении № 1 к муниципальной программе |
| 9. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 3 576 203,021 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 1 180 859,979 тыс. рублей; 2017 год – 1 193 818,071 тыс. рублей; 2018 год – 1 201 524,971 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 2 157 456,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 719 152,000 тыс. рублей; 2017 год – 719 152,000 тыс. рублей; 2018 год – 719 152,000 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 1 418 747,021 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 461 707,979 тыс. рублей; 2017 год – 474 666,071 тыс. рублей; 2018 год – 482 372,971 тыс. рублей. |

- Характеристика текущего состояния в сфере образования

социально-экономического развития города Зеленогорска, цель, задачи и сроки реализации муниципальной программы

1.1. Сфера образования города Зеленогорска – это социально-педагогический комплекс, сочетающий в себе разнообразные формы обучения, реализующий Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и предоставляющий бесплатное доступное образование. Сеть образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования, представлена:

- 25 дошкольными образовательными учреждениями (далее – МДОУ);

- 9 общеобразовательными учреждениями (далее – школы);

- 4 учреждениями дополнительного образования (далее – УДО).

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» (далее – МКУ ЦОДОУ) сопровождает деятельность всех образовательных учреждений.

    - В городе успешно решается задача обеспечения доступности и качества дошкольного образования. Достигнуты целевые ориентиры комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2017 года по обеспеченности МДОУ детей в возрасте от 1 года до 6 лет – 87,86%; доля детей в возрасте от 3 до 8 лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей от 3 до 8 лет  составляет 99,8%.

Образовательная деятельность МДОУ осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В настоящее время в Российской Федерации осуществляется модернизация системы дошкольного образования, вносятся изменения в основные нормативные документы, регламентирующие деятельность дошкольных организаций. Изменение содержания дошкольного образования потребует формирование системы оценки качества дошкольного образования.

    - В муниципальной системе образования созданы условия для дифференцированного обучения детей с разными образовательными потребностями, интересами и возможностями: функционирует 9 школ (гимназия, лицей, 7 школ). Все дети города, подлежащие обучению в соответствии с возрастными и медицинскими показателями, получают услуги по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и должна быть закончена в 2020 году.

Работа школ осуществляется в одну смену. Все школы имеют оборудованные предметные кабинеты, школьные столовые, библиотеки, условия для занятий физической культурой. Школы обеспечены условиями пожарной безопасности и антитеррористической безопасности. Доля школ, соответствующих современным требованиям, составляет 90,31% (методика оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления). Для повышения показателя требуется развитие дистанционных технологий, завершение капитальных ремонтов зданий учреждений.

За последние три года достигнута положительная динамика по таким целевым ориентирам комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2017 года, как «среднегодовая численность учащихся школ, приходящихся на одного работника» с 8,1 до 8,2 человек и «среднегодовая численность учащихся школ, приходящихся на 1 учителя» с 16,2 до 16,85 человек. В связи с общим сокращением детского населения в городе произошло снижение целевого показателя по средней наполняемости классов (2013 год – 24,6 обучающихся, 2014 год – 24,25 обучающихся).

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется на каждом уровне образования: в ходе краевых контрольных работ на уровне начального общего образования обязательной государственной итоговой аттестации на уровнях основного общего (ОГЭ) и среднего общего образования (ЕГЭ); мониторинговых исследований.

В 2015 году аттестаты о среднем общем образовании получили  99,8%  из числа выпускников (в 2014 году - 99,4%). Один выпускник не допущен к государственной итоговой аттестации по результатам  итогового сочинения. Из числа допущенных к единому государственному экзамену: в 2014 году сдали единый государственный экзамен по обязательным предметам (русский язык и математика) 99,4% выпускников, в 2015 году – 100% выпускников.

Продолжается развитие сети профориентационных профильных классов и групп.  Доля учащихся на профильном обучении составляет 78,4% от общего количества учащихся 10 – 11 классов. В 2015 году открыт специализированный физико-математический класс на уровне среднего общего образования в МБОУ «Лицей № 174».

Одной из важных задач образования является обеспечение его доступности для социальных групп детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение в классах VII вида в МБОУ «СОШ № 167» и МБОУ «СОШ  № 176» (0,9% детей), обучение на дому, инклюзивное образование (1,5% от общего количества учащихся в школах).

Для достижения целей и задач в сфере образования необходимо продолжить выполнение комплекса мероприятий, которые включают в себя мероприятия по совершенствованию образовательного процесса, обеспечению комфортных и безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях, внедрению инновационных практик воспитания, направленных на личностное развитие.

    - В городе создана инфраструктура, обеспечивающая выявление и сопровождение одаренных детей. В 4 УДО, подведомственных Управлению образования, создано 3713 мест, что позволяет охватить 43,9% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы выросла в 2014 году с 24 детей до 51, что выше показателя 2013 года в 1,13 раза.

Дополнительное образование должно обеспечить повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения. Это требует иного содержания программ дополнительного образования, укрепления и модернизации УДО. С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы УДО, распространения сетевых форм реализации дополнительных образовательных программ, профессионального развития педагогических кадров в УДО.

1.1.4. Ежегодно реализуются в полном объёме мероприятия, связанные с организацией летнего отдыха, труда и оздоровления школьников. В 2015 году 4,5 тысяч детей в возрасте от 7-18 лет (73,4% от общего количества детей в возрасте от 7-18 лет) были вовлечены в различные формы летних образовательных программ: лагеря с дневным пребыванием детей; лагеря труда, отдыха и оздоровления; профильные лагеря; загородные оздоровительные лагеря.

Продолжается модернизация структурного подразделения МБУ ДО «ЦЭКиТ» оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская», что позволяет ежегодно обеспечивать путёвками 210 детей.

Проводится ряд мероприятий по созданию условий в МБУ ДО «ЦЭКиТ» для реализации современных образовательно-оздоровительных программ для детей различных категорий, в том числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, одаренных детей.

1.1.5. Одной из ключевых кадровых проблем сферы образования является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в муниципальных образовательных учреждениях города. Особо остро стоит вопрос с обеспечением муниципальных образовательных учреждений воспитателями в МДОУ, учителями английского языка, математики в школах. В настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в школах, выросла и составляет 5,9%, а доля педагогов пенсионного возраста – 24,6%.

Во всех учреждениях, находящихся в ведении Управления образования, введена система оплаты труда, ориентированная на результат.

Межведомственное взаимодействие, направленное на профилактику социального сиротства, своевременное изъятие детей из социально опасной среды, развитие семейных форм устройства детей позволило передать на воспитание в семьи опекунов (попечителей), приемных родителей, усыновителей в 2014 году  73% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Управление образования исполняет функции и оказывает муниципальные услуги в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа в сфере образования.

Деятельность Управления образования необходимо развивать путем создания правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития сферы образования на территории города; обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; создания условий для получения гражданами дополнительного образования; обеспечения социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

  - Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего современным потребностям граждан и перспективным задачам социально-экономического развития города Зеленогорска, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

1.3. Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих задач:

1.3.1. Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.

1.3.2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного, качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.3.3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей.

1.3.4. Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период.

1.3.5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.

Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам города Зеленогорска.

1.4. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

1.4.1. Повышение доступности и качества общего образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы школ.

1.4.2. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного образования.

1.4.3. Сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях.

1.4.4. Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения,  распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей.

1.4.5. Увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми.

1.4.6. Увеличение доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные программы, разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей в школах.

1.4.7. Проведение ежегодного городского конкурса «Педагог года».

1.4.8. Обеспечение подготовки кадров, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

1.4.9. Обеспечение внедрения профессиональных стандартов для педагогических работников и руководителей муниципальных образовательных учреждений.

1.4.10. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, от общего количества детей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства г. Зеленогорска.

1.4.11. Обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных результатов на муниципальном уровне.

Сроки реализации муниципальной программы – 2016 – 2018 годы.

2. Перечень целевых показателей и показателей  результативности муниципальной программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

  - Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

  - Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

  - Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

- Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

5. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы с указанием сроков реализации приведены в приложениях № 5 – 9 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

Перечень целевых показателей и показателей результативности

муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего современным потребностям граждан и перспективным задачам социально-экономического развития города Зеленогорска, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1: Доля выпускников школ, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | статистическая отчётность | 99,4 | 99,8 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Целевой показатель 2: Доля школ, находящихся в ведении Управления образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве школ | % | статистическая отчетность | 90,31 | 91,1 | 91,8 | 92,6 | 94,1 |  |
| 1.3. | Целевой показатель 3: Доля детей в возрасте от 3 до 8 лет включительно, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ, в общей численности детей в возрасте от 3 до 8 лет включительно | % | статистическая отчетность | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Задача 1: Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1: Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1: Доля детей, посещающих МДОУ, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | статистическая отчетность | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,5 | 91,5 |  |
| 2.1.2. | Показатель результативности 2: Доля детей в возрасте от 3 до 8 лет включительно, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, направленную на развитие познавательных и лингвистических способностей в условиях билингвальной (двуязычной) среды, в общей численности детей, посещающих МБДОУ д/с № 32 | % | отчетность выполнения соглашения по проекту «Школа Росатома» | 0 | 0 | 40 | 50 | 67 |  |
| 2.1.3. | Показатель результативности 3: Доля МДОУ, принятых к началу учебного года, в общем количестве МДОУ | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.4. | Показатель результативности 4: Доля детей, получающих новогодние подарки в МДОУ, к общей численности детей, посещающих МДОУ | % | муниципальная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Задача 2: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 2: Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель результативности 1: Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в двух школах с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в двух школах с худшими результатами | часть | ведомственная отчетность | 1,5 | 1,62 | 1,6 | 1,58 | 1,56 |  |
| 3.1.2. | Показатель результативности 2: Удельный вес численности учащихся в школах, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся школ | % | ведомственная отчетность | 40,0 | 52,0 | 62,0 | 71,0 | 79,0 |  |
| 3.1.3. | Показатель результативности 3: Доля выпускников специализированных классов, поступивших в высшие учебные заведения на специальности в соответствии с профилем обучения, в общей численности выпускников специализированных классов | % | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 84,0 |  |
| 3.1.4. | Показатель результативности 4: Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными) классами, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школах | % | статистическая отчетность | 44,8 | 68,0 | 75,0 | 80,0 | 84,0 |  |
| 3.1.5. | Показатель результативности 5: Доля педагогических работников школ, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | % | ведомственная отчетность | 21,7 | 37,5 | 41,7, | 45,8 | 50,0 |  |
| 3.1.6. | Показатель результативности 6: Доля школ, принятых к началу учебного года | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1.7. | Показатель результативности 7: Доля детей отдельных категорий граждан в школах, обеспеченных горячим питанием без взимания платы, от общей численности учащихся в школах | % | статистическая отчетность | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |  |
| 3.1.8. | Показатель результативности 8: Доля учащихся школ, получающих новогодние подарки | % | муниципальная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Задача 3: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 3: Развитие дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Показатель результативности 1: Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении Управления образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | статистическая отчетность | 43,9 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |
| 4.1.2. | Показатель результативности 2: Доля УДО, принятых к началу учебного года | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.1.3. | Показатель результативности 3: Удельный вес численности обучающихся от 7 до 18 лет, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся от 7 до 18 лет | % | ведомственная отчетность | 82,0 | 84,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 |  |
| 5. | Задача 4: Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма 4: Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Показатель результативности 1: Доля детей школьного возраста, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей, от общего числа детей школьного возраста | % | ведомственная отчетность | 73,0 | 73,4 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |  |
| 5.1.2. | Показатель результативности 2: Доля путевок, реализованных на оздоровительно-образовательную базу отдыха «Зеленогорская» от общего числа путевок в загородные оздоровительные лагеря | % | ведомственная отчетность | 37,2 | 37,2 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |  |
| 6. | Задача 5: Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Показатель результативности 1: Доля образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку «выполнено» и «в целом выполнено» | % | отчеты о выполнении муниципальных заданий | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.1.2. | Показатель результативности 2: Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи на воспитание (опека, попечительство, приемная семья, патронатная семья, усыновление, удочерение) от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства г. Зеленогорска | % | ведомственная отчетность | 73,06 | 82,9 | 82,95 | 82,97 | 83,0 |  |
| 6.1.3. | Показатель результативности 3: Количество заключенных договоров, подготовленных и сопровождаемых МКУ ЦОДОУ | ед. | статистическая отчетность | 3404 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
| 6.1.4. | Показатель результативности 4: Количество обучающихся, награждённых стипендией Главы ЗАТО г. Зеленогорска | чел. | ежегодный публичный доклад УО | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |  |
| 6.1.5. | Показатель результативности 5: Количество педагогических работников, получающих по результатам конкурса денежные премии за работу с одаренными детьми | чел. | ежегодный публичный доклад УО | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 6.1.6. | Показатель результативности 6: Количество педагогических работников, получающих денежные премии по результатам конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов и конкурса «Педагог года» | чел. | ежегодный публичный доклад УО | 8 | 8 | 20 | 5 | 20 |  |

Приложение № 2

к  муниципальной программе

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам
 муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

| № п/п | Статус (программа, подпрограмма) | Наименование муниципаль- ной программы, подпрограммы | Наименова-ние главного распоря-дителя бюджетных средств (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого за 2016-2018 годы |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие образования в городе Зеленогорске | всего расходные обязательст-ва по программе | х | х | 1200000000 | х | 1 180 859,979 | 1 193 818,071 | 1 201 524,971 | 3 576 203,021 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 1 177 692,179 | 1 190 650,271 | 1 198 357,171 | 3 566 699,621 |
|  |  |  | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | х | х | х | 183,900 | 183,900 | 183,900 | 551,700 |
|  |  |  | МКУ «КФиС» | 019 | х | х | х | 2 983,900 | 2 983,900 | 2 983,900 | 8 951,700 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования | всего расходные обязательст-ва по программ | х | х | 1210000000 | х | 582 493,000 | 586 760,900 | 589 405,700 | 1 758 659,600 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 582 493,000 | 586 760,900 | 589 405,700 | 1 758 659,600 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования | всего расходные обязательст-ва по программе | х | х | 1220000000 | х | 429 927,279 | 437 501,171 | 441 495,971 | 1 308 924,421 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 429 927,279 | 437 501,171 | 441 495,971 | 1 308 924,421 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Развитие дополнитель-ного образования | всего расходные обязательст-ва по программе | х | х | 1230000000 | х | 109 243,400 | 110 121,600 | 110 949,500 | 330 314,500 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 109 243,400 | 110 121,600 | 110 949,500 | 330 314,500 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 | Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей | всего расходные обязательст-ва по программе | х | х | 1240000000 | х | 7 080,500 | 7 080,500 | 7 080,700 | 21 241,700 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 3 912,700 | 3 912,700 | 3 912,900 | 11 738,300 |
|  |  |  | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | х | х | х | 183,900 | 183,900 | 183,900 | 551,700 |
|  |  |  | МКУ «КФиС» | 019 | х | х | х | 2 983,900 | 2 983,900 | 2 983,900 | 8 951,700 |
| 1.5. | Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципаль-ной программы и прочие мероприятия в сфере образования | всего расходные обязательст-ва по программе | х | х | 1250000000 | х | 52 115,800 | 52 353,900 | 52 593,100 | 157 062,800 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 52 115,800 | 52 353,900 | 52 593,100 | 157 062,800 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Зеленогорске» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске» по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус (программа, подпрограмма) |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого за 2016 – 2018 годы |
| 1. | Муниципальная программа |  | Развитие образования в городе Зеленогорске | Всего | 1 180 859,979 | 1 193 818,071 | 1 201 524,971 | 3 576 203,021 |
|  |  |  |  | в том числе: | х | х | х | х |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 719 152,000 | 719 152,000 | 719 152,000 | 2 157 456,000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 461 707,979 | 474 666,071 | 482 372,971 | 1 418 747,021 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.1. | Подпрограмма 1 |  | Развитие дошкольного образования | Всего | 582 493,000 | 586 760,900 | 589 405,700 | 1 758 659,600 |
|  |  |  |  | в том числе: | х | х | х | х |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 404 584,700 | 404 584,700 | 404 584,700 | 1 213 754,100 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 177 908,300 | 182 176,200 | 184 821,000 | 544 905,500 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| № п/п | Статус (программа, подпрограмма) |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Источник финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого за 2016 – 2018 годы |
| 1.2. | Подпрограмма 2 |  | Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования | Всего | 429 927,279 | 437 501,171 | 441 495,971 | 1 308 924,421 |
|  |  |  |  | в том числе: | х | х |  | х |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 312 505,500 | 312 505,500 | 312 505,500 | 937 516,500 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 117 421,779 | 124 995,671 | 128 990,471 | 371 407,921 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.3. | Подпрограмма 3 |  | Развитие дополнительного образования | Всего | 109 243,400 | 110 121,600 | 110 949,500 | 330 314,500 |
|  |  |  |  | в том числе: | х | х | х | х |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 109 243,400 | 110 121,600 | 110 949,500 | 330 314,500 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |
| № п/п | Статус (программа, подпрограмма) |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Источник финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого за 2016 – 2018 годы |
| 1.4. | Подпрограмма 4 |  | Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей | Всего | 7 080,500 | 7 080,500 | 7 080,700 | 21 241,700 |
|  |  |  |  | в том числе: | х | х | х | х |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7 080,500 | 7 080,500 | 7 080,700 | 21 241,700 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.5. | Подпрограмма 5 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования | Всего | 52 115,800 | 52 353,900 | 52 593,100 | 157 062,800 |
|  |  |  |  | в том числе: | х | х | х | х |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 2 061,800 | 2 061,800 | 2 061,80 | 6 185,40 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 50 054,000 | 50 292,100 | 50 531,30 | 150 877,40 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

- Приложение № 4

- муниципальной программе

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

| № п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (результат выполнения работы) |  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Наименование услуги (работы): оказание услуг в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Контингент воспитанников от 3-х до 8 лет включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования» | 3 631 | 3 628 |  |  |  |  | 502 597,0 | 531 822,2 |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Субвенции бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного |  |  |  |  |  |  | 231 707,3 | 253 108,7 |  |  |  |
|  | дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Обеспечение деятельности МДОУ (содержание зданий, сооружений и обустройство прилегающих к ним территорий) |  |  |  |  |  |  | 154 383,6 | 154 345,5 |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3: Обеспечение деятельности МДОУ (присмотр и уход за детьми) |  |  |  |  |  |  | 116 506,1 | 124 368,0 |  |  |  |
| Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования» |  |  | 3 630 |  | 3 630 | 3 630 |  |  | 501 679,0 | 503 566,2 | 506 311,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 898,3 | 124 898,3 | 124 898,3 |
|  | деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 857,4 | 260 857,4 | 260 857,4 |
|  | общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3: Обеспечение деятельности МДОУ (содержание зданий, сооружений и обустройство прилегающих к ним территорий) |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 923,3 | 117 810,5 | 120 555,3 |
| Наименование услуги (работы): присмотр и уход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования» |  |  |  | 3 630 | 3 630 | 3 630 |  |  | 58 944,3 | 60 684,9 | 61 584,9 |
| 3.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности МДОУ (осуществление присмотра и ухода за детьми) |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 944,3 | 60 684,9 | 61 584,9 |
| Наименование услуги: оказание услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество обучаю-щихся в школах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 2: «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» | 6 114 | 6 114 |  |  |  |  | 383 438,914 | 391 076,0 |  |  |  |
| 4.1.2. | Мероприятие 1: Субвенции бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение |  |  |  |  |  |  | 235 292,62 | 238 702,3 |  |  |  |
|  | общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Мероприятие 2: Обеспечение деятельности школ |  |  |  |  |  |  | 148 146,294 | 152 373,7 |  |  |  |
| Наименование услуги: оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество обучающихся 1-4 классов школ, посещающих группы продленного дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма 2: «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» | 910 | 910 |  |  |  |  | 9 800,0 | 8 440,0 |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 3: Осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня |  |  |  |  |  |  | 9 800,0 | 8 440,0 |  |  |  |
| Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 2: «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» |  |  | 2 358 |  | 2 370 | 2 370 |  |  | 129 282,7 | 131 491,7 | 133 081,7 |
| 6.1.1. | Мероприятие 1: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 196,5 | 15 316,5 | 15 316,5 |
|  | муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Мероприятие 2: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 741,2 | 72 741,2 | 72 741,2 |
|  | общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Мероприятие 3: Обеспечение деятельности школ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 345,0 | 43 434,0 | 45 024,0 |
| Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Подпрограмма 2: «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» |  |  | 3 038 |  | 3 030 | 3 030 |  |  | 211 808,4 | 221 442,4 | 223 412,4 |
| 7.1.1. | Мероприятие 1: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 305,6 | 29 305,6 | 29 305,6 |
| 7.1.2. | Мероприятие 2: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 649,8 | 137 649,8 | 137 649,8 |
| 7.1.3. | Мероприятие 3: Обеспечение деятельности школ |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 853,0 | 54 487,0 | 56 457,0 |
| Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подпрограмма 2: «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» |  |  | 718 |  | 714 | 714 |  |  | 54 088,1 | 54 688,1 | 55 123,0 |
| 8.1.1. | Мероприятие 1: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 029,9 | 7 029,9 | 7 029,9 |
|  | муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. | Мероприятие 2: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 197,5 | 35 197,5 | 35 197,5 |
|  | обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3. | Мероприятие 3: Обеспечение деятельности школ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 860,7 | 12 460,7 | 12 895,6 |
| Наименование услуги: присмотр и уход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Подпрограмма 2: «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» |  |  | 824 |  | 770 | 770 |  |  | 8 610,0 | 8 490,0 | 8 490,0 |
| 9.1.2. | Мероприятие 2: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 610,0 | 8 490,0 | 8 490,0 |
| Наименование услуги: оказание услуг в сфере дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Среднегодовое число обучающихся, получающих дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Подпрограмма 2: «Развитие дополнительного образования детей» | 3 879 | 3 879 |  |  |  |  | 102 827,356 | 106 213,8 |  |  |  |
| 10.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности УДО |  |  |  |  |  |  | 102 827,356 | 106 213,8 |  |  |  |
| Наименование услуги (работы): реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования» |  |  | 3 713 |  | 2 878 | 2 878 |  |  | 108 518,1 | 84 700,0 | 85 380,0 |
| 11.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности УДО |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 518,1 | 84 700,0 | 85 380,0 |
| Наименование услуги (работы): реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования» |  |  | 0 |  | 835 | 835 |  |  | 0,0 | 24 642,1 | 24 790,0 |
| 12.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности УДО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 24 642,1 | 24 790,0 |
| Наименование услуги (работы): организация отдыха детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Подпрограмма 4: «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» |  |  | 3 458 |  | 3 458 | 3 458 |  |  | 6 945,81 | 7 080,5 | 7 080,7 |
| 13.1.1. | Мероприятие 1: Организация отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 945,81 | 7 080,5 | 7 080,7 |
| Наименование услуги (работы): организация питания обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Подпрограмма 2: «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» |  |  | 2 690 |  | 2 690 | 2 690 |  |  | 16 952,071 | 16 952,071 | 16 952,071 |
| 14.1.1. | Мероприятие 1: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы без взимания платы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 775,0 | 6 775,0 | 6 775,0 |
| 14.1.2. | Мероприятие 2: Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся школ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 177,071 | 10 177,071 | 10 177,071 |

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Зеленогорске» |
| --- | --- |

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного образования (далее - подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования в городе Зеленогорске |
| 2. | Исполнитель подпрограммы | Управление образования |
| 3. | Цель подпрограммы | Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |
| 4. | Задачи подпрограммы | - Обеспечение доступности дошкольного образования. - Осуществление присмотра и ухода за детьми, получающими услугу по их содержанию в МДОУ. - Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей дошкольного возраста. |
| 5. | Показатели результативности подпрограммы | - Доля детей, посещающих МДОУ, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях. - Доля детей в возрасте от 3 до 8 лет включительно, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, направленную на развитие познавательных и лингвистических способностей в условиях билингвальной (двуязычной) среды, в общей численности детей, посещающих МДОУ д/с № 32. - Доля МДОУ, принятых к началу учебного года, в общем количестве МДОУ. - Доля детей, получающих новогодние подарки в МДОУ, к общей численности детей, посещающих МДОУ. |
| 6. | Сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2018 годы |
| 7. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 758 659,600 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 582 493,000 тыс. рублей; 2017 год – 586 760,900 тыс. рублей; 2018 год – 589 405,700 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 1 213 754,100 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 404 584,700 тыс. рублей; 2017 год – 404 584,700 тыс. рублей; 2018 год – 404 584,700 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 544 905,500 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 177 908,300 тыс. рублей; 2017 год – 182 176,200 тыс. рублей; 2018 год – 184 821,000 тыс. рублей. |

- Постановка общегородской проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

1.1. В современных социально-экономических условиях особое внимание уделяется обеспечению прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

В муниципальной системе образования действует 25 МДОУ.

Разнообразие сети МДОУ обеспечивает предоставление качественных образовательных услуг, позволяет полностью удовлетворить социальные запросы родителей и иных законных представителей несовершеннолетних обучающихся и дает возможность реализовать право граждан на получение дошкольного образования с учетом их потребностей, развития и состояния здоровья детей.

В 2015 году в МДОУ функционировало 215 групп дошкольного образования, из них:

- общеразвивающей направленности – 167, в том числе 68 – для детей раннего возраста;

- комбинированной направленности – 20;

- оздоровительной направленности – 2;

- компенсирующей направленности – 26.

1.2. С целью обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в МДОУ созданы необходимые условия для развития и воспитания всех категорий обучающихся независимо от их психофизиологических и других особенностей. Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и/или психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (коррекция речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, задержки психического развития) осуществляется в 11 МДОУ, кроме того в МБДОУ д/с № 17 еще созданы и условия для организации оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур для детей с туберкулезной интоксикацией. В 2014 году 20 групп дошкольного образования общеразвивающей направленности были перепрофилированы в группы комбинированной направленности. Появление в системе дошкольного образования г. Зеленогорска таких групп дало возможность охватить квалифицированной коррекцией на 110 человек (27%) больше, чем в предыдущем году (2014 год – 406 детей).

1.3. Одним из приоритетных направлений деятельности Управления образования в сфере дошкольного образования является реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные возможности для полноценного физического и психического развития.

В 2015 году был сохранен высокий уровень охвата детей услугами дошкольного образования. По состоянию на 01.01.2015 услугами дошкольного образования было охвачено 3 617 детей в возрасте от 1 года до 8 лет включительно – 94,1 % от числа детей данного возраста, проживающих на территории города.

1.4. Качество условий реализации образовательной программы МДОУ во многом зависит от кадрового обеспечения. В 2015 году в МДОУ работало 543 педагогических работника, из них с высшим педагогическим образованием – 63%, со средним педагогическим образованием – 35%.

С 01.01.2014 по 01.09.2015 прошли курсы повышения квалификации 270 педагогов (49,7%) для работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

1.5. МДОУ активно участвуют в  развитии инновационного потенциала образовательного процесса. Значительным вкладом является участие педагогических работников в методических мероприятиях, а также профессиональных конкурсах и проектах различного образовательного формата. В 2015 году 340 (62,8 %) педагогических и руководящих работников стали участниками городских и краевых семинаров, вебинаров и практикумов по приоритетным направлениям развития дошкольного образования, 350 (64,5%) педагогов  приняли участие в профессиональных конкурсах и проектах, 227 (64,9%) из них стали победителями.

Наличие необходимых условий для обеспечения тиражирования другим территориям края практики введения ФГОС ДО позволило муниципальному образованию г. Зеленогорск в 2014 году войти в число «пилотных» городских округов по введению стандарта дошкольного образования. МДОУ активно участвуют во всероссийском проекте «Школа Росатома». В 2015 году по результатам конкурсного отбора МБДОУ д/с № 32  было включено в число образовательных организаций – стажировочных площадок, на базе которых будут внедряться новые образовательные технологии и осуществляться проектирование развивающей программы дошкольного образования с элементами билингвальной (двуязычной) среды.

В МДОУ города успешно реализуются комплексные и парциальные программы дошкольного образования, охватывающие все линии развития обучающихся.

Наряду с основной образовательной деятельностью  осуществляется дополнительное образование детей, реализуемое через кружковую и секционную работу. Охват кружковой работой детей в возрасте от 3 до 7 лет составил 100%. Интеграция кружковой, секционной  и  основной образовательной  деятельности позволила дополнительно раскрыть потенциал воспитанников, проявляющих особый интерес к различным областям знаний.

1.6. МДОУ ежегодно проводят текущие и капитальные ремонты: замена оконных блоков, перепланировка помещений, установка сантехнического оборудования, автоматизация систем отопления, замена водопроводов. Но потребности в капитальных ремонтах сохраняются, требуется благоустройство территорий, ремонт асфальтового покрытия, кровель, наружных и внутренних инженерных сетей, фасадов зданий, теневых навесов (веранд).

- 2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения

и показатели результативности подпрограммы

2.1. Целью подпрограммы является сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Обеспечение доступности дошкольного образования.

2.2.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми, получающими услугу по их содержанию в МДОУ.

2.2.3. Оказание дополнительных мер поддержки  для семей, имеющих детей дошкольного возраста.

2.3. Сроки выполнения подпрограммы – 2016 – 2018 годы.

2.4.	Перечень мероприятий с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

- 3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования с участием находящихся в его ведении МДОУ в соответствии с задачами и мероприятиями, приведенными в приложении к подпрограмме.

3.2. Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которой предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления субсидий на выполнение муниципальной услуги (работы) и предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, финансируемых за счет средств краевого и местного бюджетов.

3.3. Мероприятия подпрограммы, указанные в пунктах 1.1.1 – 1.1.3, 1.2.1 – 1.2.4, 1.3.2  приложения  к подпрограмме, осуществляются Управлением образования и МДОУ.

Мероприятие подпрограммы, указанное в пункте 1.3.1 приложения к подпрограмме, осуществляется Управлением образования и МКУ ЦОДОУ.

  - Управление образования несет ответственность за нереализацию подпрограммы, недостижение конечного результата, нецелевое и неэффективное использование финансовых средств, выделяемых на её выполнение.

4. Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1.	Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п (далее – Порядок формирования и реализации программ).

4.2. МДОУ и МКУ ЦОДОУ направляют в Управление образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении подпрограммы. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых показателей, указанных в паспорте подпрограммы.

4.3. Управление образования, МДОУ и МКУ ЦОДОУ обеспечивают эффективность реализации подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.

4.4.  По итогам года Управление образования составляет ежегодный отчёт об исполнении подпрограммы с информацией об оценке эффективности её реализации и направляет данный отчёт заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.

4.5. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют органы государственного и муниципального финансового контроля.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

5.1.	Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы проводится Управлением образования.

5.2.	Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе, а также мероприятий подпрограммы, приведенных в приложении  к настоящей подпрограмме.

- 6. Система мероприятий подпрограммы

6.1. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении  к настоящей подпрограмме.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к подпрограмме «Развитие дошкольного образования» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов подпрограммы «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы |  | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-ного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016 – 2018 годы |  |
| 1. | Цель подпрограммы: Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в |  | Управле-ние образова-ния | 014 | 07 01 | 1210074080 | 611 | 124 898,300 | 124 898,300 | 124 898,300 | 374 694,900 | 3 630 детей получат услуги дошкольного образования |
|  | муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности |  | Управле-ние образова-ния | 014 | 07 01 | 1210075880 | 611 | 260 857,400 | 260 857,400 | 260 857,400 | 782 572,200 |  |
|  | административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3: Модернизация развивающей среды МБДОУ д/с № 32 для участия в сети стажировочных площадок проекта в общем и дошкольном образовании «Школа Росатома» |  | Управле-ние образова-ния | 014 | 07 01 | 1210080680 | 612 | 1 000,000 | 1 000,000 | - | 2 000,000 | 80 детей освоят образователь-ную программу дошкольного образования, направленную на развитие познаватель-ных и лингвистичес-ких способностей в условиях билингвальной (двуязычной среды |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  | 386 755,700 | 386 755,700 | 385 755,700 | 1 159267,100 |  |
| 1.2. |  | Задача 2: Осуществление присмотра и ухода за детьми, получающими услугу по их содержанию в МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности МДОУ (содержание зданий, сооружений и обустройство прилегающих к ним территорий) | Управле-ние образова-ния | 014 | 07 01 | 1210080610 | 611 | 115 079,000 | 116 966,2000 | 119 711,000 | 351 756,200 | 3 630 детей получат услуги дошкольного образования |
|  |  |  |  | 014 | 07 01 | 1210080640 | 612 | 164,000 | 0,000 | 0,000 | 164,000 |  |
|  |  |  |  | 014 | 07 01 | 1210080650 | 612 | 332,600 | 0,000 | 0,000 | 332,600 |  |
|  |  |  |  | 014 | 07 01 | 1210080660 | 611 | 1 279,200 | 1 279,200 | 1 279,200 | 3 837,600 |  |
| 1.2.2. |  | Мероприятие 2: Обеспечение деятельности МДОУ (осуществление присмотра и ухода за детьми) | Управле-ние образования | 014 | 07 01 | 1210087610 | 611 | 58 509,400 | 60 250,000 | 61 150,000 | 179 909,400 |  |
| 1.2.3. |  | Мероприятие 3: Проведение текущих ремонтов зданий и сооружений МДОУ | Управле-ние образова-ния | 014 | 07 01 | 1210080620 | 612 | 868,900 | 2 005,600 | 2 005,600 | 4 880,100 | 25 дошкольных образователь-ных учреждений ежегодно будут приняты к новому учебному году |
| 1.2.4. |  | Мероприятие 4: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | Управле-ние образова-ния | 014 | 07 01 | 1210075540 | 612 | 1 548,900 | 1 548,900 | 1 548,900 | 4 646,700 | 97 детей (дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией) будут ежегодно содержаться в муниципальных образователь-ных организациях, реализующих образователь-ную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  | 177 782,000 | 182 049,900 | 185 694,700 | 545 526,600 |  |
| 1.3. |  | Задача 3: Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Мероприятие 1: Субвенции бюджету муниципального образования на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управле-ние образова-ния | 014 | 10 04 | 1210075560 | 244 | 338,800 | 338,800 | 338,800 | 1 016,400 | 3 530 семей ежегодно будут получать компенса-ционные выплаты части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовате-льных учреждениях |
|  |  |  |  | 014 | 10 04 | 1210075560 | 321 | 16 941,300 | 16 941,300 | 16 941,300 | 50 823,900 |  |
| 1.3.2. |  | Мероприятие 2: Обеспечение детей новогодними подарками в МДОУ | Управле-ние образова-ния | 014 | 07 01 | 1210081050 | 612 | 675,200 | 675,200 | 675,200 | 2 025,600 | 3 630 детей получат новогодние подарки |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  | 17 955,300 | 17 955,300 | 17 955,300 | 53 865,900 |  |
| 2. |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Управление образования |  |  |  |  |  | 582 493,000 | 586 760,900 | 589 405,700 | 1 758327,000 |  |

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Зеленогорске» |
| --- | --- |

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования в городе Зеленогорске |
| 2. | Исполнитель подпрограммы | Управление образования |
| 3. | Цель подпрограммы | Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного, качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 4. | Задачи подпрограммы | - Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования. - Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей школьного возраста. |
| 5. | Показатели результативности подпрограммы | 1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в двух школах с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в двух школах с худшими результатами. 2. Удельный вес численности учащихся в школах, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся школ. 3. Доля выпускников специализированных классов, поступивших в высшие учебные заведения на специальности в соответствии с профилем обучения, в общей численности выпускников специализированных классов. 4. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), школ, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школах. 5. Доля педагогических работников школ, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 6. Доля школ, принятых к началу учебного года. 7. Доля детей отдельных категорий граждан в школах, обеспеченных горячим питанием без взимания платы, от общей численности учащихся в школах. 8. Доля учащихся школ, получающих новогодние подарки. |
| 6. | Сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2018 годы |
| 7. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 308 924,421 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 429 927,279 тыс. рублей; 2017 год – 437 501,171 тыс. рублей; 2018 год – 441 495,971 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 937 516,500 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  |  | 2016 год – 312 505,500 тыс. рублей; 2017 год – 312 505,500 тыс. рублей; 2018 год – 312 505,500 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 371 407,921 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 117 421,779 тыс. рублей; 2017 год – 124 995,671 тыс. рублей; 2018 год – 128 990,471 тыс. рублей. |

1. Постановка общегородской проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

1.1. Система общего образования города Зеленогорска состоит из 9 школ (гимназия, лицей, 7 школ). С 2012 по 2014 годы проведены мероприятия по оптимизации сети муниципальных общеобразовательных учреждений: в 2012 году проведена ликвидация МБОУ «ООШ № 165» с передачей здания в МБОУ «СОШ № 163»; в 2014 году проведена реорганизация в форме присоединения МБОУ «СОШ № 170» к  МБОУ «СОШ № 169». В 2015 году завершается реализация проекта по присоединению МБДОУ д/с № 12 к МБОУ «СОШ № 163» с созданием структурного подразделения «Школа-детский сад» в здании по ул. Шолохова, 7.

Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 2016 по 2018 годы будет расти в связи с положительной динамикой рождаемости в 2009 - 2011 годах. На 06.09.2015 численность учащихся составляла 6086 человек (в 2014 году – 6068 человек), к 2018 году численность учащихся возрастет до 6114 человек.

1.2. В рамках подпрограммы должны быть решены задачи, направленные на достижение высокого стандарта качества содержания и технологий на всех уровнях общего образования, а также на повышение доступности программ социализации учащихся для успешного их вовлечения в социальную практику.

В 2016 году 100% учащихся 1 – 4 классов и 27% учащихся 5 – 9 классов будут обучаться в школах в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования осуществляется оснащение школ города учебным, в том числе мультимедийным, оборудованием, организацией повышения квалификации педагогов и руководителей школ города.

В рамках краевого проекта по выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности в предметных областях, в 2015 году создан один специализированный физико-математический класс общей численностью 25 учащихся на базе МБОУ «Лицей № 174». Для преподавания профилирующих дисциплин, специальных курсов, проведения семинаров, лабораторных работ, научно-исследовательской деятельности учащихся будут  привлекаться профессора и преподаватели Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет». Набор в указанный специализированный класс осуществляется из числа учащихся школ города, наиболее успешно освоивших общеобразовательные программы основного общего образования по профилирующим дисциплинам. В 2016 – 2017 годах планируется участие школ в конкурсных мероприятиях по открытию специализированных классов по инженерно-технологическому и естественно-научному направлению.

1.3. В целях создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом в школах действуют 9 физкультурно-спортивных клубов. Вместе с тем требуется переоснащение инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и спортом в школах города.

1.4. По состоянию на 06.09.2015 в процесс общего образования включены 150 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, еще 43 учащихся обучаются в отдельных специальных (коррекционных) классах. С 01.09.2016 вводятся в действие федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее – САНПИН 2.4.2.3286-15). В связи с этим необходимо организовать работу по следующим направлениям: создание безбарьерной среды в школах; приведение условий в школах в соответствие с САНПИН 2.4.2.3286-15; организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.

1.5. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске на 2014 – 2017 годы» наряду с другими ключевыми задачами перед муниципальной системой образования стояла задача сохранения в образовательных учреждениях современных, безопасных условий, соответствующих требованиям законодательства, правилам и нормативам. В связи с изношенностью основных фондов образовательных учреждений города (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций) требуется поддержание их в исправном состоянии. Согласно техническим заключениям необходимо проведение капитальных ремонтов в трех школах.

1.6. Во всех школах созданы условия для организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, в 6 школах из 9 созданы условия для организации дневного сна (кроме МБОУ «СОШ № 161», МБОУ «Гимназия           № 164», МБОУ «Лицей № 174»).  Услуга по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня остается востребованной со стороны родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся в 1 – 4  классах,

при этом 100% охвата требуют дети с ограниченными возможностями здоровья в связи с организацией для них во второй половине учебного дня коррекционной работы и индивидуальной помощи.

1.7. Питание в школах организовано в соответствии с разработанным двухнедельным сбалансированным меню, соответствует возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии. В 2014-2015  годах реализация муниципальной программы «Развитие образования на 2014-2017 годы» позволила обеспечить организованным бесплатным горячим питанием 100% учащихся 1 – 4  классов, детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся из малообеспеченных семей и из семей, находящихся в социально опасном положении,  за счёт средств местного и краевого бюджетов.

2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения

и показатели результативности подпрограммы

2.1. Целью подпрограммы является сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного, качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.2.2. Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей школьного возраста.

2.3. Срок выполнения подпрограммы – 2016 – 2018 годы.

2.4. Прогнозируемые значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования при участии находящихся в его ведении школ.

3.2. Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которой предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления субсидий на выполнение муниципальных услуг (работ) и предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, за счет средств краевого и местного бюджетов.

3.3. Мероприятия подпрограммы, указанные в пунктах 1.1.1 – 1.2.3 приложения к подпрограмме, осуществляются Управлением образования и школами.

3.4. Управление образования несет ответственность за нереализацию подпрограммы, недостижение конечного результата, нецелевое и неэффективное использование финансовых средств, выделяемых на её выполнение.

4. Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации программ.

4.2. Школы направляют в Управление образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении подпрограммы. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях показателей результативности, указанных в паспорте подпрограммы.

4.3. Управление образования, школы обеспечивают эффективность реализации подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.

4.4.  По итогам года Управление образования составляет ежегодный отчёт об исполнении подпрограммы с информацией об оценке эффективности её реализации и направляет данный отчёт заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.

4.5. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют органы государственного и муниципального финансового контроля.

- Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

5.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы проводится Управлением образования.

5.2. Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе, а также мероприятий подпрограммы, приведенных в приложении  к настоящей  подпрограмме.

- Система мероприятий подпрограммы

6.1.  Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к настоящей подпрограмме.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализа-ции подпрог-раммного мероприятия (в натураль-ном выраже-нии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016 – 2018 год |  |
| 1. | Цель: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного, качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение условий и качество обучения, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности | Управ-ление образо-вания | 014 | 07 02 | 1220074090 | 611 | 60 142,000 | 60 142,000 | 60 142,000 | 180 426,000 | 6 114 учащихся школ получат услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования |
|  | и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административ-ного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций |  | 014 | 07 02 | 1220075640 | 611 | 245 588,500 | 245 588,500 | 245 588,500 | 736 765,500 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3: Обеспечение деятельности школ | Управ-ление образо-вания | 014 | 07 02 | 1220080610 | 611 | 103 726,300 | 109 049,300 | 113 044,200 | 325 819,800 |  |
|  |  |  | 014 | 07 02 | 1220080660 | 611 | 1 332,400 | 1 332,400 | 1 332,400 | 3 997,20000 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4: Проведение текущих ремонтов зданий и сооружений школ, благоустройство территорий | Управ-ление образо-вания | 014 | 07 02 | 1220080620 | 612 | 771,108 | 3 184,300 | 3 184,200 | 7 139,608 | в 9 общеобра-зовательных учреждениях созданы современные и безопасные условия |
|  |  |  | 014 | 07 02 | 1220080650 | 612 | 162,300 | - | - | 162,300 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5: Организация питания обучающихся 10 классов муниципальных общеобразовательных организаций, привлекаемых для прохождения учебных сборов | Управ-ление образо-вания | 014 | 07 02 | 1220081070 | 612 | 123,200 | 123,200 | 123,200 | 369,600 | обеспечение питанием юношей 10 классов, привлекае-мых для прохождения учебных сборов |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  | 411 845,808 | 419 419,700 | 423 414,500 | 1 254 680,008 |  |
| 1.2. | Задача 2: Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей школьного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1: Субвенции бюджету муниципального образования на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы | Управ-ление образо-вания | 014 | 10 03 | 1220075660 | 612 | 6 775,000 | 6 775,000 | 6 775,000 | 20 325,000 | 2 690 детей получат бесплатное школьное питание |
| 1.2.2. | Мероприятие 2: Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся школ | Управ-ление образо-вания | 014 | 10 03 | 1220081030 | 612 | 10 177,071 | 10 177,071 | 10 177,071 | 30 531,213 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 3: Обеспечение детей новогодними подарками в школах | Управ-ление образо-вания | 014 | 07 02 | 1220081050 | 611 | 1 129,400 | 1 129,400 | 1 129,400 | 3 388,200 | 6 114 детей получат новогодние подарки |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  | 18 081,471 | 18 081,471 | 18 081,471 | 54 244,413 |  |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Управление образования |  |  |  |  |  | 429 927,279 | 437 501,171 | 441 495,971 | 1 308 924,421 |  |

|  | Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Зеленогорске» |
| --- | --- |

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Развитие дополнительного образования (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования в городе Зеленогорске |
| 2. | Исполнитель подпрограммы | Управление образования |
| 3. | Цель подпрограммы | Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей |
| 4. | Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение доступности дополнительного образования. 2. Создание условий по выявлению и сопровождению одаренных детей. |
| 5. | Показатели результативности подпрограммы | - Удельный вес детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении Управления образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет. - Доля УДО, принятых к началу учебного года. - Удельный вес численности обучающихся от 7 до 18 лет, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся от 7 до 18 лет. |
| 6. | Сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2018 годы |
| 7. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 330 314,500 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 году – 109 243,400 тыс. рублей; 2017 году – 110 121,600 тыс. рублей; 2018 году – 110 949,500 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 330 314,500 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 году – 109 243,400 тыс. рублей; 2017 году – 110 121,600 тыс. рублей; 2018 году – 110 949,500 тыс. рублей. |

- Постановка общегородской проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

1.1. В 4-х УДО, находящихся в ведении Управлении образования, в 2014 году реализовывалось 72 дополнительных общеразвивающих программы, в которых занимались 3736 детей, что составляет 43,9 % от общего числа детей в возрасте от 5-18 лет.

Наиболее востребованными остаются программы спортивной направленности, по ним занимались 38% (в 2013 году – 34,4 %) детей от общего числа занимающихся в УДО. Доля занимающихся в программах других направленностей: художественной – 16,4%; эколого-биологической  – 8,3%; технической – 8,5%; туристско-краеведческой – 0,3%; социально-педагогической направленности – 24,5% детей. Отмечается увеличение на 1,3 % по сравнению с 2013 годом числа детей, охваченных программами технического творчества (робототехника, легоконструирование, программирование).

1.2.  В 2014 году 5130 учащихся приняли участие в школьных и городских конкурсных мероприятиях, 101 учащийся получил специализированную подготовку для участия в краевых интеллектуальных состязаниях, 84 учащихся награждены стипендией Главы ЗАТО г. Зеленогорска за особые достижения по итогам года, 37 педагогов поощрены премией Главы ЗАТО г. Зеленогорска за успешную работу с одаренными детьми, 8 детей прошли обучение в краевых круглогодичных школах интеллектуального роста, 137 учащихся соревновались в финальных краевых мероприятиях физкультурно-спортивной, художественной и интеллектуальной направленности, 49 учащихся приняли участие в очных финальных всероссийских конкурсах спортивной и интеллектуальной направленности. Основные достижения 2014 года: 2 лауреата премии для поддержки талантливой молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации, 4 стипендиата Губернатора Красноярского края, 10 победителей финальных Всероссийских научно-практических конференций.

В целом в 2014 – 2015 учебном году от УДО внесено в базу данных «Одаренные дети Красноярья» 1822 достижения, 969 детей.

С целью развития системы дополнительного образования в УДО необходимо создать условия для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества  использованием вариативных форм получения услуг дополнительного образования, в том числе в сетевой форме, с использованием дистанционных образовательных технологий.

2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения

и показатели результативности подпрограммы

2.1. Целью подпрограммы является создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Обеспечение доступности дополнительного образования.

2.2.2. Создание условий по выявлению и сопровождению одаренных детей.

2.3. Сроки выполнения подпрограммы – 2016 – 2018 годы.

2.4. 	Прогнозируемые целевые показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализация подпрограммы  осуществляется Управлением образования с участием находящихся в его ведении УДО в соответствии с задачами и мероприятиями, приведенными в приложении  к настоящей подпрограмме.

3.2. Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которой предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления субсидий на выполнение муниципальных услуг (работ) и предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, за счет средств краевого и местного бюджетов.

3.3.  Мероприятия подпрограммы, указанные в пунктах 1.1.1 – 1.2.2 приложения  к подпрограмме, осуществляются Управлением образования и УДО.

3.4. Управление образования несет ответственность за нереализацию подпрограммы, недостижение конечного результата, нецелевое и неэффективное использование финансовых средств, выделяемых на её выполнение.

4. Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации программ.

4.2. УДО направляют в Управление образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении подпрограммы. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях показателей результативности, указанных в паспорте подпрограммы.

4.3. Управление образования, УДО обеспечивают эффективность реализации подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.

4.4. По итогам года Управление образования составляет ежегодный отчёт об исполнении подпрограммы с информацией об оценке эффективности её реализации и направляет данный отчёт заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.

4.5. Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют органы государственного и муниципального финансового контроля.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

5.1. Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования.

5.2. Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе, а также мероприятий подпрограммы, приведенных в приложении  к настоящей подпрограмме.

6. Система мероприятий подпрограммы

6.1. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к настоящей подпрограмме.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к подпрограмме «Развитие дополнительного образования» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов подпрограммы «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб. ) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016 – 2018 годы |  |
| 1. | Цель: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение доступности дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности УДО | Управле-ние образо-вания | 014 |  | 07 02 |  | 1230080610 | 611 | 106 828,500 | 107 652,500 | 108 480,400 | 322 961,400 | 3713 ребенка получат услуги дополнитель-ного образования в УДО |
|  |  |  | 014 |  | 07 02 |  | 1230080660 | 611 | 1 689,600 | 1 689,600 | 1 689,600 | 5 068,800 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Проведение текущих ремонтов зданий и сооружений УДО | Управле-ние образо-вания | 014 |  | 07 02 |  | 1230080620 | 612 | 225,400 | 279,600 | 279,600 | 784,600 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3: Проведение мероприятия «Алый парус» для выпускников школ | Управле-ние образо-вания |  | 014 |  | 07 02 | 1230087010 | 612 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 525,000 |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 918,500 | 109 796,700 | 110 624,600 | 329 339,800 |  |
| 1.2. | Задача 2: Создание условий по выявлению и сопровождению одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1: Проведение мероприятий для одаренных детей | Управле-ние образо-вания |  | 014 |  | 07 02 | 1230087020 | 612 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 873,000 |  |
|  |  |  |  | 014 |  | 07 02 | 1230087020 | 244 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 41,700 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2: Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Управле-ние образо-вания |  | 014 |  | 10 03 | 1230081060 | 630 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,900 | 324,900 | 324,900 | 974,700 |  |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  | 109 243,400 | 110 121,600 | 110 949,500 | 330 314,500 |  |

|  | Приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Зеленогорске» |
| --- | --- |

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования в городе Зеленогорске |
| 2. | Исполнители подпрограммы | Управление образования, МКУ «Комитет по делам культуры», МКУ «КФиС» |
| 3. | Цель подпрограммы | Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период |
| 4. | Задачи подпрограммы | 1. Сохранение числа детей, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей. 2. Создание условий для развития оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская». |
| 5. | Показатели результативности подпрограммы | 1. Доля детей школьного возраста, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей, от общего числа детей школьного возраста. 2. Доля путевок, реализованных на оздоровительно-образовательную базу отдыха «Зеленогорская», от общего числа путевок в загородные оздоровительные лагеря. |
| 6. | Сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2018 годы |
| 7. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 21 241,700 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 7 080,500 тыс. рублей; 2017 год – 7 080,500 тыс. рублей; 2018 год – 7 080,700 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 21 241,700 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 7 080,500 тыс. рублей; 2017 год – 7 080,500 тыс. рублей; - год – 7 080,700 тыс. рублей. |

- Постановка общегородской проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

1.1. Организация летнего отдыха детей в каникулярное время – одно из приоритетных направлений социальной политики города. Особое внимание уделяется вовлечению большего количества обучающихся в организованный досуг в летний период. Результатом взаимодействия всех организаций и  предприятий города в летний период остается сохранение всех основных форм отдыха и оздоровления детей и их стабильное финансирование.

Организация отдыха детей является одной из эффективных форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   Мероприятия по организации занятости детей в летнее время  являются необходимыми и востребованными для большинства несовершеннолетних детей, особенно для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поскольку социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать отдых, оздоровление и сезонную трудовую занятость детей.

Большое внимание уделяется комфортному и безопасному пребыванию детей в летних лагерях и выполнению стандарта безопасности.

С целью создания условий для полноценного отдыха, оздоровления, трудовой занятости детей, подростков и молодежи реализуются следующие мероприятия:

- массовые формы отдыха детей – лагеря с дневным пребыванием;

- профильные лагеря разной направленности;

- предоставление путевок  в загородные оздоровительные лагеря Красноярского края;

- организованный отдых на оздоровительно-образовательной базе отдыха «Зеленогорская» (структурное подразделение МБУ ДО «ЦЭКиТ»).

Таким образом, в различные формы летнего отдыха и оздоровления в 2015 году были вовлечены 4451 учащихся (73,4% от общего количества детей в возрасте 7-18 лет).

1.2. Продолжается реализация проекта развития созданной оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» структурного подразделения МБУ ДО «ЦЭКиТ». Учитывая большую востребованность базы отдыха,  в 2016 году предусмотрено увеличение её проектной мощности с 210 до 280 мест, дальнейшая реконструкция помещений, территории базы.

Благодаря принятию подпрограммы средства краевого и местного бюджетов будут направлены на качественную организацию летнего отдыха детей, проведение модернизации помещений образовательных учреждений, обеспечение спортивным, туристским и иным оборудованием.

Указанные мероприятия позволят:

-	сохранить число детей, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей;

- эффективнее проводить оздоровительные мероприятия среди детей школьного возраста;

- развивать новые, эффективные формы отдыха детей.

- 2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения

и показатели результативности подпрограммы

2.1. Целью подпрограммы является обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Сохранение числа детей, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей.

2.2.2. Создание условий для развития оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская».

2.3. Сроки выполнения подпрограммы – 2016 – 2018 годы.

2.4. Прогнозируемые значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- 3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализация подпрограммы осуществляется при соорганизации деятельности Управления образования, МКУ «КФиС», МКУ «Комитет по делам культуры», а также образовательных учреждений, находящихся в их ведении, в соответствии с задачами и мероприятиями, приведенными в приложении  к подпрограмме.

3.2. Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которой предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления субсидий на выполнение муниципальных услуг (работ) и предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, за счет средств краевого и местного бюджетов.

Мероприятие подпрограммы, указанное в пункте 1.1.1 приложения к подпрограмме,  осуществляется Управлением образования, МКУ «КФиС», МКУ «Комитет по делам культуры».

Мероприятие подпрограммы, указанное в пункте 1.2.1 приложения к подпрограмме,  осуществляется Управлением образования.

3.3. Управление образования несет ответственность за нереализацию подпрограммы, недостижение конечного результата, нецелевое и неэффективное использование финансовых средств, выделяемых на её выполнение.

- Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации программ.

4.2. МКУ «КФиС», МКУ «Комитет по делам культуры» направляют в Управление образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении подпрограммы. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях показателей результативности, указанных в паспорте подпрограммы.

4.3. Управление образования, МКУ «КФиС», МКУ «Комитет по делам культуры» обеспечивают эффективность реализации подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.

4.4.  По итогам года  Управление образования составляет ежегодный отчёт об исполнении подпрограммы с информацией об оценке эффективности её реализации и направляет данный отчет заместителю главы Администрации ЗАТО                             г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.

4.5. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют органы государственного и муниципального финансового контроля.

- Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

5.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы проводится Управлением образования.

5.2. Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе, а также мероприятий подпрограммы, приведенных в приложении  к настоящей подпрограмме.

- 6. Система мероприятий подпрограммы

6.1. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к настоящей подпрограмме.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к подпрограмме «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия (в натураль-ном выраже-нии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016 – 2018 годы |  |
| 1. | Цель: Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Сохранение числа детей, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Организация отдыха детей и их оздоровления | Управление образования | 014 |  | 07 07 |  | 1240087210 | 611 | 3 778,010 | 3 912,700 | 3 912,900 | 11 603,610 | ежегодно создается 3178 мест для организации лагерей различной формы отдыха и оздоров-ления детей |
|  |  | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 |  | 07 07 |  | 1240087210 | 611 | 183,900 | 183,900 | 183,900 | 551,700 |  |
|  |  | МКУ «КФиС» | 019 |  | 07 07 |  | 1240087210 | 611 | 2 983,900 | 2 983,900 | 2 983,900 | 8 951,700 |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 945,810 | 7 080,500 | 7 080,700 | 21 107,010 |  |
| 1.2. | Задача 2: Создание условий для развития оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1: Приведение оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами | Управление образования | 014 | 07 07 |  | 1240087210 |  | 612 | 134,690 | - | - | 134,690 | организован отдых и оздоровление в летний период 280 детей ежегодно |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,690 | 0,000 | 0,000 | 134,690 |  |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Управление образования |  | 014 |  |  |  |  |  | 3 912,700 | 3 912,700 | 3 912,900 | 11 738,300 |  |
| 2.2. | МКУ «Комитет по делам культуры» |  | 017 |  |  |  |  |  | 183,900 | 183,900 | 183,900 | 551,700 |  |
| 2.3. | МКУ«КФиС» |  | 019 |  |  |  |  |  | 2 983,900 | 2 983,900 | 2 983,900 | 8 951,700 |  |

Приложение № 9

к  муниципальной программе

«Развитие образования в городе

Зеленогорске»

Паспорт

подпрограммы  муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования в городе Зеленогорске |
| 2. | Исполнители подпрограммы | Управление образования |
| 3. | Цель подпрограммы | Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования. |
| 4. | Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления г. Зеленогорска в сфере образования. 2. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 3. Обеспечение функционирования МКУ ЦОДОУ, обеспечивающего деятельность муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования. 4. Выполнение мероприятий по материальному стимулированию обучающихся за особые достижения по итогам учебного года, педагогических работников, осуществляющих работу с одаренными детьми, педагогических работников, являющихся победителями конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов и конкурса «Педагог года». |
| 5. | Показатели результативности подпрограммы | 1. Доля образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку «выполнено» и «в целом выполнено». 2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи на воспитание (опека, попечительство, приемная семья, патронатная семья, усыновление, удочерение) от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства г. Зеленогорска 3. Количество заключенных договоров, подготовленных и сопровождаемых МКУ ЦОДОУ. 4. Количество обучающихся, награждённых стипендией Главы ЗАТО г. Зеленогорска. 5. Количество педагогических работников, получающих по результатам конкурса денежные премии за работу с одаренными детьми. 6. Количество педагогических работников, получающих денежные премии по результатам конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов и конкурса «Педагог года». |
| 6. | Сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2018 годы |
| 7. | Объемы и источники финансирования подпрограммы на период её действия с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 157 062,800 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 52 115,800 тыс. рублей; 2017 год – 52 353,900 тыс. рублей; 2018 год – 52 593,100 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 6 185,400 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 2 061,800 тыс. рублей; 2017 год – 2 061,800 тыс. рублей; 2018 год – 2 061,800 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 150 877,400 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 50 054,000 тыс. рублей; 2017 год – 50 292,100 тыс. рублей; 2018 год – 50 531,300 тыс. рублей. |

1. Постановка общегородской проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

1.1. Необходимость разработки подпрограммы определена в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления г. Зеленогорска в сфере образования и в целях эффективного управления учреждениями, находящимися в ведении Управления образования (далее – подведомственные учреждения).

Управление образования является главным распорядителем бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений: 38 муниципальных бюджетных образовательных учреждений (далее – образовательные учреждения), 1 муниципального казённого учреждения, обеспечивающего сопровождение деятельности образовательных учреждений.

1.2. В ведении Управления образования находится МКУ ЦОДОУ, основной деятельностью которого является обеспечение деятельности образовательных учреждений на договорных безвозмездных началах, методическая поддержка образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в сфере образования.

1.3. В целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования и создания условий для эффективного управления в сфере образования необходимо обеспечить функционирование Управления образования, МКУ ЦОДОУ, осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

1.4. В сфере образования города Зеленогорска за счет средств местного бюджета осуществляются мероприятия по материальному стимулированию обучающихся за особые достижения по итогам учебного года, педагогических работников, осуществляющих работу с одарёнными детьми, педагогических работников, являющихся победителями конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов и конкурса «Педагог года». За особые достижения обучающиеся по итогам учебного года награждаются стипендиями Главы ЗАТО г. Зеленогорска. Педагогические работники за работу с одаренными детьми награждаются денежными премиями. Педагогические работники по результатам конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов и конкурса «Педагог года» поощряются денежными премиями. Необходимо обеспечить финансирование мероприятий по материальному стимулированию обучающихся и педагогических работников.

2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения

и показатели результативности подпрограммы

2.1. Целью подпрограммы является совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления г. Зеленогорска в сфере образования.

2.2.2. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2.3. Обеспечение функционирования МКУ ЦОДОУ, обеспечивающего деятельность  муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования.

2.2.4. Выполнение мероприятий по материальному стимулированию обучающихся за особые достижения по итогам учебного года, педагогических работников, осуществляющих работу с одаренными детьми, педагогических работников, являющихся победителями конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов и конкурса «Педагог года».

2.3. Срок выполнения подпрограммы – 2016 – 2018 годы.

2.4. Прогнозируемые значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования, МКУ ЦОДОУ в соответствии с задачами и мероприятиями, приведенными в приложении к подпрограмме.

3.2. Мероприятия подпрограммы, указанные в пунктах 1.1.1, 1.2.1, 1.4.1 –     1.4.4 приложения к подпрограмме, осуществляются Управлением образования.

Мероприятие подпрограммы, указанное в пункте 1.3.1 приложения к подпрограмме, осуществляется МКУ ЦОДОУ.

3.3. Управление образования несет ответственность за нереализацию подпрограммы, недостижение конечного результата, нецелевое и неэффективное использование финансовых средств, выделяемых на её выполнение.

4.  Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации программ.

4.2. МКУ ЦОДОУ направляет в Управление образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении подпрограммы. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях показателей результативности, указанных в паспорте подпрограммы.

4.3. Управление образования, МКУ ЦОДОУ обеспечивают эффективность реализации подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.

4.4.	По итогам года Управление образования составляет ежегодный отчёт об исполнении подпрограммы с информацией об оценке эффективности её реализации и направляет данный отчёт заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.

4.5.	Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют органы государственного и муниципального финансового контроля.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

5.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы проводится Управлением образования.

5.2. Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе, а также мероприятий подпрограммы, приведенных в приложении  к настоящей подпрограмме.

6. Система мероприятий подпрограммы

6.1. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к настоящей подпрограмме.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016 - 2018 годы |  |
| 1. | Цель: Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления г. Зеленогорска в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Функционирова-ние Управления образования | Управ-ление образо-вания |  | 014 |  | 07 09 |  | 1250080210 | 112 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 38 образовательных учреждений ежегодно выполняют муниципальное задание на итоговую оценку «выполнено» и «в целом выполнено» |
|  |  |  |  | 014 |  | 07 09 |  | 1250080210 | 121 | 4 420,000 | 4 420,000 | 4 420,000 | 13 260,000 |  |
|  |  |  |  | 014 |  | 07 09 |  | 1250080210 | 122 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |  |
|  |  |  |  | 014 |  | 07 09 |  | 1250080210 | 129 | 1 334,800 | 1 334,800 | 1 334,800 | 4 004,400 |  |
|  |  |  |  | 014 |  | 07 09 |  | 1250080210 | 244 | 1 351,100 | 1 351,100 | 1 351,100 | 4 053,300 |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 155,900 | 7 155,900 | 7 155,900 | 21 467,700 |  |
| 1.2. | Задача 2: Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1: Субвенции бюджету муниципального образования на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-летних |  | Управление образования |  | 014 |  | 07 09 | 1250075520 | 121 | 1 355,100 | 1 355,100 | 1 355,100 | 4 065,300 | 236 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на воспитании в семьях граждан |
|  |  |  |  |  | 014 |  | 07 09 | 1250075520 | 122 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 109,500 |  |
|  |  |  |  |  | 014 |  | 07 09 | 1250075520 | 129 | 409,200 | 409,200 | 409,200 | 1 227,600 |  |
|  |  |  |  |  | 014 |  | 07 09 | 1250075520 | 244 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 783,000 |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 061,800 | 2 061,800 | 2 061,800 | 6 185,400 |  |
| 1.3. | Задача 3: Обеспечение функционирования МКУ ЦОДОУ, обеспечивающего деятельность муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности МКУ ЦОДОУ | Управ-ление образо-вания |  | 014 |  | 07 09 |  | 1250080610 | 111 | 23 488,500 | 23 488,500 | 23 488,500 | 70 465,500 | ежегодное обеспечение бухгалтерским обслуживанием и организация доставки продуктов питания для 25 МДОУ; обеспечение услугами по проверке и составлению документации для проведения ремонтных работ, кадровое обслуживание и методическое сопровождение 38 учреждения |
|  |  |  |  | 014 |  | 07 09 |  | 1250080610 | 112 | 183,800 | 183,800 | 183,800 | 551,400 |  |
|  |  |  |  | 014 |  | 07 09 |  | 1250080610 | 119 | 7 093,500 | 7 093,500 | 7 093,500 | 21 280,500 |  |
|  |  |  |  | 014 |  | 07 09 |  | 1250080610 | 244 | 11 431,700 | 11 791,400 | 12 030,600 | 35 253,700 |  |
|  |  |  |  | 014 |  | 07 09 |  | 1250080610 | 321 | 121,600 | 0,000 | 0,000 | 121,600 |  |
|  |  |  |  | 014 |  | 07 09 |  | 1250080610 | 852 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 36,000 |  |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 331,100 | 42 569,200 | 42 808,400 | 127 708,700 |  |
| 1.4. | Задача 4: Выполнение мероприятий по материальному стимулированию обучающихся за особые достижения по итогам учебного года, педагогических работников, осуществляющих работу с одаренными детьми, педагогических работников, являющихся победителями конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов и конкурса «Педагог года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1: Награждение стипендией Главы ЗАТО г. Зеленогорска обучающихся муниципальных образовательных учреждений (публично-нормативные обязательства) | Управ-ление образо-вания |  | 014 |  | 07 09 |  | 1250087060 | 340 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 846,000 | не менее 78 учащихся ежегодно будут награждены стипендией Главы ЗАТО г. Зеленогорска |
| 1.4.2. | Мероприятие 2: Награждение денежными премиями педагогических работников, являющихся победителями конкурса по работе с одаренными детьми (публично-нормативные обязательства) |  |  | 014 |  | 07 09 |  | 1250087070 | 350 | 170,000 | 230,000 | 170,000 | 570,000 | не менее 25 педагогических работников ежегодно будут награждены денежными премиями |
| 1.4.3. | Мероприятие 3: Награждение денежными премиями педагогических работников, являющихся победителями конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов и конкурса «Педагог года» (публично-нормативные обязательства) |  |  | 014 |  | 07 09 |  | 1250087080 | 350 | 25,000 | 55,000 | 25,000 | 105,000 | 5 педагогических работников ежегодно будут награждены денежными премиями по результатам конкурса профессиональ-ного мастерства для молодых педагогов |
| 1.4.4. | Мероприятие 4: Награждение денежными премиями педагогических работников, являющихся победителями конкурса «Педагог года» (публично-нормативные обязательства) |  |  | 014 |  | 07 09 |  | 1250087090 | 350 | 90,000 | 0,000 | 90,000 | 180,000 | 15 педагогических работников будут награждены денежными премиями по результатам конкурса «Педагог года» |
| Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 1521,000 |  |
| 2. | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Управление образование |  |  |  |  | Х |  | Х | Х | 52 115,800 | 52 353,900 | 52 593,100 | 156 882,800 |  |