| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.04.2017 | г. Зеленогорск |  | № | 735-р |

О подготовке муниципальных

образовательных учреждений

г. Зеленогорска к новому

2017-2018 учебному году

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2017-2018 учебному году, учитывая распоряжение Правительства Красноярского края от 20.02.2017 № 134-р, на основании Устава города

- Создать муниципальный штаб по подготовке муниципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2017-2018 учебному году в составе согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Создать муниципальную комиссию по проверке готовности муниципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2017-2018 учебному году в составе согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Утвердить План работы муниципального штаба по подготовке муниципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2017-2018 учебному году согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете «Панорама».

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.

Глава Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска                           				     	       А.Я. Эйдемиллер

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от     11.04.2017   № 735-р

Состав муниципального штаба по подготовке муниципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2017-2018 учебному году

Руководитель муниципального штаба:

- Коваленко Л.В., заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы;

заместитель руководителя муниципального штаба:

- Парфенчикова Л.В., руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;

члены муниципального штаба:

- Лезина М.А., директор МКУ «Комитет по делам культуры»;

- Авдюков А.В., директор МКУ «КФиС»;

- Шевело Т.П., директор МКУ ЦОДОУ.

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от   11.04.2017    № 735-р

Состав муниципальной комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска

к новому 2017-2018 учебному году

Председатель муниципальной комиссии:

- Коваленко Л.В., заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы;

заместитель председателя муниципальной комиссии:

- Парфенчикова Л.В., руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;

члены комиссии:

- Лезина М.А., директор МКУ «Комитет по делам культуры»;

- Авдюков А.В., директор МКУ «КФиС»;

- Шевело Т.П., директор МКУ ЦОДОУ;

- Козлова А.А., заместитель директора МКУ «Комитет по делам культуры»;

- Болотникова Е.М., заместитель директора МКУ «КФиС»;

- Шатунова Т.Я., председатель Территориальной профсоюзной организации городских предприятий, учреждений, организаций г. Зеленогорска РПРАЭП (по согласованию);

- Кутузов В.Е., депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (по согласованию);

- Чушкина Е.Ю., начальник отдела инженерно-технического обслуживания МКУ ЦОДОУ;

- Маслова Г.И., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;

- Бандукова Ю.Л., главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Администрации ЗАТО            г. Зеленогорска;

- Борзенина В.В., главный специалист отдела по труду и заработной плате Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;

- представитель МКУ «Заказчик»;

- представитель филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 (по согласованию);

- представитель Межрегионального управления № 42 ФМБА России (по согласованию);

- представитель ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» (по согласованию);

- представитель Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края (по согласованию);

- представитель ОГИБДД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края (по согласованию).

Приложение № 3

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от   11.04.2017  №  735-р

План работы муниципального штаба по подготовке муниципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2017-2018 учебному году

| Дата заседания муниципального штаба | Вопросы, рассматриваемые на заседании муниципального штаба | Ответственные (ФИО) |
| --- | --- | --- |
| 19.04.2017 | Согласование плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска (далее – МОУ) к новому 2017-2018 учебному году | Парфенчикова Л.В. Авдюков А.В. Лезина М.А. |
| 26.04.2017 | 1. Утверждение планов подготовки МОУ к новому 2017-2018 учебному году 2. Утверждение графиков приемки МОУ к новому 2017-2018 учебному году | Парфенчикова Л.В. Авдюков А.В. Лезина М.А. |
| 17.05.2017 | 1. Об организации проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений МОУ в 2017 году 2. Об организации пожарной безопасности зданий и сооружений МОУ, исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) | Парфенчикова Л.В. Авдюков А.В. Лезина М.А. |
| 31.05.2017 | Предварительное комплектование сети МОУ, обеспеченность учебным оборудованием, кадрами | Парфенчикова Л.В. Авдюков А.В. Лезина М.А. |
| 08.06.2017 | Инструктивное совещание руководителей МОУ с членами муниципальной комиссии по проверке готовности МОУ к новому 2017-2018 учебному году (далее – муниципальная комиссия) | Коваленко Л.В. члены муниципальной комиссии |
| июнь-июль 2017 | Выездные заседания муниципального штаба в МОУ с целью мониторинга за ходом подготовки к новому 2017-2018 учебному году | Коваленко Л.В. члены муниципального штаба |
| 10.08.2017 | Обеспечение завершения ремонтных работ в зданиях и сооружениях МОУ | Коваленко Л.В. Парфенчикова Л.В. Авдюков А.В. Лезина М.А. |
| 10.08.2017 – 18.08.2017 | Обеспечение работы муниципальной комиссии в соответствии с утвержденным графиком проверки готовности МОУ к новому 2017-2018 учебному году | Коваленко Л.В. члены муниципальной комиссии |
| до 18.08.2017 | Представление в министерство образования Красноярского края ежедневной информации об итогах проверки готовности МОУ к новому 2017-2018 учебному году в период работы муниципальной комиссии и итоговой информации о готовности МОУ к новому 2017-2018 учебному году | Парфенчикова Л.В. |
| 06.09.2017 | Совещание о результатах готовности МОУ к новому 2017-2018 учебному году и задачах по подготовке МОУ к 2018-2019 учебному году | Коваленко Л.В. члены муниципального штаба руководители МОУ |