Без информации для служебного пользования

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска

от 02.06.2017 № 39-216р

Отчёт о выполнении в 2016 году комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года

Комплексная программа социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года (далее - Программа) утверждена решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 04.10.2007 № 33-365р (в редакции решений Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.01.2008 № 37-403р, от 31.03.2008 № 39-415р, от 25.02.2010 № 62-608р, от 15.12.2011 № 20-135р, от 26.04.2012 № 25-159р, от 25.04.2013 № 37-218р, от 24.04.2014 № 52-299р, от 14.04.2015 № 9-45р, от 25.02.2016 № 19-120р, от 28.04.2017 № 38-212р).

1. Нормативное правовое обоснование

Нормативным правовым обоснованием для разработки и реализации Программы стали следующие нормативные правовые акты:

1.	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.	Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» (утратил силу 10.07.2014).

3.	Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

4.	Закон Красноярского края от 10.02.2000 № 9-627 «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития в Красноярском крае» (утратил силу 29.12.2015).

5.	Закон Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае».

6.	Постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2011 № 204-п «О Порядке взаимодействия органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления в процессе планирования социально-экономического развития Красноярского края».

7.	Постановление Совета администрации Красноярского края от 13.04.2007 № 135-п «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления в процессе планирования социально-экономического развития Красноярского края» (утратило силу 02.05.2011).

8.	Постановление главы Администрации г. Зеленогорска от 04.12.2006 № 688-п «О разработке программы социально-экономического развития ЗАТО г. Зеленогорск на 2007-2012 годы».

9.	Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 19.08.2010 № 1647-р «О корректировке и продлении срока действия комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО г. Зеленогорска на период до 2017 года».

10.	Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.07.2015 № 1498-р «О корректировке комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорска на период до 2020 года».

11.	Решение совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Совета законодателей Сибирского федерального округа и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» от 29.03.2006 «Об основных принципах комплексного планирования социально-экономического развития субъектов Федерации, муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений».

2. Цели и задачи Программы

Миссия ЗАТО Зеленогорск – центр реализации государственных задач по производству ядерных материалов, современный город с развивающейся инновационной экономикой и благоприятной средой проживания.

Долгосрочная цель социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск до 2020 года:

- Обеспечение роста благосостояния населения города, развитие территории, привлекательной для размещения бизнеса и комфортного места для жизни.

Цели социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск до 2016 года:

- обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала;

- рост образовательного, культурного и духовного потенциала;

- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья граждан;

- улучшение качества городской среды.

Основные задачи социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск:

- развитие и реконструкция производственных мощностей, переход к инновационным технологиям развития реального сектора экономики города;

- максимальное использование существующих производственных мощностей предприятий;

- обеспечение условий интенсивного роста малого предпринимательства в городе;

- сохранение и создание рабочих мест в целях обеспечения занятости населения;

- повышение качества жизни населения;

- обеспечение экологического благополучия города и охрана окружающей среды;

- повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение устойчивой и надёжной работы систем жизнеобеспечения населения;

- развитие инженерной инфраструктуры, дорог, системы защиты от наводнений;

- развитие жилищного строительства;

- обеспечение общественной безопасности и правопорядка;

- совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение потребности населения города в качественном, доступном и эффективном медицинском обслуживании, образовании;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города;

- повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни горожан.

3. Механизм реализации и финансовое обеспечение Программы

Текущее управление и оперативный контроль за реализацией в 2016 году мероприятий Программы осуществлялся Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска.

Исполнителями Программы являлись организации города и структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.

Финансирование Программы осуществлялось за счёт средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников, в том числе собственных средств предприятий.

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 28 457,9 | 22 285,0 | 78,3 |
| Краевой бюджет | 521 215,0 | 457 683,8 | 87,8 |
| Местный бюджет | 173 647,3 | 156 760,0 | 90,3 |
| Внебюджетные источники | 3 581 750,4 | 2 982 195,0 | 83,3 |
| Итого | 4 305 070,6 | 3 618 923,8 | 84,1 |

Общий объём финансирования программных мероприятий и инвестиционных проектов в 2016 году составил 3 618 923,8 тыс. руб. или 84,1% от запланированного объёма. Основные причины невыполнения плана - проведение конкурсных процедур крупных предприятий АО «ПО ЭХЗ» и филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2 и перенос финансирования части работ на 2017 год.

За счёт средств федерального бюджета в инвестирование программных мероприятий направлено 22 285,0 тыс. руб., в рамках государственных, федеральных целевых программ Российской Федерации – 10 877,9 тыс. руб., в том числе:

- Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»:

-	субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – 9 000,0 тыс. руб.;

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы:

-	выполнен ремонт библиотеки, пополнен фонд школьной библиотеки, создан информационно-библиотечный центр, приобретено оборудование в МБОУ «Гимназия № 164» - 1 000,0 тыс. руб.;

- «Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015 - 2020 годы»:

-	предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья выдано свидетельств и реализовано право на приобретение жилья 5 молодым семьям – 877,9 тыс. руб.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году в рамках государственных программ Красноярского края направлено 550 090,2 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 404 672,4 тыс. руб., местного бюджета – 41 250,8 тыс. руб., внебюджетных средств – 104 167,0 тыс. руб.

По результатам участия в краевых конкурсах на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий направлены средства краевого бюджета в рамках государственных программ Красноярского края:

- «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края» (конкурсный отбор муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных образований Красноярского края) – предоставление субсидий:

-	вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности – 3 164,9 тыс. руб.;

-	на возмещение затрат на оплату первого взноса при заключении договоров лизинга оборудования – 1 532,0 тыс. руб.;

-	на приобретение оборудования для создания и развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – 4 303,1 тыс. руб.

- «Развитие образования» (конкурс на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений, конкурс общеобразовательных организаций Красноярского края на создание специализированных классов):

-	устранение предписаний надзорных органов в МБДОУ д/с № 3, МБДОУ д/с № 7, МБДОУ д/с № 10, МБДОУ д/с № 17, МБДОУ д/с № 19, МБДОУ д/с № 21, МБДОУ д/с № 22, МБДОУ д/с № 24, МБДОУ д/с № 26, МБДОУ д/с № 27, МБДОУ д/с № 28, МБОУ «СОШ № 161», МБОУ «СОШ № 163», МБОУ «СОШ № 167», МБОУ «СОШ № 172», МБОУ «Гимназия № 164», МБОУ «Лицей № 174» – 1 611,4 тыс. руб.,

-	открытие двух специализированных физико-математических классов в МБОУ «Лицей № 174» – 3 089,9 тыс. руб.

- «Развитие культуры и туризма»:

-	приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры – 63,9 тыс. руб.;

- «Молодежь Красноярского края в XXI веке»:

-	приобретение основных средств для МБУ «Молодёжный центр», обучение специалистов учреждения и проведение молодёжных мероприятий – 841,6 тыс. руб.;

- «Развитие транспортной системы» (конкурсный отбор по предоставленным заявкам):

-	повышение безопасности дорожного движения – 498,6 тыс. руб.,

-	модернизация и ремонт улично-дорожной сети – 12 405,6 тыс. руб.;

- «Развитие физической культуры, спорта, туризма»:

-	капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта (капитальный ремонт кровли учебного здания МБУ ДО «ДЮСШ «Юность», расположенного по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Майское шоссе, 12А) – 4 372,4 тыс. руб.,

-	оснащение центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 2 368,9 тыс. руб.;

- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

-	капитальный ремонт напорного коллектора (замена сетей) на участках от т. Б до камеры гашения напора и от т. А до КП-4, от т. В до т. А, участка канализационного трубопровода по ул. Гоголя, 15 – 5 790,9 тыс. руб.;

- «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан Красноярского края»:

-	актуализация Генерального плана г. Зеленогорска – 2 430,0 тыс. руб.

В 2016 году в рамках социальных проектов, реализуемых на территории города Топливной компанией АО «ТВЭЛ», АО «ПО ЭХЗ», направлены внебюджетные средства на:

-	развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске (организация и проведение ежегодного городского конкурса «Предприниматель года») – 169,7 тыс. руб.,

-	реализацию мероприятий и проектов в сфере образования (проект «Школьный технопарк» в образовательном пространстве, «КОД-класс» в МБОУ «Гимназия № 164», «МедиаТОР», «Без барьеров», «Талантам – дорогу!» в МБУ ДО «ЦО «Перспектива», Фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «Новое время» в МБУ ДО «ЦО «Перспектива» и другие) – 5 784,2 тыс. руб.,

-	финансирование мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики (проекты, посвящённые празднованию 60-летия города, городской детский конкурс эстрадной песни «Зелёная звезда», городской конкурс красоты «Мисс Зеленогорск», поддержка молодёжных объединений, творческих коллективов и другие) – 4 952,0 тыс. руб.,

-	финансирование мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на приобретение и установку спортивных уличных тренажеров (50 комплексов) в рамках социального проекта «Мой двор. Мой дом. Моя семья.», развитие клубов по месту жительства, приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря, организация мероприятий, проводимых учреждениями физической культуры и спорта, развитие адаптивной физической культуры – 15 063,7 тыс. руб.,

-	финансирование акций «Помоги пойти учиться», «Подари ребёнку рождество», «Новогодняя мечта», мероприятий общественных организаций, проводимых с пенсионерами, инвалидами, ветеранами войны и труда, – 1 379,7 тыс. руб.,

-	реализацию проекта «Азбуку дорожную знать каждому положено» создание кабинета по ПДД и оснащение необходимым оборудованием площадки «ПДДейка» на территории МБДОУ д/с 30 – 165,0 тыс. руб.,

Перечень, объёмы и источники финансирования мероприятий, предусмотренных к реализации в 2016 году, представлены в приложении № 1 к настоящему отчёту.

Мероприятия программы, финансирование которых в 2016 году осуществлялось с участием средств федерального и краевого бюджетов, представлены в приложении № 2 к настоящему отчёту.

В отчётном году введены в эксплуатацию линии наружного освещения в районе ул. Парковая в рамках гранта Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство» по проекту «Огни пешеходных тротуаров» и лыжной трассы правого берега р. Кан, участок № 2, строительство которых завершено в 2016 году.

Перечень объектов капитального строительства, введённых в эксплуатацию в 2016 году, представлен в приложении № 3 к настоящему отчёту.

Перечень работ по капитальному ремонту, проведённому в ходе реализации программных мероприятий в 2016 году, представлен в приложении № 4 к настоящему отчёту.

Перечень оборудования, приобретённого  в ходе реализации программных мероприятий в 2016 году, представлен в приложении № 5 к настоящему отчёту.

Перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для достижения среднесрочных программных целей и решения поставленных задач, представлен в приложении № 6 к настоящему отчёту.

Показатели эффективности программных мероприятий за 2016 год представлены в приложении № 7 к настоящему отчёту.

Целевые ориентиры программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск представлены в приложении № 8 к настоящему отчёту.

Основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск представлены в приложении № 9 к настоящему отчёту.

4. Основные направления реализации Программы

В 2016 году выполнены работы, направленные на реализацию 85 мероприятий.

Из 86 мероприятий Программы, предусмотренных к реализации в 2016 году:

- организация и развитие отделения профилактики на базе городской поликлиники отложено на более поздние сроки в связи с недостаточностью средств;

- работы по разработке документации по планировке территории будут профинансированы в 2017 году, после выполнения всех условий муниципального контракта;

- строительство уличного освещения не реализовано в связи с недостаточностью бюджетных средств;

- монтаж тепловых узлов ввода к жилым домам индивидуального посёлка не реализовано в связи с недостаточностью бюджетных средств;

- обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта не проводилось в связи с недостаточностью средств.

В 2016 году дополнительно выполнены 4 мероприятия, в том числе направлены средства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» на техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Техническое обслуживание и ремонт», на наружное освещение лыжной трассы правого берега р. Кан, на компенсацию ущерба водным биологическим ресурсам водохранилища на р. Кан, на реконструкцию дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация мероприятий осуществлялась по направлениям, определённым в соответствии с целями и задачами Программы (Таблица № 2).

Таблица № 2

| Наименование раздела | Количество программных мероприятий в 2015 году |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Факт |  |  | План | Факт | отклонение,% | федеральный бюджет |  |  | краевой бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Всего | в т.ч. дополнительно выполненных | невыполненные (непрофинансированные) |  |  |  | План | Факт | отклонение,% | План | Факт | отклонение,% | План | Факт | отклонение,% | План | Факт | отклонение,% |
| Цель 1. Обеспечение эффективного использования и увеличение экономического потенциала | 6 | 7 | 1 | - | 3 247 640,9 | 2 771 615,1 | 85,3 | 7 600,0 | 9 000,0 | 118,4 | 87 037,3 | 78 166,7 | 89,8 | 5 486,4 | 4 512,6 | 82,3 | 3 147 517,2 | 2 679 935,8 | 85,1 |
| Информация для служебного пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1 | 1 |  |  | 554 492,0 | 476 663,4 | 86,0 | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! | 554 492,0 | 476 663,4 | 86,0 |
| C. Прочие производства | 1 | 2 | 1 |  | 4 760,0 | 692,8 | 14,6 | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! | 4 760,0 | 692,8 | 14,6 |
| D. Сельское хозяйство | 1 | 1 |  |  | 42 927,0 | 41 129,0 | 95,8 | - | - | #ДЕЛ/0! | 41 193,0 | 38 832,0 | 94,3 | - | - | #ДЕЛ/0! | 1 734,0 | 2 297,0 | 132,5 |
| E. Строительный комплекс | - | 0 |  |  | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! |
| F. Малый и средний бизнес | 1 | 1 |  |  | 9 075,0 | 27 370,7 | 301,6 | 7 600,0 | 9 000,0 | 118,4 | 575,0 | - | - | 600,0 | 591,0 | 98,5 | 300,0 | 17 779,7 | 5 926,6 |
| G. Содействие занятости населения | 1 | 1 |  |  | 51 105,7 | 46 659,0 | 91,3 | - | - | #ДЕЛ/0! | 45 269,3 | 39 334,7 | 86,9 | 4 886,4 | 3 921,6 | 80,3 | 950,0 | 3 402,7 | 358,2 |
| H. Муниципальное имущество | - | 0 |  |  | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала | 24 | 24 | - | - | 89 857,9 | 60 308,5 | 67,1 | 694,2 | 1 003,7 | 144,6 | 14 218,3 | 7 008,2 | 49,3 | 53 533,4 | 34 950,2 | 65,3 | 21 412,0 | 17 346,4 | 81,0 |
| A. Развитие образования | 15 | 15 |  |  | 53 187,7 | 46 409,0 | 87,3 | 690,0 | 1 000,0 | 144,9 | 12 983,1 | 6 034,2 | 46,5 | 35 969,6 | 30 039,6 | 83,5 | 3 545,0 | 9 335,2 | 263,3 |
| B. Развитие культуры и организация досуга населения | 9 | 9 |  |  | 36 670,2 | 13 899,5 | 37,9 | 4,2 | 3,7 | 88,1 | 1 235,2 | 974,0 | 78,9 | 17 563,8 | 4 910,6 | 28,0 | 17 867,0 | 8 011,2 | 44,8 |
| Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан | 37 | 38 | 2 | 1 | 690 203,6 | 595 579,7 | 86,3 | 19 497,0 | 11 403,4 | 58,5 | 380 306,3 | 348 166,8 | 91,5 | 97 012,8 | 88 314,6 | 91,0 | 193 387,5 | 147 694,9 | 76,4 |
| Наименование раздела | Количество программных мероприятий в 2015 году |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Факт |  |  | План | Факт | отклонение,% | федеральный бюджет |  |  | краевой бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Всего | в т.ч. дополнительно выполненных | невыполненные (непрофинансированные) |  |  |  | План | Факт | отклонение,% | План | Факт | отклонение,% | План | Факт | отклонение,% | План | Факт | отклонение,% |
| A. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка | 3 | 3 |  |  | 11 116,3 | 10 458,5 | 94,1 | 4 197,3 | 10,2 | 0,2 | 232,8 | 498,6 | 214,2 | 6 686,2 | 9 784,7 | 146,3 | - | 165,0 | #ДЕЛ/0! |
| B. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни | 24 | 24 | 1 | 1 | 488 000,8 | 455 948,1 | 93,4 | 14 424,7 | 7 336,9 | 50,9 | 380 073,5 | 347 668,2 | 91,5 | 78 646,1 | 72 562,0 | 92,3 | 14 856,5 | 28 381,0 | 191,0 |
| C. Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 3 | 3 |  |  | 12 443,4 | 9 908,0 | 79,6 | 875,0 | 4 056,3 | 463,6 | - | - | #ДЕЛ/0! | 11 568,4 | 5 851,7 | 50,6 | - | - | #ДЕЛ/0! |
| D. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды | 7 | 8 | 1 |  | 178 643,1 | 119 265,1 | 66,8 | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! | 112,1 | 116,2 | 103,7 | 178 531,0 | 119 148,9 | 66,7 |
| Цель 4. Улучшение качества городской среды | 19 | 16 | 1 | 4 | 277 368,2 | 191 420,5 | 69,0 | 666,7 | 877,9 | 131,7 | 39 653,1 | 24 342,1 | 61,4 | 17 614,7 | 28 982,6 | 164,5 | 219 433,7 | 137 217,9 | 62,5 |
| A. Улучшение архитектурного облика города | 5 | 4 |  | 1 | 31 727,8 | 13 688,0 | 43,1 | - | - | #ДЕЛ/0! | 19 855,0 | 4 175,1 | 21,0 | 4 372,8 | 4 262,9 | 97,5 | 7 500,0 | 5 250,0 | 70,0 |
| B. Формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в нем | 2 | 3 | 1 |  | 65 308,1 | 40 102,8 | 61,4 | 666,7 | 877,9 | 131,7 | 1 111,1 | 1 970,5 | 177,3 | 4 658,4 | 16 583,6 | 356,0 | 58 871,9 | 20 670,8 | 35,1 |
| C. Развитие инженерной инфраструктуры | 10 | 8 |  | 2 | 160 688,7 | 118 407,5 | 73,7 | - | - | #ДЕЛ/0! | 4 914,7 | 5 790,9 | 117,8 | 6 306,3 | 1 319,5 | 20,9 | 149 467,7 | 111 297,1 | 74,5 |
| D. Развитие дорожной сети и городского транспорта | 2 | 1 |  | 1 | 19 643,6 | 19 222,2 | 97,9 | - | - | #ДЕЛ/0! | 13 772,3 | 12 405,6 | 90,1 | 2 277,2 | 6 816,6 | 299,3 | 3 594,1 | - | - |
| E. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей оказание государственных и муниципальных услуг (осуществление функций) |  | 0 |  |  | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Итого по Программе | 86 | 85 | 4 | 5 | 4 305 070,6 | 3 618 923,8 | 84,1 | 28 457,9 | 22 285,0 | 78,3 | 521 215,0 | 457 683,8 | 87,8 | 173 647,3 | 156 760,0 | 90,3 | 3 581 750,4 | 2 982 195,0 | 83,3 |

  - Обеспечение эффективного использования и увеличение экономического потенциала

Информация для служебного пользования

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

В 2016 году филиалом ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2 в рамках инвестиционной программы выполнены работы по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производственных мощностей.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- внебюджетных средств – собственных средств филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2.

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | - | - | - |  |
| Местный бюджет | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | 554 492,0 | 476 663,4 | 86,0 |  |
| Итого | 554 492,0 | 476 663,4 | 86,0 | 13,2 |

В результате реализации программных мероприятий:

- обновлены основные производственные фонды;

- индекс производства, передачи и распределения электроэнергии, газа, пара и горячей воды составил 87,9%;

- произведены дополнительные платежи в бюджет субъекта Российской Федерации – 18 933,1 тыс. руб.

Прочие производства

В 2016 году в рамках Программы выполнены мероприятия по техническому перевооружению и обновлению оборудования организаций, созданных на базе вспомогательных производств и непрофильных активов, выведенных за контур АО «ПО ЭХЗ» в результате реструктуризации предприятия в рамках программы «Новый облик». Организациями (ООО «Техническое обслуживание и ремонт», ООО «Чистый дом») приобретены машины, технологическое и другое оборудование.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт собственных средств организаций.

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Прочие производства» представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | - | - | - |  |
| Местный бюджет | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | 4 760,0 | 692,8 | 14,6 |  |
| Итого | 4 760,0 | 692,8 | 14,6 | 0,02 |

В результате реализации программных мероприятий:

- обновлены основные производственные фонды организаций;

- произведены дополнительные платежи в бюджет субъекта Российской Федерации – 652,7 тыс. руб.

Сельское хозяйство

В 2016 году ООО «Искра» проведены мероприятия, направленные на развитие сельскохозяйственного производства, приобретена сельскохозяйственная техника.

В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в целях содействия развитию производственно-технического обслуживания и материально-технического обеспечения сельскохозяйственного производства ООО «Искра» предоставлены субсидии на оплату первоначального взноса и очередных лизинговых платежей, производство и реализацию молока и молокопродуктов, подготовку низкопродуктивной пашни под урожай будущего года, приобретение элитных семян, заработную плату молодых специалистов, приобретение тракторов и сельскохозяйственных машин, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, средства защиты растений.

В связи с отсутствием финансовой возможности предприятия не выполнены работы по реконструкции столовой, не направлены средства на расширение сети стационарных торговых объектов, объектов ярмарочной и уличной торговли.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Сельское хозяйство» представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | 41 193,0 | 38 832,0 | 94,3 |  |
| Местный бюджет | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | 1 734,0 | 2 297,0 | 132,5 |  |
| Итого | 42 927,0 | 41 129,0 | 95,8 | 1,1 |

В результате реализации программных мероприятий:

- обновлены основные производственные фонды ООО «Искра»;

- рост производства сельскохозяйственной продукции: овощей – 100,6%, молока – 103,9%, яиц – 101,4%.

Малый и средний бизнес

Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в 2016 году характеризуется снижением относительно 2015 года численности занятых в малом бизнесе и оборота организаций. Число занятых в малом бизнесе в 2016 году составило 5 409 человек, что на 181 меньше, чем 2015 (на 3,2%).

В 2016 году оборот организаций малого бизнеса в действующих ценах снизился на 16,1 % по отношению к 2015 году и составил 4 063,8 млн. рублей, при этом объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций малого бизнеса составил 4 103,0 млн. рублей и уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 19,1%.

В 2016 году организована деятельность 51 нового малого предприятия, в том числе: ООО «РМЗ Зеленогорск» (25 человек), ООО «ТВК» и ООО «ТЭК45». Ликвидировано 50 малых предприятий, основные из которых ООО «Легион 11» (57 человек), а также ООО «ОА Витязь» и ООО «Багира» в связи с перерегистрацией в г. Москва. Приостановили деятельность более 27 предприятий.

Продолжилось снижение среднесписочной численности работающих на малых предприятиях. В 2016 году среднесписочная численность составила 2 513 человек, что ниже 2015 года на 164 человека или на 6,1%.

В 2016 году отмечаются изменения в структуре занятых в малом бизнесе: увеличение численности занятых в таких видах деятельности, как строительство и обрабатывающие производства. Количество физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, по состоянию на 01.01.2017 составило 1 339 человек, что ниже аналогичного периода прошлого года на 61 человек или на 4,4%. Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей снизилась на 73 человека или на 4,7%.

В условиях снижения численности населения, занятого в экономике (в 2016 году снижение составило 6,0% относительно 2015 года), доля занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике увеличилась с 20,9% в 2015 году до 21,3% в 2016 году.

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы» в 2016 году осуществлялась реализация мероприятий финансового, организационного и информационного характера:

- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которой:

-	оказаны информационно-консультационные услуги специалистами Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска», в том числе по вопросам предоставления государственной и муниципальной поддержки, регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, самозанятости безработных граждан, подключения к коммунальной инфраструктуре;

- предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий в целях возмещения части затрат:

-	связанных с приобретением оборудования для создания и развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) - 12 субъектам (федеральный бюджет – 4 303,1 тыс. руб., местный бюджет – 216,0 тыс. руб.),

-	по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях – 1 субъекту (местный бюджет – 47,4 тыс. руб.),

-	на оплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования - 4 субъектам (федеральный бюджет – 1 532,0 тыс. руб., местный бюджет – 175,0 тыс. руб.),

-	на приобретение и создание основных средств и началом предпринимательской деятельности - 7 субъектам (федеральный бюджет – 3 164,9 тыс. руб., местный бюджет - 200,0 тыс. руб.);

Дополнительным инструментом поддержки малого бизнеса является деятельность некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» (далее – Фонд). В 2016 году Фондом оказана финансовая поддержка на реализацию инвестиционных проектов на общую сумму 10,6 млн. рублей, в том числе два гранта на сумму 560,0 тыс. рублей (создано 3 рабочих места) и один займ на сумму 10,0 млн. рублей (создано 21 рабочее место).

На развитие и поддержку деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства направлена деятельность Представительства АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса и микрофинансовая организация» г. Зеленогорска. В 2016 году:

-	оказаны консультационные услуги юридическим и физическим лицам по различным направлениям деятельности (386 консультаций);

-	предоставлена финансовая поддержка: выдано 22 микрозайма 20 предпринимателям (17 610,0 тыс. руб.).

По результатам конкурсного отбора муниципальных программ муниципальных образований Красноярского края дополнительно получены средства федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Дополнительно направлены собственные средства Топливной компании АО «ТВЭЛ» на финансирование проекта «Предприниматель года» и средства АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса и микрофинансовая организация» на предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

-	средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (9 000,0 тыс. руб.);

-	средств местного бюджета;

-	внебюджетных средств – собственных средств Топливной компании АО «ТВЭЛ» (169,7 тыс. руб.), средств АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса и микрофинансовая организация» (17 610,0 тыс. руб.).

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Малый и средний бизнес» представлены в таблице № 7.

Таблица № 7

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 7 600,0 | 9 000,0 | 118,4 |  |
| Краевой бюджет | 575,0 | - | - |  |
| Местный бюджет | 600,0 | 591,0 | 98,5 |  |
| Внебюджетные источники | 300,0 | 17 779,7 | 5 926,6 |  |
| Итого | 9 075,0 | 27 370,7 | 301,6 | 0,8 |

В результате реализации мероприятий:

- созданы условия для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Зеленогорске;

- обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мероприятиях и механизмах государственной и муниципальной поддержки;

- оказана финансовая поддержка 51 субъекту малого и среднего предпринимательства;

- доля оборота организаций малого бизнеса (юридических лиц) в общем обороте организаций города составил 12,1% (в 2015 году – 14,5%);

- создано 125 новых рабочих мест (за счёт финансовой поддержки Фонда, предоставленной в 2016 году – 24 рабочих места), предполагается в 2017 году создать 40 новых рабочих мест.

Содействие занятости населения

Краевым государственным казённым учреждением «Центр занятости населения ЗАТО г. Зеленогорска» в 2016 году проведены мероприятия по содействию занятости населения города, основные из которых:

- содействие гражданам в поиске подходящей работы;

- содействие работодателям в подборе работников;

- организация общественных работ;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время; трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и безработных граждан в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

- профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности;

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

- информирование населения и работодателей о положении на рынке труда;

- содействие самозанятости безработных граждан;

- финансовая поддержка граждан при переезде в другую местность для временного трудоустройства по направлению службы занятости;

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, а также женщин, находящихся в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет и незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;

- содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места.

В 2016 году социальные выплаты получили 1 107 человек, в том числе пособие по безработице – 948 человек (в 2015 году – 1 691 человек и 1 526 человек соответственно). Среднемесячный размер пособия составил 4 636,9 руб. (в 2015 году – 4 729,3 руб.). В период прохождения профессионального обучения по направлению службы занятости стипендию получили 152 человека (в 2015 году – 165). Расходы на выплату социальной поддержки безработных граждан в 2016 году составили 20 607,7 тыс. руб., на мероприятия в области содействия занятости населения – 3 760,0 тыс. руб.

За счёт средств краевого бюджета организовано (оснащено) 1 рабочее место для трудоустройства незанятых инвалидов.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

-	средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения»;

-	средств местного бюджета;

-	внебюджетных средств – собственных средств организаций - работодателей.

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Содействие занятости населения» представлены в таблице № 8.

Таблица № 8

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | 45 269,3 | 39 334,7 | 86,9 |  |
| Местный бюджет | 4 886,4 | 3 921,6 | 80,3 |  |
| Внебюджетные источники | 950,0 | 3 402,7 | 358,2 |  |
| Итого | 51 105,7 | 46 659,0 | 91,3 | 1,3 |

В результате реализации программных мероприятий:

- уровень безработицы (1,1%) ниже показателя по Красноярскому краю (1,2%);

- трудоустроено 1 910 человек из 2 659 человек, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске работы;

- организована деятельность трудовых лагерей школьников в дни летних каникул (491 подросток).

  - Рост образовательного, культурного и духовного потенциала

Развитие образования

Для достижения целей и выполнения задач в области образования в 2016 году выполнен комплекс мероприятий, который включает в себя:

- мероприятия по совершенствованию образовательного процесса:

-	обеспечение учебниками учащихся школ в соответствии с федеральным перечнем учебников;

-	организация итоговой аттестации выпускников в форме единого государственного экзамена (в 2016 году из числа допущенных 334 учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации успешно её прошли 333 учащихся или 99,7 % от общего числа выпускников, 1 выпускник не достиг минимального порога по математике),

-	развитие системы профильного обучения в общеобразовательных учреждениях (общий охват профильным обучением 78,4% учащихся 10-11 классов, в рамках краевого отбора открыто два специализированных физико-математических класса в МБОУ «Лицей № 174»),

-	создание предметно-развивающего пространства для воспитанников МБДОУ д/с № 32 и учащихся в МБОУ «СОШ № 161»,

-	создание ресурсного информационно-библиотечного центра в МБОУ «Гимназия № 164»,

-	развитие инклюзивного образования (установка пандусов на трех подъемах для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов-колясочников в МБУ ДО «ЦО «Перспектива»);

- мероприятия, направленные на обеспечение комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях:

-	приобретение оборудования для функционирования образовательных учреждений в соответствии с действующим законодательством,

- приобретение оборудования для автоматизированной системы учета и оплаты школьного питания (МБОУ «Гимназия № 164», МБОУ «СОШ № 176»),

-	приобретение оборудования для обустройства среды воспитанников МБДОУ д/с № 32, приобретение учебных пособий;

-	приобретение учебной и справочной литературы, мебели и оборудования для модернизации развивающей среды в МБОУ «СОШ № 161»;

- мероприятия по внедрению инновационных практик воспитания, направленных на личностное развитие:

-	поддержка талантливой молодёжи: вручена стипендия Главы города Зеленогорска выпускникам школ и обучающимся 5-11 классов за особые достижения (91 человек, из них 41 выпускник 11 классов - за особые успехи в учении, 50 обучающихся за особые достижения в учебно-исследовательской, творческой или спортивной сферах деятельности),

-	организация и проведение городских праздников, фестивалей и конкурсов,

-	реализация интеллектуального проекта «Знатоки Зеленогорска»,

-	реализация проекта «Слава Созидателям» (877 школьников),

-	проведение городского тура Всероссийской олимпиады школьников (83,6% обучающихся 5-11 классов), муниципальных этапов научно-практической конференции «Содружество» (170 школьников), соревнований «Президентские спортивные игры» (3730 человек, или 61,0% обучающихся) и «Президентские состязания» (3140 человек, или 51,5% обучающихся),

-	тестирование нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (924 учащихся, или 15%), из них 14 выпускников получили «золотой знак»;

- организация бесплатного питания отдельных категорий школьников (в 2016 году питанием охвачено 45,5% обучающихся в школах);

- мероприятия, направленные на развитие деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений:

-	капитальный ремонт зданий и помещений учреждений дошкольного образования (МБДОУ д/с № 6, МБДОУ д/с № 13, МБДОУ д/с № 18, МБДОУ д/с № 19, МБДОУ д/с № 21, МБДОУ д/с № 30, МБДОУ д/с № 31), общего образования (МБОУ «СОШ №163», МБОУ «СОШ № 161», МБОУ «СОШ № 176»), дополнительного образования (МБУ ДО «ЦО «Перспектива»), ремонт потолка и установка светильников (МКУ ЦОДОУ по ул. Энергетиков, 3Б),

-	ремонт здания мастерских для создания современного высокотехнологичного свободного пространства в МБОУ «СОШ № 161»,

-	изготовление малых форм, приобретение оборудования для модернизации развивающей среды в МБДОУ д/с № 32;

- оптимизация сети образовательных учреждений и внедрение новых механизмов управления образованием (проведены мероприятия по реорганизации МБОУ д/с № 12 путём присоединения к МБОУ «СОШ № 163», реорганизации МБОУ д/с № 8 путём присоединения к МБОУ д/с № 7).

Дополнительно выделены средства в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы на условии софинансирования в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования» и направлены на пополнение фонда школьной библиотеки и создание информационно-библиотечного центра в МБОУ «Гимназия № 164».

Дополнительно выделены средства в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования» на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета, и направлены на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений, выполнение ремонтов в зданиях школ и устранение предписаний надзорных органов (МБОУ «СОШ № 161» МБОУ «СОШ № 163», МБОУ «СОШ № 167», МБОУ «СОШ № 172», МБОУ «Гимназия № 164», МБОУ «Лицей № 174»).

В рамках социальных проектов, реализуемых на территории города АО «ПО ЭХЗ», направлены внебюджетные средства на реализацию мероприятий Программы, на реализацию проекта по созданию и развитию специализированного класса информационно-технологической направленности «КОД-класс» в МБОУ «Гимназия № 164» (60,0 тыс. руб.), проекта «МедиаТОР», направленного на создание и развитие молодёжных СМИ города Зеленогорска в МБУ ДО «ЦО «Перспектива» (60,0 тыс. руб.), проекта «Без барьеров» (установлены пандусы на трех подъемах для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов-колясочников в МБУ ДО «ЦО «Перспектива» (500,0 тыс. руб.), проекта «Талантам дорогу!» направленного на развитие научно-технического творчества детей и молодежи (350,0 тыс. руб.), проекта «Школьный технопарк» в образовательном пространстве (4 769,24 тыс. руб.), на организацию и проведение муниципального чемпионата JuniorSkills для учащихся 10-17 лет в МБУ ДОЦ «Витязь» (30,0 тыс. руб.), на проведение Зонального Восточного открытого Фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи «Новое время» в МБУ ДО «ЦО «Перспектива» (15,0 тыс. руб.).

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

-	средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы развитие образования;

-	средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования» (5 934,2 тыс. руб.);

-	средств местного бюджета;

-	внебюджетных средств – собственных средств организаций (средства АО «ПО ЭХЗ», направленные на реализацию социальных проектов на территории ЗАТО Зеленогорск, средства благотворительного фонда содействия повышению уровня знаний и профессиональных коммуникаций «Паритет», средства ООО СМС «Гранит»).

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Образование» представлены в таблице № 9.

Таблица № 9

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 690,0 | 1 000,0 | 144,9 |  |
| Краевой бюджет | 12 983,1 | 6 034,2 | 46,5 |  |
| Местный бюджет | 35 969,6 | 30 039,6 | 83,5 |  |
| Внебюджетные источники | 3 545,0 | 9 335,2 | 263,3 |  |
| Итого | 53 187,7 | 46 409,0 | 87,3 | 1,3 |

В результате реализации программных мероприятий:

- внедрены современные механизмы и технологии в образовательный процесс;

- проведены капитальные ремонты в учреждениях образования;

- обновлена материально-техническая база образовательных учреждениях;

- улучшены условия обучения учащихся в школах и учреждениях дополнительного образования, воспитанников в детских садах;

- повышена квалификация педагогических (455 человек) и административно-управленческих кадров (53 человека);

- за счёт привлечения внебюджетных средств на реализацию мероприятий в сфере образования получена экономия расходов местного бюджета в сумме 9 335,2 тыс. руб.

Развитие культуры и организация досуга населения

В 2016 году в рамках Программы выполнены мероприятия, направленные на:

- повышение доступности и обеспечение высокого качества культурных услуг:

-	развитие экспозиционно-выставочной деятельности МБУ «Зеленогорский музейно-выставочный центр» (установление 20 выставочных щитов в рамках проекта «Музей под открытым небом»),

-	комплектование библиотечных фондов,

-	внедрение новых форм организации досуга населения: проведены культурно-массовые мероприятия в формате праздников, фестивалей, встреч, концертов, основные из которых: I городской детско-юношеский вокальный конкурс «Зеленая звезда», Российский турнир по спортивным бальным танцам «Зеленогорские грезы» на Кубок ЭХЗ-2016, городской молодежный литературный бал «Вперед в прошлое», XII Открытый фестиваль хора ветеранов «Поющий май», торжественный вечер по случаю 50-летней годовщины Зеленогорского городского дворца культуры, «ECP Cup Challenge – Кубок ЭХЗ по брейк-дансу», «Беби-старт», городской детский поэтический конкурс, цикл фольклорных мероприятий, интерактивная площадка «Арт сквер», организовано участие эстрадно-духового оркестра «Ритмы времени» в XI Всероссийском конкурсе-фестивале духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары»,

-	поддержка коллективов художественной самодеятельности МБУК «ЗГДК» (приобретение сценических костюмов для участников коллективов фольклорного ансамбля «Криницы», вокального ансамбля «Сударушка», хореографического ансамбля «Элегия», хореографического ансамбля «Радость», народного театра, вокально-эстрадной студии «Звук», вокальной студии, театр эстрадных миниатюр, обеспечено участие в фестивалях, конкурсах и смотрах городского, краевого, регионального, всероссийского уровней в г. Сочи, г. Красноярск, г. Новоуральск, г. Бородино, г. Канск, пос. Нижний Ингаш, пос. Абан, село Агинское, организована работа клубных формирований «Ветеран», «Цветовод», «Сибирячка», «Школа здоровья», «Что? Где? Когда?», «Надежда» (клуб для пожилых людей), «Отдыхаем всей семьей», клуб альтернативной музыки «Другие», клуб этики и поведения человека «Развитие»), и МБУК «Центр культуры» (проведение мастер - класса по декоративно-прикладному искусству),

-	развитие деятельности городского молодёжного центра: проведение на территории города слёта общественных молодёжных объединений «Цитадель 2016», проектной школы инфраструктурного проекта «Зеленогорск 2020», городских мероприятий «Молодёжный форум 2020», «Добровольчество», «Робототехника», «Экстремальный спорт», «Ты предприниматель», «Моя территория», «Историческая память», городской пикник «Рестопарк», городской конкурс красоты «Мисс Зеленогорск» и других молодёжных мероприятий;

- развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры:

-	обновление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

- повышение профессионального уровня работников учреждений культуры на курсах, организованных в городах Москва, Томск, Кемерово, Новосибирск, Курган.

Дополнительно за счёт средств местного бюджета реализован проект «Контактный зоопарк», созданы комфортные условия для посетителей и приобретены мебель, картины, банеры. За счёт средств от иной приносящей доход деятельности учреждения приобретены малые архитектурные формы, скамейки, колодец и домик Бабы Яги.

Планируемые на 2016 год работы за счет средств местного бюджета (ремонт наружного ограждения МБУ ДО ДХШ (2 000,0 тыс. руб.), ремонт фасада здания, ремонт козырька МБУК «Центр культуры», ул. Шолохова 1 (7 076,3 тыс. руб.), капитальный ремонт кровли МБУ «Молодежный центр» (5 584,3 тыс. руб.)) и внебюджетных источников (капитальный ремонт танцевального зала «Селена», приобретение светодиодного экрана для большого концертного зала, профессионального концертного рояля, посадочной мебели для танцевального зала «Селена» (12 000,0 тыс. руб.)) не выполнены в связи с ограничением финансовых средств.

В рамках благотворительной деятельности АО «ПО ЭХЗ» средства направлены на проведение концертов, спектаклей, торжественных мероприятий в рамках празднования 60-летия города (НП «НескуШный сад»: обеспечено участие в концертной программе эстрадного исполнителя В. Сюткина, арт-проекта «Тенора XXI века», ансамбля «Виртуозы Красноярска», театра «Странствующие куклы господина Пэжо», участников проекта «Голос», экстрим-шоу, демонстрация лазерного шоу) (4 537,0 тыс. руб.), оказание финансовой поддержки творческих коллективов учреждений культуры (50,0 тыс. руб.), поддержку молодёжных проектов (365,0 тыс. руб.).

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

-	средств федерального бюджета – субсидий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

-	средств краевого бюджета в рамках государственных программ Красноярского края «Развитие культуры и туризма» (63,9 тыс. руб.), «Молодежь Красноярского края в XXI веке» (841,6 тыс. руб.);

-	средств местного бюджета;

-	внебюджетных средств – собственных средств АО «ПО ЭХЗ», направляемых на реализацию социальных проектов на территории ЗАТО Зеленогорск, средств учреждений от иной приносящей доход деятельности и добровольных пожертвований физических лиц.

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Культура и организация досуга населения» представлены в таблице № 10.

Таблица № 10

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 4,2 | 3,7 | 88,1 |  |
| Краевой бюджет | 1 235,2 | 974,0 | 78,9 |  |
| Местный бюджет | 17 563,8 | 4 910,6 | 28,0 |  |
| Внебюджетные источники | 17 867,0 | 8 011,2 | 44,8 |  |
| Итого | 36 670,2 | 13 899,5 | 37,9 | 0,4 |

В результате реализации программных мероприятий:

- обновлена материально-техническая база учреждений культуры;

- улучшены условия деятельности городских творческих коллективов;

- усовершенствованы формы и методы организации досуга населения;

- повышена квалификация 125 специалистов, в том числе 25 специалистов МБУ «Молодёжный центр»;

- за счёт привлечения внебюджетных средств на реализацию социальных проектов в сфере культуры получена экономия расходов местного бюджета в сумме 8 011,2 тыс. руб.

  - Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан

Обеспечение общественной безопасности и правопорядка

В рамках Программы в 2016 году:

- осуществлялась реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»:

-	выполнены работы по обустройству пешеходных переходов,

-	нанесена дорожная разметка, в том числе для парковки транспортных средств маломобильных групп граждан,

-	установлены дорожные знаки,

-	установлены пешеходные ограждения перильного типа,

-	приобретены учебно-наглядные пособия и оборудование в учреждения дошкольного и общего образования,

-	обеспечены световозвращающимися приспособлениями все обучающиеся 1 классов,

-	оборудована площадка "ПДДейка" на территории МБДОУ д/с № 30.

- выполнены комплексные меры по противодействию терроризму и экстремизму:

-	осуществлен анализ существующих на территории муниципального образования информационных, аналитических и управляющих систем коммуникационной инфраструктуры,

-	разработано техническое задание на проектирование систем видеонаблюдения,

-	изготовлены и размещены видеоролики на антитеррористическую тематику,

-	изготовлены брошюры, плакаты, листовки на антитеррористическую тематику, паспорта безопасности школьника,

-	организована экскурсия учащихся на Всероссийский форум-выставку «ССБ-Антитеррор».

- выполнены мероприятия по внедрению новых форм профилактической деятельности по предотвращению правонарушений и методов оперативного реагирования:

-	организована деятельность народной дружины.

Финансирование мероприятия осуществлялось за счёт:

-	средств федерального бюджета,

-	средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»,

-	средств местного бюджета,

-	внебюджетных средств – собственных средств АО «ПО ЭХЗ», направляемых на реализацию социальных проектов на территории ЗАТО Зеленогорск.

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка» представлены в таблице № 11.

Таблица № 11

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 4 197,3 | 10,2 | 0,2 |  |
| Краевой бюджет | 232,8 | 498,6 | 214,2 |  |
| Местный бюджет | 6 686,2 | 9 784,7 | 146,3 |  |
| Внебюджетные источники | - | 165,0 | - |  |
| Итого | 11 116,3 | 10 458,5 | 94,1 | 0,3 |

В результате реализации программных мероприятий:

- обеспечены условия безопасности движения транспортных средств и пешеходов,

- проведены комплексные меры по противодействию терроризму и экстремизму,

- раскрываемость особо тяжких преступлений составила 100%.

Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни

Здравоохранение. В 2016 году в рамках Программы осуществлялась реализация 11 мероприятий, в том числе:

- на базе межрайонного центра филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 оказана медицинская помощь населению близлежащих районов (стационарную помощь получили 1 118 человек, амбулаторно-поликлиническую – 2 105 человек);

- проведена диспансеризация определённых групп взрослого населения (12 199 человек);

- проведен массовый скрининг здоровья в рамках диспансеризации и профилактических осмотров (190 человек - выявлены злокачественные новообразования на I-II стадиях развития);

- мероприятия, направленные на укрепление и совершенствование материально-технической базы:

-	приобретение медицинского оборудования для косметологической лечебницы, хирургического отделения, женской консультации и акушерского отделения,

-	лицензионное обслуживание программного обеспечения «Медицинская информационная система qMS» на новое медицинское оборудование;

- мероприятия, направленные на совершенствование работы кабинета по оказанию неотложной помощи при амбулаторно-поликлинических учреждениях (27 275 гражданам в амбулаторно-поликлинических условиях оказана неотложная помощь);

- внедрен современный метод медицинской реабилитации и оказана реабилитация 133 гражданам с заболеванием центральной нервной системы и органов чувств, соматическая реабилитация 22 гражданам;

- мероприятия, направленные на совершенствование профилактической деятельности, организации медицинской помощи и повышения квалификации кадров:

-	оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов помощи населению города (проведено 40 операций по эндопротезированию суставов, в том числе 32 тазобедренных и 8 коленных),

-	привлечение высококвалифицированных специалистов из г. Красноярска для профессиональной подготовки и повышения квалификации медицинского персонала, проведения совместных операций,

-	повышение квалификации 25 специалистов медицинского персонала (10 человек – врачи, 15 человек - средний медицинский персонал),

-	участие 51 специалиста филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 в конференциях, семинарах, повышении квалификации на выездных циклах.

В связи с изменением приоритетов распределения средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края, организация и развитие отделения профилактики инфекционных заболеваний, организация и проведения школ здоровья по направлениям профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы на базе городской поликлиники отложена на более поздние сроки.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

-	средств федерального бюджета на содержание и обеспечение деятельности организаций федеральной формы собственности (7 336,9 тыс. руб.);

-	средств краевого бюджета – средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (51 266,3 тыс. руб.), в том числе в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (43 731,0 тыс. руб.);

-	внебюджетных средств – средств, поступивших от платной деятельности подразделений филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42.

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Здравоохранение» представлены в таблице № 12.

Таблица № 12

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 14 424,7 | 7 336,9 | 50,9 |  |
| Краевой бюджет | 74 832,0 | 51 266,3 | 68,5 |  |
| Местный бюджет | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | 405,2 | 9 911,8 | 2 446,2 |  |
| Итого | 89 661,9 | 68 515,0 | 76,4 | 1,9 |

В результате реализации программных мероприятий:

- внедрены и успешно применяются новые эндохирургические технологии (проведено 40 операций по эндопротезированию суставов);

- обновлена материально-техническая база учреждений здравоохранения;

- обеспечена доступность и улучшено качество медицинского обслуживания населения близлежащих районов за счёт функционирования межрайонного центра филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42;

- повышена квалификация персонала (25 специалистов, в том числе 10 врачей и 15 человек среднего медицинского персонала);

- внедрен современный метод медицинской реабилитации;

- оказана неотложная помощь 27 275 гражданам в амбулаторно-поликлинических условиях.

Физическая культура и спорт. В рамках Программы в 2016 году:

- продолжено строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей;

- работы по реконструкции жилищно-эксплуатационной конторы № 6 под спортивный комплекс выполнены на 90,6% от общего объема строительства:

-	выполнены общестроительные работы (строительно-монтажные работы, демонтаж, монтаж оконных и дверных блоков, сантехнического оборудования, устройство полов, кровли, стен и перегородок, устройство ограждений лестниц, электромонтажные работы, установлена пожарная сигнализация, водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, сети связи, наружные электрические сети, благоустройство),

-	произведена поставка обогревателей;

- обновлена материально-техническая база учреждений:

-	приобретены технические средства и офисная мебель (МБУ ДО СДЮСШОР «Олимп»), спортивное оборудование, спортивный инвентарь, обмундирование (МБУ ДО СДЮСШОР «Олимп», МБУ ДО СДЮСШОР «Старт», МБУ ДО ДЮСШ «Юность», МБУ «Спортивный комплекс»), спортивная форма (МБУ ДО ДЮСШ);

- организованы и проведены на территории города 228 городских соревнований, в которых приняло участие 19 146 человек, из них 3 всероссийских соревнований (плавание, полиатлон, волейбол), 31 соревнование краевого уровня (лёгкая атлетика, спортивное ориентирование, греко-римская борьба, волейбол, баскетбол, дзюдо, бокс и другие), 8 открытых спортивных турниров (бокс, греко-римская борьба, волейбол, рукопашный бой, настольный теннис, мини футбол, лыжные гонки, полиатлон),

- подготовлены городские спортсмены к участию в международных соревнованиях (16 человек), финальных российских соревнованиях (35 человек).

В 2016 году сверх плана выполнено 3 программных мероприятия. Дополнительно за счёт средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, туризма» (субсидия на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края) на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета получены средства краевого бюджета, которые направлены на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), приобретение спортивного оборудования для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья в МБУ ДО ДЮСШ.

В связи с необходимостью обеспечения безопасных условий эксплуатации лыжной трассы, дополнительно за счет средств местного бюджета проведены работы по наружному освещению лыжной трассы правого берега р. Кан (1 560,6 тыс. руб.).

В рамках социальных проектов, реализуемых на территории города АО «ПО ЭХЗ», АО «ТВЭЛ» направлены внебюджетные средства на приобретение и установку спортивных уличных тренажеров (50 комплексов) в рамках социального проекта «Мой двор. Мой дом. Моя семья.» (12 838,7 тыс. руб.), на реализацию проекта «Праздники дворов» (100,0 тыс. руб.), на развитие базы клубов по месту жительства (100,0 тыс. руб.), на приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря (700,0 тыс. руб.), на организацию мероприятий, проводимых учреждениями физической культуры и спорта (855,0 тыс. руб.), на развитие адаптивной физической культуры (470,0 тыс. руб.).

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

-	средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, туризма»;

-	средств местного бюджета, в том числе предоставляемых бюджету ЗАТО дотаций на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования (на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры) (39 204,0 тыс. руб.);

-	внебюджетных средств – собственных средств организаций (АО «ПО ЭХЗ», АО «ТВЭЛ») и средств учреждений физической культуры от иной приносящей доход деятельности.

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Физическая культура и спорт» представлены в таблице № 13.

Таблица № 13

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | 38 903,4 | 40 829,7 | 105,0 |  |
| Местный бюджет | 71 512,7 | 65 809,7 | 92,0 |  |
| Внебюджетные источники | 14 151,3 | 16 685,6 | 117,9 |  |
| Итого | 124 567,4 | 123 325,0 | 99,0 | 3,4 |

В результате реализации программных мероприятий:

- расширена сеть спортивных сооружений;

- обеспечены комфортные условия для занятий спортом населения города;

- обновлена материально-техническая база учреждений;

- созданы условия для развития деятельности клубов по месту жительства, организована деятельность 15 клубов (в 2015 году – 15);

- увеличена численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 17 813 человек по итогам 2015 года до 19 072 человек по итогам 2016 года;

- достигнут высокий уровень подготовки городских спортсменов (в 2016 году 16 спортсменов завоевали 14 медалей международного достоинства, 35 спортсменов – 28 медалей на всероссийских соревнованиях);

- за счёт привлечения внебюджетных средств получена экономия расходов местного бюджета в сумме 16 685,6 тыс. руб.

Социальная защита населения. В рамках Программы в 2016 году выполнены мероприятия, направленные на:

- повышение уровня защищённости граждан различных категорий (предоставлены меры социальной поддержки пожилым, инвалидам и гражданам других категорий);

- оказание адресной материальной помощи;

- улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения:

-	приобретены технические средства реабилитации, компьютерная техника, бытовая техника, офисная мебель;

- проведение мероприятий, посвящённых событийным датам.

На реализацию мероприятий привлечены внебюджетные средства (собственные средства АО «ПО ЭХЗ»): оказана шефская помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, профинансированы акции «Помоги пойти учиться», «Новогодняя мечта», проект «Подари ребёнку Рождество» (290,0 тыс. руб.), профинансирован проект «Оборудование сенсорной комнаты для психологической разгрузки» (приобретено оборудование: большой сенсорный уголок, пучок фибероптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь», приставка светозвуковая «Лингвостим», учебное пособие «Сенсорная комната-мир здоровья») проведена экономическая игра «Делу - деньги» (100,0 тыс. руб.), мероприятия общественных организаций ветеранов войны и труда, пенсионеров, инвалидов и мероприятия, посвящённые событийным датам (989,7 тыс. руб.).

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

-	средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»;

-	средств местного бюджета;

-	внебюджетных средств – средств МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска», полученных от иной приносящей доходы деятельности, и собственных средств АО «ПО ЭХЗ», направляемых на реализацию социальных проектов на территории ЗАТО Зеленогорск.

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Социальная защита населения» представлены в таблице № 14.

Таблица № 14

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | 266 338,1 | 255 572,2 | 96,0 |  |
| Местный бюджет | 7 133,4 | 6 752,3 | 94,7 |  |
| Внебюджетные источники | 300,0 | 1 783,6 | 594,5 |  |
| Итого | 273 771,5 | 264 108,1 | 96,5 | 7,3 |

В результате реализации программных мероприятий:

- предоставлены меры социальной поддержки 20 496 гражданам льготных категорий;

- оказана единовременная адресная материальная помощь 993 жителям города;

- повышен уровень социальной защищённости граждан;

- улучшены условия и повышена доступность маломобильных групп населения к получению социальных услуг;

- организованы торжественные мероприятия, посвящённые событийным датам;

- за счёт привлечения внебюджетных средств получена экономия расходов местного бюджета в сумме 1 783,6 тыс. руб.

Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В 2016 году в рамках Программы:

- выполнены мероприятия, направленные на техническое переоснащение и обновление оборудования ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России»: для нужд учреждения в рамках внутриведомственных закупок пожарной и спасательной техники на основании государственных контрактов получено (4 056,3 тыс. руб.) и приобретено технические средства и оборудование (автомобиль пожарный АЦ-3.0-40, рукава пожарные напорные РПМ (В)-80-1,6-ИМ УХЛ1, беспилотная авиационная система, оснащенная видеокамерой на летной платформе),

- выполнены мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность в г. Зеленогорске» муниципальной программы «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в рамках которой:

а)	приобретены противопожарные шкафы (МКУ «Комитет по делам культуры»),

б)	приобретено оборудование, необходимое для исполнения предписаний надзорных органов,

в)	проведены мероприятия по противопожарному состоянию кровли здания (МБУ «Молодежный центр»),

г)	заменены дверные блоки на противопожарные (МКУ «Комитет по делам культуры», МБУ «Библиотека», МБДОУ д/с № 23, МБДОУ д/с № 28, МДОУ д/с № 19, МБУ ДО СДЮСШОР «Старт» ул. Гоголя, 22а, МБУ ДО «ДЮСШ «Юность»),

д)	проведен текущий ремонт:

-	здания (МБУ «Молодежный центр»),

-	противопожарных шкафов и устройство задвижки с электроприводом для пропуска противопожарного расхода воды в здании (МБУК «Центр культуры»),

-	устройства пожарной лестницы на кровлю здания (МБДОУ д/с № 28, МБУ ДО «ДЮСШ «Юность» ул. Майское шоссе, 12а, МБУ ДО СДЮШОР «Старт» ул. Гоголя, 22а и Гагарина, 54),

-	устройства лестницы в учебном здании для занятий по пожарной подготовке по ул. Майское шоссе, 12а (МБУ ДО «ДЮСШ «Юность»),

-	заменены и установлены противопожарные двери и люки в бассейне «Волна» (МБУ ДО СДЮШОР «Олимп»),

-	ограждений кровли здания (МБУК «Центр культуры»),

-	монтаж аварийного (эвакуационного) освещения в здании (МБУК «Центр культуры»),

-	в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Управление образования).

е)	проведен капитальный ремонт:

-	наружного водопровода, пожаро-хозяйственного водопровода, пожарных лестниц (МБУ «Библиотека»),

-	наружного холодного водопровода (МБУК «Центр культуры»),

-	кровли (Бытовое здание учебно-тренировочного хоккейного корта) (МБУ ДО «ДЮСШ «Юность»).

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

-	средств федерального бюджета – средства на содержание и обеспечение деятельности организаций (объектов) города федеральной формы собственности;

-	средств местного бюджета.

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» представлены в таблице № 15.

Таблица № 15

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 875,0 | 4 056,3 | 463,6 |  |
| Краевой бюджет | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 11 568,4 | 5 851,7 | 50,6 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Итого | 12 443,4 | 9 908,0 | 79,6 | 0,3 |

В результате реализации мероприятия:

- созданы условия обеспечения защиты территории города от лесных пожаров;

- обеспечены условия пожарной безопасности в зданиях муниципальных организаций;

- обновлена материально-техническая база ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» и улучшены условия функционирования пожарной охраны.

Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды

В ходе реализации мероприятий Программы в 2016 году:

- выполнены мероприятия в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска»:

-	организован приём и переработка отработанных ртутьсодержащих ламп, принимаемых от населения,

-	организован сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов из садоводческих товариществ (за счёт внебюджетных средств);

- проведены подготовительные работы ООО «Экоресурс» по размещению мусоросортировочного комплекса на земельном участке, предназначенном под его строительство (проведены работы по подготовке участка, геодезические работы, возведен фундамент, начаты работы по возведению зданий);

- выполнены мероприятия по рекультивации полигона промышленных отходов Красноярской ГРЭС-2:

-	проведен биологический этап рекультивации (посев многолетних трав, удобрение почвы минеральными веществами);

- выполнены мероприятия по модернизация системы холодоснабжения и кондиционирования разделительного производства АО «ПО ЭХЗ» и внедрению энергосберегающего оборудования путем модернизации общеобменной и газоочистной вентиляции АО «ПО ЭХЗ»:

-	завершены строительно-монтажные работы по установке холодильных машин,

-	выполнены строительные, электромонтажные и пусконаладочные работы системы вентиляции в здании № 3.

- выполнены работы по обеспечению экологической безопасности энергообъектов Красноярской ГРЭС-2:

-	ремонт и техническое обслуживание системы гидрозолоудаления,

-	ремонт очистных сооружений,

-	капитальный ремонт аспирационных систем и БЦУ,

-	реконструкция золоотвала,

-	разработка рыбоводно – биологические обоснования по реконструкции рыбозащитного сооружения,

-	разработка технических решений по установке системы газового анализа,

-	разработка программы производственно-экологического контроля,

-	сертификация сухой золы-уноса,

-	лабораторные исследования и измерения,

-	морфометрические наблюдения за рекой Кан,

-	мониторинг почвы и снежного покрова.

- выполнены работы по оборудованию дворов многоквартирных жилых домов контейнерными площадками с мусоросборниками:

-	во дворах многоквартирных домов устроены 12 новых площадок для установки контейнеров для сбора мусора,

-	изготовлены и установлены 8 контейнеров.

Дополнительно за счёт внебюджетных средств (собственные средства филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2) выполнено мероприятие по компенсации ущерба водным биологическим ресурсам водохранилища на р. Кан (разведение молоди хариуса и выпуск его в водный объект).

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

-	средств местного бюджета;

-	внебюджетных средств – собственных средств организаций (МУП ГЖКУ, ООО «ЖКУ», ООО «Экоресурс», АО «ПО ЭХЗ», филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, садоводческие некоммерческие объединения).

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды» представлены в таблице № 16.

Таблица № 16

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 112,1 | 116,2 | 103,7 |  |
| Внебюджетные источники | 178 531,0 | 119 148,9 | 66,7 |  |
| Итого | 178 643,1 | 119 265,1 | 66,8 | 3,3 |

В результате реализации программных мероприятий:

- обеспечена защита окружающей среды от вредного воздействия отходов производства и потребления;

- снижено потребление энергоресурсов;

- снижено негативное влияние от производственной деятельности на водный объект;

- повышена экологическая безопасность населения.

4.4. Улучшение качества городской среды

Улучшение архитектурного облика города

В рамках Программы в 2016 году выполнены работы по благоустройству территории города:

-	произведено строительство линии наружного освещения пешеходных тротуаров парковой зоны обводнённых карьеров в черте города на средства гранта Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство» по проекту «Огни пешеходных тротуаров» в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»;

-	обновлена зона зелёных насаждений внутриквартальных территорий в рамках подпрограммы «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» (валка деревьев - 162 шт., омолаживающая обрезка - 138 шт.);

-	благоустроена территория в районе ул. Парковая,

-	обустроены остановки общественного транспорта (изготовление и установка 21 автопавильона),

-	приобретена и установлена садово-парковая мебель (скамья - 20 шт.).

-	выполнены работы по актуализации Генерального плана г. Зеленогорска, процедура согласования Генерального плана г. Зеленогорска пройдет в 2017 году.

Дополнительно привлечены внебюджетные средства (собственные средства предпринимателей) на приведение к единому архитектурному стилю внешнего вида нестационарных торговых объектов (5 250,0 тыс. руб.), завершение работ планируется в следующем году.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

-	средств краевого и местного бюджетов в рамках Государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан Красноярского края»,

-	средств местного бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»;

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Улучшение архитектурного облика города» представлены в таблице № 17.

Таблица № 17

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | 19 855,0 | 4 175,1 | 21,0 |  |
| Местный бюджет | 4 372,8 | 4 262,9 | 97,5 |  |
| Внебюджетные источники | 7 500,0 | 5 250,0 | 70,0 |  |
| Итого | 31 727,8 | 13 688,0 | 43,1 | 0,4 |

В результате реализации программных мероприятий:

    - обеспечены комфортные и безопасные условия отдыха и проживания населения;

    - улучшен внешний вид парковой зоны обводнённых карьеров в черте города, городской среды с обустройством остановок общественного транспорта и установкой садово-парковых скамеек, с благоустройством территории в районе ул. Парковая.

Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нём

Для решения программных задач в жилищной сфере в 2016 году выполнен комплекс административно-организационных мероприятий, работы по капитальному ремонту жилищного фонда, в том числе:

- предоставлены субсидии 5 молодым семьям на приобретение жилья;

- проведен ремонт межквартальных и внутридворовых проездов;

- проведен ремонт внутридворовых проездов по ул. Мира, 21А;

- проведены капитальные ремонты в муниципальных общежитиях и в жилых помещениях муниципальной формы собственности;

- проведены работы по усилению фундамента многоквартирного жилого дома (ул. Молодёжная, д. 4);

- проведен капитальный ремонт мест общего пользования в многоквартирном доме (л. Калинина, д 11);

- выполнены работы по устройству пандусов и поручней к многоквартирным домам, где проживают инвалиды-колясочники;

- за счет средств Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края выполнен капитальный ремонт 12 многоквартирных жилых домов, в том числе 8 домов переходящих с 2015 года, в 1 доме начаты работы по капитальному ремонту системы электроснабжения, завершение работ планируется в 2017 году. На выполнение капитального ремонта 10 многоквартирных домов выполнена проектно-сметная документация.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

-	средств федерального бюджета в рамках Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» (877,9 тыс. руб.);

-	средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Молодёжь Красноярского края в XXI веке» (1 970,5 тыс. руб.);

-	средств местного бюджета.

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нём» представлены в таблице № 18.

Таблица № 18

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 666,7 | 877,9 | 131,7 |  |
| Краевой бюджет | 1 111,1 | 1 970,5 | 177,3 |  |
| Местный бюджет | 4 658,4 | 16 583,6 | 356,0 |  |
| Внебюджетные источники | 58 871,9 | 20 670,8 | 35,1 |  |
| Итого | 65 308,1 | 40 102,8 | 61,4 | 1,1 |

В результате реализации программных мероприятий:

- улучшены жилищные условия 5 молодых семей – в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и государственной программы Красноярского края «Молодёжь Красноярского края в XXI веке»;

- выполнен ремонт межквартальных и внутридворовых проездов – 18 661 кв. м;

- повышен уровень обеспеченности населения города жильём с 24,4 кв. м на одного человека в 2015 году до 24,5 кв. м в 2016 году;

- обеспечены сохранность и безопасность жилищного фонда, восстановление его эксплуатационных качеств, повышена комфортность жилищных условий населения.

Развитие инженерной инфраструктуры

Для достижения поставленных задач по развитию инженерной инфраструктуры в 2016 году в рамках программы выполнен комплекс мероприятий, основные из которых:

- мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и энергосбережения на территории города Зеленогорска на 2010-2020 годы:

-	поверка приборов учета холодного и горячего водоснабжения в помещениях муниципального жилищного фонда,

-	замена приборов учёта электроэнергии в помещениях муниципального жилищного фонда,

-	установка энергосберегающих ламп в местах общего пользования в многоквартирных домах, в производственных помещениях муниципальных предприятий,

-	установка индивидуальных приборов учёта холодного и горячего водоснабжения в помещениях муниципального жилищного фонда,

-	установка приборов коммерческого учёта электроэнергии у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

-	внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии;

-	пуско-наладочные работы по строительству КНС-10А в рамках проекта по строительству внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23;

-	капитальный ремонт напорного коллектора (замена сетей) на участках от т. Б до камеры гашения напора и от т. А до КП-4, от т. В до т. А, участка канализационного трубопровода по ул. Гоголя, 15 в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края»;

- реконструкция, модернизация и ремонт систем электро-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, выполненные организациями коммунального комплекса:

-	Муниципальным унитарным предприятием электрических сетей проведена реконструкция электрооборудования на п/ст. ГПП-1, на ВЛ-10кВ от ТП-40 до ТП-Орловка с заменой опор на металлических траверсах и проводом СИП,

-	Муниципальным унитарным предприятием тепловых сетей выполнены:

строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы в производственных зданиях и сооружениях, капитальный ремонт энергооборудования объектов, замена трубопроводов тепловых сетей (3,6 км), стальных водопроводных трубопроводов на полиэтиленовые (5,9 км),

замена основного технологического оборудования на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения,

-	строительство тепловых сетей по ул. Урожайная;

- приобретение специальной техники Муниципальным унитарным предприятием «Комбинат благоустройства»;

- приобретение оборудования для технического переоборудования студийных аппаратных Муниципального унитарного предприятия «Телерадиокомпания «Зеленогорск».

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

-	средств краевого бюджета – в рамках государственных программ Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (5 790,2 тыс. руб.);

-	средств местного бюджета;

-	внебюджетных средств – собственных средств организаций (МУП ТС, МУП ЭС, МУП КБУ, МУП ТРК «Зеленогорск»).

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Развитие инженерной инфраструктуры» представлены в таблице № 19.

Таблица № 19

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | 4 914,7 | 5 790,9 | 117,8 |  |
| Местный бюджет | 6 306,3 | 1 319,5 | 20,9 |  |
| Внебюджетные источники | 149 467,7 | 111 297,1 | 74,5 |  |
| Итого | 160 688,7 | 118 407,5 | 73,7 | 3,3 |

В результате реализации программных мероприятий:

- обеспечены условия для эффективного, надёжного и устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения города;

- обновлены основные фонды организаций коммунального комплекса;

- обеспечены условия для эффективного расходования энергоресурсов.

Развитие дорожной сети и городского транспорта

В рамках Программы в 2016 году:

- выполнен капитальный ремонт дорожного полотна автомобильных дорог:

-	ул. Дзержинского - ремонт и устройство колодцев, укладка трубопровода дренажной канализации, устройство асфальтобетонного покрытия,

-	ул. Изыскательская - выполнено устройство водоотводных лотков.

- выполнены работы по модернизации и ремонту улично-дорожной сети, отремонтировано дорожное полотно автомобильных дорог:

-	ул. Манежная - 0,46 км,

-	ул. Парковая - 0,25 км,

-	ул. Диктатуры Пролетариата - 1,3 км,

-	ул. Первая Промышленная - 0,54 км,

-	Октябрьское шоссе - 3 187 кв. м,

-	автодорога к садоводству «Усовка» - замена звеньев водопропускных железобетонных труб - 0,41м.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

-	средств краевого бюджета – в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» (12 405,6 тыс. руб.);

-	средств местного бюджета.

Объёмы и источники финансирования в 2016 году мероприятий Программы по разделу «Развитие дорожной сети и городского транспорта» представлены в таблице № 20.

Таблица № 20

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | 13 772,3 | 12 405,6 | 90,1 |  |
| Местный бюджет | 2 277,2 | 6 816,6 | 299,3 |  |
| Внебюджетные источники | 3 594,1 | - | - |  |
| Итого | 19 643,6 | 19 222,2 | 97,9 | 0,5 |

В результате реализации программных мероприятий созданы условия для безопасного дорожного движения.