АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30.06.2017            	 	   г. Зеленогорск				     № 1410-р

Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году в городе Зеленогорске

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1082-р «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии», распоряжением Губернатора Красноярского края от 09.01.2017 № 3-рг «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в Красноярском крае в рамках Года экологии в Российской Федерации в 2017 году», руководствуясь Уставом города,

1. Утвердить План основных мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году в городе Зеленогорске (далее – план) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Рекомендовать организациям принять участие в мероприятиях, предусмотренных планом, за счет привлечения внебюджетных источников.

- Предложить жителям города принять участие в мероприятиях, предусмотренных планом, на добровольной основе.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, подлежит опубликованию в газете «Панорама» и размещению на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска							      А.Я. Эйдемиллер

Приложение

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 30.06.2017 № 1410-р

План

основных мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году в городе Зеленогорске

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Информационно-просветительские мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Проведение круглого стола, посвященного экологической политике Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорция «Росатом») и проведению Года экологии в г. Зеленогорске | 27 апреля | приемная Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в г. Зеленогорске | Информирование участников и общественности по вопросам экологической политики Госкорпорации «Росатом» и проведению Года экологии в г. Зеленогорске, раскрытие широкого спектра мнений по обсуждаемым вопросам. |
| 1.2 | Освещение деятельности общественного совета по охране окружающей среды в г. Зеленогорске в средствах массовой информации (телеканал ТВИН, радиоканал «Зеленый город», газета «Панорама») | в течение года | МКУ «КООС» | Информирование жителей города о вопросах, рассматриваемых общественным советом по охране окружающей среды в г. Зеленогорске. |
| 1.3 | Освещение в средствах массовой информации (телеканал ТВИН, радиоканал «Зеленый город») и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) мероприятий, проводимых в рамках Года экологии в г. Зеленогорске | в течение года | МКУ «КООС», МКУ «Горлесхоз», Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, МБУ ДО «ЦО «Перспектива», МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБУ «Библиотека», МБУ «ЗМВЦ», МБУ «МЦ» | Подготовка, распространение тематических материалов в рамках Года экологии. Привлечение внимания общественности к проблемам экологической безопасности, рационального природопользования. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4 | Распространение сведений о состоянии окружающей среды на территории города посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт Администрации ЗАТО г. Зеленогорска). Информирование населения города о нормативных правовых актах Российской Федерации и Красноярского края в области охраны окружающей среды, экологической безопасности и об использовании природных ресурсов | в течение года | МКУ «КООС» | Повышение уровня экологической культуры и информированности населения города в области охраны окружающей среды. |
| 2 | Конференции, олимпиады, фестивали, конкурсы |  |  |  |
| 2.1 | XXIII городская научно-практическая конференция учащихся и студентов «Содружество» (муниципальный этап краевого форума «Молодежь и наука») | март | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска | Повышение уровня исследовательской деятельности обучающихся образовательных организаций города Зеленогорска. |
| 2.2 | Экологическое соревнование «Битва стихий», посвященное Дню Земли | март | МБУ «ЗМВЦ» | Повышение уровня экологической грамотности, развитие заинтересованности и личной ответственности обучающихся в сфере охраны окружающей среды. |
| 2.3 | # Конкурс исследовательских работ в области экологии и природопользования «Чистый город – безопасный мир» (в рамках отраслевого проекта Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») | март - декабрь | АО «ПО «Электрохимический завод», МКУ ЦОДОУ | Изучение обучающимися компонентов окружающей среды на территории города Зеленогорска, проведение исследований и разработка методик, моделей роботов, компьютерных и 3D-моделей, направленных на охрану окружающей среды. Реализация лучших проектов. |
| 2.4 | Зональный робототехнический фестиваль «Новое время: защитники природы - 2017» | 6 – 8 апреля | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | Популяризация проблем экологии, разработка робототехнических проектов, направленных на решение экологических проблем. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.5 | Открытый городской конкурс исследовательских работ «Умное поколение» | апрель | МБУ ДО «ЦЭКиТ» | Повышение уровня исследовательской деятельности обучающихся. |
| 2.6 | Городской экологический фестиваль «Пусть всегда будет солнце!», региональный этап Всероссийского форума «Зеленая планета» | апрель | МБУ ДО «ЦЭКиТ» | Развитие экологического образования, экологической культуры и просвещения подрастающего поколения. Повышение уровня ответственности за сохранение природы, животного и растительного мира. |
| 2.7 | Городская экологическая олимпиада для дошкольников «Солнышко» | апрель | МБУ ДО «ЦЭКиТ» | Развитие экологического образования, экологической культуры и просвещения подрастающего поколения. |
| 2.8 | Тематический блок, посвященный экологии (в рамках программы Школы раннего развития «Малышок») | май | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | Экологическое воспитание детей. |
| 2.9 | День экологического образования | май | МБУ «ЗМВЦ» | Повышение уровня экологической грамотности, формирование экологической культуры обучающихся. |
| 2.10 | Брейн-ринг «Что? Где? Когда?» на тему «Природные и городские достопримечательности г. Зеленогорска» | июнь | Зеленогорское представительство Молодежного объединения Ядерного общества России (далее – МОЯОР) | Стимулирование обучающихся к изучению родного края. Пропаганда его уникальности и неповторимости. Создание условий для интеллектуальной самореализации подростков. |
| 2.11 | Краевой смотр - конкурс ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор» | июнь - сентябрь | МБУ ДО «ЦЭКиТ» | Развитие проектной культуры обучающихся в области ландшафтного дизайна. Вовлечение в трудовую, социально-значимую деятельность по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну территорий образовательных организаций г. Зеленогорска. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.12 | Экологическая экспедиция «Махаон» | 16 – 29 июля | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | Привлечение внимания детей и молодежи к проблемам экологии, бережному отношению к природе. Выполнение исследований и представление результатов на городской научно-практической конференции «Содружество», Краевом юниорском водном конкурсе - 2017. |
| 2.13 | Интерактивная летняя школа, посвященная экологии и защите окружающей среды | 1-11 августа | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | Обсуждение проблем экологии среди подростков, разработка социальных проектов, направленных на решение экологических проблем. |
| 2.14 | «Про дым» - встреча с начальником отдела охраны окружающей среды филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | сентябрь | МБУ «ЗМВЦ» | Повышение уровня экологической грамотности обучающихся, просвещение в области промышленной экологии и экологической безопасности. |
| 2.15 | Метапредметная олимпиада школьников-старшеклассников по экологии и охране окружающей среды. Приглашение обучающихся из школ г. Железногорска | октябрь | МБУ ДО «ЦЭКиТ» | Привлечение внимания обучающихся к проблемам охраны окружающей среды, формирование экологического мировоззрения, воспитание экологической культуры. |
| 2.16 | Музейные занятия, посвященные Международному дню энергосбережения | ноябрь | МБУ «ЗМВЦ» | Формирование экологического мировоззрения обучающихся. Пропаганда экологически грамотного поведения. |
| 2.17 | Конкурс энергосберегающих фонариков | декабрь | МБУ «ЗМВЦ» | Привлечение внимания населения города к вопросам энергосбережения. |
| 2.18 | Музейные занятия на тему «Экология промышленных предприятий г. Зеленогорска» | в течение года | МБУ «ЗМВЦ» | Повышение уровня экологической грамотности обучающихся, просвещение в области промышленной экологии и экологической безопасности. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.19 | Фотоконкурс «Город. Природа. Люди» | в течение года (выставка работ с 13 по 17 ноября) | МОЯОР | Повышение познавательного интереса обучающихся к своей малой родине, пропаганда уникальности и неповторимости ее природы. Привитие навыков фотографирования. |
| 2.20 | Цикл библиотечных мероприятий, посвященных Году экологии (конкурсы, квесты, интерактивные игры, выставки, творческие мероприятия, тематические дни) | в течение года | МБУ «Библиотека» | Экологическое воспитание и просвещение населения города, включая детей и подростков, развитие творческого потенциала. |
| 3 | Реализация акций и проектов |  |  |  |
| 3.1 | Международная акция «Час земли» | март | МБУ «МЦ» | Привлечение внимания населения города к вопросам энергосбережения, охраны природных ресурсов. |
| 3.2 | Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра 2017» | апрель | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | Привлечение внимания населения города к проблемам экологии. |
| 3.3 | Всемирная акция «День Земли» | апрель | МБУ «МЦ» | Привлечение внимания населения города к вопросам охраны окружающей среды. |
| 3.4 | Акция по сбору и передаче на переработку пластика «Вторая жизнь пластика» | апрель | МБУ «МЦ» | Снижение количества захораниваемых отходов, вовлечение отходов в хозяйственный оборот. |
| 3.5 | Реализация проекта биологической реабилитации водохранилища в районе санатория-профилактория «Березка» | апрель - октябрь | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | Предотвращение развития сине-зеленых водорослей и улучшение качества воды водохранилища в районе санатория-профилактория «Березка». |
| 3.6 | Акция «Сохраним лес живым» для обучающихся 2 – 4 классов | май | МБУ ДО «ЦЭКиТ» | Предотвращение лесных пожаров. Развитие у обучающихся чувства любви к природе, заинтересованности в ее сохранности, личной ответственности каждого за ее судьбу. |
| 3.7 | Час памяти «Память Чернобыля» (ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф) | май | МБУ «МЦ» | Проведение вечера воспоминаний о радиационной аварии. Экологическое воспитание и просвещение молодежи. |
| 3.8 | Акция «День очистки берегов» | май | МБУ ДО «ЦЭКиТ» | Улучшение санитарного состояния прибрежных зон. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.9 | Краевая социальная акция «Чистый город – красивый город» | май | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | Улучшение санитарного состояния территории водопада Богунай. Привлечение внимания населения города к сохранению чистоты и порядка в местах отдыха. Популяризация бережного и внимательного отношения к природе и необходимости ее сохранения. |
| 3.10 | Весенняя и осенняя акции «Почистим город» (под эгидой всероссийских экологических субботников «Зеленая Россия», «Зеленая весна») | май, сентябрь | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, образовательные организации, МБУ «МЦ» | Привлечение внимания населения города к вопросам охраны окружающей среды. Уборка центральных улиц города, сквера, набережной, мест массового отдыха, территорий образовательных организаций; озеленение территории города. Пропаганда экологически грамотного поведения. |
| 3.11 | Субботник по благоустройству территории и высадке деревьев и кустарников, посвященный памяти В.Г. Казаченко | май, октябрь | общественный совет по охране окружающей среды в г. Зеленогорске | Очистка от мусора и озеленение территории в районе озера Ближнее. |
| 3.12 | Акция «Чистый берег - Богунай» | август | МОЯОР | Улучшение санитарного состояния территории водопада Богунай. Привлечение внимания населения города к сохранению чистоты и порядка в местах отдыха. Популяризация бережного и внимательного отношения к природе и необходимости ее сохранения. |
| 3.13 | Всемирная акция «День Моря» | сентябрь | МБУ «МЦ» | Привлечение внимания населения города к вопросам охраны водных ресурсов. |
| 3.14 | Акция «Всероссийский день без автомобиля» (отказ от пользования личным автотранспортом на один день) | 22 сентября | МКУ «КООС» | Улучшение состояния атмосферного воздуха города за счет снижения выбросов выхлопных газов. |
| 3.15 | Акция «Пушистый друг», посвященная Всемирному дню защиты животных | октябрь | МБУ «ЗМВЦ» | Формирование экологического сознания обучающихся, повышение уровня ответственности за сохранение животного мира. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.16 | Акция «Береги лес от пожара» | 3 квартал | МБУ «МЦ» | Информирование населения города о правилах поведения на природе, осторожном обращении с огнем в лесах. Снижение риска возникновения лесных пожаров. |
| 3.17 | Акция «Подари пернатым дом» | в течение года | МБУ «МЦ», МБУ ДО «ЦЭКиТ» | Изготовление и установка скворечников, кормушек для птиц, организация их подкормки. Создание благоприятных условий для гнездовья птиц в городской среде. Развитие заинтересованности и личной ответственности детей и подростков в сфере охраны окружающей среды. |
| 3.18 | Акции по сбору макулатуры | в течение года | МКУ «КООС», образовательные организации, МБУ «МЦ» | Создание условий для раздельного сбора отходов с целью переработки вторичных ресурсов и снижения количества захораниваемых отходов. |
| 3.19 | Открытие лаборатории «Экспериментариум» | в течение года | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | Развитие познавательного интереса обучающихся к естественным наукам, просвещение в области закономерностей явлений природы. |
| 4 | Реализация природоохранных мероприятий организациями города |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция золоотвала с устройством буферной емкости филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | в течение года | филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | Увеличение свободной емкости золоотвала, снижение негативного воздействия на окружающую среду. |
| 4.2 | Сброс нормативных сточных вод из отводящего канала в подводящий филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2 (в рамках программы «Снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятиями Красноярского края на 2014 – 2020 годы») | в течение года | филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | Снижение сбросов загрязняющих веществ в р. Кан. |
| 4.3 | Строительство пункта хранения твердых радиоактивных отходов на территории промышленной зоны АО «ПО «Электрохимический завод» | в течение года | АО «ПО «Электрохимический завод» | Организация безопасного способа хранения радиоактивных отходов для окружающей среды и населения. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Получение в министерстве природных ресурсов и экологии Красноярского края решения о предоставлении водных объектов (р. Кан, р. Барга) в пользование с целью придания законного основания сбросу ливневых вод с территории г. Зеленогорска | в течение года | МУП КБУ | Исполнение требований Водного кодекса Российской Федерации. |
| 4.5 | Проведение мониторинга качества ливневых вод и вод р. Кан и р. Барга | ежеквар-тально | МУП КБУ | Своевременное выявление и прогнозирование негативного воздействия вод, а также развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние. |
| 4.6 | Ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса на полигоне твердых бытовых отходов (далее - ТБО) на основании концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона ТБО в г. Зеленогорске | в течение года | простое товарищество, состоящее из ООО «Экоресурс», ООО «Вторичные ресурсы Красноярск», ООО «ЭКОСТРОЙ-ИНВЕСТ» | Создание условий на полигоне ТБО для обработки отходов, обеспечивающей извлечение из отходов всех полезных компонентов. Снижение количества отходов, подлежащих захоронению. |
| 4.7 | Организация раздельного сбора отходов, образованных у населения (пластика, отработанных элементов питания, ртутьсодержащих ламп) | в течение года | МКУ «КООС», юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору вторичных материальных ресурсов, МБУ «МЦ» | Создание условий для раздельного сбора отходов с целью переработки вторичных ресурсов и снижения количества захораниваемых отходов. Предотвращение загрязнения окружающей среды опасными отходами. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | Проведение инструментального контроля токсичности и дымности отработавших газов автотранспорта | май - сентябрь | МКУ «КООС» | Снижение загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами автотранспорта. |
| 4.9 | Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере охраны окружающей среды | в течение года | МКУ «КООС», МКУ «Горлесхоз» | Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды на территории города. |
| 4.10 | Выявление и предупреждение нарушений требований муниципальных правовых актов в области охраны окружающей среды и благоустройства (проведение осмотров территории города на предмет соблюдения экологического законодательства и условий использования земельных участков) | в течение года | МКУ «КООС», МКУ «Горлесхоз» | Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды на территории города. |
| 4.11 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Зеленогорска | в течение года | МКУ «Заказчик» | Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов на окружающую среду. |
| 4.12 | Организация охраны городских лесов от незаконной порубки и иных нарушений лесного законодательства | в течение года | МКУ «Горлесхоз» | Предотвращение нарушений в сфере использования, охраны городских лесов. |
| 4.13 | Осуществление мониторинга лесопожарной обстановки в городских лесах с принятием мер по своевременному обнаружению и ликвидации лесных пожаров | в течение пожароопасного сезона | МКУ «Горлесхоз», МКУ «Служба ГО и ЧС» | Снижение негативного воздействия на окружающую среду от лесных пожаров. |
| 5 | Участие в выполнении регионального плана мероприятий |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт внутренних циклонных элементов золоуловителей котлов № 2А, 2Б, 7А, 7Б филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2* | в течение года | филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | Снижение выбросов пыли неорганической в атмосферу. |
| 5.2 | Компенсация ущерба водным биологическим ресурсам водохранилища на р. Кан* | в течение года | филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | Реабилитация водного объекта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.3 | Рекультивация земельного участка, ранее используемого под полигон твердых промышленных отходов* | в течение года | филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | Восстановление нарушенного земельного участка. |
| 5.4 | Разработка проекта окончательного установления границ санитарно-защитной зоны филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2* | в течение года | филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | Уменьшение воздействия загрязнителей на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами. |
| 5.5 | Модернизация системы холодоснабжения и кондиционирования разделительного производства* | в течение года | АО «ПО «Электрохимический завод» | Сокращение объема потребления водных ресурсов для охлаждения оборудования, сокращение объемов сбросных вод, экономия электроэнергии. |
| 5.6 | Внедрение энергосберегающего оборудования путем модернизации общеобменной и газоочистной вентиляции* | в течение года | АО «ПО «Электрохимический завод» | Снижение потребления тепловой энергии, снижение нагрузки на окружающую среду при выработке тепловой энергии. |
| 5.7 | Расширение объектного мониторинга состояния недр в районе расположения АО «ПО «Электрохимический завод»* | в течение года | АО «ПО «Электрохимический завод» | Оценка и прогнозирование состояния недр в районе расположения радиационно-опасного объекта. |

* Мероприятия организаций (внебюджетные источники) могут претерпевать корректировку, что объясняется изменениями в финансовом положении организаций.