Приложение № 4

к концессионному соглашению

от 21.12.2015

Основные характеристики объекта Соглашения

Мусоросортировочный комплекс

| № п/п | Наименование статей затрат | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусоросортировочный комплекс производительностью 80 000 т/год | 10 000,00 |
| 2 | Брикетировочный пресс | 15 260,00 |
| 3 | Модульный вагон – дом «Ермак» для организации административно-бытовых помещений (помещение для приема пищи, сушилки, умывальные и туалетные помещения), 5 шт. | 5*670,00 = 3 350,00 |
| 4 | Технологический корпус с тепловой зоной (сортировочная кабина) серии «Уником» (легкие металлоконструкции) | 7 500,00 |
| 5 | СМР (с учетом земляных работ) | 3 500,00 |
| 6 | Итого затрат мусоросортировочный комплекс | 39 610,00 |

Полигон ТБО (последующие очереди III-IV)

| № п/п | Наименование статей затрат | Стоимость тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственная зона |  |  |  |
| 1 | Весоизмерительный комплекс коммерческого учета материалов | 1 200,00 |  |
| Полигон размещения отходов |  |  |  |
| 2 | организация карт размещения ТБО (с учетом водоотведения и системы сбора фильтрата) | 2 700,00 |  |
| 3 | локальные очистные сооружения «SOR» | 4 000,00 |  |
| 4 | пруды-накопители ливневых стоков | 4 500,00 |  |
| 5 | СМР (с учетом земляных работ) | 1 500,00 |  |
| 6 | Итого затрат полигон ТБО | 13 900,00 |  |
| Прочие затраты |  |  |  |
| № п/п | Наименование статей затрат | Стоимость тыс. руб. |  |
| 1 | Инженерные изыскания (весь комплекс) | 2 900,00 |  |
| 2 | Проектные работы (весь комплекс) | 2 800,00 |  |
| 3 | Материалы к общественным слушаниям | 800,00 |  |
| 4 | Итого затрат на проведение инженерных изысканий, проектных работ, подготовке материалов к общественным слушаниям | 6 500,00 |  |

Итого стоимость инвестиционного проекта без прочих затрат: 53 510 000,00 (пятьдесят три миллиона пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек) рублей.

Общая стоимость проекта с учетом прочих затрат 60 010 000,00 (шестьдесят миллионов десять тысяч рублей 00 копеек) рублей.

Рекультивация полигона ТБО

| № п/п | Наименование статей затрат | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический и биологический этап работ по рекультивации земель в ценах IV квартала 2014 г. | 9 533,485 |
| 2 | Итого затрат на рекультивацию | 9 533,485 |

Стоимость технического и биологического этапа работ по рекультивации земель указаны в ценах IV квартала 2014 г.

Стоимость подлежит корректировке в сторону увеличения в связи с фактических проведением работ по рекультивации в 2047 году.

В связи с длительным промежутком прогнозирования итоговую стоимость рекультивации в ценах 2047 года на текущий момент определить не представляется возможным.

Общая стоимость проекта с учетом прочих затрат и затрат на рекультивацию полигона ТБО в текущих ценах составит 69 543 485,00 (шестьдесят девять миллионов пятьсот сорок три тысячи четыреста восемьдесят пять рублей 00 копеек) рублей.

В стоимость работ не включено подведение инженерных сетей.

Стоимость работ, оборудования указана в текущих ценах по состоянию на 30.10.2015 год и подлежит корректировке в случае инфляционных изменений экономической ситуации, колебания курса валют.

Финансовый план

Финансирование реализации проекта планируется осуществлять как за счет собственных средств инвестора, так и за счет привлеченных средств (при необходимости разработка и утверждение инвестиционной программы организации, привлечение заемных денежных средств путем открытия кредитной линии в банке).

| № п/п | Наименование статей затрат | Срок осуществления затрат | Сумма затрат, тыс. рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоросортировочный комплекс производительностью 80 000 т/год | 2016 год | 10 000,00 | собственные и/или привлеченные денежные средства |
| 2 | Брикетировочный пресс | 2018 год | 15 260,00 | собственные и/или привлеченные денежные средства |
| 3 | Модульный вагон – дом «Ермак» для организации административно-бытовых помещений (помещение для приема пищи, сушилки, умывальные и туалетные помещения), 5 шт. | 2016 год | 5*670,00 = 3 350,00 | собственные и/или привлеченные денежные средства |
| 4 | Технологический корпус с тепловой зоной (сортировочная кабина) серии «Уником» (легкие металлоконструкции) | 2016 год | 7 500,00 | собственные и/или привлеченные денежные средства |
| 5 | СМР (с учетом земляных работ) | 2016 год | 3 500,00 | собственные и/или привлеченные денежные средства |
| 6 | Весоизмерительный комплекс коммерческого учета материалов | 2017-2018 год | 1 200,00 | собственные и/или привлеченные денежные средства |
| 7 | Организация карт размещения ТКО (с учетом водоотведения и системы сбора фильтрата) | 2018 год | 2 700,00 | собственные и/или привлеченные денежные средства |
| 8 | локальные очистные сооружения «SOR» | 2019 год | 4 000,00 | собственные и/или привлеченные денежные средства |
|  | пруды-накопители ливневых стоков | 2019 год | 4 500,00 | собственные и/или привлеченные денежные средства |
| 9 | СМР (с учетом земляных работ) | 2019 год | 1 500,00 | собственные и/или привлеченные денежные средства |
| 10 | Материалы к общественным слушаниям | 2016-2017 год | 200,00-газеты, 600,00 – разделы: основные проектные решения; ОВОС. | собственные и/или привлеченные денежные средства |
| 11 | Инженерные изыскания под сортировку ТКО | 2016 год | порядка 700,00 (без формирования задания точнее не посчитать) | собственные и/или привлеченные денежные средства |
| 12 | Проектные работы сортировка ТКО | 2016 год | порядка 1 300,00 | собственные и/или привлеченные денежные средства |
| 13 | Инженерные изыскания 3 и 4 очереди | 2016-2017 год | порядка 2 200,00 (без формирования задания точнее не посчитать) | собственные и/или привлеченные денежные средства |
| 14 | Проектные работы 3 и 4 очередь | 2016-2017 год | порядка 1 500,00 (нуждается в уточнении по визуализации) | собственные и/или привлеченные денежные средства |
| 15 | Рекультивация полигона ТБО | 2047 год | 9 533,485 | собственные и/или привлеченные денежные средства |
| 16 | Итого инвестиционных затрат | 2016-2019 годы | 69 543,485 | собственные и/или привлеченные денежные средства |

Разбивка затрат по годам реализации проекта

| № п/п | Период осуществления затрат | Сумма тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2016 год | 26 350,00 |
| 2 | 2016-2017 год | 4 500,00 |
| 3 | 2017-2018 год | 1 200,00 |
| 4 | 2018 год | 17 960,00 |
| 5 | 2019 год | 10 000,00 |
| 6 | 2047 год | 9 533,485 |
| 7 | Итого | 69 543,485 |

Затраты по этапам инвестиционного проекта в связи с длительным периодом реализации (2016-2047 гг.), волатильностью рынка подлежат пересмотру и корректировке в случае изменения рыночной ситуации и законодательства Российской Федерации.

Концедент:				  МУП КБУ:                              Концессионер:

Глава Администрации                Директор МУП КБУ              Генеральный директор

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                   ООО «Экоресурс»

________А.Я. Эйдемиллер      _________О.Н. Скомороха     ________Е.С. Шепелев