| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.08.2017 | г. Зеленогорск |  | № | 1852-р |

О подготовке и проведении городского праздника,

посвященного Дню знаний,

в 2017 году

В целях организации и проведения городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2017 году, в соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.12.2016 № 2776-р «О городских культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях на 2017 год», руководствуясь Уставом города,

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2017 году, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить план подготовки и проведения городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2017 году, согласно приложению № 2                            к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете «Панорама».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.

Глава Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска                                   			А.Я. Эйдемиллер

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 18.08.2017 № 1852-р

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2017 году

| Коваленко Лариса Васильевна | - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы, председатель организационного комитета; |  |
| --- | --- | --- |
| Парфенчикова Людмила Владимировна | - руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, заместитель председателя организационного комитета; |  |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Антонюк Светлана Владимировна | - директор МБУ ДО «ЦО «Перспектива»; |  |
| Архипов Александр Анатольевич | - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности; |  |
| Калашникова Татьяна Анатольевна | - исполнительный директор филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 (по согласованию); |  |
| Китаева Ольга Петровна | - заместитель директора по организационно-методической работе МКУ ЦОДОУ, муниципальный координатор проекта «Школа Росатома»; |  |
| Ковалев Максим Сергеевич | - начальник Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию); |  |
| Коржов Сергей Михайлович | - начальник отдела общественных коммуникаций АО «ПО ЭХЗ» (по согласованию); |  |
| Котенков Виктор Александрович | - директор МУП ТРК «Зеленогорск»; |  |
| Лезина Мария Александровна | - директор МКУ «Комитет по делам культуры»; |  |
| Леоненко Сергей Григорьевич | - директор МБУ ДО ДЮСШ; |  |
| Москвин Олег Анатольевич | - начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» (по согласованию); |  |
| Налобина Марина Викторовна | - ведущий специалист отдела экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; |  |
| Непомнищев Николай Иванович | - директор МУП КБУ; |  |
| Патенко Алексей Дмитриевич | - начальник Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; |  |
| Терпигорьев Александр Леонидович | - начальник Отдела ГИБДД по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию); |  |
| Тольга Вячеслав Валерьевич |  | - директор МБУК «ЗГДК». |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 18.08.2017 № 1852-р

План подготовки и проведения городского праздника,

посвященного Дню знаний, в 2017 году

| № | Сроки | Мероприятия | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | до 25.08.2017 | Подготовка сценария городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2017 году |  | Тольга В.В., Антонюк С.В. |
| 1.2 | до 31.08.2017 | Анонс городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2017 году в средствах массовой информации |  | Китаева О.П., Котенков В.А., Коржов С.М. |
| 1.3 | до 31.08.2017 | Уборка территории | Центральная площадь | Непомнищев Н.И. |
| 1.4 | 31.08.2017 с 10.00 до 11.00 час. | Временное ограничение движения транспортных средств. Разметка проезжей части и центральной площади для построения колонн школьников | Центральная площадь | Терпигорьев А.Л., Леоненко С.Г. |
| 1.5 | 31.08.2017 | Установка сцены | Центральная площадь | Лезина М.А., Тольга В.В. |
| 1.6 | 01.09.2017 | Обеспечение работы звукоусилительной аппаратуры | Центральная площадь | Лезина М.А., Тольга В.В. |
| 1.7 | 01.09.2017 с 11.00 до 15.00 час. | Организация дежурства фельдшера | 1 этаж здания МБУК «ЗГДК» | Калашникова Т.Н. |
| 1.8 | 01.09.2017 с 11.30 до 15.00 час. | Обеспечение охраны правопорядка и безопасности дорожного движения | Центральная площадь, ул. Мира, ул. Советская | Ковалев М.С. |
| 1.9 | 01.09.2017 с 11.30 до 15.00 час. | Обеспечение пожарной безопасности | Центральная площадь ул. Набережная центральная площадь | Москвин О.А. |
| 1.10 | 01.09.2017 с 11.30 до 13.30 час. | Обеспечение антитеррористической защищенности. Временное ограничение движения транспортных средств | Центральная площадь, ул. Мира, ул. Советская | Архипов А.А., Патенко А.Д., Терпигорьев А.Л. |
| 1.11 | 01.09.2017 с 12.00 до 15.00 час. | Организация торговых точек | Центральная площадь | Налобина М.В. |
| 1.12 | 01.09.2017 с 12.00 до 12.30 час. | Видеотрансляция праздничного шествия муниципальных бюджетных образовательных учреждений (далее – МОУ) и концертной интерактивной программы | Центральная площадь | Китаева О.П. |
| - ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 2.1 | 01.09.2017 с 9.30 до 10.10 час. | Проведение школьных торжественных линеек | МОУ | Руководители МОУ |
| 2.2 | 01.09.2017 с 10.10 до 10.50 час. | Проведение тематических классных часов «Чистый город – безопасный мир», посвященных Году экологии | МОУ | Руководители МОУ |
| 2.3 | 01.09.2017 с 11.00 до 11.40 час. | Научно-познавательный практикум «Парк Чудес Галилео» для первоклассников (1 поток) | МБУК «ЗГДК», большой зал, малый зал | Парфенчикова Л.В. Тольга В.В., |
| 2.4 | 01.09.2017 с 11.45 до 12.00 час. | Построение МОУ для проведения праздничного шествия | у зданий по ул. Мира, 10, ул. Советская, 10, Аллея Победы | Парфенчикова Л.В., руководители МОУ |
| 2.5 | 01.09.2017 с 12.00 до12.10 час. | Праздничное шествие МОУ | Центральная площадь | Парфенчикова Л.В., руководители МОУ |
| 2.6 | 01.09.2017 с 12.10 до 12.30 час. | Поздравление Главы ЗАТО г. Зеленогорска. Поздравление генерального директора АО «ПО ЭХЗ». Концертная интерактивная программа | Центральная площадь | Тольга В.В., Антонюк С.В. |
| 2.7 | 01.09.2017 с 12.45 до 13.25 час. | Научно-познавательный практикум «Парк Чудес Галилео» для первоклассников (2 поток) | МБУК «ЗГДК», большой зал, малый зал | Парфенчикова Л.В., Тольга В.В. |
| 2.8 | 01.09.2017 с 12.00 до 15.00 час. | Работа специально организованных площадок (игровых, образовательных, презентационных) | МБУК «ЗГДК» и прилегающая к зданию территория; МБУ «Библиотека» и прилегающая к зданию территория | Парфенчикова Л.В., Лезина М.А., руководители МОУ |
| 2.9 | 01.09.2017 с 13.00 до 14.30 час. | Встреча ветеранов педагогического труда с участниками конкурса юных педагогов проекта «Школа Росатома», Всероссийского конкурса «Слава созидателям!» | МБУ «Библиотека», солнечный зал | Парфенчикова Л.В., Китаева О.П. Лезина М.А. |
| 2.10 | 01.09.2017 с 13.00 до 14.30 час. | Старт молодежных профессиональных педагогических игр | МБУК «ЗГДК», музыкальная гостиная | Китаева О.П., Тольга В.В. |
| 2.11 | 01.09.2017 с 13.00 до 13.30 час. | Церемония награждения стипендией генерального директора АО «ПО ЭХЗ» | МБУК «ЗГДК», музейно-выставочный зал АО «ПО ЭХЗ» | Парфенчикова Л.В., Коржов С.М. |
| - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | до 10.09.2017 | Подготовка видеоролика о городском празднике, посвященном Дню знаний, в 2017 году |  | Китаева О.П., Котенков В.А., Антонюк С.В. |
| 3.2 | до 14.09.2017 | Освещение городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2017 году в средствах массовой информации |  | Китаева О.П., Котенков В.А., Коржов С.М. |