Отчет о реализации

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  городе Зеленогорске на 2014 - 2016 годы»

1. Общая часть

Наименование программы: «Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске на 2014 - 2016 годы» (далее - программа).

Заказчик программы - Администрация ЗАТО г. Зеленогорска.

Срок реализации программы – 2014 - 2016 годы.

Цель программы - обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и (или) среднего предпринимательства.

Задачи программы:

- повышение доступности информационной поддержки для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства.

- финансовая поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства.

2. Результаты хода выполнения мероприятий программы в 2014 году в свете достижения поставленных задач

Отделом муниципальных заказов и предпринимательства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска осуществлялось информирование субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации (СМИ), официальный сайт Администрации ЗАТО                       г. Зеленогорска http://www.zeladmin.ru о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных программой.

Информационную страницу «Малый бизнес» сайта Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в 2014 году посетило 6437 пользователей.

За 2014 год 55 обратившимся субъектам малого и среднего предпринимательства  проведены консультации о порядках предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлен бесплатный доступ к дистанционному информационно-консультационному центру (www.bikr.ru), созданному на базе МУК «Библиотека им. Маяковского». В 2014 году бесплатным доступом к дистанционному информационно-консультационному центру (www.bikr.ru) воспользовались  174 субъекта малого и среднего предпринимательства г. Зеленогорска.

В 2014 году на безвозмездной основе проведено 2 курса по повышению квалификации  в сфере предпринимательства, по результатам которых выданы сертификаты  23 слушателям.

Мероприятия в части оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках программы в 2014 году выполнены в  размере 1122,45762 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Субсидии из средств местного бюджета предоставлены:

- в целях возмещения затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях субъектам малого и (или) среднего предпринимательства одному заявителю в размере 46, 39830 тыс. руб.;

- вновь созданным субъектам малого предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности трем заявителям в размере 900,0 тыс. руб.;

- в целях возмещения затрат на оплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования одному заявителю в размере 176, 05932 тыс. руб.

В целях стимулирования развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Зеленогорска проведен открытый городской конкурс «Предприниматель года», по результатам которого десяти конкурсантам вручены призы на общую сумму 300,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников финансирования.

3. Финансирование программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 2558,45762 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 2258,45762тыс. руб.;

- за счёт внебюджетных источников – 300,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам:

2014 год:

– 1122,45762 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

– 300,00 тыс. рублей за счет внебюджетных источников;

2015 год – 568,0 тыс. рублей;

2016 год – 568,0 тыс. рублей.

4. Механизм привлечения заказчиком внебюджетных источников финансирования

Внебюджетные источники финансирования привлекаются на основе разработки и реализации мероприятий по стимулированию развития субъектов малого и (или) среднего предпринимательства на территории                  г. Зеленогорска.

5. Информация об оценке эффективности реализации программы

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в городе Зеленогорске на 2014 - 2016 годы

(наименование программы)

за отчетный 2014 финансовый год

Администрация закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска

Заказчик (заказчик, ответственный за реализацию программы)

| Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации программы |  | Оценка в баллах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | всего | 2014 год | всего | 2014 год |
| Обеспечение бесплатного доступа субъектам малого и (или) среднего предпринимательства к информационно-консультационным ресурсам, размещенным на специализированном Интернет портале Красноярского края | Предоставление пользователям бесплатного доступа информационно-консультационным ресурсам, размещенным на специализированном Интернет портале Красноярского края | единиц | 474 | 174 | 100 | 100 | 174 | 174 | 1,0 | 1,0 |
| Информирование субъектов малого и (или) среднего предпринимательства через средства массовой информации, официальный сайт Администрации ЗАТО г. Зеленогорска http://www.zeladmin.ru о формах поддержки субъектов малого и (или) среднего предпринимательства | Предоставление информации о формах поддержки пользователям | единиц | 18437 | 6437 | 4000 | 4000 | 6437 | 6437 | 1,0 | 1,0 |
| Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в целях возмещения затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства | единиц | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в целях возмещения затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров собственного производства, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров | Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства | единиц | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в целях возмещения процентов по кредитам, полученным ими в российских кредитных организациях, и процентов по договорам лизинга, уплачиваемых лизинговым компаниям в целях реализации инвестиционных проектов | Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства | единиц | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности | Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства | единиц | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,0 | 1,0 |
| Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на оплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования. | Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства | единиц | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| Расходы на приобретение ценных призов для победителей открытого городского конкурса «Предприниматель года» | Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1,0 | 1,0 |
| Оценка эффективности программы | Мероприятия программы выполнены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска | С.В. Камнев |
| --- | --- |

Шатов В.Г.

95-165