Без информации для служебного пользования

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска

от 26.05.2016 № 24-146р

Отчёт о выполнении в 2015 году комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года

Комплексная программа социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года (далее - Программа) утверждена решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 04.10.2007 № 33-365р (в редакции решений Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.01.2008 № 37-403р, от 31.03.2008 № 39-415р, от 25.02.2010 № 62-608р, от 15.12.2011 № 20-135р, от 26.04.2012 № 25-159р, от 25.04.2013 № 37-218р, от 24.04.2014 № 52-299р, от 14.04.2015 № 9-45р, от 25.02.2016 № 19-120р).

1. Нормативное правовое обоснование

Нормативным правовым обоснованием для разработки и реализации Программы стали следующие нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» (утратил силу 10.07.2014).

3. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

4. Закон Красноярского края от 10.02.2000 № 9-627 «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития в Красноярском крае» (утратил силу 29.12.2015).

5. Закон Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае».

6. Постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2011 № 204-п «О Порядке взаимодействия органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления в процессе планирования социально-экономического развития Красноярского края».

7. Постановление Совета администрации Красноярского края от 13.04.2007     № 135-п «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления в процессе планирования социально-экономического развития Красноярского края» (утратил силу 02.05.2011).

8. Постановление главы Администрации г. Зеленогорска от 04.12.2006            № 688-п «О разработке программы социально-экономического развития ЗАТО г. Зеленогорск на 2007-2012 годы».

9. Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 19.08.2010              № 1647-р «О корректировке и продлении срока действия комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО г. Зеленогорска на период до 2017 года».

10. Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.07.2015              № 1498-р «О корректировке комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорска на период до 2020 года».

11. Решение совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Совета законодателей Сибирского федерального округа и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» от 29.03.2006 «Об основных принципах комплексного планирования социально-экономического развития субъектов Федерации, муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений».

2. Цели и задачи Программы

Миссия ЗАТО Зеленогорск – центр реализации государственных задач по производству ядерных материалов, современный город с развивающейся инновационной экономикой и благоприятной средой проживания.

Долгосрочная цель социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск до 2020 года:

- Обеспечение роста благосостояния населения города, развитие территории, привлекательной для размещения бизнеса и комфортного места для жизни.

Среднесрочные цели социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск  до 2015 года:

- обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала;

- рост образовательного, культурного и духовного потенциала;

- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья граждан;

- улучшение качества городской среды.

Основные задачи социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск:

- развитие и реконструкция производственных мощностей, переход к инновационным технологиям развития реального сектора экономики города;

- максимальное использование существующих производственных мощностей предприятий;

- обеспечение условий интенсивного роста малого предпринимательства в городе;

- сохранение и создание рабочих мест в целях обеспечения занятости населения;

- повышение качества жизни населения;

- обеспечение экологического благополучия города и охрана окружающей среды;

- повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение устойчивой и надёжной работы систем жизнеобеспечения населения;

- развитие инженерной инфраструктуры, дорог, системы защиты от наводнений;

- развитие жилищного строительства;

- обеспечение общественной безопасности и правопорядка;

- совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение потребности населения города в качественном, доступном и эффективном медицинском обслуживании, образовании;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города;

- повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни горожан.

3. Механизм реализации и финансовое обеспечение Программы

Текущее управление и оперативный контроль за реализацией в 2015 году мероприятий Программы осуществлялся Администрацией ЗАТО                          г. Зеленогорска.

Исполнителями Программы являлись организации города и структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.

Финансирование Программы осуществлялось за счёт средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников, в том числе собственных средств предприятий.

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы представлены в таблице № 1.							                                                                                                        Таблица № 1

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 40 932,5 | 44 402,5 | 108,5 |
| Краевой бюджет | 415 254,0 | 434 545,5 | 104,6 |
| Местный бюджет | 157 434,6 | 173 224,6 | 110,0 |
| Внебюджетные источники | 1 040 751,3 | 1 414 944,4 | 136,0 |
| Итого | 1 654 372,4 | 2 067 117,0 | 124,9 |

Общий объём финансирования программных мероприятий и инвестиционных проектов в 2015 году составил 2 067 117,0   тыс. руб. или 124,9% от запланированного объёма. Основными причинами перевыполнения плана явились: изменение инвестиционной программы филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, привлечение дополнительно средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств (средств организаций города) на развитие малого бизнеса, образования, культуры, физической культуры и инженерной инфраструктуры города.

За счёт средств федерального бюджета в инвестирование программных мероприятий направлено 44 402,5 тыс. руб., в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации – 24 248,8 тыс. руб.:

- «Экономическое развитие и инновационная экономика»:

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  – 7 600,0 тыс. руб.;

- создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – 15 543,6 тыс. руб.

- «Доступная среда»:

- создание условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ № 167» – 694,0 тыс. руб.;

- создание условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения с ограниченными возможностями здоровья в социальных учреждениях – 117,5 тыс. руб.

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году в рамках государственных программ Красноярского края направлено  570 967,1 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 25 894,5 тыс. руб., краевого бюджета – 401 699,7 тыс. руб., местного бюджета – 65 368,9 тыс. руб., внебюджетных средств – 78 004,0 тыс. руб.

По результатам участия в краевых конкурсах на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий направлены средства краевого бюджета в рамках государственных программ Красноярского края:

- «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края» (конкурсный отбор муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных образований Красноярского края) –  предоставление субсидий:

- вновь созданным субъектам малого предпринимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности – 575,0 тыс. руб.;

- «Развитие образования» (конкурс общеобразовательных организаций Красноярского края на создание специализированных классов):

-	реализация образовательных программ, приобретение информационных стендов, баннеров в МБОУ «Лицей № 174» – 378,0 тыс. руб.;

- «Развитие культуры и туризма»:

-	приобретение музыкальных инструментов, технических средств учреждений культуры – 190,1 тыс. руб.;

- «Молодежь Красноярского края в XXI веке»:

-	приобретение сценического оборудования для МБУ «Молодёжный центр», обучение специалистов учреждения и проведение молодёжных мероприятий – 901,2 тыс. руб.;

- «Развитие транспортной системы» (конкурсный отбор по предоставленным заявкам):

- модернизация и ремонт улично-дорожной сети – 12 792,7 тыс. руб.;

- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

- капитальный ремонт сети водопровода от ВК-1 до ВК-10 – 5 000 тыс. руб.;

- «Содействие развитию местного самоуправления»:

- капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дошкольного образования, установка малых архитектурных форм во дворах жилых домов, строительство КНС-10А в микрорайоне 23 – 14 639,8 тыс. руб.

В 2015 году в рамках социальных проектов, реализуемых на территории города Топливной компанией АО «ТВЭЛ», АО «ПО ЭХЗ», направлены внебюджетные средства на:

- развитие малого и среднего  предпринимательства в городе Зеленогорске (организация и проведение ежегодного городского конкурса «Предприниматель 2015 года») – 115,8 тыс. руб.,

- реализацию мероприятий и проектов в сфере образования (проекты, посвящённые празднованию 70-летия Победы, Дню знаний, проекты «Школа Росатома» в МБДОУ д\с №  32, «Зелёный остров» в МБДОУ д/с № 6, «Всё лучшее – детям!», «Талантам – дорогу!» в МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» и другие) – 2 718,4 тыс. руб.,

- финансирование мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики (проекты, посвящённые празднованию 70-летия Победы, городской детский конкурс эстрадной песни «Зелёная звезда», поддержка молодёжных объединений, творческих коллективов и другие) – 1 133,2 тыс. руб.,

- завершение проекта «Создание физкультурно-оздоровительной площадки» на базе МБУ «Спортивный комплекс», благоустройство спортивной площадки МБОУ ДО СДЮСШОР «Старт», ремонт асфальтобетонного покрытия картодрома, развитие клубов по месту жительства, приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря, организация мероприятий, проводимых учреждениями физической культуры и спорта, развитие адаптивной физической культуры – 3 201,6 тыс. руб.,

- финансирование акций «Помоги пойти учиться», «Подари ребёнку рождество», мероприятий общественных организаций, проводимых с пенсионерами, инвалидами,  ветеранами войны и труда, – 1 406,8 тыс. руб.,

- проведение мероприятий по пожарной безопасности в МБОУ «Гимназия № 164» – 87,0 тыс. руб.,

- благоустройство территории и озеленение Аллеи Победы, устройство малых архитектурных форм – 1 805,4 тыс. руб.

Перечень, объёмы и источники финансирования мероприятий, предусмотренных к реализации в 2015 году, представлены в приложении № 1 к настоящему отчёту.

Мероприятия программы, финансирование которых в 2015 году осуществлялось с участием средств федерального и краевого бюджетов, представлены в приложении № 2 к настоящему отчёту.

В отчётном году введены в эксплуатацию 2 двухквартирных жилых дома в  посёлке  Октябрьский, строительство которых завершено в 2014 году.

Перечень объектов капитального строительства, введённых в эксплуатацию в 2015 году, представлен в приложении № 3 к настоящему отчёту.

Перечень работ по капитальному ремонту, проведённому в ходе реализации программных мероприятий в 2015 году, представлен в приложении № 4 к настоящему отчёту.

Перечень  оборудования, приобретённого  в ходе реализации программных мероприятий в 2015 году, представлен в приложении № 5 к настоящему отчёту.

Перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для достижения среднесрочных программных целей и решения поставленных задач, представлен в приложении № 6 к настоящему отчёту.

Показатели эффективности программных мероприятий за 2015 год представлены в приложении № 7 к настоящему отчёту.

Целевые ориентиры программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск представлены в приложении № 8 к настоящему отчёту.

Основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск представлены в приложении № 9 к настоящему отчёту.

4. Основные направления реализации Программы

В 2015 году выполнены работы, направленные на реализацию 79 мероприятий.

Из 71 мероприятия Программы, предусмотренных к реализации в 2015 году:

- приобретение оборудования для стационарного отделения родовспоможения перенесено на 2016 год в связи с увеличением стоимости оборудования;

- капитальный ремонт фасада здания Дома быта «Экспресс» перенесён на 2016 год в связи с поздним заключением договора доверительного управления муниципальным имуществом.

В 2015 году дополнительно выполнены 10 мероприятий, в том числе направлены средства на капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений общего образования, учреждений культуры и физической культуры, капитальный ремонт лифта в многоквартирном доме, устройство спортивной площадки для общефизической подготовки, оборудование дворов многоквартирных жилых домов контейнерными площадками с мусоросборниками, предупреждение возникновения на территории города чрезвычайных ситуаций природного характера, пополнение видового состава животных МБУ «Зоопарк», развитие адаптивной физической культуры и спорта, реализацию противопожарных мероприятий в учреждениях образования и культуры.

Реализация мероприятий осуществлялась по направлениям, определённым   в соответствии с целями и задачами Программы (Таблица № 2).

Таблица № 2

| Наименование раздела | Количество программных мероприятий в 2015 году |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Факт |  |  | План | Факт | отклонение,% | федеральный бюджет |  |  | краевой бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Всего | в т.ч. дополнительно выполненных | невыполненные (непрофинансированные) |  |  |  | План | Факт | отклонение,% | План | Факт | отклонение,% | План | Факт | отклонение,% | План | Факт | отклонение,% |
| Цель 1. Обеспечение эффективного использования и увеличение экономического потенциала | 11 | 11 | - | - | 978574,2 | 1348553,7 | 137,8 | - | 7600,0 | - | 70089,4 | 75179,4 | 107,3 | 10055,9 | 8171,0 | 81,3 | 898428,9 | 1257603,3 | 140,0 |
| Информация для служебного пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1 | 1 | - | - | 145616,0 | 514351,4 | 353,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145616,0 | 514351,4 | 353,2 |
| C. Прочие производства | 3 | 3 | - | - | 3100,0 | 12194,8 | 393,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100,0 | 12194,8 | 393,4 |
| D. Сельское хозяйство | 1 | 1 | - | - | 25450,0 | 28825,0 | 113,3 | - | - | - | 25000,0 | 28825,0 | 115,3 |  |  |  | 450,0 |  |  |
| E. Строительный комплекс |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F. Малый и средний бизнес | 1 | 1 | - | - | 1470,0 | 25740,8 | 1751,1 | - | 7600,0 | - | 870,0 | 575,0 | 66,1 | 600,0 | 600,0 | 100,0 | - | 16965,8 | - |
| G. Содействие занятости населения | 1 | 1 | - | - | 47759,9 | 51279,4 | 107,4 | - | - | - | 44219,4 | 45779,4 | 103,5 | 2661,2 | 3483,6 | 130,9 | 879,3 | 2016,4 | 229,3 |
| H. Муниципальное имущество | 3 | 3 | - | - | 6794,7 | 4087,4 | 60,2 | - | - | - | - | - | - | 6794,7 | 4087,4 | 60,2 | - | - | - |
| Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала | 21 | 24 | 3 | - | 60321,5 | 90391,4 | 149,8 | 698,2 | 697,8 | 99,9 | 11997,9 | 29296,6 | 244,2 | 44072,8 | 49913,7 | 113,3 | 3552,6 | 10483,3 | 295,1 |
| A. Развитие образования | 15 | 16 | 1 | - | 46710,8 | 71104,3 | 152,2 | 694,0 | 694,0 | 100,0 | 11055,7 | 28142,6 | 254,6 | 32044,5 | 36534,1 | 114,0 | 2916,6 | 5733,6 | 196,6 |
| B. Развитие культуры и организация досуга населения | 6 | 8 | 2 | - | 13610,7 | 19287,1 | 141,7 | 4,2 | 3,8 | 90,5 | 942,2 | 1154,0 | 122,5 | 12028,3 | 13379,6 | 111,2 | 636,0 | 4749,7 | 746,8 |
| Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан | 27 | 32 | 6 | 1 | 418338,2 | 435420,2 | 104,1 | 23290,7 | 18915,4 | 81,2 | 300229,8 | 304433,8 | 101,4 | 88083,3 | 99328,8 | 112,8 | 6734,4 | 12742,2 | 189,2 |
| Наименование раздела | Количество программных мероприятий в 2015 году |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Факт |  |  | План | Факт | отклонение,% | федеральный бюджет |  |  | краевой бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Всего | в т.ч. дополнительно выполненных | невыполненные (непрофинансированные) |  |  |  | План | Факт | отклонение,% | План | Факт | отклонение,% | План | Факт | отклонение,% | План | Факт | отклонение,% |
| A. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка | 2 | 2 | - | - | 2359,9 | 10264,1 | 434,9 | - | - | - | 155,0 | 147,3 | 95,0 | 2204,9 | 10116,8 | 458,8 | - | - | - |
| B. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни | 22 | 24 | 3 | 1 | 407247,4 | 411423,1 | 101,0 | 16662,0 | 11573,2 | 69,5 | 300074,8 | 304286,5 | 101,4 | 85866,3 | 87406,9 | 101,8 | 4644,3 | 8156,5 | 175,6 |
| C. Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 | 3 | 2 | - | 6628,7 | 9223,5 | 139,1 | 6628,7 | 7342,2 | 110,8 | - | - | - | - | 1794,3 | - | - | 87,0 | - |
| D. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды | 2 | 3 | 1 | - | 2102,2 | 4509,5 | 214,5 | - | - | - | - | - | - | 12,1 | 10,8 | 89,3 | 2090,1 | 4498,7 | 215,2 |
| Цель 4. Улучшение качества городской среды | 12 | 12 | 1 | 1 | 197138,5 | 192751,7 | 97,8 | 16943,6 | 17189,3 | 101,5 | 32936,9 | 25635,7 | 77,8 | 15222,6 | 15811,1 | 103,9 | 132035,4 | 134115,6 | 101,6 |
| A. Улучшение архитектурного облика города | 2 | 1 | - | 1 | 4050,0 | 4315,3 | 106,6 | - | - | - | 1000,0 | 1500,0 | 150,0 | 1000,0 | 1009,9 | 101,0 | 2050,0 | 1805,4 | 88,1 |
| B. Формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в нем | 2 | 3 | 1 | - | 26231,8 | 10444,5 | 39,8 | 1400,0 | 1645,7 | 117,6 | 10000,0 | 2719,5 | 27,2 | 9731,2 | 6079,3 | 62,5 | 5100,6 | - | - |
| C. Развитие инженерной инфраструктуры | 5 | 5 | - | - | 135893,4 | 135374,3 | 99,6 | - | - | - | 9123,0 | 8623,5 | 94,5 | 3210,0 | 1851,8 | 57,7 | 123560,4 | 124899,0 | 101,1 |
| D. Развитие дорожной сети и городского транспорта | 2 | 2 | - | - | 15419,7 | 27074,0 | 175,6 | - | - | - | 12813,9 | 12792,7 | 99,8 | 1281,4 | 6870,1 | 536,1 | 1324,4 | 7411,2 | 559,6 |
| E. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей оказание государственных и муниципальных услуг (осуществление функций) | 1 | 1 | - | - | 15543,6 | 15543,6 | 100,0 | 15543,6 | 15543,6 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Программе | 71 | 79 | 10 | 2 | 1654372,4 | 2067117,0 | 124,9 | 40932,5 | 44402,5 | 108,5 | 415254,0 | 434545,5 | 104,6 | 157434,6 | 173224,6 | 110,0 | 1040751,3 | 1414944,4 | 136,0 |

  - Обеспечение эффективного использования и увеличение экономического потенциала

Информация для служебного пользования

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

В 2015 году филиалом ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2 в рамках инвестиционной программы выполнены работы по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производственных мощностей.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- внебюджетных средств – собственных средств филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2.

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | - | - | - |  |
| Местный бюджет | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | 145 616,0 | 514 351,4 | 353,2 |  |
| Итого | 145 616,0 | 514 351,4 | 353,2 | 24,9 |

В результате реализации программных мероприятий:

- обновлены основные производственные фонды;

- рост производства электрической энергии составил 136,5%;

- произведены дополнительные платежи в бюджет субъекта Российской Федерации – 23 232,9 тыс. руб.

Прочие производства

В 2015 году в рамках Программы выполнены мероприятия по техническому перевооружению и обновлению оборудования организаций, созданных на базе вспомогательных производств и непрофильных активов, выведенных за контур АО «ПО ЭХЗ» в результате реструктуризации предприятия в рамках программы «Новый облик». Организациями (ООО «Техническое обслуживание и ремонт», ООО «Чистый дом») приобретены машины, технологическое и другое оборудование. ООО «СМУ-95» приобретены земельный участок, здания, сооружения, специальная техника, машины и оборудование, ранее арендованные у АО «ПО ЭХЗ».

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт собственных средств организаций.

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Прочие производства» представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | - | - | - |  |
| Местный бюджет | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | 3 100,0 | 12 194,8 | 393,4 |  |
| Итого | 3 100,0 | 12 194,8 | 393,4 | 0,6 |

В результате реализации программных мероприятий:

- обновлены основные производственные фонды организаций;

- произведены дополнительные платежи в бюджет субъекта Российской Федерации  – 821,7 тыс. руб.

Сельское хозяйство

В 2015 году ООО «Искра» проведены мероприятия, направленные на развитие сельскохозяйственного производства, приобретена сельскохозяйственная техника.

В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» ООО «Искра» предоставлены субсидии на производство и реализацию молока и молокопродуктов, повышение плодородия почв, приобретение семян, заработную плату молодых специалистов, компенсацию части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, переданы средства защиты растений.

Дополнительно предоставлены субсидии на компенсацию оплаты лизинговых платежей. В связи с отсутствием финансовой возможности предприятия не выполнены работы по реконструкции столовой, не направлены средства на расширение сети стационарных торговых объектов, объектов ярмарочной и уличной торговли.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Сельское хозяйство» представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | 25 000,0 | 28 825,0 | 115,3 |  |
| Местный бюджет | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | 450,0 | - | - |  |
| Итого | 25 450,0 | 28 825,0 | 113,3 | 1,4 |

В результате реализации программных мероприятий:

- обновлены основные производственные фонды ООО «Искра»;

- рост производства сельскохозяйственной продукции: зерна – 125,5%, овощей – 123,0%, скота и птицы на убой (в живом весе) – 112,4%, молока составил 103,3%.

Малый и средний бизнес

Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в 2015 году характеризуется снижением относительно 2014 года численности занятых в малом бизнесе и оборота организаций, при незначительном (1,1%) росте объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций малого бизнеса.

В 2015 году организована деятельность около 50 новых малых предприятий, в том числе: ООО «ОФ «ВИТЯЗЪ» (13 человек), ООО «ПРОМИНВЕСТ» (20 человек), ООО «ЭПРИС» (23 человек). Ликвидированы 42 малых предприятия, основные из которых: ООО «Здоровый продукт» (15 человек), ООО «ЭССЕТ-МЕНЕДЖМЕНТ» (53 человека), ООО «ФОРТУНА» (7 человек). Приостановлена деятельность более 20 предприятий. Продолжилось снижение среднесписочной  численности работающих на малых предприятиях. В 2015 году среднесписочная  численность составила 2678 человек, что ниже относительно 2014 года на 196 человека или на 6,8%.

В 2015 году отмечаются изменения в структуре численности занятых в малом бизнесе: увеличение численности занятых в таких видах деятельности как производство пищевой продукции, целлюлозно-бумажной продукции, производство резиновых и пластмассовых изделий, увеличение в крестьянских (фермерских) хозяйствах с 12 человек в 2014 году до 24 человек в 2015 году.

Количество физических лиц, занимающихся индивидуальной деятельностью,  по состоянию на 01.01.2016 составило 1400 человек, что выше аналогичного периода прошлого года на 57 человек или на 4,2%. Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей снизилась на 9 человек или на 0,6%.

В 2015 году численность работников у индивидуальных предпринимателей сократилась, при этом количество самих индивидуальных предпринимателей увеличилось. В условиях снижения численности населения, занятого в экономике (в 2015 году снижение составило 4,3% относительно 2014 года), доля занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике увеличилась с 20,7% в 2014 году до 20,9% в 2015 году.

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы» в 2015 году осуществлялась реализация мероприятий финансового, организационного и информационного характера:

- информационная поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которой:

- оказаны информационно-консультационные услуги специалистами Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок и поддержки предпринимательства», в том числе по вопросам предоставления государственной и муниципальной поддержки, регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, самозанятости безработных граждан, подключения к коммунальной инфраструктуре,

- предоставлена возможность безвозмездного доступа к информационным ресурсам Центра правовой информации на базе МБУ «Библиотека»;

- предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий в целях возмещения части затрат:

- связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности – 11 субъектам (местный бюджет – 300,0 тыс. руб., краевой бюджет – 575,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 3 400,1 тыс. руб.),

- возмещения части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях – 1 субъект (местный бюджет – 47,4 тыс. руб.),

- на оплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования – 2 субъектам  (местный бюджет – 177,6 тыс. руб., федеральный бюджет – 719,0 тыс. руб.),

- на приобретение оборудования для создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – 12 субъектам (местный бюджет – 75,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 3 481,0 тыс. руб.);

- в 2015 году продолжила свою деятельность некоммерческая организация «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска». В целях реализации инвестиционных проектов Фондом оказана финансовая поддержка двум индивидуальным предпринимателям в виде гранта (300,0 тыс. руб.) и срочного займа (10 000,0 тыс. руб.).

На развитие и поддержку деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства направлена деятельность Представительства АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса и микрофинансовая организация» г. Зеленогорска. В 2015 году:

- оказаны консультационные услуги юридическим и физическим лицам по различным направлениям деятельности (437 консультаций);

- предоставлена финансовая поддержка: выданы 25 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 16 850,0 тыс. руб.

По результатам конкурсного отбора муниципальных программ муниципальных образований Красноярского края дополнительно получены средства федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Дополнительно направлены собственные средства Топливной компании АО «ТВЭЛ» на финансирование проекта «Предприниматель года» и средства АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса и микрофинансовая организация» на предоставление займов  субъектам малого и среднего предпринимательства.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (7 600,0 тыс. руб.);

- средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края» (575,0 тыс. руб.);

- средств местного бюджета;

- внебюджетных средств – собственных средств Топливной компании АО «ТВЭЛ» (115,8 тыс. руб.), средств АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса и микрофинансовая организация» (16 850,0 тыс. руб.).

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Малый и средний бизнес» представлены в таблице № 7.

Таблица № 7

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | 7 600,0 | - |  |
| Краевой бюджет | 870,0 | 575,0 | 66,1 |  |
| Местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники | - | 16 965,8 | - |  |
| Итого | 1 470,0 | 25 740,8 | 1751,1 | 1,2 |

В результате реализации мероприятий:

- созданы условия для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Зеленогорске – в 2015 году продолжила свою деятельность  некоммерческая организация «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска»;

- обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мероприятиях и механизмах государственной и муниципальной поддержки;

- субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена возможность бесплатного доступа к нормативным правовым базам данных;

- оказана финансовая поддержка 51 субъекту малого и среднего предпринимательства;

- оказана консультационная помощь по предоставлению финансовой поддержки 63 субъектам малого и среднего бизнеса;

- доля оборота организаций малого бизнеса (юридических лиц) в общем обороте организаций города составил 14,2% (в 2014 году – 15,3%);

- создано 31 новое рабочее место (за счёт финансовой поддержки некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска», предоставленной в 2015 году, предполагается в 2016 году создать 33 новых рабочих мест).

Содействие занятости населения

Краевым государственным казённым учреждением «Центр занятости населения ЗАТО г. Зеленогорска» в 2015 году проведены мероприятия по содействию занятости населения города, основные из которых:

- содействие гражданам в поиске подходящей работы;

- содействие работодателям в подборе работников;

- организация общественных работ;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время; трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и безработных граждан в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

- профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности;

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

- информирование населения и работодателей о положении на рынке труда;

- содействие самозанятости безработных граждан;

- финансовая поддержка граждан при переезде в другую местность для временного трудоустройства по направлению службы занятости;

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, а также женщин, находящихся в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет и незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;

- содействие  трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места.

В 2015 году социальные выплаты получили 1691 человек, в том числе пособие по безработице – 1526 человек (в 2014 году – 1562 человека и 1412 человек соответственно). Среднемесячный размер пособия составил 4 729,3 руб. (в 2014 году – 4 586,6 руб.). В период прохождения профессионального обучения по направлению службы занятости стипендию получили 165 человек (в 2014 году – 150). Расходы на выплату пособия по безработице и стипендий в 2015 году составили 26 030,4 тыс. рублей. Материальную поддержку в период временного трудоустройства по направлению службы занятости получили 744 человека (в 2013 году – 649 человек), расходы составили 810,1 тыс. руб.

За счёт средств краевого бюджета (218,1 тыс. руб.) организованы (оснащены) 3 рабочих места в организациях малого бизнеса для трудоустройства незанятых инвалидов.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения»;

-  средств местного бюджета;

- внебюджетных средств – собственных средств организаций- работодателей.

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Содействие занятости населения» представлены в таблице № 8.

Таблица № 8

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | 44 219,4 | 45 779,4 | 103,5 |  |
| Местный бюджет | 2 661,2 | 3 483,6 | 130,9 |  |
| Внебюджетные источники | 879,3 | 2 016,4 | 229,3 |  |
| Итого | 47 759,9 | 51 279,4 | 107,4 | 2,5 |

В результате реализации программных мероприятий:

- уровень безработицы (1,3%) ниже показателя по Красноярскому краю (1,5%);

- трудоустроено 1835 человек из 2596 человек, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске работы;

- организована деятельность трудовых лагерей школьников в дни летних каникул (640 подростков).

Муниципальное имущество

В 2015 году в рамках мероприятий Программы проведены работы:

- по разграничению государственной собственности на землю:

- формирование и постановка на государственный кадастровый учёт 29 земельных участков под 39 многоквартирными домами, в том числе под 7 двухквартирными домами,

- формирование и постановка на кадастровый учёт 22 участков под индивидуальное жилищное строительство;

- по формированию оптимальной структуры муниципального имущества:

- техническая инвентаризация и паспортизация объектов    муниципального недвижимого имущества,

- постановка на кадастровый учёт объектов муниципального   недвижимого имущества, изготовление кадастровых паспортов,

- оценка рыночной стоимости объектов недвижимости в целях проведения торгов по продаже муниципального имущества,

- оценка рыночной стоимости начальной (минимальной) цены договора аренды в размере ежемесячного платежа за право пользования муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну города Зеленогорска,

- утверждение Прогнозного плана (программы) приватизации  муниципального имущества г. Зеленогорска на 2016 год;

- по повышению эффективности управления муниципальным имуществом:

- приватизация муниципальных объектов недвижимости,

- продажа и предоставление в аренду муниципального имущества, составляющего муниципальную казну города Зеленогорска,

- передача в доверительное управление муниципального имущества, находящегося в казне,

- передача муниципального имущества в концессионное пользование,

- передача муниципального имущества в государственную собственность Красноярского края,

- предоставление в аренду земельных участков.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт средств местного бюджета.

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Муниципальное имущество» представлены в таблице № 9.

Таблица № 9

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 6 794,7 | 4 087,4 | 60,2 |  |
| Внебюджетные источники | - | - |  |  |
| Итого | 6 794,7 | 4 087,4 | 60,2 | 0,2 |

В результате реализации программных мероприятий:

- определены границы 51 земельного участка;

- получены доходы от реализации муниципального имущества, в том числе от продажи в 2011-2014 годах в рассрочку субъектам малого и среднего предпринимательства (5 092,6 тыс. руб.), от продажи арендатору, имеющему преимущественное право на приобретение (16,2 тыс. руб.);

- размер поступлений в местный бюджет от выполнения мероприятий составил 47 413,7 тыс. руб.

  - Рост образовательного, культурного и духовного потенциала

Развитие образования

Для достижения целей и выполнения задач в области образования в 2015 году выполнен комплекс мероприятий, который включает в себя:

- мероприятия по совершенствованию образовательного процесса:

- обеспечение учебниками обучающихся школ в соответствии с краевым  перечнем  учебной литературы,

- организация итоговой аттестации выпускников в форме единого государственного  экзамена (в 2015 году успешно прошли аттестацию 348 учащихся 11-х классов, или 100,0 % от числа выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации),

- развитие моделей профильного обучения в общеобразовательных учреждениях общего образования (открыт специализированный математический класс в МБОУ «Лицей № 174»),

- создание предметно-развивающего пространства для воспитанников МБДОУ д\с № 32,

- создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ № 167»;

- мероприятия, направленные на обеспечение комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях:

- приобретение оборудования для функционирования медицинских кабинетов и пищеблоков учреждений образования,

- проведение текущих ремонтов в зданиях учреждений дошкольного  (МДОУ д/с №№ 7, 8, 12, 13, 18, 21, 24, 28, 31), общего образования (МБОУ СОШ №№ 161, 163, 167, 169, 172, 176, Гимназия № 164, Лицей № 174),

- благоустройство территорий 3 дошкольных учреждений (детские сады №№ 7, 19, 31);

- мероприятия по внедрению инновационных практик воспитания, направленных на личностное  развитие:

-   поддержка талантливой молодёжи,

- организация и проведение городских праздников, фестивалей и конкурсов,

-  реализация интеллектуального проекта «Знатоки Зеленогорска»,

- проведение городского тура Всероссийской олимпиады школьников (участие 83,0% обучающихся), муниципальных этапов научно-практической конференции «Содружество» (156 школьников), соревнований «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» (4680 человек, или 77,1% обучающихся),

- организация летнего отдыха, деятельность профильных лагерей, оздоровление школьников (охвачено – 4455 человек или 73,4% от общей численности учащихся);

- организация бесплатного питания отдельных категорий школьников (в 2015 году питанием охвачено 42,4% обучающихся в школах);

- мероприятия, направленные на развитие деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений:

- капитальный ремонт зданий и помещений (МДОУ д/с №№ 9, 10, 13, 16, 18, 19, 21, 28, 32, МБОУ СОШ №№ 163, 169, 175, Гимназия № 164), ремонт кровли зданий (МДОУ д/с №№ 26, 30, МБОУ «СОШ № 167», МКУ ЦОДОУ), благоустройство территории (МБОУ «СОШ № 163»),

- техническое переоснащение и обновление оборудования учреждений образования: приобретено компьютерное и учебное оборудования (МБОУ СОШ №№ 161, 163, 169, 172, 175, 176, Гимназия № 164, Лицей № 174), специальное оборудование для развития программ дополнительного образования (МБОУ ДО «ЦО «Перспектива», МБУ ДОЦ «Витязь»);

- оптимизация сети образовательных учреждений и внедрение новых механизмов управления образованием (проведены мероприятия по реорганизации МБОУ д/с № 12 путём присоединения к МБОУ «СОШ № 163»).

Дополнительно для обеспечения условий проведения спортивных мероприятий краевого уровня на базе МБОУ ДО ЦЭКиТ в период летних каникул получены средства краевого бюджета, выделенные в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования» на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета, и направлены на приобретение оборудования для пищеблоков и медицинских кабинетов дошкольных образовательных учреждений (МДОУ д/с №№ 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28) и общебразовательных учреждений (МБОУ СОШ №№ 161, 163, 167, 169, 172, 175, 176, Лицей № 174).

В рамках социальных проектов, реализуемых на территории города АО «ПО ЭХЗ» и Топливной компанией АО «ТВЭЛ», направлены внебюджетные средства на реализацию мероприятий Программы, в том числе на благоустройство территории детского сада № 6 (30,0 тыс. руб.), приобретение мебели, игрового и учебного оборудования в образовательные учреждения города (2 064,0 тыс. руб.), финансирование мероприятий патриотической, экологической и творческой направленности, в том числе обеспечение участия городских команд школьников в фестивалях и конкурсах за пределами города (524,4 тыс. руб.), оказание шефской помощи КГБУ «Зеленогорский детский дом» (100,0 тыс. руб.).

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;

- средств краевого бюджета в рамках государственных программ Красноярского края «Развитие образования» (16 026,3 тыс. руб.), «Содействие развитию местного самоуправления» (12 116,3 тыс. руб.);

-  средств местного бюджета;

-  внебюджетных  средств – собственных средств организаций (средства Топливной компании АО «ТВЭЛ», АО «ПО ЭХЗ», направляемые на реализацию социальных проектов на территории ЗАТО Зеленогорск,  средства филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, ООО «Промтехсервис», ООО «Азбука») и  добровольных пожертвований физических лиц.

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Образование» представлены в таблице № 10.

Таблица № 10

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 694,0 | 694,0 | 100,0 |  |
| Краевой бюджет | 11 055,7 | 27 591,1 | 249,6 |  |
| Местный бюджет | 32 044,5 | 36 426,7 | 113,7 |  |
| Внебюджетные источники | 2 916,6 | 5 733,6 | 196,6 |  |
| Итого | 46 710,8 | 70 445,4 | 150,8 | 3,4 |

В результате реализации программных мероприятий:

- внедрены информационные технологии в образовательный процесс;

- проведены капитальные ремонты в учреждениях образования;

- обновлена материально-техническая база образовательных учреждений;

- улучшены условия обучения детей в школах, содержания воспитанников в детских садах;

- повышена квалификация педагогов (794 человека);

- за счёт привлечения внебюджетных средств на реализацию мероприятий в сфере образования получена экономия расходов местного бюджета в сумме 5 733,6 тыс. руб.

Развитие культуры и организация досуга населения

В 2015 году в рамках Программы выполнены мероприятия, направленные на:

- повышение доступности и обеспечение высокого качества культурных услуг:

- комплектование библиотечных фондов,

- внедрение новых форм организации досуга населения: проведены 38 культурно-массовых мероприятий в формате праздников, фестивалей, встреч, концертов, основные из которых: проведён I городской детско-юношеский вокальный конкурс «Зелёная звезда», городской молодёжный литературный бал «Бал Победы», приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию атомной отрасли, демонстрация спектакля «Сороковые – роковые» театра на Таганке (г. Москва), торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,

- поддержка коллективов художественной самодеятельности  МБУК «ЗГДК» (приобретение сценических костюмов для народного театра, финансовая поддержка торжественных мероприятий, тематических фестивалей народного творчества) и МБУК «Центр культуры» (финансирование гастрольных концертов хора «Вдохновение»),

- развитие деятельности городского молодёжного центра: проведение на территории города слёта общественных молодёжных объединений «Цитадель», проектной школы инфраструктурного проекта «Зеленогорск 2020», городских мероприятий «Молодёжный форум 2020», «Добровольчество», «Робототехника», «Экстремальный спорт» и других молодёжных мероприятий;

- развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры:

- обновление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

- повышение профессионального уровня работников учреждений культуры.

Дополнительно за счёт средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» выполнен капитальный ремонт холодного водопровода в МБУ «Зоопарк» после аварии. Пополнен видовой состав животных: за счёт средств от иной приносящей доход деятельности учреждения приобретены леопард, амурский тигр, агути.

В рамках благотворительной деятельности АО «ПО ЭХЗ» средства направлены на проведение концертов, спектаклей, торжественных мероприятий, в том числе посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию атомной отрасли (723,4 тыс. руб.), оказание финансовой поддержки творческих коллективов учреждений культуры (179,8 тыс. руб.), поддержку молодёжных проектов (230,0 тыс. руб.).

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- средств федерального бюджета – субсидий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

- средств краевого бюджета в рамках государственных программ Красноярского края «Развитие культуры и туризма» (252,8 тыс. руб.), «Молодежь Красноярского края в XXI веке» (901,2 тыс. руб.);

- средств местного бюджета;

- внебюджетных средств – собственных средств АО «ПО ЭХЗ», направляемых на реализацию социальных проектов на территории ЗАТО Зеленогорск, средств учреждений от иной приносящей доход деятельности и добровольных пожертвований физических лиц.

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Культура и организация досуга населения» представлены в таблице № 11.

Таблица № 11

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 4,2 | 3,8 | 23,8 |  |
| Краевой бюджет | 942,2 | 1 154,0 | 122,5 |  |
| Местный бюджет | 12 028,3 | 13 379,6 | 105,4 |  |
| Внебюджетные источники | 636,0 | 4 749,7 | 746,8 |  |
| Итого | 13 610,7 | 19 287,1 | 141,7 | 0,9 |

В результате реализации программных мероприятий:

- обновлена материально-техническая база учреждений культуры;

- улучшены условия деятельности городских творческих коллективов;

- усовершенствованы формы и методы организации досуга населения;

- повышена квалификация 91 специалиста, в том числе 3 специалиста МБУ «Молодёжный центр»;

- за счёт привлечения внебюджетных средств на реализацию социальных проектов в сфере культуры получена экономия расходов местного бюджета в сумме 4 749,7 тыс. руб.

  - Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан

Обеспечение общественной безопасности и правопорядка

В рамках Программы в 2015 году:

- осуществлялась реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»:

- выполнены работы по устройству линий наружного освещения и установке ограждений,

- выполнены работы по обустройству пешеходных переходов,

- нанесена дорожная разметка,

-  установлены дорожные знаки,

- осуществлена модернизация светофорных объектов путём их оснащения звукосигнальными устройствами и табло обратного отсчёта времени;

- выполнены мероприятия, направленные на профилактику правонарушений:

- приобретено оборудование для технического оснащения единой диспетчерской службы,

- проведены оперативно-профилактические мероприятия по предотвращению правонарушений.

Финансирование мероприятия осуществлялось за счёт:

- средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»,

- средств местного бюджета.

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка» представлены в таблице № 12.

Таблица № 12

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | 155,0 | 147,3 | 95,0 |  |
| Местный бюджет | 2 204,9 | 10 116,8 | 458,8 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Итого | 2 359,9 | 10 264,1 | 434,9 | 0,5 |

В результате реализации программных мероприятий:

- обеспечены условия безопасности движения транспортных средств и пешеходов;

- укреплена материально-техническая база МКУ «ГО и ЧС»;

- снижено количество преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их участии (в 2015 году – 21 преступление, в 2014 году – 41).

Охрана здоровья населения  и формирование здорового образа жизни

Здравоохранение. В 2015 году в рамках Программы осуществлялась реализация 11 мероприятий, в том числе:

- в рамках Национального проекта «Здоровье» приобретено диагностическое оборудование в клинико-диагностическую лабораторию, в рентгенологическое отделение и отделение  функциональной диагностики филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42;

- на базе межрайонного центра филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России        КБ № 42 оказана медицинская помощь населению близлежащих районов (стационарную помощь получили 612 человек, амбулаторно-поликлиническую – 1721 человек);

- проведена диспансеризация определённых групп взрослого населения (11559 человек);

- мероприятия, направленные на укрепление и совершенствование материально-технической базы:

- приобретение медицинского и хозяйственного оборудования для осуществления деятельности ООО «Санаторий профилакторий «Берёзка»,

- лицензионное обслуживание программного обеспечения «Медицинская информационная система qMS» на новое медицинское оборудование,

- работы по обеспечению антитеррористической защищённости зданий филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42;

- мероприятия, направленные на совершенствование профилактической деятельности, организации медицинской помощи и повышения квалификации кадров:

- оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов помощи населению города (проведены 20 операций по эндопротезированию суставов, в том числе 14 тазобедренных и 6 коленных),

- привлечение высококвалифицированных специалистов из г. Красноярска для профессиональной подготовки и повышения квалификации медицинского персонала, проведения совместных операций,

- повышение квалификации 204 человек среднего медицинского персонала,

- участие 167 специалистов и 12 человек среднего медицинского персонала филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в конференциях, семинарах, повышение квалификации на выездных циклах.

В связи с высокой стоимостью не приобретено оборудование для стационарного отделения родовспоможения. Приобретение оборудования планируется в 2016 году, в том числе за счёт средств, поступивших от фактической реализации родовых сертификатов в 2015 году.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- средств федерального бюджета на содержание и обеспечение деятельности организаций федеральной формы собственности (11 162,0 тыс. руб.);

- средств краевого бюджета – средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (32 845,8 тыс. руб.), в том числе в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (29 204,2 тыс. руб.);

- внебюджетных средств – средств, поступивших от платной деятельности подразделений филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42, и средств ООО «Санаторий-профилакторий «Берёзка».

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Здравоохранение» представлены в таблице № 13.

Таблица № 13

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 16 662,0 | 11 162,0 | 67,0 |  |
| Краевой бюджет | 44 241,0 | 32 845,8 | 74,2 |  |
| Местный бюджет | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | 770,0 | 2 506,8 | 325,6 |  |
| Итого | 61 673,0 | 46 514,6 | 75,4 | 2,3 |

В результате реализации программных мероприятий:

- внедрены и успешно применяются новые эндохирургические технологии (проведено 20 операций по эндопротезированию суставов);

- обновлена материально-техническая база учреждений здравоохранения;

- обеспечена доступность и улучшено качество медицинского обслуживания населения близлежащих районов за счёт функционирования межрайонного центра филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42;

- повышена квалификация персонала (167 специалистов, в том числе 163 врача, и 216 человек среднего медицинского персонала);

- произведены дополнительные платежи в краевой бюджет по налогу на имущество.

Физическая культура и спорт. В рамках Программы в 2015 году:

- продолжено строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей;

- продолжены работы по реконструкции жилищно-эксплуатационной конторы № 6 под спортивный комплекс:

- разработана проектно-сметная документация по реконструкции нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одарённых детей в области спорта,

- продолжены работы по благоустройству спортивной площадки;

- обновлена материально-техническая база учреждений:

- приобретены технические средства и офисная мебель (МБУ ДО СДЮСШОР «Олимп»), спортивное оборудование, спортивный инвентарь, обмундирование (МБУ ДО СДЮСШОР «Олимп», МБОУ ДО СДЮСШОР «Старт», МБУ ДО ДЮСШ «Юность», МБУ «Спортивный комплекс»), спортивный инвентарь и спортивная форма (МБУ ДО ДЮСШ);

- организованы и проведены на территории города 218 городских соревнований, в которых приняло участие 19610 человек, из них 5 всероссийских соревнований (спортивное ориентирование, полиатлон, волейбол), 40 соревнований краевого уровня (лёгкая атлетика, спортивное ориентирование, греко-римская борьба, волейбол, баскетбол, дзюдо, бокс и другие), 8 открытых спортивных турниров (бокс, греко-римская борьба, волейбол, рукопашный бой, настольный теннис, мини футбол, лыжные гонки, полиатлон),

- подготовлены городские спортсмены к участию в международных соревнованиях (7 человек), финальных российских соревнованиях (20 человек).

В 2015 году сверх плана выполнено 3 программных мероприятия, 2 из которых предусмотрены к реализации с 2016 года. Дополнительно по результатам конкурсного отбора в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, туризма» на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета получены средства краевого бюджета, которые направлены на выполнение капитального ремонта учебного здания для занятий по пожарной подготовке (МБУ ДО «ДЮСШ «Юность») и приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы для занятий адаптивной физической культурой лиц с ограниченными физическими возможностями (МБОУ ДО ДЮСШ).

В связи с необходимостью обеспечения безопасных условий эксплуатации спортивной площадки МБУ «Спортивный комплекс» дополнительно направлены средства местного бюджета и внебюджетные средства на обустройство площадки и прилегающей территории (устройство стоянки для автотранспорта, полосы препятствий, тротуара из брусчатки, озеленение, ограждение площадки), капитальный ремонт пола в зале баскетбола (МБОУ ДО ДЮСШ),  приобретение оборудования и спортивного инвентаря для занятий адаптивной физической культурой лиц с ограниченными физическими возможностями (МБУ «Спортивный комплекс»), участие в физкультурных и спортивных мероприятиях лиц с ограниченными физическими возможностями.

В рамках социальных проектов, реализуемых на территории города АО «ПО ЭХЗ», направлены внебюджетные средства на завершение проекта «Создание физкультурно-оздоровительной площадки» на базе МБУ «Спортивный комплекс» (300,0 тыс. руб.), на благоустройство спортивной площадки МБУ ДО СДЮСШОР «Старт» (700,0 тыс. руб.), ремонт асфальтобетонного покрытия картодрома (278,8 тыс. руб.),  развитие базы клубов по месту жительства (170,0 тыс. руб.), приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря (150,0 тыс. руб.), организацию мероприятий, проводимых учреждениями физической культуры и спорта (1509,4 тыс. руб.), на развитие адаптивной физической культуры (93,4 тыс. руб.).

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, туризма»;

- средств местного бюджета, в том числе предоставляемых бюджету ЗАТО дотаций на компенсацию дополнительных расходов и  (или)  потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования (на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры) (54 176,5 тыс. руб.);

- внебюджетных средств – собственных средств организаций (АО «ПО ЭХЗ», ООО «Газпром трансгаз Томск», Фонд Михаила Прохорова)  и средств учреждений физической культуры от иной приносящей доход деятельности.

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Физическая культура и спорт» представлены в   таблице № 14.

Таблица № 14

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | - | 2 570,6 | - |  |
| Местный бюджет | 77 432,1 | 79 120,8 | 102,2 |  |
| Внебюджетные источники | 2 725,0 | 3 813,6 | 139,9 |  |
| Итого | 80 157,1 | 85 505,0 | 106,7 | 4,1 |

В результате реализации программных мероприятий:

- расширена сеть спортивных сооружений;

- обеспечены комфортные условия для занятий спортом населения города;

- обновлена материально-техническая база учреждений;

- созданы условия для развития деятельности клубов по месту жительства, организована деятельность 15 клубов (в 2014 году – 15);

- увеличена численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 16071 человек по итогам 2014  года до 17813 человек  по итогам 2015 года;

- достигнут высокий уровень подготовки городских спортсменов (в 2015 году 7 спортсменов завоевали 18 медалей международного достоинства, 20 спортсменов – 29 медалей на всероссийских соревнованиях);

- за счёт привлечения внебюджетных средств получена экономия расходов местного бюджета в сумме 3 813,6 тыс. руб.

Социальная защита населения. В рамках Программы в 2015 году выполнены мероприятия, направленные на:

- повышение уровня защищённости граждан различных категорий (предоставлены меры социальной поддержки пожилым, инвалидам и гражданам других категорий);

- оказание адресной материальной помощи;

- улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения:

- приобретены технические средства реабилитации, медицинские тренажёры, компьютерная техника, офисная мебель,

- выполнены работы по устройству пандуса входного крыльца и обустройству зоны оказания услуг в целях беспрепятственного доступа в социально-реабилитационном отделении МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» (ул. Мира, 21 А), обустройству санитарно-гигиенического помещения в целях беспрепятственного доступа в Управлении социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по ул. Набережная, 60;

- проведение мероприятий, посвящённых событийным датам.

На реализацию мероприятий привлечены внебюджетные средства (собственные средства АО «ПО ЭХЗ»): оказана шефская помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, профинансированы акция «Помоги пойти учиться» и проект «Подари ребёнку Рождество» (295,0 тыс. руб.), мероприятия общественных организаций ветеранов войны и труда, пенсионеров, инвалидов и мероприятия, посвящённые событийным датам (1 111,8 тыс. руб.).

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;

- средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»;

- средств местного бюджета;

- внебюджетных средств – средств МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска», полученных от иной приносящей доходы деятельности, и собственных средств АО «ПО ЭХЗ», направляемых на реализацию социальных проектов на территории ЗАТО Зеленогорск.

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Социальная защита населения» представлены в таблице № 15.

Таблица № 15

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | 411,2 | - |  |
| Краевой бюджет | 255 833,8 | 268 870,1 | 105,1 |  |
| Местный бюджет | 8 434,2 | 8 286,1 | 98,2 |  |
| Внебюджетные источники | 1 149,3 | 1 836,1 | 159,8 |  |
| Итого | 265 417,3 | 279 403,5 | 105,3 | 13,5 |

В результате реализации программных мероприятий:

- предоставлены меры социальной поддержки 19634 гражданам льготных категорий;

- оказана единовременная адресная материальная помощь 1123 жителям города;

- повышен уровень социальной защищённости граждан;

- улучшены условия и повышена доступность маломобильных групп населения к получению социальных услуг;

- организованы торжественные мероприятия, посвящённые событийным датам;

- за счёт привлечения внебюджетных средств получена экономия расходов местного бюджета в сумме 1 836,1 тыс. руб.

Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В 2015 году в рамках Программы:

- выполнены мероприятия, направленные на техническое переоснащение и обновление оборудования ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России»: для нужд учреждения в рамках внутриведомственных закупок пожарной и спасательной техники на основании государственных контрактов получено (7 102,0 тыс. руб.) и приобретено (240,2 тыс. руб.) оборудование (специальное оборудование, компьютерная техника, учебные модели для демонстрации и отработки приёмов спасения людей).

Дополнительно направлены средства местного бюджета и внебюджетные средства на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность в г. Зеленогорске» муниципальной программы «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в рамках которой:

- выполнена минерализация полос на территории города,

- выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли (МБУ «Зоопарк»),

- установлены противопожарные двери в муниципальных учреждениях (МКУ «Комитет по делам культуры», МБУ «Зоопарк», МБУ «ЗМВЦ», МБУК «ЗГДК»),

- проведены противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях.

В связи с необходимостью за счёт средств местного бюджета выполнены  работы по распилке льда на реках Барга и Кан в целях предотвращения заторов льда и очистки русла реки в период весенних паводков (498,0 тыс. руб.).

Привлечены внебюджетные средства (собственные средства АО «ПО ЭХЗ») на ремонт пожарной сигнализации в здании МБОУ «Гимназия № 164» (87,0 тыс. руб.).

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- средств федерального бюджета – средства на содержание и обеспечение деятельности организаций (объектов) города федеральной формы собственности;

- средств местного бюджета;

- внебюджетных  средств – собственные средства АО «ПО ЭХЗ» в рамках благотворительной деятельности.

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» представлены в таблице № 16.

Таблица № 16

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 6 628,7 | 7 342,2 | 110,8 |  |
| Краевой бюджет | - | - | - |  |
| Местный бюджет | - | 1 794,3 | - |  |
| Внебюджетные источники | - | 87,0 | - |  |
| Итого | 6 628,7 | 9 223,5 | 139,1 | 0,4 |

В результате реализации мероприятия:

- созданы условия обеспечения защиты территории города от лесных пожаров;

- обеспечены условия пожарной безопасности в зданиях муниципальных организаций;

- обновлена материально-техническая база ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» и улучшены условия функционирования пожарной охраны.

Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды

В ходе реализации мероприятий Программы в 2015 году:

- выполнены мероприятия в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на  территории города Зеленогорска»:

- организован приём и переработка отработанных ртутьсодержащих ламп, принимаемых от населения,

- организован сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов из садоводческих товариществ (за счёт внебюджетных средств);

- проведены подготовительные работы МУП КБУ по строительству третьей очереди полигона твёрдых бытовых отходов (расчистка территории, заготовка грунта).

Дополнительно за счёт внебюджетных средств (собственные средства МУП ГЖКУ) во дворах многоквартирных домов оборудованы площадки для сбора твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора (87 площадок).

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- средств местного бюджета;

- внебюджетных средств – собственных средств организаций (МУП ГЖКУ, МУП КБУ, садоводческие некоммерческие объединения).

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды» представлены в таблице № 17.

Таблица № 17

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 12,1 | 10,8 | 89,3 |  |
| Внебюджетные источники | 2 090,1 | 4 498,7 | 215,2 |  |
| Итого | 2 102,2 | 4 509,5 | 214,5 | 0,2 |

В результате реализации программных мероприятий:

    - обеспечена защита окружающей среды от вредного воздействия отходов потребления;

    - повышена экологическая безопасность населения.

4.4. Улучшение качества городской среды

Улучшение архитектурного облика города

В рамках Программы в 2015 году выполнены работы по благоустройству территории города:

- обновление зоны зелёных насаждений внутриквартальных территорий в рамках подпрограммы «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» (валка деревьев - 78 шт., омолаживающая обрезка - 373 шт.);

- приобретены и установлены малые архитектурные формы во дворах многоквартирных домов (ул. Энергетиков, дом 2, ул. Энергетиков, дом 4) на средства гранта Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство», полученные на реализацию проекта «Ребячьи забавы» в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»;

- проведены работы по благоустройству и праздничному оформлению Аллеи Победы.

Капитальный ремонт фасада здания Дома быта «Экспресс» не проведён в связи с поздним заключением договора доверительного управления муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной казне города Зеленогорска и расположенным по адресу г. Зеленогорск, ул. Ленина, дом 18. Договор заключён 30.06.2015, работы по капитальному ремонту запланированы на 2016 год.

Дополнительно привлечены внебюджетные средства (собственные средства АО «ПО ЭХЗ») на оформление Аллеи Победы в рамках празднования Дня победы: устройство малых архитектурных форм  (клумбы, установка праздничных консолей и стоек баннеров), изготовление и монтаж праздничного оформления (баннерное полотно, флаги, конструкции с эффектом светодиодной подсветки),  благоустройство территории и озеленение (1 805,4 тыс. руб.).

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края  «Содействие развитию местного самоуправления»;

- средств местного бюджета;

- внебюджетных средств – собственных средств АО «ПО ЭХЗ» в рамках благотворительной деятельности.

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Улучшение архитектурного облика города» представлены в таблице № 18.

Таблица № 18

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | 1 000,0 | 1 500,0 | 150,0 |  |
| Местный бюджет | 1 000,0 | 1 009,9 | 101,0 |  |
| Внебюджетные источники | 2 050,0 | 1 805,4 | 88,1 |  |
| Итого | 4 050,0 | 4 315,3 | 106,6 | 0,2 |

В результате реализации программных мероприятий:

    - обеспечены комфортные и безопасные условия отдыха и проживания населения;

    - улучшен внешний вид Аллеи Победы;

    - созданы условия, способствующие воспитанию патриотических чувств подрастающего поколения и укреплению гражданственности жителей города;

    - за счёт привлечения внебюджетных средств получена экономия расходов местного бюджета в сумме 1 805,4 тыс. руб.

Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нём

Для решения программных задач в жилищной сфере в 2015 году выполнен комплекс административно-организационных мероприятий, работы по капитальному ремонту жилищного фонда, в том числе:

- предоставлены субсидии 4 молодым семьям на приобретение жилья;

- сданы в эксплуатацию два 2-квартирных жилых дома (762,2 кв. м), строительство которых завершено  в 2014 году;

- проведены работы по усилению фундамента многоквартирного жилого дома (ул. Молодёжная, д. 4);

- проведены капитальные ремонты в муниципальных общежитиях и в жилых помещениях муниципальной формы собственности;

- проведён капитальный ремонт лифта в многоквартирном доме (ул. Лазо, дом 2А);

- начаты работы по капитальному ремонту шиферной кровли (ул. Ленина, дом 7) за счёт средств Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края. Завершение работ – в 2016 году.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- средств федерального бюджета в рамках Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» (1 645,7 тыс. руб.);

- средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Молодёжь Красноярского края в XXI веке» (2 719,5 тыс. руб.);

- средств местного бюджета.

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нём» представлены в  таблице № 19.

Таблица № 19

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 1 400,0 | 1 645,7 | 117,6 |  |
| Краевой бюджет | 10 000,0 | 2 719,5 | 27,2 |  |
| Местный бюджет | 9 731,2 | 6 079,3 | 62,5 |  |
| Внебюджетные источники | 5 100,6 | - | - |  |
| Итого | 26 231,8 | 10 444,5 | 39,8 | 0,5 |

В результате реализации программных мероприятий:

- введены в эксплуатацию 762,2 кв. м жилья;

- улучшены жилищные условия 10 семей, в том числе 6 молодых семей – в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и государственной программы Красноярского края «Молодёжь Красноярского края в XXI веке»;

- повышен уровень обеспеченности населения города жильём с 24,0 кв. м на человека в 2014 году до 24,4 кв. м в 2015 году;

- обеспечены сохранность и безопасность жилищного фонда, восстановление его эксплуатационных качеств, повышена комфортность жилищных условий населения.

Развитие инженерной инфраструктуры

Для достижения поставленных задач по развитию инженерной инфраструктуры в 2015 году в рамках программы выполнен комплекс мероприятий, основные из которых:

- мероприятия Муниципальной программы энергетической эффективности и энергосбережения на территории ЗАТО г. Зеленогорска на 2010-2020 годы:

- реконструкция сетей уличного освещения (ул. Комсомольская, посёлок 88 дворов),

- реконструкция тепломагистралей  ГРЭС-2-ТП-1, Ду-700, II очередь, на участке от Н.О.-14 до Н.О.-18 и I очередь, на участке от Н.О.-1 до Н.О.-22 (замена тепловой изоляции),

- реконструкция наружной тепловой сети базы МУП КБУ,

- замена оконных и дверных блоков с применением ПВХ материалов,  замена входных дверных блоков в подъездах многоквартирных домов на утеплённые,

- замена приборов учёта электроэнергии в помещениях муниципального жилищного фонда,

- установка энергосберегающих ламп в зданиях учреждений физической культуры, в местах общего пользования в многоквартирных домах, в производственных помещениях муниципальных предприятий,

- установка индивидуальных приборов учёта холодного и горячего водоснабжения в помещениях муниципального жилищного фонда,

- установка приборов коммерческого учёта электроэнергии у юридических и физических лиц,

- внедрение автоматизированной системы коммерческого учёта энергоресурсов;

- выполнение сантехнических и общестроительных работ на КНС-10 в рамках проекта по строительству внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23;

- реконструкция, модернизация и ремонт систем электро-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, выполненные организациями коммунального комплекса:

- Муниципальным унитарным предприятием электрических сетей выполнено строительство электроснабжения объектов автоплощадки №5 в пос. Октябрьский, проведена реконструкция электрооборудования на подстанциях ГПП-1 и ГПП-2, ФКРС, РТП-4, РТП-27, РП-Скважины, РТП-340, РТП-22, РТП-230,  реконструкция на ВЛ-10кВ фид.11 до НФС с заменой опор на металлических траверсах, выполнена релейная и дуговая защита оборудования на базе микропроцессорной техники (БМРЗ),  внедрена система закольцовки воздушно-кабельной линией 10кВ от ТП-131 до ТП-132,

- Муниципальным унитарным предприятием тепловых сетей выполнены: строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы в производственных зданиях и сооружениях, строительство тепловых сетей (0,9 км), замена трубопроводов тепловых сетей (3,3 км), стальных водопроводных трубопроводов на полиэтиленовые (6,1 км), капитальный ремонт сети водопровода от ВК-1 до ВК-10 (1900 п. м), капитальный ремонт энергооборудования объектов,  замена основного технологического оборудования на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- приобретение специальной техники Муниципальным унитарным предприятием «Комбинат благоустройства».

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- средств краевого бюджета – в рамках государственных программ Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (7 600,0 тыс. руб.) и «Содействие развитию местного самоуправления» (1 023,5 тыс. руб.);

- средств местного бюджета;

- внебюджетных средств – собственных средств организаций (МУП ТС, МУП ЭС, МУП ГЖКУ, МУП КБУ).

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Развитие инженерной инфраструктуры» представлены в таблице № 20.

Таблица № 20

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | 9 123,0 | 8 623,5 | 94,5 |  |
| Местный бюджет | 3 210,0 | 1 851,8 | 57,7 |  |
| Внебюджетные источники | 123 560,4 | 124 899,0 | 101,1 |  |
| Итого | 135 893,4 | 135 374,3 | 99,9 | 6,6 |

В результате реализации программных мероприятий:

- обеспечены условия для эффективного, надёжного и устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения города;

- обновлены основные фонды организаций коммунального комплекса;

- обеспечены условия для эффективного расходования энергоресурсов.

Развитие дорожной сети и городского транспорта

В рамках Программы в 2015 году:

- выполнены работы по модернизации и ремонту улично-дорожной сети, отремонтировано дорожное полотно автомобильных дорог:

- ул. Песчаная - 0,4 км,

- ул. Молодёжная - 0,8 км,

- ул. Набережная - 0,7 км,

- ул. Майское шоссе - 0,7 км.

- обновлён подвижной состав пассажирского автомобильного транспорта УМ АТП, взамен изношенного подвижного состава приобретены:

- автобус марки ПАЗ-320414-05 «Вектор» для работы на городских маршрутах - 3 единицы,

- автобус марки ПАЗ-4234 для работы на пригородном маршруте № 140 «Заозёрный-Зеленогорск» - 2 единицы (бывшие в употреблении).

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт:

- средств краевого бюджета – в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» (12 792,7 тыс. руб.);

- средств местного бюджета.

- внебюджетных средств – собственные средства УМ АТП.

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы по разделу «Развитие дорожной сети и городского транспорта» представлены в таблице № 21.

Таблица № 21

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | 12 813,9 | 12 792,7 | 99,8 |  |
| Местный бюджет | 1 281,4 | 6 870,1 | 536,1 |  |
| Внебюджетные источники | 1 324,4 | 7 411,2 | 559,6 |  |
| Итого | 15 419,7 | 27 074,0 | 175,6 | 1,3 |

В результате реализации программных мероприятий:

- созданы условия для безопасного дорожного движения;

- обновлена материально-техническая база автотранспортного предприятия УМ АТП.

Развитие инфраструктуры, обеспечивающей оказание государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)

Выполнены работы по капитальному ремонту помещений в здании, расположенном по ул. Гагарина, 23 с целью создания многофункционального центра предоставления населению города государственных и муниципальных услуг. Многофункциональный центр начал свою деятельность  20.01.2016.

Финансирование мероприятия осуществлялось за счёт средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятия представлены в таблице № 22.

Таблица № 22

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения | Факт в % к общему объёму финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 15 543,6 | 15 543,6 | 100,0 |  |
| Краевой бюджет | - | - | - |  |
| Местный бюджет | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Итого | 15 543,6 | 15 543,6 | 100,0 | 0,8 |

В результате реализации программного мероприятия:

- сформирована инфраструктура, обеспечивающая оказание государственных и муниципальных услуг (осуществление функций);

- обеспечены комфортные условия и доступность получения услуг населением города.