|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –**  **ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА**  **КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**  **Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е** | | | | |
| 12.10.2017 | г. Зеленогорск | | № | 2367-р |
|  | |

О подготовке проекта о внесении

изменений в Правила землепользования

и застройки г. Зеленогорска

Рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки г. Зеленогорска от 20.04.2017, в котором содержатся рекомендации о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Зеленогорска, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.06.2016 № 25-155р, на основании статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

* + 1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки г. Зеленогорска подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Зеленогорска, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.06.2016 № 25-155р (далее – Правила), в соответствии с порядком и сроками проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила, установленными в приложении к настоящему распоряжению.
    2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения обеспечить подготовку и опубликование сообщения о принятии распоряжения в газете «Панорама» и размещение его на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
    3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете «Панорама».
    4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель главы

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска С.В. Камнев

Приложение

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 12.10.2017 № 2367-р

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| 1 | Подготовка технического задания на разработку проекта о внесении изменений в Правила | В течение 15 календарных дней со дня подписания настоящего распоряжения | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| 2 | Организация и проведение открытого конкурса на разработку проекта о внесении изменений в Правила | В течение 45 календарных дней со дня получения технического задания | МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» |
| 3 | Разработка проекта о внесении изменений в Правила | В течение срока, указанного в муниципальном контракте | Победитель открытого конкурса на разработку проекта о внесении изменений в Правила (далее - разработчик) |
| 4 | Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки г. Зеленогорска (далее – Комиссия) и представление его в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска или направление на доработку разработчику | В течение 14 календарных дней со дня представления разработчиком проекта о внесении изменений в Правила | Комиссия |
| 5 | Проверка проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и подготовка заключения о соответствии (несоответствии) проекта вышеуказанным требованиям и документам | В течение 20 календарных дней со дня представления Комиссией проекта о внесении изменений в Правила | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| 6 | Направление проекта о внесении изменений в Правила Главе ЗАТО г. Зеленогорска для назначения публичных слушаний или  в Комиссию на доработку (в соответствии с частью 10 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации) | Не позднее 5 календарных дней со дня подписания заключения о соответствии (несоответствии) проекта о внесении изменений в Правила требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Отдел архитектуры и градостроительства  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| 7 | Доработка проекта о внесении изменений в Правила с целью приведения его в соответствие с требованиями и документами, указанными в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и его повторное представление в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска | Не позднее 14 календарных дней со дня направления проекта о внесении изменений в Правила на доработку в Комиссию | Комиссия |
| 8 | Подготовка проекта постановления Главы ЗАТО г. Зеленогорска о назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | В течение 10 календарных дней со дня подписания заключения о соответствии проекта о внесении изменений в Правила требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| 9 | Опубликование постановления Главы ЗАТО г. Зеленогорска о назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | Не позднее 7 календарных дней со дня принятия постановления Главы ЗАТО г. Зеленогорска о назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» |
| 10 | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила (далее – публичные слушания) | Не менее 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила | Комиссия |
| 11 | Подготовка протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.  Внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний | В течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 12 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 10 календарных дней со дня проведения публичных слушаний | МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» |
| 13 | Представление проекта о внесении изменений в Правила, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска | Не позднее 3 календарных дней со дня со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний | Комиссия |
| 14 | Подготовка проекта распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о направлении проекта о внесении изменений в Правила в Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и направлении его на доработку в Комиссию с указанием даты повторного представления. | Не позднее 10 календарных дней со дня представления главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска проекта о внесении изменений в Правила | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| 15 | Доработка проекта о внесении изменений в Правила, его повторное представление главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска | В течение срока, указанного в распоряжении Администрации ЗАТО г. Зеленогорска об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и направлении его на доработку в Комиссию | Комиссия |