## Прил1- объёмы и источники фин-я
Приложение № 1 к отчёту о выполнении в 2014 году комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года
Перечень, объёмы и источники финансирования мероприятий, предусмотренных к реализации в 2014 году
№ | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Объем финансирования за 2014 год - всего, тыс.руб. |  |  | в том числе: | [7 empty] | Примечание
[6 empty] | федеральный бюджет |  | краевой бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники
|  |  | План | Факт | Отклонение | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Цель 1. Обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала
А. Производство ядерных материалов
1.1 | Модернизация основного технологического оборудования | 2007-2015 | 22846892.8 | 15619534.7 | -7227358.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22846892.8 | 15619534.7
| 2007 год |  | 2526709 | 2308453 | -218256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526709 | 2308453 | Изменение графика проведения работ, часть работ перенесена на 2008 год.
| 2008 год |  | 2546450 | 1683474 | -862976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546450 | 1683474 | Изменение схемы финансирования (лизинговый договор по поставке оборудования).
| 2009 год |  | 2022403 | 1934568 | -87835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022403 | 1934568 | Изменение схемы финансирования (лизинговый договор по поставке оборудования).
| 2010 год |  | 2760561.4 | 2807200 | 46638.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760561.4 | 2807200 | 0
| 2011 год |  | 1779394.8 | 2169745 | 390350.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779394.8 | 2169745 | Выполнены мероприятия в соответствии с утверждённой инвестиционной программой предприятия на 2011 год: замена основного технологического оборудования.
1.1 | Модернизация основного технологического оборудования | 2007-2015 | 4171090 | 4036170 | -134920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171090 | 4036170 | Выполнены мероприятия в соответствии с утверждённой инвестиционной программой предприятия на 2012 год: проведена модернизация оборудования с заменой газовых центрифуг нового поколения. Экономия средств - в связи с выполнением работ в условиях внедрения Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».
1.1 | Модернизация основного технологического оборудования | 2007-2015 | 3485704.3 | 381014 | -3104690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3485704.3 | 381014 | Выполнены мероприятия в соответствии с утверждённой инвестиционной программой предприятия на 2013 год: проведена реконструкция линий межкаскадных коммуникаций разделительного производства и модернизация оборудования секций основных ёмкостей, внедрены очистительные газовые центрифуги (ОГЦ-200), установлена схема внешнего электроснабжения технологических блоков. В рамках лизингового договора приобретена газораспределительная установка - блок № 16. Отклонение фактических расходов от плановых - в связи с решением Госкорпорации "Росатом" о секвестировании инвестиционных расходов ОАО "ПО ЭХЗ".
1.1 | информация для служебного пользования
| 2015 год |  | 2923521.1 | 0 | -2923521.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923521.1 | 0 | 0
1.2 | Организация производства W | 2007-2009 | 3602030 | 3200711 | -401319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602030 | 3200711
| 2007 год |  | 1220380 | 1170217 | -50163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220380 | 1170217 | Изменение графика проведения работ, часть работ перенесена на 2008 год.
| 2008 год |  | 1700000 | 1354950 | -345050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1354950 | Изменение графика проведения работ, часть работ перенесена на 2009 год.
| 2009 год |  | 681650 | 675544 | -6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681650 | 675544 | Введено в эксплуатацию производство обесфторивания обеднённого гексафторида урана («W-ЭХЗ»).
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Развитие социальной инфраструктуры ФГУП «ПО ЭХЗ» | 2007-2009 | 103200 | 169718.6 | 66518.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103200 | 169718.6
| 2007 год |  | 78200 | 134013 | 55813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78200 | 134013 | Проведены сверхплановые работы на турбазе "Байкальский залив", дополнительно сдан в эксплуатацию 1 коттедж.
| 2008 год |  | 23500 | 34065.6 | 10565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 34065.6 | Завершено строительство и введены в эксплуатацию очистные сооружения на турбазе "Байкальский залив". Проведены сверхплановые работы по реконструкции и обновлению ЛЭП-35 протяжённостью 12 км в профилактории "Берёзка".
| 2009 год |  | 1500 | 1640 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1640 | Реконструкция водоскважины турбазы "Байкальский залив".
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Развитие подсобного хозяйства «Искра» ФГУП «ПО ЭХЗ» | 2007-2009 | 28876.3 | 110648 | 81771.7 | 0 | 0 | 5246.3 | 67565.4 | 0 | 0 | 23630 | 43082.6
| 2007 год |  | 25256.7 | 29969 | 4712.3 | 0 | 0 | 1626.7 | 2375 | 0 | 0 | 23630 | 27594 | Краевой бюджет - увеличены объёмы переданных средств химизации (протравителей и гербицидов). Внебюджетные источники - сверх плана оборудованы площадки для выгула животных.
| 2008 год |  | 1750.3 | 34170.2 | 32419.9 | 0 | 0 | 1750.3 | 28660.2 | 0 | 0 | 0 | 5510 | Краевой бюджет - расширены меры государственной поддержки, предусмотренные для сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса: выделены субсидии на компенсацию части затрат на реализацию молока, мяса свиней, на приобретение сельскохозяйственной техники. Приобретены: - агрегат почвообрабатывающий в комплекте с сеялками - 2 единицы, - трактор - 5 единиц, грузовые автомобили - 4 единицы, - кормоуборочный комбайн, - комплект оборудования доильной установки типа "молокопровод", - другая сельскохозяйственная техника (кормораздатчик, косилки, грабли и др.). Внебюджетные источники - в связи с изменением технологии приготовления комбикормов изготовлены ёмкости для хранения кормов. Завершена реконструкция коровника.
| 2009 год |  | 1869.3 | 46508.8 | 44639.5 | 0 | 0 | 1869.3 | 36530.2 | 0 | 0 | 0 | 9978.6 | За счёт средств краевого бюджета дополнительно предоставлены субсидии на: - на приобретение биопрепаратов, - на компенсацию части затрат на производство племенного животноводства, на производство и реализацию молока и мяса свиней, на содержание маралов, на приобретение минеральных удобрений, на подготовку низкопродуктивной пашни. За счёт средств краевого бюджета и собственных средств ОАО "ПО "ЭХЗ" дополнительно приобретена сельскохозяйственная техника: - косилка -1 единица, - холодильная молочная установка в ассортименте - 4 единицы, - трактор - 4 единицы., - комбайн зерноуборочный - 1 единица.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Программа реструктуризации ОАО «ПО ЭХЗ» «Новый облик» | 2010-2012 | 295166.2 | 0 | -295166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295166.2 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 295166.2 | 0 | -295166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295166.2 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках программы реструктуризации ОАО "ПО ЭХЗ" "Новый облик" за контур предприятия выведены непрофильные производства и созданы на территории города новые организации: - филиал ООО "Уралприбор" (27.05.2011), - ООО "Автохозяйство" (02.06.2011), - ООО "СТЛ Сибирь" (08.07.2011), - филиал №2 "СибМЗ" (15.07.2011), - ООО "Санаторий профилакторий "Берёзка" (20.07.2011).
1.5 | Программа реструктуризации ОАО «ПО ЭХЗ» «Новый облик» | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках программы реструктуризации ОАО "ПО ЭХЗ" "Новый облик" в 2012 году переданы на аутсорсинг услуги по ремонту приборного, энергетического, электротехнического и механического оборудования. Продолжены процессы выделения за контур предприятия вспомогательных производств. На базе цеха №58 (КИПиА) создана новая организация ООО "Единый сервисный центр" с численностью работающих 227 человек (31.12.2012).
1.5 | Программа реструктуризации ОАО «ПО ЭХЗ» «Новый облик» | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основные направления программы реструктуризации ОАО "ПО ЭХЗ" "Новый облик" завершены в 2012 году. В 2013 году продолжена реализация мер по оптимизации численности персонала. В организациях, выделенных в результате реструктуризации ОАО "ПО ЭХЗ", в 2013 году создано 176 новых рабочих мест, в том числе: - ООО "ТОиР" - 8 мест, - ООО "Чистый дом" - 5 мест, - ООО "СТЛ Сибирь" - 4 места, - ЗАО "Гринатом" - 2 места, - ООО "Единый сервисный центр" - 115 мест. Для работников ОАО "ПО ЭХЗ", высвободившихся в результате реализации мер по оптимизации численности, создано 174 новых рабочих места в организациях города: - ООО "Компас 3000" - 25 мест, - ОАО "Спецтеплохиммонтаж" МСУ-3 - 149 мест.
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу "Производство ядерных материалов" |  | 26876165.3 | 19100612.3 | -7775553 | 0 | 0 | 5246.3 | 67565.4 | 0 | 0 | 26870919 | 19033046.9
| 2007 год |  | 3850545.7 | 3642652 | -207893.7 | 0 | 0 | 1626.7 | 2375 | 0 | 0 | 3848919 | 3640277
| 2008 год |  | 4271700.3 | 3106659.8 | -1165040.5 | 0 | 0 | 1750.3 | 28660.2 | 0 | 0 | 4269950 | 3077999.6
| 2009 год |  | 2707422.3 | 2658260.8 | -49161.5 | 0 | 0 | 1869.3 | 36530.2 | 0 | 0 | 2705553 | 2621730.6
| 2010 год |  | 3055727.6 | 2807200 | -248527.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055727.6 | 2807200 | ВнБ - план в актуальной редакции (от 15.12.11) увеличен на 295166,2 (включено мероприятие №1.5)
| 2011 год |  | 1779394.8 | 2169745 | 390350.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779394.8 | 2169745
| Итого по разделу "Производство ядерных материалов" |  | 4171090 | 4036170 | -134920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171090 | 4036170
| Итого по разделу "Производство ядерных материалов" |  | 3485704.3 | 381014 | -3104690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3485704.3 | 381014
| 2014 год |  | 631059.2 | 298910.7 | -332148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631059.2 | 298910.7
| 2015 год |  | 2923521.1 | 0 | -2923521.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923521.1 | 0
В. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
1.6 | Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей Красноярской ГРЭС-2 | 2007-2015 | 2357091.4 | 1574395.7 | -782695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357091.4 | 1574395.7
| 2007 год |  | 43391 | 36191 | -7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43391 | 36191 | 1. Реконструкция химического цеха - работы перенесены на 2010 год. 2. Реконструкция железнодорожной станции "Речная"- заменены железнодорожные весы на станции, обеспечено безопасное движение составов с топливом. 3. Программа внедрения автоматизированной системы управления тепловыми процессами на блоке № 10 и автоматизированной системы технологического контроля на блоках № 6-8 - работы перенесены на 2009 год.
| 2008 год |  | 119460 | 189090.9 | 69630.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119460 | 189090.9 | Выполнены мероприятия по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производственных мощностей в соответствии с инвестиционной программой предприятия на 2008 год, утверждённой ОАО "ОГК-6", основные из которых: - реконструкция железнодорожного полотна, - реконструкция основного оборудования с заменой трубной системы и трубных досок конденсаторов ТГ-2, - реконструкция котлоагрегатов с заменой водяных экономайзеров КА 2А и 2Б, - реконструкция электрических схем станции с заменой трансформатора, - внедрение системы безопасности с реконструкцией периметрального ограждения, - внедрение технических средств пожарной безопасности.
| 2009 год |  | 109113.8 | 123381.2 | 14267.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109113.8 | 123381.2 | Выполнены мероприятия по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производственных мощностей в соответствии с утверждённой инвестиционной программой предприятия на 2009 год, в том числе проведена реконструкция: - железнодорожного полотна, - проточной части ТГ-1, - котлоагрегатов с заменой водяных экономайзеров КА 1А, - проточной части ТГ-6, - трансформаторов 1Т, 6Т, - ОРУ 110 кВ, - РУ 6 кВ; внедрены: - система безопасности с реконструкцией периметрального ограждения, - технические средства пожарной безопасности, - система селекторных совещаний.
| 2010 год |  | 199745.9 | 234716.3 | 34970.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199745.9 | 234716.3 | Выполнены мероприятия в соответствии с утверждённой инвестиционной программой предприятия на 2010 год, в том числе: проведена реконструкция: - ж\д путей на станции Речная, - трубной системы конденсаторов турбины №4, - трубопроводов острого пара КА №7-А,Б, - аккумуляторного бака V=2000 м куб., - электролизных установок, - системы виброконтроля, - узлов учёта тепловой энергии; внедрены инженерно-технические средства пожарной охраны.
| 2011 год |  | 720813 | 347930.1 | -372882.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720813 | 347930.1 | Выполнены мероприятия в соответствии с утверждённой инвестиционной программой предприятия на 2011 год, в том числе: а) строительство аккумуляторного бака V=2000 м куб.; б) реконструкция: - генератора с системой возбуждения энергоблока станционный №7, - системы АСКВД турбоагрегата №8, - системы контроля управления энергоблока №8, - паропроводов энергоблока №2, - электролизных установок; в) модернизация ротора низкого давления на турбогенераторе 2; г) внедрение инженерно-технических средств пожарной сигнализации, пожарной охраны и системы видеонаблюдения участка складского хозяйства.
1.6 | Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей Красноярской ГРЭС-2 | 2007-2015 | 375470 | 293925.8 | -81544.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375470 | 293925.8 | Выполнены мероприятия в соответствии с утверждённой инвестиционной программой предприятия на 2012 год, основные из которых: а) реконструкция: - генератора с системой возбуждения энергоблока станционный №7, - паропроводов острого пара на энергоблоках №1, №4, - дробилок и конвейеров ввода топливоподачи, - станции Речная; б) модернизация ротора низкого давления на турбогенераторе 2; в) установка ТСН на энергоблоке №4; г) внедрение весов "Макон".
1.6 | Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей Красноярской ГРЭС-2 | 2007-2015 | 290954.8 | 166579.4 | -124375.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290954.8 | 166579.4 | Выполнены мероприятия в соответствии с утверждённой инвестиционной программой предприятия на 2013 год, основные из которых: - реконструкция генератора с системой возбуждения энергоблока станционный №7, - реконструкция локально-вычислительной сети, - модернизация оборудования на энергоблоке №8, - установка ТСН на энергоблоках №4 и №8, - внедрение средств измерения и автоматического контроля на участках химической водоочистки №1 и №2; - разработка проектно-сметной документации по модернизации инженерно-технических средств охраны предприятия.
1.6 | Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей Красноярской ГРЭС-2 | 2007-2015 | 352526.9 | 182581 | -169945.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352526.9 | 182581 | Выполнены мероприятия в соответствии с утверждённой инвестиционной программой предприятия на 2014 год: а) техническое перевооружение энергоблока станционный №8 и котлов 1, 2, 3 очередей Красноярской ГРЭС-2; б) реконструкция: - турбины станционные №1, 2, - проточной части турбины станционный №6, - гидроузла, - маслопроводов от маслохозяйства до главного корпуса, - системы контроля и управления технологическим процессом с переходом на автоматизированную систему управления технологическим процессом; в) модернизация основных эжекторов (блоки 1, 2, 4, 6, 7); г) разработка проектно-сметной документации по реконструкции подъездных железнодорожных путей Красноярской ГРЭС-2, установке обдувочных аппаратов высокого давления на ПК-38.
| 2015 год |  | 145616 | 0 | -145616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145616 | 0 | 0
С. Прочие производства
* | Создание производства по выращиванию овощей | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на ОМЗиП
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Срок ввода в эксплуатацию перенесён на 2008 год.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1.7 | Приобретение и установка оборудования по вакуумной упаковке продукции ООО «Астер» | 2007 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | Ссылка на ОМЗиП
| 2007 год |  | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | Оборудование приобретено в лизинг.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Стимулирование развития производства пищевых продуктов посредством предоставления государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на ОМЗиП
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием необходимости привлечённых ресурсов на пополнение оборотных средств.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Средства краевого бюджета не освоены в связи с отсутствием субъектов агропромышленного комплекса, нуждающихся в необходимости привлечённых ресурсов на пополнение оборотных средств (план - ООО "Астер").
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
* | Модернизация производства и обновление печатного оборудования Муниципального унитарного предприятия "Зеленогорская типография" | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на ОМЗиП
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Оборудование не приобретено по причине изменения производственной программы предприятия и отсутствия финансовых средств.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Оборудование не приобретено по причине изменения производственной программы предприятия и отсутствия финансовых средств.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1.8 | Организация производства прямошовных сварных труб для АЭС и ТЭС из аустенитного и перелитного класса сталей | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Организация производства гранулированных органоминеральных удобрений | 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Техническое перевооружение и обновление оборудования филиала ООО «Уралприбор» | 2011-2013 | 11288 | 3769.6 | -7518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288 | 3769.6
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 1000 | 486.1 | -513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 486.1 | Оборудование приобретено не в полном объёме по причине проведения тендерных процедур в поздние, чем предусматривалось планом, сроки. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.10 | Техническое перевооружение и обновление оборудования филиала ООО «Уралприбор» | 2011-2012 | 2000 | 2061.2 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2061.2 | Приобретены машины, оборудование и технические средства. Проведены проектно-изыскательские работы по проекту "Здание "Модуль" (переоборудование здания складских помещений под производственные площади). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.10 | Техническое перевооружение и обновление оборудования филиала ООО «Уралприбор» | 2011-2013 | 8288 | 1222.3 | -7065.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8288 | 1222.3 | В соответствии с уточнённым в 2013 году титульным списком объектов капитальных вложений филиала ООО "Уралприбор" за счёт собственных средств предприятия приобретены машины и оборудование. Отклонение фактических расходов от плановых - в связи с изменением производственной программы филиала на 2013 год отменены работы по реконструкции "Здания "Модуль" (размещение испытательной станции). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.10 | Техническое перевооружение и обновление оборудования филиала ООО «Уралприбор» | 2011-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Техническое перевооружение и обновление оборудования филиала №2 ООО «СибМЗ» | 2011-2012 | 2000 | 1141 | -859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1141
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 1500 | 1141 | -359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1141 | Приобретено оборудование, технические средства и производственный инвентарь. Экономия средств в связи с арендой необходимого оборудования у ОАО "ПО ЭХЗ". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.11 | Техническое перевооружение и обновление оборудования филиала №2 ООО «СибМЗ» | 2011-2012 | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | В 2012 году в соответствии с договором, заключённым между ОАО "ПО ЭХЗ" и филиалом № 2 ООО "СибМЗ", осуществлён выкуп имущества ОАО "ПО ЭХЗ", бывшего в употреблении (основные средства, оборудование), на сумму 890,7 тыс. руб. за счёт собственных средств филиала № 2 ООО "СибМЗ". Данные активы приняты к учёту по остаточной стоимости в качестве материально-производственных запасов. Выкупленное имущество в достаточной степени обеспечивает потребности предприятия.
1.11 | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Техническое перевооружение и обновление оборудования филиала №2 ООО «СибМЗ» | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «СМУ-95» | 2011-2012 | 10500 | 23125.9 | 12625.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 23125.9
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 5000 | 8616.3 | 3616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8616.3 | Приобретены дополнительно транспортные средства.. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.12 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «СМУ-95» | 2011-2012 | 3000 | 8407.9 | 5407.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 8407.9 | Приобретены машины и оборудование. В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности дополнительно приобретены транспортные средства (грузовой автомобиль и погрузчик-экскаватор). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.12 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «СМУ-95» | 2011-2012 | 0 | 256.3 | 256.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3 | В связи с необходимостью выполнения новых видов работ в 2013 году сверх плана за счёт собственных средств предприятия приобретён гидромолот S60 с пикой-пирамидой. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.12 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «СМУ-95» | 2011-2012 | 2500 | 5845.4 | 3345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5845.4 | В связи с необходимостью выполнения новых видов работ и обновления оборудования в 2014 году сверх плана за счёт собственных средств предприятия приобретены автотранспорт, специальная техника, машины и оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Автохозяйство» | 2011-2013 | 124747.5 | 8698.7 | -116048.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124747.5 | 8698.7
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 115950 | 3474 | -112476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115950 | 3474 | Приобретено оборудование за счёт собственных средств ООО "Автохозяйство". Реализация мероприятия планировалась в условиях деятельности предприятия как дочернего общества ОАО "ПО ЭХЗ". С 31 июля 2011 года предприятие осуществляет деятельность как самостоятельная организация. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.13 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Автохозяйство» | 2011-2013 | 5797.5 | 5169.6 | -627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5797.5 | 5169.6 | Приобретены транспортные средства, специальная техника, оборудование и технические средства. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.13 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Автохозяйство» | 2011-2013 | 3000 | 55.1 | -2944.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 55.1 | Приобретено оборудование для участка технического осмотра и диагностики транспортных средств. Отклонение фактического объёма финансирования от планового - в связи с отсутствием финансовой возможности предприятия по причине снижения в 2013 году объёма оказываемых услуг. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.13 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Автохозяйство» | 2011-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Техническое обслуживание и ремонт» | 2011-2013 | 8008.4 | 7057.3 | -951.1 | 0 | 0 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 6295.4 | 7057.3
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 5000 | 281 | -4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 281 | Приобретены транспортные средства, технические средства, компьютерная техника, заменено изношенное оборудование., Мероприятие выполнено не в полном объёме по причине отсутствия собственных средств. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.14 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Техническое обслуживание и ремонт» | 2011-2012 | 250 | 3828.6 | 3578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3828.6 | Приобретены машины, оборудование, компьютерная техника. Сверх плана по договору лизинга приобретён экскаватор. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.14 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Техническое обслуживание и ремонт» | 2011-2013 | 2675 | 2284 | -391 | 0 | 0 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 962 | 2284 | Приобретены машины и оборудование. В связи с недостаточностью средств краевого бюджета субсидии в рамках ДЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы ООО "ТОиР" не предоставлены. В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности дополнительно за счёт собственных средств организации приобретена специальная техника (кран-манипулятор). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.14 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Техническое обслуживание и ремонт» | 2011-2013 | 83.4 | 663.7 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 663.7 | В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по уборке территорий и наличием финансовой возможности дополнительно за счёт собственных средств организации приобретены специальная техника и оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Чистый дом» | 2011-2013 | 19000 | 36367.3 | 17367.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 36367.3
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 4000 | 4334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4334 | Приобретены транспортные средства, машины и производственное оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.15 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Чистый дом» | 2011-2012 | 4000 | 13488.3 | 9488.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 13488.3 | Приобретены автотранспортные средства, специальная техника, оборудование и технические средства. В связи с осуществлением новых видов деятельности (технический осмотр автотранспорта, химчистка) дополнительно приобретено оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.15 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Чистый дом» | 2011-2013 | 2000 | 7507 | 5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 7507 | Приобретены автотранспортные средства, специальная техника и оборудование. В связи с осуществлением новых видов деятельности (технический осмотр автотранспорта, химчистка) дополнительно приобретено оборудование и объект недвижимости (здание по адресу ул. Дзержинского,4). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.15 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Чистый дом» | 2011-2013 | 9000 | 11038 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 11038 | Приобретены специализированные машины, оборудование и приспособления. В связи с расширением деятельности приобретён объект недвижимости (здание по адресу Майское шоссе,29/7) для переоборудования его под пункт технического осмотра автотранспорта. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Объединение общественного питания и торговли» | 2011-2012 | 4000 | 2533 | -1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2533
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием собственных средств на приобретение оборудования.
1.16 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Объединение общественного питания и торговли» | 2011-2012 | 1000 | 2533 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2533 | Приобретены машины и специальное оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу "Прочие производства" |  | 183243.9 | 86392.8 | -96851.1 | 0 | 0 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 181530.9 | 86392.8
| 2007 год |  | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | КБ - план выше, чем в актуальной редакции (от 15.12.11): исключены мепроприятия, помеченные *
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБ - план выше, чем в актуальной редакции: исключены мепроприятия, помеченные *
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 135450 | 18332.4 | -117117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135450 | 18332.4
| Итого по разделу "Прочие производства" |  | 16547.5 | 35488.6 | 18941.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16547.5 | 35488.6
| Итого по разделу "Прочие производства" |  | 15963 | 11324.7 | -4638.3 | 0 | 0 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 14250 | 11324.7
| Итого по разделу "Прочие производства" |  | 11583.4 | 17547.1 | 5963.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11583.4 | 17547.1
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D. Сельское хозяйство
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО «Искра» | 2010-2015 | 319671.1 | 224026.5 | -95644.6 | 0 | 0 | 139795.1 | 137335.4 | 0 | 0 | 179876 | 86691.1
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 40284.2 | 40284.2 | 0 | 0 | 0 | 7741.2 | 7741.2 | 0 | 0 | 32543 | 32543 | За счёт средств краевого бюджета предоставлены субсидии на: - на приобретение биопрепаратов, - на компенсацию части затрат на производство племенного животноводства, производство и реализацию молока и мяса свиней, содержание маралов. За счёт собственных средств приобретены: - тракторы К-700, Беларусь, - посевной комплекс "Агромастер", - автомобиль КАМАЗ, - вакуумные насосы, - сервер, - весы и др. Государственная поддержка за счёт средств краевого бюджета оказана не в полном объёме, так как новое предприятие ООО «Искра», созданное с 1 мая 2010 года на базе выделенного из структуры ОАО «ПО «ЭХЗ» подсобного хозяйства «Искра», не входило в перечень сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий края, которым в 2010 году предусматривалась поддержка в рамках ведомственной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Красноярского края» на 2008-2010 годы.
| 2011 год |  | 75002.9 | 62116.8 | -12886.1 | 0 | 0 | 15002.9 | 28990.2 | 0 | 0 | 60000 | 33126.6 | За счёт средств краевого бюджета: а) предоставлены субсидии на: - производство и реализацию молока, мяса свиней и крупного рогатого скотов, - содержание маралов, - приобретение элитных семян, - приобретение трактора; б) оказана дополнительная государственная поддержка: в рамках ведомственной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Красноярского края» предоставлены субсидии на компенсацию части затрат на приобретение племенного материала, безвозмездно переданы ветмедикаменты, средства защиты. За счёт собственных средств организации приобретены машины, оборудование и сельскохозяйственная техника. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. Отклонение фактического объёма финансирования от планового в связи с изменением подходов Топливной компании "ТВЭЛ" в вопросах взаимодействия с производствами, выделенными за контур ОАО "ПО ЭХЗ" (план - средства ОАО "ПО ЭХЗ", факт - средства ООО "Искра").
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО «Искра» | 2010-2015 | 43653 | 36580 | -7073 | 0 | 0 | 30989 | 32646 | 0 | 0 | 12664 | 3934 | За счёт средств краевого бюджета: а) предоставлены субсидии на компенсацию части затрат на: - производство и реализацию молока и молокопродуктов, - производство и реализацию продукции животноводства и мясопродуктов, - приобретение элитных семян, - приобретение средств химической защиты растений, - приобретение удобрений, - приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования; б) оказана дополнительная государственная поддержка: в рамках ведомственной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Красноярского края» предоставлены субсидии на подготовку низкопродуктивной пашни. За счёт собственных средств организации приобретены машины, оборудование и сельскохозяйственная техника. Отклонение фактического объёма финансирования от планового - в связи с приобретением оборудования не в полном объёме по причине несогласования перечня заявленного в 2012 году оборудования материнской компанией ОАО "ПО ЭХЗ". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО «Искра» | 2010-2015 | 45649 | 49110.4 | 3461.4 | 0 | 0 | 30980 | 39390 | 0 | 0 | 14669 | 9720.4 | За счёт средств краевого бюджета: а) предоставлены субсидии на компенсацию части затрат на: - производство и реализацию молока и молокопродуктов, - производство и реализацию продукции животноводства и мясопродуктов, - повышение плодородия почв, - приобретение сельскохозяйственной техники, - содержание маралов, - приобретение семян, - заработную плату молодых специалистов. б) оказана дополнительная государственная поддержка: в рамках ведомственной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Красноярского края» предоставлены субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. За счёт собственных средств организации в рамках бюджета на 2013 год, утверждённого материнской компанией ОАО "ПО ЭХЗ", приобретены машины, оборудование, транспортные средства и сельскохозяйственная техника. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО «Искра» | 2010-2015 | 35228 | 35935.1 | 707.1 | 0 | 0 | 35228 | 28568 | 0 | 0 | 0 | 7367.1 | За счёт средств краевого бюджета: а) предоставлены субсидии на компенсацию части затрат на: - производство и реализацию молока и молокопродуктов, - производство и реализацию продукции свиноводства и мяса свиней, - повышение плодородия почв, - приобретение сельскохозяйственной техники, - содержание маралов, - приобретение семян, - заработную плату молодых специалистов. б) предоставлены субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.
| 2015 год |  | 79854 | 0 | -79854 | 0 | 0 | 19854 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0
За счёт собственных средств организации в рамках бюджета на 2014 год, утверждённого материнской компанией АО "ПО ЭХЗ", приобретены транспортные средства и сельскохозяйственная техника, машины и оборудование.Экономия средств краевого бюджета - не предоставлены субсидии на производство и реализацию продукции скотоводства, мяса крупного рогатого скота и мясопродуктов, снижен размер отдельных субсидий в соответствии с ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
Е. Строительный комплекс
1.18 | Модернизация строительного производства, применение современных строительных технологий, увеличение объемов строительства | 2007-2015 | 334929.1 | 1840110.4 | 1505181.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334929.1 | 1840110.4
| 2007 год |  | 27034 | 397264.5 | 370230.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27034 | 397264.5 | 1. Модернизация строительного производства, применение современных строительных технологий, увеличение объёмов строительства - не выиграны конкурсы на проведение строительных работ по объектам Нижнего Приангарья, обновлено оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 2. Модернизация производства добычи полезных ископаемых - перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 3. Модернизация производства строительных материалов и конструкций - приобретено дополнительное оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 4. Модернизация и обновление автомобильного и железнодорожного транспорта - перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 5. Модернизация и ремонт энергетического оборудования - приобретено дополнительное оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2008 год |  | 25288.8 | 523910.6 | 498621.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25288.8 | 523910.6 | 1. ?? 2. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 3. "Приобретено дополнительное оборудование для изготовления железобетонных конструкций. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту." 4. "Приобретено оборудование по лизинговому договору. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту." 5. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2009 год |  | 32796 | 829120.3 | 796324.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32796 | 829120.3 | 1. Выполнены дополнительные работы: - реконструкция ядерных хранилищ Горно-химического комбината (ЗАТО г. Железногорск), - строительство спортивного зала ( г. Красноярск, Советский район), - капитальный ремонт железнодорожных путей ОАО "ПО ЭХЗ". Обновлено оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 2. Добыча инертных материалов в 2009 году не производилась ввиду отсутствия заказов. Гидромеханизированный комплекс простаивал. 3. Снижены объёмы изготовления железобетонных изделий и конструкций по причине отсутствия заказов от сторонних организаций. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 4. Не выполнены плановые задания по модернизации железнодорожного транспорта по причине снижения объёмов перевозки угля на ОАО «Красноярская ГРЭС-2» в 2009 году. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
5. Проведены мероприятия по модернизации и ремонту энергетического оборудования в соответствии с производственной программой котельной ОАО "УС-604". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2010 год |  | 34763.8 | 35690 | 926.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34763.8 | 35690 | Проведены мероприятия по модернизации энергетического оборудования в соответствии с утверждённой производственной программой УЭС ОАО "УС-604" на 2010 г. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2011 год |  | 37023.4 | 12763 | -24260.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37023.4 | 12763 | Обновлено оборудование в соответствии с утверждённой производственной программой ОАО "УС-604" на 2011 год. Экономия средств - приобретение оборудования на условии лизинга на сумму 51,4 млн. руб. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
1.18 | Модернизация строительного производства, применение современных строительных технологий, увеличение объемов строительства | 2007-2015 | 39800.2 | 12267 | -27533.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39800.2 | 12267 | Приобретены основные средства и специальное оборудование. Отклонение фактического объёма финансирования от планового за счёт приобретения оборудования на условиях лизинга и сокращения объёмов производства ОАО "УС-604".
1.18 | Модернизация строительного производства, применение современных строительных технологий, увеличение объемов строительства | 2007-2015 | 42785.2 | 29095 | -13690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42785.2 | 29095 | Материалы о выполнении в 2013 году мероприятий в рамках КПСЭР ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года ОАО "УС-604" не представлены. Отчётная информация - по данным муниципальной статистики: объём инвестиций в основной капитал по организациям ООО "УЖДТ УС-604", ООО "ЗЖБИ-1 УС-604".
1.18 | Модернизация строительного производства, применение современных строительных технологий, увеличение объемов строительства | 2007-2015 | 45994.1 | 0 | -45994.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45994.1 | 0 | Материалы о выполнении в 2014 году мероприятий в рамках Программы ОАО "УС-604" не представлены в связи с изменением основного вида деятельности: предприятие осуществляет деятельность по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества.
| 2015 год |  | 49443.6 | 0 | -49443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49443.6 | 0 | 0
F. Малый и средний бизнес
1.19 | Создание информационно-правового центра по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 2007 | 40 | 35.8 | -4.2 | 0 | 0 | 40 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 40 | 35.8 | -4.2 | 0 | 0 | 40 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» (2008-2013 годы) Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» (2014-2015 годы) | 2008-2015 | 94789 | 171192.3 | 76403.3 | 0 | 4850 | 39350 | 36549.7 | 5439 | 2654.6 | 50000 | 127138
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | В рамках программы выполнены мероприятия организационного и информационного характера, создан Координационный совет в области развития малого и среднего предпринимательства. Не предоставлена (в связи с отсутствием заявителей) финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в виде возмещения процентных ставок по кредитам, части затрат по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, возмещения части затрат по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов.
| 2009 год |  | 531 | 0 | -531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена (в связи с отсутствием заявителей) финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в виде возмещения процентных ставок по кредитам, части затрат по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, возмещения части затрат по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов.
| 2010 год |  | 568 | 273.8 | -294.2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 568 | 143.8 | 0 | 0 | В 2010 году предоставлены субсидии: из местного бюджета: - на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, (113 т.р.); - на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов (15 т.р.); - на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях (15,8 т.р.); из краевого бюджета: - на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, (130 т.р.).
| 2011 год |  | 1438 | 23766.3 | 22328.3 | 0 | 50 | 870 | 183.7 | 568 | 272.6 | 0 | 23260 | В 2011 году предоставлены субсидии: - на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (местный бюджет - 152,7 тыс. руб., краевой бюджет - 183,7 тыс.руб.), - вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности (местный бюджет - 119,9 тыс. руб., федеральный бюджет - 50,0 тыс. руб.). Привлечены внебюджетные средства (заёмные средства и средства ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса») - выданы 19 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (9690,0 тыс. руб.), предоставлены 6 поручительств (объём привлечённых кредитов - 13570,0 тыс. руб.). Средства местного и краевого бюджета использованы не в полном объёме по причине отсутствия заявителей.
1.20 | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» | 2008-2015 | 38938 | 61177.6 | 22239.6 | 0 | 4800 | 35870 | 35000 | 568 | 560.8 | 2500 | 20816.8 | В 2012 году: 1) предоставлены субсидии: - на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (местный бюджет - 209,4 тыс. руб., внебюджетные источники (средства Топливной компании ОАО "ТВЭЛ") - 27,1 тыс. руб.), - вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности (федеральный бюджет - 4 800,0 тыс. руб., местный бюджет - 316,4 тыс. руб., внебюджетные источники (средства Топливной компании ОАО "ТВЭЛ") - 1881,6 тыс. руб.), - на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов (внебюджетные источники (средства Топливной компании ОАО "ТВЭЛ") - 22,5 тыс. руб.), - на возмещение части затрат на приобретение обрабатывающего оборудования (внебюджетные источники (средства Топливной компании ОАО "ТВЭЛ") - 568,8 тыс. руб.); 2) направлены средства краевого бюджета (35 000,0 тыс. руб.) и местного бюджета (35,0 тыс. руб.) в виде имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска"; 3) дополнительно привлечены внебюджетные средства: - заёмные средства и средства ОАО "Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса" - выдан 21 микрозайм субъектам малого и среднего предпринимательства (8110,0 тыс. руб.), предоставлены 8 поручительств (объём привлечённых кредитов - 9755,2 тыс. руб.), - средства Топливной компании ОАО "ТВЭЛ" - на проведение открытого городского конкурса "Предприниматель года" (461,6 тыс. руб.).
1.20 | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» | 2008-2015 | 48938 | 75462.1 | 26524.1 | 0 | 0 | 870 | 1236 | 568 | 554.9 | 47500 | 73671.2 | В 2013 году: 1) предоставлены субсидии: - на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (местный бюджет - 112,7 тыс. руб.), - вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности (краевой бюджет - 1236 тыс. руб., местный бюджет - 287,0 тыс. руб., внебюджетные источники (средства Топливной компании ОАО "ТВЭЛ") - 1323,0 тыс. руб.), - на возмещение части затрат на приобретение обрабатывающего оборудования (внебюджетные источники (средства Топливной компании ОАО "ТВЭЛ") - 1000,0 тыс. руб.), - на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях (внебюджетные источники (средства Топливной компании ОАО "ТВЭЛ") - 51,1 тыс. руб.), - на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией (внебюджетные источники (средства Топливной компании ОАО "ТВЭЛ") - 124,3 тыс. руб.), - на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевых организаций (местный бюджет - 155,2 тыс. руб.); 2) направлены средства в виде имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска" (внебюджетные источники (средства Топливной компании ОАО "ТВЭЛ") - 45000,0 тыс. руб.); 3) дополнительно привлечены внебюджетные средства: - собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ" - на организацию и проведение конкурса по развитию предпринимательской активности жителей города (2076,5 тыс. руб.), - заёмные средства и средства ОАО "Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса" - выданы 22 микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства (17870,0 тыс. руб.), предоставлены 3 поручительства (объём привлечённых кредитов - 5965,0 тыс. руб.), - средства Топливной компании ОАО "ТВЭЛ" - на проведение открытого городского конкурса "Предприниматель года" (261,3 тыс. руб.).
1.20 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» (2014-2015 годы) | 2008-2015 | 2438 | 10512.5 | 8074.5 | 0 | 0 | 870 | 0 | 1568 | 1122.5 | 0 | 9390 | В 2014 году: 1) предоставлены субсидии: - вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности - 3 субъекта (местный бюджет - 900,0 тыс. руб.), - на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях - 1 субъект (местный бюджет - 46,4 тыс. руб.), - на возмещение затрат на оплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования - 1 субъект (местный бюджет - 176,1 тыс. руб.); 2) дополнительно привлечены внебюджетные средства:
| 2015 год |  | 1438 | 0 | -1438 | 0 | 0 | 870 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Создание и развитие деятельности бизнес-инкубатора | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия организационного характера по созданию бизнес-инкубатора на базе Межинститутской базовой кафедры "Учебно-научно-производственный комплекс" Сибирского федерального университета: - проведено совещание, - определён состав рабочей группы, - разработан проект создания Центра инновационного развития "Интелекс" ЗАТО г.Зеленогорск (бизнес-инкубатора). Средства краевого бюджета предусмотрены к освоению в 2012 году.
1.21 | Создание и развитие деятельности бизнес-инкубатора | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исключено в 2013 году при внесении изменений в комплексную программу социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года. В соответствии с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Красноярского края от 22.05.2012 № 227-п в долгосрочную целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, финансирование из краевого бюджета мероприятий по реализации проектов по созданию бизнес-инкубаторов и их развитию исключено. Кроме того, в связи с оптимизацией структуры Сибирского федерального университета с 1 сентября 2012 года на территории ЗАТО Зеленогорск закрыта Межинститутская базовая кафедра "ЭхУНПК" Сибирского федерального университета, на базе которой предполагалось создание и развитие деятельности бизнес-инкубатора.
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу "Малый и средний бизнес" |  | 94829 | 171228.1 | 76399.1 | 0 | 4850 | 39390 | 36585.5 | 5439 | 2654.6 | 50000 | 127138
| 2007 год |  | 40 | 35.8 | -4.2 | 0 | 0 | 40 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 531 | 0 | -531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 568 | 273.8 | -294.2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 568 | 143.8 | 0 | 0
| 2011 год |  | 1438 | 23766.3 | 22328.3 | 0 | 50 | 870 | 183.7 | 568 | 272.6 | 0 | 23260
| Итого по разделу "Малый и средний бизнес" |  | 38938 | 61177.6 | 22239.6 | 0 | 4800 | 35870 | 35000 | 568 | 560.8 | 2500 | 20816.8
| Итого по разделу "Малый и средний бизнес" |  | 48938 | 75462.1 | 26524.1 | 0 | 0 | 870 | 1236 | 568 | 554.9 | 47500 | 73671.2
| 2014 год |  | 2438 | 10512.5 | 8074.5 | 0 | 0 | 870 | 0 | 1568 | 1122.5 | 0 | 9390
| 2015 год |  | 1438 | 0 | -1438 | 0 | 0 | 870 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0
- заёмные средства и средства ОАО "Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса" - выданы 15 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (9090,0 тыс. руб.), - средства Топливной компании ОАО "ТВЭЛ" - на проведение открытого городского конкурса "Предприниматель 2014 года" (300,0 тыс. руб.). Средства краевого бюджета не выделены - заявки на предоставление государственной поддержки субъектам малого предпринимательства, направленные для участия в конкурсном отборе, не удовлетворены. Экономия средств местного бюджета - в связи с оптимизацией бюджетных расходов в течение 2014 года.
G. Содействие занятости населения
1.22 | Содействие занятости населения города Зеленогорска | 2007-2015 | 299635.6 | 263570.7 | -36064.9 | 0 | 0 | 261058.9 | 225780.8 | 27345.9 | 24294.2 | 11230.8 | 13495.7 | Ссылка на ГЦЗН
| 2007 год |  | 16249.1 | 13973.4 | -2275.7 | 0 | 0 | 13566.6 | 11388.6 | 2102.9 | 1689.9 | 579.6 | 894.9 | Краевой бюджет - по причине снижения числа безработных. Местный бюджет - уменьшение количества детей. Внебюджетные источники - в связи с ростом размера заработной платы.
| 2008 год |  | 15196.1 | 12818.9 | -2377.2 | 0 | 0 | 13157.9 | 9898.6 | 1443.1 | 1625.9 | 595.1 | 1294.4 | Краевой бюджет - уменьшение суммы социальных выплат безработным гражданам из-за снижения числа безработных (2007г. - 1407 чел., в 2008г. - 1314 чел.). Местный бюджет и внебюджетные источники - превышение расходов за счёт увеличения сумм выплат в связи с ростом с 01.09.07г. минимального размера оплаты труда - 2300 руб. (план по состоянию на 01.04.2007г. - 1100 руб.).
| 2009 год |  | 29040.2 | 29597 | 556.8 | 0 | 0 | 24389.6 | 24389.6 | 3376 | 3454.8 | 1274.6 | 1752.6 | Сверхплановые расходы: - местного бюджета -в связи с увеличением затрат на временное трудоустройство подростков в свободное от учёбы время по причине роста минимального размера оплаты труда при снижении количества подростков. - внебюджетных источников - в связи с увеличением размера заработной платы, выплачиваемой работодателями работникам в рамках договора о временном трудоустройстве граждан.
| 2010 год |  | 31433.8 | 29856.8 | -1577 | 0 | 0 | 26579 | 25544.1 | 3554.8 | 2506.6 | 1300 | 1806.1 | Экономия средств: - краевого бюджета - в связи с уменьшением суммы социальных выплат безработным гражданам из-за снижения числа безработных (на конец 2009 г. - 617 чел,, на конец 2010 г. - 558 чел,); - местного бюджета - в связи с уменьшением числа подростков - участников временных работ. Сверхплановые расходы по внебюджетным источникам - в связи с увеличением размера заработной платы, выплачиваемой работникам в рамках договора о временном трудоустройстве граждан.
| 2011 год |  | 40067.6 | 43783.8 | 3716.2 | 0 | 0 | 34470 | 37434.2 | 4097.6 | 4208.4 | 1500 | 2141.2 | Проведены мероприятия активной политики занятости: - организация общественных работ (179 человек), - временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (740 человек), - профессиональная ориентация (1625 человек), - другие мероприятия. Предоставлены социальные выплаты: - пособие по безработице (1350 человек), - стипендия в период прохождения профессионального обучения по направлению. службы занятости (196 человек). Сверхплановые расходы: - краевой бюджет - дополнительные средства на обеспечение потребности по мероприятиям активной политики занятости, - местный бюджет - дополнительные расходы на мероприятия по содействию занятости населения в связи с принятием в 2011 году городской целевой программы "Содействие занятости населения города Зеленогорска на 2011-2012 годы", - внебюджетные источники - в связи с увеличением размера заработной платы, выплачиваемой работникам в рамках договора о временном трудоустройстве граждан.
1.22 | Содействие занятости населения города Зеленогорска | 2007-2015 | 39670.3 | 45197.5 | 5527.2 | 0 | 0 | 35119.7 | 39615.8 | 3000.6 | 3538.3 | 1550 | 2043.4 | Проведены мероприятия активной политики занятости: - организация общественных работ (155 человек), - временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (756 человек), - профессиональная ориентация (1611человек), - другие мероприятия. Предоставлены социальные выплаты: - пособие по безработице (1129 человек), - стипендия в период прохождения профессионального обучения по направлению службы занятости (160 человек). Сверхплановые расходы: - краевой бюджет - дополнительные средства на обеспечение потребности по мероприятиям активной политики занятости, - местный бюджет - уточнены потребности на финансирование временной занятости несовершеннолетних в период летних каникул, - внебюджетные источники - в связи с увеличением размера заработной платы, выплачиваемой работникам в рамках договора о временном трудоустройстве граждан.
1.22 | Содействие занятости населения города Зеленогорска | 2007-2015 | 46087.9 | 42716.4 | -3371.5 | 0 | 0 | 41818.6 | 37660 | 3037.8 | 3572.8 | 1231.5 | 1483.6 | Проведены мероприятия активной политики занятости: - организация общественных работ (121 человек), - временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (808 человек), - профессиональная ориентация (1631человек), - профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан (169 человек), - содействие трудоустройству граждан (1978 человек), - другие мероприятия. Предоставлены социальные выплаты: - пособие по безработице (1145 человек), - стипендия в период прохождения профессионального обучения по направлению службы занятости (160 человек). Отклонение фактических расходов краевого бюджета от плановых - в связи с финансированием мероприятий в объёме необходимой потребности. Сверхплановые расходы: - местный бюджет - в связи с увеличением количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учёбы время, - внебюджетные источники - в связи с увеличением размера заработной платы, выплачиваемой работникам в рамках договора о временном трудоустройстве граждан.
1.22 | Содействие занятости населения города Зеленогорска | 2007-2015 | 42679 | 45626.9 | 2947.9 | 0 | 0 | 38445.9 | 39849.9 | 2633.1 | 3697.5 | 1600 | 2079.5 | Проведены мероприятия активной политики занятости: - организация общественных работ (110 человек), - временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (492 человек), - профессиональная ориентация (1621человек), - профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан (150 человек), - содействие трудоустройству граждан (1682 человек), - другие мероприятия. Предоставлены социальные выплаты: - пособие по безработице (1054 человек), - стипендия в период прохождения профессионального обучения по направлению службы занятости (150 человек). Отклонение фактических расходов краевого бюджета от плановых - в связи с финансированием мероприятий в объёме необходимой потребности.
| 2015 год |  | 39211.6 | 0 | -39211.6 | 0 | 0 | 33511.6 | 0 | 4100 | 0 | 1600 | 0 | 0
1.23 | Снижение напряжённости на рынке труда | 2009-2011 | 18681.2 | 18126 | -555.2 | 0 | 1798.2 | 16456.4 | 15989.7 | 0 | 19.6 | 2224.8 | 318.5 | Ссылка на ГЦЗН
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 6360.4 | 4367.8 | -1992.6 | 0 | 0 | 4835.6 | 4272.3 | 0 | 0 | 1524.8 | 95.5 | Уменьшение расходов: - краевой бюджет - отзыв финансирования в конце года в связи с невостребованностью финансовых средств; - внебюджетные источники -за счёт средств краевого бюджета возмещены затраты работодателей на временную занятость в размере 93,7% от общих затрат на выплату заработной платы.
| 2010 год |  | 6631.9 | 6051.9 | -580 | 0 | 0 | 5931.9 | 5828.9 | 0 | 0 | 700 | 223 | Краевой бюджет - дополнительное финансирование Программы. Экономия средств по внебюджетным источникам - за счёт перераспределения участников Программы с общественных работ (где затраты работодателей больше) на временные.
| 2011 год |  | 5390.3 | 7309.1 | 1918.8 | 0 | 1798.2 | 5390.3 | 5491.3 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | Проведены мероприятия: - опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (47 человек), - временное трудоустройство граждан (289 человек), - финансовая поддержка граждан при организации ими предпринимательской деятельности (56 человек). Краевой бюджет - дополнительные средства на финансовую поддержку граждан при организации ими предпринимательской деятельности, самозанятости.
1.23 | Снижение напряжённости на рынке труда | 2009-2011 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены дополнительные средства краевого бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Красноярского края" в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 21.02.2012 № 63-п "Об утверждении региональной программы дополнительных мероприятий, направленных на содействие трудоустройству многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места, в Красноярском крае в 2012 году". Организованы 2 рабочих места для многодетных родителей (электромонтажник в ООО "Чистый дом", оператор-логист у индивидуального предпринимателя).
1.23 | Снижение напряжённости на рынке труда | 2009-2013 | 100 | 132.4 | 32.4 | 0 | 0 | 100 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Направлены средства на возмещение затрат работодателя на приобретение, монтаж и установку оборудования для организации 2 рабочих мест с целью трудоустройства незанятых инвалидов.
Сверхплановые расходы: - местный бюджет - в связи с предоставлением материальной поддержки несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет,
временно трудоустроенным в свободное от учёбы время, по причине сокращения средств краевого бюджета на эти цели. - внебюджетные источники - в связи с увеличением размера заработной платы, выплачиваемой работникам в рамках договора о временном трудоустройстве граждан.
1.23 | Снижение напряжённости на рынке труда | 2009-2013 | 198.6 | 204.8 | 6.2 | 0 | 0 | 198.6 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Направлены средства на возмещение затрат работодателя на приобретение, монтаж и установку оборудования для организации 3 рабочих мест с целью трудоустройства незанятых инвалидов.
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу "Содействие занятости населения" |  | 318316.8 | 281696.7 | -36620.1 | 0 | 1798.2 | 277515.3 | 241770.5 | 27345.9 | 24313.8 | 13455.6 | 13814.2
| 2007 год |  | 16249.1 | 13973.4 | -2275.7 | 0 | 0 | 13566.6 | 11388.6 | 2102.9 | 1689.9 | 579.6 | 894.9
| 2008 год |  | 15196.1 | 12818.9 | -2377.2 | 0 | 0 | 13157.9 | 9898.6 | 1443.1 | 1625.9 | 595.1 | 1294.4
| 2009 год |  | 35400.6 | 33964.8 | -1435.8 | 0 | 0 | 29225.2 | 28661.9 | 3376 | 3454.8 | 2799.4 | 1848.1
| 2010 год |  | 38065.7 | 35908.7 | -2157 | 0 | 0 | 32510.9 | 31373 | 3554.8 | 2506.6 | 2000 | 2029.1 | КБ - план увеличен на 1237,4 (№1.23)
| 2011 год |  | 45457.9 | 51092.9 | 5635 | 0 | 1798.2 | 39860.3 | 42925.5 | 4097.6 | 4228 | 1500 | 2141.2
| Итого по разделу "Содействие занятости населения" |  | 39670.3 | 45257.5 | 5587.2 | 0 | 0 | 35119.7 | 39675.8 | 3000.6 | 3538.3 | 1550 | 2043.4
| Итого по разделу "Содействие занятости населения" |  | 46187.9 | 42848.8 | -3339.1 | 0 | 0 | 41918.6 | 37792.4 | 3037.8 | 3572.8 | 1231.5 | 1483.6
| Итого по разделу "Содействие занятости населения" |  | 42877.6 | 45831.7 | 2954.1 | 0 | 0 | 38644.5 | 40054.7 | 2633.1 | 3697.5 | 1600 | 2079.5
| 2015 год |  | 39211.6 | 0 | -39211.6 | 0 | 0 | 33511.6 | 0 | 4100 | 0 | 1600 | 0
H.Муниципальное имущество
1.24 | Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю | 2007-2015 | 23107.7 | 14101.9 | -9005.8 | 0 | 0 | 533.9 | 533.9 | 22573.8 | 13568 | 0 | 0
| 2007 год |  | 2904.1 | 2163.9 | -740.2 | 0 | 0 | 533.9 | 533.9 | 2370.2 | 1630 | 0 | 0 | Зарегистрировано право муниципальной собственности на землю площадью 37,7 га. Экономия средств по результатам проведения конкурса и снижения котировок.
| 2008 год |  | 1967 | 1954.2 | -12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 1954.2 | 0 | 0 | Выполнены работы по кадастровому кварталу 24:59:0306001 (3 земельных участка, покрытых лесом, в районе Майского шоссе площадью 8,5 га, 37,1 га, 1,2 га) для последующего оформления прав и постановки на государственный и кадастровый учёт. Экономия средств по результатам проведения конкурса и снижения котировок.
| 2009 год |  | 2132 | 1958.8 | -173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 1958.8 | 0 | 0 | Выполнены работы по установлению границ землепользования и изготовлению межевых планов. Общая площадь проинвентаризированных земельных участков - 140,2 га. Проведены работы текущего землеустройства.
| 2010 год |  | 1832 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 1832 | 0 | 0 | Выполнены работы по формированию 213 земельных участков многоквартирных домов. Проведены текущие работы по землеустройству.
| 2011 год |  | 1832 | 1244.6 | -587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 1244.6 | 0 | 0 | Выполнены работы по формированию 10 земельных участков под многоквартирными домами. Проведены текущие работы по землеустройству (изготовление межевых планов земельных участков под объектами капитального строительства муниципальной формы собственности, в том числе для проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков). Экономия средств по причине уменьшения объёма работ, необходимых к выполнению в 2011 году.
1.24 | Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю | 2007-2015 | 1887 | 944 | -943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887 | 944 | 0 | 0 | Выполнены работы по формированию 58 земельных участков под многоквартирными домами. Проведены текущие работы по землеустройству (изготовление межевых планов земельных участков под объектами капитального строительства муниципальной формы собственности, в том числе для проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков). Экономия средств по причине невыполнения планируемых в 2012 году работ в связи с недостаточностью средств (стоимость работ по проектированию планировки и межевания микрорайона 1-17 составила 3341,9 тыс. руб.).
1.24 | Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю | 2007-2015 | 1990.8 | 1732.8 | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990.8 | 1732.8 | 0 | 0 | Выполнены кадастровые работы в отношении 20 земельных участков, в том числе 3 земельных участков под многоквартирными домами. Созданы цифровые инженерно-топографические планы 2-х кадастровых кварталов. Выполнены землеустроительные работы по описанию местоположения границ территориальной зоны Ж-5 города (земли, предназначенные для ведения садоводства и огородничества). Экономия средств по результатам проведения аукционов на выполнение землеустроительных работ.
1.24 | Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю | 2007-2015 | 6730.8 | 2271.6 | -4459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6730.8 | 2271.6 | 0 | 0 | Сформированы межевые планы на 233 земельных участка, в том числе 200 участков под многоквартирными домами. На кадастровый учёт поставлено 116 земельных участков под 203 многоквартиными домами. Выполнены кадастровые работы по земельным участкам под городскими лесами (2554,8 га). Экономия средств по результатам проведения аукционов на выполнение землеустроительных работ.
| 2015 год |  | 1832 | 0 | -1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Формирование оптимальной структуры муниципального имущества | 2007-2015 | 6628.9 | 6456.4 | -172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6628.9 | 6456.4 | 0 | 0
| 2007 год |  | 563.6 | 677 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.6 | 677 | 0 | 0 | Произведена инвентаризация и техническая паспортизация 7-ми объектов общей площадью 1572,1 кв.м, оценка их рыночной стоимости: - здание сбербанка по ул. Молодёжная, 3А - 686,8 кв.м; - здание базы УКР по ул. Строителей, 23А – 153,8 кв.м; - нежилое здание по ул. Бортникова, 11А – 248,7 кв.м; - нежилые помещения по адресам: ул. Набережная, 76А – 252,8 кв.м; ул. Строителей, 4А - 170,4 кв.м; ул. Ленина, 1, пом.61 – 29,6 кв.м; ул. Ленина, 1, пом.62 – 30,0 кв.м. Увеличение объёмов финансирования за счёт средств местного бюджета в связи с проведением работ по большему, чем запланировано, количеству объектов.
| 2008 год |  | 555.5 | 604.5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.5 | 604.5 | 0 | 0 | Произведена инвентаризация и техническая паспортизация, оценка рыночной стоимости 13-ти муниципальных объектов недвижимости общей площадью 7673,0 кв.м: - здание по ул. Мира, 57А - 500,0 кв.м; - здания 5-ти складов на базе УМТС по ул.Изыскательская – общая площадь 5598,2 кв.м; - здание городской бани по ул.Комсомольская,32 – 948,2 кв.м; - здание магазина по ул.Горького, 17 - 214,6 кв. м; - нежилые помещения по адресам: ул. Мира, 36, пом .118 – 28,0 кв.м; ул. Мира, 36, пом .119 – 76,0 кв.м; ул. Мира, 38 - 103,0 кв.м; ул. Калинина, 23, пом.116 – 103,5 кв.м; ул. Строителей, 9, пом.78 – 101,5 кв.м; Увеличение объёмов финансирования за счёт средств местного бюджета в связи с проведением сверхплановых работ по 5-ти объектам.
| 2009 год |  | 557.2 | 655.4 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.2 | 655.4 | 0 | 0 | Произведена инвентаризация муниципального имущества для: - передачи в государственную собственность, - приватизации. Изготовлены технические паспорта объектов недвижимости. Осуществлена оценка объектов недвижимости. Организованы торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества.
| 2010 год |  | 657.2 | 1657.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.2 | 1657.2 | 0 | 0 | Проведена техническая инвентаризация и паспортизация объектов. Изготовлены кадастровые паспорта и поставлены на кадастровый учёт бесхозяйные объекты (дороги, проезды, тепловые и водопроводные сети). Осуществлена оценка объектов недвижимости в целях проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества и приватизации муниципального имущества.
| 2011 год |  | 657.2 | 486 | -171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.2 | 486 | 0 | 0 | Проведена техническая инвентаризация и паспортизация объектов. Осуществлена оценка объектов недвижимости в целях проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества и приватизации муниципального имущества. Экономия средств по причине сокращения количества объектов, подлежащих инвентаризации, и проведением работ по инвентаризации и паспортизации объектов в предыдущие годы.
1.25 | Формирование оптимальной структуры муниципального имущества | 2007-2015 | 776.4 | 615.4 | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.4 | 615.4 | 0 | 0 | Проведена техническая инвентаризация и паспортизация объектов. Изготовлены кадастровые паспорта и поставлены на кадастровый учёт объекты казны и бесхозяйные объекты. Осуществлена оценка объектов недвижимости в целях проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества и приватизации муниципального имущества. Экономия средств по причине сокращения количества объектов, подлежащих инвентаризации.
1.25 | Формирование оптимальной структуры муниципального имущества | 2007-2015 | 819.1 | 665.5 | -153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.1 | 665.5 | 0 | 0 | Проведена техническая инвентаризация и паспортизация объектов. Изготовлены кадастровые паспорта и поставлены на кадастровый учёт объекты казны. Осуществлена оценка объектов недвижимости в целях проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества и приватизации муниципального имущества. Экономия средств - по результатам проведения открытых аукционов на выполнение работ.
1.25 | Формирование оптимальной структуры муниципального имущества | 2007-2015 | 1385.5 | 1095.4 | -290.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385.5 | 1095.4 | 0 | 0 | Проведена техническая инвентаризация и паспортизация объектов. Изготовлены кадастровые паспорта и поставлены на кадастровый учёт объекты казны. Осуществлена оценка объектов недвижимости в целях проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества и приватизации муниципального имущества. Экономия средств - по результатам проведения открытых аукционов на выполнение работ.
| 2015 год |  | 657.2 | 0 | -657.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | 2007-2015 | 25021.3 | 20993.5 | -4027.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25021.3 | 20993.5 | 0 | 0
| 2007 год |  | 2500 | 1451.2 | -1048.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1451.2 | 0 | 0 | Экономия расходов на содержание казны за счёт сдачи в аренду большего, чем планировалось, количества объектов.
| 2008 год |  | 2132.2 | 3437.3 | 1305.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132.2 | 3437.3 | 0 | 0 | Превышение расходов местного бюджета обусловлено проведением сверхплановых работ по установке охранно-пожарной сигнализации на объектах казны по адресу ул. Ленина, д. 1.
| 2009 год |  | 2228.1 | 2495.9 | 267.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.1 | 2495.9 | 0 | 0 | Содержание муниципального имущества, находящегося в казне: - здание по адресу у. Гагарина, 18, - здание по адресу ул. Гагарина , 23, - здание по адресу ул. Мира 57а, - цокольный этаж жилого дома по адресу ул. Ленина, д.1, - здания бывшей Школы космонавтики. Увеличение расходов местного бюджета по причине выполнения аварийных работ на объекте, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 18 (ремонт сетей водопровода, канализации и отопления).
| 2010 год |  | 2669.3 | 3118 | 448.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669.3 | 3118 | 0 | 0 | Содержание муниципального имущества, находящегося в казне. Увеличение расходов местного бюджета - по причине выполнения работ по текущему ремонту здания по ул. Гагарина 23 (в связи с подготовкой к проведению Всероссийской переписи населения).
| 2011 год |  | 2811.3 | 2460.9 | -350.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811.3 | 2460.9 | 0 | 0 | Содержание муниципального имущества, находящегося в казне: - помещения в здании, расположенном по адресу ул. Гагарина, д. 18; - здания, расположенного по адресу ул. Гагарина, д. 23; - зданий бывшей Школы космонавтики. Уменьшение расходов местного бюджета по причинам: - сдача в аренду свободных площадей в здании, расположенном по адресу ул. Гагарина, д. 18; - снижение затрат на оплату услуг по теплоснабжению в связи с повышенной температурой наружного воздуха в зимний период.
1.26 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | 2007-2015 | 2867 | 1882.5 | -984.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 1882.5 | 0 | 0 | Содержание муниципального имущества, находящегося в казне: - помещения в здании, расположенном по адресу ул. Гагарина, д. 18, - здания, расположенного по адресу ул. Гагарина, д. 23, - зданий бывшей Школы космонавтики (проезд Лесной). Уменьшение расходов местного бюджета по причинам: - сдача в аренду, в оперативное управление свободных площадей в зданиях, расположенных по адресам: ул. Гагарина, д. 18 и ул. Гоголя, 15, - экономия затрат на услуги теплоснабжения.
1.26 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | 2007-2015 | 3174.5 | 2884.5 | -290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3174.5 | 2884.5 | 0 | 0 | Содержание муниципального имущества, находящегося в казне: - помещений в здании, расположенном по адресу ул. Гагарина, д. 36, - помещений в здании, расположенном по адресу ул. Комсомольская, д. 50, - здания, расположенного по адресу ул. Первая Промышленная, д. 9, - здания, расположенного по адресу ул. Гагарина, д. 23, - зданий бывшей Школы космонавтики (проезд Лесной). Экономия расходов местного бюджета по причинам: - экономия затрат на услуги теплоснабжения, - отсутствие аварийных ситуаций на объектах казны.
1.26 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | 2007-2015 | 3643.9 | 3263.2 | -380.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643.9 | 3263.2 | 0 | 0 | Содержание муниципального имущества, находящегося в казне: - помещений в здании, расположенном по адресу ул. Гагарина, д. 36, - помещений в здании, расположенном по адресу ул. Комсомольская, д. 50, - здания, расположенного по адресу ул. Первая Промышленная, д. 9, - здания, расположенного по адресу ул. Гагарина, д. 23, - зданий бывшей Школы космонавтики (проезд Лесной). Экономия расходов местного бюджета по причине отсутствия аварийных ситуаций на объектах казны.
| 2015 год |  | 2995 | 0 | -2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу "Муниципальное имущество" |  | 54757.9 | 41551.8 | -13206.1 | 0 | 0 | 533.9 | 533.9 | 54224 | 41017.9 | 0 | 0
| 2007 год |  | 5967.7 | 4292.1 | -1675.6 | 0 | 0 | 533.9 | 533.9 | 5433.8 | 3758.2 | 0 | 0
| 2008 год |  | 4654.7 | 5996 | 1341.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4654.7 | 5996 | 0 | 0
| 2009 год |  | 4917.3 | 5110.1 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4917.3 | 5110.1 | 0 | 0
| 2010 год |  | 5158.5 | 6607.2 | 1448.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5158.5 | 6607.2 | 0 | 0
| 2011 год |  | 5300.5 | 4191.5 | -1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300.5 | 4191.5 | 0 | 0
| Итого по разделу "Муниципальное имущество" |  | 5530.4 | 3441.9 | -2088.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530.4 | 3441.9 | 0 | 0
| Итого по разделу "Муниципальное имущество" |  | 5984.4 | 5282.8 | -701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984.4 | 5282.8 | 0 | 0
| Итого по разделу "Муниципальное имущество" |  | 11760.2 | 6630.2 | -5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11760.2 | 6630.2 | 0 | 0
| 2015 год |  | 5484.2 | 0 | -5484.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5484.2 | 0 | 0 | 0
Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала
A. Развитие образования
2.1 | Создание современных комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях | 2007-2015 | 120592.6 | 93968.8 | -26623.8 | 3526 | 8231.5 | 19083.9 | 14558.8 | 97392.7 | 70328.1 | 590 | 850.4
| 2007 год |  | 3217.1 | 3188.5 | -28.6 | 1339.3 | 1339.2 | 0 | 0 | 1877.8 | 1849.3 | 0 | 0 | 1. Приобретено технологическое оборудование для пищеблоков МОУ "СОШ № 161", МОУ "ШИ № 168". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 2. Приобретено медицинское оборудование для медицинских кабинетов МОУ "СОШ № 165", МОУ "СОШ № 167", МОУ "СОШ № 175". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 3. Приобретены приборы искусственного освещения учебных кабинетов МОУ "Гимназия № 164", МОУ "СОШ № 172", МОУ "СОШ № 176". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 4. Оборудовано: - 247 спальных мест в 10 -те группах продлённого дня в МОУ СОШ №№ 163, 165, 167, 170, 172, 175, 176. - 16 игровых комнат в МОУ СОШ №№ 161, 163, 165, 167, 169, 170, 172, 175, 176, МОУ "Гимназия № 164", МОУ "Лицей № 174". 5. В 15 дошкольных учреждениях условия пищеблоков приведены в соответствие с требованиями СанПиН и требованиями охраны труда. 6. В 15 детских дошкольных учреждениях участки для прогулок приведены в соответствии с требованиями СанПиН.
| 2008 год |  | 4491.2 | 4614 | 122.8 | 1293.2 | 1293.2 | 1464 | 1452.3 | 1734 | 1868.5 | 0 | 0 | 1.Приобретено технологическое оборудование для пищеблоков МОУ "СОШ № 164", МОУ "СОШ № 167", МОУ "СОШ №172", МОУ "СОШ №175". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 2. Приобретено медицинское оборудование для медицинских кабинетов МОУ "СОШ № 172", МОУ "СОШ № 176". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 3. Приобретены приборы искусственного освещения учебных кабинетов МОУ "СОШ № 165", МОУ "СОШ № 175", МОУ "ШИ № 168". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 4. Приобретена учебная мебель в соответствии с ростом обучающихся для учебных кабинетов МОУ "СОШ № 161", МОУ "СОШ №163", МОУ "Гимназия №164", МОУ "СОШ №165", МОУ "СОШ №167", МОУ "СОШ №170", МОУ "СОШ №172", МОУ "Лицей №174", МОУ "СОШ № 175", МОУ "СОШ № 176". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 5. Приобретено оборудование для оснащения школьных библиотек МОУ "Гимназия №164", МОУ "Лицей №174", МОУ "СОШ №175". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
6. В 15 дошкольных учреждениях условия пищеблоков приведены в соответствие с требованиями СанПиН. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 7. В 15 дошкольных учреждениях уровень освещённости дошкольных групп приведён в соответствие с требованиями СанПиН и требованиями охраны труда. 8. Приобретена мебель для МДОУ д/с №12, №18, №27, №28. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 9. В 15 детских дошкольных учреждениях участки для прогулок приведены в соответствии с требованиями СанПиН. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 10. Установлены системы видеонаблюдения в 10 детских дошкольных учреждениях.
| 2009 год |  | 4311.5 | 5263.1 | 951.6 | 893.5 | 2791.2 | 1310 | 1130 | 2108 | 1341.9 | 0 | 0 | 1. Приобретено технологическое оборудование для пищеблоков МОУ "СОШ № 169", МОУ "СОШ №175". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 2. Приобретено медицинское оборудование для медицинских кабинетов МОУ "СОШ № 163", МОУ "Гимназия №164", МОУ "Лицей №174". Уменьшение расходов по причине отсутствия финансирования из краевого бюджета. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 3. Приобретены приборы искусственного освещения учебных кабинетов МОУ "СОШ № 163", МОУ "СОШ № 167", МОУ "Лицей №174". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 4. Приобретена учебная мебель в соответствии с ростом обучающихся для учебных кабинетов МОУ "СОШ № 161", МОУ "СОШ №163", МОУ "Гимназия №164", МОУ "СОШ №165", МОУ "СОШ №167", МОУ "СОШ №170", МОУ "СОШ №172", МОУ "Лицей №174", МОУ "СОШ № 175", МОУ "СОШ № 176". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 5. Средства местного бюджета не направлены в связи с уточнением полномочий (субъект Российской Федерации).
6. В 13 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (№№10, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32) условия пищеблоков приведены в соответствие с требованиями СанПиН. В связи с необходимостью дополнительно приобретено оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 7. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях №№8, 12, 13, 14, 18, 23, 27, 28, 31, 32 условия медкабинетов приведены в соответствие с требованиями СанПиН. В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности дополнительно приобретено оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 8. В дошкольных учреждениях №№ 8, 12, 13, 18, 19, 21, 28, 27, 31, 32 уровень освещённости дошкольных групп приведён в соответствие с требованиями СанПиН и требованиями охраны труда. В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности дополнительно приобретено оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 9. Приобретена мебель для детских садов №№8, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32. В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности дополнительно приобретено оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2010 год |  | 6299.1 | 6331.8 | 32.7 | 0 | 1153.9 | 4165.6 | 3520.5 | 2133.5 | 1657.4 | 0 | 0 | 1.Приобретено технологическое оборудование для пищеблоков МОУ СОШ №175, 176. Экономия средств местного бюджета по результатам проведения торгов и снижения котировок. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 2. Приобретено медицинское оборудование для медицинских кабинетов МОУ СОШ №161, 163, 165, 167, 169, 172, 175, 176, МОУ "Гимназия №164", МОУ "Лицей №174". Уменьшение расходов по причине сокращения финансирования из краевого бюджета. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 3. Приобретены приборы искусственного освещения учебных кабинетов МОУ СОШ №161, 169, 175, 176. Уменьшение расходов по причине сокращения финансирования из краевого бюджета и экономии по результатам проведения торгов. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 4. Приобретена учебная мебель в соответствии с ростом обучающихся для учебных кабинетов МОУ СОШ №№161, 163, 165, 167, 169, 170, 172, 175, 176, МОУ "Гимназия №164", МОУ "Лицей №174". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 5. Расходы за счёт средств местного бюджета не произведены в связи с уточнением потребностей.
6. В 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (№№8, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 31) условия пищеблоков приведены в соответствие с требованиями СанПиН. В связи с необходимостью частично произведена замена оборудования. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 7. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях №№ 8, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23,24, 27, 28, 31 условия медкабинетов приведены в соответствие с требованиями СанПиН. В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности дополнительно приобретено оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 8. Приобретена мебель для детских садов № 10,12, 13, 18,24,32. В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности дополнительно приобретено оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 9. В детском саду №10 участки для прогулок приведены в соответствии с требованиями СанПиН. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 10. В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности установлены системы видеонаблюдения в 6 детских садах и решётки на окна в 1 детском саду; произведены: замена системы видеонаблюдения в 2 детских садах, ремонт ограждения территории в 1 детском саду, монтаж радиоустройств в 13 детских садах.
| 2011 год |  | 28381.4 | 23170.3 | -5211.1 | 0 | 1654 | 3823.2 | 2779.5 | 24558.2 | 17886.4 | 0 | 850.4 | Приобретено: - технологическое оборудование для пищеблоков (МБОУ Гимназия № 164, МБОУ СОШ №№ 169, 172, 174, МБОУ Детский сад №№ 7, 11, 12, 16, 17, 19, 24, 28, 29, 30, 31), - медицинское оборудование для медицинских кабинетов (МБОУ СОШ № 170, МБОУ Детский сад № 3, 9, 11,13, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 30), - приборы искусственного освещения (МБОУ СОШ № 163, МБОУ Детский сад №№ 10, 31) - учебная мебель (МБОУ ООШ №165, МБОУ СОШ № 170), - мебель для детских садов (МБОУ Детский сад №№ 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 32). Проведены текущие ремонты в зданиях учреждений образования. Экономия средств - по результатам проведения торгов на выполнение работ и отражением фактических расходов местного бюджета на выполнение противопожарных мероприятий - 6053,2 тыс. руб. (мероприятие № 3.27) и мероприятий по энергосбережению - 1140,8 тыс. руб. (мероприятие № 4.12). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.1 | Создание современных комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях | 2007-2015 | 20448 | 26607.7 | 6159.7 | 0 | 0 | 4142.5 | 3591.5 | 16305.5 | 23016.2 | 0 | 0 | Приобретено: - технологическое оборудование для пищеблоков (МБОУ СОШ №№ 161, 163, 167, 170), - приборы искусственного освещения (МБОУ Гимназия № 164, МБОУ СОШ № 176) - учебная мебель (МБОУ ООШ №165, МБОУ СОШ №№ 169, 172, 175, 176, МОУ Лицей № 174), Проведены текущие ремонты в зданиях учреждений образования, дополнительно выполнены мелкие ремонты помещений. Экономия средств краевого бюджета - средства выделены в соответствии с уточнёнными в течение года бюджетными лимитами. Сверхплановые расходы местного бюджета - дополнительно проведены мелкие ремонты в ходе подготовки муниципальных общеобразовательных учреждений города к новому учебному году. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.1 | Создание современных комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях | 2007-2015 | 17195.2 | 18847.9 | 1652.7 | 0 | 0 | 1705.2 | 109.3 | 14900 | 18738.6 | 590 | 0 | 1.Устройство пандусов при входах в здания общеобразовательных учреждений. 2. Приобретено: - технологическое оборудование для пищеблоков 12 дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ д/с №№ 6, 14, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32), - медицинское оборудование для медицинских кабинетов (МБДОУ д/с №№ 8, 14, 18, 23, 24, 26, 27, 28, МБОУ СОШ № 170), - мебель для обеспечения образовательного процесса для 14 дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ д/с №№ 6, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32), 3 общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ №№ 167, 170, 176) и учреждения дополнительного образования (МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива»), - оборудование для обеспечения 6 образовательных учреждений резервными источниками горячего водоснабжения, электрополотенцами (МБОУ Гимназия № 164, МБОУ Лицей № 174, МБОУ СОШ №№ 167, 170, МБДОУ д/с №№ 19, 27). 3. Заменено оборудование в зрительном зале МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива». 4. Проведены текущие ремонты в зданиях учреждений образования, дополнительно выполнены мелкие ремонты помещений. Отклонение фактических расходов от плановых: - средства краевого бюджета на реализацию мероприятия не направлены в связи с уточнением и перераспределением расходов, выделенных на финансовое обеспечение образовательного процесса в 2013 году, - местный бюджет - дополнительно проведены работы по устройству пандусов, - внебюджетные источники (средства ОАО "ПО ЭХЗ") на реализацию социальных проектов в сфере образования не направлены в связи с уменьшением по решению Госкорпорации "Росатом" расходов по благотворительной деятельности ОАО "ПО ЭХЗ" (проекты МБДОУ д/с №7 "Радуга мечты", МБОУ СОШ №163 "Гармония в душе" не реализованы). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.1 | Создание современных комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях | 2007-2015 | 12018.7 | 5945.5 | -6073.2 | 0 | 0 | 1236.7 | 1975.7 | 10782 | 3969.8 | 0 | 0 | 1. Приобретена мебель для обеспечения образовательного процесса для 7 дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ д/с №№ 7, 14, 16, 17, 26,29, 30), 7 общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ №№ 161, 163, 164, 172, 174, 175, 176), 2. Проведены текущие ремонты в зданиях учреждений образования (МБДОУ д/с № № 18, 23, 26, МБОУ СОШ № 161, 163, 167, 169, 176, Лицей № 174, МБОУ ДО "ЦО "Перспектива", МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДОЦ "Витязь", МБОУ ДОД ЦДОД ЦЭКиТ). Отклонение фактических расходов от плановых: - средства краевого бюджета - перераспределены субвенции в расчёте на одного обучающегося согласно нормативным затратам, - местный бюджет - в связи с перераспределением средств выполнен капитальный ремонт объектов учреждений образования (мер. №2.7.10, 2.7.11, 2.7.12). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2015 год |  | 24230.4 | 0 | -24230.4 | 0 | 0 | 1236.7 | 0 | 22993.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Обеспечение доступного и качественного образования | 2007-2015 | 20376.4 | 13733.04 | -6643.36 | 0 | 404.2 | 14648.6 | 9135.732 | 2957.8 | 2722.208 | 2770 | 1470.9
| 2007 год |  | 3426.8 | 3426.8 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 2760 | 666.8 | 666.8 | 0 | 0 | 1.За счёт средств краевого бюджета в соответствии с краевым перечнем учебниками обеспечены 100% учащихся. 2. 12 общеобразовательных учреждений перешли на профильное обучение. Внедрены модели профильного обучения: сетевая и внутришкольная. 3. Приобретено оборудование для базовых кабинетов по профильному обучению для 10 общеобразовательных учреждений. 4. Итоговая аттестация выпускников 11-х классов проводится в форме единого государственного экзамена по 12 предметам. С 2006/2007 учебного года в 9-х классах в виде эксперимента итоговая аттестация в ряде учреждений также проводится в новой форме. Общее количество выпускников, прошедших аттестацию в форме единого государственного экзамена, в 2007 году составило 536 человек (в 2006 году - 409). 5. В конкурсе «Инновационные школы» выиграли гранты по 1 млн. руб. МОУ "Гимназия №164" и МОУ "СОШ №175"; стали победителями конкурса «Лучший учитель» 5 педагогов на федеральном уровне и 6 педагогов на краевом уровне. 6. Заменено устаревшее компьютерное оборудование в образовательных учреждениях. Все образовательные учреждения подключены к сети Интернет. 1340 обучающихся стали участниками дистанционных проектов, олимпиад, школ абитуриентов при ВУЗах страны.
7. Проведены 5-дневные учебные сборы по основам военной службы для 193 юношей, обучающихся в 10-х классах муниципальных общеобразовательных учреждений города. 8. На одно общеобразовательное учреждение приходится 86,6 обучающихся 3-й ступени (в среднем по краю - 59,8 человек). 9. Обследовано 187 детей, 30 детей-инвалидов. Сформированы 2 коррекционные группы в МДОУ №32. Дополнены детьми (12 человек) коррекционные группы в МДОУ №№23, 27, 32, 10. Оформлено в речевые группы 18 детей
| 2008 год |  | 2014.1 | 2024.1 | 10 | 0 | 0 | 560.2 | 560.2 | 1453.9 | 1463.9 | 0 | 0 | 1. За счёт средств родителей куплены учебники Виноградовой для обучающихся МОУ СОШ № 161, 174, 176. Остальные школьники обеспечены бесплатными учебниками с 1-11 классы за счёт средств краевого бюджета. 2. В 10 общеобразовательных учреждениях города продолжается реализация профильного обучения. 3. Первый выпуск школьников, обучавшихся на профильном уровне. Реализация сетевой и внутришкольной моделей профильного обучения. 4. Приобретено оборудование для базовых кабинетов по профильному обучению для МОУ СОШ №№ 161,169,174. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 5. В форме ЕГЭ в 11-х и 12-х (вечернее обучение) классах сдают экзамены 100% обучающихся. Результаты выше российских и краевых в среднем от 12% до 19 %. В 9-х классах количество обучающихся, сдающих экзамены в форме ЕГЭ, увеличилось до 42% от общей численности обучающихся в 9-х классах. Общее количество выпускников, прошедших аттестацию в форме единого государственного экзамена в 2008 году составило 719 человек (2007 году - 536, в 2006 году - 409). 6. В конкурсе «Инновационные школы» выиграли гранты по 1 млн. руб. МОУ "СОШ №163", МОУ "Гимназия №164", МОУ "Лицей №174" и МОУ "СОШ №176". Победителями конкурса «Лучший учитель» стали 6 педагогов на федеральном уровне и 7 педагогов на краевом уровне.
7. Осуществлена замена устаревшего компьютерного оборудования в образовательных учреждениях. 82% педагогов и 100% руководителей образовательных учреждений используют информационно-компьютерные технологии в практической деятельности. Открыты ресурсные компьютерные центры для учащихся, педагогов, в школы поставлено лицензионное оборудование. 8. Проведены 5-дневные учебные сборы по основам военной службы для 156 юношей, обучающихся в 10-х классах муниципальных общеобразовательных учреждений города. 9. На одно общеобразовательное учреждение приходится 75,1 обучающихся 3-й ступени (в среднем по краю - 58,8 человек). 10. ?? 11. Всего в городском центре диагностики и консультирования обследовано 352 ребёнка с особыми образовательными потребностями (из них консультативно – 157 детей, комиссионно – 195 детей). По результатам обследования оформлено: - в компенсирующие группы дошкольных учреждений для детей с тяжёлыми нарушениями речи - 44 ребёнка (ДОУ №3, №30, №18, №17), - в группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития - 27 детей (МДОУ №27, №10, №32).
В городе функционирует 6 дошкольных групп компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития и 10 компенсирующих групп для детей с тяжёлыми нарушениями речи. В этих условиях 180 дошкольников получают квалифицированную помощь специалистов, открыты дополнительно 2 речевые группы: в д/с №№ 18, 17. В общеобразовательных школах открыто 5 специальных (коррекционных) классов VII вида ( 60 учащихся).
| 2009 год |  | 1933 | 1909.2 | -23.8 | 0 | 400.4 | 1358.1 | 1358.1 | 574.9 | 150.7 | 0 | 0 | 1. За счёт средств краевого бюджета в соответствии с краевым перечнем учебниками обеспечены 100% учащихся. 2. Внедрено профильное обучение в массовом режиме во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования. 3. Приобретено оборудование для базовых кабинетов по профильному обучению для 11 общеобразовательных учреждений. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 4. Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями, составляет 99 %. Качество экзаменационных работ по русскому языку и математике 67,2% и 51,3% соответственно. 368 выпускников 11-х (12-х) классов сдавали экзамены в форме ЕГЭ, из них 361 (98,1%) набрали по результатам каждого экзамена количество баллов не ниже минимального. 7 человек не преодолели минимальный порог по необязательным предметам. Все выпускники 11-х (12-х) классов сдали обязательные экзамены и получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. Средние тестовые баллы выпускников по всем 11 предметам превышают среднестатистические российские и краевые показатели. 85,6% выпускников сделали выбор прохождения ЕГЭ по трём и более предметам, из них успешно сдали 98,4%.
5. Победителями конкурса «Лучший учитель» стали 4 педагога на федеральном уровне и 6 педагогов на краевом уровне. 6. Перераспределение источников финансирования. Осуществлена замена устаревшего компьютерного оборудования в образовательных учреждениях. 7. Проведены 5-дневные учебные сборы по основам военной службы для 133 юношей, обучающихся в 10-х классах муниципальных общеобразовательных учреждений города. 8. На одно общеобразовательное учреждение приходится 68,3 обучающихся 3-й ступени. 9. В Центре диагностики обследовано 816 детей с особыми образовательными потребностями. В городе функционируют 9 дошкольных групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР и 9 групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 182 дошкольника получают квалифицированную коррекционную помощь специалистов. В общеобразовательных школах открыто 8 специальных (коррекционных) классов VII вида (93 учащихся).
Итоги деятельности городской ПМПК: - обследовано 164 ребёнка; - зачислено в дошкольные группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР - 46 детей; - зачислены в группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи – 28 детей; - 6 детям рекомендовано обучение в краевой (специализированной) школе VIII вида краевой ПМПК (из них 3 учащихся обучались ранее в массовых школах города).
| 2010 год |  | 2326.8 | 2645.34 | 318.54 | 0 | 3.8 | 2064.9 | 2064.132 | 261.9 | 345.808 | 0 | 231.6 | 1. Учебниками обеспечены 100% обучающихся. 2. В пределах выделенных средств из краевого бюджета приобретено оборудование для базовых кабинетов по профильному обучению для 7 общеобразовательных учреждений. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. 3. Из 356 выпускников 11–х классов 346 выпускников сдали экзамены по всем выбранным предметам. Средние тестовые баллы по всем 11 предметам превышают среднестатистические российские и краевые показатели. 90,4% выпускников 11-х классов сделали выбор по трём и более предметам, 98,8 % из них успешно их сдали. Из 7 обучающихся вечерней школы 6 успешно сдали экзамен в форме ЕГЭ. 4. Победителями конкурса «Лучший учитель» стал 1 педагог на федеральном уровне и 10 педагогов на краевом уровне. 5. Приобретено 64 компьютера. Установлено свободное программное обеспечение на более, чем 50% компьютерах в 5 образовательных учреждениях. Титульные страницы сайтов образовательных учреждений приведены в соответствие с краевыми требованиями к их оформлению. Приняты меры по выполнению предписаний надзорных органов в части соблюдения требований информационной безопасности учреждения и защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному воспитанию - во всех образовательных учреждениях, где дети имеют доступ к сети Интернет, установлены контент-фильтры.
Все общеобразовательные учреждения подключены к электронной библиотеке Сибирского федерального университета. Из 406 учителей использованию ресурсов библиотеки обучены 258 человек, применяют их на практике 25 учителей. Начата работа по переходу на предоставление Управлением образования муниципальных услуг в электронном виде. 6. Проведены 5-дневные учебные сборы по основам военной службы для 47 юношей, обучающихся в 10-х классах общеобразовательных учреждений. В связи с изменением полномочий изменены порядок, источники и объёмы финансирования. 7. На одно общеобразовательное учреждение приходится 53,8 обучающихся 3-й ступени. 8. Для детского сада №14 приобретены 3 комплекта учебно-наглядных пособий. 9. В детских садах - 9 групп компенсирующей направленности для детей ЗПР (ДОУ № 10, 32, 27, 23), 9 групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ДОУ № 3, 18, 17). 180 детей дошкольного возраста получают квалифицированную помощь специалистов. В общеобразовательных школах - 8 специальных (коррекционных) классов VII вида (88 учащихся). В центре диагностики обследовано 1039 детей, из них обследованы 186 детей на ПМПК, 74 ребёнка-инвалида с целью определения программы воспитания и обучения, возможности дистанционного обучения, оформление пособий УСЗН.
По итогам деятельности территориальной ПМПК: - зачислены в дошкольные компенсирующие группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи - 26 детей; - зачислены в 1 класс VII вида – 12 учащихся.
| 2011 год |  | 1433.1 | 91.5 | -1341.6 | 0 | 0 | 1433.1 | 91.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Учебниками обеспечены 100% обучающихся. Из 136 выпускников 11–х классов сдавали и успешно сдали экзамены в форме ЕГЭ по обязательным предметам - 134 выпускника, из 7 выпускников 12-х классов успешно сдали все. Приобретены учебно-наглядные пособия для базовых кабинетов по профильному обучению. Проведены 5-дневные учебные сборы по основам военной службы для 150 юношей, обучающихся в 10-х классах общеобразовательных учреждений. Экономия средств - уменьшение средств краевого бюджета в связи с сокращением численности обучающихся и уточнением объёма финансирования в течение 2011 года.
2.2 | Обеспечение доступного и качественного образования | 2007-2015 | 1630.3 | 1371 | -259.3 | 0 | 0 | 1630 | 449.7 | 0.3 | 0 | 0 | 921.3 | Учебниками обеспечены 100% обучающихся. Из 378 выпускников 11–х классов все сдавали экзамены в форме ЕГЭ, успешно сдали 377 человек, из 5 выпускников 12-х классов успешно сдали все. Приобретены учебно-наглядные пособия для базовых кабинетов по профильному обучению (МБОУ СОШ № 169, МБОУ Гимназия № 164, МБОУ Лицей № 174) . Оснащены профильные классы ("Норникель класс", "Росатом класс"). Проведены 5-дневные учебные сборы по основам военной службы для 162 юношей, обучающихся в 10-х классах общеобразовательных учреждений. Экономия средств краевого бюджета в связи с безвозмездной передачей оборудования общеобразовательным учреждениям города от Министерства образования и науки Красноярского края. Сверхплановые внебюджетные средства - дополнительно оснащены базовые кабинеты по профильному обучению в МБОУ Лицей №174 (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") и в МБОУ Гимназия №164 (спонсорская помощь родителей обучающихся).
2.2 | Обеспечение доступного и качественного образования | 2007-2015 | 4448 | 263.9 | -4184.1 | 0 | 0 | 1678 | 63.9 | 0 | 0 | 2770 | 200 | Учебниками обеспечены 100% обучающихся. Из 352 выпускников 11–х классов все сдавали экзамены в форме ЕГЭ, успешно сдали 347 человека, из 4 выпускников 12-х классов успешно сдали все. Из 548 выпускников 9-х классов 541 сдавали экзамены в форме ГИА по 11 предметам, остальные - в традиционной форме. В соответствии с требованиями ФГОС НОО к условиям обучения все общеобразовательные учреждения оснащены комплектами оборудования. Продолжено развитие профильного образования: открыты профильные классы "Росатом-классы " в МБОУ "Лицей №174", "Норникель-классы" и спортивный класс в МБОУ СОШ №163, психолого-педагогическая группа в МБОУ СОШ №175. Проведены 5-дневные учебные сборы по основам военной службы для 134 юношей, обучающихся в 10-х классах общеобразовательных учреждений. За счёт внебюджетных средств (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") реализованы социальные проекты "Сенсорная комната" в МБДОУ д/с №3, "Всем детям - равные возможности" в Зеленогорской коррекционной школе-интернате VIII вида . Отклонение фактических расходов от плановых: - краевой бюджет - в связи с безвозмездной передачей оборудования общеобразовательным учреждениям города от Министерства образования и науки Красноярского края. - внебюджетные источники (средства ОАО "ПО ЭХЗ") - направлены не в полном объёме в связи с уменьшением по решению Госкорпорации "Росатом" расходов по благотворительной деятельности ОАО "ПО ЭХЗ".
2.2 | Обеспечение доступного и качественного образования | 2007-2015 | 1493.4 | 2001.2 | 507.8 | 0 | 0 | 1493.4 | 1788.3 | 0 | 94.9 | 0 | информация для служебного пользования | Учебниками обеспечены 100% обучающихся. Из 337 выпускников 11–х классов все сдавали экзамены в форме ЕГЭ, успешно сдали 335 человек. Из 548 выпускников 9-х классов 541 сдавали экзамены в форме ГИА по 11 предметам, остальные - в традиционной форме. В соответствии с требованиями ФГОС НОО к условиям обучения все общеобразовательные учреждения оснащены комплектами оборудования. За счёт средств краевого бюджета: - в рамках ДЦП "От массовости к мастерству" (700,0 тыс. руб.) приобретено спортивное оборудование и инвентарь для МБОУ ДОД ДЮСШ, - в рамках ГП "Развитие образования" приобретено оборудование для 9 общеобразовательных учреждений с целью обеспечения учебного процесса.
| 2015 год |  | 1670.9 | 0 | -1670.9 | 0 | 0 | 1670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Развитие инновационных практик воспитания, направленных на становление ценности здорового образа жизни, ценности использования свободного времени для личностного развития, ценности осуществления социально значимой деятельности | 2007-2015 | 156096.6 | 137668.7 | -18427.9 | 0 | 0 | 45333 | 47190.1 | 81605 | 65798.5 | 29158.6 | 24680.1
| 2007 год |  | 14988.3 | 11554 | -3434.3 | 0 | 0 | 600.6 | 600.6 | 11444.7 | 8936 | 2943 | 2017.4 | 1. Реализовано 12 социальных проектов российского, краевого и городского уровней, в которых приняло участие более 2000 школьников. Проведены муниципальные этапы краевых мероприятий: ассамблеи «Мы вместе!», конкурса социальных проектов «Я – гражданин России», конкурса медиапроектов «Мой край – моё дело». 2. В общеобразовательных школах действуют: 3 научных объединения учащихся, 25 детских общественных организаций детей, 193 объединения дополнительного образования детей, 9 физкультурно-спортивных и туристско-спортивных клубов, 3 семейных клуба, 4 школьных музея. 3. Вручение стипендий главы города выпускникам школ и обучающимся 5-10-х классов за особые достижения в учёбе и спорте. В 2007 году численность выпускников, закончивших школу с медалями - 48 человек, или 4,8% от общего количества выпускников (в 2006 году - 43 человека, или 3,7%). 4. В 2007 году организовано 5810 детей, или 93,8% от общей численности учащихся (в 2006 году - 5676 человек, или 85,0%). Экономия средств местного бюджета за счёт уменьшения количества детей. Внебюджетные источники - Фондом социального страхования РФ уменьшена сумма средств, выделенных на оздоровление школьников. 5. Введены 5 ставок инструкторов по физической культуре: МОУ СОШ №161 - 1 ставка, МОУ СОШ №163 - 1 ставка, МОУ СОШ №165 - 0.5 ставки, МОУ СОШ №170 - 0,5 ставки, МОУ СОШ №172 - 1 ставка, МОУ СОШ №176 - 1 ставка. 6. Проведено 26 мероприятий, из них 4 городских. Приняли участие 930 человек (школы №163, 165, 167). В одном из мероприятий участвовали все школы, МДОУ №№ 11, 13. Проведено 3 городские акции, в которых приняли участие 222 ребёнка, 443 горожанина, 140 водителей. 7. Подарками обеспечены 8998 человек: 2152 воспитанников дошкольных учреждений, 5976 обучающихся общеобразовательных учреждений, 120 обучающихся и воспитанников КГ СОУ «Зеленогорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», 750 неорганизованных детей в возрасте от 1-го года до 7-ми лет. Экономия средств за счёт уменьшения стоимости подарков по результатам конкурса и уменьшения количества детей.
| 2008 год |  | 13304 | 10578.7 | -2725.3 | 0 | 0 | 661.2 | 482.3 | 12642.8 | 8584 | 0 | 1512.4 | 1. 10% обучающихся заняты в детском и молодёжном общественном движении, 1500 обучающихся включены в городские и краевые социальные проекты и конкурсы. Проведены муниципальные этапы традиционных краевых мероприятий: ассамблеи «Мы вместе!», конкурса социальных проектов «Я – гражданин России», конкурса медиапроектов «Мой край – моё дело». 2. В общеобразовательных школах действуют: 3 научных объединения учащихся, 25 детских общественных организаций детей, 193 объединения дополнительного образования детей, 9 физкультурно-спортивных и туристско-спортивных клубов, 3 семейных клуба, 4 школьных музея. На базе общеобразовательных учреждений в 2008 году созданы 6 семейных клубов. 3. Стипендией главы города награждены: - за особые достижения в образовательной деятельности - 20 школьников, - за достижения в области дополнительного образования - 14 школьников. 4. В 2008 году организовано 5215 детей или 88% от общей численности учащихся (в 2007 году - 5810 детей, или 93,8%). Сохранена сеть профильных лагерей (30 лагерей с общей численностью – 1209 человек). Различными видами отдыха обеспечено 604 ребёнка особых категорий: дети-инвалиды, дети–сироты, опекаемые, из многодетных семей и другие. 5. В 2007 году введены 5 ставок инструкторов по физической культуре: МОУ СОШ №161 - 1 ставка, МОУ СОШ №163 - 1 ставка, МОУ СОШ №165 - 0.5 ставки, МОУ СОШ №170 - 0,5 ставки, МОУ СОШ №172 - 1 ставка, МОУ СОШ №176 - 1 ставка. Экономия средств краевого бюджета по причине совмещения должностей и наличием актированных дней учебного процесса школьников (эпидемия по гриппу и отмена занятий в морозные дни). 6. ?? 7. Проведено около 40 мероприятий. Приняли участие 950 человек (школы №172, 167, 170, 168, 169). Проведено 2 городские акции с участием ГИБДД. На базе летних профильных лагерей проведены конкурсы совместно с ГИБДД. 8. Подарками обеспечены 7994 человек: 2120 воспитанников дошкольных учреждений, 5874 обучающихся общеобразовательных учреждений. Превышение фактических расходов в целом по причине увеличения стоимости подарка (в 2007 году - 100 руб., в 2008 году - 170 руб.). 9. В городском фестивале семейных клубов, организованных при детских дошкольных учреждениях и школах приняли участие 19 семейных клубов, 256 родителей, 358 учащихся, 19 классных руководителей. В городском фестивале «Самый классный классный руководитель» приняли участие 24 классных руководителя, один из которых признан победителем краевого конкурса. В городском конкурсе «Педагог года» приняли участие 23 педагога. 10В городском интеллектуальном проекте "Знатоки Зеленогорска" приняли участие 420 учащихся общеобразовательных учреждений города. 36 команд участвовали в молодёжном кубке мира дистанционной игры "Что? Где? Когда?". Команда "Ника" заняла 1 место в рейтинге из 650 команд мира, 2 команды входят в десятку, 6 команд - в сотню лучших команд. 11. Участниками городского этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 560 обучающихся, 122 из которых стали победителями и призёрами (в 2007 году - 104 призёра). Призёрами краевого этапа стали 2 школьника (в 2007 году - 1 человек). В городской научно-практической конференции "Содружество" приняли участие 261 человек, 131 из которых стали победителями и призёрами..
| 2009 год |  | 12443.3 | 13238.6 | 795.3 | 0 | 0 | 716.1 | 655.3 | 8698.3 | 8724.5 | 3028.9 | 3858.8 | 1. 10% обучающихся заняты в детском и молодёжном общественном движении, 2000 обучающихся включены в городские и краевые социальные проекты и конкурсы. Проведены муниципальные этапы традиционных краевых мероприятий: - ассамблея «Мы вместе!» (4 социальные акции), - конкурс медиапроектов «Мой край – моё дело» (73 медиапроекта). Впервые реализована программа "Школа социального успеха" для лидеров детских общественных объединений. Организовано участие команд в краевом практикуме "Бизнес-вызов". 2. В общеобразовательных школах действуют: 4 научных объединения учащихся, 25 детских общественных организаций детей, 195 объединений дополнительного образования детей, 9 физкультурно-спортивных и туристско-спортивных клубов, 9 семейных клубов, 4 школьных музея. 3. Вручение стипендий главы города выпускникам школ и обучающимся 5-10-х классов за особые достижения в учёбе и спорте. В 2009 году численность выпускников, закончивших школу с медалями - 34 человека, или 4,5% от общего количества выпускников. 4. В 2009 году организовано 4661 детей или 79,4% от общей численности учащихся. Функционирует сеть профильных лагерей (27 лагерей с общей численностью – 1164 человек). Различными видами отдыха обеспечено 446 ребёнка особых категорий: дети-инвалиды, дети–сироты, опекаемые, из многодетных семей, дети группы риска, дети из семей, находящихся в социально-опасном положении. 5. В 2009 году по 5 ставкам штатного расписания, введённым в 2007 году, продолжили работу инструктора в 6-ти муниципальных общеобразовательных учреждениях. Экономия средств краевого бюджета по причине совмещения должностей и наличием актированных дней учебного процесса школьников (эпидемия по гриппу и отмена занятий в морозные дни). 6. ??Алый Парус 7. Проведено около 20 мероприятий, в том числе 3 городские акции с участием ГИБДД, месячник по правилам движения (в марте 2009г.). На базе летних профильных лагерей проведены конкурсы совместно с ГИБДД. Приняли участие более 2300 человек (учащиеся школ и родители учащихся). 8. Подарками обеспечены 8143 человек: 2164 воспитанников дошкольных учреждений, 5979 обучающихся общеобразовательных учреждений. Превышение фактических расходов в целом по причине увеличения стоимости подарка (в 2007 году - 100 руб., в 2008 году - 170 руб., в 2009 году - 183,4 руб.). 9. Проведены городские конкурсы и фестивали с широким привлечением общественности и старшеклассников: - фестиваль «Самый классный, классный руководитель», - конкурс дополнительных образовательных программ и проектов, - фестиваль педагогов дошкольного образования; - педагогический брейн-ринг, посвящённый 50- летию системы образования. 10. Проект «Знатоки Зеленогорска» проводился в два этапа. Принимали участие 74 команды 444 человека. В финал вышли 12 команд (72 чел.) младших классов, 10 команд (60 чел.) средний состав, 6 команд (36 чел.) старший состав. Команды победители: по 3 команды каждого возрастного состава, всего 54 человека. 11. Участниками школьного муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 76,6 % обучающихся. 265 обучающихся участвовали в муниципальном этапе научно-практической конференции "Содружество".
| 2010 год |  | 11045.1 | 14078 | 3032.9 | 0 | 0 | 0 | 5810.7 | 6943.1 | 5764 | 4102 | 2503.3 | 1. Реализовано 17 социальных проектов российского, краевого и городского уровней, в которых приняло участие более 3000 школьников. 143 обучающихся заняты в детском и молодёжном общественном движении. Проведены муниципальные этапы традиционных краевых мероприятий: - ассамблея «Мы вместе!» (3 акции), - конкурс медиапроектов «Мой край – моё дело» (58 медиапроектов), - краевой квест "Горжусь своим учителем" (участие 10 команд педагогов города), - краевой проект "Новый фарватер" (2 социальных проекта). Участие в: - программе "Школа социального успеха" для лидеров детских общественных объединений - 60 чел., - муниципальном этапе Отраслевого проекта "Atom Street Art" - 68 чел., - городской акции "Знамя победы" - 70 чел., - муниципальном этапе краевой акции "Будь богаче-принимай других" - 22 чел. 2. В общеобразовательных школах действуют: 5 научных объединений учащихся, 25 детских общественных организаций детей, 206 объединений дополнительного образования детей, 10 физкультурно-спортивных клубов, 11 семейных клубов, 2 школьных музея 3. Вручение стипендий главы города выпускникам школ и обучающимся 5-10 классов за особые достижения в учёбе и спорте - 79 чел. Вручение краевой именной стипендии - 3 чел. Поощрение путёвкой на о. Байкал - 30 чел. Численность выпускников, закончивших в 2010 году школу с медалями, - 41 чел. (2009г. - 34 чел.). 4. В 2010 году организовано 4629 детей или 88,4% от общей численности обучающихся. Функционирует сеть профильных лагерей (17 лагерей с общей численностью – 762 человека). В лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 2065 чел., в загородных оздоровительных лагерях - 438 чел. Различными видами отдыха обеспечено 330 детей особых категорий: дети-инвалиды, дети–сироты, опекаемые, из многодетных семей, дети группы риска, дети из семей, находящихся в социально-опасном положении. 5. ???Алый Парус 6. Проведено 33 мероприятия, в том числе 8 городских акций с участием ОГИБДД, месячник «Правилам движения наше уважение». На базе летних профильных лагерей совместно с ОГИБДД проведены 8 мероприятий. Приняли участие более 345 чел. 7. Подарками обеспечены 8047 человек: 2100 воспитанников дошкольных учреждений, 5947 обучающихся общеобразовательных учреждений. Экономия средств за счёт уменьшения стоимости подарков (в 2010г. - 150 руб., в 2009г. - 183,4 руб.) и уменьшения количества детей. 8. Проведены городские конкурсы и фестивали с широким привлечением общественности и старшеклассников: - фестиваль учителей школы первой ступени «Ступени мастерства», - конкурс летних оздоровительных площадок, стационарных и профильных лагерей, - конкурс общественных объединений педагогов и учащихся. 9. В отборочных играх приняли участие 74 команды (444 учащихся). В финал вышли 28 команд (168 чел.) По итогам года из проекта «Знатоки Зеленогорска» в старшую лигу знатоков молодёжного кубка мира перешли 6 команд (36 учащихся), в младшую лигу знатоков - 3 команды (18 учащихся). Команда Клуба интеллектуальных тренировок признана абсолютным победителем молодёжного кубка мира 2010 года среди школьных команд и была приглашена на школьно-юниорский чемпионат России по интеллектуальным играм в г. Санкт-Петербург, где заняла 17 место из 78 команд. 10. Участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 73,0 % обучающихся. 171 обучающихся участвовали в муниципальном этапе научно-практической конференции "Содружество".
| 2011 год |  | 15235.1 | 18697.2 | 3462.1 | 0 | 0 | 7417.9 | 8634.3 | 5535.5 | 6889.6 | 2281.7 | 3173.3 | Вручены стипендии главы города выпускникам школ и обучающимся 5-11 классов за особые достижения в учёбе и спорте (45 человек), краевые именные стипендии (5 человек), стипендии министерства образования Российской Федерации (4 человека). Организация летнего отдыха и оздоровления школьников. Функционировали профильные лагеря. В 2011 году охвачены 4230 детей или 70,7% от общей численности обучающихся. Различными видами отдыха обеспечены 330 детей особых категорий: дети-инвалиды, дети–сироты, опекаемые, дети из многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении. Обновлён спортивный инвентарь физкультурно-спортивных клубов общеобразовательных учреждений (школы №№163,164,167,172,174,176). Организовано участие школьников в мероприятиях: - интеллектуальный проект "Знатоки Зеленогорска" - 139 команд (834 участника), в финал вышли 47 команд, - научно-практическая конференция "Содружество" - 186 школьников, - Всероссийская олимпиада школьников - 87,7 % обучающихся. Проведены праздники, фестивали и конкурсы: - городской праздник выпускников "Алый парус", - фестиваль "Открытое занятие", фестивали педагогических инициатив и методических идей ДОУ, - конкурс "Лучшая школьная библиотека", лучшее образовательное учреждение по благоустройству территории. Проведены новогодние мероприятия, подарками обеспечены 9760 человек: 3570 воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 6190 обучающихся общеобразовательных учреждений. Сверхплановые расходы - в связи с уточнением потребности в текущем году. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.3 | Развитие инновационных практик воспитания, направленных на становление ценности здорового образа жизни, ценности использования свободного времени для личностного развития, ценности осуществления социально значимой деятельности | 2007-2015 | 25697 | 24418.2 | -1278.8 | 0 | 0 | 8721.7 | 9359 | 9931.6 | 8944.4 | 7043.7 | 6114.8 | Вручены стипендии главы города выпускникам школ и обучающимся 5-11 классов за особые достижения в учёбе и спорте (83 человека), краевые именные стипендии (5 человек). Формами работы с одарёнными детьми охвачены 75,8 % детей школьного возраста, 385 одарённых школьников получили специализированную подготовку для участия в интеллектуальных состязаниях. Организован летний отдых и оздоровление школьников: - лагеря с дневным пребыванием (1980 детей), - профильные лагеря (15 лагерей - 836 детей), - оздоровительно-образовательная база отдыха ЦЭКиТ (180 детей), - загородные оздоровительные лагеря Красноярского края (535), - поощрительная поездка в г. Томск (20 школьников, награждённых стипендией Главы города). Обновлён спортивный инвентарь физкультурно-спортивных клубов в МБОУ СОШ № 161, 163, 169. Новогодними подарками обеспечены 3657 воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 6171 обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Организовано участие школьников и педагогических работников в мероприятиях: - интеллектуальный проект "Знатоки Зеленогорска первый шаг в атомный проект 2012-2013 годов" (540 обучающихся и 10 административных команд из 10 школ), - научно-практическая конференция "Содружество" (158 школьников), - Всероссийская олимпиада школьников (94,8% обучающихся), - муниципальный этап соревнований "Президентские спортивные игры" (3694 человек). Проведены традиционные праздники, фестивали и конкурсы. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.3 | Развитие инновационных практик воспитания, направленных на становление ценности здорового образа жизни, ценности использования свободного времени для личностного развития, ценности осуществления социально значимой деятельности | 2007-2015 | 25118.6 | 25050.7 | -67.9 | 0 | 0 | 9647.8 | 11902.5 | 10274.9 | 9240.6 | 5195.9 | 3907.6 | Вручены стипендии главы города выпускникам школ и обучающимся 5-11 классов за особые достижения в учёбе и спорте (93 человека), краевые именные стипендии (5 человек), премия министерства образования и науки РФ (1 человек). 254 одарённых школьника получили специализированную подготовку для участия в интеллектуальных состязаниях, 28 детей приняли участие в краевых интенсивных Школах для одарённых детей, 69 школьников в составе городских команд участвовали в мероприятиях краевого уровня. Организован летний отдых и оздоровление школьников (67,1% учащихся): - лагеря с дневным пребыванием (2000 детей), - профильные лагеря (26 лагерей - 849 детей), - оздоровительно-образовательная база отдыха ЦЭКиТ (180 детей), - загородные оздоровительные лагеря Красноярского края (462 ребёнка), - поощрительная поездка в г. Иркутск (21 школьник, награждённый стипендией Главы города). Обновлён спортивный инвентарь физкультурно-спортивных клубов в МБОУ СОШ № 170, 172, 175. Улучшены условия для занятий в МБОУ ДОД "ДЮСШ". Новогодними подарками обеспечены 3629 воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 6110 обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Организовано участие школьников и педагогических работников в мероприятиях: - интеллектуальный проект "Знатоки Зеленогорска" (540 обучающихся), - научно-практическая конференция "Содружество" (137 школьников), - Всероссийская олимпиада школьников (72,0% обучающихся), - "Президентские спортивные игры" ("Школьная лига)" и "Президентские состязания" (5517 человек, 90,3% обучающихся), - городской фестиваль инновационных педагогических практик в дошкольном образовании. Реализованы социальные проекты в сфере образования: - "Талантам - дорогу!", - финансирование поездки ансамбля "Сударушка" на фестиваль "Роза ветров". Проведены традиционные праздники, фестивали и конкурсы. Отклонение фактических расходов от плановых: - краевой бюджет - дополнительно получена субсидия на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, - для нужд МБОУ ДОД "ДЮСШ" (2096,7 тыс. руб.), - местный бюджет - в связи с сокращением численности детей в учреждениях дошкольного и общего образования. - внебюджетные источники (средства ОАО "ПО ЭХЗ") - направлены не в полном объёме в связи с уменьшением по решению Госкорпорации "Росатом" расходов по благотворительной деятельности ОАО "ПО ЭХЗ". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
Проведены 5-дневные учебные сборы по основам военной службы для 146 юношей, обучающихся в 10-х классах общеобразовательных учреждений. Приобретены оборудование и обмундирование для участников сборов МБОУ "СОШ №161". Отклонение фактических объёмов финансирования от плановых: - краевой бюджет - перераспределены субвенции в расчёте на одного обучающегося согласно нормативным затратам, - местный бюджет - направлены дополнительные средства на проведение учебных сборов по основам военной службы, - внебюджетные средства (собственные средства АО "ПО ЭХЗ") - дополнительно оказана благотворительная поддержка в рамках проекта "Учебные сборы по основам военной службы" (приобретены форма, оборудование, обмундирование). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.3 | Развитие инновационных практик воспитания, направленных на становление ценности здорового образа жизни, ценности использования свободного времени для личностного развития, ценности осуществления социально значимой деятельности | 2007-2015 | 22997.3 | 20053.3 | -2944 | 0 | 0 | 10149.8 | 9745.4 | 10565.8 | 8715.4 | 2281.7 | 1592.5 | Вручены стипендии Главы города выпускникам школ и обучающимся 5-11 классов за особые достижения в учёбе и спорте (84 человека), краевые именные стипендии (4 человека), премия министерства образования и науки РФ (2 человека). Победителями финальных всероссийских научно-практических конференций стали 10 человек. 101 одарённый школьник получил специализированную подготовку для участия в интеллектуальных состязаниях, 8 детей приняли участие в краевых интенсивных Школах для одарённых детей, 49 школьников - в очных финальных всероссийских конкурсах спортивной и интеллектуальной направленности. Организован летний отдых и оздоровление школьников (71,3% обучающихся): - лагеря с дневным пребыванием (2000 детей), - профильные лагеря (26 лагерей - 857 детей), - оздоровительно-образовательная база отдыха (210 детей), - загородные оздоровительные лагеря Красноярского края (355 детей).
| 2015 год |  | 15267.9 | 0 | -15267.9 | 0 | 0 | 7417.9 | 0 | 5568.3 | 0 | 2281.7 | 0 | 0
2.4 | Городская целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы | 2007-2009 | 31191.2 | 28132 | -3059.2 | 0 | 0 | 26665.3 | 22167.1 | 4525.9 | 5964.9 | 0 | 0
| 2007 год |  | 4166 | 3020.3 | -1145.7 | 0 | 0 | 3800 | 1215.3 | 366 | 1805 | 0 | 0 | В грантовых конкурсах различных направлений приняли участие 42 воспитателя, МОУ "СОШ №172", МОУ "СОШ №163", МОУ "СОШ №176" . Созданы физкультурно-спортивные клубы в МОУ "СОШ №170", МОУ "СОШ №165", МОУ "СОШ №161", туристско-спортивные клубы в МОУ "СОШ №163", МОУ "СОШ №176", МОУ "СОШ №172". 1298 детей участвовали в летних профильных лагерях, в том числе 54 школьника «группы риска». Экономия средств краевого бюджета: в 2007 году не поступили средства на устройство крытой быстровозводимой площадки (строительство начато в 2008 году). За счёт средств местного бюджета проведены непредусмотренные планом проектно-изыскательские работы по устройству крытой быстровозводимой площадки.
| 2008 год |  | 25146.2 | 23314.7 | -1831.5 | 0 | 0 | 21403.3 | 19571.8 | 3742.9 | 3742.9 | 0 | 0 | В грантовых конкурсах различных направлений приняли участие 65 воспитателей детских дошкольных учреждений, МОУ «Лицей №174», МОУ СОШ №№ 161, 163, 169, 170, 175, 176 . Созданы физкультурно-спортивные клубы в МОУ СОШ №№161, 163, 165, 167, 169, 170, 172, 176, «Гимназии №164". В зональных турнирах «Шиповка юных» и «Стремительный мяч», организованных на базе МОУ ДОД ДЮСШ, МОУ ДОД СДЮСШОР «Старт», приняли участие 107 обучающихся города. В рамках краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы выделены на условии софинансирования и освоены средства краевого бюджета на устройство быстровозводимой спортивной площадки на территории школы № 167, которая введена в эксплуатацию.
| 2009 год |  | 1879 | 1797 | -82 | 0 | 0 | 1462 | 1380 | 417 | 417 | 0 | 0 | В грантовых конкурсах различных направлений приняли участие 54 воспитателя детских дошкольных учреждений, МОУ СОШ №167, 169. 1164 ребёнка участвовали в летних профильных лагерях. В зональных турнирах («Шиповка юных», «Стремительный мяч»), организованных на базе МОУ ДОД ДЮСШ, МОУ ДОД СДЮСШОР «Старт» приняли участие 107 обучающихся города.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Городская целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы | 2007-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях | 2007-2015 | 73057.4 | 69488.5 | -3568.9 | 0 | 0 | 0 | 5131.8 | 73057.4 | 64356.7 | 0 | 0
| 2007 год |  | 3691 | 4279.9 | 588.9 | 0 | 0 | 0 | 1075.6 | 3691 | 3204.3 | 0 | 0 | На конец 2007 года питанием охвачено 679 школьников из малообеспеченных семей и классов для обучающихся с задержкой психического развития , что составило 11,7% от общего числа учащихся (в 2006 году - 549 человек, или 8,9%). Экономия средств получена за счёт снижения количества детодней питания (пропуски по болезни, карантин).
| 2008 год |  | 7182.7 | 8771 | 1588.3 | 0 | 0 | 0 | 1151.5 | 7182.7 | 7619.5 | 0 | 0 | Организованными формами горячего питания обеспечено 529 детей из малообеспеченных семей (9% от общего числа обучающихся) и все дети начальной школы (2078 обучающихся, или 35,4% от общего числа обучающихся). Экономия средств краевого бюджета - наличие актированных дней в связи с эпидемией гриппа и отменой занятий в морозные дни. Превышение расходов местного бюджета по причине расширения категорий детей, получающих бесплатное питание (дети из многодетных семей и дети одиноких матерей).
| 2009 год |  | 7670.1 | 9165.7 | 1495.6 | 0 | 0 | 0 | 1442.9 | 7670.1 | 7722.8 | 0 | 0 | Организованными формами горячего питания обеспечено 529 детей из малообеспеченных семей (9% от общего числа обучающихся) и все дети начальной школы (2496 обучающихся, или 42% от общего числа обучающихся). Экономия средств краевого бюджета - в основном за счёт наличия актированных дней в связи с эпидемией гриппа и отменой занятий в морозные дни. Превышение расходов местного бюджета по причине расширения категорий детей, получающих бесплатное питание (дети из многодетных семей и дети одиноких матерей).
| 2010 год |  | 8214.7 | 10567.1 | 2352.4 | 0 | 0 | 0 | 1461.8 | 8214.7 | 9105.3 | 0 | 0 | Организованными формами горячего питания обеспечено 481 детей из малообеспеченных семей (8,1 % от общего числа обучающихся) и все дети начальной школы (2538 обучающихся, или 42,7% от общего числа обучающихся). Экономия средств краевого бюджета - в основном за счёт наличия актированных дней в связи с эпидемией гриппа и отменой занятий в морозные дни. Превышение расходов местного бюджета по причине расширения категорий детей, получающих бесплатное питание (дети из многодетных семей и дети одиноких матерей) и роста числа детей начальной школы.
| 2011 год |  | 8789.7 | 8595.3 | -194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8789.7 | 8595.3 | 0 | 0 | Организованными формами горячего питания обеспечены 563 ребёнка из малообеспеченных семей (9,4 % от общего числа обучающихся) и все дети начальной школы (2553 обучающихся или 42,7% от общего числа обучающихся). Экономия средств за счёт наличия актированных дней в связи с эпидемией гриппа и отменой занятий в морозные дни.
2.5 | Совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях | 2007-2015 | 9773 | 9482.9 | -290.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9773 | 9482.9 | 0 | 0 | Организованными формами горячего питания обеспечены все дети 1-4 классов общеобразовательных учреждений города (2530 человек) и обучающиеся 1-11 классов из малообеспеченных семей (512 человек). Экономия средств за счёт наличия актированных дней в связи с отменой занятий в морозные дни.
2.5 | Совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях | 2007-2015 | 10042 | 9243.6 | -798.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10042 | 9243.6 | 0 | 0 | Организованными формами горячего питания обеспечены все дети 1-4 классов общеобразовательных учреждений города (2479 человек) и сбалансированного питания - обучающиеся 1-11 классов из малообеспеченных семей (339 человек). Экономия средств - в связи с наличием актированных дней в связи с меньшим количеством дето/дней по причине болезни детей.
Новогодними подарками обеспечены 3608 воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 6035 обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Организовано участие школьников и педагогических работников в мероприятиях: - интеллектуальный проект "Знатоки Зеленогорска" (768 школьников), - научно-практическая конференция "Содружество" (263 школьников), - Всероссийская олимпиада школьников (74,3% обучающихся), - "Президентские спортивные игры" ("Школьная лига)" и "Президентские состязания" (5613 человек, 94,0% обучающихся). Реализован социальный проект "Талантам - дорогу!", проведены традиционные праздники, фестивали и конкурсы. Отклонение фактических объёмов финансирования от плановых: - краевой бюджет - уменьшение в связи с изменением соотношения оплаты путёвок в
загородные оздоровительные лагеря (план: краевой бюджет - 80%, местный бюджет - 20%, факт: 70% и 30% соответственно), - местный бюджет - средства (3697,5 тыс. руб.) фактически учтены в мероприятии №1.22. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.5 | Совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях | 2007-2015 | 8847.1 | 9383 | 535.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8847.1 | 9383 | 0 | 0 | Организованными формами горячего питания обеспечены все дети 1-4 классов общеобразовательных учреждений города (2407 человек) и сбалансированного питания - обучающиеся 1-11 классов из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (412 человек). Отклонение фактического объёма финансирования от планового - в связи с дополнительным обеспечением с сентября 2014 года питанием детей из семей, находящихся в социально опасном положении.
| 2015 год |  | 8847.1 | 0 | -8847.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8847.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Профилактика социального сиротства и поддержка детей-сирот | 2007-2015 | 1200 | 975.5 | -224.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 975.5
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. В школах-интернатах проводится работа по подготовке кандидатов в патронатные воспитатели для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2007 году на патронатное воспитание было передано 6 детей 5-ти патронатным воспитателям (в 2006 году - 2 ребёнка 2-м воспитателям). 2. Из 57 выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 33 ребёнка определены на семейные формы воспитания (в 2006 году: выявлено - 39, определено 29 человек). Создано 3 приёмные семьи, в которые принято 8 детей (в 2006 году приёмных семей не создано). 3. Ежегодно летним оздоровительным отдыхом охвачено 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в учреждениях, 50% детей опекаемых и детей из приёмных семей. 4. Возвращено 6 детей в 3 кровные семьи (в 2006 году - возвращён 1 ребёнок). 5. Проведён 1 семинар с участием КГУ «Центр развития семейных форм воспитания». 6. На базе Комиссии по делам несовершеннолетних создан банк данных, в который включено 56 семей (101 ребёнок). 7. Ежемесячные публикации в газетах, 1 раз в квартал - передачи по ТВ, еженедельно выходит телевизионная рубрика «Хочу в семью».
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. В 2008 году на патронатное воспитание передано 2 ребёнка 2-м патронатным воспитателям. Все заявления семей о приёме ребёнка на патронатное воспитание удовлетворены. 2. Из 50 выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 29 определены под опеку ( в 2007 году - 33 из 57). Создано 2 приёмные семьи, в которые приняты 3 ребёнка (в 2007 году - 3 семьи и 8 детей). 3. Летним оздоровительным отдыхом охвачено 75% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оздоровление остальных детей осуществлялось опекунами и приёмными семьями самостоятельно.4. Возвращено 7 детей в 3 кровные семьи (в 2007 году - 6 детей в 3 семьи). 5. Проведено 2 семинара для опекунов, попечителей и приёмных родителей по вопросам воспитания детей в кровных и замещающих семьях (в 2007году - 1 семинар). 6. Банк данных на базе Комиссии по делам несовершеннолетних создан в 2007 году. Мониторинг и обновление банка данных. По состоянию на 01.01.2009г. в банк данных включено - 38 семей (78 детей). 7. Проведено 9 передач на ТВ "ТВИН", 5 рубрик на радио "Зелёный город", подготовлены 6 статей в газетах "Сегодняшняя газета", "Импульс", "АиФ".
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. В 2009 году на патронатное воспитание передано 3 ребёнка 1-му патронатному воспитателю. 2. Из 46 выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 32 определены под опеку. Создано 2 приёмные семьи, в которые приняты 6 детей. 3. Летним оздоровительным отдыхом охвачено 50% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оздоровление остальных детей осуществлялось опекунами и приёмными семьями самостоятельно. 4. Возвращён 1 ребёнок в 1 кровную семью. 5. Семинары не проведены в связи с отсутствием средств на эти цели в КГУ «Центр развития семейных форм воспитания». 6. По состоянию на 01.01.2010г в банк данных включено 36 семей (72 детей). 7. Проведено 6 передач на ТВ "ТВИН", Вести-Красноярск, подготовлены 3 статьи в газетах.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2011 году из интернатных учреждений переданы в семьи 8 детей (в 2010 году - 7 детей). На лишение родительских прав в суд поданы 9 исков (в 2010 году - 9). Ведение межведомственного банка данных по учёту детей, нуждающихся в социальной защите. Публикация в СМИ материалов, направленных на профилактику социального сиротства и поддержку детей-сирот, организация акций, ведение тематических рубрик на телевидении и т.д.
2.6 | Профилактика социального сиротства и поддержка детей-сирот | 2007-2015 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | В 2012 году из интернатных учреждений переданы в семьи 23 ребёнка (в 2011 году - 8 детей). На лишение родительских прав в суд поданы 16 исков (в 2011 году - 9). Проведены мероприятия по профилактике социального сиротства и поддержке детей-сирот: - организован летний отдых детей-сирот (89%), - проведены семинары для опекунов (попечителей), - выпущены публикаций в СМИ (7 публикаций). В рамках реализации на территории города социальных проектов ОАО "ПО ЭХЗ" за счёт внебюджетных средств (собственных средств ОАО "ПО ЭХЗ") оказана: - адресная денежная помощь воспитанникам КГБУ "Зеленогорский детский дом", - финансовая поддержка в рамках акции "Помоги пойти учиться", - поддержка инициатив в работе с детьми, оставшимися без попечительства родителей.
2.6 | Профилактика социального сиротства и поддержка детей-сирот | 2007-2015 | 400 | 100 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | По состоянию на 01.01.2014 количество детей-сирот - 263 ребёнка. Из интернатных учреждений переданы в семьи 5 детей (в 2012 году - 23 ребёнка). На лишение родительских прав в суд поданы 11 исков (в 2012 году - 16). Проведены мероприятия по профилактике социального сиротства и поддержке детей-сирот: - организован летний отдых детей-сирот (70%), - проведены 4 семинара для опекунов (попечителей), - подготовлены материалы по данной тематике для публикации в СМИ (5 публикаций). В рамках реализации на территории города социальных проектов ОАО "ПО ЭХЗ" за счёт внебюджетных средств (собственных средств ОАО "ПО ЭХЗ") реализована программа "Компьютерная грамотность" и проведена экономическая игра "Делу - деньги" в КГБУ "Зеленогорский детский дом". Внебюджетные средства направлены не в полном объёме в связи с уменьшением по решению Госкорпорации "Росатом" расходов по благотворительной деятельности ОАО "ПО ЭХЗ".
2.6 | Профилактика социального сиротства и поддержка детей-сирот | 2007-2015 | 100 | 175.5 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | информация для служебного пользования | информация для служебного пользования | По состоянию на 01.01.2015 количество детей-сирот - 254 ребёнка. Из интернатных учреждений переданы в семьи 7 детей (в 2013 году - 5 детей). На лишение родительских прав в суд поданы 5 исков (в 2013 году - 11). Проведены мероприятия по профилактике социального сиротства и поддержке детей-сирот: - организован летний отдых детей-сирот (50%), - проведены 3 семинара для опекунов (попечителей), - подготовлены материалы по данной тематике для публикации в СМИ (6 публикаций). В рамках реализации на территории города социальных проектов АО "ПО ЭХЗ" за счёт внебюджетных средств (собственных средств АО "ПО ЭХЗ") реализована программа "Компьютерная грамотность" и проведена экономическая игра "Делу - деньги" в КГБУ "Зеленогорский детский дом".
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сверхплановые расходы - дополнительно оказана безвозмездная помощь воспитанникам КГКОУ "Зеленогорский детский дом" (проведение праздника "Новый год 2015", организация поездки по культурно-историческим местам г. Красноярска).
2.7 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений:
| Строительство холодного склада на территории МБДОУ детского сада № 6 | 2013 | 0 | 640.3 | 640.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.3 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство холодного склада на территории МБДОУ детского № 6 |  | 0 | 640.3 | 640.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.3 | 0 | 0 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности сверх плана за счёт средств местного бюджета построено здание холодного склада (46,5 кв. м) из металлоконструкций. Объект введён в эксплуатацию 04.09.2013.
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство наружных инженерных сетей электроснабжения модульного здания медицинского пункта | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство наружных инженерных сетей электроснабжения модульного здания медицинского пункта | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Реконструкция школы № 172 | 2007 | 6709 | 6709 | 0 | 6549 | 6549 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 6709 | 6709 | 0 | 6549 | 6549 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | Выполнена замена мягкой кровли основного здания на скатную кровлю, произведён ремонт козырька центрального входа, кровли холодных складов и столовой.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | Реконструкция школы № 175 | 2007 | 12535.6 | 12336.1 | -199.5 | 12535.6 | 12336.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 12535.6 | 12336.1 | -199.5 | 12535.6 | 12336.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнена замена мягкой кровли основного здания (за исключением административного блока) на скатную.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | Реконструкция пищеблока школы № 174 | 2007-2008 | 11282.3 | 11031.7 | -250.6 | 6210 | 6210 | 0 | 0 | 5072.3 | 4821.7 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 72.3 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 72.3 | 0 | 0 | Проведена экспертиза проекта реконструкции пищеблока. Получено положительное заключение государственной экспертизы.
| 2008 год |  | 11210 | 10959.4 | -250.6 | 6210 | 6210 | 0 | 0 | 5000 | 4749.4 | 0 | 0 | Объект общей площадью 433,8 кв.м введён в эксплуатацию 18.08.2008г.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.4 | Реконструкция детского сада № 14 | 2007 | 22496 | 22496 | 0 | 22496 | 22496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 22496 | 22496 | 0 | 22496 | 22496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнена замена внутренних инженерных сетей, проведено утепление ограждающих конструкций, осуществлён ремонт кровли, отмостки, крылец, заменены оконные и дверные блоки.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.5 | Реконструкция детского сада № 15 | 2007-2016 | 33545 | 636.9 | -32908.1 | 0 | 0 | 32532.5 | 0 | 1012.5 | 636.9 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 143.5 | 43 | -100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 43 | 0 | 0 | Внесён авансовый платёж за экспертизу. Срок исполнения экспертизы перенесён на 2008 год.
| 2008 год |  | 75.4 | 175.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 175.4 | 0 | 0 | Освоены средства с учётом переходящего остатка 2007 года. Выполнена экспертиза проекта.
| 2009 год |  | 465 | 418.5 | -46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 418.5 | 0 | 0 | Устранены замечания к проекту по результатам экспертизы 2008 года. Средства в размере 46,5 тыс. руб. - на оплату экспертизы после устранения всех замечаний.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 32861.1 | 0 | -32861.1 | 0 | 0 | 32532.5 | 0 | 328.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.6 | Реконструкция детского сада № 32 | 2007 | 13198 | 13279.1 | 81.1 | 13198 | 13279.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 13198 | 13279.1 | 81.1 | 13198 | 13279.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено благоустройство территории: замена ограждения, разбивка игровых площадок с устройством озеленения и игрового оборудования, замена теневых навесов, выделение общей физкультурной площадки, восстановление асфальтового покрытия проездов, подъездов, пешеходных дорожек, отмостки. Увеличение объёма финансирования за счёт переходящих средств 2006 года.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.7 | Реконструкция Центра дополнительного образования детей «Перспектива» | 2007-2016 | 17895.8 | 1214.4 | -16681.4 | 1214.4 | 1214.4 | 16681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 1214.4 | 426.7 | -787.7 | 1214.4 | 426.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены проектно-изыскательские работы. Невыполнение условий контракта подрядчиком.
| 2008 год |  | 0 | 787.7 | 787.7 | 0 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоены средства с учётом переходящего остатка 2007 года. Выполнен проект. Проект находится на утверждении в Управлении Главэкспертизы России по Красноярскому краю.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 16681.4 | 0 | -16681.4 | 0 | 0 | 16681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.8 | Реконструкция теплицы и переоборудование её под тренажёрный зал | 2009 | 6952.3 | 6776.2 | -176.1 | 0 | 0 | 3064.4 | 3064.4 | 3887.9 | 3711.8 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 6952.3 | 6776.2 | -176.1 | 0 | 0 | 3064.4 | 3064.4 | 3887.9 | 3711.8 | 0 | 0 | Реконструкция завершена. Введено в эксплуатацию спортивное сооружение площадью 212,1 кв.м (разрешение на ввод объекта от 31.12.2009г.). Экономия средств местного бюджета в связи со снижение стоимости работ по результатам торгов.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.9 | Реконструкция и расширение картодрома (проектно-изыскательские работы) | 2009-2010 | 1111.7 | 286.3 | -825.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.7 | 286.3 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 825.4 | 0 | -825.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 286.3 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3 | 286.3 | 0 | 0 | Проведены проектно-изыскательские работы.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.9 | Реконструкция и расширение картодрома (проектно-изыскательские работы) | 2009-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.10 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений общего образования | 2007-2014 | 21040.2 | 46235.2 | 25195 | 11084.3 | 11042.1 | 0 | 10985.5 | 9955.9 | 24207.6 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 1606.5 | 1606.5 | 0 | 1606.5 | 1606.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведён капитальный ремонт МОУ "СОШ № 161". Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2008 год |  | 9477.8 | 11590.5 | 2112.7 | 9477.8 | 9435.6 | 0 | 756 | 0 | 1398.9 | 0 | 0 | Проведён капитальный ремонт МОУ "СОШ № 163", МОУ "СОШ № 167". Дополнительно проведены работы по капитальному ремонту в МОУ "СОШ № 169", МОУ "СОШ Лицей № 174". Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2009 год |  | 3104.2 | 3104.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104.2 | 3104.2 | 0 | 0 | Проведён капитальный ремонт МОУ СОШ № 163. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2010 год |  | 0 | 312.9 | 312.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.9 | 0 | 0 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности проведены дополнительные работы капитального характера в МОУ СОШ № 176. Состав работ приведён в Приложении №4 к отчёту.
| 2011 год |  | 0 | 3799.8 | 3799.8 | 0 | 0 | 0 | 3761.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | За счёт средств краевого бюджета, полученных в результате конкурсного отбора в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, проведён капитальный ремонт кровли здания МОУ "Гимназия № 164".
2.7.10 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений общего образования | 2007-2014 | 0 | 2455.2 | 2455.2 | 0 | 0 | 0 | 2430.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | За счёт средств краевого бюджета, полученных в результате конкурсного отбора в рамках ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, проведён капитальный ремонт кровли здания МОУ СОШ № 161. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
2.7.10 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений общего образования | 2007-2014 | 0 | 7774.6 | 7774.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774.6 | 0 | 0 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности дополнительно направлены средства местного бюджета и выполнены работы: - проектно-изыскательские - для проведения капитального ремонта здания МБОУ СОШ №163 (ул. Шолохова,7), - по капитальному ремонту зданий и помещений МБОУ СОШ №163, МБОУ СОШ №167, МБОУ "Гимназия №164. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
2.7.10 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений общего образования | 2007-2014 | 6851.7 | 15591.5 | 8739.8 | 0 | 0 | 0 | 4037.5 | 6851.7 | 11554 | 0 | 0 | За счёт средств краевого бюджета, полученных на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета (5999,0 тыс. руб.) по результатам конкурсного отбора в рамках ГП "Содействие развитию местного самоуправления", проведён капитальный ремонт кровли здания МБОУ "СОШ №176". За счёт средств местного бюджета проведён капитальный ремонт в МБОУ "СОШ №161", МБОУ "СОШ №163", МБОУ "Гимназия №164", МБОУ "СОШ №167", МБОУ "СОШ №169". Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.11 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дошкольного образования | 2007-2015 | 117224.2 | 71967.7 | -45256.5 | 5545.5 | 6027.4 | 50008 | 5981.4 | 1825.1 | 9197.4 | 59845.6 | 50761.5 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 2089.2 | 2089 | -0.2 | 0 | 0 | 2089.2 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведён капитальный ремонт в детском саду №14. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2008 год |  | 3021.5 | 3021.5 | 0 | 3021.5 | 3021.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведён капитальный ремонт в детском саду № 22. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2009 год |  | 4310.3 | 4792.2 | 481.9 | 2524 | 3005.9 | 0 | 0 | 1786.3 | 1786.3 | 0 | 0 | Проведён капитальный ремонт в детских садах №№ 22,14,12. В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности проведены дополнительные работы. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2010 год |  | 0 | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности проведены дополнительные работы капитального характера в детских садах №№ 14,13. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2011 год |  | 25118 | 21410.7 | -3707.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.5 | 25118 | 20576.2 | За счёт средств местного бюджета в связи с необходимостью и наличием финансовой возможности проведены работы по капитальному ремонту в детском саду №31. За счёт внебюджетных источников (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") выполнен капитальный ремонт в детских садах №№3,6,7,9,11,16,17,26,29,30. Работы по капитальному ремонту продолжены в 2012 году. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
2.7.11 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дошкольного образования | 2007-2015 | 36311.9 | 34876.9 | -1435 | 0 | 0 | 1545.5 | 3892.4 | 38.8 | 799.2 | 34727.6 | 30185.3 | За счёт средств краевого бюджета, полученных в результате конкурсного отбора в рамках ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы (на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета), проведён капитальный ремонт кровли зданий МДОУ д/с № 14, МДОУ д/с № 27. За счёт внебюджетных источников (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") завершён капитальный ремонт в детских садах №№3, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 26, 29, 30. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
2.7.11 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дошкольного образования | 2007-2015 | 0 | 1393.5 | 1393.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393.5 | 0 | 0 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности дополнительно направлены средства местного бюджета в рамках ДЦП «Пожарная безопасность в г. Зеленогорске» на 2011-2015 годы на капитальный ремонт в зданиях МБДОУ д/с №№18, 32 (устройство пожарных лестниц). Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
2.7.11 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дошкольного образования | 2007-2015 | 0 | 3821.9 | 3821.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3821.9 | 0 | 0 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности дополнительно в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" МП "Защита населения и территории Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" направлены средства местного бюджета на капитальный ремонт кровли здания МБДОУ д/с №32, подпрограммы "Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности в городе Зеленогорске" МП "Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске" - ремонт зданий в МБДОУ (д/с №№21, 22, 23) и ремонт инженерных сетей (МБДОУ д/с №7). Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2015 год |  | 46373.3 | 0 | -46373.3 | 0 | 0 | 46373.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.12 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дополнительного образования | 2009-2012 | 6216.7 | 8216.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1536.8 | 6216.7 | 6679.9 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 925.8 | 925.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.8 | 925.8 | 0 | 0 | Проведён капитальный ремонт ЦДОД "Перспектива". Проведены проектно-изыскательские работы для проведения капитального ремонта Школы космонавтики. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2010 год |  | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | Выполнены проектно-изыскательские работы для проведения капитального ремонта МОУ ДОД ЦДОД "ЦЭКиТ".
| 2011 год |  | 3672.8 | 3672.7 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672.8 | 3672.7 | 0 | 0 | Выполнен капитальный ремонт: - помещений МОУ ДОД ЦДОД ЦЭКиТ, - здания МБОУ ДОД ЦДОД "Витязь". Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
2.7.12 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дополнительного образования | 2009-2014 | 252.9 | 1758 | 1505.1 | 0 | 0 | 0 | 1536.8 | 252.9 | 221.2 | 0 | 0 | За счёт средств краевого бюджета, полученных в результате конкурсного отбора в рамках ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, выполнен капитальный ремонт инженерных сетей и помещений МОУ ДОД ЦДОД ЦЭКиТ. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
2.7.12 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дополнительного образования | 2009-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.12 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дополнительного образования | 2009-2014 | 1365.2 | 1764.2 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365.2 | 1764.2 | 0 | 0 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности дополнительно в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности в городе Зеленогорске" МП "Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске" направлены средства на ремонт зданий, сооружений и помещений в МБОУ ДОД ЦДОД "Витязь", МБОУ ДОД ЦДОД "ЦЭКиТ", МБОУ ДО "ЦО "Перспектива". Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.12-1 | Капитальный ремонт прочих объектов муниципальных учреждений образования | 2014-2015 | 0 | 284.7 | 284.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.12-1 | Капитальный ремонт прочих объектов муниципальных учреждений образования | 2014-2015 | 0 | 284.7 | 284.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7 | 0 | 0 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности дополнительно в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности в городе Зеленогорске" МП "Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске" направлены средства на ремонт здания и наружных водопроводных сетей в МКУ ЦОДОУ. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.13 | Техническое переоснащение и обновление оборудования учреждений образования | 2007-2015 | 18637.8 | 27288.9 | 8651.1 | 16827.8 | 8906.5 | 0 | 10609.6 | 0 | 991.9 | 1810 | 6780.9 | Ссылка на УО
| 2007 год |  | 4670.9 | 4670.7 | -0.2 | 4670.9 | 4670.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено оборудование учреждениями дополнительного и дошкольного образования, МОУ "СОШ №163", МОУ "ОШИ №168", МОУ "СОШ №163". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2008 год |  | 4717 | 2299.2 | -2417.8 | 4717 | 2299.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено оборудование учреждениями дополнительного и дошкольного образования, МОУ МУК, МУ ГМЦ, МОУ "ОШИ №168". Экономия по причине уточнения потребностей в текущем году. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2009 год |  | 3823.9 | 1561.6 | -2262.3 | 3823.9 | 1132.3 | 0 | 425 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | Приобретено оборудование общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, МБУ ЦОДОУ, МУ ГМЦ. В рамках краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы на модернизацию материально-технической базы учреждению дополнительного образования "Перспектива" выделен грант в размере 425,0 тыс. руб. Экономия по причине уточнения потребностей в текущем году. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2010 год |  | 1800 | 2233.7 | 433.7 | 1800 | 642.3 | 0 | 0 | 0 | 272.7 | 0 | 1318.7 | Приобретено оборудование общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного и дошкольного образования. В целях оптимизации расходов бюджета использованы привлечённые средства (ОАО "ОГК-6" Красноярская ГРЭС-2, ОАО "ПО"ЭХЗ"). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2011 год |  | 1816 | 5371 | 3555 | 1816 | 162 | 0 | 3723.7 | 0 | 326.6 | 0 | 1158.7 | Приобретено компьютерное оборудование для учреждений образования, тренажёрное оборудование для МБОУ ДОД ЦДОД "Витязь". В связи с привлечением средств краевого бюджета и внебюджетных источников (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") часть средств федерального бюджета (1654,0 тыс. руб.) направлена на оборудование пищеблоков, приобретение ученической и детской мебели (мероприятие №2.1). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.7.13 | Техническое переоснащение и обновление оборудования учреждений образования | 2007-2015 | 1190 | 6223.4 | 5033.4 | 0 | 0 | 0 | 3263.4 | 0 | 240 | 1190 | 2720 | Приобретены: автобус для перевозки обучающихся образовательных учреждений, специальное и компьютерное оборудование для учреждений образования. Дополнительно на реализацию мероприятия привлечены средства краевого бюджета: - за счёт субвенций краевого бюджета на осуществление полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса (1279,6 тыс. руб.), - по результатам конкурсного отбора в рамках ДЦП "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодёжи" на 2011-2013 годы на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета (МБОУ ДОД ЦДОД "Перспектива" - 800,0 тыс. руб.,, МБОУ ДОД ЦДОД "Витязь" - 490,8 тыс. руб.). За счёт внебюджетных средств (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") в рамках реализации на территории города социальных проектов дополнительно приобретено компьютерное оборудование в учреждения образования (МБОУ СОШ №№ 161, 169, 170, МБОУ Гимназия №164, МБОУ ДОД ДЮСШ ,МБОУ ДОД ЦДОД "Витязь", МБОУ ДОД ЦДОД "Перспектива"). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.7.13 | Техническое переоснащение и обновление оборудования учреждений образования | 2007-2015 | 320 | 2672.6 | 2352.6 | 0 | 0 | 0 | 2247.9 | 0 | 148.3 | 320 | 276.4 | За счёт средств краевого и местного бюджетов приобретено: - специальное и компьютерное оборудование для учреждений образования, - оборудование для объединений технического направления в учреждениях дополнительного образования. За счёт внебюджетных средств приобретены технические средства и компьютерное оборудование для: - МБДОУ д/с №19, МБОУ СОШ №№167, 172 (собственные средства филиала ОАО "ОГК-2" Красноярская ГРЭС-2), - МБОУ ДОД ДЮСШ (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ"). Отклонение фактических расходов от плановых: - дополнительно привлечены средства краевого бюджета: субсидии на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, - дополнительно направлены средства краевого бюджета в рамках лимита расходов на финансирование обеспечения образовательного процесса, - дополнительно направлены средства местного бюджета в рамках ДЦП "Детское техническое творчество в г. Зеленогорске" на 2012-2014 годы на приобретения оборудования МБОУ ДОД ЦДОД "Перспектива" и МБОУ ДОД ЦДОД "Витязь". - внебюджетные источники (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") - в связи с уменьшением по решению Госкорпорации "Росатом" расходов по благотворительной деятельности ОАО "ПО ЭХЗ" проект "Программа информатизации МБОУ СОШ №169" не реализован. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.7.13 | Техническое переоснащение и обновление оборудования учреждений образования | 2007-2015 | 300 | 2256.7 | 1956.7 | 0 | 0 | 0 | 949.6 | 0 | 0 | 300 | 1307.1 | Средства краевого бюджета, выделенные в пределах фонда материального обеспечения на одного учащегося в рамках ГП "Развитие образования", направлены на приобретение компьютерного оборудования для технического переоснащения и обеспечения учебного процесса в общеобразовательных учреждениях (МБОУ "СОШ №163", МБОУ "СОШ №169", МБОУ "СОШ №175", МБОУ "СОШ №176", МБОУ "Гимназия №164"). За счёт внебюджетных средств (собственные средства АО "ПО ЭХЗ") в рамках реализации на территории города социальных проектов реализован проект МБОУ ДО "ЦО "Перспектива" "Талантам - дорогу!", дополнительно привлечены средства (собственные средства филиала ОАО "ОГК-2" Красноярская ГРЭС-2 и добровольные пожертвования физических лиц) на приобретение технических средств для учреждений образования: МБДОУ д/с №32, МБОУ "СОШ №161", МБОУ "СОШ №167", МБОУ "СОШ №169", МБОУ "СОШ №172", МБОУ "СОШ №176", МБОУ ДО "ЦО "Перспектива".
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Оптимизация сети образовательных учреждений и внедрение новых механизмов управления образованием | 2007-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на УО
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. По результатам комплектования учреждений дополнительного образования в 2006-2007 учебном году открыто - 519 групп, в 2007-2008 учебном году - 467 групп . 2. Изменён статус МОУ «Средняя общеобразовательная школа №165» на МОУ основного общего образования. 3. Проект "Создание социокультурного комплекса на базе средней школы №165 и детского сада №12" не реализован в связи с изменениями статуса школы №165 (см. п.2). 4. Фактическая наполняемость в общеобразовательных учреждениях в 2007 году – 23,9. Проведено комплектование 1-х, 5-х и 10-х классов не ниже нормативной численности (25 человек). Сокращено количество классов для детей с задержкой психического развития, классов компенсирующего обеспечения. 5. Разработано и утверждено Приказом руководителя Управления образования администрации ЗАТО г.Зеленогорска Положение о муниципальной оценке качества образования. 6. В шести общеобразовательных учреждениях созданы и действуют Управляющие советы. 7. Увеличен объем привлечённых финансовых средств: 2 общеобразовательных учреждения получили гранты по 1 млн. руб., три кабинета двух общеобразовательных учреждений оснащены учебным оборудованием. Сокращены объёмы бюджетных средств, необходимых для обновления оборудования. 8. На сайтах образовательных учреждений, имеющих Управляющие советы, выставлены публичные отчёты о деятельности учреждений.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. По результатам комплектования учреждений дополнительного образования в 2008-2009 учебном году открыто 434 группы с общей численностью 5310 обучающихся (в 2007-2008 году - 467 групп 5654 обучающихся). 2. С 1 сентября 2008 года ликвидирована школа-интернат №168 (Постановление главы администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 14.05.2008г №214-п). 3. Проект не реализован в связи с изменением в 2007 году статуса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №165» на МОУ основного общего образования. 4. Фактическая наполняемость в общеобразовательных учреждениях в 2008 году – 24,09 (в 2007 году - 23,9). Проведено комплектование 1-х, 5-х и 10-х классов не ниже нормативной численности (25 человек). 5. В стадии разработки регламент оценки качества к Положению о муниципальной оценке качества образования, утверждённому Приказом руководителя Управления образования администрации ЗАТО г.Зеленогорска в 2007 году. 6. Во всех 11 общеобразовательных учреждениях действуют Управляющие советы (в 2007 году - в шести учреждениях). Создан попечительский совет в МОУ ЦДОД "Перспектива". 7. Увеличен объем привлечённых финансовых средств: 4 общеобразовательных учреждения получили гранты по 1 млн.руб.(в 2007 году - 2 учреждения). Сокращены объёмы бюджетных средств, необходимых для обновления оборудования. 8. На сайтах всех образовательных учреждений выставлены публичные отчёты о деятельности учреждений.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Ликвидировано Муниципальное образовательное учреждение "Межшкольный учебный комбинат" (Постановление главы администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 19.03.2009г. №101-п). 2. Проект не реализован в связи с изменением в 2007 году статуса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №165» на МОУ основного общего образования. 3. Фактическая наполняемость в общеобразовательных учреждениях в 2009 году – 24,83 (2008г. -24,09, 2007г. - 23,9). Проведено комплектование 1-х, 5-х и 10-х классов не ниже нормативной численности (25 человек). 4. Проводится оценка качества независимой комиссией в 4-9 классах, в 11-х классах - в форме Единого государственного экзамена. 5. Во всех 11 общеобразовательных учреждениях продолжена деятельность Управляющих советов. 6. "Увеличен объем привлечённых финансовых средств: МОУ ""Гимназия № 164"" получило грант в размере 1 млн.руб. Сокращены объёмы бюджетных средств на обновление оборудования в связи с уточнением потребности." 7. На сайтах всех образовательных учреждений выставлены публичные отчёты о деятельности учреждений.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Фактическая наполняемость в общеобразовательных учреждениях в 2010 году – 24,9 (2009г. - 24,8; 2008г. -24,1; 2007г. - 23,9). Проведено комплектование 1-х, 5-х и 10-х классов не ниже нормативной численности (25 человек). 2. Проводится оценка качества независимой комиссией в 4-9 классах, в 11-х классах - в форме Единого государственного экзамена. 3. Во всех 11 общеобразовательных учреждениях продолжена деятельность Управляющих советов, в 15 детских дошкольных учреждениях и в 1 учреждении дополнительного образования действуют Попечительские советы. Продолжена работа муниципального Совета по общему образованию. 4. Увеличен объем привлечённых финансовых средств: МОУ СОШ №161, МОУ "Гимназия № 164" получили субсидию на реализацию естественно-научного цикла (1553,3 тыс. руб.), МОУ ДОД ЦДОД "Перспектива" - грант "Ресурс развития" (180,0 тыс. руб.). Сокращены объёмы бюджетных средств на обновление оборудования в связи с уточнением потребности. 5. На сайтах всех образовательных учреждений выставлены публичные отчёты о деятельности учреждений.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приведение наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях в соответствии с краевым нормативом. в 2011 году - 24,8 (норматив - 25 человек). Внедрение моделей государственно-общественного управления образованием: - проведена оценка качества независимой комиссией в 4 и 9 классах, в форме ЕГЭ - в 11 классах, - во всех 11 общеобразовательных учреждениях продолжена деятельность Управляющих советов, - в 15 детских дошкольных учреждениях и в МОУ ДОД ЦДОД "Перспектива" действуют Попечительские советы, - осуществляет деятельность муниципальный Совет по общему образованию, - на сайтах всех образовательных учреждений общего образования выставлены публичные отчёты о деятельности учреждений.
2.8 | Оптимизация сети образовательных учреждений и внедрение новых механизмов управления образованием | 2007-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приведение наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях в соответствии с краевым нормативом в 2012 году - 24,6 (норматив - 25 человек). Количество учащихся на 1 учителя составило 17,0 человек (в 2011 году - 16,6 человек), количество учащихся на 1 работающего в общеобразовательных учреждениях - 8,1 человек (в 2011 году - 8,0 человек). Внедрение моделей государственно-общественного управления образованием: - проведена оценка качества обучения (независимой комиссией - в 4-х, 9-х классах, в форме ГИА - в 9-х классах, в форме ЕГЭ - в 11 классах), - во всех 11 общеобразовательных учреждениях продолжена деятельность Управляющих советов, - в 15 детских дошкольных учреждениях и в МОУ ДОД ЦДОД "Перспектива" действуют Попечительские советы, - осуществляет деятельность муниципальный Совет по общему образованию, - на сайтах всех образовательных учреждений общего образования выставлены публичные отчёты о деятельности учреждений. В 2012 году ликвидировано МБОУ ООШ №165. Здание школы, контингент детей и педагогов переданы в МБОУ СОШ №163.
2.8 | Оптимизация сети образовательных учреждений и внедрение новых механизмов управления образованием | 2007-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приведение наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях в соответствии с краевым нормативом в 2013 году - 24,3 человек (в 2012 году - 24,6 человек) (норматив - 25 человек). Количество учащихся на 1 учителя составило 16,6 человек (в 2012 году - 16,43 человек), количество учащихся на 1 работающего в общеобразовательных учреждениях - 8,3 человек (в 2012 году - 8,2 человек). Внедрение моделей государственно-общественного управления образованием: - проведена оценка качества обучения: независимой краевой комиссией Центра оценки качества образования (ЦОКО) - в 4-х классах, в форме ГИА в новой форме в 9-х классах, в форме ЕГЭ - в 11 классах, диагностика обучающихся по ФГОС 1-х и 2-х классов, - во всех 10 общеобразовательных учреждениях продолжена деятельность Управляющих советов, - во всех 25 детских дошкольных учреждениях и в ЦДОД "Перспектива", МБОУ ДОД ЦДОД "Витязь" действуют Попечительские советы, - осуществляет деятельность Муниципальный совет по общему образованию, - на сайтах всех образовательных учреждений общего образования размещены публичные отчёты о деятельности учреждений.
Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.8 | Оптимизация сети образовательных учреждений и внедрение новых механизмов управления образованием | 2007-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приведение наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях в соответствии с краевым нормативом в 2014 году - 24,16 человек (в 2013 году - 24,3 человек) (норматив - 25 человек). Количество учащихся на 1 учителя составило 16,1 человек (в 2013 году - 16,6 человек), количество учащихся на 1 работающего в общеобразовательных учреждениях - 8,31 человек (в 2013 году - 8,3 человек). Внедрение моделей государственно-общественного управления образованием: - проведена оценка качества обучения: независимой краевой комиссией Центра оценки качества образования (ЦОКО) - в 4-х классах, с 2014 года в форме ОГЭ в штатном режиме в 9-х классах, в форме ЕГЭ - в 11 классах, диагностика обучающихся по ФГОС с 1-го по 3-й классы, - во всех 9 общеобразовательных учреждениях продолжена деятельность Управляющих советов,
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | Создание физико-математического лицея | 2012-2013 | 50000 | 50000.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000.1
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. По результатам комплектования учреждений дополнительного образования в 2006-2007 учебном году открыто - 519 групп, в 2007-2008 учебном году - 467 групп . 2. Изменён статус МОУ «Средняя общеобразовательная школа №165» на МОУ основного общего образования. 3. Проект "Создание социокультурного комплекса на базе средней школы №165 и детского сада №12" не реализован в связи с изменениями статуса школы №165 (см. п.2). 4. Фактическая наполняемость в общеобразовательных учреждениях в 2007 году – 23,9. Проведено комплектование 1-х, 5-х и 10-х классов не ниже нормативной численности (25 человек). Сокращено количество классов для детей с задержкой психического развития, классов компенсирующего обеспечения. 5. Разработано и утверждено Приказом руководителя Управления образования администрации ЗАТО г.Зеленогорска Положение о муниципальной оценке качества образования. 6. В шести общеобразовательных учреждениях созданы и действуют Управляющие советы. 7. Увеличен объем привлечённых финансовых средств: 2 общеобразовательных учреждения получили гранты по 1 млн. руб., три кабинета двух общеобразовательных учреждений оснащены учебным оборудованием. Сокращены объёмы бюджетных средств, необходимых для обновления оборудования. 8. На сайтах образовательных учреждений, имеющих Управляющие советы, выставлены публичные отчёты о деятельности учреждений.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. По результатам комплектования учреждений дополнительного образования в 2008-2009 учебном году открыто 434 группы с общей численностью 5310 обучающихся (в 2007-2008 году - 467 групп 5654 обучающихся). 2. С 1 сентября 2008 года ликвидирована школа-интернат №168 (Постановление главы администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 14.05.2008г №214-п). 3. Проект не реализован в связи с изменением в 2007 году статуса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №165» на МОУ основного общего образования. 4. Фактическая наполняемость в общеобразовательных учреждениях в 2008 году – 24,09 (в 2007 году - 23,9). Проведено комплектование 1-х, 5-х и 10-х классов не ниже нормативной численности (25 человек). 5. В стадии разработки регламент оценки качества к Положению о муниципальной оценке качества образования, утверждённому Приказом руководителя Управления образования администрации ЗАТО г.Зеленогорска в 2007 году. 6. Во всех 11 общеобразовательных учреждениях действуют Управляющие советы (в 2007 году - в шести учреждениях). Создан попечительский совет в МОУ ЦДОД "Перспектива". 7. Увеличен объем привлечённых финансовых средств: 4 общеобразовательных учреждения получили гранты по 1 млн.руб.(в 2007 году - 2 учреждения). Сокращены объёмы бюджетных средств, необходимых для обновления оборудования. 8. На сайтах всех образовательных учреждений выставлены публичные отчёты о деятельности учреждений.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Ликвидировано Муниципальное образовательное учреждение "Межшкольный учебный комбинат" (Постановление главы администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 19.03.2009г. №101-п). 2. Проект не реализован в связи с изменением в 2007 году статуса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №165» на МОУ основного общего образования. 3. Фактическая наполняемость в общеобразовательных учреждениях в 2009 году – 24,83 (2008г. -24,09, 2007г. - 23,9). Проведено комплектование 1-х, 5-х и 10-х классов не ниже нормативной численности (25 человек). 4. Проводится оценка качества независимой комиссией в 4-9 классах, в 11-х классах - в форме Единого государственного экзамена. 5. Во всех 11 общеобразовательных учреждениях продолжена деятельность Управляющих советов. 6. "Увеличен объем привлечённых финансовых средств: МОУ ""Гимназия № 164"" получило грант в размере 1 млн.руб. Сокращены объёмы бюджетных средств на обновление оборудования в связи с уточнением потребности." 7. На сайтах всех образовательных учреждений выставлены публичные отчёты о деятельности учреждений.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Фактическая наполняемость в общеобразовательных учреждениях в 2010 году – 24,9 (2009г. - 24,8; 2008г. -24,1; 2007г. - 23,9). Проведено комплектование 1-х, 5-х и 10-х классов не ниже нормативной численности (25 человек). 2. Проводится оценка качества независимой комиссией в 4-9 классах, в 11-х классах - в форме Единого государственного экзамена. 3. Во всех 11 общеобразовательных учреждениях продолжена деятельность Управляющих советов, в 15 детских дошкольных учреждениях и в 1 учреждении дополнительного образования действуют Попечительские советы. Продолжена работа муниципального Совета по общему образованию. 4. Увеличен объем привлечённых финансовых средств: МОУ СОШ №161, МОУ "Гимназия № 164" получили субсидию на реализацию естественно-научного цикла (1553,3 тыс. руб.), МОУ ДОД ЦДОД "Перспектива" - грант "Ресурс развития" (180,0 тыс. руб.). Сокращены объёмы бюджетных средств на обновление оборудования в связи с уточнением потребности. 5. На сайтах всех образовательных учреждений выставлены публичные отчёты о деятельности учреждений.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приведение наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях в соответствии с краевым нормативом. в 2011 году - 24,8 (норматив - 25 человек). Внедрение моделей государственно-общественного управления образованием: - проведена оценка качества независимой комиссией в 4 и 9 классах, в форме ЕГЭ - в 11 классах, - во всех 11 общеобразовательных учреждениях продолжена деятельность Управляющих советов, - в 15 детских дошкольных учреждениях и в МОУ ДОД ЦДОД "Перспектива" действуют Попечительские советы, - осуществляет деятельность муниципальный Совет по общему образованию, - на сайтах всех образовательных учреждений общего образования выставлены публичные отчёты о деятельности учреждений.
2.8.1 | Создание физико-математического лицея | 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформирована нормативная правовая база с целью создания на базе МБОУ «Лицей №174» физико-математического лицея (в рамках проекта Топливной компании Росатома ОАО «ТВЭЛ» «Росатом-лицей»).
2.8-1 | Создание физико-математического лицея | 2012-2013 | 50000 | 37061.7 | -12938.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 37061.7 | За счёт внебюджетных источников (собственные средства ОАО «ТВЭЛ») в МБОУ «Лицей № 174»: - приобретено оборудование для обеспечения учебного процесса, предусматривающего углублённое изучение профильных предметов, - проведены работы по текущему ремонту зданий и помещений. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
- во всех 25 детских дошкольных учреждениях и в МБОУ ДО "ЦО "Перспектива", МБОУ ДОД ЦДОД "Витязь" действуют Попечительские советы, - осуществляет деятельность Муниципальный совет по общему образованию, - на сайтах всех образовательных учреждений общего образования размещены отчёты о самообследовании учреждений (с 2014 года отчеты публикуются вместо публичных докладов). В 2014 году по итогам реструктуризации МБОУ "СОШ №170" ликвидирована присоединением к МБОУ "СОШ №169". Здание передано, контингент учащихся и педагогов переведён в МБОУ "СОШ №169".
2.8-1 | Создание физико-математического лицея | 2012-2013 | 0 | 12938.4 | 12938.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | информация для служебного пользования | За счёт внебюджетных источников (собственные средства ОАО «ТВЭЛ») в МБОУ «Лицей № 174»: - проведён капитальный ремонт здания учреждения, - приобретено оборудование для обеспечения учебного процесса, предусматривающего углублённое изучение профильных предметов. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Создание детской туристической базы в Центре экологии, краеведения и туризма | 2008-2009 | 593.5 | 593.5 | 0 | 0 | 393.5 | 0 | 0 | 593.5 | 200 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | Созданы условия для функционирования детской туристической базы. Приобретено оборудование для пищеблока ЦЭКиТ. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2009 год |  | 393.5 | 393.5 | 0 | 0 | 393.5 | 0 | 0 | 393.5 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение источников финансирования. Созданы условия для функционирования детской туристической базы. Перечень оборудования приведён в приложении 5 к отчёту.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Организация муниципального оздоровительного лагеря (центра) на базе МОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма» | 2011-2012 | 2124.9 | 1441.8 | -683.1 | 0 | 0 | 1700 | 713.9 | 424.9 | 216.7 | 0 | 511.2
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 254.9 | 438.5 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 267 | 254.9 | 171.5 | 0 | 0 | Приобретено оборудование для пищеблока и процедурного кабинета. Экономия средств местного бюджета за счёт привлечения средств краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы (по результатам участия в конкурсном отборе). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.10 | Организация муниципального оздоровительного лагеря (центра) на базе МОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма» | 2011-2012 | 1870 | 1003.3 | -866.7 | 0 | 0 | 1700 | 446.9 | 170 | 45.2 | 0 | 511.2 | За счёт средств краевого бюджета по результатам конкурсного отбора в рамках ДЦП "Дети" на 2010-2012 годы (на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета) приобретено оборудование для пищеблока и процедурного кабинета. Экономия бюджетных средств - заявки, поданные на участие в ДЦП "Дети" на 2010-2012 годы, профинансированы не в полном объёме. В рамках реализации на территории города социальных проектов направлены внебюджетные средства (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") на финансирование проектов "Здоровые дети - Счастливое детство" , "Интеллектуальный ориентир в будущее Зеленогорска". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.10 | Организация муниципального оздоровительного лагеря (центра) на базе МОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма» | 2011-2013 | 4550.7 | 1645.4 | -2905.3 | 0 | 0 | 4136.7 | 979.7 | 414 | 665.7 | 0 | 0 | В пределах лимитов бюджетных ассигнований краевого бюджета, определённых по результатам конкурсного отбора в рамках ДЦП "Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013-2015 годы на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета (328,0 тыс. руб.) осуществлён монтаж модульного здания медицинского пункта. За счёт средств местного бюджета в связи с необходимостью подключения модульного здания медицинского пункта МБОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ» к сетям электроснабжения изготовлена проектно-сметная документация и выполнено строительство наружных инженерных сетей электроснабжения (219,3 тыс. руб.). Объект введён в эксплуатацию 11.12.2013. Отклонение фактических расходов краевого бюджета от плановых - поступление средств, полученных по результатам конкурсного отбора в 2013 году, планируется в 2014 году. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.10 | Организация муниципального оздоровительного лагеря (центра) на базе МОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма» | 2011-2013 | 45 | 3493.3 | 3448.3 | 0 | 0 | 0 | 3348.8 | 45 | 144.5 | 0 | 0 | За счёт средств краевого бюджета в рамках ГП "Развитие образования" осуществлена оплата работ, произведённых в 2013 году по монтажу модульного здания медицинского пункта. В пределах дополнительных бюджетных ассигнований, полученных по результатам конкурсного отбора на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета (64,3 тыс. руб.), выполнен ремонт помещений оздоровительно-образовательной базы "Зеленогорская" на базе МБОУ ДОД ЦДОД "ЦЭКиТ". За счёт средств местного бюджета выполнено восстановление асфальто-бетонного покрытия.
| 2015 год |  | 45 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Повышение квалификации кадров:
2.11.1 | Совершенствование форм подготовки педагогических кадров и административно-управленческого персонала | 2007-2015 | 16837.2 | 16791.1 | -46.1 | 0 | 0 | 4854 | 5483.6 | 11583.2 | 10776 | 400 | 531.5
| 2007 год |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 900 | 900 | 0 | 0 | Курсовую подготовку в Красноярском краевом институте повышения квалификации работников образования и на Факультете переподготовки педагогических кадров Государственного педагогического университета прошли 286 педагогов и АУП образовательных учреждений (на 60 человек больше по сравнению с плановыми показателями за счёт заключения договоров с учреждениями повышения квалификации на обучение целевых групп).
| 2008 год |  | 1077.6 | 1077.6 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 108.6 | 969 | 969 | 0 | 0 | Курсовую подготовку в Красноярском краевом институте повышения квалификации работников образования и на Факультете переподготовки педагогических кадров Государственного педагогического университета прошли 196 педагогов и 48 человек АУП (в 2007 году подготовку прошли 305 человек).
| 2009 год |  | 1154.9 | 511.8 | -643.1 | 0 | 0 | 116.9 | 116.9 | 1038 | 394.9 | 0 | 0 | Курсовую подготовку в Красноярском институте повышения квалификации работников образования и на факультете переподготовки кадров КГПУ им. Астафьева прошли 68 учителей, 18 педагогических работников, 11 руководителей школ, 52 педагога дополнительного образования. Экономия средств местного бюджета по причине невыполнения плана прохождения предметной курсовой подготовки педагогических кадров (32 педагогам отказано в связи с превышением численности обучающихся в группах, 8 человек не прошли курсы из-за их отмены Институтом повышения квалификации).
| 2010 год |  | 628 | 1406.3 | 778.3 | 0 | 0 | 137.7 | 583.9 | 490.3 | 822.4 | 0 | 0 | Курсовую подготовку прошли около 300 педагогических работников образовательных учреждений (на 17% больше, чем в 2009г.). По персонифицированной модели обучения прошли подготовку 59 педагогов из 16 учреждений. По программе «Подготовка учителей к внедрению нового предмета «Основы религиозных культур и светской этики» - 25 учителей школ и методист городского методического центра. По программе «Введение Федеральных государственных образовательных стандартов в начальной школе» - 31 учитель. По программе «Современные тенденции в дошкольном образовании» - 30 воспитателей. На учебных семинарах городского методического центра - 327 педагогических работников.
| 2011 год |  | 3056.4 | 2873.6 | -182.8 | 0 | 0 | 982.3 | 841.8 | 2074.1 | 1835.9 | 0 | 195.9 | Курсовую подготовку прошли педагоги 11 общеобразовательных школ, 4 учреждений дополнительного образования, воспитатели 25 учреждений дошкольного образования и 48 человек управленческого персонала учреждений. Внебюджетные средства - дополнительно привлечены спонсорские средства (ОАО "ПО "ЭХЗ"). Экономия средств - в связи с проведением курсов повышения квалификации на территории города.
2.11.1 | Курсовая подготовка педагогических кадров и административно-управленческого персонала | 2007-2015 | 3207.5 | 2462.5 | -745 | 0 | 0 | 1046.9 | 523 | 2160.6 | 1603.9 | 0 | 335.6 | Курсовую подготовку прошли педагоги 11 общеобразовательных школ, 4 учреждений дополнительного образования, воспитатели 25 учреждений дошкольного образования и 67 человек управленческого персонала учреждений. В рамках ГЦП "Педагогические кадры города Зеленогорска на 2012-2014 годы": - организовано участие молодых педагогов в краевых семинарах: "Технологии педагогических игр", "Развитие коммуникативной компетентности молодых педагогов", - организована деятельность клуба молодых специалистов, в рамках которого прошёл педагогический квест (38 участников), - организованы учебные семинары для участников конкурса молодых педагогов. В рамках реализации на территории города социальных проектов ОАО "ПО ЭХЗ" направлены внебюджетные средства (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") на повышение квалификации кадров общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ №№ 161, 169, МБОУ Лицей №174).
2.11.1 | Совершенствование форм подготовки педагогических кадров и административно-управленческого персонала | 2007-2015 | 2948.1 | 3251.3 | 303.2 | 0 | 0 | 797.4 | 1166.2 | 1750.7 | 2085.1 | 400 | 0 | Курсовую подготовку прошли педагогические работники образовательных учреждений - 572 человека (44% от общего количества), из них 191 человек за пределами города. В рамках ГЦП "Педагогические кадры города Зеленогорска на 2012-2014 годы": - проведены конкурсы профессионального мастерства молодых педагогов (12 участников), - молодые педагоги приняли участие в краевом семинаре "Проектирование деятельности первичной организации Ассоциации молодых педагогов" (12 человек), - проведён педагогический квест (40 участников), - проведены учебные семинары для участников конкурса молодых педагогов, - проведён семинар "Деятельность успешного педагога". Сверхплановые расходы бюджетных средств - по причине дополнительного обучения педагогических работников в связи с введением новых государственных образовательных стандартов в дошкольном и общем образовании. Внебюджетные средства (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") на реализацию проекта "Сетевая модель муниципальной методической службы как фактор повышения качества зеленогорского образования" не направлены в связи с уменьшением по решению Госкорпорации "Росатом" расходов по благотворительной деятельности ОАО "ПО ЭХЗ".
2.11.1 | Совершенствование форм подготовки педагогических кадров и административно-управленческого персонала | 2007-2015 | 2078.4 | 4208 | 2129.6 | 0 | 0 | 786.1 | 2043.2 | 1292.3 | 2164.8 | 0 | 0 | Курсовую подготовку прошли педагогические работники образовательных учреждений - 487 педагогических работников (38% от общего количества), из них 132 человека за пределами города. В рамках МП "Развитие образования в городе Зеленогорске" проведены: - конкурсы профессионального мастерства молодых педагогов (12 участников), - педагогический квест, посвящённый Дню учителя (50 участников), - учебные семинары для участников конкурса молодых педагогов, - семинар "Деятельность успешного педагога". В краевых молодёжных педагогических играх и Форуме молодых педагогов приняли участие 7 человек (1 педагог стал победителем).
| 2015 год |  | 1686.3 | 0 | -1686.3 | 0 | 0 | 778.1 | 0 | 908.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | Организация и проведение городских конкурсов профессионального мастерства | 2007-2015 | 1169.6 | 1238.5 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.6 | 897.5 | 280 | 341
| 2007 год |  | 163.5 | 163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5 | 163.5 | 0 | 0 | Проведены: - конкурс проектов классных руководителей по проблемам воспитания, - городской фестиваль «Самый классный классный руководитель». Приняли участие 18 педагогов. Из 13 представленных на краевой конкурс проектов 4 стали финалистами (МОУ СОШ №№ 161, 170, 172, 176), 1 проект стал победителем (МОУ "СОШ № 172").
| 2008 год |  | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | В городском профессиональном конкурсе «Педагог года» приняли участие 89 педагогов в шести номинациях. 14 учителей, 7 педагогов дополнительного образования подали заявки на участие в конкурсах в рамках приоритетного национального проекта "Образование" и краевой целевой программы «Дети». В городском профессиональном конкурсе «Воспитатель года» приняли участие 124 педагога в шести номинациях конкурса. По итогам конкурса выпущен методический сборник, 48 воспитателей подали заявки на участие в краевом конкурсе в рамках краевой целевой программы «Дети».
| 2009 год |  | 134.2 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 134.2 | 0 | 0 | Проведены городские конкурсы: - профилактических программ и проектов классных руководителей, - летних образовательных программ, - предметная олимпиада, - педагогов, занимающихся инновационной и коррекционной работой. . Во всех городских конкурсах участвовало 124 педагога, на краевые конкурсы направлено 8 человек, победителями краевых конкурсов стали 4 человека.
| 2010 год |  | 58.7 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 58.7 | 0 | 0 | Более 300 педагогов приняли участие в городских конкурсах: - «Учитель года», - «Сердце отдаю детям», - «Воспитатель года», - «От специальности к профессии», - цифровых образовательных ресурсов, - «Эстафета мастерства», - «Педагогический олимп», - профилактических программ и проектов, - «Лучший методист дополнительного образования».
| 2011 год |  | 83.9 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 83.9 | 0 | 0 | Организованы и проведены городские конкурсы профессионального мастерства. Более 300 педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах: - дистанционная олимпиада по педагогике, - конкурс «Самый классный классный руководитель», - дистанционный конкурс профилактических программ и проектов, - конкурс цифровых образовательных ресурсов, - конкурс педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям". 39 педагогов стали победителями краевых, российских профессиональных конкурсов.
2.11.2 | Организация и проведение городских конкурсов профессионального мастерства | 2007-2015 | 368.6 | 279.6 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 88.6 | 280 | 191 | Организованы и проведены городские конкурсы профессионального мастерства (более 300 участников): - профессионального мастерства молодых педагогов (13 участников), - "Учитель года", - образовательных программ летнего отдыха, - педагогического мастерства среди инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных учреждений, - "Фестиваль творческих средств 2012", - педагогический марафон "Творчество и новаторство", - Брейн ринг "Педагогический олимп 2012", посвящённый Дню учителя. Победителями российских и краевых конкурсов стали 48 педагогов. Экономия внебюджетных средств - собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ" в течение 2012 года перераспределены в рамках реализации на территории города социальных проектов в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта.
2.11.2 | Организация и проведение городских конкурсов профессионального мастерства | 2007-2015 | 83.9 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 83.9 | 0 | 0 | Организованы и проведены городские конкурсы профессионального мастерства (более 300 участников): - городской конкурс цифровых образовательных ресурсов (15 участников), - "Управленец года" (15 руководящих работников), - брейн ринг "Педагогический олимп 2013", посвящённый Дню учителя (более 20 команд). Победителями российских и краевых конкурсов стали 50 педагогов.
Сверхплановые расходы бюджетных средств - по причине дополнительного обучения педагогических работников в связи с введением новых государственных образовательных стандартов в дошкольном и общем образовании, сокращением периодичности прохождения курсов повышения квалификации с 5 лет до 3 лет.
2.11.2 | Организация и проведение городских конкурсов профессионального мастерства | 2007-2015 | 83.9 | 325.7 | 241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 175.7 | 0 | информация для служебного пользования | Организованы и проведены городские конкурсы профессионального мастерства (более 300 участников): - брейн-ринг "Педагогический олимп 2014" (более 20 команд),
| 2015 год |  | 83.9 | 0 | -83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение механизмов стимулирования результатов педагогической деятельности | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 12 общеобразовательных учреждениях введена новая система оплаты труда.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа по внедрению модельной методики оплаты труда педагогов.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработано положение об оплате труда, предусматривающее стимулирование результатов педагогической деятельности.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С 01.09.2010г. в МОУ "Гимназия №164" осуществлён переход на новую систему оплаты труда.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Проведение августовской педагогической конференции | 2007-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Более 800 работников системы образования, администрации города, общественных организаций, предприятий и учреждений города приняли участие в августовской конференции.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Более 800 работников системы образования, администрации города, общественных организаций, предприятий и учреждений города, 246 старшеклассников, 150 родителей, 127 педагогов- победителей федеральных и региональных конкурсов приняли участие в августовской конференции, форуме, мастер-классах, круглых столах. Оформлена фотовыставка «Педагогические династии».
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Более 1000 работников системы образования, администрации города, 250 родителей, 400 старшеклассников приняли участия в 26 мероприятиях в рамках августовской конференции.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Более 800 работников системы образования, органов местного самоуправления, родители и старшеклассники приняли участие в мероприятиях в рамках августовской конференции, посвящённой Году учителя, В том числе состоялся торжественный приём у главы ЗАТО г. Зеленогорска, на котором прошло чествование 30 педагогов, внёсших значительный вклад в развитие системы образования в городе, ставших победителями российских, краевых профессиональных конкурсов и подготовивших обучающихся, которые достигли высоких результатов в ЕГЭ, олимпиадах, соревнованиях и конкурсах российского уровня.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| Итого по разделу "Образование" |  | 766724.7 | 648569.44 | -118155.26 | 99186.6 | 97089.8 | 218707.8 | 140887.232 | 302776.1 | 273689.308 | 146054.2 | 136903.1
| 2007 год |  | 95388.1 | 90361.4 | -5026.7 | 63609.7 | 62703.3 | 9349.8 | 7840.5 | 19485.6 | 17800.2 | 2943 | 2017.4 | КБ - план в актуальной редакции (от 15.12.11) уменьшен на 1173,0 (исключено финансирование по №2.5), МБ - план в актуальной редакции (от 15.12.11) уменьшен (исключено мероприятие, помеченное *).
| 2008 год |  | 82026.5 | 79522.8 | -2503.7 | 24719.5 | 23047.2 | 24197.3 | 24082.7 | 33109.7 | 30880.5 | 0 | 1512.4 | МБ - план в актуальной редакции (от 15.12.11) уменьшен (исключено мероприятие, помеченное *). КБ -план увеличен на 18208,3 (№2.4)и уменьшен на 1876,8(№2.5), МБ -план увеличен на 3358,9(№2.4)+75,4(№2.7.5)
| 2009 год |  | 50326.4 | 49991.6 | -334.8 | 7241.4 | 7723.3 | 8027.5 | 9572.6 | 32028.6 | 28836.9 | 3028.9 | 3858.8 | МБ - план в актуальной редакции (от 15.12.11) уменьшен (исключено мероприятие, помеченное *). КБ - план уменьшен на 1851,8 (№2.5)
| 2010 год |  | 30658.7 | 38578.14 | 7919.44 | 1800 | 1800 | 6368.2 | 13441.032 | 18388.5 | 19283.508 | 4102 | 4053.6 | МБ - план в актуальной редакции (от 15.12.11) уменьшен (исключено мероприятие, помеченное *). КБ - план уменьшен на 1779,6 (№2.5) МБ - план увеличен на 286,3 (№2.7.9), на 95,4 (№2.11.1).
| 2011 год |  | 87841.3 | 88204.5 | 363.2 | 1816 | 1816 | 13656.5 | 20099.5 | 44969.1 | 40334.5 | 27399.7 | 25954.5
| Итого по разделу "Образование" |  | 101449.2 | 111638.7 | 10189.5 | 0 | 0 | 18786.6 | 25492.9 | 38721.3 | 44466.6 | 43941.3 | 41679.2
| Итого по разделу "Образование" |  | 115106.5 | 108029.4 | -7077.1 | 0 | 0 | 17965.1 | 16469.5 | 37465.5 | 50014.2 | 59675.9 | 41545.7
- городской конкурс "Педагог года" (41 педагог), - фестиваль педагогических практик "Мастерская дошкольного образования" (346 человек), - городской конкурс фотографий "Образование: необычный взгляд" (47 человек, 142 работы), - городской проект "Красивый город руками детей" (10 детских дошкольных учреждений), - городской конкурс "АвтоЛеди" (9 человек), - фестиваль методических идей с ветеранами (100 человек), - встреча с ветеранами педагогического труда "От всей души" (120 человек). Отклонение фактических объёмов финансирования от плановых: - местный бюджет - в связи с празднованием 55-летия системы образования города Зеленогорска проведены дополнительные мероприятия, - внебюджетные источники - дополнительные средства АО "ПО ЭХЗ" на проведение 55-летнего юбилея системы образования города. Победителями российских и краевых конкурсов стали 69 педагогов.
| Итого по разделу "Развитие образования" |  | 56180.7 | 82242.9 | 26062.2 | 0 | 0 | 13666 | 23888.5 | 39833 | 42072.9 | 2681.7 | 16281.5
| 2015 год |  | 147747.3 | 0 | -147747.3 | 0 | 0 | 106690.8 | 0 | 38774.8 | 0 | 2281.7 | 0
B. Развитие культуры и организация досуга населения
2.12 | Повышение доступности и обеспечение высокого качества культурных услуг:
2.12.1 | Поддержка деятельности музеев, развитие экспозиционно-выставочной деятельности | 2008-2015 | 1839.2 | 2015.1 | 175.9 | 0 | 0 | 1185.6 | 586 | 553.6 | 411.4 | 100 | 1017.7 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | Обновлена на 100% вычислительная техника в МУК "Музейно-выставочный центр". В связи с приобретением многофункционального устройства и принтеров появились новые возможности для осуществления научно-фондовой, экспозиционной и просветительской работы: - сканирование и оцифровка фонда, - подготовка сопроводительных и рекламных материалов к выставкам, - оформление стендов и планшетов.
| 2009 год |  | 502.4 | 502.4 | 0 | 0 | 0 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 0 | 0 | В МУК "Музейно-выставочный центр" приобретены выставочные витрины и трейзеры для хранения графики. Улучшены условия хранения фондов, появилась возможность увеличения объёма экспонируемых музейных фондов.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.1 | Поддержка деятельности музеев, развитие экспозиционно-выставочной деятельности | 2008-2015 | 0 | 797.7 | 797.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.7 | За счёт собственных средств ОАО "ПО ЭХЗ" в рамках реализации на территории города социальных проектов в МБУ "Музейно-выставочный центр": - оказана поддержка (софинансирование) проекта по изданию книги "Летопись культуры Зеленогорска", - организованы презентации фильмов, - созданы условия доступности музейно-выставочных материалов людям с ограниченными возможностями здоровья (доставка посетителей и сопровождающих лиц на специальном транспорте в музей и обратно).
2.12.1 | Поддержка деятельности музеев, развитие экспозиционно-выставочной деятельности | 2008-2015 | 149.8 | 155 | 5.2 | 0 | 0 | 44.8 | 134.8 | 5 | 20.2 | 100 | 0 | Дополнительное финансирование за счёт средств краевого бюджета на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета по результатам конкурсного отбора: - в рамках ДЦП "Культура Красноярья" на 2013-2015 годы получен комплект специализированного компьютерного оборудования для создания и сопровождения электронной базы по программе Госкаталога РФ (44,8 тыс. руб.), - в рамках субсидий на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры реализован проект "Музей под открытым небом" (90,0 тыс. руб.). Внебюджетные источники (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") - в связи с уменьшением по решению Госкорпорации "Росатом" расходов по благотворительной деятельности ОАО "ПО ЭХЗ" средства на программу повышения социальных и культурных стандартов обслуживания населения и функционирования МБУ "Зеленогорский музейно-выставочный центр" не направлены.
2.12.1 | Поддержка деятельности музеев, развитие экспозиционно-выставочной деятельности | 2008-2015 | 80 | 320 | 240 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 20 | 0 | информация для служебного пользования | За счёт средств краевого бюджета на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета по результатам конкурсного отбора в рамках ГП "Развитие культуры" приобретено программное обеспечение для систематизации работы учреждения. Внебюджетные источники - в рамках благотворительного проекта Госкорпорации "Росатом" "Год культуры Росатома" направлены собственные средства АО "ПО ЭХЗ" на обновление выставки "Музей под открытым небом": изготовлены комплекты стендовой экспозиции (фоторепродукция, экспликация) в количестве 40 шт.
| 2015 год |  | 867 | 0 | -867 | 0 | 0 | 689.6 | 0 | 177.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.2 | Комплектование библиотечного фонда муниципального учреждения культуры «Библиотека им. Маяковского» | 2010-2015 | 11006.4 | 8373.6 | -2632.8 | 152.3 | 121 | 218 | 230 | 10636.1 | 8022.6 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 96.1 | 96.1 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | Обновлён библиотечный фонд в количестве 495 экземпляров книг.
| 2010 год |  | 1786.4 | 1062.6 | -723.8 | 31.1 | 31.1 | 31.5 | 31.5 | 1723.8 | 1000 | 0 | 0 | Обновление библиотечного фонда.
| 2011 год |  | 1790.7 | 1766.8 | -23.9 | 31.1 | 31.1 | 35.7 | 35.7 | 1723.9 | 1700 | 0 | 0 | Обновлён библиотечный фонд: приобретены 14025 экземпляров на печатных, электронных, аудиовизуальных носителях.
2.12.2 | Комплектование библиотечного фонда муниципального учреждения культуры «Библиотека им. Маяковского» | 2010-2015 | 1784.3 | 1784.3 | 0 | 29.4 | 29.4 | 37.8 | 37.8 | 1717.1 | 1717.1 | 0 | 0 | Обновлён библиотечный фонд: приобретены 13570 экземпляров на печатных, электронных, аудиовизуальных носителях.
2.12.2 | Комплектование библиотечного фонда муниципального учреждения культуры «Библиотека им. Маяковского» | 2010-2015 | 1842.8 | 1855.9 | 13.1 | 29.4 | 29.4 | 40.4 | 40.4 | 1773 | 1786.1 | 0 | 0 | Обновлён библиотечный фонд: приобретены 13236 экземпляров на печатных, электронных, аудиовизуальных носителях.
2.12.2 | Комплектование библиотечного фонда муниципального учреждения культуры «Библиотека им. Маяковского» | 2010-2015 | 1107.8 | 1807.9 | 700.1 | 0 | 0 | 34.8 | 26.2 | 1073 | 1781.7 | 0 | 0 | Обновлён библиотечный фонд: приобретены 12616 экземпляров на печатных, электронных, аудиовизуальных носителях.
| 2015 год |  | 2694.4 | 0 | -2694.4 | 31.3 | 0 | 37.8 | 0 | 2625.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.3 | Внедрение новых форм организации досуга населения | 2007-2015 | 56962.3 | 46044.5 | -10917.8 | 0 | 0 | 0 | 300 | 48449.3 | 34654.9 | 8513 | 11089.6
| 2007 год |  | 6451.3 | 6683.7 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6451.3 | 6573.7 | 0 | 110 | В рамках Соглашения о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по атомной энергии реализован проект "Новое передвижничество" (проведено более 40 крупномасштабных праздников, фестивалей и др.) Привлечены спонсорские средства в сумме 110,0 тыс. руб.
| 2008 год |  | 5797.3 | 3928.8 | -1868.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5797.3 | 3798.8 | 0 | 130 | 1. Проведено более 40 культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей и др. Для организации народного гуляния "Масленица" и "Новогодняя ночь"привлечены спонсорские средства в сумме 130,0 тыс. руб. 2. В рамках Соглашения о сотрудничестве в области культуры между Министерством Культуры РФ и Федеральным агентством по атомной энергии продолжена работа по реализации проекта "Новое передвижничество", в рамках которого организованы гастрольные концерты: - Солистов Центра оперного пения Г. Вишневской (г. Москва), - симфонического оркестра Красноярского государственного театра оперы и балета, - ансамбля Дмитрия Покровского (г. Москва), - Патриаршего хора Свято-Даниловского монастыря (г. Москва). 3. Экономия средств местного бюджета за счёт изменения механизма финансирования учреждений культуры.
| 2009 год |  | 4413 | 3872.5 | -540.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4413 | 3822.5 | 0 | 50 | 1. Проведено более 40 культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей и др. Для организации мероприятий привлечены спонсорские средства в сумме 50,0 тыс. руб. 2. В рамках Соглашения о сотрудничестве в области культуры между Министерством Культуры РФ и Федеральным агентством по атомной энергии продолжена работа по реализации проекта "Новое передвижничество", в рамках которого организованы гастрольные концерты театра ГИТИС и коллектива солистов московских театров "Тенора 21 века". 3. Экономия средств местного бюджета за счёт изменения перечня мероприятий и расходов на их организацию.
| 2010 год |  | 3414.2 | 3092.6 | -321.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3414.2 | 3070.1 | 0 | 22.5 | 1. Проведено более 30 культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей и др. Для организации мероприятия (День города) привлечены спонсорские средства в сумме 22,5 тыс. руб. 2. В рамках Соглашения о сотрудничестве в области культуры между Министерством Культуры РФ и Федеральным агентством по атомной энергии продолжена работа по реализации проекта "Новое передвижничество", в рамках которого организованы: - творческий вечер поэта А. Дементьева, - концерт труппы Большого театра, - выставка произведений художника О.Закоморного, - выставка картин в рамках проекта "Российские художники о городах ЗАТО". 3. Экономия средств местного бюджета за счёт изменения перечня мероприятий и расходов на их организацию.
| 2011 год |  | 14603.5 | 10022.5 | -4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14603.5 | 8162.5 | 0 | 1860 | 1. Проведено около 60 культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей. 2. В рамках Соглашения о сотрудничестве в области культуры между Министерством Культуры РФ и Федеральным агентством по атомной энергии продолжена работа по реализации проекта "Новое передвижничество", в рамках которого организован творческий вечер актёра Н.Бурляева. 3. В рамках проекта "Территория культуры Росатома" (благотворительный проект) прошли: ­ концерт Ансамбля народной музыки "Терем-квартет" (г. Санкт – Петербург); ­ концерт Московского ансамбля современной музыки; ­ выступление солистов Большого театра России; ­ спектакль "Ледниковый период: новые приключения" Московского театра Ростовых кукол "Кукла-шоу"; ­ выступление эстрадного балета "Премьер" (г.Москва) на вечерней площадке празднования Дня города; ­ выставка "Нехожеными тропами" художника, члена Международного художественного фонда Д.Яровова (г. Москва); ­ передвижные выставки - "О войне", "Эпоха счастья", "Библейские образы Марка Шагала". 4. Привлечены внебюджетные средства для организации мероприятий в рамках празднования юбилея города (ОАО "УС-604", МУП КБУ, МУП ТС, ООО "СТХМ", ООО "Северная прима", ООО "Компас" и др.). Экономия средств - в связи с привлечением внебюджетных средств на приобретение мобильного сценического комплекса (собственные средства филиала "ОГК-2" Красноярская ГРЭС-2).
2.12.3 | Внедрение новых форм организации досуга населения | 2007-2015 | 8858.5 | 8941.2 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3445.5 | 3373.7 | 5413 | 5567.5 | 1. Проведено около 60 культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей. 2. В рамках проекта "Территория культуры Росатома" (благотворительный проект) прошли: ­ спектакль артистов московских театров "Западня", ­ концерт ансамбля солистов "Академии старинной музыки" "Опус Пост" (г. Москва), - концерт вокально-инструментального ансамбля "Здравствуй, песня!" (г. Москва), - концерт группы "Квадро" Вячеслава Горского (г. Москва), - концерт музыкальной группы "Квартал" (г. Москва), - авторский спектакль В.Черняева "Я, Есенин Сергей" (театр на Таганке, г. Москва). ­ передвижные выставки - "О войне", "Эпоха счастья", "Библейские образы Марка Шагала". 3. В рамках реализации на территории города социальных проектов ОАО "ПО ЭХЗ" в оказана финансовая поддержка творческих коллективов учреждений культуры для участия в конкурсах различного уровня , городских мероприятий, в том числе для пенсионеров, пожилых людей и инвалидов (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ").
2.12.3 | Внедрение новых форм организации досуга населения | 2007-2015 | 6273.4 | 3838 | -2435.4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3273.4 | 3241 | 3000 | 297 | 1. Проведено около 40 культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей. 2. В рамках проекта "Территория культуры Росатома" (благотворительный проект): - творческая встреча с народным артистом РФ Андрисом Лиепой, - поэтический спектакль "Сороковые - роковые", театр на Таганке (г.Москва). 3. В рамках краевого маршрута "Енисейский экспресс": - концерт Красноярского камерного оркестра "Песни народов мира о любви", - концерт фольктеатра "Ладов день" (Красноярск). 4. В рамках государственной грантовой программы Красноярского края "Социальное партнёрство во имя развития" в номинации "Здоровый край - здоровая семья" реализован проект "Семейный клуб "Мир семьи". 5. Мероприятия и проекты социально ориентированных некоммерческих организаций: - создана студия для подростков в ТСЖ (КРООПМИ "Сила притяжения"), - приобретён спортинвентарь для скейт-парка "BRONEKASKA" (КРООПМИ "Сила притяжения"), - проведена ярмарка "Шаг в творчество" (КРОО "Центр творческих инициатив"), - созданы ремесленные площадки для обучения и повышения интереса к истории и ремёслам у горожан Зеленогорска (КРОО "Клуб исторической реконструкции и ролевого моделирования "Грифон"). Дополнительные средства краевого бюджета - по результатам конкурса муниципальных программ в рамках ДЦП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций г.Зеленогорска на 2013-2015годы" (300,0 тыс. руб.) на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета (20,0 тыс. руб.) Экономия средств местного бюджета - в связи с сокращением расходов при проведении городских мероприятий в 2013 году. Внебюджетные источники (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") - в связи с уменьшением по решению Госкорпорации "Росатом" расходов по благотворительной деятельности ОАО "ПО ЭХЗ" общественными организациями проекты реализованы не в полном объёме (КРООПМИ "Сила притяжения", "Траектория жизни"), не проведены мероприятия для молодёжи (Зеленогорское представительство МОЯОР).
2.12.3 | Внедрение новых форм организации досуга населения | 2007-2015 | 3711.2 | 5665.2 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3611.2 | 2612.6 | 100 | 3052.6 | 1. Проведено 33 культурно-массовых мероприятий в формате, праздников, фестивалей, встреч, концертов: - городской праздник, посвящённый Дню молодёжи, - ретро-площадка с выступлением эстрадно-духового оркестра, - городской детский конкурс эстрадной песни "С песенкой по лесенке", - региональный фестиваль "Поющий май", - торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Года культуры в России. 2. Проведены мероприятия в рамках проектов и программ разного уровня: - спектакли Московского театра юного зрителя "Волк и семеро козлят" и "Скрипка Ротшильда" (благотворительный проект "Территория культуры Росатома"), - встреча молодёжи города с народным артистом России А. Лиепой (художественно-просветительская программа "Новое передвижничество"),
| 2015 год |  | 3439.9 | 0 | -3439.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.4 | Создание новых моделей организации культурной деятельности | 2007-2015 | 1807.3 | 897.4 | -909.9 | 0 | 0 | 1575.3 | 475.6 | 122 | 103.7 | 110 | 318.1
| 2007 год |  | 386.8 | 442.3 | 55.5 | 0 | 0 | 386.8 | 345.6 | 0 | 96.7 | 0 | 0 | За счёт средств краевого бюджета на условиях софинансирования создан молодёжный Интеллект-центр на базе библиотеки-филиала: приобретено компьютерное оборудование на 6 пользователей, обеспечен доступ к Интернету, обновлён книжный фонд.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- концерт Хабаровского ансамбля народной музыки "Коробейники" (IV Международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона). 3. При содействии НКО "Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)" реализован проект "Творческая мастерская "Семейный архив". Отклонение фактических объёмов финансирования от плановых: - местный бюджет - экономия в связи с перераспределением запланированных средств на проведение мероприятий молодёжной тематики (мер №2.12.6) и привлечением внебюджетных средств (собственные средства АО "ПО ЭХЗ"), - внебюджетные средства - в рамках благотворительного проекта Госкорпорации "Росатом" "Год культуры Росатома" дополнительно
направлены собственные средства АО "ПО ЭХЗ" на организацию и проведение мероприятий (гастроли популярных артистов, фестиваль-конкурс "Юные дарования РОСАТОМА", фестиваль "Пятница - 2014").
2.12.4 | Создание новых моделей организации культурной деятельности | 2007-2015 | 555.5 | 455.1 | -100.4 | 0 | 0 | 438.5 | 130 | 7 | 7 | 110 | 318.1 | В пределах выделенных средств краевого бюджета в рамках ГП "Развитие культуры" по результатам конкурсного отбора на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета приобретены сценические костюмы для клубных формирований, действующих на базе МБУК "ЗГДК" (фольклорный ансамбль "Криницы"). Дополнительно за счёт средств МБУК "ЗГДК" от иной приносящей доход деятельности пошиты сценические костюмы для участников коллективов (детские хореографические коллективы "Радость" и "Элегия", оркестр русских народных инструментов "Гармоника", народный театр, фольклорный ансамбль "Криницы").
| 2015 год |  | 865 | 0 | -865 | 0 | 0 | 750 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5 | Сохранение и развитие народной культуры | 2011-2015 | 7040.3 | 966.4 | -6073.9 | 0 | 0 | 4188 | 219.2 | 1047 | 7 | 1805.3 | 740.2
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2011 году коллективы народного творчества приняли участие в мероприятиях краевого, регионального и российского уровня: - Олимпиада самодеятельного народного творчества, - акция «Волшебное полотно родного края», - краевой фестиваль казачьей песни, - краевой фестиваль любительских театров «Рампа», - фестиваль Сибири и Дальнего Востока «Поёт Россия!", - Сибирский фольклорном фестиваль, - Московский открытый фестиваль «Шолоховская весна». В рамках текущей деятельности в учреждениях культурно-досугового типа проведён анализ (анкетирование, проработка нормативов, динамика и пр.) работы действующих клубных формирований, с целью дальнейшего совершенствования деятельности клубов и популяризации их среди населения.
2.12.5 | Сохранение и развитие народной культуры | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5 | Сохранение и развитие народной культуры | 2011-2015 | 900 | 876.2 | -23.8 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 0 | 7 | 900 | 650 | За счёт дополнительно привлечённых средств краевого бюджета на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета по результатам конкурсного отбора в рамках ДЦП "Культура Красноярья" на 2013-2015 годы приобретены инструменты для эстрадно-духового оркестра "Ритмы времени " (МБУК "ЗГДК"). За счёт внебюджетных средств (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") обеспечено участие обучающихся детского оркестра русских народных инструментов МБОУ ДОД ДМШ в "III Международном чемпионате искусств" в г. Сочи., частично реализован проект "Творчество без границ" (5 творческих коллективов МБУК "ЗГДК" приняли участие в конкурсах и фестивалях различного уровня). Внебюджетные средства на реализацию проекта "Творчество без границ" направлены не в полном объёме в связи с уменьшением по решению Госкорпорации "Росатом" расходов по благотворительной деятельности ОАО "ПО ЭХЗ". Перечень инструментов приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.12.5 | Сохранение и развитие народной культуры | 2011-2015 | 905.3 | 90.2 | -815.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3 | 90.2 | За счёт внебюджетных средств (собственные средства АО "ПО "ЭХЗ", средства МБУК "Центр культуры" от иной приносящей доход деятельности): - пошиты сценические костюмы для народного самодеятельного коллектива "Хор "Вдохновение" (МБУК "Центр культуры), - напечатан буклет "Нам без песни не жить и дня" к 30-летнему юбилею хора. Средства АО "ПО ЭХЗ" в рамках благотворительной деятельности на участие хора "Созвучие" (МБУК "ЗГДК") во Всероссийском фестивале народного творчества "Остров Надежды" в г. Лазаревское Краснодарского края не выделены.
| 2015 год |  | 5235 | 0 | -5235 | 0 | 0 | 4188 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.6 | Создание и развитие деятельности городского молодёжного центра | 2011-2015 | 28772.8 | 23104.1 | -5668.7 | 0 | 0 | 750 | 91.3 | 24277.8 | 19015.8 | 3745 | 3997
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 2358.7 | 1859.3 | -499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.7 | 1859.3 | 360 | 0 | Создан Молодёжный центр (05.08. 2011). организовано 4 новых рабочих места. Создана материально-техническая база, необходимая для начала деятельности учреждения. Экономия средств: - местный бюджет - фактический срок открытия Молодёжного центра позже планового, - внебюджетные источники - не привлечены в связи с поздним комплектованием кадров учреждения (предполагалось получение грантов в рамках социальных проектов программы Красноярского края "Социальное партнёрство во имя развития").
2.12.6 | Создание и развитие деятельности городского молодёжного центра | 2011-2015 | 7264.1 | 6745.9 | -518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5184.1 | 4665.9 | 2080 | 2080 | В 2012 году на базе и при содействии МБУ "Молодёжный центр": - организовано участие команды г. Зеленогорска в краевом проекте "Новый фарватер", - проведены социальные исследования по вопросам трудовой занятости молодёжи, - оказана административная поддержка в проведении регионального фестиваля альтернативной музыки "Водоворот", - обеспечено участие специалистов учреждения в отраслевой межрегиональной конференции "Теория и практика организации работы с молодёжью". За счёт внебюджетных источников (собственных средств ОАО "ПО ЭХЗ") в рамках реализации на территории города социальных проектов на базе учреждения созданы ресурсный центр и многопрофильный комплекс.
2.12.6 | Создание и развитие деятельности городского молодёжного центра | 2011-2015 | 5742.7 | 5562.1 | -180.6 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 5497.7 | 5470.8 | 245 | 0 | В 2013 году на базе и при содействии МБУ "Молодёжный центр": - организован и проведён на территории города краевой проект "Новый фарватер", - оказана административная поддержка в проведении городских мероприятий "Цитадель", "Дрожь", "День молодёжи", КВН и "Танцевальная версия", - обеспечено участие специалистов учреждения в III Всероссийской научно-практической конференции "Теория и практика организации работы с молодёжью", в семинаре по теме "Особенности реализации молодёжной политики на территории Красноярского края в 2013 году" (3 чел.), обучение на курсах повышения квалификации "Государственная молодёжная политика" (6 человек). Дополнительно привлечены средства краевого бюджета в рамках ДЦП "Обеспечение доступности услуг в сфере молодёжной политики" на 2011 - 2013 годы по результатам конкурсного отбора на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета на создание единой информационной сети для молодёжи на базе муниципальных молодёжных центров: приобретены компьютер-моноблок, напольный информационный сенсорный киоск и программное обеспечение к нему. Внебюджетные средства (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") на создание многопрофильного творческого комплекса для проведения массовых мероприятий в области молодёжной политики городского и регионального уровня на базе МБУ "Молодёжный центр" не направлены в связи с уменьшением по решению Госкорпорации "Росатом" расходов по благотворительной деятельности ОАО "ПО ЭХЗ".
2.12.6 | Создание и развитие деятельности городского молодёжного центра | 2011-2015 | 6974.9 | 8936.8 | 1961.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6274.9 | 7019.8 | 700 | 1917 | В 2014 году на базе и при содействии МБУ "Молодёжный центр" организованы и проведены мероприятия: - слёт молодёжных объединений "Цитадель", - фестиваль патриотической песни "Пою тебе, моё Отечество!", - краевой проект "Молодёжная политика: Новый фарватер", - молодёжный фестиваль экстремальной музыки "Дрожь - 2014", - другие мероприятия. Отклонение фактических объёмов финансирования от плановых: - местный бюджет - дополнительно привлечены средства на проведение молодёжных мероприятий в связи с перераспределением средств (мер. №2.12.3), - внебюджетные средства (собственные средства АО "ПО ЭХЗ") дополнительно направлены в рамках благотворительного проекта Госкорпорации "Росатом" "Год культуры Росатома" на организацию и проведение мероприятий среди молодёжи (фестивали "Культурный Атомград", "Молодёжный
| 2015 год |  | 6432.4 | 0 | -6432.4 | 0 | 0 | 750 | 0 | 5322.4 | 0 | 360 | 0 | 0
2.12.7 | Реализация на базе МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» краевого проекта «Совершенствование взаимодействия детских музыкальных школ и детских школ искусств Восточного методического объединения в решении задач по подготовке кадров отрасли культуры» | 2010-2012 | 860.6 | 817.2 | -43.4 | 0 | 0 | 687 | 643.6 | 173.6 | 173.6 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 286.3 | 248.9 | -37.4 | 0 | 0 | 229 | 191.6 | 57.3 | 57.3 | 0 | 0 | В рамках ДЦП "Культура Красноярья на 2010-2012 годы": - приобретено оборудование (компьютер, ноутбук, микрофоны), - проведены мастер-классы для преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств Восточного методического объединения, - издан методический материал по обобщению опыта работы преподавателей.
| 2011 год |  | 286.3 | 280.3 | -6 | 0 | 0 | 229 | 223 | 57.3 | 57.3 | 0 | 0 | В рамках долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья на 2010-2012 годы": - проведены зональные конкурсы, - проведены мастер-классы для преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств Восточного методического объединения, - приобретён методический материал. Экономия средств по причине неучастия духового оркестра детской музыкальной школы в интегрированном концерте детских школ искусств Восточного методического объединения в с. Ирбейское (дата проведения совпала с выступлением оркестра в г.Москва).
2.12.7 | Реализация на базе МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» краевого проекта «Совершенствование взаимодействия детских музыкальных школ и детских школ искусств Восточного методического объединения в решении задач по подготовке кадров отрасли культуры» | 2010-2012 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 59 | 59 | 0 | 0 | В рамках долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья на 2010-2012 годы": - проведены зональные конкурсы, - проведены мастер-классы для преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств Восточного методического объединения.
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.8 | Использование инновационных образовательных технологий и методик | 2009-2015 | 570 | 1125 | 555 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 344.5 | 55.8 | 0 | 1069.2
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 966.8 | 966.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 911 | На средства гранта, полученного МОУ ДОД ДМШ, проведена модернизация материально-технической базы, обеспечивающей реализацию дополнительных образовательных программ. За счёт добровольных пожертвований физических лиц приобретены синтезаторы и театральный реквизит.
| 2009 год |  | 118.9 | 25.7 | -93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 25.7 | За счёт добровольных пожертвований приобретён синтезатор для класса аранжировки. Экономия средств местного бюджета - в связи с привлечением в 2008 году дополнительных средств МОУ ДОД ДМШ на модернизацию материально-технической базы в размере 911,0 тыс. руб., в том числе средства полученного гранта - 750 тыс. руб.
| 2010 год |  | 58.1 | 0 | -58.1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | Средства краевого и местного бюджетов на реализацию мероприятия не направлены в связи с выполнением мероприятия досрочно в 2008 году (привлечены дополнительные средства на модернизацию материально-технической базы, полученные МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» по результатам участия в краевом конкурсе - 750 тыс. руб.).
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.8 | Использование инновационных образовательных технологий и методик | 2009-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
уик-энд", Форум молодёжных организаций "Наш формат").
2.12.8 | Использование инновационных образовательных технологий и методик | 2009-2015 | 0 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | информация для служебного пользования | Дополнительно в рамках благотворительного проекта Госкорпорации "Росатом" "Год культуры Росатома" направлены собственные средства АО "ПО ЭХЗ" на организацию и проведение в МБОУ ДОД ДХШ мастер-классов ведущих преподавателей "Школы акварели С. Андрияки".
| 2015 год |  | 393 | 0 | -393 | 0 | 0 | 196.5 | 0 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.9 | Повышение профессионального уровня работников учреждений культуры | 2008-2015 | 758.6 | 2216.1 | 1457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.6 | 1564.6 | 0 | 651.5
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 148.5 | 3.1 | -145.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 3.1 | 0 | 0 | Обучен 1 специалист МУК "МВЦ" в г. Красноярске. Экономия сложилась в связи с отсутствием в 2008 году необходимости обучения специалистов МУК "Экологический музей" (специалисты прошли обучение в 2007 году за счёт экономии текущих расходов).
| 2009 год |  | 69.5 | 47.8 | -21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 47.8 | 0 | 0 | В городах Красноярске и Заозёрном обучение прошли 6 специалистов МУК "МВЦ", 4 специалиста МУК "Экологический музей". Экономия сложилась в связи с изменением стоимости и продолжительности обучения, отменой отдельных запланированных курсов.
| 2010 год |  | 122.4 | 130.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 94.4 | 0 | 35.7 | 0
| 2011 год |  | 79.8 | 383.7 | 303.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 274.5 | 0 | 109.2 | В 2011 году за счёт средств местного бюджета и добровольных пожертвований физических лиц МБОУ ДОД ДХШ и МБОУ ДОД ДМШ повысили квалификацию 62 специалиста, в том числе 20 специалистов учреждений культурно-досугового типа, переданных в муниципальную собственность в рамках реструктуризации ОАО "ПО ЭХЗ" (МБУК "ЗГДК", МБУК "Дом культуры "Искра"). Сверхплановые расходы - в связи с наличием финансовой возможности и повышением потребности: - увеличение общей численности работников муниципальных учреждений культурно-досугового типа в связи с реструктуризацией ОАО "ПО ЭХЗ", - обязательное обучение по теме "Управление государственными и муниципальными заказами" (обучение прошли 20 человек, стоимость обучения 1 человека - 11000 руб.).
2.12.9 | Повышение профессионального уровня работников учреждений культуры | 2008-2015 | 84.6 | 286.9 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 84.6 | 0 | 202.3 | В 2012 году квалификацию повысили 54 специалистов. В рамках реализации на территории города социальных проектов ОАО "ПО ЭХЗ" направлены внебюджетные средства (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") на повышение квалификации специалистов МБУ "Музейно-выставочный центр".
2.12.9 | Повышение профессионального уровня работников учреждений культуры | 2008-2015 | 84.6 | 733.6 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 469.6 | 0 | 264 | За счёт средств местного бюджета квалификацию повысил 41 специалист: - курсы повышения квалификации специалистов учреждений клубного типа и библиотеки в городах Москва, Санкт-Петербург, Дивногорск, Новоуральск, Сочи и др. - участие специалистов МБУ "Зоопарк" в ежегодной Отчетно-выборной конференции ЕАРАЗА в г. Брно (Чехия). Сверхплановые расходы местного бюджета - в связи с наличием финансовой возможности учреждений и необходимостью повышения квалификации специалистов. За счёт дополнительно привлечённых внебюджетных средств (добровольные пожертвования физических лиц ) 18 сотрудников учреждений МБОУ ДОД ДМШ и МБОУ ДОД ДХШ прошли курсы повышения квалификации на базе: - Российской академии музыки им. Гнесиных (Москва), - Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры, - ФГБОУ ДПО "Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма" (Москва), - Государственной академии промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова (Ярославль).
2.12.9 | Повышение профессионального уровня работников учреждений культуры | 2008-2015 | 84.6 | 630.9 | 546.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 590.6 | 0 | 40.3 | За счёт средств местного бюджета квалификацию повысили 66 специалистов: - курсы повышения квалификации специалистов учреждений в городах Москва, Санкт-Петербург, Канск, Красноярск, Улан-Удэ, Зеленогорск, - участие специалистов МБУ "Зоопарк" в ежегодной Отчетно-выборной конференции ЕАРАЗА в г.Москва.
| 2015 год |  | 84.6 | 0 | -84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Сверхплановые расходы местного бюджета - в связи с перераспределением средств на повышение квалификации специалистов учреждений культуры. За счёт дополнительно привлечённых внебюджетных средств (добровольные пожертвования физических лиц) 3 сотрудника МБОУ ДОД ДХШ прошли курсы повышения квалификации на базе: - Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры; - ФГБОУ ДПО "Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма" (Москва).
2.13 | Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры:
2.13.1 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений культуры | 2007-2013 | 70669 | 78863 | 8194 | 17613.9 | 16152.9 | 0 | 7878.9 | 2358 | 2968.3 | 50697.1 | 51862.9 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 5530.1 | 5513 | -17.1 | 5530.1 | 5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведён ремонт МОУ ДОД "Детская художественная школа". Перечень работ приведён в Приложении № 4 к отчёту. Снижение стоимости работ по результатам торгов.
| 2008 год |  | 12083.8 | 10639.9 | -1443.9 | 12083.8 | 10639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведён ремонт: - МОУ ДОД "Детская художественная школа", - филиала № 4 библиотеки по ул. Советской Армии, 8. Перечень работ приведён в Приложении № 4 к отчёту. Снижение стоимости работ по результатам торгов.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 358.2 | 358.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | Проведён ремонт: - МУП "Центр досуга и кино", - МОУ ДОД "Детская художественная школа". Перечень работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2011 год |  | 37285.2 | 43448.6 | 6163.4 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 0 | 527.3 | 37285.2 | 40234.3 | За счёт средств краевого бюджета, полученных в результате конкурсного отбора в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, проведён капитальный ремонт кровли здания МБОУ ДОД "Детская художественная школа". В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности за счёт средств местного бюджета проведён капитальный ремонт теплосети МБУ "Библиотека им. Маяковского". За счёт внебюджетных источников (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") начаты работы по капитальному ремонту МБУК "Дом культуры "Искра" и МБУК "Зеленогорский городской дворец культуры". Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
2.13.1 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений культуры | 2007-2013 | 13411.9 | 15107.5 | 1695.6 | 0 | 0 | 0 | 3444.4 | 0 | 34.5 | 13411.9 | 11628.6 | За счёт средств краевого бюджета, полученных в результате конкурсного отбора в рамках ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, проведён капитальный ремонт ограждения территории МБУ "Зоопарк". За счёт внебюджетных источников (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") проведён капитальный ремонт МБУК "Дом культуры "Искра" и МБУК "Зеленогорский городской дворец культуры". Экономия средств по причине сокращения объёма работ по капитальному ремонту МБУК "Дом культуры "Искра" (исключено финансирование на капитальный ремонт зрительного зала). Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.1 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений культуры | 2007-2013 | 2358 | 3795.8 | 1437.8 | 0 | 0 | 0 | 1747.5 | 2358 | 2048.3 | 0 | 0 | За счёт дополнительных средств краевого бюджета на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета (17,7 тыс. руб.), полученных по результатам конкурсного отбора в рамках ГП "Содействие развитию местного самоуправления" проведён капитальный ремонт кровли здания МБУК "Центр культуры" (ул. Диктатуры Пролетариата, 19А). За счёт средств местного бюджета проведён ремонт здания МБУК "Центр культуры" (ул. Парковая, 14А - 1623,3 тыс. руб.) и кровли здания МБУ "ЗМВЦ" (407,4 тыс. руб.). Экономия средств по результатам проведения аукционов на выполнение строительно-монтажных работ. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.2 | Обновление и модернизация материально-технической базы организаций культуры | 2007-2015 | 30406.3 | 41999.2 | 11592.9 | 4822 | 4891.7 | 3501.9 | 3110.3 | 5988.3 | 8911.2 | 16094.1 | 25086 | Ссылка на Культуру
| 2007 год |  | 4079.2 | 4465 | 385.8 | 3879.2 | 3878.5 | 100 | 100 | 100 | 433.5 | 0 | 53 | Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту. В рамках грантовой программы Красноярского края "Социальное партнёрство во имя развития" библиотекой получен грант в размере 53,0 тыс. руб.
| 2008 год |  | 589.2 | 1071.5 | 482.3 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 589.2 | 555.9 | 0 | 445.2 | Приобретены технические средства для МУК "Библиотека им. Маяковского", МУК "Центр культуры". Осуществлено подключение к сети интернет филиала №4 библиотеки. Улучшены условия труда работников МУК "Экологический музей". На добровольные пожертвования физических лиц в МОУ ДОД ДХШ и в МОУ ДОД ДМШ приобретено компьютерное оборудование и музыкальные инструменты. Экономия средств местного бюджета по результатам проведения торгов и снижения котировок. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2009 год |  | 1509.3 | 2588.3 | 1079 | 942.8 | 942.8 | 0 | 400 | 566.5 | 643.7 | 0 | 601.8 | Приобретены технические средства для всех учреждений культуры и дополнительного образования детей. На добровольные пожертвования физических лиц в МОУ ДОД ДХШ и в МОУ ДОД ДМШ приобретено компьютерное оборудование, мебель, сценические костюмы и музыкальные инструменты. На бюджетные средства в МУК "Библиотека им. Маяковского" приобретено звукоусиливающее оборудование и мебель. МОУ ДОД "Детская художественная школа" в рамках программы "Дети" стала победителем конкурсного отбора по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований края на модернизацию материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей на 2009 год. На средства субсидий приобретено: - 5 компьютеров, ноутбук, - проектор, - цифровой фотоаппарат, - ученические стулья и столы, - мольберты с планшетами. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2010 год |  | 2883.4 | 2883.4 | 0 | 0 | 0 | 1119.8 | 1119.8 | 604.5 | 604.5 | 1159.1 | 1159.1 | Приобретены технические средства и мебель для учреждений культуры и дополнительного образования детей. На добровольные пожертвования физических лиц МОУ ДОД ДХШ и МОУ ДОД ДМШ приобретено компьютерное оборудование, мебель, сценические костюмы и музыкальные инструменты. В рамках грантовой программы Красноярского края получены гранты, из которых на приобретение оборудование направлено: - МУК "Библиотека им. Маяковского" - 593,8 тыс. руб. (софинансирование за счёт средств местного бюджета - 161,6 тыс.руб.), - МУК "Центр культуры" - 526,0 тыс.руб. (софинансирование за счёт средств местного бюджета - 9,1 тыс.руб.). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2011 год |  | 8072.1 | 13423.6 | 5351.5 | 0 | 0 | 468.6 | 644.6 | 2603.5 | 3071 | 5000 | 9708 | Приобретены технические средства, инструменты, учебное оборудование, офисная мебель для учреждений культуры и дополнительного образования детей. За счёт средств краевого бюджета: - в рамках долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" по результатам конкурсного отбора приобретён музыкальный инструмент (баян) для МБУК "Центр культуры" - 300,0 тыс.руб.. (софинансирование за счёт средств местного бюджета - 71,8тыс.руб.); - в рамках социокультурных проектов в соответствии с Законом Красноярского края "О культуре" приобретено компьютерное оборудование для МБУ "Библиотека им. Маяковского" на сумму 344,6 тыс. руб. (софинансирование за счёт средств местного бюджета -124,0 тыс. руб.). За счёт средств внебюджетных источников: - на добровольные пожертвования физических лиц МБОУ ДОД ДХШ и МБОУ ДОД ДМШ приобретено компьютерное оборудование, мебель и музыкальные инструменты, - за счёт собственных средств (ОАО "ПО ЭХЗ", филиал ОГК-6 "Красноярская ГРЭС-2") приобретён комплект светового и звукоусилительного оборудования, мобильный сценический комплекс. Сверхплановые расходы - в связи с необходимостью приобретения оборудования и наличием финансовой возможности организаций. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.13.2 | Обновление и модернизация материально-технической базы организаций культуры | 2007-2015 | 8496.8 | 10227.3 | 1730.5 | 0 | 0 | 77.4 | 514.7 | 19.4 | 25.1 | 8400 | 9687.5 | Приобретены технические средства, инструменты, учебное оборудование, средства видеонаблюдения, противопожарные средства для учреждений культуры и дополнительного образования детей. Приобретено и установлено цифровое 3D-оборудование в МУП "Центр досуга и кино". Сверхплановые расходы: - краевой и местный бюджеты - по результатам конкурсного отбора в рамках ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета) получены дополнительные средства МБОУ ДОД ДХШ и МБОУ ДОД ДХШ на модернизацию материально-технической базы учреждений. За счёт внебюджетных источников (средства МБУ "Зеленогорский городской дворец культуры" от иной приносящей доход деятельности) приобретены музыкальные инструменты и технические средства. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.13.2 | Обновление и модернизация материально-технической базы организаций культуры | 2007-2015 | 2035.3 | 5005.2 | 2969.9 | 0 | 0 | 1408.2 | 131.2 | 212.1 | 3462.5 | 415 | 1411.5 | Приобретены технические средства, инструменты, учебное оборудование для учреждений культуры. Дополнительно привлечены средства в рамках ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы. Отклонение фактических расходов от плановых: - краевой бюджет - средства в рамках ДЦП "Культура Красноярья" на 2013-2015 годы не направлены в связи с изменением перечня мероприятий ДЦП на 2013 год, - местный бюджет - увеличение за счёт использования экономии средств по коммунальным расходам в рамках муниципального задания 2012 года, - внебюджетные источники - дополнительно привлечены средства от иной приносящей доход деятельности учреждений МБУК "ЗГДК", МБУ "Зоопарк" и добровольные пожертвования физических лиц МБОУ ДОД ДХШ и МБОУ ДОД ДМШ. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.13.2 | Обновление и модернизация материально-технической базы организаций культуры | 2007-2015 | 1213.1 | 2334.9 | 1121.8 | 0 | 0 | 0 | 200 | 93.1 | 115 | 1120 | 2019.9 | Выполнено устройство пандусов для маломобильных групп населения в здании МБУ "ЗМВЦ". Приобретены технические средства, инструменты, учебное оборудование для учреждений культуры. Отклонение фактических расходов от плановых: - краевой, местный бюджеты - дополнительные средства краевого бюджета в рамках ГП "Развитие культуры", полученные по результатам конкурсного отбора на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета (21,9 тыс. руб.),
| 2015 год |  | 1527.9 | 0 | -1527.9 | 0 | 0 | 327.9 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.3 | Пополнение видового состава животных МУ «Природный зоологический парк» | 2014-2015 | 1110 | 120 | -990 | 0 | 0 | 470 | 0 | 490 | 60 | 150 | 60
| 2007 год |  | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Приобретены попугаи за счёт экономии текущих расходов.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.3 | Пополнение видового состава животных МУ «Природный зоологический парк» | 2014-2015 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Сверх плана за счёт средств учреждения от иной приносящей доход деятельности пополнен видовой состав животных зоопарка (приобретён кот виверровый).
направлены на реализацию социокультурного проекта "Краски жизни в Год культуры" (приобретение оборудования для МБУ "Библиотека им. Маяковского"), - внебюджетные источники - дополнительно привлечены средства АО "ПО ЭХЗ" в рамках реализации на территории города социальных проектов в сфере культуры на приобретение музыкальных инструментов для коллектива "Другие" (МБУК "ЗГДК"), пошив сценических костюмов участникам хора "Вдохновение" (МБУК "Центр культуры"), средства от иной приносящей доход деятельности учреждений МБУК "ЗГДК" и добровольные пожертвования физических лиц МБОУ ДОД ДХШ и МБОУ ДОД ДМШ. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
2.13.3 | Пополнение видового состава животных МУ «Природный зоологический парк» | 2014-2015 | 150 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | Средства на реализацию мероприятия не направлены в связи с перераспределением средств на повышение квалификации специалистов.
| 2015 год |  | 960 | 0 | -960 | 0 | 0 | 470 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу "Культура и организация досуга населения" |  | 211802.8 | 206541.6 | -5261.2 | 22588.2 | 21165.6 | 12801.3 | 13534.9 | 95198.8 | 75948.9 | 81214.5 | 95892.2
| 2007 год |  | 16447.4 | 17164 | 716.6 | 9409.3 | 9391.5 | 486.8 | 445.6 | 6551.3 | 7163.9 | 0 | 163
| 2008 год |  | 18858.8 | 16850.1 | -2008.7 | 12083.8 | 10710.3 | 120 | 120 | 6655 | 4533.6 | 0 | 1486.2
| 2009 год |  | 6613.1 | 7132.8 | 519.7 | 942.8 | 942.8 | 251.2 | 709.6 | 5419.1 | 4802.9 | 0 | 677.5
| 2010 год |  | 8550.8 | 7775.8 | -775 | 31.1 | 31.1 | 1409.3 | 1342.9 | 5951.3 | 5184.5 | 1159.1 | 1217.3 | ФБ - план увеличен на 15,7 (№2.12.2) КБ - увеличен на 1119,8 (№2.13.2) МБ - увеличен на 1715,9 (№2.12.2), на 604,5 (2.13.2) ВнБ - план увеличен на 1159,1 (№2.13.2)
| 2011 год |  | 64476.3 | 71184.8 | 6708.5 | 31.1 | 31.1 | 733.3 | 3590.3 | 21066.7 | 15651.9 | 42645.2 | 51911.5
| Итого по разделу "Культура и организация досуга населения" |  | 40188.2 | 44178.8 | 3990.6 | 29.4 | 29.4 | 344.2 | 4225.9 | 10509.7 | 9959.9 | 29304.9 | 29963.6
| Итого по разделу "Культура и организация досуга населения" |  | 17028.6 | 18086 | 1057.4 | 29.4 | 29.4 | 1493.4 | 916.9 | 10845.8 | 14457.2 | 4660 | 2682.5
| Итого по разделу "Развитие культуры и организация досуга населения" |  | 17140.4 | 24169.3 | 7028.9 | 0 | 0 | 553.3 | 2183.7 | 13501.8 | 14195 | 3085.3 | 7790.6
| 2015 год |  | 22499.2 | 0 | -22499.2 | 31.3 | 0 | 7409.8 | 0 | 14698.1 | 0 | 360 | 0
3 | Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан
А. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка
3.1 | Городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения» (2010-2013 годы) Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» (2014-2015 годы) | 2010-2015 | 21274.5 | 12853.9 | -8420.6 | 0 | 0 | 1690.4 | 2360.4 | 19584.1 | 10493.5 | 0 | 0 | ссылка на УГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 2009.8 | 2009.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.8 | 2009.8 | 0 | 0 | В пределах выделенных средств местного бюджета выполнены работы: - разметка дорог (1952,5 тыс. руб.), - установка новых и замена повреждённых дорожных знаков (57,3 тыс. руб.).
| 2011 год |  | 235 | 234.2 | -0.8 | 0 | 0 | 167.2 | 166.4 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0 | За счёт средств краевого бюджета приобретены алкометрические приборы (2 шт.) для ГИБДД Отдела МВД по ЗАТО г. Зеленогорск. За счёт средств местного бюджета выполнены работы по нанесению разметки в местах парковки транспортных средств инвалидов (8 мест).
3.1 | Городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения» | 2010-2015 | 5605.2 | 5902.6 | 297.4 | 0 | 0 | 1275.2 | 1946 | 4330 | 3956.6 | 0 | 0 | За счёт средств краевого бюджета в рамках ДЦП: - "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2012 годы - для ГИБДД Отдела МВД по ЗАТО г.Зеленогорск приобретены алкометрические приборы (5 шт. на сумму 390,3 тыс. руб.), специальные легковые автомобили LADA ВАЗ-211540, оборудованные средствами контроля (2 единицы на сумму 764,8 тыс. руб.), - "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы выполнены работы по ремонту пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГОСТ и установка (замена) дорожных знаков (37 пешеходных переходов, 127 знаков). За счёт средств местного бюджета: - выполнена разметка проезжей части автомобильных дорог с асфальтовым покрытием (150 п. м), - нанесена разметка в местах парковки транспортных средств инвалидов (8 мест), - проведены работы по устройству искусственных неровностей автомобильных дорог (ул. Строителей), - приобретена аппаратура спутниковой навигации для муниципальных автобусов (57 комплектов), - приобретена компьютерная техника для организации централизованного управления и контроля за движением автомобильного транспорта с использованием системы спутниковой навигации.
3.1 | Городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения» | 2010-2015 | 7819.2 | 1175.6 | -6643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7819.2 | 1175.6 | 0 | 0 | В пределах выделенных средств местного бюджета разработан проект организации дорожного движения на территории города Зеленогорск. Экономия средств - по результатам проведения аукциона на выполнение работ по разработке проекта в размере 3824,4 тыс. руб. направлена на содержание автомобильных дорог общего пользования. В связи с недостаточностью средств местного бюджета не выполнены запланированные на 2013 год мероприятия (устройство новых светофорных объектов, пешеходных дорожек вдоль Октябрьского шоссе, на ул. Комсомольской, разворотной площадки и подъезда к зданию Зеленогорского территориального отдела агентства ЗАГС Красноярского края).
3.1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» (2014-2015 годы) | 2010-2015 | 3405.3 | 3531.7 | 126.4 | 0 | 0 | 248 | 248 | 3157.3 | 3283.7 | 0 | 0 | За счёт средств краевого бюджета на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета (74,5 тыс. руб.) в рамках ГП "Развитие транспортной системы" выполнены работы по обустройству пешеходных переходов и нанесению дорожной разметки на автодорогах местного значения (78 дорожных знаков). За счёт средств местного бюджета: - выполнена горизонтальная разметка проезжей части автомобильных дорог (119,3 км линии), - приобретены и установлены дорожные знаки (4 шт.), - обустроены пешеходные переходы (5 шт.). Сверхплановые расходы местного бюджета связаны с направлением дополнительных средств на обустройство пешеходных переходов по предписанию контролирующих органов.
| 2015 год |  | 2200 | 0 | -2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Устройство новых светофорных объектов | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ссылка на УГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие (Устройство новых светофорных объектов) не выполнено по причине отсутствия финансовых средств. Средства краевого бюджета на 2009 год в рамках долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы не предусмотрены.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Реконструкция первого этажа здания базы МУП ГЖКУ и переоборудование его под регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД ОВД | 2009-2010 | 3109.9 | 3109.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3109.9 | 3109.9 | 0 | 0 | ссылка на УГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 1693 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693 | 1693 | 0 | 0 | Проведены демонтажные работы. Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции систем отопления, вентиляции, канализации, электроосвещения и другие виды работ.
| 2010 год |  | 1416.9 | 1416.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.9 | 1416.9 | 0 | 0 | Выполнены демонтажные работы, облицовка фасада с утеплением, пуско-наладочные работы, устройство отмостки, крыльца с пандусом для маломобильных групп населения, системы кондиционирования, локально-вычислительных сетей. Работы завершены и объект введён в эксплуатацию.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Внедрение новых форм профилактической деятельности по предотвращению правонарушений | 2009-2013 | 2286.9 | 0 | -2286.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.9 | 0 | 0 | 0 | ссылка на ГО ЧС
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В школах города проведены классные часы с участием специалистов и сотрудников подразделений ОВД, с привлечением студентов медицинского института. Проведены профилактические лекции с родителями учащихся образовательных учреждений города.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 20 рейдов и оперативно - профилактических мероприятий, направленных на предупреждение уличной преступности.
3.4 | Внедрение новых форм профилактической деятельности по предотвращению правонарушений | 2009-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 30 рейдов и оперативно - профилактических мероприятий, направленных на предупреждение уличной преступности.
3.4 | Внедрение новых форм профилактической деятельности по предотвращению правонарушений | 2009-2013 | 2286.9 | 0 | -2286.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.9 | 0 | 0 | 0 | Проведено 44 рейда и оперативно - профилактических мероприятий, направленных на предупреждение уличной преступности. В 2013 году финансирование ДЦП "Противодействие терроризму и экстремизму в г. Зеленогорске" на 2012-2014 годы не осуществлено в связи с недостаточностью средств местного бюджета. Установка системы видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан перенесена на 2014 год.
3.4 | Внедрение новых форм профилактической деятельности по предотвращению правонарушений | 2009-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка" |  | 26671.3 | 15963.8 | -10707.5 | 0 | 0 | 1690.4 | 2360.4 | 24980.9 | 13603.4 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 1693 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693 | 1693 | 0 | 0 | КБ - план уменьшен на 1514,8 (мероприятие по устройству светофоров в актуальной редакции (от 24.04.2012) включено в №3.1).
| 2010 год |  | 3426.7 | 3426.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3426.7 | 3426.7 | 0 | 0 | КБ - план уменьшен на 1304,4 (мероприятие по устройству светофоров в актуальной редакции (от 24.04.2012) включено в №3.1) МБ - план уменьшен на 7817,2 (№3.1), увеличен на 962,6 (№3.3)
| 2011 год |  | 235 | 234.2 | -0.8 | 0 | 0 | 167.2 | 166.4 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0 | План 2011 года в актуальной редакции от 26.04.12. МБ - план в актуальной редакции (от 26.04.2012) уменьшен (исключено мероприятие №3.2)
| Итого по разделу "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка" |  | 5605.2 | 5902.6 | 297.4 | 0 | 0 | 1275.2 | 1946 | 4330 | 3956.6 | 0 | 0 | МБ - план в актуальной редакции (от 26.04.2012) уменьшен (исключено мероприятие №3.2)
| Итого по разделу "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка" |  | 10106.1 | 1175.6 | -8930.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10106.1 | 1175.6 | 0 | 0
| Итого по разделу "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка" |  | 3405.3 | 3531.7 | 126.4 | 0 | 0 | 248 | 248 | 3157.3 | 3283.7 | 0 | 0
| 2015 год |  | 2200 | 0 | -2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0
В. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни
- Здравоохранение
3.5 | Реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»:
* | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а так же по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни | 2007-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Количество оплаченных сертификатов меньше запланированного.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Количество оплаченных сертификатов больше запланированного. Количество родов в 2008 году - 770 (в 2007 году - 684).
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Количество оплаченных сертификатов больше запланированного, в 2009 году - 822 (в 2008 году - 770). Количество родов в 2009 году - 839, в том числе иногородних рожениц - 180 человек.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Количество оплаченных сертификатов меньше запланированного (2010г. - 648, 2009г. - 822, 2008г. - 770). Количество родов в 2010 году - 797, в том числе иногородних рожениц - 164 человека.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | 2007 | 15145.5 | 21788.1 | 6642.6 | 15145.5 | 21788.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 15145.5 | 0 | -15145.5 | 15145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок приобретения автомобилей перенесён на 2008 год.
| 2008 год |  | 0 | 14133.6 | 14133.6 | 0 | 14133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено 14 специализированных медицинских автомобилей: - в пределах виденных лимитов за счёт средств федерального бюджета - 11 единиц, - в рамках централизованных поставок - 3 единицы, в том числе 1 реанимобиль. Экономия средств, планируемых на 2007 год, по результатам проведения торгов и снижения котировок.
| 2009 год |  | 0 | 7654.5 | 7654.5 | 0 | 7654.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено в рамках централизованных поставок 7 специализированных медицинских автомобилей, в том числе 1 реанимобиль. Выделены дополнительно транспортные средства в связи с необходимой потребностью.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Приобретение диагностического оборудования | 2007-2015 | 4257.1 | 216683.7 | 212426.6 | 4257.1 | 216063.1 | 0 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 3680 | 3640 | -40 | 3680 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2008 год |  | 77.1 | 105849.7 | 105772.6 | 77.1 | 105849.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с увеличением объёмов финансирования за счёт средств федерального бюджета и централизованных поставок ФМБА России приобретено необходимое оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2009 год |  | 0 | 39673.6 | 39673.6 | 0 | 39673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счёт дополнительно выделенных средств федерального бюджета и централизованных поставок ФМБА России приобретено необходимое дорогостоящее оборудование : - для клинико-диагностической лаборатории, - рентгенологическое оборудование, - стоматологическое оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 100 | 18760.5 | 18660.5 | 100 | 18760.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности в 2011 году приобретено оборудование для женской консультации, заводской поликлиники, рентгенологического и эндоскопического отделений, отделения функциональной диагностики. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
3.5.2 | Приобретение диагностического оборудования | 2007-2015 | 100 | 471.5 | 371.5 | 100 | 471.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено оборудование для женской консультации. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
3.5.2 | Приобретение диагностического оборудования | 2007-2015 | 100 | 47667.8 | 47567.8 | 100 | 47667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счёт дополнительно выделенных средств приобретено оборудование для рентгеновского отделения и городской поликлиники, произведена полная оплата стоимости маммографа, приобретённого в 2012 году. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
3.5.2 | Приобретение диагностического оборудования | 2007-2015 | 100 | 620.6 | 520.6 | 100 | 0 | 0 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2014 году изменён механизм финансирования. За счёт дополнительно выделенных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края приобретено оборудование для женской консультации. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2015 год |  | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Оказание услуг по первичной медико-санитарной помощи работающим гражданам | 2007-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Оплата услуг, оказанных в 2006 году. В 2007 году мероприятие не выполнено в связи с тем, что не определён порядок финансирования.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Средства краевого бюджета в рамках национального проекта "Здоровье" на материальное стимулирование работников здравоохранения первичного звена не получены, т.к. не определён порядок финансирования учреждений ФМБА России.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3.5.3 | Оказание услуг по дополнительной диспансеризации граждан, работающих в бюджетной сфере | 2007-2008 | 970 | 0 | -970 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 467 | 0 | -467 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с тем, что не определён порядок финансирования.
| 2008 год |  | 503 | 0 | -503 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2008 году мероприятие профинансировано в рамках мероприятия "Оказание услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан" (№3.3.6).
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Оказание услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан | 2007-2015 | 23642.9 | 21034.7 | -2608.2 | 18149.2 | 19937.1 | 5493.7 | 1097.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 2645 | 1097.6 | -1547.4 | 0 | 0 | 2645 | 1097.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата услуг, оказанных в 2006 году. В 2007 году мероприятие не выполнено в связи с тем, что не определён порядок финансирования.
| 2008 год |  | 2848.7 | 3409 | 560.3 | 0 | 3409 | 2848.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена диспансеризация 3500 человек. Изменена схема финансирования: мероприятие профинансировано за счёт средств федерального бюджета. Увеличен норматив затрат на проведение диспансеризации одного работающего (в 2008 году - 974 рубля, в 2006 году - 500 рублей).
| 2009 год |  | 3647 | 5048.8 | 1401.8 | 3647 | 5048.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена диспансеризация 4845 человек. Увеличен норматив затрат на проведение диспансеризации одного работающего в 2009 году - 1042 рубля.
| 2010 год |  | 5048.8 | 4587.9 | -460.9 | 5048.8 | 4587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена диспансеризация 4500 чел. (2009г. - 4845 чел.). Норматив затрат на проведение диспансеризации одного работающего в 2010г. - 1042 рубля (на уровне 2009г.).
| 2011 год |  | 4689 | 4764.4 | 75.4 | 4689 | 4764.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена диспансеризация 3360 человек (2010г. - 4500 человек). Норматив затрат на проведение диспансеризации одного работающего в 2011 году - 1418 руб. (2010г. - 1042 руб.).
3.5.4 | Оказание услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан | 2007-2015 | 4764.4 | 2127 | -2637.4 | 4764.4 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена диспансеризация 1500 человек (2011г. - 3360 человек).
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С 01.01.2013 отменена дополнительная диспансеризация работающих граждан, введена всеобщая диспансеризация взрослого населения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения России от 03.12.2012. №1006н (мероприятие №3.6-1)
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Проведение медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 2007-2009 | 10089.3 | 10038.9 | -50.4 | 0 | 0 | 10089.3 | 10038.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 3140.1 | 3717.8 | 577.7 | 0 | 0 | 3140.1 | 3717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Медицинские осмотры профинансированы, исходя из фактического количества.
| 2008 год |  | 3381.9 | 3351.1 | -30.8 | 0 | 0 | 3381.9 | 3351.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Медицинские осмотры проведены 5405 работающих во вредных условиях.
| 2009 год |  | 3567.3 | 2970 | -597.3 | 0 | 0 | 3567.3 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | Медицинские осмотры проведены 4500 работающих во вредных условиях. Экономия средств в 2009 году сложилась по причине проведения сверхплановых осмотров в предыдущие годы.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Денежные выплаты врачам общей (семейной) практики, участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, медицинским сестрам врачей общей (семейной) практики, медицинским сестрам участковых врачей-терапевтов, медицинским сестрам участковых врачей-педиатров | 2007-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Изменился порядок предоставления денежных выплат на основании Постановления Правительства РФ от 17.12.2007г. № 891.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Изменён порядок предоставления денежных выплат на основании Постановления Правительства РФ от 17.12.2007г. № 891.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2007-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Изменился порядок предоставления денежных выплат на основании Постановления Правительства РФ от 17.12.2007г. № 891.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Изменён порядок предоставления денежных выплат на основании Постановления Правительства РФ от 17.12.2007г. № 891.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
* | Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Срок начала реализации мероприятия перенесён на 2009 год.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | В связи с изменением приоритетов развития реализация мероприятия перенесена на более поздний срок.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
* | Совершенствование организации медицинской помощи при острых отравлениях | 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Срок начала реализации мероприятия перенесён на 2009 год.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | В связи с изменением приоритетов развития мероприятие в 2008-2009 годах не реализовано.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3.5.6 | Оснащение медицинским оборудованием стационарного отделения родовспоможения | 2008-2015 | 11590.3 | 7374.4 | -4215.9 | 2956.3 | 4292.2 | 8634 | 3082.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 667.9 | 769.5 | 101.6 | 667.9 | 769.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Превышение расходов обусловлено большим количеством приобретённого оборудования. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2009 год |  | 715.3 | 0 | -715.3 | 715.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с сокращением финансирования средства на реализацию мероприятия в 2009 году не выделены.
| 2010 год |  | 2627.8 | 3522.7 | 894.9 | 1573.1 | 3522.7 | 1054.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью, отсутствием финансирования мероприятия в 2009г.и наличием финансовой возможности в 2010г. приобретено оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2011 год |  | 2247.1 | 0 | -2247.1 | 0 | 0 | 2247.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | Оснащение медицинским оборудованием стационарного отделения родовспоможения | 2008-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | Оснащение медицинским оборудованием стационарного отделения родовспоможения | 2008-2015 | 2887.4 | 1581.7 | -1305.7 | 0 | 0 | 2887.4 | 1581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено оборудование в пределах лимитов бюджетных ассигнований. В 2014 году планируется приобретение необходимого оборудования по перечню 2013 года. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
3.5.6 | Оснащение медицинским оборудованием стационарного отделения родовспоможения | 2008-2015 | 2172.4 | 1500.5 | -671.9 | 0 | 0 | 2172.4 | 1500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено оборудование в пределах средств, поступивших от фактической реализации родовых сертификатов. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2015 год |  | 272.4 | 0 | -272.4 | 0 | 0 | 272.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Оказание бесплатной медицинской помощи населению города | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Увеличение предельного бюджета за счёт индексации статей затрат "заработная плата" и "медикаменты".
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Увеличение предельного бюджета за счёт индексации статей затрат "заработная плата", "медикаменты", "продукты питания". План доведён Постановлением края от 13.03.2008г.- 208295,2тыс. руб., изменён 29.12.08г.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Увеличение предельного бюджета за счёт индексации статьи затрат медикаменты (в части приобретения эффективных дорогостоящих лекарственных препаратов и расходных материалов. План доведён постановлением Правительства Красноярского края от 17.02.2009г.- 251 573,05 тыс. руб., изменён 15.12.09г.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Увеличение предельного бюджета за счёт индексации статьи затрат "медикаменты" (в части приобретения эффективных дорогостоящих лекарственных препаратов и расходных материалов).
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3.6 | Оказание медицинской помощи населению близлежащих районов на базе межрайонного центра филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | 95723.6 | 98683.1 | 2959.5 | 0 | 0 | 95723.6 | 98683.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 4061.5 | 1094.9 | -2966.6 | 0 | 0 | 4061.5 | 1094.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | По причине проведения организационных мероприятий межрайонный центр начал работу в IV квартале 2007 года (план - I квартал 2007 года).
| 2008 год |  | 6534.2 | 5915.7 | -618.5 | 0 | 0 | 6534.2 | 5915.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказана медицинская помощь иногородним больным: - в стационаре - 440 человек, - в поликлинике - 5141.
| 2009 год |  | 6998.1 | 9120.3 | 2122.2 | 0 | 0 | 6998.1 | 9120.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказана медицинская помощь иногородним больным: - в стационаре - 650 человек (2008 г.- 440 человек), - в поликлинике - 2786 (2008г. - 5141 человек). Превышение плановых расходов - в связи с проведением нестандартного дорогостоящего лечения в стационарных условиях и увеличением числа иногородних больных.
| 2010 год |  | 7127.1 | 12818.9 | 5691.8 | 0 | 0 | 7127.1 | 12818.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказана медицинская помощь иногородним больным: - в стационаре - 594 чел. (2009г.- 650 чел., 2008г. - 440 чел.), - в поликлинике -2899 человек (2009г. - 2786 чел., 2008г. - 5141 чел.). Превышение плановых расходов - в связи с проведением нестандартного дорогостоящего лечения в стационарных условиях и увеличением числа иногородних больных.
| 2011 год |  | 7937.4 | 13452.8 | 5515.4 | 0 | 0 | 7937.4 | 13452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказана медицинская помощь иногородним больным: - в стационаре - 591 человек (2010г. - 594 человек, 2009г.- 650 человек, 2008г. - 440 человек), - в поликлинике - 2691 человек (2010г. - 2899 человек, 2009г. - 2786 человек, 2008г. - 5141 человек). Превышение плановых расходов - в связи с проведением нестандартного дорогостоящего лечения в стационарных условиях.
3.6 | Оказание медицинской помощи населению близлежащих районов на базе межрайонного центра филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | 15294.3 | 17865.7 | 2571.4 | 0 | 0 | 15294.3 | 17865.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказана медицинская помощь иногородним больным: - в стационаре - 2247 человек (2011г. - 591 человек, 2010г. - 594 человек, 2009г.- 650 человек, 2008г. - 440 человек), - в поликлинике - 3836 человек (2011г. - 2691 человек, 2010г. - 2899 человек, 2009г. - 2786 человек, 2008г. - 5141 человек). Превышение плановых расходов - в связи с увеличением количества пациентов.
3.6 | Оказание медицинской помощи населению близлежащих районов на базе межрайонного центра филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | 17865.7 | 21491.7 | 3626 | 0 | 0 | 17865.7 | 21491.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказана медицинская помощь иногородним больным: - в стационаре - 2705 человек (2012г. - 2247 человек, 2011г. - 591 человек, 2010г. - 594 человек, 2009г.- 650 человек, 2008г. - 440 человек), - в поликлинике - 4605 человек (2012г.- 3836 человек, 2011г. - 2691 человек, 2010г. - 2899 человек, 2009г. - 2786 человек, 2008г. - 5141 человек). Превышение плановых расходов - в связи с увеличением количества пациентов.
3.6 | Оказание медицинской помощи населению близлежащих районов на базе межрайонного центра филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | 21491.7 | 16923.1 | -4568.6 | 0 | 0 | 21491.7 | 16923.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказана медицинская помощь иногородним больным: - в стационаре - 703 человека (2013 год - 2705, 2012 год - 2247 человек, 2011 год - 591 человек, 2010 год - 594 человек, 2009 год- 650 человек, 2008 год - 440 человек), - в поликлинике - 5863 человека (2013 год - 4605, 2012 год- 3836 человек, 2011 год - 2691 человек, 2010 год - 2899 человек, 2009 год - 2786 человек, 2008 год - 5141 человек). Отклонение фактических объёмов финансирования от плановых - снижение количества иногородних больных, получивших медицинскую помощь в стационаре.
| 2015 год |  | 8413.6 | 0 | -8413.6 | 0 | 0 | 8413.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6-1 | Оказание услуг по проведению диспансеризации определённых групп взрослого населения | 2013-2015 | 50948.5 | 33870.5 | -17078 | 0 | 0 | 50948.5 | 33870.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 2007-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6-1 | Оказание услуг по проведению диспансеризации определённых групп взрослого населения | 2013-2015 | 16948.5 | 16948.5 | 0 | 0 | 0 | 16948.5 | 16948.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена диспансеризации определённых групп взрослого населения - 13224 человека.
3.6-1 | Оказание услуг по проведению диспансеризации определённых групп взрослого населения | 2013-2015 | 17000 | 16922 | -78 | 0 | 0 | 17000 | 16922 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена диспансеризации определённых групп взрослого населения - 12238 человек.
| 2015 год |  | 17000 | 0 | -17000 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Оказание услуг по зубопротезированию льготным категориям граждан | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Оказаны услуги по зубопротезированию 687 гражданам льготных категорий.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Оказаны услуги по зубопротезированию 812 гражданам льготных категорий (в 2007 году - 687). Финансирование увеличено в связи с перераспределением в конце 2008 года лимитов по территориям Красноярского края.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Оказаны услуги по зубопротезированию 773 гражданам льготных категорий (в 2008 году - 812). Финансирование увеличено в связи с перераспределением в конце 2009 года лимитов по территориям Красноярского края.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Оказаны услуги по зубопротезированию 752 гражданам льготных категорий (в 2009г. - 773 чел.).
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
* | Обеспечение лекарственными средствами льготной категории граждан, при амбулаторном лечении которой лекарственные средства отпускаются бесплатно или с 50 % скидкой. | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Увеличен лимит финансирования на 20,2% от запланированного.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Увеличен лимит финансирования на 57,5% от запланированного по причине большего охвата количества льготников.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Увеличен лимит финансирования на 10,1% от запланированного по причине охвата большего количества льготников.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Увеличен лимит финансирования за счёт индексации и охвата большего количества льготников.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3.7 | Городская целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в ЗАТО г.Зеленогорске» | 2009-2015 | 971 | 895.6762 | -75.3238 | 200.1 | 195.5 | 30.7 | 60.1 | 540.2 | 540.0762 | 200 | 100 | Ссылка на Культуру
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 30 | 59.3 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 30 | 29.9 | 0 | 0 | За счёт средств краевого бюджета в рамках краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы проведены работы по уничтожению очагов произрастания конопли с применением гербицидов на территории города. За счёт средств местного бюджета проведены мероприятия:: - 4 акции, направленные на противодействие распространения употребления наркотических средств и табакокурения среди подростков, - конкурс детских рисунков и размещение лучших рисунков на баннерах и рекламных щитах города.
| 2010 год |  | 320.2 | 349.0404 | 28.8404 | 43.2 | 72 | 13.9 | 13.9 | 263.1 | 263.1404 | 0 | 0 | Проведены мероприятия: - приобретены анализаторы алкоголя (2 шт. по 36,0 тыс.руб..), -акции, направленные на противодействие распространению употребления наркотических средств и табакокурения среди подростков, - конкурс детских рисунков с размещением лучших на баннерах и рекламных щитах города.
| 2011 год |  | 90.9 | 73.5 | -17.4 | 45.9 | 28.5 | 8.3 | 8.3 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | За счёт средств федерального бюджета приобретены мультифакторные иммунохроматографические тесты - 202 шт. За счёт средств краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы - проведены работы по уничтожению на территории города дикорастущей конопли. За счёт средств местного бюджета проведены мероприятия: - концерт-акция «Прекрасное слово - жизнь», - киноурок для 9-11 классов школы № 163 «В жизнь без наркотиков», - танцевальная программа «Территория света», - тематический вечер для подростков «Наркомания – болезнь души», - городской конкурс детского творчества «Мой чистый мир».
3.7 | Городская целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в ЗАТО г.Зеленогорске» | 2009-2015 | 269.8 | 300.7359 | 30.9358 | 40 | 71 | 8.5 | 8.5 | 121.3 | 121.2358 | 100 | 100 | За счёт средств федерального бюджета дополнительно приобретены мультифакторные иммунохроматографические тесты (509 шт.). За счёт средств краевого бюджета в рамках ДЦП "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы проведены работы по уничтожению на территории города дикорастущей конопли. За счёт средств местного бюджета проведены мероприятия: - городская антинаркотическая профилактическая акция "Родительский урок", - акция "Летний лагерь - территория здоровья", - акция среди подростков "Конфета в обмен на сигарету", - кино-видео показ "Я выбираю жизнь", - шоу-программа "Вместе мы сильнее", - вечер-диалог "Правда жизни", - распространение журнала антинаркотической направленности "Нарконет", - обучение волонтёров специалистами КГБУЗ "Красноярский краевой Центр по профилактике и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями", - другие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. За счёт средств городской федерации бокса проведён традиционный краевой турнир по боксу памяти Д.Ф. Кудрина, изготовлены видео-диски "Спорт против наркотиков".
3.7 | Городская целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в ЗАТО г.Зеленогорске» | 2009-2015 | 260.1 | 113.1 | -147 | 71 | 24 | 0 | 0 | 89.1 | 89.1 | 100 | 0 | За счёт средств федерального бюджета приобретены мультифакторные иммунохроматографические тесты. За счёт средств местного бюджета изготовлена и размещена наглядная агитация (баннеры, листовки, буклеты) в местах массовых мероприятий города, проведены мероприятия: - городской конкурс детского и художественного творчества по пропаганде здорового образа жизни, - городская антинаркотическая профилактическая акция "Родительский урок", - антинаркотическая профилактическая акция "Летний лагерь - территория здоровья", - акция среди подростков "Конфета в обмен на сигарету", - кино-видео показ "Я выбираю жизнь", - шоу-программа "Вместе мы сильнее", - вечер-диалог "Правда жизни", - распространение журнала антинаркотической направленности "Нарконет", - обучение волонтёров специалистами КГБУЗ "Красноярский краевой Центр по профилактике и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями". Отклонение фактических расходов от плановых: - федеральный бюджет - экономия за счёт уменьшения потребности по причине безвозмездной передачи от ОАО "ПО ЭХЗ" филиалу ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 мультифакторных иммунохроматографических тестов в количестве 1000 шт., - внебюджетные источники (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") - в связи с уменьшением по решению Госкорпорации "Росатом" расходов по благотворительной деятельности ОАО "ПО ЭХЗ" средства на проведение антинаркотических мероприятий в рамках краевого турнира по боксу памяти Д.Ф. Кудрина не направлены.
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения:
* | Завершение строительства производственного отдела межбольничной аптеки | 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Срок начала реализации мероприятия перенесён на 2009 год.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Мероприятие не выполнено. В настоящее время реализация данного мероприятия не является приоритетным.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
* | Реконструкция здания лечебно-трудовых мастерских | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Содержание лечебно-трудовых мастерских за счёт средств федерального бюджета не отнесено к полномочиям ФГУЗ КБ № 42 ФМБА России. На площадях здания лечебно-трудовых мастерских размещены управленческие службы ФГУЗ КБ № 42 ФМБА России.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | Реконструкция здания противотуберкулезного диспансера филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2010-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением перечня объектов реализация мероприятия перенесена на более поздний срок.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением перечня объектов реализация мероприятия перенесена на более поздний срок.
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | Реконструкция здания физиотерапевтической поликлиники и создание на её базе санатория-профилактория «Красноярочка» | 2008-2011 | 138827.3 | 125221.2 | -13606.1 | 138827.3 | 125221.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 804.4 | 0 | -804.4 | 804.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок начала реализации мероприятия перенесён на 2009 год.
| 2009 год |  | 43114.8 | 40000 | -3114.8 | 43114.8 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия осуществляется за счёт средств ФГУЗ "Сибирский клинический центр Федерального медико-биологического агентства". Выполнены демонтажные работы, работы по восстановлению кровли.
| 2010 год |  | 45960.3 | 35752.2 | -10208.1 | 45960.3 | 35752.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия осуществляется за счёт средств ФГУЗ "Сибирский клинический центр Федерального медико-биологического агентства". Выполнены демонтажные работы, работы по восстановлению кровли.
| 2011 год |  | 48947.8 | 49469 | 521.2 | 48947.8 | 49469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В ходе реализации мероприятия изменены намерения организации: в здании проводится капитальный ремонт. В 2011 году завершён капитальный ремонт блока В. Состав работ приведён в приложении № 4 к отчёту
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | 396643.6 | 379511.3 | -17132.3 | 396643.6 | 379511.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 24169.2 | 38803.3 | 14634.1 | 24169.2 | 38803.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведён капитальный ремонт городской поликлиники, станции скорой медицинской помощи, акушерского отделения, частично хирургического и инфекционного корпусов. Получено дополнительное финансирование (14 697,9 тыс. руб.) от ФМБА России. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2008 год |  | 65755.3 | 151372.3 | 85617 | 65755.3 | 151372.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведён капитальный ремонт объектов здравоохранения: - городская поликлиника, - станция скорой медицинской помощи, - акушерское отделение, - педиатрическое отделение №1, - диагностический центр, - туберкулёзное отделение, - бюро медико-социальной экспертизы, - помещения больничной аптеки, хирургического, инфекционного и неврологического корпусов. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2009 год |  | 70423.8 | 21927.3 | -48496.5 | 70423.8 | 21927.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2009 году проведены работы по капитальному ремонту следующих объектов здравоохранения: -городская поликлиника, -хирургический корпус, - инфекционный корпус, - другие здания имущественного комплекса. Экономия сложилась по причине дополнительно выполненных работ в 2008 году (план 65755,3 тыс. руб., факт - 151372,3 тыс. руб.). Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2010 год |  | 24990.7 | 33629.9 | 8639.2 | 24990.7 | 33629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2010 году проведены работы по капитальному ремонту следующих объектов здравоохранения: - хирургическое отделение; - здание аптеки; - кардиологическое отделение; - неврологический корпус; - пищеблок больницы; - детская городская поликлиника; - городская поликлиника; - психоневрологический диспансер. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2011 год |  | 21032.8 | 6697.4 | -14335.4 | 21032.8 | 6697.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2011 году проведены работы по капитальному ремонту следующих объектов здравоохранения: - хирургический корпус (травматологическое отделение); - соматический корпус. Экономия расходов - по причине проведения сверхплановых работ в 2010 году (план - 0 тыс. руб., факт - 33629,9 тыс. руб.). Состав работ приведён в Приложении №4 к отчёту.
3.8.3 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | 113300 | 127081.1 | 13781.1 | 113300 | 127081.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2012 году проведены работы по капитальному ремонту физиотерапевтической поликлиники, зданий корпусов неврологического, акушерского и инфекционного отделений. Состав работ приведён в Приложении №4 к отчёту.
3.8.3 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | 55939 | 0 | -55939 | 55939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2013 году капитальный ремонт объектов здравоохранения не проведён, часть работ выполнено в рамках текущего ремонта (противотуберкулёзный диспансер, городская поликлиника). В предыдущие годы выполнены сверхплановые работы (план 2007-2012 годов - 319,7 млн. руб., факт - 379,5 млн. руб.).
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 21032.8 | 0 | -21032.8 | 21032.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | Техническое переоснащение и обновление инженерного оборудования филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2012 | 8004.7 | 2840.9 | -5163.8 | 3500 | 1458.9 | 0 | 0 | 4504.7 | 1177 | 0 | 205
| 2007 год |  | 4504.7 | 2635.9 | -1868.8 | 0 | 1458.9 | 0 | 0 | 4504.7 | 1177 | 0 | 0 | Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | Техническое переоснащение и обновление инженерного оборудования филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2012 | 3500 | 205 | -3295 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | Мероприятие профинансировано в объёме уточнённых в течение года потребностей. Приобретены и установлены приборы учёта электроэнергии за счёт средств, полученных от платной деятельности учреждения.
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | Техническое переоснащение и обновление инженерного оборудования филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.5 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Санаторий профилакторий «Березка» | 2011-2013 | 30893 | 7599.3 | -23293.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30893 | 7599.3
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 28500 | 3617.1 | -24882.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 3617.1 | За счёт средств ОАО "ПО ЭХЗ" приобретено медицинское оборудование в пределах средств, предусмотренных бюджетом, утверждённым ОАО "ТВЭЛ" на 2011 год. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
3.8.5 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Санаторий профилакторий «Березка» | 2011-2013 | 1400 | 2669.2 | 1269.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2669.2 | За счёт средств ОАО "ПО ЭХЗ" приобретено медицинское оборудование в пределах средств, предусмотренных бюджетом, утверждённым ОАО "ТВЭЛ" на 2012 год. Оборудование передано в аренду ООО «Санаторий профилакторий «Берёзка». Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
3.8.5 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Санаторий профилакторий «Березка» | 2011-2013 | 470 | 400 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 400 | За счёт собственных средств ОАО "ПО ЭХЗ" приобретено оборудование. Экономия расходов - по результатам проведения конкурсных торгов на закупку оборудования. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
3.8.5 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Санаторий профилакторий «Березка» | 2011-2013 | 523 | 913 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 913 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности за счёт собственных средств организации дополнительно приобретено технологическое оборудование. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.6 | Развитие информационной системы здравоохранения на основе компьютеризации медицинских служб филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | 22399.8 | 7622.8 | -14777 | 21101.3 | 7622.8 | 0 | 0 | 1298.5 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 1298.5 | 0 | -1298.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.5 | 0 | 0 | 0 | Предложение по финансированию мероприятия за счёт средств местного бюджета в 2007 году не принято в связи с изменением полномочий.
| 2008 год |  | 5545.4 | 2770.2 | -2775.2 | 5545.4 | 2770.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено 47 единиц компьютерной техники. Мероприятие профинансировано в объёме уточнённых в течение года потребностей.
| 2009 год |  | 2326.3 | 1866.2 | -460.1 | 2326.3 | 1866.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретена компьютерная техника. Мероприятие профинансировано в объёме уточнённых в течение года потребностей. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2010 год |  | 743.2 | 743.2 | 0 | 743.2 | 743.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных.
| 2011 год |  | 743.2 | 743.2 | 0 | 743.2 | 743.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена оптимизация учёта оказания квалифицированной медицинской помощи в подразделениях учреждения. В медицинскую информационную систему интегрированы все подразделения, кроме физиотерапевтической поликлиники, здравпункта в посёлке Октябрьский и отделения скорой медицинской помощи. Приобретено программного обеспечение для финансово-экономической службы управления филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 (программа "1С Бухгалтерия").
3.8.6 | Развитие информационной системы здравоохранения на основе компьютеризации медицинских служб филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | 11000 | 1500 | -9500 | 11000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие профинансировано в объёме уточнённых в течение года потребностей. Приобретены технические средства, компьютерное оборудование, лицензионное программное обеспечение. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.6 | Развитие информационной системы здравоохранения на основе компьютеризации медицинских служб филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 743.2 | 0 | -743.2 | 743.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.7 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | 22013 | 32678.4 | 10665.4 | 22013 | 31147.3 | 0 | 1531.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 1127.3 | 1127.3 | 0 | 1127.3 | 1127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организованы посты физической охраны во всех приёмных отделениях (терапевтическое, педиатрическое, хирургическое), установлена кнопка тревожной сигнализации в кабинет приёмщика золота (стоматологическая поликлиника). Обновлены датчики централизованного наблюдения во всех зданиях, кроме городской поликлиники и хирургического корпуса.
| 2008 год |  | 9721.7 | 10749.6 | 1027.9 | 9721.7 | 10749.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлён монтаж пожарно-охранной сигнализации в процедурном кабинете городской поликлиники, проведены работы по установке электрозадвижки с дистанционным управлением на пожарный водопровод. Дополнительно организованы посты физической охраны в заводской поликлинике, в административном здании КБ № 42, обеспечена охрана общественного порядка при проведении научно-практической конференции "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии: "Здоровье женщины в различные периоды ее жизни" (на базе ФМБА России).
| 2009 год |  | 1300.3 | 4653 | 3352.7 | 1300.3 | 4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены работы по: - текущему ремонту автоматической пожарной сигнализации (установка речевого оповещения), - техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации. Обеспечена охрана объектов с помощью средств охранно-пожарной и охранной сигнализации.
| 2010 год |  | 1388.7 | 935 | -453.7 | 1388.7 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены работы по: - техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (установка речевого оповещения), - техническому обслуживанию средств пожаротушения (техническое обслуживание пожарных рукавов). Обеспечена охрана объектов с помощью средств охранно-пожарной и охранной сигнализации.
| 2011 год |  | 1474.8 | 5695.2 | 4220.4 | 1474.8 | 5695.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности проведены работы по охране имущества и обеспечению общественного порядка: - установка средств тревожной сигнализации, - установка пульта централизованного наблюдения, - установка автономной охранной сигнализации, - установка и замена шлагбаума.
3.8.7 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | 1563.3 | 5772.6 | 4209.3 | 1563.3 | 5772.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности проведены работы по охране имущества и обеспечению общественного порядка: - установлены тревожные кнопки в противотуберкулёзном диспансере, в отделении неврологии, - оснащена пультом централизованного наблюдения клинико-диагностическая лаборатория.
3.8.7 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | 1709.8 | 1644 | -65.8 | 1709.8 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены работы по охране имущества и обеспечению общественного порядка (обслуживание тревожной сигнализации, пульта централизованного наблюдения, автономной сигнализации). Отклонение фактических расходов от плановых - по причине оплаты фактического объёма предоставленных услуг.
3.8.7 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | 2163.8 | 2101.7 | -62.1 | 2163.8 | 570.6 | 0 | 1531.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2014 году изменён механизм финансирования. За счёт средств федерального бюджета и средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края проведены работы по охране имущества и обеспечению общественного порядка (обслуживание тревожной сигнализации, пульта централизованного наблюдения, автономной сигнализации). Отклонение фактических расходов от плановых - по причине оплаты фактического объёма предоставленных услуг.
| 2015 год |  | 1563.3 | 0 | -1563.3 | 1563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Внедрение оптимальных технологий обследования и лечения больных:
3.9.1 | Оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий | 2007-2012 | 216267.6 | 106295 | -109972.6 | 216267.6 | 105629 | 0 | 128.6 | 0 | 0 | 0 | 537.4
| 2007 год |  | 33778.9 | 17191.1 | -16587.8 | 33778.9 | 17191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2007 году поставка оборудования осуществлена неполностью, мероприятие будет осуществляться в 2008 году. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2008 год |  | 37769.9 | 38033 | 263.1 | 37769.9 | 38033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено: - комплекс медицинского оборудования для интегрированной операционной, - медицинский инструмент для травматологического оборудования.
| 2009 год |  | 41614.7 | 0 | -41614.7 | 41614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства в 2009 году не направлены в связи с уточнением потребности. Приобретённое ранее оборудование обеспечивает надёжную работу операционных участков учреждения.
| 2010 год |  | 41842.2 | 22638.5 | -19203.7 | 41842.2 | 22638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие профинансировано в объёме уточнённых в течение года потребностей. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2011 год |  | 44561.9 | 0 | -44561.9 | 44561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства в 2011 году не направлены в связи с уточнением потребности. Приобретённое ранее оборудование обеспечивает надёжную работу операционных участков учреждения.
3.9.1 | Оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий | 2007-2012 | 16700 | 27260.6 | 10560.6 | 16700 | 27260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности приобретено оборудование для подразделений учреждения: - центра амбулаторного диализа, - операционного блока, - физиотерапевтической поликлиники, - неврологического, хирургического и акушерского отделений. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
3.9.1 | Оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий | 2007-2012 | 0 | 505.8 | 505.8 | 0 | 505.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности сверх плана приобретено оборудование для подразделений учреждения: - стоматологической поликлиники, - психоневрологического отделения, - женской консультации. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
3.9.1 | Оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий | 2007-2012 | 0 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 128.6 | 0 | 0 | 0 | 537.4 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности за счёт средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края и средств, поступивших от платной деятельности подразделений учреждения, сверх плана приобретено оборудование для подразделений учреждения: - женской консультации, - хирургического отделения №2, - косметологической лечебницы. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | Оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов медицинской помощи населению города | 2007-2015 | 39622.6 | 31313.4 | -8309.2 | 36122.6 | 31313.4 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 3500 | 0 | -3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | Предложение по финансированию мероприятия за счёт средств местного бюджета в 2007 году не принято в связи с изменением полномочий.
| 2008 год |  | 4022.1 | 2653.2 | -1368.9 | 4022.1 | 2653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 22 операции по эндопротезированию тазобедренных суставов. Экономия по причине уточнения в течение года плана по количеству доведённых операций.
| 2009 год |  | 4307.6 | 2653.2 | -1654.4 | 4307.6 | 2653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 22 операции по эндопротезированию тазобедренных суставов. Экономия - по причине уточнения в течение года плана по количеству операций.
| 2010 год |  | 3497.4 | 3470.4 | -27 | 3497.4 | 3470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 29 операции по эндопротезированию тазобедренных суставов.
| 2011 год |  | 4885.8 | 4452.4 | -433.4 | 4885.8 | 4452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 38 операций по эндопротезированию тазобедренных суставов (2010 год - 29, 2009 год - 22).
3.9.2 | Оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов медицинской помощи населению города | 2007-2015 | 4582.8 | 5935 | 1352.2 | 4582.8 | 5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены операций по эндопротезированию тазобедренных суставов - 37 операций (2011 год - 28), коленных суставов - 13 (2011 год - 10).
3.9.2 | Оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов медицинской помощи населению города | 2007-2015 | 3618 | 6125 | 2507 | 3618 | 6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены операций по эндопротезированию тазобедренных суставов - 28 операций (2012 - 37), коленных суставов - 22 (2012 год - 13).
3.9.2 | Оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов медицинской помощи населению города | 2007-2015 | 6030 | 6024.2 | -5.8 | 6030 | 6024.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены операции по эндопротезированию тазобедренных суставов - 26 операций (2013 год - 28, 2012 год - 37), коленных суставов - 14 (2013 год - 22, 2012 год - 13).
| 2015 год |  | 5178.9 | 0 | -5178.9 | 5178.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | Приобретение вакцин для профилактики заболеваний населения города | 2007-2015 | 10559.3 | 21859.8 | 11300.5 | 10559.3 | 21859.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 524.8 | 1145.1 | 620.3 | 524.8 | 1145.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с эпидемиологической обстановкой на территории города по заявке ФГУЗ КБ № 42 ФМБА России дополнительно поставлена вакцина против столбняка, краснухи, БЦЖ, анатоксин, имовакс и др.
| 2008 год |  | 565.2 | 2618.5 | 2053.3 | 565.2 | 2618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с эпидемиологической обстановкой на территории города в рамках централизованных поставок ФМБА России дополнительно поставлена вакцина против столбняка, краснухи, БЦЖ, анатоксин, имовакс, инфарникс, вакцина гриппозная и др.
| 2009 год |  | 605.3 | 602.4 | -2.9 | 605.3 | 602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течении года в рамках централизованных поставок ФМБА России поставлена вакцина против столбняка, краснухи, БЦЖ, анатоксин, имовакс, инфарникс,вакцина гриппозная и др.
| 2010 год |  | 646.5 | 3461.2 | 2814.7 | 646.5 | 3461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с эпидемиологической обстановкой на территории города в рамках централизованных поставок ФМБА России дополнительно поставлена вакцина против столбняка, краснухи, БЦЖ, анатоксин, имовакс, инфарникс,вакцина гриппозная и др.
| 2011 год |  | 686.6 | 2960.3 | 2273.7 | 686.6 | 2960.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках централизованных поставок ФМБА России дополнительно поставлены вакцины (против гриппа, краснухи, столбняка, гепатита А, хаврикс, вианвак и др.) в связи с увеличением числа граждан, подлежащих обязательной сезонной вакцинации, и изменением нормативного обеспечения территорий вакцинами. Уровень иммунизации населения от управляемых инфекций - 98%.
3.9.3 | Приобретение вакцин для профилактики заболеваний населения города | 2007-2015 | 727.8 | 3122.3 | 2394.5 | 727.8 | 3122.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках централизованных поставок ФМБА России дополнительно поставлены вакцины (против гриппа, краснухи, столбняка, гепатита А, хаврикс, вианвак и др.) в связи с увеличением числа граждан, подлежащих обязательной сезонной вакцинации, и изменением нормативного обеспечения территорий вакцинами. Уровень иммунизации населения от управляемых инфекций - 98%.
3.9.3 | Приобретение вакцин для профилактики заболеваний населения города | 2007-2015 | 3122.3 | 2953 | -169.3 | 3122.3 | 2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках централизованных поставок ФМБА России поставлены вакцины (против гриппа, краснухи, столбняка, гепатита А, дизентерии, бешенства, брюшного тифа). Экономия расходов - в связи с уменьшением количества фактически вакцинированного населения.
3.9.3 | Приобретение вакцин для профилактики заболеваний населения города | 2007-2015 | 2953 | 4997 | 2044 | 2953 | 4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках централизованных поставок ФМБА России поставлены вакцины (против гриппа, краснухи, столбняка, гепатита А, дизентерии, бешенства, брюшного тифа). Привито 13181 человек. Превышение фактических расходов - в связи с увеличением количества фактически вакцинированного населения в соответствии с национальным календарём прививок.
| 2015 год |  | 727.8 | 0 | -727.8 | 727.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | Приобретение экспертно-скрининговой системы для проведения диспансерного осмотра детей от рождения до восемнадцатилетнего возраста | 2007 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Создание дневного стационара при поликлинике ФГУП "ПО "ЭХЗ" | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены организационные мероприятия. Разрешение на создание данных объектов получено в 2008 году .
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Создание амбулаторного отделения судебно-психиатрической экспертизы | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены организационные мероприятия. Разрешение на создание данных объектов получено в 2008 году .
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | Создание отделения сестринского ухода | 2008 | 7704.8 | 0 | -7704.8 | 7704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 7704.8 | 0 | -7704.8 | 7704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено по причине недостатка финансовых средств на содержание отделения сестринского ухода. Срок создания отделения сестринского ухода не определен.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Перепрофилирование молочной кухни под женскую консультацию | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено по причине уточнения условий размещения женской консультации в отдельно стоящем здании Не соблюдается требование по расположению рядом с женской консультацией амбулаторно-поликлинического звена медицинского учреждения. Срок реализации мероприятия не определён.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | Открытие кабинета медико-социальной помощи при женской консультации | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создан кабинет медико-социальной помощи. Организована консультационная деятельность врача-гинеколога женщинам во время беременности и в послеродовом периоде.
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | Организация Регионального филиала научно-исследовательского института пульмонологии ФМБА России | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | Создание Центра амбулаторного гемодиализа | 2008-2009 | 28452.5 | 0 | -28452.5 | 27668.4 | 0 | 784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запросить факт
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | запросить факт
| 2008 год |  | 18082.5 | 0 | -18082.5 | 18082.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 10370 | 0 | -10370 | 9585.9 | 0 | 784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Организация содержания, выхаживания и воспитания в учреждении здравоохранения детей в возрасте до 4-х лет, оставшихся без попечения родителей | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Экономия средств за счёт меньшего количества детей, содержавшихся в учреждении здравоохранения.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | В связи с изменением порядка финансирования средства краевого бюджета выделяются муниципальным учреждениям. Реализация мероприятия осуществляется за счёт собственных средств ФГУЗ КБ №42 ФМБА России.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | В связи с изменением порядка финансирования средства краевого бюджета выделяются муниципальным учреждениям. Реализация мероприятия осуществляется за счёт собственных средств ФГУЗ КБ №42 ФМБА России.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | В связи с изменением порядка финансирования средства краевого бюджета выделяются муниципальным учреждениям. Реализация мероприятия осуществляется за счёт собственных средств ФГУЗ КБ №42 ФМБА России.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3.10 | Повышение квалификации кадров:
3.10.1 | Организация научной деятельности медицинских работников филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2008-2015 | 5365.5 | 3878.3 | -1487.2 | 5365.5 | 3209.8 | 0 | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 560 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На базе ФГУЗ КБ № 42 ФМБА России создан Научно-исследовательский отдел (апрель 2008 года): - проконсультировано 123 сложных больных, - проведено 10 операций, - проведён мастер-класс по методике тонкоигольной пункции щитовидной железы, - проанализировано 50 карт вызова скорой медицинской помощи и 101 история болезни, - проведены 2 школы-семинары.
| 2009 год |  | 599.8 | 599.8 | 0 | 599.8 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2009 год специалистами Научно-исследовательского отдела: - проконсультировано 355 сложных больных, - проведено 36 операций, - проведён мастер-класс по методике тонкоигольной пункции щитовидной железы, - отработана на муляже операция "Наложение гемостатических компрессионных швов на матки при гипотонических кровотечениях в раннем послеродовом периоде Б-Линча и Перейра", - проанализировано 230 карт вызовов скорой медицинской помощи, 50 историй болезней, - проведены школы-семинары - "ХОБЛ и заболевания сердечно-сосудистой системы. Лечение инфекционного обострения ХОЛБ" - прочитано 30 лекций, - проведён круглый стол.
| 2010 год |  | 640.6 | 640.6 | 0 | 640.6 | 640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2010 год специалистами научно-исследовательского отдела: - проконсультировано 149 сложных больных, - проведено 27 операций, - проведён мастер-класс "Операция кесарево сечение с последующей миомэктомией у беременных с миомой матки и гигантским субсерознным узлом", - организован цикл тематического усовершенствования "Ранняя диагностика онкологических заболеваний", - проведены экспертизы качества медицинской помощи перинатальной смертности, - прочитано 30 лекций, - участие в теле- и радиопрограммах, - проведены круглые столы.
| 2011 год |  | 680.3 | 645.9 | -34.4 | 680.3 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2011 год специалистами научно-исследовательского отдела: - проконсультированы сложные больные, - проведены операции, - проведены мастер-классы, - прочитано 7 лекций.
3.10.1 | Организация научной деятельности медицинских работников филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2008-2015 | 721.2 | 217.5 | -503.7 | 721.2 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2012 год в пределах выделенного финансирования специалистами научно-исследовательского отдела: - проконсультированы сложные больные по различным профилям (акушерский, терапевтический, психиатрия, лучевая терапия), - прочитано 8 лекций.
3.10.1 | Организация научной деятельности медицинских работников филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2008-2015 | 721.2 | 449 | -272.2 | 721.2 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2013 год в пределах лимитов бюджетных ассигнований специалистами научно-исследовательского отдела: - проведены совместные операции (онкология), - проконсультированы сложные больные по различным профилям (травматология, хирургия, терапия), - прочитано 5 лекций.
3.10.1 | Организация научной деятельности медицинских работников филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2008-2015 | 721.2 | 765.5 | 44.3 | 721.2 | 97 | 0 | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2014 году изменён механизм финансирования. За счёт средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края проведены: - совместные операции со специалистами г. Красноярска (хирургические - 74, онкологические - 38), - консультации специалистами г.Красноярска (неонатолог, стоматолог-хирург, эпидемиолог, медицинский психолог, врач функциональной диагностики, сурдолог-оториноларинголог, судебно-психиатрический эксперт).
| 2015 год |  | 721.2 | 0 | -721.2 | 721.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | Привлечение высококвалифицированных специалистов для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала | 2007-2015 | 1178.5 | 4083 | 2904.5 | 1178.5 | 3410.5 | 0 | 655.5 | 0 | 0 | 0 | 17
| 2007 год |  | 108 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 человек врачебного и 120 человек среднего медицинского персонала приняли участие в конференциях, семинарах, симпозиумах различного уровня. Для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей привлечено 14 высококвалифицированных специалистов (из Новокузнецка, Красноярска, Москвы). Ими проведено 29 семинаров.
| 2008 год |  | 116.3 | 116.3 | 0 | 116.3 | 116.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 человека врачебного и 105 человек среднего медицинского персонала приняли участие в 33-х мероприятиях по повышению квалификации (конференциях, семинарах, симпозиумах различного уровня). Для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей привлечено 22 высококвалифицированных специалистов из Москвы, Новокузнецка, Красноярска, Томска и других городов России.
| 2009 год |  | 124.6 | 124.6 | 0 | 124.6 | 124.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 человек врачебного и 92 человека среднего медицинского персонала приняли участие в мероприятиях по повышению квалификации (конференциях, семинарах, симпозиумах различного уровня). Для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей привлечено 15 высококвалифицированных специалистов из Красноярска, Томска, Москвы и других городов России.
| 2010 год |  | 133 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 человек врачебного и 158 человек среднего медицинского персонала приняли участие в мероприятиях по повышению квалификации. Для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей организован цикл тематического усовершенствования "Ранняя диагностика онкологических заболеваний" для врачей терапевтов.
| 2011 год |  | 141.3 | 148.5 | 7.2 | 141.3 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 специалистов приняли участие в мероприятиях по повышению квалификации, в том числе: - врачи - 54 человека, - средний медицинский персонал - 20 человек.
3.10.2 | Привлечение высококвалифицированных специалистов для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала | 2007-2015 | 148.5 | 2362 | 2213.5 | 148.5 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 специалистов приняли участие в мероприятиях по повышению квалификации, в том числе: - врачи - 201 человек, - средний медицинский персонал - 167 человек, - прочие специалисты - 1 человек (медицинский психолог). Сверхплановые расходы - в связи с организацией выездных циклов повышения квалификации (обучено врачей - 144 человека, среднего медицинского персонала - 143 человека).
3.10.2 | Привлечение высококвалифицированных специалистов для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала | 2007-2015 | 149.8 | 151.1 | 1.3 | 149.8 | 151.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 специалистов приняли участие в мероприятиях по повышению квалификации с привлечением высококвалифицированных специалистов, в том числе: - врачи - 139 человек, - средний медицинский персонал - 147 человек.
3.10.2 | Привлечение высококвалифицированных специалистов для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала | 2007-2015 | 107.2 | 939.5 | 832.3 | 107.2 | 267 | 0 | 655.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | В 2014 году изменён механизм финансирования. За счёт дополнительно выделенных средств федерального бюджета, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края и средств, поступивших от платной деятельности подразделений учреждения, выполнены мероприятия по повышению квалификации медицинского персонала с привлечением высококвалифицированных специалистов (4 человека), в которых приняли участие 145 медицинских работников, в том числе: - врачи - 26 человек, - средний медицинский персонал - 119 человек.
| 2015 год |  | 149.8 | 0 | -149.8 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | Участие специалистов филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в конференциях, семинарах, симпозиумах, обучение на курсах повышения квалификации | 2007-2015 | 1856 | 2211.3 | 355.3 | 1856 | 1807.3 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 180
| 2007 год |  | 164 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 специалиста приняли участие в мероприятиях различного уровня за пределами города, в том числе: конференции - 44 человека, семинары - 36 человек, коллегия - 1 человек, конгресс - 1 человек, съезд фтизиатров - 1 человек, конкурс профессионального мастерства - 1 человек.
| 2008 год |  | 176.6 | 176.6 | 0 | 176.6 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 специалистов приняли участие в мероприятиях различного уровня за пределами города, в том числе: - конференции - 32 человека, - семинары - 12 человек, - коллегия - 1 человек, - конгресс - 6 человек, - съезд - 2 человека, - конкурсе профессионального мастерства - 1 человек, - выездные лекции -2 человека, - ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики Красноярского края - 1человек, - форум Российский общенациональный офтальмологический- 1 человек.
| 2009 год |  | 189.2 | 189.2 | 0 | 189.2 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 специалистов приняли участие в мероприятиях различного уровня за пределами города, в том числе: - конференции - 70 человек, - семинары - 53 человека, - коллегия - 1 человек, - конгресс - 9 человек, - съезд - 1 человек, - форумы - 3 человека, - конкурсы - 9 человек.
| 2010 год |  | 202 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 специалистов приняли участие в мероприятиях различного уровня, в том числе: - конференции - 69 человек, - семинары - 21 человек, - совещания - 1 человек, - конгресс - 6 человек, - съезд - 2 человека, - форумы - 5 человек, - симпозиумы - 15 человек.
| 2011 год |  | 214.6 | 214.6 | 0 | 214.6 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 специалист (врачи - 51 человек, средний медицинский персонал - 15 человек), приняли участие в мероприятиях различного уровня (г. Москва, г. Санкт-Петербург), в том числе: - конференции - 51 человек, - семинары - 15 человек, - совещания - 5 человек.
3.10.3 | Участие специалистов филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в конференциях, семинарах, симпозиумах, обучение на курсах повышения квалификации | 2007-2015 | 227.4 | 227.4 | 0 | 227.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 специалистов (врачи - 59 человек, средний медицинский персонал - 4 человека, прочий персонал - 3 человека), приняли участие в мероприятиях различного уровня (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Северск, г. Иркутск).
3.10.3 | Участие специалистов филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в конференциях, семинарах, симпозиумах, обучение на курсах повышения квалификации | 2007-2015 | 227.4 | 479.6 | 252.2 | 227.4 | 479.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 специалиста (врачи - 34 человека, средний медицинский персонал - 18 человека, биолог - 1 человек) с целью повышения квалификации приняли участие в мероприятиях различного уровня (г. Москва, г. Санкт-Петербург): конференции, выездные семинары, выездные циклы повышения квалификации.
3.10.3 | Участие специалистов филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в конференциях, семинарах, симпозиумах, обучение на курсах повышения квалификации | 2007-2015 | 227.4 | 557.9 | 330.5 | 227.4 | 153.9 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 180 | В 2014 году изменён механизм финансирования. За счёт дополнительно выделенных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края и средств, поступивших от платной деятельности подразделений учреждения, с целью повышения квалификации организовано участие 119 специалистов (врачи - 105 человек, средний медицинский персонал - 14 человек) в мероприятиях различного уровня: конференции, выездные семинары, выездные циклы повышения квалификации (г. Москва, г. Санкт-Петербург).
| 2015 год |  | 227.4 | 0 | -227.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу "Здравоохранение" |  | 1143266.4 | 1135623.7762 | -7642.6238 | 929516.1 | 974467.3 | 172813.9 | 150800.7 | 9843.4 | 1717.0762 | 31093 | 8638.7
| 2007 год |  | 98454.5 | 70865 | -27589.5 | 78697.7 | 63637.7 | 10453.6 | 6050.3 | 9303.2 | 1177 | 0 | 0
| 2008 год |  | 164837 | 342478.3 | 177641.3 | 151569.2 | 333211.5 | 13267.8 | 9266.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ - план увеличен на 18082,5 (№3.9.8)
| 2009 год |  | 189934.1 | 137142.2 | -52791.9 | 178554.6 | 124992.6 | 11349.5 | 12119.7 | 30 | 29.9 | 0 | 0 | ФБ - план увеличен на 9585,9 (№3.9.8), по КБ увеличен на 784,1 (№3.9.8)
| 2010 год |  | 135168.5 | 122884.5404 | -12283.9596 | 126709.7 | 109788.6 | 8195.7 | 12832.8 | 263.1 | 263.1404 | 0 | 0 | ФБ - план увеличен на 1573,1 (№3.5.6), 9,4 (№3.7), на 24990,7 (№3.8.3) по КБ увеличен на 1054,7 (№3.5.6), на 13,9 (№3.7) по МБ - уменьшен на 0,1 (№3.7)
| 2011 год |  | 166933.5 | 111694.8 | -55238.7 | 128204 | 94579.9 | 10192.8 | 13461.1 | 36.7 | 36.7 | 28500 | 3617.1
| Итого по разделу "Здравоохранение" |  | 174299.5 | 197117.6358 | 22818.1359 | 157375.4 | 176148 | 15302.8 | 17874.2 | 121.3 | 121.2358 | 1500 | 2974.2
| Итого по разделу "Здравоохранение" |  | 104019.2 | 100510.3 | -3508.9 | 65658.5 | 59999.3 | 37701.6 | 40021.9 | 89.1 | 89.1 | 570 | 400
| Итого по разделу "Здравоохранение" |  | 53489.7 | 52931 | -558.7 | 12302.6 | 12109.7 | 40664.1 | 39173.9 | 0 | 0 | 523 | 1647.4
| 2015 год |  | 56130.4 | 0 | -56130.4 | 30444.4 | 0 | 25686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Ветеринария
* | Реализация противоэпизоотических мероприятий | 2007-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из актуальной редакции (от 15.12.11) раздел исключён.
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | В связи с внеплановым проведением вакцинации лошадей против ринопневмонии дополнительно получена вакцина.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | В связи с внеплановым проведением профилактической вакцинации свиней против паратифа, вакцинации крупного рогатого скота против паратифа и колибактериоза дополнительно получена вакцина.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Увеличение финансирования в связи: - с необходимостью проведения профилактической вакцинации плотоядных против бешенства (дополнительно получена вакцина), - с увеличением поголовья свиней (вакцинация против классической чумы), - с изменением способа обработки крупного рогатого скота против гиподерматоза (обработке подлежит всё поголовье).
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Увеличение финансирования связано с: - с необходимостью проведения профилактической вакцинации плотоядных против бешенства (дополнительно получена вакцина), - с изменением схем вакцинации свиней и крупного рогатого скота (дополнительно приобретены биопрепараты), - с изменением способа обработки крупного рогатого скота против гиподерматоза (обработке подлежит всё поголовье).
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
- Физическая культура и спорт
3.11 | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | 2007-2016 | 256184.3 | 177374.1087 | -78810.1913 | 68016.7 | 68016.7 | 0 | 0 | 188167.6 | 109357.4087 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 5647 | 5176.2087 | -470.7913 | 5647 | 5045.2 | 0 | 0 | 0 | 131.0087 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 32506.7 | 782.3 | -31724.4 | 32326.1 | 601.8 | 0 | 0 | 180.6 | 180.5 | 0 | 0 | Средства не освоены в полном объёме в связи с поздним (декабрь 2008 года) утверждением Правительством РФ перечня строек и объектов, финансируемых за счёт субвенций на развитие социальной инфраструктуры, выделяемых из федерального бюджета бюджету ЗАТО г.Зеленогорска в целях компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования, и выделением финансовых средств для проведения конкурса на выполнение строительно-монтажных работ. Начало этих работ перенесено на 2009 год.
| 2009 год |  | 9800.6 | 42126.7 | 32326.1 | 9280.6 | 41606.7 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | Использован остаток средств 2008 года. Выполнены строительно-монтажные работы: - земляные работы, - расчистка территории, - забивка свай под строительство объекта.
| 2010 год |  | 20763 | 20763 | 0 | 20763 | 20763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продолжены строительно-монтажные работы. Выполнены: - устройство свайного поля, ленточного фундамента, - кирпичная кладка - 620 куб.м, - монтаж металлоконструкций - 80т, - строительство трансформаторной подстанции, - вертикальная планировка. Выполнено 18% от общего объёма строительства.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | 2007-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | 2007-2016 | 20560 | 20560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20560 | 20560 | 0 | 0 | Продолжены строительно-монтажные работы. Выполнены: - монтаж металлического каркаса здания (колонны и балки), - монтаж железобетонных плит перекрытия. По состоянию на 01.01.2014 выполнено 23% от общего объёма строительства.
3.11 | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | 2007-2016 | 87966 | 87965.9 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87966 | 87965.9 | 0 | 0 | За счёт средств дотации краевого бюджета (межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО) продолжены строительно-монтажные работы. Выполнены: - кирпичная кладка стен и перегородок - 1739 куб.м, - монтаж железобетонных плит перекрытия - 663 шт., - монтаж перемычек - 421 шт., - монтаж металлоклонструкций (ферм) - 7 шт., - устройство кровель - 3260 кв.м. За счёт средств местного бюджета выполнено обследование строительных конструкций на объекте (186,5 тыс.руб.). По состоянию на 01.01.2015 выполнено 47% от общего объёма строительства.
| 2015 год |  | 78941 | 0 | -78941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78941 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Строительство городского плавательного бассейна на базе незавершенного строительством спортивно-оздоровительного корпуса | 2007-2011 | 219768.6 | 189071.03 | -30697.57 | 167496.3 | 167496.3 | 0 | 0 | 52272.3 | 21574.73 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 3498 | 3498.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498 | 3498.33 | 0 | 0 | Выполнены проектно-изыскательские работы.
| 2008 год |  | 35443.9 | 35443.9 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 443.9 | 443.9 | 0 | 0 | В 2008 году начаты строительно-монтажные работы. Выполнены: - земельные работы, - устройство фундамента, - монтаж металлоконструкций, - монтаж балок перекрытия, - штукатурка внутренних помещений.
| 2009 год |  | 73413.3 | 73413.3 | 0 | 72323.3 | 72323.3 | 0 | 0 | 1090 | 1090 | 0 | 0 | Продолжены строительно-монтажные работы: - строительство перекрытий, лестниц, стен, - внутренняя и наружная отделка, - возведение кровли, - укладка полов, - устройство систем отопления, вентиляции, электроосвещения.
| 2010 год |  | 26584 | 26584 | 0 | 20173 | 20173 | 0 | 0 | 6411 | 6411 | 0 | 0 | Продолжены строительно-монтажные работы. Выполнены: - монтаж наружных сетей и коммуникаций, - монтаж оборудования водоподготовки, - монтаж внутренних систем вентиляции, водоснабжения и канализации, отопления. Выполнено 72% от общего объёма строительства. Средства краевого бюджета на 2010г. в рамках краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае" на 2008-2010 годы не предусмотрены.
| 2011 год |  | 80829.4 | 50131.5 | -30697.9 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40829.4 | 10131.5 | 0 | 0 | Завершено строительство бассейна (единовременная пропускная способностью 60 человек в час). Объект введён в эксплуатацию (разрешение на ввод от 08.07.2011). Создано 30 рабочих мест. Экономия средств - в связи с уточнением сметной стоимости бассейна (сметная стоимость в сумме 30697,9 тыс. руб. включена в сметную стоимость объекта мероприятия №4.13).
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Строительство бытовых помещений искусственного футбольного поля | 2008-2009 | 5011.7 | 4311.7 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5011.7 | 4311.7 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 4311.7 | 4311.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311.7 | 4311.7 | 0 | 0 | Строительство завершено. Введены в эксплуатацию бытовые помещения площадью 290кв.м. (свидетельство о государственной регистрации объекта от 13.10.2009г.).
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Строительство учебно-тренировочной пожарной вышки | 2008-2009 | 3662.6 | 3352.6 | -310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3662.6 | 3352.6 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 310 | 0 | -310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 3352.6 | 3352.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.6 | 3352.6 | 0 | 0 | Строительство завершено. Учебно-тренировочная вышка высотой 22м введена в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта от 20.07.2009г.).
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Реконструкция и расширение межшкольного стадиона «Труд» | 2007 | 9149.2 | 19666.3 | 10517.1 | 8954 | 8954 | 0 | 0 | 195.2 | 10712.3 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 9149.2 | 9149.2 | 0 | 8954 | 8954 | 0 | 0 | 195.2 | 195.2 | 0 | 0 | Увеличены размер и количество беговых дорожек, отремонтирован дренаж, выполнено специальное эластомерное покрытие беговых дорожек. Общая площадь реконструированного спортивного ядра - 13250 кв.м. Выполнены работы по реконструкции трибуны, оборудован навес. Выполнены работы по реконструкции теннисного зала общей площадью 605 кв.м. Построено футбольное поле с искусственным покрытием - 7140кв.м.
| 2008 год |  | 0 | 10517.1 | 10517.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10517.1 | 0 | 0 | Проведены дополнительные работы по расширению межшкольного стадиона "Труд", построены: - трибуны на футбольном поле с искусственным покрытием, - волейбольная и баскетбольная площадки, - скейт-парк.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция уличной баскетбольной площадки (по ул. Советской) | 0 | 0 | 1967.6 | 1967.6 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 967.6 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция уличной баскетбольной площадки (по ул. Советской) | 2012-2013 | 0 | 1893.5 | 1893.5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 893.5 | 0 | 0 | За счёт средств краевого бюджета, полученных в результате конкурсного отбора в рамках ДЦП "От массовости к мастерству на 2011-2013 годы", и средств местного бюджета (софинансирование) выполнены работы по реконструкции баскетбольной площадки: - демонтажные работы, - устройство площадки и газона, - устройство ограждения площадки, - установка мест для игроков, зрителей, судей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2013 году.
| Реконструкция уличной баскетбольной площадки (по ул. Советской) |  | 0 | 74.1 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | Завершена реконструкция баскетбольной площадки, начатая сверх плана в 2012 году за счёт средств краевого бюджета, полученных в результате конкурсного отбора в рамках ДЦП "От массовости к мастерству на 2011-2013 годы", и средств местного бюджета (софинансирование). В 2013 году выполнены работы: - укладка эластомерного покрытия - 544 кв. м, - установка баскетбольных щитков с кольцами. Объект сдан и введён в эксплуатацию 07.08.2013.
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15-1 | Реконструкция жилищно-эксплуатационной конторы №6 и создание на её базе спортивно-восстановительного комплекса | 2013-2015 | 44773.9 | 9557.3 | -35216.6 | 0 | 0 | 38323.9 | 3415.2 | 6000 | 6000 | 450 | 142.1 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 2012-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15-1 | Реконструкция жилищно-эксплуатационной конторы №6 и создание на её базе спортивно-восстановительного комплекса | 2013-2015 | 2993.4 | 2993.4 | 0 | 0 | 0 | 2993.4 | 2993.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счёт средств краевого бюджета, полученных на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, выполнены работы по реконструкции бывшего здания тёплой стоянки автотранспорта. Здание переоборудовано под тренажёрный зал, введено в эксплуатацию 31.07.2013.
3.15-1 | Реконструкция жилищно-эксплуатационной конторы №6 и создание на её базе спортивно-восстановительного комплекса | 2013-2015 | 6871.8 | 6563.9 | -307.9 | 0 | 0 | 421.8 | 421.8 | 6000 | 6000 | 450 | информация для служебного пользования | Завершена реконструкция здания по ул. Гоголя, 15/2 под оздоровительный центр МБОУ ДОД СДЮСШОР "Старт" общей площадью 206,7 кв. м. Объект введён в эксплуатацию 09.10.2014. Краевой бюджет - средства в рамках выделенной в 2013 году субсидии на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края. Экономия расходов - собственные средства АО "ПО ЭХЗ" в рамках благотворительной деятельности направлены в размере необходимой потребности.
| 2015 год |  | 34908.7 | 0 | -34908.7 | 0 | 0 | 34908.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15-2 | Устройство спортивной площадки для общефизической подготовки путём переоборудования имеющейся спортивной площадки Муниципального бюджетного учреждения "Спортивный комплекс" | 2012-2014 | 5893.4 | 3866.7 | -2026.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.6 | 5893.4 | 2709.1 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15-2 | Устройство спортивной площадки для общефизической подготовки путём переоборудования имеющейся спортивной площадки Муниципального бюджетного учреждения "Спортивный комплекс" | 2012-2014 | 88.8 | 108.4 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 88.8 | 56.8 | В рамках мероприятия оборудована площадка для игры в городки на территории, прилегающей к Дворцу спорта "Олимпиец". Внебюджетные источники - собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ" и средства от иной приносящей доход деятельности МБУ "Спортивный комплекс".
3.15-2 | Устройство спортивной площадки для общефизической подготовки путём переоборудования имеющейся спортивной площадки Муниципального бюджетного учреждения "Спортивный комплекс" | 2012-2014 | 3500 | 2065 | -1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 3500 | 959 | Приобретено необходимое оборудование для оснащения спортивной площадки (тренажёры, спортивное оборудование для детской площадки), частично выполнены работы по монтажу оборудования. Завершение монтажа оборудования планируется в 2014 году. Отклонение фактического объёма финансирования от планового: - местный бюджет - дополнительные средства в связи со сложившейся экономией и перераспределением средств в рамках муниципального задания учреждения, - внебюджетные источники (средства ОАО "ПО ЭХЗ") - средства направлены не в полном объёме в связи с уменьшением по решению Госкорпорации "Росатом" расходов по благотворительной деятельности ОАО "ПО ЭХЗ".
3.15-2 | Устройство спортивной площадки для общефизической подготовки путём переоборудования имеющейся спортивной площадки Муниципального бюджетного учреждения "Спортивный комплекс" | 2012-2014 | 2304.6 | 1693.3 | -611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304.6 | информация для служебного пользования | За счёт собственных средств АО "ПО ЭХЗ" в рамках реализации на территории города социальных проектов и средств МБУ "Спортивный комплекс", полученных от иной приносящей доход деятельности, выполнены работы: - монтаж оборудования полосы препятствий, - устройство ограждения вокруг детской площадки, - устройство стоянки для автомобилей, - устройство ливневого стока, - установка бордюрного камня, - землеустроительные работы. Завершение работ планируется в 2015 году в пределах финансовых средств МБУ "Спортивный комплекс".
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 2007-2012 | 50869.4 | 47222.7 | -3646.7 | 2640.3 | 2640.3 | 4500 | 0 | 8904.8 | 6028.4 | 34824.3 | 38554 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 2640.3 | 2640.3 | 0 | 2640.3 | 2640.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведён капитальный ремонт шахматного клуба "Каисса" МОУ ДОД ДЮСШ "Юность". Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Выполнено обследование для проведения капитального ремонта хоккейного корта.
| 2011 год |  | 21777.1 | 24641.9 | 2864.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21777.1 | 24641.9 | За счёт собственных средств ОАО "ПО ЭХЗ" начаты работы по капитальному ремонту помещений Дворца спорта "Олимпиец", Дворца спорта "Нептун". Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
3.16 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 2007-2012 | 17592.2 | 13713.3 | -3878.9 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 45 | 0 | 13047.2 | 13713.3 | За счёт собственных средств ОАО "ПО ЭХЗ" завершён капитальный ремонт помещений Дворца спорта "Олимпиец", Дворца спорта "Нептун". Краевой и местный бюджеты - не проведён капитальный ремонт крыши здания Дворца спорта "Факел", т.к. заявка на финансирование этих видов работ не прошла конкурсный отбор в рамках ДЦП "От массовости к мастерству на 2011-2013 годы". Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
3.16 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 2007-2012 | 0 | 198.8 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8 | Местной городской общественной организацией "Федерация картинга" привлечены дополнительные внебюджетные средства (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") на проведение частичного ремонта асфальтового покрытия на картодроме. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
3.16 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 2007-2012 | 8859.8 | 6009.4 | -2850.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8859.8 | 6009.4 | 0 | 0 | В рамках подпрограммы "Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности в городе Зеленогорске" МП "Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске" направлены средства на ремонт сооружения "Центральный хоккейный корт (ул. Гагарина, 6А)". Отклонение фактических объёмов финансирования от плановых - в связи с дефицитом средств местного бюджета не направлены средства на устройство пристройки для заточки коньков и навеса для запасных игроков и судей. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования | 2007-2015 | 28744.6 | 36476.5 | 7731.9 | 2075.8 | 3075.6 | 12733.2 | 16955.6 | 11445.3 | 13749.3 | 2490.3 | 2696 | Ссылка на ФКиС
| 2007 год |  | 1625.8 | 1295.9 | -329.9 | 625.8 | 625.8 | 0 | 0 | 1000 | 670.1 | 0 | 0 | Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2008 год |  | 0 | 1249.7 | 1249.7 | 0 | 1000 | 0 | 227 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | За счёт средств федерального бюджета приобретено необходимое оборудование для ведения хозяйственной деятельности по содержанию спортивных объектов и спортивный инвентарь. За счёт средств краевого бюджета в рамках краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах" на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета приобретён спортивный инвентарь. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2009 год |  | 973.3 | 973.3 | 0 | 350 | 350 | 500 | 500 | 123.3 | 123.3 | 0 | 0 | За счёт средств федерального бюджета приобретено необходимое оборудование для ведения хозяйственной деятельности по содержанию спортивных объектов и спортивный инвентарь. За счёт средств краевого бюджета в рамках краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах" на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета приобретён спортивный инвентарь. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2010 год |  | 3408.2 | 468.8 | -2939.4 | 200 | 200 | 360 | 232.8 | 2701.3 | 36 | 146.9 | 0 | За счёт средств федерального бюджета приобретено необходимое оборудование для ведения хозяйственной деятельности и спортивный инвентарь. За счёт средств краевого бюджета в рамках краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах" на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета приобретён спортивный инвентарь. Экономия средств - по причинам: - изменение условий финансирования за счёт краевого бюджета, - снижение цены по результатам проведения торгов. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2011 год |  | 5272.9 | 5731.9 | 459 | 900 | 899.8 | 1513.2 | 4703.3 | 2712.8 | 128.8 | 146.9 | 0 | За счёт средств федерального бюджета приобретено необходимое оборудование для ведения хозяйственной деятельности и спортивный инвентарь. За счёт средств краевого бюджета по результатам конкурсного отбора в рамках долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы (на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета) приобретён спортивный инвентарь, 2 автобуса ПАЗ 32053-70 на 22 посадочных места каждый. Экономия средств местного бюджета и внебюджетных средств - по причине привлечения дополнительных средств краевого бюджета. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
3.17 | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования | 2007-2015 | 5799.7 | 9137.8 | 3338.1 | 0 | 0 | 5000 | 5066 | 50 | 3464.7 | 749.7 | 607.1 | За счёт средств краевого бюджета приобретён спортивный инвентарь, оборудование и технические средства, в том числе на развитие адаптивной физкультуры в рамках ДЦП "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы ( по результатам конкурсного отбора на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета) - 3877,0 тыс. руб., "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы (1189,0 тыс. руб.). За счёт внебюджетных средств (средства от платной деятельности и собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") приобретён спортивный инвентарь и оборудование. Сверхплановые расходы - экономия средств местного бюджета в рамках финансирования муниципального задания направлена на приобретение оборудования для учреждений. Экономия средств: - внебюджетных средств - по результатам проведения торгов на приобретение инвентаря и оборудования. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
3.17 | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования | 2007-2015 | 5515 | 9593.6 | 4078.6 | 0 | 0 | 5000 | 2898.2 | 50 | 5768.8 | 465 | 926.6 | Приобретены спортивное оборудование и инвентарь, специализированное оборудование, транспортное средство: а) за счёт средств краевого бюджета: - в рамках субсидии на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края - технические средства, спортивное оборудование и инвентарь (1965,3 тыс. руб.), частичная оплата приобретённого транспортного средства (532,9 тыс. руб.), - в рамках ДЦП "Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае" на 2012-2014 годы по результатам конкурса муниципальных программ на условии софинансирования - спортивный инвентарь и обмундирование (400,0 тыс. руб., софинансирование - 20,0 тыс. руб.), - в пределах доведённых лимитов бюджетных ассигнований в рамках ДЦП "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы по результатам конкурсного отбора на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета - спортивный инвентарь, оборудование и транспортное средство (софинансирование - 423,5 тыс. руб.). б) за счёт средств местного бюджета - медицинское оборудование, спортивное оборудование и инвентарь. в) за счёт внебюджетных средств (средства от платной деятельности и собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ" в рамках благотворительной деятельности) - спортивная форма, спортивный инвентарь и оборудование. Отклонение фактических расходов от плановых: - краевой бюджет - оплата приобретённого транспортного средства, спортивного оборудования и инвентаря планируется в 2014 году по мере поступления средств. - местный бюджет - дополнительное финансирование за счёт сложившейся экономии расходов в рамках финансирования муниципального задания, - внебюджетные средства - сверхплановые средства учреждений от иной приносящей доход деятельности. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
3.17 | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования | 2007-2015 | 2941.5 | 8025.5 | 5084 | 0 | 0 | 0 | 3328.3 | 2106.6 | 3534.9 | 834.9 | 1162.3 | Приобретены спортивное оборудование, обмундирование и инвентарь. За счёт средств краевого бюджета: - в рамках ДЦП "От массовости к мастерству" осуществлена оплата приобретённого в 2013 году транспортного средства (625,0 тыс. руб.), приобретено оборудование и спортивный инвентарь (1987,7 тыс. руб.), - в рамках субсидии на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края - спортивное оборудование, обмундирование и инвентарь (715,6 тыс. руб.), За счёт средств местного бюджета - спортивное оборудование, спортивный инвентарь, спортивное обмундирование, мебель. За счёт внебюджетных средств (средства от платной деятельности и собственные средства АО "ПО ЭХЗ" в рамках благотворительной деятельности) - спортивная форма, спортивный инвентарь и оборудование.
| 2015 год |  | 3208.2 | 0 | -3208.2 | 0 | 0 | 360 | 0 | 2701.3 | 0 | 146.9 | 0 | 0
3.18 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 2007-2015 | 118492.5 | 105868.4398 | -12624.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108234.8 | 93779.2398 | 10257.7 | 12089.2 | Ссылка на ФКиС
| 2007 год |  | 7207.3 | 6091.8399 | -1115.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7207.3 | 6091.8399 | 0 | 0 | Проведены мероприятия: - 7 соревнований Сибирского Федерального округа по таким видам спорта как лёгкая атлетика, волейбол, плавание, - 14 соревнований краевого уровня по таким видам спорта как футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, - 112 спортивных мероприятий, в том числе городских соревнований, в которых приняло участие 6500 человек. Участие спортсменов в соревнованиях за пределами города: - краевого уровня - более 350 человек, - Сибирского Федерального округа - 106 человек, - финальные российские соревнования - 35 человек. Три спортсмена завоевали 5 медалей международного достоинства.
| 2008 год |  | 7762.3 | 6058.5 | -1703.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7762.3 | 6058.5 | 0 | 0 | Организованы и проведены в городе 114 спортивных мероприятия (из них 14 - краевого и 8 - регионального уровня), с участием более 6850 человек. В международных, российских и краевых соревнованиях приняли участие более 1200 спортсменов, из них в международных соревнованиях - 9 спортсменов, в чемпионатах и первенствах России - 43 спортсмена, в зональном первенстве России - 109 спортсменов. Экономия средств местного бюджета по следующим причинам: - оптимизация расходов на проведение спортивно-массовых мероприятий, - проведение на территории г.Зеленогорска спортивных мероприятий краевого уровня, - изменение количественного состава участников спортивных мероприятий.
| 2009 год |  | 9105.9 | 8415 | -690.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9105.9 | 8415 | 0 | 0 | Проведены мероприятия: - 23 соревнования Сибирского Федерального округа по таким видам спорта, как лёгкая атлетика, волейбол, плавание, дзюдо, пауэрлифтинг; - 12 соревнований краевого уровня по таким видам спорта, как футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, волейбол, хоккей, плавание, бокс; - 113 спортивных мероприятий, в том числе городских соревнований, в которых приняло участие 6972 человека. Участие спортсменов в соревнованиях за пределами города: - краевого уровня - более 1200 человек; - финальные российские соревнования - 44 человека. Три спортсмена завоевали 6 медалей международного достоинства. Экономия средств местного бюджета по следующим причинам: - оптимизация расходов на проведение спортивно-массовых мероприятий, - проведение на территории г.Зеленогорска спортивных мероприятий краевого уровня, - изменение количественного состава участников спортивных мероприятий.
| 2010 год |  | 13378.2 | 9627.9 | -3750.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12409.2 | 9627.9 | 969 | 0 | Проведены мероприятия: - 12 соревнований Сибирского Федерального округа (лёгкая атлетика, волейбол, плавание, дзюдо, пауэрлифтинг); - 32 соревнований краевого уровня (футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, волейбол, хоккей, плавание, бокс); - 120 спортивных мероприятий, в том числе городских соревнований, в которых приняло участие 6800 чел. Участие спортсменов в соревнованиях: - краевого уровня - более 2000 чел.; - финальные российские соревнования - 45 чел. Шесть спортсменов завоевали 5 медалей международного достоинства.
| 2011 год |  | 12522.3 | 15533.8 | 3011.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12522.3 | 14783.8 | 0 | 750 | Проведены мероприятия: - 11 соревнований Сибирского Федерального округа (настольный теннис, полиатлон, спортивное ориентирование, волейбол, пожарно-прикладной спорт, пауэрлифтинг, спортивные танцы); - 36 соревнований краевого уровня (настольный теннис, дзюдо, баскетбол, греко-римская борьба, спортивное ориентирование, рукопашный бой, стрельба, шахматы, спортивные танцы); - 123 спортивных мероприятий, в том числе городских соревнований, в которых приняло участие 6450 чел. Участие спортсменов в соревнованиях за пределами города: - краевой уровень - более 2000 человек; - финальные российские соревнования - 94 человека; - международные соревнования - 11 спортсменов, из них победителями стали 2 человека, призёрами - 4 человека. Звание мастера спорта России присвоено 5 спортсменам. Сверхплановые расходы: - местный бюджет - увеличение нормативов финансирования физкультурных и спортивных мероприятий (постановление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 25.02.2011 года № 62-п); - внебюджетные источники - привлечение средств ОАО "ПО ЭХЗ" (проведение спартакиады "Семейная лига", краевых соревнований по лыжным гонкам, краевого турнира по дзюдо, финансовое обеспечение участия спортсменов в Первенстве России по волейболу).
3.18 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 2007-2015 | 20381.1 | 17627.9 | -2753.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14934.8 | 14093.9 | 5446.3 | 3534 | Проведены мероприятия: - 2 всероссийских соревнования (спортивное ориентирование, полиатлон); - 42 соревнования краевого уровня (лыжные гонки, настольный теннис, дзюдо, волейбол, греко-римская борьба, рукопашный бой); - 103 городских соревнования, в которых приняло участие 7100 чел. Участие спортсменов в соревнованиях за пределами города: - международные соревнования - 9 спортсменов, из них победителями стали 6 человек, призёрами - 1 человек; - финальные российские соревнования -76 человек; - краевой уровень - 2340 спортсменов (170 победителей, 312 призёров). Звание мастера спорта России присвоено 6 спортсменам. Внебюджетные источники (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") привлечены на проведение мероприятий различного уровня: - "Атомиада-2012", - Первенство финальных соревнований Сибирского Федерального округа по волейболу среди юношей и девушек, - краевые соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти Потоцкого, - краевой турнир по дзюдо, посвящённый памяти И.Н. Бортникову, - спартакиады "Семейная лига", "Лыжня России", "Российский азимут", "Кросс нации" и др. Экономия средств: - местный бюджет - в связи с корректировкой календарного плана проведения спортивных мероприятий в 2012 году и снижением стоимости проживания спортсменов на соревнованиях за пределами города, - внебюджетные источники - уточнение в течение 2012 года финансирования за счёт собственных средств ОАО "ПО ЭХЗ" в рамках реализации на территории города социальных проектов в сфере физической культуры и спорта.
3.18 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 2007-2015 | 15613.7 | 23606.7 | 7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400.3 | 17049.1 | 2213.4 | 6557.6 | Проведены мероприятия: - 7 всероссийских соревнований (спортивное ориентирование, полиатлон, волейбол, спортивный туризм, пожарно-прикладной спорт), - 39 соревнований краевого уровня (плавание, лёгкая атлетика, спортивное ориентирование, пожарно-прикладной спорт, пауэрлифтинг, дзюдо, волейбол, греко-римская борьба и другие), - 188 городских соревнований, в которых приняло участие 16713 чел. Участие спортсменов в соревнованиях за пределами города: - международные соревнования - 11 спортсменов, занявших 13 первых и 12 призовых мест, - финальные российские соревнования -37 человек, из них 9 победителей и 22 призёра, - краевой уровень - 2394 спортсменов (170 победителей, 312 призёров). Звание мастера спорта международного класса присвоено 1 человеку, звание мастера спорта России - 6 спортсменам. На проведение мероприятий различного уровня привлечены внебюджетные средства (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ"), в том числе: - Первенство России по волейболу среди юношей, - Первенство финальных соревнований Сибирского Федерального округа по волейболу среди юношей и девушек, - международные детские игры "Спорт-Искусство-Интеллект", - зональное Первенство России по волейболу среди юношей, - краевые соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти Потоцкого, - краевой турнир по дзюдо, посвящённый памяти И.Н. Бортникову, - спартакиады "Семейная лига", "Лыжня России", "Российский азимут", "Кросс нации" и др. Сверхплановые расходы: - местный бюджет - в связи с корректировкой календарного плана проведения спортивных мероприятий, - внебюджетные источники (средства ОАО "ТВЭЛ") - дополнительное финансирование проведения II летней детской спартакиады на кубок Топливной компании "ТВЭЛ" в городе Зеленогорске (5000,0 тыс. руб.).
Отклонение фактических расходов от плановых: - краевой бюджет - оплата приобретённого в 2013 году транспортного средства, спортивного оборудования и инвентаря. - местный бюджет - дополнительное финансирование на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске",
- внебюджетные средства - выделены дополнительные средства АО "ПО ЭХЗ" в рамках благотворительной деятельности на оборудование лыжных трасс и приобретение навесного оборудования для снегохода. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
3.18 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 2007-2015 | 19120.4 | 18906.8 | -213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18370.4 | 17659.2 | 750 | 1247.6 | Проведены мероприятия: - 5 всероссийских соревнований (спортивное ориентирование, полиатлон, волейбол, спортивный туризм), - 37 соревнований краевого уровня (плавание, лёгкая атлетика, спортивное ориентирование, пожарно-прикладной спорт, пауэрлифтинг, дзюдо, бокс и другие), - 8 открытых спортивных турниров (бокс, греко-римская борьба, волейбол, рукопашный бой, настольный теннис, пулевая стрельба, полиатлон), - 171 городское соревнование, в которых приняло участие 17102 человека. Участие спортсменов за пределами города в соревнованиях: - международных - 12 человек, занявших 14 первых и 7 призовых мест, - финальных российских - 48 человек, из них 7 победителей и 12 призёров, - Сибирского Федерального округа - 115 человек (30 победителей, 52 призёра),
| 2015 год |  | 13401.3 | 0 | -13401.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12522.3 | 0 | 879 | 0 | 0
3.19 | Развитие системы массовой физической культуры и спорта по месту жительства | 2011-2015 | 10145 | 7935.6 | -2209.4 | 0 | 0 | 6300 | 6450 | 3035 | 1103.1 | 810 | 382.5 | Ссылка на ФКиС
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 3800 | 2828 | -972 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 1000 | 28 | 0 | 0 | Приобретён спортивный инвентарь для спортивных клубов по месту жительства. Экономия средств - в связи с недостаточностью средств местного бюджета средства на реализацию мероприятия в 2011 году выделены не в полном объёме. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
3.19 | Развитие системы массовой физической культуры и спорта по месту жительства | 2011-2015 | 1515 | 3333 | 1818 | 0 | 0 | 1500 | 3300 | 15 | 33 | 0 | 0 | За счёт средств краевого бюджета по результатам конкурсного отбора в рамках ДЦП "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы (на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета): а) приобретён спортивный инвентарь и оборудование для вновь созданных 7-ми спортивных клубов по месту жительства: - на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР "Старт" («Старт»), - на базе МБУ "Спортивный комплекс" («Морозко», «Кондор», «Кедр», «Ветеран»), - на базе МБОУ ДОД ЦДОД "ЦЭКиТ" («КонТур»), - на базе МБОУ ДОД ЦДОД "Витязь" («Патриот»); б) проведены спортивные мероприятия по месту жительства граждан; в) выполнены мероприятия по информационной поддержке и пропаганде здорового образа жизни. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
3.19 | Развитие системы массовой физической культуры и спорта по месту жительства | 2011-2015 | 2730 | 113.5 | -2616.5 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 20 | 3.5 | 710 | 110 | Открыт новый клуб по месту жительства "Молодая гвардия" в МДОУ ДОД "ДЮСШ "Юность". Для оснащения материально-технической базы клуба приобретены спортивная одежда и спортивный инвентарь для игры в хоккей. Отклонение фактического объёма финансирования от планового: - краевой бюджет - в соответствии с бюджетными ассигнованиями, определёнными по результатам конкурсного отбора в рамках ДЦП "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, оплата приобретённого оборудования планируется в 2014 году по мере поступления средств. - местный бюджет (софинансирование) - по результатам конкурсного отбора доведены бюджетные ассигнования на открытие 1 клуба по месту жительства (план - 4 клуба), - внебюджетные источники (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") - в связи с уменьшением по решению Госкорпорации "Росатом" расходов по благотворительной деятельности ОАО "ПО ЭХЗ" средства на реконструкцию хоккейного корта по проекту "От дворового хоккея к олимпийскому резерву" не направлены. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
- краевых - 2350 человек (241 победитель, 319 призёров). На проведение мероприятий различного уровня привлечены внебюджетные средства (собственные средства АО "ПО ЭХЗ"), в том числе: - Первенства и финалы Первенств Сибирского Федерального округа по волейболу среди девушек и среди юношей, - зональное Первенство России по волейболу среди юношей, - краевые соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти А. Потоцкого, - краевой турнир по дзюдо, посвящённый памяти И.Н. Бортникова, - спартакиады "Семейная лига", "Лыжня России", "Российский азимут", "Кросс нации" и др.
Отклонение фактических объёмов финансирования от плановых: - местный бюджет - в связи с корректировкой календарного плана проведения спортивных мероприятий, - внебюджетные источники (средства учреждений от иной приносящей доход деятельности) - дополнительное финансирование спортивно-массовых мероприятий.
3.19 | Развитие системы массовой физической культуры и спорта по месту жительства | 2011-2015 | 1100 | 1661.1 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1000 | 1038.6 | 100 | 272.5 | Приобретены спортивная одежда и спортивный инвентарь для осуществления деятельности клубов ("Преодоление", "Старт"), организованы и проведены спортивные мероприятия, обеспечено участие в турнире по футболу детских дворовых команд (8 команд), Отклонение фактического объёма финансирования от планового: - краевой бюджет - в соответствии с бюджетными ассигнованиями, определёнными по результатам конкурсного отбора в рамках ДЦП "От массовости к мастерству", осуществлена оплата приобретённого в 2013 году оборудования, - внебюджетные источники - дополнительно приобретён инвентарь для клуба "Старт" (средства МБОУ ДОД СДЮСШОР "Старт" от иной приносящей доход деятельности) и напольный ринг для боксёрского клуба "Лидер" (собственные средства АО "ПО ЭХЗ" в рамках реализации на территории города социальнных проектов). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2015 год |  | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |  | 752695.2 | 604777.0785 | -147918.1215 | 249183.1 | 250182.9 | 61857.1 | 26820.8 | 386929.3 | 271200.4785 | 54725.7 | 56572.9
| 2007 год |  | 29767.6 | 27851.7785 | -1915.8215 | 17867.1 | 17265.3 | 0 | 0 | 11900.5 | 10586.4785 | 0 | 0
| 2008 год |  | 76722.9 | 54051.5 | -22671.4 | 67326.1 | 36601.8 | 0 | 227 | 9396.8 | 17222.7 | 0 | 0 | ФБ - план уменьшен на 0,2 (№3.11), МБ - план уменьшен на 28884,4 (№3.10), Увеличен на 443,9 (№3.12), 310,0 (№3.14), 700,0 (№3.13)
| 2009 год |  | 100957.4 | 132592.6 | 31635.2 | 81953.9 | 114280 | 500 | 500 | 18503.5 | 17812.6 | 0 | 0
| 2010 год |  | 64133.4 | 57462.7 | -6670.7 | 41136 | 41136 | 360 | 232.8 | 21521.5 | 16093.9 | 1115.9 | 0 | КБ - план уменьшен на 40000,0 (№3.12), 140,0 (№3.17) МБ - план увеличен на 6411,0 №(3.12), на 2651,3 (№3.17), на 2658,3 (№3.18) ВнБ - план увеличен на 146,9 (3.17), на 969 (3.18)
| 2011 год |  | 124201.7 | 98867.1 | -25334.6 | 40900 | 40899.8 | 4313.2 | 7503.3 | 57064.5 | 25072.1 | 21924 | 25391.9
| Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |  | 45376.8 | 43920.4 | -1456.4 | 0 | 0 | 11000 | 8366 | 15044.8 | 17643.2 | 19332 | 17911.2
| Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |  | 50912.1 | 59205.1 | 8293 | 0 | 0 | 9993.4 | 5891.6 | 34030.3 | 44561.5 | 6888.4 | 8752
| Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |  | 129164.1 | 130825.9 | 1661.8 | 0 | 0 | 421.8 | 4100.1 | 124302.8 | 122208 | 4439.5 | 4517.8
| 2015 год |  | 131459.2 | 0 | -131459.2 | 0 | 0 | 35268.7 | 0 | 95164.6 | 0 | 1025.9 | 0
- Социальная защита населения
* | Городская целевая программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры в ЗАТО г.Зеленогорск на 2008-2009 гг.» | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансовых средств.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий | 2007-2015 | 1955847.8 | 1678136.6 | -277711.2 | 0 | 0 | 1900183.3 | 1631353.5 | 55664.5 | 46783.1 | 0 | 0
| 2007 год |  | 170108.7 | 150434.5 | -19674.2 | 0 | 0 | 161338.7 | 142035.3 | 8770 | 8399.2 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки получили 18996 человек. Экономия средств за счёт снижения численности населения, получающего меры социальной поддержки и доведения из краевого бюджета плана ассигнований на выплату компенсации страховых премий, субсидий на оплату ЖКУ федеральным льготникам выше заявленной потребности.
| 2008 год |  | 193615.3 | 174130.6 | -19484.7 | 0 | 0 | 188978.4 | 168758.7 | 4636.9 | 5371.9 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки получили 20927 человек (2007г. - 18996 чел.). Экономия средств краевого бюджета в связи с уменьшением численности семей, получающих субсидию с учётом доходов, доведением из краевого бюджета плана ассигнований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг федеральным льготникам выше заявленной потребности и остатком денежных средств на оплату услуг почтовой связи по перечислению субсидий получателям. За счёт средств местного бюджета в рамках городской целевой программы "Подготовка и празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне на 2008-2010 гг." дополнительно предоставлены меры социальной поддержки 1845 гражданам.
| 2009 год |  | 219268 | 202628.2 | -16639.8 | 0 | 0 | 213168.4 | 196157.5 | 6099.6 | 6470.7 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки получили 23395 человек (2007г. - 18996 чел., 2008г. - 20927 чел.). Экономия средств краевого бюджета в связи с уменьшением численности семей, получающих субсидию с учётом доходов, остатком денежных средств на оплату услуг почтовой связи по перечислению субсидий получателям. За счёт средств местного бюджета в рамках городской целевой программы "Подготовка и празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне на 2008-2010 гг." дополнительно: - предоставлены меры социальной поддержки 1704 гражданам, - выделены дополнительные денежные средства на выплату материальной помощи на текущий ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной войны (46 человек).
| 2010 год |  | 195344 | 211572.4 | 16228.4 | 0 | 0 | 188567.4 | 205737.2 | 6776.6 | 5835.2 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки получили 17993 чел. Увеличение средств краевого бюджета -в связи с увеличением субсидий, предоставляемых гражданам с учётом доходов, (больший рост тарифов ЖКУ) и переходом на единовременные денежные выплаты. За счёт средств местного бюджета в рамках городской целевой программы "Подготовка и празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне на 2008-2010 гг." дополнительно: - предоставлены меры социальной поддержки 1530 гражданам, - выделены дополнительные денежные средства на выплату материальной помощи на текущий ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной войны (15 чел,).
| 2011 год |  | 213387.3 | 226709.2 | 13321.9 | 0 | 0 | 208456.1 | 221542.3 | 4931.2 | 5166.9 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки получили 18599 человек (в 2010 году - 17993 человек). Сверхплановые расходы: - краевого бюджета - выделение дополнительных средств в связи с увеличением норматива финансирования, - местного бюджета в связи с увеличением размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.
3.20 | Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий | 2007-2015 | 223383.6 | 224378.4 | 994.8 | 0 | 0 | 217106.8 | 219007.3 | 6276.8 | 5371.1 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки получили 19270 человек (в 2011 году -18599 человек). Сверхплановые расходы краевого бюджета - выделение дополнительных средств в связи с увеличением норматива финансирования. Уменьшение средств местного бюджета: - в связи с изменением механизма предоставления ветеранам труда края компенсации стоимости изготовления и ремонта зубных протезов (возмещение 30% стоимости затрат с 2012 года осуществляется непосредственно гражданам за счёт средств краевого бюджета), - сложившейся экономией расходов по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.
3.20 | Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий | 2007-2015 | 245111.3 | 244263.6 | -847.7 | 0 | 0 | 238392.8 | 239050.4 | 6718.5 | 5213.2 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки получили 19220 человек (в 2012 году - 19270 человек). Сверхплановые расходы краевого бюджета - выделение дополнительных средств в связи с увеличением норматива финансирования и по результатам конкурса муниципальных программ в рамках ДЦП "Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае" на 2012-2014 годы на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета (проведение мероприятий некоммерческими организациями города - 300,0 тыс. руб.). Экономия средств местного бюджета за счёт экономии расходов по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и расходов по предоставлению мер социальной поддержки пожилым одиноким лицам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска договор пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилья в муниципальную собственность, в связи с уменьшением количества получателей.
3.20 | Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий | 2007-2015 | 243358.3 | 244019.7 | 661.4 | 0 | 0 | 236923.7 | 239064.8 | 6434.6 | 4954.9 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки получили 19634 человека (в 2013 году - 19220 человек). Сверхплановые расходы краевого бюджета - выделение дополнительных средств в связи с увеличением норматива финансирования. Экономия средств местного бюджета за счёт экономии расходов по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в связи с превышением относительно запланированного на 2014 год темпа роста размера пенсий по старости.
| 2015 год |  | 252271.3 | 0 | -252271.3 | 0 | 0 | 247251 | 0 | 5020.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Оказание адресной материальной помощи | 2007-2015 | 17830.9 | 17669.6 | -161.3 | 0 | 0 | 12846.3 | 10792.2 | 4984.6 | 6877.4 | 0 | 0
| 2007 год |  | 2167.7 | 2489.2 | 321.5 | 0 | 0 | 591.8 | 591.8 | 1575.9 | 1897.4 | 0 | 0 | Оказана единовременная материальная помощь 1038 жителям города. Увеличение фактического количества нуждающихся в получении материальной помощи относительно планируемого количества.
| 2008 год |  | 516 | 914.3 | 398.3 | 0 | 0 | 516 | 516 | 0 | 398.3 | 0 | 0 | Оказана единовременная материальная помощь 470 жителям города. За счёт средств местного бюджета предоставлены дополнительные меры социальной поддержки - единовременная материальная помощь 182 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
| 2009 год |  | 829.6 | 962.9 | 133.3 | 0 | 0 | 582 | 582 | 247.6 | 380.9 | 0 | 0 | Оказана единовременная материальная помощь 438 жителям города. Дополнительно за счёт средств местного бюджета предоставлена единовременная материальная помощь 196 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
| 2010 год |  | 938.5 | 1240.1 | 301.6 | 0 | 0 | 650 | 650 | 288.5 | 590.1 | 0 | 0 | Оказана единовременная материальная помощь 477 жителям города (в 2009г.- 438). Дополнительно за счёт средств местного бюджета предоставлена единовременная материальная помощь 232 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (в 2009г.-196).
| 2011 год |  | 2704.7 | 3132.4 | 427.7 | 0 | 0 | 2300.7 | 2571.4 | 404 | 561 | 0 | 0 | Оказана единовременная адресная материальная помощь 309 жителям города (в 2010 году - 709 человек): - за счёт средств краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы "Старшее поколение" 119 жителям города, в том числе 116 гражданам на ремонт жилого помещения (средний размер выплаты - 9957 руб.) и 3 гражданам на ремонт печного отопления и электропроводки (средний размер предоставленной материальной помощи - 10000 руб.); - за счёт средств местного бюджета - 190 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации при этом средний размер выплаты увеличился до 2926 руб. (2010г. - 1237 руб.). Сверхплановые расходы - в связи с уточнением потребности и наличием финансовой возможности.
3.21 | Оказание адресной материальной помощи | 2007-2015 | 2781.3 | 3197.6 | 416.3 | 0 | 0 | 2360.9 | 2349.3 | 420.4 | 848.3 | 0 | 0 | Оказана единовременная адресная материальная помощь 358 жителям города (в 2011 году - 309 человек): - за счёт средств краевого бюджета в рамках ДЦП "Старшее поколение" 122 жителям города, в том числе 116 гражданам на ремонт жилого помещения (средний размер выплаты - 12676 руб.) и 6 гражданам на ремонт печного отопления и электропроводки (средний размер предоставленной материальной помощи - 9850 руб.); - за счёт средств местного бюджета - 236 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, при этом средний размер выплаты увеличился до 3565 руб. (2011г. - 2926 руб.). Сверхплановые расходы - в связи с уточнением потребности и наличием финансовой возможности.
3.21 | Оказание адресной материальной помощи | 2007-2015 | 3208 | 3232.9 | 24.9 | 0 | 0 | 2360.9 | 2251.7 | 847.1 | 981.2 | 0 | 0 | Оказана единовременная адресная материальная помощь 332 жителям города (в 2012 году - 358 человек): - за счёт средств краевого бюджета в рамках ДЦП "Старшее поколение" 110 жителям города, в том числе 101 гражданину на ремонт жилого помещения (средний размер выплаты - 12168 руб.) и 9 гражданам на ремонт печного отопления и электропроводки (средний размер предоставленной материальной помощи - 9900 руб.); - за счёт средств местного бюджета - 222 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, при этом средний размер выплаты увеличился до 4386 руб. (в 2012 году - 3565 руб.). Отклонение фактических расходов от плановых: - краевой бюджет - в пределах утверждённых лимитов бюджетных ассигнований на 2013 год, - местный бюджет - дополнительные средства на оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с увеличением среднего размера выплат и наличием финансовой возможности.
3.21 | Оказание адресной материальной помощи | 2007-2015 | 1980.4 | 2500.2 | 519.8 | 0 | 0 | 1183.3 | 1280 | 797.1 | 1220.2 | 0 | 0 | Оказана единовременная адресная материальная помощь 909 жителям города (в 2013 году - 332 человека): - за счёт средств краевого бюджета 330 гражданам, в том числе 17 гражданам на ремонт жилого помещения (средний размер выплаты - 14244 руб.), 11 гражданам на ремонт печного отопления и электропроводки (средний размер предоставленной материальной помощи - 8932 руб.), 302 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (средний размер предоставленной помощи - 3071 руб.), - за счёт средств местного бюджета 579 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, (средний размер выплаты составил 2089 руб., в 2013 году - 222 человека и 3565 руб. соответственно). Сверхплановые расходы - в связи с увеличением потребности и наличием финансовой возможности (перераспределение сложившейся экономии бюджетных средств по финансированию других видов социальной поддержки граждан).
| 2015 год |  | 2704.7 | 0 | -2704.7 | 0 | 0 | 2300.7 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 2007-2015 | 62445.9 | 50807.9 | -11638 | 0 | 0 | 59273.5 | 47900 | 2632.4 | 2363.9 | 540 | 544
| 2007 год |  | 8569 | 6266.4 | -2302.6 | 0 | 0 | 8569 | 6266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячные выплаты и компенсации получили - 2362 человека. Экономия средств за счёт снижения количества получателей в связи с изменением условий предоставления ежемесячных денежных выплат и компенсации.
| 2008 год |  | 8122 | 5402.1 | -2719.9 | 0 | 0 | 8122 | 5179.1 | 0 | 223 | 0 | 0 | Ежемесячные выплаты и компенсации получили 1344 человека. Экономия средств за счёт снижения количества получателей в связи с изменением условий предоставления ежемесячных выплат и компенсаций. За счёт средств местного бюджета в результате реализации дополнительных инициатив органов местного самоуправления, произведены ежемесячные выплаты на каждого приёмного ребёнка из приёмной семьи в размере 1500,0 руб.(14 человек), 700 детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, обеспечены новогодними подарками.
| 2009 год |  | 7643.4 | 6088.7 | -1554.7 | 0 | 0 | 7283.4 | 5744 | 360 | 344.7 | 0 | 0 | Ежемесячные выплаты и компенсации получили 1214 человек. Экономия бюджетных средств за счёт снижения количества получателей в связи с изменением условий предоставления ежемесячных выплат и компенсаций и меньшего, чем планировалось, количества усыновлённых детей. За счёт средств местного бюджета произведены ежемесячные выплаты на каждого приёмного ребёнка из приёмной семьи в размере 1500,0 руб.(18 человек), 250 неорганизованных детей обеспечены новогодними подарками.
| 2010 год |  | 5486.5 | 5436.8 | -49.7 | 0 | 0 | 5068.4 | 5088.8 | 418.1 | 348 | 0 | 0 | Ежемесячные выплаты и компенсации получили 1118 чел. За счёт средств местного бюджета произведены ежемесячные выплаты на каждого приёмного ребёнка из приёмной семьи в размере 1500 руб.(18 чел.), 199 неорганизованных детей обеспечены новогодними подарками.
| 2011 год |  | 6058.5 | 5730.8 | -327.7 | 0 | 0 | 5694.9 | 5382.4 | 363.6 | 348.4 | 0 | 0 | Ежемесячные пособия и компенсации за счёт средств краевого бюджета получили 1020 чел. (в 2010г. - 1118 чел.). Число получателей мер социальной поддержки уменьшилось в связи с ростом доходов. За счёт средств местного бюджета ежемесячную выплату в размере 1500 руб. на каждого приёмного ребёнка из приёмной семьи получили 14 человек (в 2010 году - 18 человек), 195 неорганизованных детей обеспечены новогодними подарками (в 2010 году - 199 детей).
3.22 | Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 2007-2015 | 6448.1 | 5663.6 | -784.5 | 0 | 0 | 6102.4 | 5317.1 | 345.7 | 346.5 | 0 | 0 | Ежемесячные пособия и компенсации за счёт средств краевого бюджета получили 943 человека (в 2011г. - 1020 человек). Число получателей мер социальной поддержки уменьшилось в связи с ростом доходов. За счёт средств местного бюджета ежемесячную выплату в размере 1500 руб. на каждого приёмного ребёнка из приёмной семьи получили 20 человек (в 2011г. - 14 человек), 195 неорганизованных детей получили новогодние подарки (в 2011г. - 195 детей).
3.22 | Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 2007-2015 | 7033.4 | 7610.4 | 577 | 0 | 0 | 6242.7 | 6897.3 | 390.7 | 433.1 | 400 | 280 | Ежемесячные пособия и компенсации за счёт средств краевого бюджета получили 997 человек (в 2012 году - 943 человека). Количество получателей мер социальной поддержки увеличилось в связи с увеличением в течение 2013 года размера прожиточного минимума. За счёт средств местного бюджета ежемесячную выплату в размере 1500 руб. на каждого приёмного ребёнка из приёмной семьи получили 25 человек (в 2012 году - 20 человек), 173 неорганизованных ребёнка получили новогодние подарки (в 2012 году - 195 детей). За счёт внебюджетных источников (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") оказана финансовая поддержка детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (шефская помощь, финансирование акции "Помоги пойти учиться" и проекта "Подари ребёнку Рождество"). Отклонение фактических объёмов финансирования от плановых: - краевой и местный бюджеты - в связи с увеличением количества получателей пособий и компенсаций, - внебюджетные источники (собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ") - направлены не в полном объёме в связи с уменьшением по решению Госкорпорации "Росатом" расходов по благотворительной деятельности ОАО "ПО ЭХЗ".
3.22 | Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 2007-2015 | 7026.8 | 8609.1 | 1582.3 | 0 | 0 | 6496.1 | 8024.9 | 390.7 | 320.2 | 140 | информация для служебного пользования | Ежемесячные пособия и компенсации за счёт средств краевого бюджета получили 1474 человека (в 2013 году - 997 человек). Количество получателей мер социальной поддержки увеличилось в связи с увеличением в течение 2014 года размера прожиточного минимума и увеличения количества многодетных семей. За счёт средств местного бюджета ежемесячную выплату в размере 800 руб. на каждого приёмного ребёнка из приёмной семьи получили 27 человек (в 2013 году - 1500 руб. и 20 человек соответственно), 163 неорганизованных ребёнка получили новогодние подарки (в 2013 году - 173 ребёнка). За счёт внебюджетных источников (собственные средства АО "ПО ЭХЗ") оказана финансовая поддержка детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (шефская помощь, финансирование акции "Помоги пойти учиться" и проекта "Подари ребёнку Рождество").
| 2015 год |  | 6058.2 | 0 | -6058.2 | 0 | 0 | 5694.6 | 0 | 363.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Обеспечение компенсационных выплат родителям или опекунам, фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образования для определения в дошкольные образовательные учреждения | 2007-2015 | 95287.7 | 48354.4 | -46933.3 | 0 | 0 | 95287.7 | 48354.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 12754.2 | 9597.3 | -3156.9 | 0 | 0 | 12754.2 | 9597.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компенсационная выплата предоставлена на 528 детей (521 семей). Экономия средств за счёт уменьшения количества получателей по причине предоставления места в ДОУ.
| 2008 год |  | 13604.1 | 6553.9 | -7050.2 | 0 | 0 | 13604.1 | 6553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компенсационная выплата предоставлена на 417 детей (408 семей). Экономия средств за счёт уменьшения количества получателей по причине предоставления места в ДОУ. На учёте в муниципальных органах управления образования для определения в дошкольные образовательные учреждения по состоянию на 01.01.2008г .- 90 человек, по состоянию на 01.01.2009г. - 48 человек.
| 2009 год |  | 14533.3 | 8080.8 | -6452.5 | 0 | 0 | 14533.3 | 8080.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компенсационная выплата предоставлена на 457 детей (449 семей). Экономия средств за счёт уменьшения количества получателей по причине предоставления места в ДОУ. На учёте в муниципальных органах управления образования для определения в дошкольные образовательные учреждения по состоянию: на 01.01.2008г .- 90 человек, на 01.01.2009г. - 48 человек, на 01.01.2010г. - 88 человек.
| 2010 год |  | 3633.3 | 5754.4 | 2121.1 | 0 | 0 | 3633.3 | 5754.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компенсационная выплата предоставлена на 307 детей (302 семьи). Мероприятие профинансировано в объёме уточнённых в течение года потребностей, возросших в связи с изменением законодательства Красноярского края. На учёте в муниципальных органах управления образования для определения в дошкольные образовательные учреждения по состоянию: на 01.01.2009г. - 48 человек, на 01.01.2010г. - 88 человек. на 01.01.2011г. - 99 человек.
| 2011 год |  | 7993.2 | 8013.8 | 20.6 | 0 | 0 | 7993.2 | 8013.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компенсационные выплаты предоставлены на 422 ребёнка (в 2010 году - 307 детей). Мероприятие профинансировано в объёме уточнённых в течение года потребностей, возросших в связи с изменением законодательства Красноярского края (выплаты предоставляются без учёта среднедушевого дохода семьи). На учёте в муниципальных органах управления образования для определения в дошкольные образовательные учреждения по состоянию: на 01.01.2009г. - 48 человек, на 01.01.2010г. - 88 человек, на 01.01.2011г. - 99 человек, на 01.01.2012г. - 54 человек.
3.23 | Обеспечение компенсационных выплат родителям или опекунам, фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образования для определения в дошкольные образовательные учреждения | 2007-2015 | 15677 | 6767.3 | -8909.7 | 0 | 0 | 15677 | 6767.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компенсационные выплаты предоставлены на 288 детей (в 2011году - 422 ребёнка). Мероприятие профинансировано в объёме уточнённых в течение года потребностей. На учёте в муниципальных органах управления образования для определения в дошкольные образовательные учреждения по состоянию на 01.01.2013г. состоят 83 человека (на 01.01.2012г. - 54 человек, на 01.01.2011г. - 99 человек, на 01.01.2010г. - 88 человек, на 01.01.2009г. - 48 человек).
3.23 | Обеспечение компенсационных выплат родителям или опекунам, фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образования для определения в дошкольные образовательные учреждения | 2007-2015 | 16539.4 | 3214.2 | -13325.2 | 0 | 0 | 16539.4 | 3214.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компенсационные выплаты предоставлены на 151 ребёнка (в 2012 году - 288 детей). Мероприятие профинансировано в объёме уточнённых в течение года потребностей - количество получателей уменьшилось по причине обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. По состоянию на 01.01.2014 количество обратившихся за получением компенсационных выплат - 11 человек (на 01.01.2013г. - 83 человека, 01.01.2012г. - 54 человек, на 01.01.2011г. - 99 человек, на 01.01.2010г. - 88 человек, на 01.01.2009г. - 48 человек).
Отклонение фактических объёмов финансирования от плановых: - краевой бюджет - в связи с увеличением количества получателей пособий и компенсаций, - местный бюджет - в связи с уменьшением размера выплат, - внебюджетные источники (собственные средства АО "ПО ЭХЗ") - дополнительно оказана поддержка МБУ «Центр соцобслуживания» (приобретение новогодних подарков детям из семей в трудной жизненной ситуации, оказание шефской помощи).
3.23 | Обеспечение компенсационных выплат родителям или опекунам, фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образования для определения в дошкольные образовательные учреждения | 2007-2015 | 2560 | 372.7 | -2187.3 | 0 | 0 | 2560 | 372.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компенсационные выплаты предоставлены на 13 детей (в 2013 году - 151 ребёнок). Мероприятие профинансировано в объёме уточнённых в течение года потребностей - снижение количества получателей связано с обеспечением местами в дошкольных образовательных учреждениях всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. По состоянию на 01.01.2014 количество обратившихся за получением компенсационных выплат - 11 человек (на 01.01.2013 - 83 человека, 01.01.2012 - 54 человек, 01.01.2011 - 99 человек, 01.01.2010 - 88 человек, 01.01.2009 - 48 человек).
| 2015 год |  | 7993.2 | 0 | -7993.2 | 0 | 0 | 7993.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений социального обслуживания населения | 2009-2011 | 904.7 | 302.3 | -602.4 | 0 | 0 | 804.7 | 251.9 | 100 | 50.4 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | Изготовлены и установлены противопожарные сертифицированные двери (1 комплект) в Муниципальном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения". Изготовлен план эвакуации. Приобретено: - информационный стенд, - плакаты по пожарной безопасности, - плакаты по вводному инструктажу, - знаки пожарной безопасности.
| 2010 год |  | 188.8 | 92.3 | -96.5 | 0 | 0 | 128.8 | 76.9 | 60 | 15.4 | 0 | 0 | Выполнены мероприятия по приведению помещений МУ «Центр соцобслуживания» в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Экономия средств - по результатам проведения торгов и снижения котировок.
| 2011 год |  | 667.9 | 162 | -505.9 | 0 | 0 | 635.9 | 135 | 32 | 27 | 0 | 0 | Выполнены мероприятия по приведению помещения МБУ "Центр соцобслуживания" в соответствии с требованиями пожарной безопасности (монтаж пожарной сигнализации). Экономия средств краевого и местного бюджетов в связи с перераспределением средств по причине необходимости приобретения специализированного пассажирского транспортного средства (в рамках мероприятия 3.25 "Обеспечение деятельности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения").
3.24 | Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений социального обслуживания населения | 2009-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений социального обслуживания населения | 2009-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | 2007-2015 | 2754.3 | 2890 | 135.7 | 0 | 0 | 1411.4 | 2075.9 | 0 | 41.2 | 1342.9 | 772.9
| 2007 год |  | 301.3 | 525.5 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3 | 525.5 | Увеличение объёма финансирования в связи с поступлением в течение 2007 года безвозмездных денежных средств в МУСО "Социальный приют для детей и подростков". Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2008 год |  | 603.6 | 141.7 | -461.9 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 603.6 | 20.2 | За счёт средств краевого бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2008-2010 годы" приобретено необходимое оборудование. В связи с уточнением потребностей средства, полученные от внебюджетной деятельности, направлены, в основном, на обеспечение санитарных норм учреждения, оплату труда, обучение специалистов. Перечень оборудования в приложении № 5 к отчёту.
| 2009 год |  | 0 | 229.9 | 229.9 | 0 | 0 | 0 | 229.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счёт сложившейся экономии денежных средств по текущей деятельности произведена замена части устаревшего оборудования. Перечень оборудования в приложении № 5 к отчёту.
| 2010 год |  | 0 | 196.6 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счёт сложившейся экономии денежных средств по текущей деятельности произведена замена части устаревшего оборудования. Перечень оборудования приведён в приложении № 5 к отчёту.
| 2011 год |  | 175.8 | 770.4 | 594.6 | 0 | 0 | 175.8 | 765 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | Приобретены технические средства, мебель, компьютерная техника для обеспечения деятельности МБУ "Центр соцобслуживания". Дополнительно приобретено специализированное пассажирское транспортное средство ГАЗ 32-213 на 13 посадочных мест. Перечень оборудования приведён в приложении № 5 к отчёту.
3.25 | Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | 2007-2015 | 0 | 62.8 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | В рамках реализации на территории города социальных проектов ОАО "ПО ЭХЗ" для нужд МБУ "Центр социального обслуживания" приобретён необходимый медицинский инвентарь, патронажная сумка сестры.
3.25 | Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | 2007-2015 | 1059.8 | 762.9 | -296.9 | 0 | 0 | 1059.8 | 762.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках ДЦП "Доступная среда для инвалидов" на 2011 -2013 годы в МБУ "Комплексный центр социального обслуживания" открыт компьютерный класс для инвалидов, в том числе инвалидов по зрению. Экономия средств - по результатам проведённого аукциона. Перечень оборудования приведён в приложении № 5 к отчёту.
3.25 | Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | 2007-2015 | 438 | 200.2 | -237.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 438 | 164.4 | За счёт средств местного бюджета выполнены проектно-изыскательские работы по устройству пандуса входного крыльца в социально-реабилитационном отделении МБУ «Центр соцобслуживания» (ул. Мира, 21А), капитальному ремонту помещения санузла в здании УСЗН Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. За счёт средств МБУ "Центр соцобслуживания", полученных от иной приносящей доходы деятельности, приобретены технические средства, офисная мебель, компьютерная техника. Перечень оборудования приведён в приложении № 5 к отчёту.
| 2015 год |  | 175.8 | 0 | -175.8 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | Организация мероприятий, посвящённых событийным и памятным датам | 2010-2015 | 10639.2 | 9306.3 | -1332.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339.2 | 7672.4 | 1300 | 1633.9
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 101.3 | 0 | -101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 2349.6 | 2272.5 | -77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.6 | 2272.5 | 0 | 0 | В рамках ГЦП "Мероприятия, посвящённые 66-летию Победы в Великой Отечественной войне": - предоставлены меры социальной поддержки 1401 человеку, - изготовлены и вручены праздничные поздравления 140 человекам, - в рамках праздничных мероприятий проведены мероприятия, которые посетили более 6 тыс. человек, приняли участие более 10 творческих коллективов города и 15 солистов. В рамках городской целевой программы "Мероприятия, посвящённые 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах" - предоставлены меры социальной поддержки 174 человекам, - заменены надгробия на могилах - 11шт., восстановлен 1 могильный холм, - проведены торжественные мероприятия (вручены памятные знаки, сувениры, цветы и открытки).
3.26 | Организация мероприятий, посвящённых событийным и памятным датам | 2010-2015 | 2420 | 2411.7 | -8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1877.6 | 470 | 534.1 | В рамках ГЦП "Мероприятия, посвящённые 67-летию Победы в Великой Отечественной войне": - предоставлены меры социальной поддержки 1256 человекам, - изготовлены и вручены праздничные поздравления 140 человекам, - оказана услуга по приготовлению солдатской каши на 800 человек, - праздничные мероприятия посетило более 6 тыс. человек., участвовало - 113 человек, - заменены надгробия на могилах - 7 шт., - восстановлены могилы - 3 шт., - организованы мероприятия, посвящённые вручению персональных поздравлений Президента РФ ветеранам ВОВ, в связи с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, - для 26 человек. Экономия расходов местного бюджета - в связи с уменьшением количества участников программы. За счёт собственных средств ОАО "ПО ЭХЗ" профинансированы мероприятия общественных организаций ветеранов войны и труда, пенсионеров, инвалидов. Оказана дополнительная финансовая помощь городскому Совету ветеранов.
3.26 | Организация мероприятий, посвящённых событийным и памятным датам | 2010-2015 | 1959.2 | 1914.2 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.2 | 1414.2 | 450 | 500 | В рамках ДЦП "Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945годов" на 2012-2014 годы: - предоставлены меры социальной поддержки 1099 человекам, - изготовлены и вручены праздничные поздравления 111 человекам, - праздничные мероприятия посетило более 6,5 тыс. человек., участвовало - 93 человека, - заменены надгробия на могилах - 8 шт., - восстановлены могилы - 5 шт., - организованы мероприятия, посвящённые вручению персональных поздравлений Президента России ветеранам ВОВ, в связи с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, - для 36 человек. Экономия расходов местного бюджета - в связи с уменьшением количества участников программы. За счёт собственных средств ОАО "ПО ЭХЗ" профинансированы мероприятия общественных организаций ветеранов войны и труда, пенсионеров, инвалидов. Оказана дополнительная финансовая помощь городскому Совету ветеранов (проведение Офицерского бала" и празднование 65-летия со дня создания главного управления Военно-строительных частей при министерстве среднего машиностроения).
3.26 | Организация мероприятий, посвящённых событийным и памятным датам | 2010-2015 | 1967.7 | 2707.9 | 740.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.7 | 2108.1 | 380 | информация для служебного пользования | За счёт средств местного бюджета: - предоставлены меры социальной поддержки 957 человекам, - изготовлены и вручены праздничные поздравления 129 человекам,
| 2015 год |  | 1841.4 | 0 | -1841.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу "Социальная зашита населения" |  | 2145710.5 | 1807467.1 | -338243.4 | 0 | 0 | 2069806.9 | 1740727.9 | 72720.7 | 63788.4 | 3182.9 | 2950.8
| 2007 год |  | 193900.9 | 169312.9 | -24588 | 0 | 0 | 183253.7 | 158490.8 | 10345.9 | 10296.6 | 301.3 | 525.5
| 2008 год |  | 216461 | 187142.6 | -29318.4 | 0 | 0 | 211220.5 | 181129.2 | 4636.9 | 5993.2 | 603.6 | 20.2
| 2009 год |  | 242322.3 | 218038.5 | -24283.8 | 0 | 0 | 235607.1 | 210834.2 | 6715.2 | 7204.3 | 0 | 0 | МБ - план в актуальной редакции (от 15.12.11) уменьшен (исключено мероприятие, помеченное *).
| 2010 год |  | 205692.4 | 224292.6 | 18600.2 | 0 | 0 | 198047.9 | 217503.9 | 7644.5 | 6788.7 | 0 | 0 | МБ - план в актуальной редакции (от 15.12.11) увеличен на 101,3 (№3.26) относительно плана в утверждённом отчёте.
| 2011 год |  | 233337 | 246791.1 | 13454.1 | 0 | 0 | 225256.6 | 238409.9 | 8080.4 | 8381.2 | 0 | 0
| Итого по разделу "Социальная зашита населения" |  | 250710 | 242481.4 | -8228.6 | 0 | 0 | 241247.1 | 233441 | 8992.9 | 8443.5 | 470 | 596.9
| Итого по разделу "Социальная зашита населения" |  | 274911.1 | 260998.2 | -13912.9 | 0 | 0 | 264595.6 | 252176.5 | 9465.5 | 8041.7 | 850 | 780
- праздничные мероприятия посетило более 6,5 тыс. человек., участвовало - 93 человека, - заменены надгробия на могилах - 2 шт., - восстановлены могилы - 5 шт., - организованы мероприятия, посвящённые вручению персональных поздравлений Президента России ветеранам ВОВ, в связи с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, - для 81человек. Сверхплановые расходы местного бюджета - в связи с проведением дополнительных мероприятий, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы "Организация событий культурной жизни города Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие культуры и молодёжной политики города Зеленогорска". За счёт собственных средств АО "ПО ЭХЗ" профинансированы мероприятия общественных организаций ветеранов войны и труда, пенсионеров, инвалидов.
Оказана дополнительная финансовая помощь городскому Совету ветеранов (проведение "Офицерского бала", праздничных мероприятий, установление памятного знака (увековечивание памяти воинов-пограничников)).
| Итого по разделу "Социальная зашита населения" |  | 257331.2 | 258409.8 | 1078.6 | 0 | 0 | 247163.1 | 248742.4 | 9210.1 | 8639.2 | 958 | 1028.2
| 2015 год |  | 271044.6 | 0 | -271044.6 | 0 | 0 | 263415.3 | 0 | 7629.3 | 0 | 0 | 0
С. Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
3.27 | Городская целевая программа «Пожарная безопасность в г.Зеленогорске» (2008-2013 годы) Подпрограмма «Пожарная безопасность в г.Зеленогорске» муниципальной программы "Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (2014-2016 годы) | 2008-2015 | 71050 | 43196.7 | -27853.3 | 0 | 0 | 2814.8 | 6825.9 | 66483.3 | 36004.4 | 1751.9 | 366.4 | ссылка на ГО ЧС
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 4473.8 | 3929.3 | -544.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4473.8 | 3929.3 | 0 | 0 | Выполнен ремонт пожарно-охранной сигнализации муниципальных общежитий: - ул. Мира, 21, - ул. Гагарина, 20, - ул. Гагарина, 22, - ул.Бортникова, 18. Экономия средств за счёт снижения стоимости работ по результатам конкурса.
| 2009 год |  | 6023.9 | 2332.4 | -3691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023.9 | 2332.4 | 0 | 0 | Выполнен ремонт пожарно-охранной сигнализации: - специализированный дом для одиноких престарелых Мира,21А, - МУП "Глобус". По причине отсутствия финансирования не выполнены работы: - восстановление работоспособности системы дымоудаления в многоквартирном жилом доме № 16 по ул. Бортникова, - строительство пожарных пирсов для забора воды.
| 2010 год |  | 2697.3 | 1114.1 | -1583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697.3 | 1114.1 | 0 | 0 | В пределах выделенных средств из местного бюджета в 2010г. выполнены противопожарные мероприятия в муниципальных общежитиях: - ул. Мира, 21а (564,1 тыс. руб.), - ул. Гагарина,20 (176,4 тыс. руб.), - ул. Гагарина, 22 (188,9 тыс. руб.), - ул. Бортникова, 21 (184,7 тыс. руб.).
| 2011 год |  | 10436.3 | 10654.8 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 2885.8 | 9498.1 | 7685 | 938.2 | 84 | За счёт средств краевого бюджета на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета (1061,6 тыс. руб.) по результатам конкурсного отбора в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы выполнены противопожарные мероприятия в муниципальных общежитиях: - ул. Мира, 21 (2016,4 тыс.руб..), - ул. Гагарина,20 (150,8 тыс. руб.), - ул. Гагарина, 22 (121,5 тыс. руб.), - ул. Бортникова, 21 (431,8 тыс. руб.), - ул. Советская, 7 (1637,1 тыс.руб.). За счёт средств местного бюджета: - монтаж дымовых извещателей (МУ "КООС"), - замена горючего материала на путях эвакуации (детские сады №№14, 18, 32, школы №№165, 170, 172), - замена дверных блоков на металлические противопожарные двери (детские сады №№14, 32, школы №№174, 175), - замена облицовки стен и потолка на негорючие материалы (МОУ ДОД ЦДОД ЦЭКиТ). За счёт внебюджетных средств (ОАО ПБО): - ремонт пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения в помещениях здания Дома быта "Экспресс" (МУ "Центр учёта городских земель").
3.27 | Городская целевая программа «Пожарная безопасность в г.Зеленогорске» | 2008-2015 | 10963 | 6680.1 | -4282.9 | 0 | 0 | 2814.8 | 2814.8 | 7334.5 | 3606.7 | 813.7 | 258.6 | За счёт средств краевого бюджета: а) в рамках ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы: - приобретено противопожарное оборудование (9,4 тыс. руб.), - проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в учреждениях культуры (156,0 тыс. руб.); б) в рамках ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы выполнено строительство сетей питьевого хозяйственного водопровода в посёлке Орловка (ул. Береговая) протяжённостью 688,4 м. За счёт средств местного бюджета: а) выполнены проектно-изыскательские работы: - строительство закольцовки водопровода посёлка Орловка (ул. Сибирская (Урожайная)) - 99,2 тыс. руб., - капитальный ремонт внутридворовых проездов для проезда и установки пожарной техники в районе жилых домов - 91,8 тыс. руб.; б) выполнены мероприятия по пропаганде правил пожарной безопасности - 219,3 тыс. руб.; в) выполнены противопожарные мероприятия: - установка пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации при пожаре (МБУК "Центр культуры", МБОУ СОШ №176), - обработка огнезащитным составом стропильной системы кровли (МБДОУ д/с №№ 21, 23, 24, МБОУ СОШ №№ 161, 167, 170, 175), - замена дверных блоков на металлические противопожарные двери (МБДОУ д/с №№ 19, 23, 27, 28, МБОУ СОШ №167, 170, 175, 176, МБОУ "Гимназия № 164"), - оборудование дверей устройствами самозакрывания и уплотнения в притворах (МБДОУ д/с №№ 22, 24, 27, 28, 31, МБОУ СОШ №176, МКУ ЦОДОУ), - замена горючего материала на путях эвакуации (МБДОУ д/с №27, МБОУ ДОД ЦДОД "ЦЭКиТ"). За счёт внебюджетных средств (собственные средства МУП "Дельфин", ОАО ПБО): - установка металлических дверей, - обработка огнезащитным составом стропильной системы кровли, - установка вентиляционных камер.
3.27 | Городская целевая программа «Пожарная безопасность в г.Зеленогорске» | 2008-2015 | 15516.3 | 15556.6 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 1125.3 | 15516.3 | 14407.5 | 0 | 23.8 | За счёт средств краевого бюджета, дополнительно привлечённых по результатам конкурсного отбора в рамках ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы (на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета - 180,0 тыс. руб.), выполнено строительство сетей питьевого хозяйственного водопровода в посёлке Орловка общей протяжённостью 982,7 м (ул. Степная - 205,0 м, ул. Чапаева - 777,7 м). Объект введён в эксплуатацию 21.11.2013. За счёт средств местного бюджета выполнены: а) строительство закольцовки водопровода посёлка Орловка (ул. Сибирская (Урожайная)) - 7521,2 тыс. руб. Объект введён в эксплуатацию 20.09.2013; б) капитальный ремонт внутидворовых проездов для проезда и установки пожарной техники в районе многоквартирных домов по ул. Мира, №№28, 34, 36-38, 44 - 2000,0 тыс. руб. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту; в) мероприятия по пропаганде правил пожарной безопасности - 50,0 тыс. руб.; г) противопожарные мероприятия: - ремонт пожарно-хозяйственного водопровода (МБДОУ д/с №№28, 31, 32), - установка дымовых извещателей автоматической пожарной сигнализации (МБДОУ д/с №№ 19, 23, 28, 31), - установка автоматических модулей пожаротушения (здание Администрации ЗАТО г. Зеленогорска), - обработка огнезащитным составом стропильной системы кровли (МБДОУ д/с №№ 21, 23, 24, МБОУ СОШ №№ 161, 167, 170, 175), - замена дверных блоков на металлические противопожарные двери (МБДОУ д/с №№ 14, 23, 27, 28, 31, МБОУ СОШ №167, 170, 172, 175, 176, МБОУ "Гимназия № 164", МБОУ Лицей №174, МБОУ ДОД ЦДОД "ЦЭКиТ", МКУ ЦОДОУ), - замена огнетушителей в притворах (МБДОУ д/с №№ 8, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 32, МКУ ЦОДОУ), - замена горючего материала на путях эвакуации (МБДОУ д/с №№14, 18, 23, 28, 31, 32, МБОУ ДОД ЦДОД "ЦЭКиТ"), - приобретена ранцевая установка для тушения лесных пожаров (МКУ "Горлесхоз"), - другие мероприятия. За счёт внебюджетных средств (собственные средства ОАО ПБО): - установлена дверь с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах - 5,0 тыс. руб., - оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации здание Дома быта "Экспресс" (4 и 5 этаж) - 18,8 тыс. руб.
3.27 | Подпрограмма «Пожарная безопасность в г.Зеленогорске» муниципальной программы "Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (2014-2016 годы) | 2008-2015 | 11951.4 | 2929.4 | -9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11951.4 | 2929.4 | 0 | 0 | За счёт средств местного бюджета выполнены: а) капитальный ремонт части (66%) кровли здания по ул. Мира, 10; б) противопожарные мероприятия: - установка противопожарных дверей в зданиях муниципальных организаций, - замена на противопожарные двери и люки, - монтаж пожарной сигнализации, - монтаж системы оповещения и управления эвакуацией, - установка автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации г. Зеленогорска. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2015 год |  | 8988 | 0 | -8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8988 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | Реконструкция зданий пожарных частей ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» | 2012 | 105300 | 190046.5 | 84746.5 | 105300 | 190046.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ссылка на ГО ЧС
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | Реконструкция зданий пожарных частей ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» | 2012 | 105300 | 190046.5 | 84746.5 | 105300 | 190046.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция зданий пожарных частей (части №1, №6), выполнены работы: - утепление фасадов зданий с облицовкой металлосайдингом, - замена мягкой кровли с устройством скатной, - установка окон из ПВХ профиля, - замена дверей и въездных ворот, - монтаж системы вентиляции в помещениях пожарной техники, - замена наружных и внутренних инженерных систем с установкой приборов учёта, - внутренние отделочные работы. Сверхплановые расходы - в связи с выделением в течение 2012 года дополнительного финансирования за счёт средств федерального бюджета на выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией в полном объёме.
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | Техническое переоснащение и обновление оборудования ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» | 2008-2015 | 58096.02 | 144376.6 | 86280.58 | 58096.02 | 144376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ссылка на ГО ЧС
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 8563.3 | 14300 | 5736.7 | 8563.3 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках внутриведомственных закупок получен автоподъёмник коленчатый АКП-50.
| 2009 год |  | 9171.3 | 30801 | 21629.7 | 9171.3 | 30801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счёт средств федерального бюджета приобретено оборудование на сумму 704,0 тыс. руб. В рамках внутриведомственных закупок получено оборудование на сумму 30094,0 тыс. руб., Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2010 год |  | 25719.7 | 25719.7 | 0 | 25719.7 | 25719.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счёт средств федерального бюджета приобретено оборудование на сумму 1674,2 тыс. руб. В рамках внутриведомственных закупок получено оборудование на сумму 24045,5 тыс. руб. Перечень оборудования приведён в приложении № 5 к отчёту.
| 2011 год |  | 1593 | 15199.7 | 13606.7 | 1593 | 15199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счёт средств федерального бюджета приобретено оборудование на сумму 1029,6 тыс. руб. В рамках внутриведомственных закупок получено оборудование на сумму 14170,1 тыс. руб. Перечень оборудования приведён в приложении № 5 к отчёту.
3.29 | Техническое переоснащение и обновление оборудования ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» | 2008-2015 | 2817.2 | 26650.1 | 23832.9 | 2817.2 | 26650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счёт средств федерального бюджета приобретено оборудование на сумму 279,1 тыс. руб. В рамках внутриведомственных закупок получено оборудование на сумму 26371,0 тыс. руб. Перечень оборудования приведён в приложении № 5 к отчёту.
3.29 | Техническое переоснащение и обновление оборудования ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» | 2008-2015 | 784.8 | 27477.7 | 26692.9 | 784.8 | 27477.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счёт средств федерального бюджета приобретено оборудование на сумму 336,5 тыс. руб. В рамках внутриведомственных закупок получено оборудование на сумму 27141,2 тыс. руб. Перечень оборудования приведён в приложении № 5 к отчёту.
3.29 | Техническое переоснащение и обновление оборудования ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» | 2008-2015 | 7696.72 | 4228.4 | -3468.32 | 7696.72 | 4228.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счёт средств федерального бюджета приобретено оборудование на сумму 1 388,9 тыс. руб. В рамках внутриведомственных закупок получено оборудование на сумму 2 839,5 тыс. руб., Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2015 год |  | 1750 | 0 | -1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу "Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  | 234446.02 | 377619.8 | 143173.78 | 163396.02 | 334423.1 | 2814.8 | 6825.9 | 66483.3 | 36004.4 | 1751.9 | 366.4
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 13037.1 | 18229.3 | 5192.2 | 8563.3 | 14300 | 0 | 0 | 4473.8 | 3929.3 | 0 | 0 | МБ -мероприятие №3.27 до актуальной редакции было учтёно в разделе 4.
| 2009 год |  | 15195.2 | 33133.4 | 17938.2 | 9171.3 | 30801 | 0 | 0 | 6023.9 | 2332.4 | 0 | 0 | МБ -мероприятие №3.27 до актуальной редакции было учтёно в разделе 4.
| 2010 год |  | 28417 | 26833.8 | -1583.2 | 25719.7 | 25719.7 | 0 | 0 | 2697.3 | 1114.1 | 0 | 0 | ФБ - план увеличен на 15952,3 (№3.29) МБ -мероприятие №3.27 до актуальной редакции было учтёно в разделе 4, МБ - план уменьшен на 323,3 (№3.27)
| 2011 год |  | 12029.3 | 25854.5 | 13825.2 | 1593 | 15199.7 | 0 | 2885.8 | 9498.1 | 7685 | 938.2 | 84
| Итого по разделу "Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  | 119080.2 | 223376.7 | 104296.5 | 108117.2 | 216696.6 | 2814.8 | 2814.8 | 7334.5 | 3606.7 | 813.7 | 258.6
| Итого по разделу "Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  | 16301.1 | 43034.3 | 26733.2 | 784.8 | 27477.7 | 0 | 1125.3 | 15516.3 | 14407.5 | 0 | 23.8
| Итого по разделу "Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  | 19648.12 | 7157.8 | -12490.32 | 7696.72 | 4228.4 | 0 | 0 | 11951.4 | 2929.4 | 0 | 0
| 2015 год |  | 10738 | 0 | -10738 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 8988 | 0 | 0 | 0
D. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды
3.30 | Городская целевая программа «Охрана окружающей среды» (2010-2013 годы) Подпрограмма «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска» (2014-2015 годы) | 2010-2015 | 13079.9 | 9549.1 | -3530.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7514 | 5063.1 | 5565.9 | 4486 | Ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 4112.9 | 3599 | -513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312.9 | 3312.9 | 800 | 286.1 | За счёт средств местного бюджета выполнены работы: - ликвидация 4 несанкционированных свалок, - вывоз 14,8 тыс.тонн мусора, - рекультивация земель в местах размещения несанкционированных свалок. За счёт внебюджетных источников выполнены работы: - установка во дорах многоквартирных домов контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов - 74 ед. (собственные средства управляющих организаций - 190,3 тыс. руб.), - исследования золошлаковой смеси для дальнейшего использования (собственные средства филиала ОАО "ОГК-6" Красноярская ГРЭС-2 - 95,8 тыс. руб.).
| 2011 год |  | 2519.9 | 2399.9 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 2365.9 | 2399.9 | За счёт внебюджетных источников выполнен комплекс мероприятий, основные из которых: - исследование свойств грунтов, укреплённых золошлаковыми смесями (ОАО "ОГК-2" Красноярская ГРЭС-2 - 1765,9 тыс. руб.), - организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов из садоводческих обществ (садоводческие некоммерческие объединения - 600,0 тыс. руб.), - проведены конкурсы, акции, рекламные компаний по формированию экологического сознания населения и пропаганде природоохранных знаний (спонсорские средства организаций и физических лиц - 34,0 тыс. руб.). В 2011 году на территории города организован сбора отходов бумаги, картона и полиэтилена (индивидуальный предприниматель Кудаков И.В.). В связи с недостаточностью средств средства местного бюджета на реализацию мероприятий в 2011 году не направлены.
3.30 | Городская целевая программа «Охрана окружающей среды» | 2010-2015 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | За счёт внебюджетных источников (средства садоводческих некоммерческих объединений) организован сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов из садоводческих обществ. Проведены мероприятия: - общегородской экологический субботник, - акции, рекламные компании по формированию экологического сознания населения и пропаганде природоохранных знаний (сбор макулатуры, "Зелёный марафон", публикации в средствах массовой информации).
3.30 | Городская целевая программа «Охрана окружающей среды» | 2010-2015 | 735 | 722.4 | -12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 122.4 | 600 | 600 | За счёт средств местного бюджета выполнены работы: - установка специальных информационных знаков - 5 шт., - переработка отработанных ртутьсодержащих ламп, принимаемых от населения - 680 шт., - размещение социальной рекламы - изготовлен видеоролик, баннер, распространены брошюры (24500 шт.) и листовки (150 шт.) о правилах обращения с люминесцентными, ртутными, энергосберегающими лампами и ртутьсодержащими приборами. За счёт внебюджетных источников (средства садоводческих некоммерческих объединений) организован сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов из садоводческих обществ (651,6 тн). Экономия средств - в связи с поступлением на переработку отработанных ртутьсодержащих ламп в количестве, меньше планового (план - 1115 шт., факт - 680 шт.).
3.30 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска» (2014-2015 годы) | 2010-2015 | 4358.1 | 2227.8 | -2130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3758.1 | 1627.8 | 600 | 600 | За счёт средств местного бюджета выполнены работы: - ликвидация несанкционированных свалок (34 свалки), - переработка отработанных ртутьсодержащих ламп, принимаемых от населения (944 шт.). За счёт внебюджетных источников (средства садоводческих некоммерческих объединений) организован сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов из садоводческих обществ (742 т.). Экономия средств сложилась по результатам проведения аукциона на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок.
| 2015 год |  | 754 | 0 | -754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 600 | 0 | 0
3.31 | Строительство объектов защиты города от весенних паводков р.Барги (проектно-изыскательские работы) | 2007-2012 | 4594 | 4276 | -318 | 3539 | 3539 | 0 | 0 | 1055 | 737 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 3539 | 1178.5 | -2360.5 | 3539 | 1178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработана проектно-сметная документация. Не выполнены условия контракта подрядчиком.
| 2008 год |  | 139.7 | 2500.2 | 2360.5 | 0 | 2360.5 | 0 | 0 | 139.7 | 139.7 | 0 | 0 | Выполнен проект (переходящий остаток средств 2007 года). Проект находится на утверждении в Управлении Главэкспертизы России по Красноярскому краю.
| 2009 год |  | 597.3 | 597.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.3 | 597.3 | 0 | 0 | Устранены замечания к проекту по результатам экспертизы 2008 года. Выполнены проектно-изыскательские работы, проект выполнен в целом.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | Строительство объектов защиты города от весенних паводков р.Барги (проектно-изыскательские работы) | 2007-2012 | 318 | 0 | -318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | Повторная экспертиза разработанной части проекта не проведена по причине изменения требований к проведению экспертизы (необходимо наличие разработанного проекта в целом).
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях | 2007-2015 | 260 | 436.9 | 176.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 436.9 | Ссылка на УГХ
| 2007 год |  | 260 | 391 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 391 | Проведены исследовательские работы, выполнен рабочий проект, проведена экспертиза проекта. Оплачена повторная экспертиза на сумму 135,2 тыс.руб..
| 2008 год |  | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | Произведена оплата за аренду земельного участка, отведённого под строительство объекта.
| 2009 год |  | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | Произведена оплата за аренду земельного участка, отведённого под строительство объекта.
| 2010 год |  | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | Произведена оплата за аренду земельного участка, отведённого под строительство объекта.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях | 2007-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из комплексной программы СЭР ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года при её актаулизации в 2015 году в связи с изменением намерений и внедрением МУП ТС новой технологии по обеззараживанию сточных вод с использованием нового дезинфектанта "Дифлок" (16.10.2014) .
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Строительство комплекса по сортировке и перегрузке твердых бытовых отходов | 2008-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на УГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Приобретён объект, незавершённый строительством. Проведены работы по оборудованию здания под производственные помещения (гараж для мусоровозов, площадка под прессовые механизмы). Плановые работы не проведены в связи с отсутствием финансовых средств инвестора.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3.33 | Строительство третьей очереди полигона твёрдых бытовых отходов | 2013-2014 | 90612.8 | 0 | -90612.8 | 0 | 0 | 84400 | 0 | 6212.8 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | Строительство третьей очереди полигона твёрдых бытовых отходов | 2013-2014 | 25385.6 | 0 | -25385.6 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 1985.6 | 0 | 0 | 0 | В 2014 году бюджетные ассигнования краевого бюджета не выделены в связи с изменением приоритетов их распределения (средства направлены на строительство межмуниципального полигона твёрдых бытовых отходов в Рыбинском районе и завершение строительства полигона в г. Канск). С 2015 года строительство планируется за счёт собственных средств МУП КБУ.
| 2015 год |  | 65227.2 | 0 | -65227.2 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 4227.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | Строительство рыбозащитного сооружения на водозаборе Красноярской ГРЭС-2 | 2007 | 24031 | 36593.7 | 12562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24031 | 36593.7
| 2007 год |  | 24031 | 2155 | -21876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24031 | 2155 | Проведены исследовательские работы. Выполнен рабочий проект. Проект находится на повторной экспертизе. Начало строительства перенесено на 2008 год.
| 2008 год |  | 0 | 6368.7 | 6368.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6368.7 | Выполнены работы по монтажу береговых опор для несущих конструкций ледозащиты. Срок начала строительно-монтажных работ по строительству рыбозащитного сооружения перенесён на 2009 год.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 25844 | 25844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25844 | Начаты строительно-монтажные работы .
| 2011 год |  | 0 | 2226 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226 | 0
3.34 | Строительство рыбозащитного сооружения на водозаборе Красноярской ГРЭС-2 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | Реконструкция закрытой части р. Барга от входного оголовка до моста по ул. Калинина | 2007-2010 | 69867.6 | 67235.1 | -2632.5 | 35250 | 35250 | 0 | 0 | 34617.6 | 31985.1 | 0 | 0
| 2007 год |  | 10250 | 10249.9 | -0.1 | 10250 | 10249.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Начато производство строительно-монтажных работ.
| 2008 год |  | 15052 | 15052.1 | 0.1 | 15000 | 15000.1 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | Объект находится в стадии реконструкции. Полностью выполнены строительно-монтажные работы одной стороны русла реки Барга и ливневой канализации.
| 2009 год |  | 41859.4 | 39226.9 | -2632.5 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 31859.4 | 29226.9 | 0 | 0 | Реконструкция объекта завершена. Протяжённость реконструированного участка - 500 м. Готовится разрешение на ввод объекта. Уменьшение стоимости - за счёт сложившегося индекса роста цен в 2009 году.
| 2010 год |  | 2706.2 | 2706.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706.2 | 2706.2 | 0 | 0 | Выполнены работы по благоустройству: - вертикальная планировка, - посадка кустарников, озеленение, - устройство пешеходных дорожек. Объект введён в эксплуатацию.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.36 | Расчистка русла р.Барга | 2011 | 31000 | 12543.7 | -18456.3 | 31000 | 12543.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 31000 | 12543.7 | -18456.3 | 31000 | 12543.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2011 году выполнены работы : - укрепление откосов русла реки камнем, - устройство временной подъездной дороги, - снятие и укладка растительного грунта, - другие работы. Плановое финансирование - предварительные данные по проекту "Берегоукрепительные работы и расчистка русла реки Барга в г. Зеленогорск, г. Заозёрный, с.Высотино, д.Орловка Красноярского края".
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из комплексной программы СЭР ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года при её актаулизации в 2015 году в связи с изменением намерений и внедрением МУП ТС новой технологии по обеззараживанию сточных вод с использованием нового дезинфектанта "Дифлок" (16.10.2014) .
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | Доведение дамб ярусов на Красноярской ГРЭС-2 до проектных отметок | 2007-2013 | 46486.5 | 53730 | 7243.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46486.5 | 53730
| 2007 год |  | 11591.5 | 11591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11591.5 | 11591.5 | 0
| 2008 год |  | 12600 | 19735.9 | 7135.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 19735.9 | Выполнены работы по отсыпке откосов 3-го яруса золоотвала. Дополнительное финансирование - по причине утверждения рабочего проекта "Корректировка наращивания 4-го яруса золоотвала", в соответствии с которым увеличен объем работ.
| 2009 год |  | 22295 | 22402.6 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22295 | 22402.6 | Выполнены мероприятия по восстановлению дамб существующего золоотвала.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | Доведение дамб ярусов на Красноярской ГРЭС-2 до проектных отметок | 2007-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.38 | Рекультивация полигона промышленных отходов Красноярской ГРЭС-2 | 2008 | 3261 | 0 | -3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 3261 | 0 | -3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с корректировкой инвестиционной программы на 2008г., утверждённой ОАО "ОГК-6". Выполнение мероприятия предполагается перенести на более поздние сроки.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.39 | Рекультивация полигона древесных отходов деревообрабатывающего комбината ОАО «УС-604» | 2008-2011 | 7997.7 | 220.5 | -7777.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7997.7 | 220.5
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 1087 | 220.5 | -866.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 220.5 | Проведены подготовительные работы.
| 2009 год |  | 345.6 | 0 | -345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 0 | В связи с отсутствием средств в 2009 году рекультивация полигона древесных отходов деревообрабатывающего комбината не проведена.
| 2010 год |  | 242.2 | 0 | -242.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2 | 0 | В связи с отсутствием средств в 2010 году рекультивация полигона древесных отходов деревообрабатывающего комбината не проведена.
| 2011 год |  | 6322.9 | 0 | -6322.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6322.9 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием средств в 2011 году рекультивация полигона древесных отходов деревообрабатывающего комбината не проведена.
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.40 | Утилизация золошлаковых отходов котельной ОАО «УС-604» | 2011-2012 | 5150.4 | 0 | -5150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150.4 | 0 | Ссылка на УС-604
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 4010 | 0 | -4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием средств в 2011 году работы по утилизации золошлаковых отходов котельной ОАО "УС-604" не проведены.
3.40 | Утилизация золошлаковых отходов котельной ОАО «УС-604» | 2011-2012 | 1140.4 | 0 | -1140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.4 | 0 | В связи с отсутствием средств в 2012 году работы по утилизации золошлаковых отходов котельной ОАО "УС-604" не проведены.
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.40-1 | Обеспечение экологической безопасности энергообъектов Красноярской ГРЭС-2 | 2012-2014 | 83541.3 | 14674.2 | -68867.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83541.3 | 14674.2 | Ссылка на УС-604
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены строительно-монтажные работы в размере 19% от общей сметной стоимости строительства коттеджного посёлка. Начато строительство 13-ти жилых домов.
3.40-1 | Обеспечение экологической безопасности энергообъектов Красноярской ГРЭС-2 | 2012-2014 | 29928.3 | 0 | -29928.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29928.3 | 0 | Работы по обеспечению экологической безопасности энергообъектов Красноярской ГРЭС-2 не проведены (в утверждённой инвестиционной программе на 2012 год финансирование не предусмотрено).
3.40-1 | Обеспечение экологической безопасности энергообъектов Красноярской ГРЭС-2 | 2012-2014 | 24463.7 | 12723.9 | -11739.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24463.7 | 12723.9 | Выполнены мероприятия в соответствии с утверждённой инвестиционной программой предприятия на 2013 год: - приобретено оборудование: глушительные установки на энергоблоки №9 и №10 (монтаж оборудования перенесён на 2014 год), - выполнены проектно-изыскательские работы по внедрению золоулавливающей установки на энергоблоке №8 (монтаж установки перенесён на 2014 год).
3.40-1 | Обеспечение экологической безопасности энергообъектов Красноярской ГРЭС-2 | 2012-2014 | 29149.3 | 1950.3 | -27199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29149.3 | 1950.3 | Выполнены мероприятия в соответствии с утверждённой инвестиционной программой предприятия на 2014 год: - монтаж глушительных установок на энергоблоках №9 и №10, - проведены работы по реконструкции золоотвала с устройством буферной ёмкости.
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.41 | Оборудование дворов многоквартирных жилых домов контейнерными площадками с мусоросборниками | 2011-2013 | 7220 | 1549.9 | -5670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 6800 | 1549.9 | Ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 2210 | 952.9 | -1257.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 952.9 | За счёт внебюджетных средств (собственные средства МУП ГЖКУ, ООО "ЖКУ") во дворах многоквартирных домов устроены 16 новых площадок для установки контейнеров для сбора мусора (242,6 тыс. руб.), изготовлены и установлены 153 контейнера (710,3 тыс. руб.).
3.41 | Оборудование дворов многоквартирных жилых домов контейнерными площадками с мусоросборниками | 2011-2013 | 2210 | 0 | -2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 0 | В 2012 году работы по оборудование дворов многоквартирных жилых домов контейнерными площадками с мусоросборниками не проведены. Работы перенесены на 2013 год.
3.41 | Оборудование дворов многоквартирных жилых домов контейнерными площадками с мусоросборниками | 2011-2013 | 2800 | 597 | -2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 2380 | 597 | За счёт внебюджетных средств (собственные средства МУП ГЖКУ, ООО "ЖКУ") в соответствии с производственными программами организаций во дворах многоквартирных домов устроены 9 новых площадок для установки контейнеров для сбора мусора, изготовлены и установлены 105 контейнеров.
3.41 | Оборудование дворов многоквартирных жилых домов контейнерными площадками с мусоросборниками | 2011-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу "Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды" |  | 387102.2 | 200809.1 | -186293.1 | 69789 | 51332.7 | 84400 | 0 | 49819.4 | 37785.2 | 183093.8 | 111691.2
| 2007 год |  | 49671.5 | 25565.9 | -24105.6 | 13789 | 11428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35882.5 | 14137.5
| 2008 год |  | 32139.7 | 43892.7 | 11753 | 15000 | 17360.6 | 0 | 0 | 191.7 | 191.7 | 16948 | 26340.4 | ВнБ - план в актуальной редакции (от 15.12.11) уменьшен (исключено мероприятие, помеченное *) МБ - план увеличен на 139,7(№3.31) и на 52,0(№3.35) относительно плана утверждённого отчёта.
| 2009 год |  | 65097.3 | 62242.1 | -2855.2 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 32456.7 | 29824.2 | 22640.6 | 22417.9
| 2010 год |  | 7061.3 | 32164.5 | 25103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6019.1 | 6019.1 | 1042.2 | 26145.4 | МБ - план уменьшен на 201,1(№3.30) и на 563,8(№3.35)
| 2011 год |  | 46062.8 | 18122.5 | -27940.3 | 31000 | 12543.7 | 0 | 0 | 154 | 0 | 14908.8 | 5578.8
| Итого по разделу "Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды" |  | 34196.7 | 600 | -33596.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 33878.7 | 600
| Итого по разделу "Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды" |  | 27998.7 | 14043.3 | -13955.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 122.4 | 27443.7 | 13920.9
| Итого по разделу "Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды" |  | 58893 | 4178.1 | -54714.9 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 5743.7 | 1627.8 | 29749.3 | 2550.3
| 2015 год |  | 65981.2 | 0 | -65981.2 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 4381.2 | 0 | 600 | 0
4 | Цель 4. Улучшение качества городской среды
А. Улучшение архитектурного облика города
4.1 | Строительство парковой зоны обводнённых карьеров в черте города | 2007-2016 | 98000.6 | 36900.6 | -61100 | 22468.1 | 22468.1 | 8240 | 4950 | 10292.5 | 9482.5 | 57000 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 1537 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 1537 | 0 | 0 | Выполнены проектно-изыскательские работы.
| 2008 год |  | 15050 | 14992.1 | -57.9 | 10000 | 9992.1 | 5000 | 4950 | 50 | 50 | 0 | 0 | Объект находится в стадии строительства, выполнены общестроительные работы: - подготовка территории (вырубка кустарников, расчистка местности), - перевозка грунта. В рамках краевой целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2008-2010 годы на условии софинансирования выделены и освоены средства краевого и местного бюджетов.
| 2009 год |  | 7584.9 | 7592.8 | 7.9 | 7584.9 | 7592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продолжены строительно-монтажные работы: - подготовка территории, - земляные работы.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Строительство парковой зоны обводнённых карьеров в черте города | 2007-2016 | 4883.2 | 4858.8 | -24.4 | 4883.2 | 4858.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены строительно-монтажные работы: - уполаживание береговой линии, - устройство каменной наброски береговой линии.
4.1 | Строительство парковой зоны обводнённых карьеров в черте города | 2007-2016 | 7895.5 | 7919.9 | 24.4 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 7895.5 | 7895.5 | 0 | 0 | Завершено строительство I этапа. Выполнены строительно-монтажные работы: - расчистка площадей береговой зоны озёр от кустарников - 0,2 га, - разработка грунта - 742 куб. м, - строительство пешеходных тротуаров (устройство асфальтобетонного покрытия - 4568 кв. м, устройство бортового камня вдоль береговой линии - 2512 п. м), - устройство береговых откосов - 2500 кв. м, - установка скамеек - 18 шт., - установка урн - 6 шт., - посев газонов - 4372,8 кв. м, - посадка деревьев - 24 шт., - посадка кустарников - 84 м. Сверхплановые средства федерального бюджета - неиспользованные остатки 2012 года.
4.1 | Строительство парковой зоны обводнённых карьеров в черте города | 2007-2016 | 4050 | 0 | -4050 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства (средства краевого бюджета в рамках ГП "Содействие развитию местного самоуправления" на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета) не выделены в связи с перераспределением средств на приоритетные мероприятия муниципальных образований Красноярского края.
| 2015 год |  | 57000 | 0 | -57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0
4.2 | Капитальный ремонт фасадов общественных зданий | 2012-2015 | 14000 | 3736.5 | -10263.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 8000 | 3736.5 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Капитальный ремонт фасадов общественных зданий | 2012-2015 | 2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Капитальный ремонт фасадов общественных зданий в 2012 году проведён в составе работ по капитальному ремонту зданий организаций города, в том числе учреждений социальной сферы.
4.2 | Капитальный ремонт фасадов общественных зданий | 2012-2015 | 5000 | 1699.9 | -3300.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2000 | 1699.9 | Капитальный ремонт фасадов общественных зданий в 2013 году проведён в составе работ по капитальному ремонту зданий организаций города, в том числе учреждений социальной сферы. За счёт внебюджетных средств (ОАО ПБО) проведён капитальный ремонт фасада здания дома быта "Экспресс". Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
4.2 | Капитальный ремонт фасадов общественных зданий | 2012-2015 | 2000 | 2036.6 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2036.6 | За счёт внебюджетных средств (ОАО ПБО) проведён капитальный ремонт фасада здания дома быта "Экспресс". Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2015 год |  | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 0
| Капитальный ремонт объектов благоустройства | 2010-2013 | 0 | 1645.4605 | 1645.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.4605 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 635.8605 | 635.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.8605 | 0 | 0 | Выполнен капитальный ремонт: - ограждений участка моста через р.Барга по ул. Калинина, - придомовых территорий многоквартирных домов по ул. Мира, 21 и 21а, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности, - подпорной стенки, удерживающей в равновесии земляную массу верхнего уровня по ул. Горького (протяжённость - 130 м, высота - 1,2 м), - фонтана по ул. Мира. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт объектов благоустройства |  | 0 | 1009.6 | 1009.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.6 | 0 | 0 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности: - выполнен капитальный ремонт общественного туалета по ул. Ленина (929,6 тыс. руб.), - выполнена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта фонтана "Аквапарк" на ул. Ленина (80,0 тыс. руб.). Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Благоустройство территории города | 2010-2015 | 20022 | 20676.1 | 654.1 | 0 | 0 | 5058.2 | 4089.9 | 9219.8 | 5158.4 | 5744 | 11427.8 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 1083.8 | 1083.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.8 | 1083.8 | 0 | 0 | В пределах выделенных средств в рамках городской целевой программы выполнены работы: - вырубка старовозрастных и больных деревьев (793,7 тыс. руб.), - посадка новых саженцев (290,1 тыс. руб.)
| 2011 год |  | 2682.9 | 7549.8 | 4866.9 | 0 | 0 | 1058.2 | 828.6 | 1580.7 | 1121.2 | 44 | 5600 | За счёт привлечения дополнительных средств краевого бюджета по итогам конкурса (присуждение гранта Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство") приобретены и установлены малые архитектурные формы во дворе многоквартирного дома по адресу ул. Набережная, дом 30 (ООО "ЖКУ"). За счёт средств местного бюджета выполнены работы в рамках городской целевой программы "Вырубка старовозрастных и больных деревьев, посадка новых саженцев древесно-декоративных культур в г. Зеленогорске". Внебюджетные средства - собственные средства Госкорпорации "Росатом" и ОАО "ТВЭЛ" на устройство 20 детских игровых комплексов в рамках реализации социальных проектов на территории города (Проект "Мой двор. Мой дом. Моя семья."). Перечень адресов приведён в Приложении № 5 к отчёту.
4.3 | Благоустройство территории города | 2010-2015 | 8155.3 | 8968.6 | 813.3 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 1605.3 | 1640.8 | 5550 | 5827.8 | За счёт привлечения дополнительных средств краевого бюджета по итогам конкурса (присуждение гранта Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство") приобретены и установлены малые архитектурные формы во дворах многоквартирных домов по ул. Парковой (5 комплектов). За счёт средств местного бюджета выполнены работы в рамках городской целевой программы "Вырубка старовозрастных и больных деревьев, посадка новых саженцев древесно-декоративных культур в г. Зеленогорске". Внебюджетные средства - собственные средства Госкорпорации "Росатом" и ОАО "ТВЭЛ" на устройство игровых комплексов в рамках реализации на территории города Проекта "Мой двор. Мой дом. Моя семья."(20 комплектов), собственные средства ОАО "ПО ЭХЗ" на устройство детской площадки на территории соматического корпуса филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ №42. Перечень адресов приведён в Приложении № 5 к отчёту.
4.3 | Благоустройство территории города | 2010-2015 | 2700 | 2081.9 | -618.1 | 0 | 0 | 1000 | 1761.3 | 1650 | 320.6 | 50 | 0 | За счёт средств краевого бюджета по итогам конкурса (присуждение гранта Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство") на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета - 20,6 тыс. руб.) приобретены и установлены малые архитектурные формы во дворах многоквартирных домов. За счёт средств местного бюджета выполнены работы в рамках ДЦП "Вырубка старовозрастных и больных деревьев, посадка новых саженцев древесно-декоративных культур в г. Зеленогорске" на 2010-2013 годы. Отклонение фактических объёмов финансирования от плановых: - краевой бюджет - дополнительные средства по результатам конкурсного отбора, - местный бюджет - в связи с недостаточностью средств местного бюджета мероприятия ДЦП "Вырубка старовозрастных и больных деревьев, посадка новых саженцев древесно-декоративных культур в г. Зеленогорске" на 2010-2013 годы профинансированы в 2013 году не в полном объёме. Перечень адресов приведён в Приложении № 5 к отчёту.
4.3 | Благоустройство территории города | 2010-2015 | 2700 | 992 | -1708 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1650 | 992 | 50 | 0 | За счёт средств местного бюджета выполнены работы в рамках подпрограммы "Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска" МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске": корчевание старовозрастных и больных деревьев - 55 шт., валка - 124 шт., формовка - 1 шт.. Отклонение фактических объёмов финансирования от плановых: - краевой бюджет - заявка на получение субсидии на благоустройство территорий отклонена в связи с более приоритетными мероприятиями муниципальных образований Красноярского края, - местный бюджет - экономия сложилась по результатам проведения аукциона на выполнение работ.
| 2015 год |  | 2700 | 0 | -2700 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1650 | 0 | 50 | 0 | 0
| Итого по разделу "Улучшение архитектурного облика города" |  | 132022.6 | 62958.6605 | -69063.9395 | 22468.1 | 22468.1 | 13298.2 | 9039.9 | 25512.3 | 16286.3605 | 70744 | 15164.3
| 2007 год |  | 1537 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 1537 | 0 | 0
| 2008 год |  | 15050 | 14992.1 | -57.9 | 10000 | 9992.1 | 5000 | 4950 | 50 | 50 | 0 | 0 | План ФБ - уменьшен на 0,1 (№4.1), КБ - увеличен на 5000,0 (№4.1), МБ - на 50,0 (№4.1), ВнБ - уменьшен на 5489,0 (№4.1)
| 2009 год |  | 7584.9 | 7592.8 | 7.9 | 7584.9 | 7592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 1083.8 | 1719.6605 | 635.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.8 | 1719.6605 | 0 | 0 | План по МБ - уменьшен на 676,7 (№4.3), в мероприятии №4.3 в актуальной редакции (от 26.04.2012) учтено мероприятие по вырубке насаждений, которое ранее учитывалось по разделу "Формирование рынка доступного жилья…."
| 2011 год |  | 2682.9 | 7549.8 | 4866.9 | 0 | 0 | 1058.2 | 828.6 | 1580.7 | 1121.2 | 44 | 5600
| Итого по разделу "Улучшение архитектурного облика города" |  | 15038.5 | 13827.4 | -1211.1 | 4883.2 | 4858.8 | 1000 | 1500 | 1605.3 | 1640.8 | 7550 | 5827.8
| Итого по разделу "Улучшение архитектурного облика города" |  | 15595.5 | 12711.3 | -2884.2 | 0 | 24.4 | 1000 | 1761.3 | 12545.5 | 9225.7 | 2050 | 1699.9
| Итого по разделу "Улучшение архитектурного облика города" |  | 8750 | 3028.6 | -5721.4 | 0 | 0 | 4240 | 0 | 2460 | 992 | 2050 | 2036.6
| 2015 год |  | 64700 | 0 | -64700 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4650 | 0 | 59050 | 0
В. Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем
Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства, создания условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций:
| Доведение тарифов до экономически обоснованного уровня с последующим переходом к тарифному регулированию в пределах инфляции методом индексации | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основным методом установления цен (тарифов) является метод экономически обоснованных расходов. Тарифы организаций коммунального комплекса утверждены с учётом предельных индексов изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, установленных Департаментом жилищно-коммунальной политики администрации Красноярского края по ЗАТО г.Зеленогорску.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основным методом установления цен (тарифов) является метод экономически обоснованных расходов. Тарифы организаций коммунального комплекса утверждены с учётом предельных индексов изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, установленных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края по ЗАТО г.Зеленогорску.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основным методом установления цен (тарифов) является метод экономически обоснованных расходов. Тарифы организаций коммунального комплекса утверждены с учётом предельных индексов изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, установленных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края по ЗАТО г.Зеленогорску.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основным методом установления цен (тарифов) является метод экономически обоснованных расходов. Тарифы организаций коммунального комплекса утверждены с учётом предельных индексов изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, установленных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края по ЗАТО Зеленогорск.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мониторинг производственных программ организаций коммунального комплекса и выработка предложений по формированию производственных программ с включением расходов на капитальный ремонт | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Производственные программы организаций коммунального комплекса формируются с учётом мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции эксплуатируемой этими организациями систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг производственных программ проводится.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Производственные программы организаций коммунального комплекса формируются с учётом мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции эксплуатируемых систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг производственных программ проводится.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Производственные программы организаций коммунального комплекса формируются с учётом мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции эксплуатируемой этими организациями систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг производственных программ проводится.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Производственные программы организаций коммунального комплекса сформированы с учётом мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции эксплуатируемой этими организациями систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг производственных программ проводится.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расчет сумм возмещения выпадающих доходов предприятий ЖКХ в связи с реализацией приказов Федеральной службы по тарифам | 2007-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнен расчёт сумм выпадающих доходов предприятий ЖКХ и произведено согласование с Агентством строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнен расчёт сумм выпадающих доходов предприятий ЖКХ и произведено согласование с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнен расчёт сумм выпадающих доходов предприятий ЖКХ и произведено согласование с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководствуясь приказами Федеральной службы по тарифам, министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в 2010 году произведена выплата субсидий управляющим организациям ЗАТО г.Зеленогорска на возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с приведением размера платы граждан за жилое помещение в соответствие с предельным индексом, на сумму 6330,3 тыс. руб.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение расценочного принципа формирования тарифа на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тарифы на услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для каждого многоквартирного дома установлены, исходя из перечня и объёма работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме, а также стоимости этих работ.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тарифы на услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для каждого многоквартирного дома определены исходя из перечня и объёма работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме, а также стоимости этих работ. Тарифы установлены на общем собрании собственников жилых помещений, а для государственного и муниципального жилищного фонда - органом местного самоуправления.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Формирование профессионального кадрового состава | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняли участие в семинарах, организованных Агентством строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края: специалисты УЖКХ - 2 человека (2 семинара), КБУ - 2 человека, ГЖКУ - 1 человек.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняли участие в семинарах, организованных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края: специалисты УЖКХ - 2 человека (2 семинара), ГЖКУ - 3 человека.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняли участие в семинарах, организованных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края: специалисты ОГХ - 1человек (3 семинара), МУП ГЖКУ -16 человек ( 3 семинара).
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняли участие в семинарах, организованных министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края: - специалисты ОГХ - 4 человека (10 семинаров); - МУП ГЖКУ - 8 человек (8 семинаров); - ООО "ЖКУ" - 1 чел. (курсы повышения квалификации).
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие инициативы собственников помещений многоквартирных домов:
| Реализация обязанности по выбору собственниками помещений способа управления многоквартирными домами | 2007-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Способ управления в виде управления управляющей компанией (МУП ГЖКУ) выбран 751 многоквартирным домом ЗАТО г.Зеленогорска (100%).
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Способ управления выбран собственниками помещений всех многоквартирных домов, в том числе в форме: - управляющей компании - 492 дома, - ТСЖ - 2 дома (ул. Ленина д.1, ул. Парковая, д.14), - непосредственного управления - 333 дома.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Информирование населения о состоянии, основных направлениях развития жилищно-коммунального хозяйства, об участии граждан в жилищных отношениях | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организованы и проведены циклы радио- и телепередач, открытые студии, прямые линии, прямые эфиры. Проведены встречи с целевыми аудиториями.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организованы и проведены циклы радио- и телепередач, открытые студии, прямые линии, прямые эфиры. Проведены встречи с целевыми аудиториями.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организованы и проведены циклы радио- и телепередач, открытые студии, прямые линии, прямые эфиры. Проведены встречи с целевыми аудиториями.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организованы и проведены циклы радио- и телепередач, открытые студии, прямые эфиры.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Повышение собираемости платежей с населения за начисленные жилищно-коммунальные услуги | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организован оперативный учёт объёма задолженности. Введена автоматизированная система начисления платежей и единая форма счёт-квитанции. Проводится претензионная работа с неплательщиками. Сбор платежей за 2007 г. - 98,0% (за 2006 г.- 94,7%).
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организован оперативный учёт объёма задолженности. Проводится претензионная работа с неплательщиками. Сбор платежей за 2008 год. - 98,2% (за 2007 год - 98,0%,за 2006 год - 94,7%).
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам 2009 года уровень собираемости платежей составил 96,1% (2008 год - 98,2%, 2007 год - 98,0%, 2006 год - 94,7%).
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам 2010 года уровень собираемости платежей составил 97,8% (2009 год - 96,1%) .
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контроль за соответствием предоставляемых жилищно-коммунальных услуг установленным требованиям:
| Мониторинг, информирование населения о деятельности управляющих организаций | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организованы и проведены консультации гражданам, открытые студии, прямые эфиры.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организованы и проведены консультации гражданам, открытые студии, прямые эфиры.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организованы и проведены консультации гражданам, открытые студии, прямые эфиры.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Работа «горячей линии» | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа "горячей линии" в 2007 году не проводилась.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа "горячей линии" в 2008 году не организована.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа "горячей линии" в 2009году не организована.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры к сезонной эксплуатации | 2007-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к зиме проведена в соответствии с планом работ на основании распоряжений главы администрации города от 16.05.2007г. № 745р "О подготовке жилого фонда к эксплуатации в зимний период 2007/2008 года", от 31.08.2007г. № 1470р "О создании комиссии по проверке готовности предприятий к работе в осенне-зимний период".
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к зиме проведена в соответствии с планом работ на основании распоряжений главы администрации города от 08.05.2008г. № 747р "О подготовке жилого фонда к эксплуатации в зимний период 2008/2009 года", от 01.09.2008г. № 1501р "О создании комиссии по проверке готовности предприятий к работе в осенне-зимний период".
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к зиме проведена в соответствии с планом работ на основании распоряжений главы администрации города от 19.05.2009г. № 759р "О подготовке жилого фонда и объектов социальной сферы к эксплуатации в зимний период 2009/2010 годов", от 31.08.2009г. № 1387р "О создании комиссии по проверке готовности предприятий к работе в осенне-зимний период".
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к зиме проведена в соответствии с планом работ на основании постановления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 09.06.2010г. №237-п "О подготовке жилого фонда и объектов социальной сферы к эксплуатации в зимний период 2010-2011 годов".
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Городская целевая программа «Поддержка развития и деятельности товариществ собственников жилья на территории г. Зеленогорска» | 2011-2015 | 2538.5 | 0 | -2538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538.5 | 0 | 0 | 0 | Ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 1330 | 0 | -1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | Проведены организационные мероприятия: - получены от министерства жилищно-коммунального хозяйства края и распространены буклеты "Экономить просто" (3000 экземпляров), - проведена подготовительная работа по формированию нормативно-правовой базы для реализации городской целевой программы "Поддержка развития и деятельности товариществ собственников жилья на территории г. Зеленогорска", - предоставлены консультационно-информационные услуги по вопросам создания, развития и деятельности ТСЖ. Финансовая поддержка развития и деятельности ТСЖ не предоставлена в связи с отсутствием заявителей.
4.4 | Городская целевая программа «Поддержка развития и деятельности товариществ собственников жилья на территории г. Зеленогорска» | 2011-2015 | 1208.5 | 0 | -1208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208.5 | 0 | 0 | 0 | Финансовая поддержка развития и деятельности ТСЖ не предоставлена в связи с несоответствием поданных заявок требованиям и условиям, предусмотренным ГЦП «Поддержка развития и деятельности товариществ собственников жилья на территории г. Зеленогорска».
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Обеспечение жильем молодых семей | 2007-2015 | 180763.7 | 182473.5 | 1709.8 | 28423 | 40209.9 | 113871.5 | 114324.6 | 38469.2 | 27939 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 12090.6 | 10848.1 | -1242.5 | 2200 | 2150.6 | 6638.1 | 6409.1 | 3252.5 | 2288.4 | 0 | 0 | В 2007 году 30 из 36 семей реализовало свидетельства на предоставление субсидий на приобретение жилья, выданных в 2006 году. Всего обеспечено жильём 84 человека.
| 2008 год |  | 14393 | 32236.6 | 17843.6 | 2766 | 13954.4 | 8300 | 16607.7 | 3327 | 1674.5 | 0 | 0 | В 2008 году выдано свидетельств на предоставление субсидий на приобретение жилья 31 семье. По всем свидетельствам перечислены денежные средства на банковские счета. Превышение фактических сумм финансирования относительно плана по причинам: - увеличение доли средств федерального бюджета в возмещении стоимости приобретаемого жилья (с 10% в 2007 году до 25% в 2008 году), - увеличение стоимости 1 кв. м жилья, предусмотренной свидетельством (в 2007 году - 20,2 тыс. руб., в 2008 году 36,9 тыс. руб.).
| 2009 год |  | 26141 | 25422.2 | -718.8 | 5113.9 | 5032.5 | 18529.7 | 18529.7 | 2497.4 | 1860 | 0 | 0 | В 2009 году 33 молодым семьям выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья, из них реализовало свидетельства 12 семей. Экономия средств - в связи с отсутствием необходимого финансирования за счёт средств федерального бюджета 23 семьи согласились на условия предоставления меньшей социальной выплаты (33%) за счёт средств краевого и местного бюджетов.
| 2010 год |  | 13316.3 | 13601.4 | 285.1 | 1378.9 | 1397 | 10033.1 | 10300.1 | 1904.3 | 1904.3 | 0 | 0 | В 2010 году 19 молодым семьям выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья, из них реализованы свидетельства 11 семьями.
| 2011 год |  | 14000 | 17834.6 | 3834.6 | 1400 | 4634.6 | 10000 | 12020.6 | 2600 | 1179.4 | 0 | 0 | В 2011 году 23 молодым семьям выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья (в 2010 году - 19), из них реализованы свидетельства 13 семьями. В связи с возросшей потребностью освоены дополнительные средства федерального и краевого бюджетов.
4.5 | Обеспечение жильем молодых семей | 2007-2015 | 25766.1 | 31327.8 | 5561.7 | 4600 | 5449.2 | 12000 | 18061.1 | 9166.1 | 7817.5 | 0 | 0 | В 2012 году 65 молодым семьям выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья (в 2011 году - 23), из них реализованы свидетельства 45 семьями (в 2011 году - 13 семей). В связи с возросшей потребностью и возможностью краевого бюджета освоены дополнительные средства федерального и краевого бюджетов.
4.5 | Обеспечение жильем молодых семей | 2007-2015 | 40909 | 44679.5 | 3770.5 | 7363.6 | 6681.9 | 24545.4 | 28351.5 | 9000 | 9646.1 | 0 | 0 | В 2013 году 49 молодым семьям выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья (в 2012 году - 65), из них реализованы свидетельства 41 семьёй (в 2012 году - 23 семьи). В связи с возросшей потребностью, увеличением количества семей - участников программы и возможностью краевого и местного бюджетов освоены дополнительные средства. Экономия средств федерального бюджета - в связи с перераспределением доли финансирования между уровнями бюджетов в соответствии с приказом министерства строительства и архитектуры Красноярского края от 13.12.2013 №328-о.
4.5 | Обеспечение жильем молодых семей | 2007-2015 | 20147.7 | 6523.3 | -13624.4 | 2200.6 | 909.7 | 13825.2 | 4044.8 | 4121.9 | 1568.8 | 0 | 0 | В 2014 году в список претендентов для получения социальной выплаты на приобретение жилья включены 13 молодых семей (в 2013 году - 49, в 2012 году - 65). В пределах лимитов бюджетных ассигнований 3 молодым семьям выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья (в 2013 году - 49). Реализованы 9 свидетельств (в 2013 году - 41), в том числе 8, выданных в 2013 году. Отклонение фактических объёмов финансирования от плановых - уменьшение количества претендентов на получение социальных выплат, снижение лимитов бюджетных ассигнований.
| 2015 год |  | 14000 | 0 | -14000 | 1400 | 0 | 10000 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство социального жилья:
4.6.1 | Строительство жилого дома № 11 в микрорайоне 23 | 2007-2012 | 291019.8 | 284927.6364 | -6092.1636 | 289452.2 | 283360.0364 | 0 | 0 | 1567.6 | 1567.6 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 26700 | 5893.7364 | -20806.2636 | 26700 | 5893.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Начато производство строительно-монтажных работ. Средства в полном объёме не освоены. Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключён в ноябре 2007 года в виду позднего утверждения Правительством РФ перечня строек и объектов, финансируемых за счёт субвенций на развитие социальной инфраструктуры, выделяемых из федерального бюджета бюджету ЗАТО г.Зеленогорска в целях компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования.
| 2008 год |  | 24114 | 44920.2 | 20806.2 | 24114 | 44920.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоены средства с учётом переходящего остатка 2007 года. Выполнены строительно монтажные работы: - устройство цокольного этажа, - кирпичная кладка стен 1 и 2 этажей.
| 2009 год |  | 64986.4 | 64986.4 | 0 | 64986.4 | 64986.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены строительно-монтажные работы по строительству 5-ти этажного семиподъездного дома: - кирпичная кладка стен, - возведены 2 подъезда.
| 2010 год |  | 55802.6 | 55802.6 | 0 | 54235 | 54235 | 0 | 0 | 1567.6 | 1567.6 | 0 | 0 | Продолжены строительно-монтажные работы по строительству 5-ти этажного семиподъездного дома: - 1 и 2 секции - строительство завершено (31 квартира - 1551,8 кв.м), - 3 и 4 секции - готовы на 83% (ввод в 2011г. - 1593,28 кв.м), - 6 и 7 секции - готовы на 60% (выполнена кирпичная кладка, монтаж перекрытий), - 5 секция - строительство технического этажа.
| 2011 год |  | 41000 | 22132.6 | -18867.4 | 41000 | 22132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продолжены строительно-монтажные работы по строительству 5-ти этажного семиподъездного дома: - 3 и 4 секции подготовлены к внутренней отделке, - 6 и 7 секции - выполнена кирпичная кладка, перекрытия, устройство кровли, - 5 секция - выполнен монтаж стен, перекрытия ж/б плитами 1 и 2 этажей. Экономия средств - не выполнены строительно-монтажные работы в связи с ограниченным сроком для проведения аукциона на выполнение следующих этапов строительства. На завершение строительства и сдачу объекта в эксплуатацию жилого дома необходимо проведение тендерной процедуры.
4.6.1 | Строительство жилого дома № 11 в микрорайоне 23 | 2007-2012 | 78416.8 | 36362.8 | -42054 | 78416.8 | 36362.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершено строительство и введены в эксплуатацию 3 и 4 пятиэтажные секции семиподъездного дома (32 квартиры обшей площадью 1642,9 кв. м). Экономия средств - в связи с приостановлением строительства в 2011 году. Завершение строительства и сдача в эксплуатацию жилого дома планируется в 1-ом квартале 2013 года.
4.6.1 | Строительство жилого дома № 11 в микрорайоне 23 | 2007-2012 | 0 | 54829.3 | 54829.3 | 0 | 54829.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершено строительство жилого дома. Объект сдан и введён в эксплуатацию 11.01.2013. В 2013 году введены в эксплуатацию 5, 6 и 7 секции дома (51 квартира обшей площадью 3382,0 кв. м). Средства федерального бюджета - средства неиспользованных остатков 2012 года в рамках межбюджетных трансфертов на развитие социальной инфраструктуры, выделенных из федерального бюджета бюджету ЗАТО г.Зеленогорска в целях компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования.
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Строительство жилого дома № 12 в микрорайоне 23 | 2007-2012 | 0 | 917.2384 | 917.2384 | 0 | 917.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 911.4384 | 911.4384 |  | 911.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены проектно-изыскательские работы.
| 2008 год |  | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнено согласование проектно-сметной документации с ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии №42 ФМБА России".
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Строительство жилого дома № 14 в микрорайоне 23 | 2007-2012 | 0 | 917.2384 | 917.2384 | 0 | 917.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 911.4384 | 911.4384 |  | 911.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены проектно-изыскательские работы.
| 2008 год |  | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено согласование проектно-сметной документации с ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии №42 ФМБА России". Срок начала строительства не определён в связи с отсутствием финансовых средств.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1-1 | Строительство 8-квартирного жилого дома | 2012 | 24611.1 | 24611.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24611.1 | 24611.1 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1-1 | Строительство 8-квартирного жилого дома | 2012 | 24611.1 | 24611.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24611.1 | 24611.1 | Завершено строительство двухэтажного одноподъездного восьмиквартирного жилого дома площадью 462,2 кв. м (3 однокомнатные квартиры, 5 двухкомнатных квартир общей площадью 360,6 кв. м).
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | Реконструкция общежития по ул. Заводская, 4 и переоборудование его под многоквартирный дом социального использования | 2015-2017 | 20000 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | Реконструкция общежития по ул. Заводская, 4 и переоборудование его под многоквартирный дом социального использования | 2015-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 20000 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | Проведение проектно-изыскательских работ по строительству жилых домов | 2007-2015 | 10240 | 178.3 | -10061.7 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 178.3 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 1840 | 0 | -1840 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 178.3 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3 | 0 | 0 | Выполнен эскизный проект строительства жилой группы на базе недостроенных блоков А,Б,В,Г школы и межшкольного культурно-спортивного центра в микрорайоне 23.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 8400 | 0 | -8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство жилья с использованием механизма долгосрочного ипотечного жилищного кредитования:
* | Строительство жилого дома № 67 в поселке Октябрьский | 2007-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Мероприятие не выполнено. Работы по строительству жилого дома не проводились.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с изменением инвестиционной программы ОАО "ПО "ЭХЗ". Срок начала строительства не определён в связи с отсутствием финансовых средств.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Строительство жилого дома № 38 в микрорайоне 27 | 2007-2012 | 0 | 2267.0159 | 2267.0159 | 0 | 2267.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 2261.2159 | 2261.2159 |  | 2261.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены проектно-исследовательские работы.
| 2008 год |  | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнено согласование проектно-сметной документации с ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии №42 ФМБА России". Срок начала строительства не определён в связи с отсутствием финансовых средств.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Строительство жилья за счёт средств инвесторов:
4.7.1 | Строительство жилого дома № 35а в квартале 4 | 2007-2009 | 73845.3 | 109201.6 | 35356.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73845.3 | 109201.6 | ссылка на ЭХЗ
| 2007 год |  | 28800 | 15572.1 | -13227.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 15572.1 | Выполнены проектно-изыскательские работы. Начато строительство жилого дома.
| 2008 год |  | 21740 | 86760.5 | 65020.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21740 | 86760.5 | Жилой дом сдан в эксплуатацию (план - 2009 год). Введено в эксплуатацию 3233,0 кв.м (40 квартир). Увеличение сметной стоимости (в 1,4 раза) по причине увеличения индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ по Красноярскому краю (2006г. - 3,1, 2008г. - 4,4).
| 2009 год |  | 23305.3 | 6869 | -16436.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23305.3 | 6869 | Выполнены работы по благоустройству территории. Жилой дом сдан в эксплуатацию в 2008 году.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Строительство жилого дома № 49 в микрорайоне 23 | 2007-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Выполнены проектно-исследовательские работы.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Получено положительное заключение экспертизы. Выполнены фундаменты. В связи с изменением инвестиционной программы ОАО "ПО"ЭХЗ", строительство приостановлено по причине отсутствия финансовых средств.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
* | Строительство жилого дома № 30 в микрорайоне 27 | 2007-2011 | 0 | 1368.4081 | 1368.4081 | 0 | 1368.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 1362.6081 | 1362.6081 |  | 1362.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнены проектно-исследовательские работы.
| 2008 год |  | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнено согласование проектно-сметной документации с ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии №42 ФМБА России". Срок начала строительства не определён в связи с отсутствием финансовых средств.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Строительство жилого дома № 31 в микрорайоне 27 | 2007-2011 | 0 | 1368.4081 | 1368.4081 | 0 | 1368.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ссылка на ЭХЗ
| 2007 год |  | 0 | 1362.6081 | 1362.6081 |  | 1362.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнены проектно-исследовательские работы.
| 2008 год |  | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнено согласование проектно-сметной документации с ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии №42 ФМБА России". Срок начала строительства не определён в связи с отсутствием финансовых средств.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Строительство жилого дома № 18 в микрорайоне 23 | 2007-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Выполнены проектно-исследовательские работы.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Получено положительное заключение экспертизы. Срок начала строительства не определён по причине отсутствия финансовых средств.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
* | Строительство жилого дома № 20 в микрорайоне 23 | 2007-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Выполнены проектно-исследовательские работы.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Получено положительное заключение экспертизы. Срок начала строительства не определён по причине отсутствия финансовых средств.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
4.7.1-1 | Строительство жилого дома №1 в районе ул.Юбилейная | 2012-2013 | 75000 | 73326 | -1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 73326 | ссылка на УС-604
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1-1 | Строительство жилого дома №1 в районе ул.Юбилейная | 2012-2013 | 2500 | 250 | -2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 250 | Выполнены проектно-изыскательские работы. Проектно-сметная документация утверждена в 2013 году. Экономия средств - в 2012 году произведена частичная оплата проектно-изыскательских работ.
4.7.1-1 | Строительство жилого дома №1 в районе ул.Юбилейная | 2012-2013 | 72500 | 73076 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72500 | 73076 | Завершено строительство 3-этажного многоквартирного дома. Введено в эксплуатацию 2473,2 кв. м жилья (50 квартир).
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1-2 | Строительство жилого дома №2 в районе ул.Юбилейная | 2012-2013 | 75000 | 72165 | -2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 72165 | ссылка на УС-604
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1-2 | Строительство жилого дома №2 в районе ул.Юбилейная | 2012-2013 | 2500 | 250 | -2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 250 | Выполнены проектно-изыскательские работы. Проектно-сметная документация утверждена в 2013 году. Экономия средств - в 2012 году произведена частичная оплата проектно-изыскательских работ.
4.7.1-2 | Строительство жилого дома №2 в районе ул.Юбилейная | 2012-2013 | 72500 | 71915 | -585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72500 | 71915 | Завершено строительство 3-этажного многоквартирного дома. Введено в эксплуатацию 2475,4 кв. м жилья (50 квартир).
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1-3 | Строительство жилого дома №3 в районе ул.Юбилейная | 2014 | 71908.3 | 71908.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71908.3 | 71908.3 | ссылка на УС-604
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1-3 | Строительство жилого дома №3 в районе ул.Юбилейная | 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1-3 | Строительство жилого дома №3 в районе ул.Юбилейная | 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1-3 | Строительство жилого дома №3 в районе ул.Юбилейная | 2012-2013 | 71908.3 | 71908.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71908.3 | 71908.3 | Завершено строительство 3-этажного многоквартирного дома. Введено в эксплуатацию 2398,7 кв. м жилья (40 квартир).
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | Строительство коттеджного посёлка комплексной застройки по ул.Комсомольская | 2009-2011 | 153446.6 | 133616.8 | -19829.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153446.6 | 133616.8 | ссылка на УС-604
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 50606.2 | 31308.9 | -19297.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50606.2 | 31308.9 | Выполнены строительно-монтажные работы в размере 19% от общей сметной стоимости строительства коттеджного посёлка. Начато строительство 13-ти жилых домов.
| 2010 год |  | 23583.1 | 53021.5 | 29438.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23583.1 | 53021.5 | Ввод объекта перенесён на 2011 год по причине отсутствия собственных средств у предприятия ОАО "УС-604" на завершение строительства одноквартирных коттеджей, внеплощадочных и внутриплощадочных инженерных коммуникаций, благоустройство территории.
| 2011 год |  | 79257.3 | 49286.4 | -29970.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79257.3 | 49286.4 | Строительство завершено. Объект введён в эксплуатацию 30.09.2011г. (13 жилых домов, в том числе 7 двухквартирных и 6 одноквартирных). Экономия средств - по причине выполнения отделочных работ собственниками жилых домов .
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.3 | Строительство жилых домов в посёлке Октябрьский | 2011-2014 | 44000 | 44458.1 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 44458.1 | ссылка на УС-604
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 1126.9 | 1126.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.9 | 1126.9 | Выполнены проектно-изыскательские работы. Начало строительства перенесено на 2012 год.
4.7.3 | Строительство жилых домов в посёлке Октябрьский | 2011-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.3 | Строительство жилых домов в посёлке Октябрьский | 2011-2014 | 8873.1 | 8759.2 | -113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8873.1 | 8759.2 | Завершено строительство 2-х двухквартирных жилых домов. Ввод в эксплуатацию планируется в 2014 году.
4.7.3 | Строительство жилых домов в посёлке Октябрьский | 2011-2014 | 34000 | 34572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34572 | Завершено строительство 4-х двухквартирных жилых домов. Введены в эксплуатацию 4 двухквартирных дома, в том числе 2 дома, строительство которых завершено в 2013 году. Ввод в эксплуатацию 2 домов, строительство которых завершено в 2014 году, осуществлён в 2015 году. Введено в эксплуатацию 1443,8 кв. м жилья (8 квартир).
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.4 | Проведение проектно-изыскательских работ по строительству жилых домов | 2007 | 5038 | 0 | -5038 | 5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 5038 | 0 | -5038 | 5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Реконструкция дворовых территорий многоквартирных домов | 2009-2015 | 5574.9 | 2073.4 | -3501.5 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4074.9 | 2073.4 | 0 | 0 | ссылка сделана на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 2073.4 | 2073.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.4 | 2073.4 | 0 | 0 | Завершена реконструкция проезжей части двора ул. Набережная, 78 (1976 кв.м). Дата ввода в эксплуатацию - 01.11.2009г.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Реконструкция дворовых территорий многоквартирных домов | 2009-2015 | 1501.5 | 0 | -1501.5 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Вместо реконструкции дворовых территорий многоквартирных домов в рамках ДЦП «Пожарная безопасность в г. Зеленогорске» на 2011-2015 годы (мероприятие №3.27) выполнен капитальный ремонт внутридворовых проездов по адресам ул. Мира, дома №№28, 34, 36-38,44 для проезда и установки пожарной техники.
4.8 | Реконструкция дворовых территорий многоквартирных домов | 2009-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 2007-2015 | 163263.2 | 112759.9 | -50503.3 | 55727.2 | 56845.4 | 2776 | 4308.8 | 80488 | 49432.4 | 24272 | 2173.3 | ссылка сделана на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 20221.2 | 18542.1 | -1679.1 | 17417.4 | 16078.9 | 2776 | 2439 | 27.8 | 24.2 | 0 | 0 | Перечень жилых домов и состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту. Экономия средств за счёт снижения стоимости работ по результатам конкурса.
| 2008 год |  | 26458.3 | 27525 | 1066.7 | 26007 | 25547.3 | 0 | 1869.8 | 451.3 | 107.9 | 0 | 0 | Освоены средства с учётом переходящего остатка средств краевого бюджета, выделенных в 2007 году виде субсидий, направляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Перечень жилых домов и состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2009 год |  | 12849.8 | 15766.2 | 2916.4 | 12302.8 | 15219.2 | 0 | 0 | 547 | 547 | 0 | 0 | Проведён ремонт в 28 многоквартирных жилых домах. Перечень жилых домов и состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2010 год |  | 371.4 | 371.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.4 | 371.4 | 0 | 0 | Проведён ремонт в 6 многоквартирных жилых домах. Перечень жилых домов и состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2011 год |  | 0 | 122.3 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3 | 0 | 0 | Проведён ремонт в помещениях муниципального жилищного фонда (3 квартиры в многоквартирных жилых домах и 1 комната в муниципальном общежитии) . Перечень помещений и состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
4.9 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 2007-2015 | 17601.6 | 17186.3 | -415.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16865.5 | 16456.8 | 736.1 | 729.5 | В пределах выделенных средств местного бюджета проведён капитальный ремонт 1 жилого дома (ул. Калинина, 17), проведены проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту двухэтажного деревянного многоквартирного дома по ул. Гоголя, 1/2. За счёт средств местного бюджета при софинансировании за счёт средств собственников жилья проведён капитальный ремонт конструктивных элементов в многоквартирных домах (31 дом). Перечень жилых домов и состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
4.9 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 2007-2015 | 33923.2 | 32490.3 | -1432.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32416.9 | 31046.5 | 1506.3 | 1443.8 | В пределах выделенных средств местного бюджета проведены проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту многоквартирного дома по ул. Молодёжная, 4, выполнены капитальные ремонты в муниципальных общежитиях и в помещениях муниципальной формы собственности, в том числе переоборудовано нежилое помещение в жилое по адресу ул. Мира, дом 21, комн. 525. За счёт средств местного бюджета при софинансировании за счёт средств собственников жилья проведён капитальный ремонт конструктивных элементов в многоквартирных домах (27 домов). Экономия средств - в связи с уточнением стоимости работ в соответствии со сметной документацией. Перечень жилых домов и состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
4.9 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 2007-2015 | 21366 | 756.3 | -20609.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 756.3 | 20506 | 0 | В пределах выделенных средств местного бюджета проведены капитальные ремонты в муниципальных общежитиях и в жилых помещениях муниципальной формы собственности (17 помещений).
| 2015 год |  | 30471.7 | 0 | -30471.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28948.1 | 0 | 1523.6 | 0 | 0
4.10 | Капитальный ремонт лифтов в многоквартирных домах | 2007-2009 | 12362.7 | 12329.6 | -33.1 | 12362.7 | 12329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 2520 | 2520 | 0 | 2520 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведён ремонт 4-х лифтов в 2-х жилых домах. Перечень жилых домов и состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2008 год |  | 3309.9 | 3276.8 | -33.1 | 3309.9 | 3276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведён ремонт 3-х лифтов в 3-х жилых домах. Перечень жилых домов и состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту. Экономия средств за счёт снижения стоимости работ по результатам конкурса.
| 2009 год |  | 6532.8 | 6532.8 | 0 | 6532.8 | 6532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведён ремонт 3-х лифтов в жилом доме ул. Энергетиков, 1 (8, 9, 10 подъезды - акты приёмки выполненных работ от 05.05.2009г., от 20.07.2009г., от 10.08.2009г.). Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Замена лифтов в многоквартирных домах | 2007-2015 | 18671.5 | 4131.6 | -14539.9 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 12965.1 | 4131.6 | 1106.4 | 0
| 2007 год |  | 5132 | 0 | -5132 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с поздним выделением финансовых средств из краевого бюджета.
| 2008 год |  | 539.5 | 0 | -539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.5 | 0 | 0 | 0 | Средства местного бюджета на условии софинансирования не выделены, т.к. субсидии краевого бюджета на финансирование работ по замене лифтов в 2008 году не предусмотрены.
| 2009 год |  | 8762 | 1000 | -7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8762 | 1000 | 0 | 0 | Приобретено лифтовое оборудование для замены лифта в жилом доме по ул. Парковая, 14. Уменьшение расходов местного бюджета в связи с отсутствием средств.
| 2010 год |  | 918.9 | 918.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.9 | 918.9 | 0 | 0 | В пределах выделенных средств из местного бюджета в 2010г. произведены монтажные работы по замене 1 пассажирского лифта в жилом доме по ул. Набережная, 40.
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Замена лифтов в многоквартирных домах | 2007-2015 | 3319.1 | 2212.7 | -1106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212.7 | 2212.7 | 1106.4 | 0 | Выполнена замена одного лифта в многоквартирном жилом доме по ул. Набережная, 34 (подъезд 4). Внебюджетные средства не привлечены по причине финансирования в полном объёме за счёт средств местного бюджета работ по приобретению и установке одного лифта.
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу "Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем" |  | 1227283.6 | 1134999.1453 | -92284.4547 | 392843.1 | 399583.2453 | 122747.5 | 118633.4 | 168503.3 | 85322.3 | 543189.7 | 531460.2 | Раздел существенно откорректирован, план в актуальной редакции (от 15.12.11) не совпадает с цифрами мониторинга.
| 2007 год |  | 102341.8 | 60185.3453 | -42156.4547 | 55715.4 | 33452.5453 | 14014.1 | 8848.1 | 3812.3 | 2312.6 | 28800 | 15572.1
| 2008 год |  | 90554.7 | 194748.1 | 104193.4 | 56196.9 | 87727.7 | 8300 | 18477.5 | 4317.8 | 1782.4 | 21740 | 86760.5 | МБ - план уменьшен на 5000,0 (№4.6.1),на 4473,8 (сумма отражена в №3.27), факт - на 3929,3 (сумма отражена в №3.27).
| 2009 год |  | 195256.9 | 153958.9 | -41298 | 88935.9 | 91770.9 | 18529.7 | 18529.7 | 13879.8 | 5480.4 | 73911.5 | 38177.9 | МБ - план уменьшен на 6023,9 (сумма отражена в №3.27), факт - на 2332,4 (сумма отражена в №3.27).
| 2010 год |  | 93992.3 | 123894.1 | 29901.8 | 55613.9 | 55632 | 10033.1 | 10300.1 | 4762.2 | 4940.5 | 23583.1 | 53021.5 | ФБ - план уменьшен на 781,1 (№4.5), КБ - план увеличен на 3533,1 (№4.5), МБ - план увеличен на 1567,6 (№4.6.1), на 371,4 (№4.9), уменьшен на 695,7 (№4.5), на 23458,1 (№4.11), на 3020,6 (№3.27), на 1760,5 (№4.3) , факт уменьшен на 1114,1 (№3.27), на 1083,8 (№4.3). Мероприятия №3.27 и №4.3 в актуальной редакции (от 26.04.2012) перенесены из раздела "формирование рынка доступного...." в соответствующие разделы. ВнБ - план уменьшен на 59960,0 (№4.7.2).
| 2011 год |  | 136714.2 | 90502.8 | -46211.4 | 42400 | 26767.2 | 10000 | 12020.6 | 3930 | 1301.7 | 80384.2 | 50413.3
| Итого по разделу "Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем" |  | 155923.2 | 112200.7 | -43722.5 | 83016.8 | 41812 | 12000 | 18061.1 | 29452.8 | 26487 | 31453.6 | 25840.6
| Итого по разделу "Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем" |  | 230206.8 | 285749.3 | 55542.5 | 7363.6 | 61511.2 | 26045.4 | 28351.5 | 41418.4 | 40692.6 | 155379.4 | 155194
Внебюджетные средства (средства Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края) не направлены в связи с переносом на 2015 год начала выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 №511-п "Об утверждении порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах". Перечень жилых домов и состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
| Итого по разделу "Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем" |  | 147422 | 113759.9 | -33662.1 | 2200.6 | 909.7 | 13825.2 | 4044.8 | 4981.9 | 2325.1 | 126414.3 | 106480.3
| 2015 год |  | 74871.7 | 0 | -74871.7 | 1400 | 0 | 10000 | 0 | 61948.1 | 0 | 1523.6 | 0
С. Развитие инженерной инфраструктуры
- Развитие коммунальной инфраструктуры
4.12 | Муниципальная программа энергетической эффективности и энергосбережения на территории ЗАТО г.Зеленогорска на 2010-2020 годы | 2010-2015 | 491137.6 | 235333.3 | -255804.3 | 0 | 0 | 7395.9 | 4350 | 5124.7 | 14683.3 | 478617 | 216300 | ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 159.4 | 22500 | 22340.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4 | 22500 | Установка вводных приборов учёта электроэнергии в многоквартирных и жилых домах. Источник финансирования - собственные средства МУП ЭС.
| 2011 год |  | 115.9 | 71861.6 | 71745.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.2 | 115.9 | 69437.4 | За счёт средств местного бюджета в 2011 году: а) в бюджетных учреждениях: - установлены энергосберегающие лампы и светильники, - заменены оконные и дверные блоки с применением ПВХ материалов, - произведена замена трубопровода горячей воды (94 п.м); б) в жилищном фонде в доме по адресу ул.Набережная,16а: - выполнен рабочий проект реконструкции теплового ввода дома; - проведено энергетическое обследование и разработка энергетического паспорта дома. За счёт внебюджетных средств (МУП ТС, МУП ЭС, МУП ГЖКУ, МУП КБУ) проведены мероприятия по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения производственных зданий и помещений: - реконструкция сетей уличного освещения, - реконструкция электроснабжения городского рынка, - установка общедомовых приборов учёта воды, тепла и электроэнергии, - модернизация электрических сетей и электрооборудования.
4.12 | Муниципальная программа энергетической эффективности и энергосбережения на территории ЗАТО г.Зеленогорска на 2010-2020 годы | 2010-2015 | 113617.6 | 53135.9 | -60481.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.7 | 9412.7 | 111031.9 | 43723.2 | За счёт средств местного бюджета в 2012 году: - установлены энергосберегающие лампы и светильники (учреждения культуры, учреждения дополнительного и дошкольного образования), - заменены оконные и дверные блоки (помещения МКУ "КООС", Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, в зданиях учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта), - установлены приборы учёта воды и тепловой энергии (учреждения культуры и физической культуры и спорта), - разработаны паспорта энергетического обследования зданий (МБУ "Молодёжный центр", Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, МКУ "КООС", МКУ "Горлесхоз", МБУ "ЦУГЗ"). За счёт внебюджетных средств (МУП ТС, МУП ЭС, МУП ГЖКУ, МУП КБУ) проведены мероприятия по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения производственных зданий и помещений, объектов организаций жилищно-коммунального комплекса: - модернизация систем освещения производственных объектов, - реконструкция теплосетей Ду800 мм и Ду700 мм, - реконструкция системы освещения территории НФС, - реконструкция канализационной насосной станции №10, - реконструкция системы освещения канализационной насосной станции №4, - реконструкция наружного освещения территории очистных сооружений, - замена приборов освещения на приборы с более высокими показателями энергоэффективности, - замена оконных и дверных блоков с применением ПВХ материалов, - установка теплосчётчиков, регуляторов температуры, - установка вводных приборов учёта электроэнергии, - установка энергосберегающих ламп. Отклонение фактических расходов от плановых в связи с внесением в течение 2012 года изменений в Муниципальную программу энергетической эффективности и энергосбережения на территории ЗАТО г.Зеленогорска на 2010-2020 годы по причине уточнения потребности и финансовой возможности организаций города.
4.12 | Муниципальная программа энергетической эффективности и энергосбережения на территории ЗАТО г.Зеленогорска на 2010-2020 годы | 2010-2015 | 177192.4 | 45542.4 | -131650 | 0 | 0 | 7395.9 | 4350 | 2130 | 2835.9 | 167666.5 | 38356.5 | За счёт средств краевого бюджета на условии софиансирования за счёт средств местного бюджета (4,4 тыс. руб.) по результатам конкурсного отбора в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года проведена разработка схемы теплоснабжения города Зеленогорска (постановление АГ от 23.09.2013 №389-п "Об утверждении схемы теплоснабжения города Зеленогорска"). За счёт средств местного бюджета в 2013 году: - установлены энергосберегающие лампы и светильники (учреждения дошкольного образования), - заменены оконные и дверные блоки (здание Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (отдел по работе с территорией Октябрьский), в зданиях учреждений образования, доме спорта "Факел"), - заменены оконные блоки с применением ПХВ материалов (МКУ "КООС", места общего пользования и жилые комнаты муниципальных общежитий), - проведены работы по модернизации и ремонту элеваторных узлов в зданиях учреждений общего и дополнительного образования. За счёт внебюджетных средств (МУП ТС, МУП ЭС, МУП ГЖКУ, МУП КБУ) проведены мероприятия по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения производственных зданий и помещений, объектов организаций жилищно-коммунального комплекса: - реконструкция систем освещения производственных объектов (мастерская в здании очистных сооружений , станция перекачки 7, здание 11 очистных сооружений), - реконструкция водопроводных сетей - 1842,1 п.м, - реконструкция электрических сетей (ул. Урожайная, Комсомольская, Карьерная), - реконструкция сетей уличного освещения (ул. Дачная, Октябрьская, пер. Юбилейный, ул. Урожайная, ул. Комсомольская), - замена оборудования на трансформаторных подстанциях, - замена оконных и дверных блоков с применением ПВХ материалов, - установка приборов учёта электрической энергии на границах балансовой принадлежности юридических лиц (596 шт.), - установка энергосберегающих ламп. Отклонение фактических расходов от плановых: - краевой бюджет - средства на разработку схемы водоснабжения, водоотведения не направлены в связи с переносом срока работ на 2014 год. - местный бюджет - в связи с внесением в течение 2013 года изменений в Муниципальную программу энергетической эффективности и энергосбережения на территории ЗАТО г.Зеленогорска на 2010-2020 годы по причине увеличения потребности, - внебюджетные источники - выполнены работы в рамках инвестиционных программ организаций города.
4.12 | Муниципальная программа энергетической эффективности и энергосбережения на территории ЗАТО г.Зеленогорска на 2010-2020 годы | 2010-2015 | 34629.7 | 42293.4 | 7663.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 34629.7 | 42282.9 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности за счёт средств местного бюджета выполнены мероприятия в МБОУ ДОД СДЮШОР "Олимп": - замена ламп накаливания, - замена изоляции теплового узла бассейна "Волна". За счёт внебюджетных средств (МКУ "КФиЗ", МУП ТС, МУП ЭС, МУП ГЖКУ, МУП КБУ) проведены мероприятия по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения производственных зданий и помещений, объектов организаций жилищно-коммунального комплекса: - реконструкция сетей уличного освещения (ул. Сибирская, ул. Южная, ул. Усть-Баргинская, ул. Надречная, ул. Полозкова, ул. Комсомольская), - модернизация электроосвещения производственных объектов МУП ТС, - замена изоляции на тепловых сетях - 1,4 км,
| 2015 год |  | 165422.6 | 0 | -165422.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 165013.6 | 0 | 0
4.13 | Строительство IV жилой группы в микрорайоне 27 (внешнее инженерное обеспечение) | 2007-2020 | 152067.9 | 152068.1069 | 0.20695 | 67151.8 | 67151.8069 | 48678.8 | 48678.8 | 36237.3 | 36237.5 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 20370 | 19887.3069 | -482.6931 | 20370 | 19887.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены проектно-изыскательские работы. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Начаты строительно-монтажные работы.
| 2008 год |  | 84253.5 | 84736.2 | 482.7 | 35083 | 35565.7 | 48678.8 | 48678.8 | 491.7 | 491.7 | 0 | 0 | Проведены работы по строительству теплосети, водопровода, напорного коллектора, трансформаторных подстанций (ТП-41, ТП-40). В рамках краевой целевой программы "Дом" на 2007-2009 годы на условии софинансирования выделены и освоены средства краевого и местного бюджетов.
| 2009 год |  | 13420.7 | 13420.7 | 0 | 11698.8 | 11698.8 | 0 | 0 | 1721.9 | 1721.9 | 0 | 0 | Завершено строительство ТП-41, КНС (сооружение 46). Выполнены строительно-монтажные работы по строительству сетей: - электроснабжения (кабельный канал протяжённостью 1808,5м, проложен кабель - 9968,2м), - водопровода (1116м), - канализации (ливневой - 200м, бытовой - 200м), - тепловых сетей (1283м).
| 2010 год |  | 3326 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326 | 3326 | 0 | 0 | Выполнена вертикальная планировка части территории микрорайона 27.
| 2011 год |  | 30697.7 | 30697.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30697.7 | 30697.9 | 0 | 0 | Выполнены работы: - расширение проезжей части (устройство стоянки с асфальтовым покрытием), - благоустройство территории (укладка брусчатки, бордюрного камня, устройство газонов), - смонтирована блочная электрическая подстанция, проведены пуско-наладочные работы. Сверхплановые расходы - в связи с вводом в эксплуатацию нового объекта (бассейн) выполнены необходимые работы в рамках сметной стоимости проекта.
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23 | 2007-2017 | 254324.4 | 239937.5313 | -14386.8687 | 83953.2 | 83953.2313 | 95877.7 | 90468.4 | 74493.5 | 65515.9 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 30682 | 22549.4313 | -8132.5687 | 30682 | 22549.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены проектно-изыскательские работы. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Начаты строительно-монтажные работы. Средства в полном объёме не освоены. Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключён в ноябре 2007 года в виду позднего утверждения Правительством РФ перечня строек и объектов, финансируемых за счёт субвенций на развитие социальной инфраструктуры, выделяемых из федерального бюджета бюджету ЗАТО г.Зеленогорска в целях компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования.
| 2008 год |  | 130534.8 | 129862.9 | -671.9 | 34722 | 38436.4 | 94854.7 | 90468.4 | 958.1 | 958.1 | 0 | 0 | Проведены работы по строительству напорного и самотечного коллекторов, канализационной насосной станции (КНС-10А), водопровода, ливневой канализации. В рамках краевой целевой программы "Дом" на 2007-2009 годы на условии софинансирования выделены и освоены средства краевого и местного бюджетов.
| 2009 год |  | 19216.3 | 23634.5 | 4418.2 | 18549.2 | 22967.4 | 0 | 0 | 667.1 | 667.1 | 0 | 0 | Использование остатка средств 2008 года. Завершено строительство самотечного коллектора. Выполнены строительно-монтажные работы по строительству: - канализационных насосных станций (КНС-4А - на 10%, КНС-10А- на 85%), - наружных сетей водопровода (2000м), - сетей канализации (бытовой - 1530м, напорной - 3200м, ливневой -1530м), - напорного коллектора - 3400м, - сетей электроснабжения - 442м.
| 2010 год |  | 7660.4 | 7660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660.4 | 7660.4 | 0 | 0 | Проведены работы по строительству внутриплощадного участка автодороги 23А: - устройство бетонного основания, - укладка бордюрного камня, - укладка бетонных дорожных плит, - устройство щебёночного основания пешеходного тротуара.
| 2011 год |  | 8649.6 | 0 | -8649.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8649.6 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением приоритетов средства местного бюджета на реализацию мероприятия не направлены.
4.14 | Строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23 | 2007-2017 | 6110 | 6110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110 | 6110 | 0 | 0 | Выполнены строительно-монтажные работы: - планировка площадей, - устройство бордюрного камня, - устройство остановочного комплекса.
4.14 | Строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23 | 2007-2017 | 45893.3 | 45893.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45893.3 | 45893.2 | 0 | 0 | Выполнены строительно-монтажные работы: - завершено строительство КНС 10А, участка напорного коллектора в районе КНС 10А и участка напорного коллектора от точки А до точки Б в районе береговой линии р. Кан, - построены участок автодороги с площадками, пешеходные дорожки (тротуары), - продолжено строительство инженерных сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), - установлены малые архитектурные формы, - приобретено оборудование, выполнены пуско-наладочные работы, - выполнены работы по расчёту пропускной способности напорного коллектора от КНС 10А до очистных сооружений, - выполнены работы по благоустройству. Отклонение фактического объёма финансирования от планового - не введена в эксплуатацию КНС 10А в связи с поставкой оборудования не в полном объёме. Поставка оборудования планируется в 2014 году.
- внедрение автоматизированной системы коммерческого учёта энергоресурсов, - замена электрооборудования на подстанции ФКРС, - установка светодиодных уличных прожекторов в д/с "Олимпиец"- 7 шт., - установка энергосберегающих светильников в д/с "Нептун" - 4 шт., - замена оконных и дверных блоков с применением ПВХ материалов, - замена входных дверных блоков в подъездах многоквартирных домов на утеплённые, - установка энергосберегающих ламп. Превышение расходов за счёт внебюджетных средств - в связи с выполнением дополнительных работ в соответствии с инвестиционными программами организаций города.
4.14 | Строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23 | 2007-2017 | 4227.1 | 4227.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4227.1 | 4227.1 | 0 | 0 | За счёт средств дотации краевого бюджета (межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО) осуществлена поставка технологического оборудования для КНС 10А. За счёт средств местного бюджета (24,1 тыс. руб.) обеспечено содержание КНС 10А (услуги теплоснабжения).
| 2015 год |  | 1350.9 | 0 | -1350.9 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 327.9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Строительство внешнего электроснабжения города (проектно-изыскательские работы) | 2007 | 5148 | 5120 | -28 | 5148 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 5148 | 5120 | -28 | 5148 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены проектно-изыскательские работы. Невыполнение условий контракта подрядчиком - нарушены сроки. Экономия средств за счёт снижения стоимости работ по результатам конкурса.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Завершение строительства сетей электроснабжения 10; 04 кВ в кварталах 7-12 поселка индивидуальных застройщиков на 1000 дворов | 2007 | 25400.5 | 27008.9378 | 1608.4378 | 25400.5 | 27008.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 25400.5 | 27008.9378 | 1608.4378 | 25400.5 | 27008.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство завершено. Объект сдан в эксплуатацию. В 360 индивидуальных жилых домах обеспечено постоянное электроснабжение. Повышена электробезопасность эксплуатации сетей электроснабжения.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Строительство систем электроснабжения в квартале 13 по ул.Мира | 2009 | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | Завершено строительство. (свидетельство о государственной регистрации объекта от 06.10.2009г.). Общая протяжённость магистральной линии электроснабжения - 638м.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Строительство теплосети диаметром 800 мм вдоль автодороги № 2 в микрорайоне 23 | 2007-2017 | 7548.3 | 812.2 | -6736.1 | 491 | 491 | 7057.3 | 0 | 0 | 321.2 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 491 | 0 | -491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект полностью не выполнен. Невыполнение условий контракта подрядчиком: нарушены сроки и качество исполнения.
| 2008 год |  | 0 | 812.2 | 812.2 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 321.2 | 0 | 0 | Освоены средства с учётом переходящего остатка 2007 года. Выполнены проектно-изыскательские работы.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 7057.3 | 0 | -7057.3 | 0 | 0 | 7057.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | Строительство инженерных сетей и благоустройство ул. Сибирской | 2007-2016 | 4741.6 | 4741.6 | 0 | 632 | 632 | 0 | 0 | 4109.6 | 4109.6 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 632 | 180 | -452 | 632 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены проектно-изыскательские работы. Невыполнение условий контракта подрядчиком - нарушены сроки .
| 2008 год |  | 0 | 452 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены проектно-изыскательские работы. Средства местного бюджета на проведение строительно-монтажных работ не освоены по причине отсутствия утверждённой проектно-сметной документации. Срок начала строительства перенесён на 2009 год.
| 2009 год |  | 821.1 | 821.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.1 | 821.1 | 0 | 0 | Устранены замечания к проекту по результатам экспертизы 2008 года. Выполнены проектно-изыскательские работы, проект выполнен в целом.
| 2010 год |  | 2771.1 | 2771.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771.1 | 2771.1 | 0 | 0 | Выполнены строительно-монтажные работы: - монтаж железобетонных лотков d 1500мм (8 шт.), - монтаж труб ПВХ d 110мм (815м) и d 160мм (180м).
| 2011 год |  | 517.4 | 517.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.4 | 517.4 | 0 | 0 | Выполнены строительно-монтажные работы: - проложен магистральный водопровод (d 100-145м, d 150-145м), - монтаж колодцев.
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство водопроводных сетей по ул.Горького | 2007-2010 | 0 | 1969.1 | 1969.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.1 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 1969.1 | 1969.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.1 | 0 | 0 | В связи с необходимостью и наличием финансовой возможности осуществлено строительство водопровода (240м, 8 железобетонных колодцев).
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | Строительство тепловых сетей в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов | 2007-2016 | 127313.1 | 53579.2 | -73733.9 | 15097.5 | 15097.5 | 0 | 0 | 775.9 | 774.7 | 111439.7 | 37707 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 201.7 | 200.5 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.7 | 200.5 | 0 | 0 | Выполнены проектно-изыскательские работы. Экономия средств за счёт снижения стоимости работ по результатам конкурса.
| 2008 год |  | 15097.5 | 15097.5 | 0 | 15097.5 | 15097.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Введена в эксплуатацию теплосеть кварталов 1 и 5 протяжённостью 2,2 км (дата ввода - 19.11.2008г.).
| 2009 год |  | 574.2 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.2 | 574.2 | 0 | 0 | Выполнены проектно-изыскательские работы (квартала 2,4,6).
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 9000 | 7618.2 | -1381.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 7618.2 | За счёт средств МУП ТС выполнены работы по строительству внутриквартальных тепловых сетей в п.1000 дворов протяжённостью 0,6 км. Разработка проектно-сметной документации на строительство магистральных сетей перенесена на 2012 год (ОАО "ОГК-2" Красноярская ГРЭС-2).
4.20 | Строительство тепловых сетей в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов | 2007-2016 | 11728.1 | 7828.8 | -3899.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11728.1 | 7828.8 | В соответствии с инвестиционными программами организаций: - выполнены работы по строительству внутриквартальных тепловых сетей в п.1000 дворов протяжённостью 1,2 км (средства МУП ТС - 4919,3 тыс. руб.), - проведены проектно-изыскательские работы по изготовлению проектно-сметной документации на строительство магистральных сетей (средства филиала ОАО "ОГК-2" Красноярская ГРЭС-2 -2909,5 тыс. руб.) . Экономия расходов - в связи с переносом части работ по изготовлению проектно-сметной документации на 2013 год, снижением стоимости материалов и выполнением строительно-монтажных работ хозяйственным способом.
4.20 | Строительство тепловых сетей в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов | 2007-2016 | 20667.2 | 12643.3 | -8023.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20667.2 | 12643.3 | В соответствии с инвестиционными программами организаций: - продолжены работы по строительству внутриквартальных тепловых сетей, введён в эксплуатацию участок во 2 квартале протяжённостью 1165,0 п. м. (средства МУП ТС - 5076,2 тыс. руб.), - выполнены проектно-изыскательские работы на строительство магистральных тепловых сетей (средства филиала "ОГК-2" Красноярская ГРЭС-2 - 7567,1 тыс. руб.). Экономия расходов - по результатам проведения аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ и в связи со снижением стоимости строительно-монтажных работ в результате применения новых материалов - трубопроводов системы Касафлекс.
4.20 | Строительство тепловых сетей в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов | 2007-2016 | 24044.4 | 9616.7 | -14427.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24044.4 | 9616.7 | В соответствии с инвестиционной программой МУП ТС продолжены работы по строительству внутриквартальных тепловых сетей, завершено строительство участка в 6 квартале протяжённостью 0,6 км. Строительство магистральных сетей за счёт средств филиала "ОГК-2" Красноярская ГРЭС-2 в соответствии с утверждённой на 2014 год инвестиционной программой предприятия не предусмотрено по причине отсутствия необходимых финансовых средств.
| 2015 год |  | 46000 | 0 | -46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0
4.21 | Строительство тепловых и водопроводных сетей в посёлке Октябрьский, квартал 13Б | 2009 | 1295.1 | 1295.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.1 | 1295.1 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 1295.1 | 1295.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.1 | 1295.1 | 0 | 0 | Завершено строительство. Сети общей протяжённостью 360м введены в эксплуатацию (акт выполненных работ от 30.09.2009г.).
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | Строительство магистральных водопроводных сетей в посёлке Орловка | 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | Строительство магистральных водопроводных сетей в посёлке Орловка | 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | Строительство уличного освещения Октябрьского шоссе | 2007-2008 | 17596.7 | 17107.0758 | -489.6242 | 17205.2 | 17099.5758 | 0 | 0 | 391.5 | 7.5 | 0 | 0 | ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 10428 | 10316.4758 | -111.5242 | 10428 | 10316.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начаты строительно-монтажные работы. Экономия средств за счёт снижения стоимости работ по результатам конкурса.
| 2008 год |  | 7168.7 | 6790.6 | -378.1 | 6777.2 | 6783.1 | 0 | 0 | 391.5 | 7.5 | 0 | 0 | Введено в эксплуатацию уличное освещение протяжённостью 5,7 км (дата ввода - 05.09.2008г.). Экономия средств за счёт снижения стоимости работ по результатам конкурса.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | Строительство тепловой насосной станции (ТНС-9) | 2013-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | Реконструкция систем электроснабжения в квартале 9-12 | 2007-2008 | 57186.1 | 58056.584 | 870.484 | 56740 | 57694.184 | 0 | 0 | 446.1 | 362.4 | 0 | 0
| 2007 год |  | 31024.1 | 31945.584 | 921.484 | 31000 | 31945.584 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | Продолжена реконструкция. Построены две трансформаторные подстанции, выполнены магистральные сети - 12 км. Увеличение объёмов финансирования за счёт переходящих остатков финансовых средств 2006 года.
| 2008 год |  | 26162 | 26111 | -51 | 25740 | 25748.6 | 0 | 0 | 422 | 362.4 | 0 | 0 | Закончена реконструкция систем электроснабжения. Введены в эксплуатацию сети электроснабжения общей протяжённостью 16,7 км (дата ввода - 29.08.2008г.)
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | Реконструкция систем электроснабжения в квартале 1-17 (проектно-изыскательские работы) | 2007 | 1724 | 1700 | -24 | 1724 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год |  | 1724 | 1700 | -24 | 1724 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены проектно-изыскательские работы. Экономия средств за счёт снижения стоимости работ по результатам конкурса.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | Реконструкция электрических сетей и оборудования в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия электрических сетей г.Зеленогорска | 2008-2015 | 179421.8 | 132158.328 | -47263.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179421.8 | 132158.328 | ссылка на УГХ
| 2007 год |  | 0 | 3943.628 | 3943.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3943.628 | Проведены внеплановые работы: - монтаж распределительного пункта 10 кВ больничного городка, - реконструкция сетей 0,4 кВ пос. Орловка ул. Сибирская с заменой деревянных опор на железобетонные с проводом СИП - 2 линии общей протяжённостью - 0,9 км, - реконструкция оборудования подстанции ФКРС с заменой масляных выключателей на вакуумные - 13 выключателей, - монтаж дуговой защиты в РУ-10 кВ ГПП-1 для защиты от коротких замыканий, - другие виды работ.
| 2008 год |  | 19542.7 | 4783 | -14759.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19542.7 | 4783 | В соответствии с производственной программой предприятия на 2008 год выполнены работы: - реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в пос. Октябрьский по ул. Трудовая, Монтажников, - реконструкция электрооборудования на подстанции ГПП-1 (замена вводов масляных выключателей - 12 шт.), - установка приборов учёта электрической энергии в посёлке 1000 дворов (120 шт.) с целью внедрения автоматизированной системы коммерческого учёта электрической энергии. В связи с отсутствием денежных средств часть работ перенесена на 2009 год.
| 2009 год |  | 7998.4 | 8003 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7998.4 | 8003 | В соответствии с производственной программой предприятия на 2009 год: - закончена реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в пос. Октябрьский (ул. Трудовая, Монтажников), - начата реконструкция электрических сетей в пос. Орловка (ул. Орловская), - продолжены работы по замене электрооборудования на подстанции ГПП-1 (замена вводов масляных выключателей на высоковольтные - 12 шт.), - проведена замена фидеров на артезианской скважине в пос. Александровка, на НФС (всего 30 комплектов), - установлен шкаф сбора персональных данных на трансформаторной подстанции ТП-347 (посёлок 1000 дворов).
| 2010 год |  | 16366.5 | 14418.8 | -1947.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16366.5 | 14418.8 | В соответствии с производственной программой предприятия на 2010 год проведена реконструкция: - электрических сетей 0,4 кВ (в пос. Орловка - ул. Озёрная, Береговая, Речная, Полярная), - электрооборудования на подстанции ГПП-1 (замена высоковольтных вводов масляных выключателей - 12 шт.), - электрооборудования на подстанции ГПП-2 (замена разрядников на ОПН-110кВ), - электрических сетей 10кВ с выносом кабельной линии ТП-131 - ТП-132, - электрооборудования на ТП-172 с заменой трансформаторов 2х3200кВА на 2х4000кВА; монтаж ТП-232 (в районе ЖЭК-5).
| 2011 год |  | 23773.3 | 21682.9 | -2090.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23773.3 | 21682.9 | В соответствии с производственной программой предприятия на 2011 год работы выполнены в полном объёме, проведена реконструкция: - электрических сетей 10/0,4 кВ в посёлке Орловка (улицы Озёрная, Восточная), в посёлке Октябрьский (улица Юбилейная); - электрооборудования на подстанции ГПП-1 (замена высоковольтных вводов масляных выключателей - 18 шт., замена масляных выключателей в ЗРУ-10кВ на вакуумные), на ТП-1036 (замена трансформаторов 2х400кВА на 2х630кВА). Экономия - за счёт снижения стоимости материалов поставщиков.
4.27 | Реконструкция электрических сетей и оборудования в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия электрических сетей г.Зеленогорска | 2008-2015 | 22303.9 | 23372.9 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22303.9 | 23372.9 | За счёт собственных средств предприятия в соответствии с производственной программой: - проведена реконструкция электрических сетей (ул. Карьерная, ул. Урожайная). - проведена реконструкция узлов и замена оборудования на объектах (электрические подстанции ГПП-1, ГПП-2, распределительная трансформаторная подстанция РТП-4, подстанция ФКРС, трансформаторные подстанции), - начата реконструкция электрических сетей по ул. Комсомольская с установкой комплектной трансформаторной подстанции с заменой опор на железобетонные с самонесущим изолированным проводом, - выполнены монтаж и врезка новой комплектной трансформаторной подстанции КТПН-2710 для подключения новых потребителей, - проведена реконструкция помещений административно-бытового корпуса трансформаторно-масляного хозяйства, - выполнен монтаж пожарной сигнализации в административно-бытовом корпусе трансформаторно-масляного хозяйства с выводом сигналов на диспетчерский щит управления, - произведены пусконаладочные работы по обновлению программного обеспечения для подключения новых объектов в действующую систему АСДУ/АСТУЭ, - продолжена работа по устройству автоматизации ИПТ. Экономия расходов - по результатам проведения конкурса на поставку оборудования.
4.27 | Реконструкция электрических сетей и оборудования в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия электрических сетей г.Зеленогорска | 2008-2015 | 29671.2 | 23908.7 | -5762.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29671.2 | 23908.7 | За счёт собственных средств предприятия в соответствии с производственной программой: - проведена реконструкция узлов и замена оборудования на объектах (электрические подстанции ГПП-1, ГПП-2, распределительные трансформаторные подстанции РТП-4, РТП-340, подстанция ФКРС, трансформаторные подстанции), - выполнены монтаж и врезка новой комплектной трансформаторной подстанции КТПН-2710 для подключения новых потребителей, - обновлено программное обеспечение для подключения новых объектов в действующую систему АСДУ/АСТУЭ. Экономия расходов - по результатам проведения конкурса на поставку оборудования, средства направлены на приобретение специального оборудования для нужд предприятия.
4.27 | Реконструкция электрических сетей и оборудования в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия электрических сетей г.Зеленогорска | 2008-2015 | 33943 | 32045.4 | -1897.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33943 | 32045.4 | За счёт собственных средств предприятия в соответствии с производственной программой: - выполнено строительство линий электропередач общей протяжённостью 0,7 км с целью подключения новых потребителей к сети электроснабжения (6 жилых домов в посёлке 1000 дворов, объекты на автоплощадке №3 и в районе бассейна "Волна"), - проведена реконструкция узлов и замена оборудования на объектах (электрические подстанции ГПП-1, ГПП-2, распределительные трансформаторные подстанции РТП-22, РТП-230, 28 трансформаторных подстанций), - проведены работы по внедрению АСТУЭ на трансформаторных подстанциях для обеспечения функций защиты, дистанционного мониторинга и управления. Экономия расходов - по результатам проведения конкурса на поставку оборудования.
| 2015 год |  | 25822.8 | 0 | -25822.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25822.8 | 0 | 0
4.28 | Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г.Зеленогорска | 2007-2015 | 622252.7 | 499905.5 | -122347.2 | 0 | 0 | 65418 | 62623.2 | 3005.2 | 8520.2 | 553829.5 | 428762.1 | ссылка на УГХ
| 2007 год |  | 65941.9 | 60387.1 | -5554.8 | 0 | 0 | 3995 | 3995 | 40 | 2590 | 61906.9 | 53802.1 | 1. В рамках мероприятия проведены работы: - замена трубопроводов тепловых сетей - 2,0 км, - замена изоляции на тепловых сетях с применением пенополиуретановых скорлуп - 4,7 км, - другие виды работ. 2. В рамках мероприятия проведены работы: - замена методом бестраншейной прокладки стальных трубопроводов на полиэтиленовые пожарохозяйственного водопровода протяжённостью 7,5 км, - ремонт технологического оборудования станции осветления, насосно-фильтровальной станции, - другие виды работ. 3. В рамках мероприятия проведены работы: - проведены химзащитные работы по водоналивным сооружениям, - внедрены комплекты телемеханики ""Омь"" на ФНС-7 и ФНС-10, - реконструирован левый напорный коллектор ФНС-4 общей протяжённостью 1,2 км, - другие виды работ. 4. Проведены мероприятия: - санация водовода от ВК-93 до ВК-97 Ду=500 - 0,5 км, - замена электродвигателей ДАН 355 S-4У3 насосных агрегатов на ТНС-5 - 2 шт., - другие мероприятия.
| 2008 год |  | 72307.8 | 64181 | -8126.8 | 0 | 0 | 6743 | 6616 | 67.4 | 66.1 | 65497.4 | 57498.9 | 1. В соответствии с производственной программой предприятия на 2008 год проведены работы: - замена трубопроводов тепловых сетей - 2,2 км, - замена изоляции на тепловых сетях с применением пенополиуретановых скорлуп - 2,7 км, - ремонт опор на магистральных тепловых сетях - 60 шт., - другие виды работ. 2. В рамках мероприятия проведены работы: - замена методом бестраншейной прокладки стальных трубопроводов пожарохозяйственного водопровода на полиэтиленовые - 6,7 км, - ремонт технологического оборудования станции осветления, насосное-фильтровальной станции с заменой насосов, трубопроводов и арматуры, - замена телемеханики на скважинах Александровского водозабора, - монтаж преобразователей частоты тока на насосно-фильтровальной станции, - другие виды работ. 3. В рамках мероприятия: - проведены химзащитные работы по водоналивным сооружениям, - внедрены комплекты телемеханики "Омь" на ФНС-2 и ФНС -9, - методом бестраншейной прокладки заменено около 1км напорных коллекторов, - произведён монтаж преобразователей частоты тока на ФНС-1А, ФНС-2,ФНС-7, - выполнены другие виды работ. 4. Проведён капитальный ремонт: - водоводов методом бестраншейной прокладки общей протяжённостью 950 м, - насосного агрегата №3 на ТНС-10А, - тепловых камер - 4 единицы.
| 2009 год |  | 79600.6 | 75473.2 | -4127.4 | 0 | 0 | 7148 | 7405.6 | 2124.6 | 2124.6 | 70328 | 65943 | 1. В соответствии с производственной программой предприятия на 2009 год проведены работы, основные из которых: - реконструкция трубопроводов тепловых сетей общей протяжённостью 2302,5 м (ул. Советская, ул. Советской Армии), - реконструкция тепловых сетей с применением пенополиуретановых скорлуп - 5226 м, -реконструкция 30 опор на магистральных тепловых сетях, - установка преобразователей частоты на тепловых насосных станциях (ТНС- №10А,1А,7А), - внедрение системы диспетчерского управления с установкой АСДУ ""Омь"" на павильон 4 теплосети диаметром 800 мм, 600 мм, - другие виды работ. 2. В 2009 году проведены работы: - реконструкция водоводных сетей от резервуаров ВК-1 горы Золиной протяжённостью 5737 м, - установка АСДУ ""Омь"" на резервуары чистой воды, - ремонт технологического оборудования станции осветления и насосно-фильтровальной станции, - установка расходомеров ""Взлёт"" на станции осветления, - другие виды работ. 3. "В 2009 году проведены работы: - реконструкция напорного коллектора канализации от станции перекачки №9 до насосной станции №7, - реконструкция электрического оборудования воздуховной станции (РУ-04 кв) - установка АСДУ ""Омь"" на насосно-фильтровальных станциях (ФНС №№11, 3А), - замена канализационных сетей 734м, - другие виды работ." 4. " Проведён капитальный ремонт: - насосных агрегатов на насосных станциях №10А, №5, - тепловых камер - 15 единиц, - самотечного коллектора 300мм от посёлка 1000 дворов до квартала 13б посёлка Октябрьский, - инженерных сетей в кварталах посёлка Октябрьский."
| 2010 год |  | 79482.1 | 86330.9 | 6848.8 | 0 | 0 | 7613 | 7400 | 374 | 1779.8 | 71495.1 | 77151.1 | 1. В соответствии с производственной программой предприятия на 2010 год проведены работы, основные из которых: - реконструкция трубопроводов тепловых сетей общей (3057 м); - замена изоляции на тепловых сетях с применением пенополиуретановых скорлуп (2195 м); - реконструкция 32 опор на магистральных тепловых сетях 700/500мм; - монтаж АСДУ "Омь" на участке тепловых сетей п. Октябрьский; - установка преобразователей частоты на тепловых насосных станциях №№4, 5, 7А. 2. За счёт средств местного бюджета проведён капитальный ремонт участка сетей водоснабжения в 21 микрорайоне (ул. Парковая, 52). За счёт собственных средств МУП ТС выполнены работы: - замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые пожарохозяйственного водопровода (6274 м); - установка приборов учетана на насосно-фильтровальной станции, станции осветления, водоводе Ду400; - проектирование АСУ ТП насосно-фильтровальной станции (1-ый этап); - капитальный ремонт энергетического оборудования насосно-фильтровальной станции и станции осветления; - ремонт водопроводных сетей; - реконструкция водовода от артезианских скважин до станции осветления; - другие виды работ. 3. В 2010 году проведены работы: - реконструкция напорного коллектора канализации от станции перекачки №9 до насосной станции №7, - установка преобразователей частоты на КНС №7, 11; - реконструкция контактного резервуара на ОС; - замена канализационных сетей 3047 м.; - приобретена гидродинамическая установка для промывки канализационных сетей; - модернизация электроосвещения; - другие виды работ. 4.За счёт средств краевого бюджета проведён капитальный ремонт тепловых камер (13 ед.) и сетей канализации (335 м). За счёт средств местного бюджета - строительство водоотводной канавы в микрорайоне 27.
| 2011 год |  | 64103.7 | 54187.5 | -9916.2 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 70 | 70 | 57033.7 | 47117.5 | За счёт средств краевого и местного бюджетов выполнен капитальный ремонт напорного коллектора от ФНС-4 до очистных сооружений. За счёт собственных средств МУП ТС в соответствии с производственной программой предприятия на 2011 год выполнены работы: - реконструкция водозабора НФС (оголовок №2); - реконструкция станции перекачки №4 на очистных сооружениях (монтаж телемеханики "Омь"); - реконструкция электроприводов сетевых насосов ТНС №1А, ТНС №10А; - реконструкция охранно-пожарной сигнализации ряда объектов МУП ТС; - реконструкция здания 822 (лаборатория НФС); - выполнен капитальный ремонт в объёме графика ППР; - замена трубопроводов тепловых сетей протяжённостью 3 км; - замена стальных водопроводных трубопроводов на полиэтиленовые протяжённостью 3,7 км; - замена канализационных сетей 1,9 км; - проектирование АСУ ТП (НФС); - внедрение локальной системы оповещения (цех водоканала).
4.28 | Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г.Зеленогорска | 2007-2015 | 47900.3 | 52872.7 | 4972.4 | 0 | 0 | 8619 | 21125.4 | 86.2 | 1242.6 | 39195.1 | 30504.7 | За счёт средств краевого и местного бюджетов выполнен капитальный ремонт: - теплосети (от 20А-ТК-1 до 20А-ТК-1а), - канализационных сетей (квартал 27 и квартал 8 в посёлке Октябрьский), - водовода на площадке артезианских скважин (от ВК-7 до ВК-9, от ВК-20, до ВК-21), - технологического оборудования на объектах систем водоснабжения и водоотведения. В 2012 году получены дополнительные средства краевого бюджета (14625,4 тыс. руб.) на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета (14,6 тыс. руб.) - субсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включённых в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году. За счёт собственных средств МУП ТС в соответствии с производственной программой предприятия на 2012 год выполнены работы: - строительно-монтажные и ремонтно-строительные по зданиям и сооружениям, - замена стальных водопроводных трубопроводов на полиэтиленовые протяжённостью 5,3 км, - замена трубопроводов тепловых сетей протяжённостью 3,9 км, - замена канализационных сетей 0,5 км, - капитальный ремонт в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта, - ремонт опор на магистральных тепловых сетях - 30 опор, - внедрение (1 этап) АСУ ТП (НФС), - прочие работы.
4.28 | Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г.Зеленогорска | 2007-2015 | 53212.2 | 51469.5 | -1742.7 | 0 | 0 | 8100 | 8300.9 | 81 | 639.2 | 45031.2 | 42529.4 | За счёт средств краевого бюджета, полученных по результатам конкурса в рамках ДЦП "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2013-2015 годы на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета сверх плана приобретена вакуумная машина (1416,5 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 1400,9 тыс. руб.) и выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей. За счёт средств местного бюджета (556,0 тыс. руб.) сверх плана выполнен капитальный ремонт наружной тепловой сети квартала 7-8 от точки врезки 8 ТК 61 до 8 ТК 63. В соответствии с производственной программой на 2013 год за счёт собственных средств предприятия приобретено оборудование и выполнены работы: - реконструкция вентиляционных систем здания контактных осветлителей и реагентного хозяйства станции осветления, - реконструкция тепловых сетей и оборудования, - реконструкция системы аэрации аэротенков (№7,8, КИП №18), - капитальный ремонт сетей и оборудования, - установка расходомеров "Взлёт" (цех РТС), - опытно-промышленные испытания по обеззараживанию воды комбинированным дезинфектантом "Диоксид хлора и хлор" на насосно-фильтровальной станции с монтажом установки типа "ДХ-100-5". Экономия внебюджетных средств - в связи с невыполнением предприятием плана по доходам работы в рамках мероприятия проведены не в полном объёме. Состав работ по капитальному ремонту приведён в Приложении № 4 к отчёту.
4.28 | Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г.Зеленогорска | 2007-2015 | 66951.5 | 55003.6 | -11947.9 | 0 | 0 | 8100 | 780.3 | 81 | 7.9 | 58770.5 | 54215.4 | За счёт средств краевого бюджета, полученных по результатам конкурса в рамках ГП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета, разработана схема водоснабжения и водоотведения на территории города Зеленогорска. В соответствии с производственной программой на 2014 год за счёт собственных средств предприятия приобретено оборудование и выполнены работы, основные из них: - строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы в производственных зданиях и сооружениях, - реконструкция тепловых сетей - 3,8 км, - реконструкция водопроводных сетей - 4,1 км, - реконструкция канализационных сетей - 1,0 км, - капитальный ремонт энергооборудования объектов, - модернизация электроосвещения объектов участка цеха РТС, - замена основного технологического оборудования на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения.
| 2015 год |  | 92752.6 | 0 | -92752.6 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 81 | 0 | 84571.6 | 0 | 0
4.28-1 | Модернизация технологического оборудования насосно-фильтровальной станции с внедрением автоматизированной системы управления технологическим процессом водоподготовки | 2010-2015 | 19470.7 | 7914.5 | -11556.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19470.7 | 7914.5 | ссылка на УГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
| 2011 год |  | 2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
| 2012 год | 2007-2015 | 2470.7 | 0 | -2470.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470.7 | 0 | 0
4.28-1 | Модернизация технологического оборудования насосно-фильтровальной станции с внедрением автоматизированной системы управления технологическим процессом водоподготовки | 2010-2015 | 2900 | 2813.8 | -86.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2813.8 | В соответствии с производственной программой предприятия на 2013 год в рамках 1-го этапа реализации проекта выполнены работы по установке и монтажу оборудования, приобретённого в 2012 году.
Экономия внебюджетных средств - в связи с невыполнением предприятием плана по доходам работы проведены не в полном объёме. Состав работ по капитальному ремонту приведён в Приложении № 4 к отчёту.
4.28-1 | Модернизация технологического оборудования насосно-фильтровальной станции с внедрением автоматизированной системы управления технологическим процессом водоподготовки | 2010-2015 | 5100 | 5100.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 5100.7 | В соответствии с производственной программой МУП ТС на 2014 год в рамках 2-го этапа реализации проекта выполнены работы по установке и монтажу оборудования.
| 2015 год |  | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
4.28-2 | Капитальный ремонт паромной переправы через реку Кан | 2014 | 4200 | 0 | -4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | ссылка на УГХ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 2007-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 2010-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 4200 | 0 | -4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | Государственная регистрация имущественных комплексов объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | 2007-2008 | 14170.3 | 6610.7 | -7559.6 | 0 | 0 | 14030 | 6470.7 | 140.3 | 140 | 0 | 0 | Ссылка на КУМИ, данные должны совпадать с УГХ
| 2007 год |  | 6969 | 6539.7 | -429.3 | 0 | 0 | 6900 | 6470.7 | 69 | 69 | 0 | 0 | Проведена государственная регистрация объектов: - инженерные электрические сети - 161 объект, общей протяжённостью 131,3 км, - водозаборные сооружения - 16 объектов общей протяжённостью 39,0 км, 27 объектов общей площадью 92,0 тыс. кв. м, 5 объектов общим объёмом 7,3 тыс. куб. м, - очистные сооружения - 9 объектов общей протяжённостью 22,6 км, 3 объекта общей площадью 15,2 тыс. кв. м, - инженерные тепловые сети - 93 объекта общей протяжённостью 78,5 км. Экономия средств получена за счёт снижения стоимости работ по результатам конкурса.
| 2008 год |  | 7201.3 | 71 | -7130.3 | 0 | 0 | 7130 | 0 | 71.3 | 71 | 0 | 0 | Средства краевого бюджета не выделены в связи с изменением порядка финансирования. В соответствии с новым порядком субсидии краевого бюджета могут быть выделены организациям коммунального комплекса определённой организационно-правовой формы (ООО или ОАО), созданным на территории муниципального образования. За счёт средств местного бюджета проведена инвентаризация, паспортизация и регистрация объектов инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности: -объекты благоустройства МОУ "Школа-интернат № 168" по ул. Горького, 7, - сооружения МОУ "Школа-интернат №168" по ул. Калинина, 24.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.30 | Приобретение специальной техники | 2007-2015 | 40054.9 | 25023.3 | -15031.6 | 7522.9 | 5150 | 1248.8 | 5870 | 0 | 985 | 31283.2 | 13018.3
| 2007 год |  | 5150 | 6135 | 985 | 5150 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | Приобретено 6 единиц специальной техники. Перечень специальной техники приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 9874.7 | 9874.7 | 0 | 0 | 0 | 5870 | 0 | 0 | 0 | 4004.7 | За счёт субсидии краевого бюджета на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники приобретены мусоровоз и тротуарно-уборочная машина для МУП КБУ. За счёт средств предприятия приобретены автомобиль УАЗ, уборочная машина, комбинированная дорожная машина, трактор.
| 2011 год |  | 8240 | 0 | -8240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8240 | 0 | В связи с отсутствием собственных средств предприятий (МУП КБУ, УМ АТП) спецтехника не приобретена.
4.30 | Приобретение специальной техники | 2007-2015 | 4055 | 0 | -4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4055 | 0 | В связи с отсутствием собственных средств МУП КБУ спецтехника не приобретена.
4.30 | Приобретение специальной техники | 2007-2015 | 5724.1 | 3641.3 | -2082.8 | 1124.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 3641.3 | За счёт собственных средств МУП КБУ приобретена специальная техника и приспособления. Экономия расходов - по результатам проведения конкурсных торгов на закупку техники. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
4.30 | Приобретение специальной техники | 2007-2015 | 8988.2 | 5372.3 | -3615.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8988.2 | 5372.3 | За счёт собственных средств МУП КБУ приобретена специальная техника и оборудование. Экономия расходов - оборудование приобретено не в полном объёме по причине отсутствия средств. Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
| 2015 год |  | 7897.6 | 0 | -7897.6 | 1248.8 | 0 | 1248.8 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0
| Итого по разделу "Развитие коммунальной инфраструктуры" |  | 2025706.7 | 1470994.0638 | -554712.6362 | 281066.1 | 281098.2358 | 239706.5 | 218461.1 | 130872.2 | 135574.5 | 1374061.9 | 835860.228
| 2007 год |  | 204162.2 | 195913.6638 | -8248.5362 | 131025.5 | 123857.7358 | 10895 | 10465.7 | 334.8 | 3844.5 | 61906.9 | 57745.728
| 2008 год |  | 362268.3 | 332897.4 | -29370.9 | 117419.7 | 122574.3 | 157406.5 | 145763.2 | 2402 | 2278 | 85040.1 | 62281.9 | ФБ - план увеличен на 0,5 (№4.20), уменьшен на 0,2 (№4.25), КБ план увеличен на 48678,8 (№4.13), на 94854,7 (№4.14), МБ - план увеличен на 491,7(№4.13), на 958,1 (№4.14), уменьшен на 6935,5 (№4.19), ВнБ - план уменьшен на 42676,0(№4.13), на 17744,1 (№4.14).
| 2009 год |  | 123579.4 | 123874.8 | 295.4 | 30248 | 34666.2 | 7148 | 7405.6 | 7857 | 7857 | 78326.4 | 73946
| 2010 год |  | 111765.5 | 148851 | 37085.5 | 0 | 0 | 7613 | 13270 | 14131.5 | 17506.4 | 90021 | 118074.6 | МБ - план увеличен на 3326,0 (№4.13), 7660,4 (№4.14), 2771,1 (№4.19), 297,9 (№4.28) ВнБ - план увеличен на 159,4 (№4.12)
| 2011 год |  | 147097.6 | 186565.5 | 39467.9 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 39934.7 | 33709.5 | 100162.9 | 145856 | МБ - план в соответствии с актуальной редакцией (от 26.04.2012)- изменения по № 4.13 ВнБ - план в соответствии с актуальной редакцией (от 26.04.2012) - изменение по№ 4.20
| Итого по разделу "Развитие коммунальной инфраструктуры" |  | 208185.6 | 143320.3 | -64865.3 | 0 | 0 | 8619 | 21125.4 | 8781.9 | 16765.3 | 190784.7 | 105429.6
| Итого по разделу "Развитие коммунальной инфраструктуры" |  | 335260.4 | 185912.2 | -149348.2 | 1124.1 | 0 | 15495.9 | 12650.9 | 48104.3 | 49368.3 | 270536.1 | 123893
| Итого по разделу "Развитие коммунальной инфраструктуры" |  | 182083.9 | 153659.2 | -28424.7 | 0 | 0 | 8100 | 780.3 | 8508.1 | 4245.5 | 165475.8 | 148633.4
| 2015 год |  | 351303.8 | 0 | -351303.8 | 1248.8 | 0 | 17429.1 | 0 | 817.9 | 0 | 331808 | 0
- Развитие связи
4.31 | Расширение существующей оптоволоконной телекоммуникационной сети (ООО «Портлинк») | 2007-2012 | 10172 | 13370.4 | 3198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10172 | 13370.4 | Ссылка на ОМЗиП
| 2007 год |  | 3000 | 2971 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2971 | Приобретены материалы и оборудование: кабель, коммутаторы, адаптер, системный блок и др.
| 2008 год |  | 2172 | 2948 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172 | 2948 | Приобретены материалы и оборудование: кабель, коммутаторы, конвертер,оптика и др. Построена и введена в эксплуатацию оптико-волоконная телекоммуникационная сеть, в которую входят пос. Октябрьский и магистральная линия, связывающая его с городом.
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 3000 | 7451.4 | 4451.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 7451.4 | За счёт собственных средств ООО "Портлинк" выполнены работы: - монтаж и ввод в эксплуатацию сети кабельного телевидения в посёлке Орловка, - модификация сети с целью развития услуг кабельного телевидения, - модернизация оборудования для улучшения качества существующей оптоволоконной телекоммуникационной сети.
4.31 | Расширение существующей оптоволоконной телекоммуникационной сети (ООО «Портлинк») | 2007-2012 | 2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Деятельность ООО "Портлинк" с 2012 года на территории ЗАТО Зеленогорск прекращена.
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D. Развитие дорожной сети и городского транспорта
4.32 | Реконструкция автодороги вдоль карьера от ул.Парковая до ул.Майское шоссе | 2009 | 3313.7 | 3313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313.7 | 3313.7 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 3313.7 | 3313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313.7 | 3313.7 | 0 | 0 | Завершена реконструкция автодороги протяжённостью 1420м. Оформлены документы для государственной регистрации объекта.
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.33 | Реконструкция, модернизация и ремонт улично-дорожной сети | 2013-2015 | 45158.1 | 36476.5 | -8681.6 | 0 | 0 | 37580 | 20846.6 | 7578.1 | 15629.9 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.33 | Реконструкция, модернизация и ремонт улично-дорожной сети | 2013-2015 | 0 | 9640.7 | 9640.7 | 0 | 0 | 0 | 7969.9 | 0 | 1670.8 | 0 | 0 | За счёт дополнительных средств краевого бюджета, привлечённых по результатам конкурса в рамках ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета (983,0 тыс. руб.) выполнены работы по капитальному ремонту ул. Октябрьское шоссе (2-й район): - ремонт дорожного полотна (1,7 км), - замена ограждения; б) за счёт средств местного бюджета выполнено: - строительство временного проезда по ул. № 12 (Рябиновая) в посёлке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов протяжённостью 413 м (422,9 тыс. руб.), - капитальный ремонт по укреплению обочин автомобильной дороги в районе садоводства "Усовка" - 290 кв. м (264,9 тыс. руб.).
4.33 | Реконструкция, модернизация и ремонт улично-дорожной сети | 2013-2015 | 41658.1 | 26835.8 | -14822.3 | 0 | 0 | 37580 | 12876.7 | 4078.1 | 13959.1 | 0 | 0 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог: а) за счёт средств краевого бюджета: - в рамках ГП "Содействие развитию местного самоуправления" по результатам конкурса (12000,0 тыс. руб.) на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета (1200,0 тыс. руб.) - ул. Набережная, - в рамках ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы (876,7 тыс. руб.) - ул.Октябрьское шоссе (2-й район); б) за счёт средств местного бюджета: - ул. Набережная, - ул. Октябрьское шоссе (2-й район). Отклонение фактических объёмов финансирования от плановых: - краевой бюджет - работы по ремонту улично-
| 2015 год |  | 3500 | 0 | -3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
4.34 | Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | 2007-2015 | 53998.8 | 28982.17 | -25016.63 | 0 | 0 | 1324.4 | 7950.6 | 1324.4 | 0 | 51350 | 21031.57 | Ссылка на ОГХ
| 2007 год |  | 16000 | 7805.47 | -8194.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7805.47 | Приобретено три бывших в эксплуатации междугородных автобуса HYUNDAI.
| 2008 год |  | 17376 | 1488.7 | -15887.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17376 | 1488.7 | Приобретено два новых автобуса марки ПАЗ 32053-70 для замены изношенного подвижного состава на пригородных перевозках.
| 2009 год |  | 6000 | 12254.8 | 6254.8 | 0 | 0 | 0 | 7950.6 | 0 | 0 | 6000 | 4304.2 | За счёт собственных средств УМ АТП приобретён автобус марки МАЗ 152062 для замены изношенного подвижного состава на междугородных перевозках. В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.2009г. №253 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники" агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края переданы в хозяйственное ведение два автобуса марки ЛИАЗ 5256 для замены изношенного подвижного состава на городских перевозках.
| 2010 год |  | 6000 | 7433.2 | 1433.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 7433.2 | За счёт собственных средств УМ АТП приобретены: - 3 автобуса для замены изношенного подвижного состава на городских пассажирских перевозках ( ПАЗ 32054), - 1 автобус для замены изношенного подвижного состава на междугородных пассажирских перевозках ( HYUNDAI UNIVERSE). Средства местного бюджета на 2010г. в рамках городской целевой программы "Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта УМАТП" не предусмотрены.
| 2011 год |  | 1070 | 0 | -1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | В связи с отсутствием собственных средств УМ АТП средства на реализацию мероприятия не направлены.
4.34 | Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | 2007-2015 | 1131 | 0 | -1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 | В связи с отсутствием собственных средств УМ АТП средства на реализацию мероприятия не направлены.
4.34 | Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | 2007-2015 | 1192.1 | 0 | -1192.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.1 | 0 | В связи с отсутствием собственных средств УМ АТП средства на реализацию мероприятия не направлены.
дорожной сети выполнены не в полном объёме в связи с перераспределением средств на приоритетные мероприятия муниципальных образований Красноярского края, - местный бюджет - по предприсанию контролирующих органов выполнены сверхплановые работы. Состав работ приведён в Приложении № 4 к отчёту.
4.34 | Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | 2007-2015 | 1256.5 | 0 | -1256.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.5 | 0 | Проведены тендерные процедуры на закупку пассажирского автомобильного транспорта. Заключён договор на приобретение 3-х автобусов марки ПАЗ. Автобусы приобретены в январе 2015 года.
| 2015 год |  | 3973.2 | 0 | -3973.2 | 0 | 0 | 1324.4 | 0 | 1324.4 | 0 | 1324.4 | 0 | 0
| Итого по разделу "Развитие дорожной сети и городского транспорта " |  | 102470.6 | 68772.37 | -33698.23 | 0 | 0 | 38904.4 | 28797.2 | 12216.2 | 18943.6 | 51350 | 21031.57
| 2007 год |  | 16000 | 7805.47 | -8194.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7805.47
| 2008 год |  | 17376 | 1488.7 | -15887.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17376 | 1488.7
| 2009 год |  | 9313.7 | 15568.5 | 6254.8 | 0 | 0 | 0 | 7950.6 | 3313.7 | 3313.7 | 6000 | 4304.2
| 2010 год |  | 6000 | 7433.2 | 1433.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 7433.2 | МБ - план уменьшен на 6000,0 (№4.34)
| 2011 год |  | 1070 | 0 | -1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0
| Итого по разделу "Развитие дорожной сети и городского транспорта " |  | 1131 | 0 | -1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0
| Итого по разделу "Развитие дорожной сети и городского транспорта " |  | 1192.1 | 9640.7 | 8448.6 | 0 | 0 | 0 | 7969.9 | 0 | 1670.8 | 1192.1 | 0
| Итого по разделу "Развитие дорожной сети и городского транспорта " |  | 42914.6 | 26835.8 | -16078.8 | 0 | 0 | 37580 | 12876.7 | 4078.1 | 13959.1 | 1256.5 | 0
| 2015 год |  | 7473.2 | 0 | -7473.2 | 0 | 0 | 1324.4 | 0 | 4824.4 | 0 | 1324.4 | 0
E. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей оказание государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)
4.35 | Реконструкция жилищно- эксплуатационной конторы № 3 и переоборудование её под муниципальный архив | 2007 | 17500.7 | 18404.6 | 903.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500.7 | 18404.6 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 17500.7 | 18404.6 | 903.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500.7 | 18404.6 | 0 | 0 | Увеличение объёма финансирования за счёт переходящих средств 2006 года.
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.36 | Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | 2014-2015 | 0 | 168.4 | 168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.36 | Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | 2014-2015 | 0 | 168.4 | 168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4 | 0 | 0 | Выполнены проектно-изыскательские работы на проведение капитального ремонта помещений в здании, расположенном по ул. Гагарина, 23, с целью создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу "Развитие инфраструктуры,обеспечивающей оказание государственных и муниципальных услуг (функций)" |  | 17500.7 | 18573 | 1072.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500.7 | 18573 | 0 | 0 | Ссылка на СЕЗЗ
| 2007 год |  | 17500.7 | 18404.6 | 903.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500.7 | 18404.6 | 0 | 0 | 0
| 2008 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год |  | 0 | 168.4 | 168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4 | 0 | 0 | 0
| 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе |  | 39722579.82 | 31087053.6344 | -8635526.1856 | 2230036.32 | 2438459.1811 | 3503742.4 | 2940680.132 | 1450365.5 | 1116423.2233 | 32538435.6 | 24591491.098
| 2007 год |  | 4775099.2 | 4786046.8576 | 10947.6576 | 370113.7 | 321736.4811 | 244220.2 | 206474.3 | 88308 | 78570.9785 | 4072457.3 | 4179265.098 | По ВнБ план указан с учётом корректировки по разделу "Строительный комплекс": в первоначальной редакции - план 526330,0 тыс. руб., в актуальной(25.12.2011) - 27034,0 тыс.руб.
| 2008 год |  | 5528303.9 | 5127717.8 | -400586.1 | 462878.5 | 655525.5 | 434420.3 | 422575.2 | 71831.5 | 74483.3 | 4559173.6 | 3975133.8 | План по ФБ увеличен на 18082,5 (№3.9.8), на 0,5 (№4.20), уменьшен на 0,1 (№4.1), на 0,2 (№4.25), на 0,2 (№3.11) по КБ - план увеличен на 18208,3 (№2.4), на 5000,0 (№4.1), на 48678,8 (№4.13), на 94854,7 (№4.14), уменьшен на 1876,8 (№2.5), по МБ план увеличен на 3358,9(№2.4), 75,4(№2.7.5), на 443,9 (№3.12), 310,0 (№3.14), 700,0 (№3.13), на 139,7(№3.31), на 52,0(№3.35), на 50,0 (№4.1), 491,7(№4.13), на 958,1 (№4.14), план уменьшен на 5000,0 (№4.6.1), на 28884,4 (№3.10), на 6935,5 (№4.19), по ВнБ - уменьшен на 425680,7 (с учётом корректировки по разделу "Строительный комплекс": в первоначальной редакции - план 450969,5 тыс. руб., в актуальной(24.04.2012) - 25288,8 тыс.руб.), на 5489,0 (№4.1), на 42676,0 (№4.13), на 17744,1 (№4.14)
| 2009 год |  | 3898054.7 | 4592798.4 | 694743.7 | 414632.8 | 422769.6 | 312507.5 | 332814.1 | 136744.8 | 117752.2 | 3034169.6 | 3719462.5 | План по ФБ увеличен на 9589,9 (№3.9.8) по КБ - план увеличен на 784,1 (№3.9.8), уменьшен на 1851,8 (№2.5), 1514,8 (устройство светофоров - в актуальной редакции (от 26.04.2012) включено в мероприятие №3.1) мо МБ - план увеличен на 825,4 (№2.7.9 включён в актуальную редакцию (от 26.04.2012)) по ВнБ - план уменьшен на 407577,4 (с учётом корректировки по разделу "Строительный комплекс": в первоначальной редакции - план 440373,4 тыс. руб., в актуальной(26.04.2012) - 32796,0 тыс.руб.).
| 2010 год |  | 4070264.1 | 3955996.9409 | -114267.1591 | 251010.4 | 234107.4 | 272279.3 | 308167.732 | 95170.8 | 91597.8089 | 3451803.6 | 3322124 | ФБ - план увеличен на 15,7 (№2.12.2), на 1573,1 (№3.5.6), 9,4 (№3.7), на 24990,7 (№3.8.3), на 15952,3 (№3.29), план уменьшен на 781,1 (№4.5), КБ - план увеличен на 1237,4 (№1.23), на 1119,8 (№2.13.2), на 1054,7 (№3.5.6), на 13,9 (№3.7), на 3533,1 (№4.5), план уменьшен на 27258,8 (№1.17), на 1779,6 (№2.5), на 1304,4 (мероприятие по устройству светофоров в актуальной редакции (от 24.04.2012) включено в №3.1), план уменьшен на 40000,0 (№3.12), 140,0 (№3.17), МБ - план увеличен на 286,3 (№2.7.9), на 95,4 (№2.11.1),на 1715,9 (№2.12.2), на 604,5 (№2.13.2), на 962,6 (№3.3), на 6411,0 №(3.12), на 2651,3 (№3.17), на 2658,3 (№3.18), на 101,3 (№3.26), на 1567,6 (№4.6.1), на 371,4 (№4.9), на 3326,0 (№4.13), 7660,4 (№4.14), 2771,1 (№4.19), 297,9 (№4.28), план уменьшен на 7817,2 (№3.1), на 0,1 (№3.7), на 323,3 (№3.27), на 201,1(№3.30), на 563,8(№3.35), на 676,7 (№4.3), на 695,7 (№4.5), на 23458,1 (№4.11), на 6000,0 (№4.34), факт уменьшен на 1114,1 (№3.27), на 1083,8 (№4.3). ВнБ - план увеличен на 295166,2 (в актуальную редакцию включено №1.5), на 1159,1 (№2.13.2), на 146,9 (3.17), на 969 (3.18), на 159,4 (№4.12), план уменьшен на 8081,0 (№1.17, уменьшен на 59960,0 (№4.7.2).
| 2011 год |  | 3825562.1 | 3642961 | -182601.1 | 245944.1 | 193685.6 | 328111 | 378064.9 | 196348.8 | 142053.7 | 3055158.2 | 2929156.8 | 2011 год - план в соответствии с актуальной редакцией от 26.04.2012
| Итого по программе |  | 5883883.5 | 5662873.0358 | -221010.4642 | 353422 | 444344.8 | 414368.4 | 442169.1 | 134311.5 | 140631.8359 | 4981781.6 | 4635727.3
| Итого по программе |  | 5180804.8 | 1859812.9 | -3320991.9 | 74960.4 | 149042 | 449772 | 445753.7 | 229732 | 243237.1 | 4426340.4 | 1021780.1
| Итого по программе |  | 2109890.42 | 1458846.7 | -651043.72 | 22199.92 | 17247.8 | 464604 | 404661.1 | 243689.5 | 228096.3 | 1379397 | 808841.5
| 2015 год |  | 4450717.1 | 0 | -4450717.1 | 34874.5 | 0 | 583459.7 | 0 | 254228.6 | 0 | 3578154.3 | 0
Принятые сокращения: - Программа - комплексная программа социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года, - МП - муниципальная программа, - ГП - государственная программа Красноярского края, - ДЦП - долгосрочная целевая программа, - КГБУ - краевое государственное бюджетное учреждение, - КГКОУ - краевое государственное казенное образовательное учреждение, - ФГБОУ ДПО - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования, - ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт, - ЕРАЗА - Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов.
[7 empty] | 1237.4 | 27258.8 |  | 286.3 | 7817.2
[7 empty] | 1119.8 | 1779.6 |  | 95.4 | 323.3
[7 empty] | 1054.7 | 1304.4 |  | 1715.9 | 201.1
[7 empty] | 13.9 | 40000 |  | 604.5 | 563.8
[7 empty] | 3533.1 | 140 |  | 962.6 | 695.7
676.7
0.1
[7 empty] | 6958.9 | 70482.8 |  | 6411 | 23458.1
[10 empty] | 2651.3 | 6000
[7 empty] | 549542.6 |  |  | 2658.3 | 39736
101.3
1567.6
371.4
3326
7660.4
2771.1
297.9
31481
95229.5
Note on F7: 1: Отклонение от последнего утверждённого варианта

## сранит.таблица -2011 (hidden)
Приложение № 1 к отчёту о выполнении в 2011 году комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года
Перечень, объёмы и источники финансирования мероприятий, предусмотренных к реализации в 2011 году
| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Объем финансирования за 2011 год - всего, тыс.руб. |  |  | в том числе: | [7 empty] | Примечание
[7 empty] | федеральный бюджет |  | краевой бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники
|  |  |  | План | Факт | Отклонение | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Цель 1. Обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала
А. Производство ядерных материалов
1 | 1.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.1 | Модернизация основного технологического оборудования | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 1.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 1.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.5 | Программа реструктуризации ОАО «ПО ЭХЗ» «Новый облик» | 2010-2012 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Производство ядерных материалов" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Производство ядерных материалов" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
В. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
| 1.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.6 | Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей Красноярской ГРЭС-2 | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
С. Прочие производства
| 1.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на ОМЗиП
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Изменения внесены в соответствии с письмом ЭХЗ от 05.07.2011 (вариант от 05.09.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Изменения внесены в соответствии с письмом ЭХЗ от 05.07.2011 (вариант от 05.09.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.10 | Техническое перевооружение и обновление оборудования филиала ООО «Уралприбор» | 2011-2012 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Отклонение фактического объёма финансирования от планового в связи с изменением подходов Топливной компании "ТВЭЛ" в вопросах взаимодействия с производствами, выделенными за контур ОАО "ПО ЭХЗ" (план - средства ОАО "ПО ЭХЗ", факт - средства организаций, образованных в рамках реструктуризации ОАО "ПО ЭХЗ"). Перечень оборудования приведён в Приложении № 5 к отчёту.
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.11 | Техническое перевооружение и обновление оборудования филиала №2 ООО «СибМЗ» | 2011-2012 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.12 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «СМУ-95» | 2011-2012 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.13 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Автохозяйство» | 2011-2013 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.14 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Техническое обслуживание и ремонт» | 2011-2012 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.15 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Чистый дом» | 2011-2012 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.16 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Объединение общественного питания и торговли» | 2011-2012 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Прочие производства" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Прочие производства" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
D. Сельское хозяйство
| 1.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Изменения внесены по результатам согласования в крае (вариант от 12.07.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО «Искра» | 2010-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Е. Строительный комплекс
| 1.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.18 | Модернизация строительного производства, применение современных строительных технологий, увеличение объемов строительства | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
F. Малый и средний бизнес
| 1.19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.20 | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» | 2008-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.21 | Создание и развитие деятельности бизнес-инкубатора | 2011-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Малый и средний бизнес" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Малый и средний бизнес" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
G. Содействие занятости населения
| 1.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на ГЦЗН
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.22 | Содействие занятости населения города Зеленогорска | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на ГЦЗН
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.23 | Снижение напряжённости на рынке труда | 2009-2011 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Содействие занятости населения" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Содействие занятости населения" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
H.Муниципальное имущество
| 1.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.24 | Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.25 | Формирование оптимальной структуры муниципального имущества | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.26 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Муниципальное имущество" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Муниципальное имущество" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала
A. Развитие образования
| 2.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1 | Создание современных комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.2 | Обеспечение доступного и качественного образования | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.3 | Развитие инновационных практик воспитания, направленных на становление ценности здорового образа жизни, ценности использования свободного времени для личностного развития, ценности осуществления социально значимой деятельности | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.4 | Городская целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы | 2007-2009 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.5 | Совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.6 | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.6 | Профилактика социального сиротства и поддержка детей-сирот | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7 | #REF!
| 2.7.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ | По результатам согласования в МЭРР (у Беспалова) с учётом новых подходов Мин-ва образования в определении финансирования до 2015 года (вариант от 22.08.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ | По результатам согласования в МЭРР (у Беспалова) с учётом новых подходов Мин-ва образования в определении финансирования до 2015 года (вариант от 22.08.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.10 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений общего образования | 2007-2014 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.11 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дошкольного образования | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.12 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дополнительного образования | 2009-2011 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на УО
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7.13 | Техническое переоснащение и обновление оборудования учреждений образования | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на УО
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.8 | Оптимизация сети образовательных учреждений и внедрение новых механизмов управления образованием | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.10 | Организация муниципального оздоровительного лагеря (центра) на базе МОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма» | 2011 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.11 | #REF!
| 2.11.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.11.1 | Курсовая подготовка педагогических кадров и административно-управленческого персонала | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.11.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.11.2 | Организация и проведение городских конкурсов профессионального мастерства | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Образование" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Образование" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B. Развитие культуры и организация досуга населения
| 2.12 | #REF!
| 2.12.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.12.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.12.2 | Комплектование библиотечного фонда муниципального учреждения культуры «Библиотека им. Маяковского» | 2010-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.12.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.12.3 | Внедрение новых форм организации досуга населения | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.12.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.12.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.12.5 | Сохранение и развитие народной культуры | 2011-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.12.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | По результатам согласования в Мин-ве культуры (вариант от 12.07.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.12.6 | Создание и развитие деятельности городского молодёжного центра | 2011-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | По результатам согласования в Мин-ве культуры (вариант от 12.07.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.12.7 | Реализация на базе МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» краевого проекта «Совершенствование взаимодействия детских музыкальных школ и детских школ искусств Восточного методического объединения в решении задач по подготовке кадров отрасли культуры» | 2010-2012 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.12.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | По результатам согласования в Мин-ве культуры (вариант от 12.07.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.12.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.12.9 | Повышение профессионального уровня работников учреждений культуры | 2008-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.13 | #REF!
| 2.13.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.13.1 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений культуры | 2007-2013 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.13.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на Культуру | изменено наименование дополнено "материально-тех база". По результатам согласования в Мин-ве культуры (вариант от 12.07.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.13.2 | Обновление и модернизация материально-технической базы организаций культуры | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.13.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Культура и организация досуга населения" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Культура и организация досуга населения" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан
А. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка
| 3.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на УГХ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.1 | Городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения» | 2010-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на УГХ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.2 | Устройство новых светофорных объектов | 2011-2012 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на УГХ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.3 | Реконструкция первого этажа здания базы МУП ГЖКУ и переоборудование его под регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД ОВД | 2009-2010 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на ГО ЧС
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.4 | Внедрение новых форм профилактической деятельности по предотвращению правонарушений | 2009-2013 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
В. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни
- Здравоохранение
| 3.5 | #REF!
| 3.5.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.5.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.5.2 | Приобретение диагностического оборудования | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.5.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.5.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.5.4 | Оказание услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.5.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.5.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.5.6 | Оснащение медицинским оборудованием стационарного отделения родовспоможения | 2008-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.6 | Оказание медицинской помощи населению близлежащих районов на базе межрайонного центра филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на Культуру | Исправлена ошибка КБ-42, добавлены средства КБ (вариант от 12.07.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.7 | Городская целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в ЗАТО г.Зеленогорске» | 2009-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.8 | #REF!
| 3.8.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.8.1 | Реконструкция здания противотуберкулезного диспансера филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2010-2012 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.8.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.8.2 | Реконструкция здания физиотерапевтической поликлиники и создание на её базе санатория-профилактория «Красноярочка» | 2008-2011 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.8.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.8.3 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.8.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.8.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.8.5 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Санаторий профилакторий «Березка» | 2011-2013 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.8.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.8.6 | Развитие информационной системы здравоохранения на основе компьютеризации медицинских служб филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.8.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.8.7 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.9 | #REF!
| 3.9.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.9.1 | Оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий | 2007-2012 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.9.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.9.2 | Оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов медицинской помощи населению города | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.9.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.9.3 | Приобретение вакцин для профилактики заболеваний населения города | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.9.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.9.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.9.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.9.6 | Открытие кабинета медико-социальной помощи при женской консультации | 2011 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.9.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.9.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.10 | #REF!
| 3.10.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.10.1 | Организация научной деятельности медицинских работников филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2008-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.10.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.10.2 | Привлечение высококвалифицированных специалистов для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.10.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.10.3 | Участие специалистов филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в конференциях, семинарах, симпозиумах, обучение на курсах повышения квалификации | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Здравоохранение" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Здравоохранение" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- Физическая культура и спорт
| 3.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.12 | Строительство городского плавательного бассейна на базе незавершенного строительством спортивно-оздоровительного корпуса | 2007-2011 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.13 | Строительство бытовых помещений искусственного футбольного поля | 2008-2009 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.16 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 2007-2011 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на ФКиС
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.17 | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на ФКиС
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.18 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на ФКиС
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.19 | Развитие системы массовой физической культуры и спорта по месту жительства | 2011-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- Социальная защита населения
| 3.20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.20 | Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.21 | Оказание адресной материальной помощи | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.22 | Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | По результатам согласования в Мин-ве соц политики (вариант от 12.07.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.23 | Обеспечение компенсационных выплат родителям или опекунам, фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образования для определения в дошкольные образовательные учреждения | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.24 | Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений социального обслуживания населения | 2009-2011 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.25 | Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.26 | Организация мероприятий, посвящённых событийным и памятным датам | 2010-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Социальная зашита населения" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Социальная зашита населения" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
С. Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
| 3.27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на ГО ЧС
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.27 | Городская целевая программа «Пожарная безопасность в г.Зеленогорске» | 2008-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на ГО ЧС
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на ГО ЧС
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.29 | Техническое переоснащение и обновление оборудования ГУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» | 2008-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
D. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды
| 3.30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на ОГХ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.30 | Городская целевая программа «Охрана окружающей среды» | 2010-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ | При повторном согласовании исключены суммы КБ, в наименование мероприятия добавлено "ПИР",(вариант от 22.08.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на УГХ | Изменены объёмы КБ и сроки финансировния при повторном согласовании (вариант от 22.08.2011).
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ | Изменены объёмы КБ (50т.р. На 2013год) и сроки финансировния при повторном согласовании (вариант от 22.08.2011). Окончательный объём и сроки - по результатам согласования у Беспалова и с учётом письма Мин.природы (от 02.09.2011) - вариант от 05.09.2011.
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.36 | Расчистка русла р.Барга | 2011 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.39 | Рекультивация полигона древесных отходов деревообрабатывающего комбината ОАО «УС-604» | 2008-2011 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на УС-604
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.40 | Утилизация золошлаковых отходов котельной ОАО «УС-604» | 2011-2012 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на ОГХ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.41 | Оборудование дворов многоквартирных жилых домов контейнерными площадками с мусоросборниками | 2011-2013 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | Цель 4. Улучшение качества городской среды
А. Улучшение архитектурного облика города
| 4.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.3 | Благоустройство территории города | 2010-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Улучшение архитектурного облика города" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Улучшение архитектурного облика города" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
В. Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем
| 4.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на ОГХ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.4 | Городская целевая программа «Поддержка развития и деятельности товариществ собственников жилья на территории г. Зеленогорска» | 2011-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.5 | Обеспечение жильем молодых семей | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.6 | #REF!
| 4.6.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на СЕЗЗ | Изменения в соответствии с распределением средств ФБ при формировании МБ на 2012-2014гг.(вариант от 27.09.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.6.1 | Строительство жилого дома № 11 в микрорайоне 23 | 2007-2012 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.6.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на СЕЗЗ | При повторном согласовании исключено финансирование за счёт Кб (вариант от 22.08.2011) Изменения в соответствии с распределением средств ФБ при формировании МБ на 2012-2014гг.(вариант от 27.09.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.6.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.7 | #REF!
| 4.7.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на ЭХЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.7.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на УС-604
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.7.2 | Строительство коттеджного посёлка комплексной застройки по ул.Комсомольская | 2009-2011 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.7.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на УС-604
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.7.3 | Строительство жилых домов в посёлке Октябрьский | 2011-2013 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.7.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка сделана на Ус-604
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка сделана на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка сделана на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.9 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.11 | Замена лифтов в многоквартирных домах | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
С. Развитие инженерной инфраструктуры
- Развитие коммунальной инфраструктуры
| 4.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на ОГХ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.12 | Муниципальная программа энергетической эффективности и энергосбережения на территории ЗАТО г.Зеленогорска на 2010-2020 годы | 2010-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на СЕЗЗ | Изменения в соответствии с распределением средств ФБ при формировании МБ на 2012-2014гг.(вариант от 27.09.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.13 | Строительство IV жилой группы в микрорайоне 27 (внешнее инженерное обеспечение) | 2007-2020 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на СЕЗЗ | Изменения в соответствии с распределением средств ФБ при формировании МБ на 2012-2014гг.(вариант от 27.09.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.14 | Строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23 | 2007-2017 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на СЕЗЗ | Изменение финансирования при первом согласовании(перенесены суммы на 2014-2015гг), при повторном в соответствии с рекомендациями ЖКХ распределён объём КБ (50т.р.) по объектам и по годам (вариант от 22.08.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.19 | Строительство инженерных сетей и благоустройство ул. Сибирской | 2007-2016 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.20 | Строительство тепловых сетей в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов | 2007-2016 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на УГХ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.27 | Реконструкция электрических сетей и оборудования в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия электрических сетей г.Зеленогорска | 2008-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ссылка на УГХ | По результатам согласования в ЖКХ (вариант от 12.07.2011)
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.28 | Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г.Зеленогорска | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на КУМИ, данные должны совпадать с УГХ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.30 | Приобретение специальной техники | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Развитие коммунальной инфраструктуры" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Развитие коммунальной инфраструктуры" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- Развитие связи
| 4.31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на ОМЗиП
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.31 | Расширение существующей оптоволоконной телекоммуникационной сети (ООО «Портлинк») | 2007-2012 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
D. Развитие дорожной сети и городского транспорта
| 4.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на ОГХ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.34 | Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | 2007-2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Развитие дорожной сети и городского транспорта " |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по разделу "Развитие дорожной сети и городского транспорта " |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
E. Строительство объектов органов местного самоуправления
| 4.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ссылка на СЕЗЗ
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2011 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по программе |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2007 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2008 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2009 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2010 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по программе |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2012 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2013 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2014 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2015 год |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по программе по измененным мероприятиям (проект 2009года) | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 2007 год | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 2008 год | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 2009 год | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 2010 год | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 2011 год | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 2012 год | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Note on G7: 1: Отклонение от последнего утверждённого варианта

## прил2-2012(печ) (hidden)
Приложение № 2 к отчёту о выполнении в 2012 году комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года
Мероприятия программы, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и краевого бюджетов
( в ценах соответствующих лет)
№ мер. | Наименование мероприятия | Объем финансирования - всего, тыс.руб. |  | Отклонение | в том числе:
[5 empty] | федеральный бюджет |  | краевой бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники
|  | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1. Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на долгосрочный период (2009-2015 годы) (Постановление Правительства Российской Федерации от 20.09.2008 № 705)
1.1 | Модернизация основного технологического оборудования | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Модернизация основного технологического оборудования | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. Федеральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" (Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 972)
3.28 | Реконструкция зданий пожарных частей ГУ "Специальное управление ФПС № 19 МЧС России" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.28 | Реконструкция зданий пожарных частей ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. Национальный проект "Здоровье"
3.5.1 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.2 | Приобретение диагностического оборудования2 | 2757.1 | 471.5 | -2285.6 | 2757.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2007 год | 2180 | 0 | -2180 | 2180 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 77.1 | 0 | -77.1 | 77.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 100 | 0 | -100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.5.2 | Приобретение диагностического оборудования | 100 | 471.5 | 371.5 | 100 | 471.5 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 100 | 0 | -100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 100 | 0 | -100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 100 | 0 | -100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.5.3 | Оказание услуг по дополнительной диспансеризации граждан, работающих в бюджетной сфере | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.4 | Оказание услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.4 | Оказание услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.5 | Проведение медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.6 | Оснащение медицинским оборудованием стационарного отделения родовспоможения | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по национальному проекту "Здоровье" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по национальному проекту "Здоровье" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. Национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675) Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012-2015 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 596-п)
4.5 | Обеспечение жильем молодых семей | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.5 | Обеспечение жильем молодых семей | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (Постановление Правительства РФ от 04.10.2010 № 782)
3.6 | Оказание медицинской помощи населению близлежащих районов на базе межрайонного центра филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.6 | Оказание медицинской помощи населению близлежащих районов на базе межрайонного центра филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. Краевая целевая программа "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Красноярском крае" на 2006-2007 годы (Закон Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4140)
1.19 | Создание информационно-правового центра по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. Долгосрочная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 577-п)
1.20 | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.20 | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.21 | Создание и развитие деятельности бизнес-инкубатора | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.21 | Создание и развитие деятельности бизнес-инкубатора | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по долгосрочной целевой программе "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по долгосрочной целевой программе "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8. Краевая целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Красноярском крае на 2003 -2007 годы" (Закон Красноярского края от 30.06.2003г. № 7-1195)
1.24 | Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9. Долгосрочная целевая программа "Снижение напряжённости на рынке труда Красноярского края" на 2009-2011 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009г. № 30-п)
1.23 | Снижение напряжённости на рынке труда | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7. Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений края" на 2010-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 606-п)
2.1 | Создание современных комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях3 | 23021.8 | 3169 | -19852.8 | 0 |  | 18615.4 |  | 4406.4 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2008 год ценах | 1464 | 0 | -1464 |  |  | 1464 |  |  |  | 0
| 2009 год | 1310 | 0 | -1310 |  |  | 1310 |  |  |  | 0
| 2010 год | 5299.1 | 0 | -5299.1 | 0 |  | 4165.6 |  | 1133.5 |  | 0
| 2011 год | 5387.7 | 0 | -5387.7 | 0 |  | 3823.2 |  | 1564.5 |  | 0
2.1 | Создание современных комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях1 | 5405.7 | 3169 | -2236.7 | 0 |  | 4142.5 | 2238.5 | 1263.2 | 930.5 | 0
| 2013 год | 1385.1 | 0 | -1385.1 | 0 |  | 1236.7 |  | 148.4 |  | 0
| 2014 год | 1385.1 | 0 | -1385.1 | 0 |  | 1236.7 |  | 148.4 |  | 0
| 2015 год | 1385.1 | 0 | -1385.1 | 0 |  | 1236.7 |  | 148.4 |  | 0
8. Долгосрочная целевая программа "Дети" на 2010-2014 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 600-п)
2.4 | Городская целевая программа "Дети" на 2007-2009 годы4 | 29707.2 | 0 | -29707.2 | 0 |  | 25665.3 |  | 4041.9 |  | 0
| 2007 год | 4166 | 0 | -4166 | 0 |  | 3800 |  | 366 |  | 0
| 2008 год ценах | 23662.2 | 0 | -23662.2 | 0 |  | 20403.3 |  | 3258.9 |  | 0
| 2009 год | 1879 | 0 | -1879 | 0 |  | 1462 |  | 417 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7.5 | Реконструкция детского сада № 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.7 | Реконструкция Центра дополнительного образования детей «Перспектива»5 | 16681.4 | 0 | -16681.4 | 0 |  | 16681.4 |  | 0 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 16681.4 | 0 | -16681.4 | 0 |  | 16681.4 |  | 0 |  | 0
2.7.10 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений общего образования5 | 27360.8 | 0 | -27360.8 | 0 |  | 27087.3 |  | 273.5 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 27360.8 | 0 | -27360.8 | 0 |  | 27087.3 |  | 273.5 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7.11 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дошкольного образования6 | 90162.8 | 0 | -90162.8 | 0 |  | 90162.8 |  | 0 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 43789.5 | 0 | -43789.5 | 0 |  | 43789.5 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 46373.3 | 0 | -46373.3 | 0 |  | 46373.3 |  | 0 |  | 0
2.10 | Организация муниципального оздоровительного лагеря (центра) на базе МОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Развитие инновационных практик воспитания, направленных на становление ценности здорового образа жизни, ценности использования свободного времени для личностного развития, ценности осуществления социально значимой деятельности2 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 15 | 0 | 0
2.10 | Организация муниципального оздоровительного лагеря (центра) на базе МОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма»2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 369.6 | #REF! | 45 | #REF! | 0
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.9.4 | Приобретение экспертно-скрининговой системы для проведения диспансерного осмотра детей от рождения до восемнадцатилетнего возраста | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.23 | Обеспечение компенсационных выплат родителям или опекунам, фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образования для определения в дошкольные образовательные учреждения | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.23 | Обеспечение компенсационных выплат родителям или опекунам, фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образования для определения в дошкольные образовательные учреждения | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по целевой программе "Дети" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по целевой программе "Дети" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9. Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 570-п)
2.4 | Городская целевая программа "Дети" на 2007-2009 годы4 | 1484 | 0 | -1484 | 0 |  | 1000 |  | 484 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 1484 | 0 | -1484 | 0 |  | 1000 |  | 484 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7.8 | Реконструкция теплицы и переоборудование её под тренажёрный зал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | Строительство парковой зоны обводнённых карьеров в черте города7 | 5050 | 0 | -5050 | 0 |  | 5000 |  | 50 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 5050 | 0 | -5050 | 0 |  | 5000 |  | 50 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | Благоустройство территории города | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.10 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений общего образования | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.11 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дошкольного образования | 36311.9 | 34876.9 | -1435 | 0 |  | 1545.5 | 3892.4 | 38.8 | 799.2 | 34727.6 | 30185.3
2.7.12 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дополнительного образования | 252.9 | 1758 | 1505.1 | 0 | 0 | 0 | 1536.8 | 252.9 | 221.2 | 0
2.13.1 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений культуры | 13411.9 | 15107.5 | 1695.6 | 0 |  | 0 | 3444.4 | 0 | 34.5 | 13411.9 | 11628.6
3.1 | Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения"3 | 0 | 800.9 | 800.9 | 0 | 0 | 0 | 790.9 | 0 | 10 | 0 | 0
3.17 | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования4 | 0 | 1189 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | Городская целевая программа "Пожарная безопасность в г.Зеленогорске"5 | 10756.2 | 6473.33 | -4282.87 | 0 | 0 | 2649.4 | 2649.4 | 7293.1 | 3565.3 | 813.7 | 258.63
4.3 | Благоустройство территории города | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по целевой программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по целевой программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10. Долгосрочная целевая программа "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 604-п)
2.12.1 | Поддержка деятельности музеев, развитие экспозиционно-выставочной деятельности | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | 0 | 0 | 0
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.12.2 | Комплектование библиотечного фонда муниципального учреждения культуры "Библиотека им. Маяковского"8 | 13234.9 | 1751.9 | -11483 | 0 |  | 218.4 |  | 13016.5 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 1751.3 | 0 | -1751.3 |  |  | 31.5 |  | 1719.8 |  | 0
| 2011 год | 1755.6 | 0 | -1755.6 |  |  | 35.7 |  | 1719.9 |  | 0
2.12.2 | Комплектование библиотечного фонда муниципального учреждения культуры "Библиотека им. Маяковского"6 | 1750.9 | 1751.9 | 1 |  |  | 37.8 | 37.8 | 1713.1 | 1714.1 | 0
| 2013 год | 2658.9 | 0 | -2658.9 |  |  | 37.8 |  | 2621.1 |  | 0
| 2014 год | 2659.1 | 0 | -2659.1 |  |  | 37.8 |  | 2621.3 |  | 0
| 2015 год | 2659.1 | 0 | -2659.1 |  |  | 37.8 |  | 2621.3 |  | 0
2.12.4 | Создание новых моделей организации культурной деятельности | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.12.5 | Сохранение и развитие народной культуры | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.12.6 | Создание и развитие деятельности городского молодёжного центра | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.12.6 | Создание и развитие деятельности городского молодёжного центра | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.12.7 | Реализация на базе МОУ ДОД "Детская музыкальная школа" краевого проекта "Совершенствование взаимодействия детских музыкальных школ и детских школ искусств Восточного методического объединения в решении задач по подготовке кадров отрасли культуры" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.12.7 | Реализация на базе МОУ ДОД "Детская музыкальная школа" краевого проекта "Совершенствование взаимодействия детских музыкальных школ и детских школ искусств Восточного методического объединения в решении задач по подготовке кадров отрасли культуры" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.12.8 | Использование инновационных образовательных технологий и методик | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.13.1 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений культуры9 | 3040 | 0 | -3040 | 0 |  | 2432 |  | 608 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.13.1 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений культуры9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 3040 | 0 | -3040 | 0 |  | 2432 |  | 608 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.13.2 | Обновление и модернизация материально-технической базы организаций культуры9 | 11866.8 | 10227.3 | -1639.5 | 0 |  | 2749.5 |  | 717.3 |  | 8400
| 2007 год | 200 | 0 | -200 | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 1446.6 | 0 | -1446.6 | 0 |  | 1119.8 |  | 326.8 |  | 0
| 2011 год | 493.7 | 0 | -493.7 | 0 |  | 468.6 |  | 25.1 |  | 0
2.13.2 | Обновление и модернизация материально-технической базы организаций культуры | 8496.8 | 10227.3 | 1730.5 | 0 |  | 77.4 | 514.7 | 19.4 | 25.1 | 8400 | 9687.5
| 2013 год | 409.9 | 0 | -409.9 | 0 |  | 327.9 |  | 82 |  | 0
| 2014 год | 409.9 | 0 | -409.9 | 0 |  | 327.9 |  | 82 |  | 0
| 2015 год | 409.9 | 0 | -409.9 | 0 |  | 327.9 |  | 82 |  | 0
2.13.3 | Пополнение видового состава животных МУ «Природный зоологический парк» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.27 | Городская целевая программа "Пожарная безопасность в г.Зеленогорске" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по целевой программе "Культура Красноярья" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.27 | Городская целевая программа "Пожарная безопасность в г.Зеленогорске"5 | 206.8 | 206.8 | 0 |  |  | 165.4 | 165.4 | 41.4 | 41.4
| Итого по целевой программе "Культура Красноярья" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11. Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2009 № 77-п)
3.1 | Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения"3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1155.1 | #REF! | 3946.6 | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12. Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 625-п)
3.7 | Городская целевая программа "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в ЗАТО г.Зеленогорске"10 | 56.8 | 8.59 | -48.21 | 0 |  | 56.2 |  | 0.6 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 14 | 0 | -14 | 0 |  | 13.9 |  | 0.1 |  | 0
| 2011 год | 8.4 | 0 | -8.4 | 0 |  | 8.3 |  | 0.1 |  | 0
3.7 | Городская целевая программа "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в ЗАТО г.Зеленогорске"7 | 8.6 | 8.59 | -0.01 | 0 |  | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 0.09 | 0
| 2013 год | 8.6 | 0 | -8.6 | 0 |  | 8.5 |  | 0.1 |  | 0
| 2014 год | 8.6 | 0 | -8.6 | 0 |  | 8.5 |  | 0.1 |  | 0
| 2015 год | 8.6 | 0 | -8.6 | 0 |  | 8.5 |  | 0.1 |  | 0
16. Краевая целевая программа "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах" ( Закон Красноярского края от 20.12.2007г. № 4-1018)
3.17 | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования11 | 896 | 0 | -896 | 0 |  | 860 |  | 36 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 500 | 0 | -500 |  |  | 500 |  |  |  | 0
| 2010 год | 396 | 0 | -396 |  |  | 360 |  | 36
| 2011 год | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0
13. Долгосрочная целевая программа "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 575-п)
| Модернизация материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2007 год | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Реконструкция уличной баскетбольной площадки (по ул. Советской) | 0 | 1893.5 | 1893.5 |  |  |  | 1000 |  | 893.5
3.16 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 17592.2 | 13713.3 | -3878.9 |  |  | 4500 |  | 45 |  | 13047.2 | 13713.3
| 2007 год | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0
3.17 | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 2007 год | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 1560.7 | 0 | -1560.7 |  |  | 1513.2 |  | 47.5
3.17 | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3877 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | 396 | 0 | -396 |  |  | 360 |  | 36
| 2014 год | 396 | 0 | -396 |  |  | 360 |  | 36
| 2015 год | 396 | 0 | -396 |  |  | 360 |  | 36
3.19 | Развитие системы массовой физической культуры и спорта по месту жительства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.19 | Развитие системы массовой физической культуры и спорта по месту жительства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по долгосрочной целевой программе "От массовости к мастерству" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по долгосрочной целевой программе "От массовости к мастерству" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18. Краевая целевая программа "Дом" на 2007-2009 годы (Закон Красноярского края от 26.12.2006г. № 21-5628)
4.13 | Строительство IV жилой группы в микрорайоне 27 (внешнее инженерное обеспечение)12 | 49170.5 | 0 | -49170.5 | 0 |  | 48678.8 |  | 491.7 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 49170.5 | 0 | -49170.5 |  |  | 48678.8 |  | 491.7 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.14 | Строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 2312 | 95812.8 | 0 | -95812.8 | 0 |  | 94854.7 |  | 958.1 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 95812.8 | 0 | -95812.8 |  |  | 94854.7 |  | 958.1 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по краевой целевой программе "Дом" на 2007-2009 годы | 144983.3 | 0 | -144983.3 | 0 | 0 | 143533.5 | 0 | 1449.8 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 144983.3 | 0 | -144983.3 | 0 | 0 | 143533.5 | 0 | 1449.8 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. Долгосрочная целевая программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2009г. № 596-п) Долгосрочная целевая программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на период до 2015 года
3.32 | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.18 | Строительство теплосети диаметром 800 мм вдоль автодороги № 2 в микрорайоне 2313 | 7057.3 | 0 | -7057.3 | 0 |  | 7057.3 |  | 0 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 7057.3 | 0 | -7057.3 | 0 |  | 7057.3 |  | 0 |  | 0
4.22 | Строительство магистральных водопроводных сетей в посёлке Орловка | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.24 | Строительство тепловой насосной станции (ТНС-9) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по долгосрочной целевой программе "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по долгосрочной целевой программе "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19-1. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года (Постановление Правительства Красноярского края от 29.07.2010 № 422-п)
4.12 | Муниципальная программа энергетической эффективности и энергосбережения на территории ЗАТО г.Зеленогорска на 2010-2020 годы | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.12 | Муниципальная программа энергетической эффективности и энергосбережения на территории ЗАТО г.Зеленогорска на 2010-2020 годы | 0 | 0 | 0
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20. Проект долгосрочной целевой программы "Обращение с отходами на территории Красноярского края до 2020 года"
3.33 | Строительство третьей очереди полигона твёрдых бытовых отходов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14. Долгосрочная целевая программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2009 № 596-п)
4.28 | Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г.Зеленогорска8 | 8705.2 | 6565 | -2140.2 | 0 | 0 | 8619 | 6500 | 86.2 | 65 | 0 | 0
15. Долгосрочная целевая программа "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодёжи" на 2011-2013 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2010 № 588-п)
2.7.13 | Техническое переоснащение и обновление оборудования учреждений образования9 | 0 | 1530.8 | 1530.8 | 0 | 0 | 0 | 1290.8 | 0 | 240
16. Ведомственная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Красноярского края" на 2012-2014 годы (Распоряжение Правительства Красноярского края от 08.11.2011 № 961-р)
1.4 | Развитие подсобного хозяйства "Искра" ФГУП "ПО ЭХЗ" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО "Искра" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО "Искра" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Реализация противоэпизоотических мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по ведомственной целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса Красноярского края" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по ведомственной целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса Красноярского края" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17. Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Красноярского края" на 2012-2014 годы (Распоряжение Правительства Красноярского края 15.11.2011 № 991-р)
1.22 | Содействие занятости населения города Зеленогорска | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.22 | Содействие занятости населения города Зеленогорска | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.23 | Снижение напряжённости на рынке труда | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по ведомственной целевой программе "Содействие занятости населения Красноярского края" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18. Ведомственная целевая программа "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" (Распоряжение Правительства Красноярского края от 15.11.2011 № 992-р)
3.20 | Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.20 | Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.21 | Оказание адресной материальной помощи | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.21 | Оказание адресной материальной помощи | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.22 | Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.22 | Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.24 | Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений социального обслуживания населения | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.24 | Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений социального обслуживания населения | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.24 | Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений социального обслуживания населения | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.25 | Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.25 | Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19. Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры, выделяемые из федерального бюджета бюджету ЗАТО г.Зеленогорска в целях компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования (Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232)
- Образование
2.1 | Создание современных комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях3 | 101775.4 | 0 | -101775.4 | 3526 |  | 0 |  | 98249.4 |  | 0
| 2007 год | 3217.1 | 0 | -3217.1 | 1339.3 |  | 0 |  | 1877.8 |  | 0
| 2008 год ценах | 3027.2 | 0 | -3027.2 | 1293.2 |  |  |  | 1734 |  | 0
| 2009 год | 3001.5 | 0 | -3001.5 | 893.5 |  |  |  | 2108 |  | 0
| 2010 год | 1000 | 0 | -1000 | 0 |  |  |  | 1000 |  | 0
| 2011 год | 22993.7 | 0 | -22993.7 | 0 |  |  |  | 22993.7 |  | 0
2.1 | Создание современных комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях3 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 22845.3 | 0 | -22845.3 | 0 |  |  |  | 22845.3 |  | 0
| 2014 год | 22845.3 | 0 | -22845.3 | 0 |  |  |  | 22845.3 |  | 0
| 2015 год | 22845.3 | 0 | -22845.3 | 0 |  |  |  | 22845.3 |  | 0
2.7.1 | Реконструкция школы № 172 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.2 | Реконструкция школы № 175 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.3 | Реконструкция пищеблока школы № 174 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.4 | Реконструкция детского сада № 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.6 | Реконструкция детского сада № 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.7 | Реконструкция Центра дополнительного образования детей «Перспектива»5 | 1214.4 | 0 | -1214.4 | 1214.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2007 год | 1214.4 | 0 | -1214.4 | 1214.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7.10 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений общего образования5 | 14188.5 | 0 | -14188.5 | 11084.3 |  | 0 |  | 3104.2 |  | 0
| 2007 год | 1606.5 | 0 | -1606.5 | 1606.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 9477.8 | 0 | -9477.8 | 9477.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 3104.2 | 0 | -3104.2 | 0 |  | 0 |  | 3104.2 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7.11 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дошкольного образования6 | 32449.8 | 0 | -32449.8 | 5545.5 |  | 0 |  | 1786.3 |  | 25118
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 3021.5 | 0 | -3021.5 | 3021.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 4310.3 | 0 | -4310.3 | 2524 |  | 0 |  | 1786.3 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 25118 | 0 | -25118 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25118
| 2012 год | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7.13 | Техническое переоснащение и обновление оборудования учреждений образования | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | 0 | 0 | 0
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- Культура
2.13.1 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений культуры9 | 54899.1 | 0 | -54899.1 | 17613.9 |  | 0 |  | 0 |  | 37285.2
| 2007 год | 5530.1 | 0 | -5530.1 | 5530.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 12083.8 | 0 | -12083.8 | 12083.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 37285.2 | 0 | -37285.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37285.2
| 2012 год | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.13.2 | Обновление и модернизация материально-технической базы организаций культуры9 | 18626.9 | 0 | -18626.9 | 5102 |  | 0 |  | 7365.8 |  | 6159.1
| 2007 год | 3879.2 | 0 | -3879.2 | 3879.2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 2008 год ценах | 589.2 | 0 | -589.2 | 0 |  | 0 |  | 589.2 |  | 0
| 2009 год | 1509.3 | 0 | -1509.3 | 942.8 |  | 0 |  | 566.5 |  | 0
| 2010 год | 1436.8 | 0 | -1436.8 | 0 |  | 0 |  | 277.7 |  | 1159.1
| 2011 год | 7578.4 | 0 | -7578.4 | 0 |  | 0 |  | 2578.4 |  | 5000
| 2012 год | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 1118 | 0 | -1118 | 0 |  | 0 |  | 1118 |  | 0
| 2014 год | 1258 | 0 | -1258 | 140 |  | 0 |  | 1118 |  | 0
| 2015 год | 1258 | 0 | -1258 | 140 |  | 0 |  | 1118 |  | 0
- Здравоохранение
3.5.2 | Приобретение диагностического оборудования2 | 1500 | 0 | -1500 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2007 год | 1500 | 0 | -1500 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8.3 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 4214 | 24169.2 | 0 | -24169.2 | 24169.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2007 год | 24169.2 | 0 | -24169.2 | 24169.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- Физическая культура и спорт
3.11 | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.12 | Строительство городского плавательного бассейна на базе незавершенного строительством спортивно-оздоровительного корпуса | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.15 | Реконструкция и расширение межшкольного стадиона "Труд" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.16 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | 0 | 0 | 0
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.17 | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования11 | 17732.9 | 0 | -17732.9 | 2548.6 |  | 0 |  | 14449.8 |  | 734.5
| 2007 год | 1625.8 | 0 | -1625.8 | 625.8 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 473.3 | 0 | -473.3 | 350 |  | 0 |  | 123.3 |  | 0
| 2010 год | 3012.2 | 0 | -3012.2 | 200 |  | 0 |  | 2665.3 |  | 146.9
| 2011 год | 3712.2 | 0 | -3712.2 | 900 |  | 0 |  | 2665.3 |  | 146.9
| 2012 год | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 3085 | 0 | -3085 | 272.8 |  | 0 |  | 2665.3 |  | 146.9
| 2014 год | 2912.2 | 0 | -2912.2 | 100 |  | 0 |  | 2665.3 |  | 146.9
| 2015 год | 2912.2 | 0 | -2912.2 | 100 |  | 0 |  | 2665.3 |  | 146.9
- Жилищно-коммунальное хозяйство
3.31 | Строительство объектов защиты города от весенних паводков р.Барги (проектно-изыскательские работы) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | 0 | 0 | 0
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.35 | Реконструкция закрытой части р. Барга от входного оголовка до моста по ул. Калинина | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | Строительство парковой зоны обводнённых карьеров в черте города7 | 153005.1 | 4858.8 | -148146.3 | 22468.1 |  | 0 |  | 1537 |  | 129000
| 2007 год | 1537 | 0 | -1537 | 0 |  | 0 |  | 1537 |  | 0
| 2008 год ценах | 10000 | 0 | -10000 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 7584.9 | 0 | -7584.9 | 7584.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | Строительство парковой зоны обводнённых карьеров в черте города | 4883.2 | 4858.8 | -24.4 | 4883.2 | 4858.8 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 32000 | 0 | -32000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32000
| 2014 год | 40000 | 0 | -40000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40000
| 2015 год | 57000 | 0 | -57000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 57000
4.6. | Строительство социального жилья:
4.6.1 | Строительство жилого дома № 11 в микрорайоне 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.6.1 | Строительство жилого дома № 11 в микрорайоне 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.6.2 | Реконструкция общежития по ул. Заводская, 4 и переоборудование его под многоквартирный дом социального использования | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.6.3 | Проведение проектно-изыскательских работ по строительству жилых домов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.7. | Строительство жилья за счёт средств инвесторов:
4.7.4 | Проведение проектно-изыскательских работ по строительству жилых домов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.9 | Капитальный ремонт многоквартирных домов15 | 58596.9 | 0 | -58596.9 | 55727.2 |  | 0 |  | 1369.7 |  | 1500
| 2007 год | 17417.4 | 0 | -17417.4 | 17417.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 26458.3 | 0 | -26458.3 | 26007 |  | 0 |  | 451.3 |  | 0
| 2009 год | 12849.8 | 0 | -12849.8 | 12302.8 |  | 0 |  | 547 |  | 0
| 2010 год | 371.4 | 0 | -371.4 | 0 |  | 0 |  | 371.4 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2013 год | 500 | 0 | -500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 500
| 2014 год | 500 | 0 | -500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 500
| 2015 год | 500 | 0 | -500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 500
4.10 | Капитальный ремонт лифтов в многоквартирных домах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.13 | Строительство IV жилой группы в микрорайоне 27 (внешнее инженерное обеспечение)12 | 95281.2 | 0 | -95281.2 | 79071.8 |  | 0 |  | 16209.4 |  | 0
| 2007 год | 20370 | 0 | -20370 | 20370 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 35083 | 0 | -35083 | 35083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 13420.7 | 0 | -13420.7 | 11698.8 |  | 0 |  | 1721.9 |  | 0
| 2010 год | 3326 | 0 | -3326 | 0 |  | 0 |  | 3326 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 11161.5 | 0 | -11161.5 | 0 |  | 0 |  | 11161.5 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 11920 | 0 | -11920 | 11920 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.14 | Строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 2312 | 113932.3 | 0 | -113932.3 | 96955.2 |  | 0 |  | 16977.1 |  | 0
| 2007 год | 30682 | 0 | -30682 | 30682 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 34722 | 0 | -34722 | 34722 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 19216.3 | 0 | -19216.3 | 18549.2 |  | 0 |  | 667.1 |  | 0
| 2010 год | 7660.4 | 0 | -7660.4 | 0 |  | 0 |  | 7660.4 |  | 0
| 2011 год | 8649.6 | 0 | -8649.6 | 0 |  | 0 |  | 8649.6 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 13002 | 0 | -13002 | 13002 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.15 | Строительство внешнего электроснабжения города (проектно-изыскательские работы) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.16 | Завершение строительства сетей электроснабжения 10; 04 кВ в кварталах 7-12 поселка индивидуальных застройщиков на 1000 дворов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.18 | Строительство теплосети диаметром 800 мм вдоль автодороги № 2 в микрорайоне 2313 | 491 | 0 | -491 | 491 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2007 год | 491 | 0 | -491 | 491 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.19 | Строительство инженерных сетей и благоустройство ул. Сибирской | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.20 | Строительство тепловых сетей в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | 0 | 0 | 0
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.23 | Строительство уличного освещения Октябрьского шоссе | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.25 | Реконструкция систем электроснабжения в квартале 9-12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.26 | Реконструкция систем электроснабжения в квартале 1-17 (проектно-изыскательские работы) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.30 | Приобретение специальной техники16 | 35278.2 | 0 | -35278.2 | 5150 |  | 0 |  | 0 |  | 30128.2
| 2007 год | 5150 | 0 | -5150 | 5150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 8240 | 0 | -8240 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8240
| 2012 год | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 7500 | 0 | -7500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7500
| 2014 год | 8988.2 | 0 | -8988.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8988.2
| 2015 год | 5400 | 0 | -5400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5400
| Итого по мероприятиям, финансирование которых осуществляется за счёт средств федерального бюджета в рамках межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по мероприятиям, финансирование которых осуществляется за счёт средств федерального бюджета в рамках межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25. Субвенции федерального бюджета, выделяемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений
3.36 | Расчистка русла р.Барга | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20. Субсидии федерального бюджета, направляемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 № 1186)
2.12.2 | Комплектование библиотечного фонда муниципального учреждения культуры "Библиотека им. Маяковского"8 | 209.3 | 32.4 | -176.9 | 185.3 |  | 0 |  | 24 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 35.1 | 0 | -35.1 | 31.1 |  |  |  | 4 |  | 0
| 2011 год | 35.1 | 0 | -35.1 | 31.1 |  |  |  | 4 |  | 0
2.12.2 | Комплектование библиотечного фонда муниципального учреждения культуры "Библиотека им. Маяковского"6 | 33.4 | 32.4 | -1 | 29.4 | 29.4 |  |  | 4 | 3 | 0
| 2013 год | 35.1 | 0 | -35.1 | 31.1 |  |  |  | 4 |  | 0
| 2014 год | 35.3 | 0 | -35.3 | 31.3 |  |  |  | 4 |  | 0
| 2015 год | 35.3 | 0 | -35.3 | 31.3 |  |  |  | 4 |  | 0
21. Расходы федерального и краевого бюджетов на содержание и обеспечение деятельности организаций (объектов) города федеральной и краевой формы собственности
3.7 | Городская целевая программа "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в ЗАТО г.Зеленогорске"10 | 912.4 | 292.15 | -620.25 | 247.6 |  | 0 |  | 564.8 |  | 100
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 30 | 0 | -30 | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 0
| 2010 год | 306.2 | 0 | -306.2 | 43.2 |  | 0 |  | 263 |  | 0
| 2011 год | 82.5 | 0 | -82.5 | 45.9 |  | 0 |  | 36.6 |  | 0
3.7 | Городская целевая программа "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в ЗАТО г.Зеленогорске"7 | 261.2 | 292.15 | 30.95 | 40 | 71 | 0 |  | 121.2 | 121.15 | 100 | 100
| 2013 год | 77.5 | 0 | -77.5 | 39.5 |  | 0 |  | 38 |  | 0
| 2014 год | 77.5 | 0 | -77.5 | 39.5 |  | 0 |  | 38 |  | 0
| 2015 год | 77.5 | 0 | -77.5 | 39.5 |  | 0 |  | 38 |  | 0
3.8.1 | Реконструкция здания противотуберкулезного диспансера филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.8.2 | Реконструкция здания физиотерапевтической поликлиники и создание на её базе санатория-профилактория «Красноярочка» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.8.3 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 4214 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 65755.3 | 0 | -65755.3 | 65755.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 70423.8 | 0 | -70423.8 | 70423.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 24990.7 | 0 | -24990.7 | 24990.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 21032.8 | 0 | -21032.8 | 21032.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8.3 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | 21032.8 | 0 | -21032.8 | 21032.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 21032.8 | 0 | -21032.8 | 21032.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 21032.8 | 0 | -21032.8 | 21032.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8.4 | Техническое переоснащение и обновление инженерного оборудования филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.8.4 | Техническое переоснащение и обновление инженерного оборудования филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.8.6 | Развитие информационной системы здравоохранения на основе компьютеризации медицинских служб филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.8.6 | Развитие информационной системы здравоохранения на основе компьютеризации медицинских служб филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.8.7 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.8.7 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.9.1 | Оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.9.1 | Оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.9.2 | Оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов медицинской помощи населению города | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.9.2 | Оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов медицинской помощи населению города | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.9.3 | Приобретение вакцин для профилактики заболеваний населения города | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.9.3 | Приобретение вакцин для профилактики заболеваний населения города | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.9.5 | Создание отделения сестринского ухода | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.9.8 | Создание Центра амбулаторного гемодиализа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.10.1 | Организация научной деятельности медицинских работников филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.10.1 | Организация научной деятельности медицинских работников филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.10.2 | Привлечение высококвалифицированных специалистов для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.10.2 | Привлечение высококвалифицированных специалистов для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.10.3 | Участие специалистов филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в конференциях, семинарах, симпозиумах, обучение на курсах повышения квалификации | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.10.3 | Участие специалистов филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в конференциях, семинарах, симпозиумах, обучение на курсах повышения квалификации | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.29 | Техническое переоснащение и обновление оборудования ГУ "Специальное управление ФПС № 19 МЧС России" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.29 | Техническое переоснащение и обновление оборудования ФГКУ "Специальное управление ФПС № 19 МЧС России" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого расходы федерального и краевого бюджетов на содержание и обеспечение деятельности организаций (объектов) города федеральной и краевой формы собственности | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого расходы федерального и краевого бюджетов на содержание и обеспечение деятельности организаций (объектов) города федеральной и краевой формы собственности | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28. Субсидии федерального и краевого бюджетов, направляемые на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
4.30 | Приобретение специальной техники16 | 3621.7 | 0 | -3621.7 | 2372.9 |  | 1248.8 |  | 0 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 1124.1 | 0 | -1124.1 | 1124.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 2497.6 | 0 | -2497.6 | 1248.8 |  | 1248.8 |  | 0 |  | 0
4.34 | Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого субсидии федерального и краевого бюджетов, направляемых на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22. Субвенции краевого бюджета на осуществление полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесённых к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации
2.2 | Обеспечение доступного и качественного образования | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Создание современных комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях1 | 15042.3 | 23438.7 | 8396.4 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 15042.3 | 22085.7 | 0
2.2 | Обеспечение доступного и качественного образования | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Развитие инновационных практик воспитания, направленных на становление ценности здорового образа жизни, ценности использования свободного времени для личностного развития, ценности осуществления социально значимой деятельности | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Развитие инновационных практик воспитания, направленных на становление ценности здорового образа жизни, ценности использования свободного времени для личностного развития, ценности осуществления социально значимой деятельности2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9059 | #REF! | 8929.4 | #REF! | 2951.4
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Организация деятельности физкультурно-спортивных, туристско-спортивных клубов в школах (по итогам городского конкурса) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | Курсовая подготовка педагогических кадров и административно-управленческого персонала | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.13 | Техническое переоснащение и обновление оборудования учреждений образования9 | 1190 | 4692.6 | 3502.6 | 0 | 0 | 0 | 1972.6 | 0 | 0 | 1190 | 2720
2.10 | Организация муниципального оздоровительного лагеря (центра) на базе МОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма»2 | 0 | 588.7 | 588.7 |  |  |  | 77.3 |  | 0.2 |  | 511.2
2.11.1 | Курсовая подготовка педагогических кадров и административно-управленческого персонала | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого субвенции краевого бюджета на осуществление полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого субвенции краевого бюджета на осуществление полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30. Субсидии краевого бюджета, направляемые на осуществление социально значимых расходов капитального характера
2.7.11 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дошкольного образования7 | 2089.2 | 0 | -2089.2 | 0 |  | 2089.2 |  | 0 |  | 0
| 2007 год | 2089.2 | 0 | -2089.2 | 0 |  | 2089.2 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31. Субсидии краевого бюджета, направляемые в порядке межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений
4.9 | Капитальный ремонт многоквартирных домов15 | 2803.8 | 0 | -2803.8 | 0 |  | 2776 |  | 27.8 |  | 0
| 2007 год | 2803.8 | 0 | -2803.8 |  |  | 2776 |  | 27.8 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
32. Субсидии краевого бюджета, направляемые на замену и модернизацию лифтового хозяйства
4.11 | Замена лифтов в многоквартирных домах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23. Субсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включённых в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году
4.28 | Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г.Зеленогорска | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.28 | Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г.Зеленогорска8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 14625.4 | 0 | 1177.6 | 39195.1 | 30504.7
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34. Субсидии краевого бюджета, направляемые на государственную регистрацию имущественных комплексов объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
4.29 | Государственная регистрация имущественных комплексов объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по мероприятиям программы, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и краевого бюджетов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по мероприятиям программы, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и краевого бюджетов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Примечание:
1. | Финансирование мероприятия № 2.1 осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2010-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 606-п) и за счёт субвенций краевого бюджета на осуществление полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесённых к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации (Разделы 7, 22 данного приложения).
2. | Финансирование мероприятия № 2.3, № 2.10 осуществляются в рамках долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 600-п) и за счёт субвенций краевого бюджета на осуществление полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесённых к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации (Разделы 8, 22 данного приложения).
3. | Финансирование мероприятия № 3.1 осуществляется в рамках долгосрочных целевых программ "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 570-п) и "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2009 № 77-п) (Разделы 9, 11 данного приложения).
4. | Финансирование мероприятия № 3.17 осуществляется в рамках долгосрочных целевых программ "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 570-п) и "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 575-п) (Разделы 9, 13 данного приложения).
5. | Финансирование мероприятия № 3.27 осуществляется в рамках долгосрочных целевых программ "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 570-п) и "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 604-п) (Разделы 9, 10 данного приложения).
6. | Финансирование мероприятия № 2.12.2 осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья на 2010-2012 годы" (Постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 604-п) и за счёт субсидий федерального бюджета, направляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Разделы 10, 20 данного приложения).
7. | Финансирование мероприятия № 3.7 осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 625-п) и за счёт расходов федерального и краевого бюджетов на содержание и обеспечение деятельности организаций (объектов) города федеральной и краевой формы собственности (Разделы 12, 21 данного приложения).
8. | Финансирование мероприятия № 4.28 осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2009 № 596-п) и за счёт субсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включённых в тарифы на коммунальные услуги вследствие органичения их роста в 2012 году (Разделы 14, 23 данного приложения).
9. | Финансирование мероприятия № 2.7.13 осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодёжи" на 2011-2013 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2010 № 588-п) и за счёт субвенций краевого бюджета на осуществление полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесённых к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации (Разделы 15, 22 данного приложения).
Note on A492: 1: разбить финансирование
Note on A716: 1: раздел уточнить, с 2011(?) года одна программа
Note on B42: 1: финансирование разделено
Note on B48: 1: финансирование разделено
Note on B189: 1: разделено финансирование
Note on B195: 1: разделено финансирование
Note on B200: 1: разделено финансирование
Note on B220: 1: финансирование разбито
Note on B230: 1: финансирование разбито
Note on B240: 1: финансирование разбито
Note on B246: 1: финансирование разбито
Note on B292: 1: финансирование разбито
Note on B312: 1: финансирование разбито
Note on B329: 1: финансирование разбито
Note on B330: 1: финансирование разбито
Note on B331: 1: финансирование разбито
Note on B333: 1: финансирование разбито
Note on B360: 1: разбито финансирование
Note on B366: 1: разбито финансирование
Note on B420: 1: финансирование разбито
Note on B426: 1: финансирование разбито
Note on B430: 1: финансирование разбито
Note on B493: 1: финансирование разбито
Note on B524: 1: финансирование разбито
Note on B530: 1: финансирование разбито
Note on B555: 1: финансирование разбито
Note on B565: 1: финансирование разбито
Note on B596: 1: финансирование разбито
Note on B785: 1: разделить финансирование
Note on B839: 1: финансирование разбито
Note on B849: 1: финансирование разбито
Note on B859: 1: финансирование разбито
Note on B880: 1: финансирование разбито
Note on B890: 1: финансирование разбито уточнить наименование программы
Note on B901: 1: финансирование разбито
Note on B911: 1: финансирование разбито
Note on B962: 1: финансирование разбито
Note on B993: 1: финансирование разбито
Note on B999: 1: финансирование разбито
Note on B1045: 1: финансирование разбито
Note on B1065: 1: финансирование разбито
Note on B1075: 1: финансирование разбито
Note on B1105: 1: разбить финансирование
Note on B1165: 1: разбить финансирование
Note on B1197: 1: разбить финансирование
Note on B1203: 1: разбито финансирование
Note on B1208: 1: финансирование разбить
Note on B1214: 1: финансирование разбить
Note on B1238: 1: финансирование разбито
Note on B1244: 1: финансирование разбито
Note on B1379: 1: разбить финансирование
Note on B1464: 1: финансирование разить на 3 источника
Note on B1475: 1: финансиование разбито
Note on F43: 1: без ссылок
Note on F221: 1: без ссылки
Note on F222: 1: без ссылки
Note on F223: 1: без ссылки
Note on F224: 1: без ссылки
Note on F225: 1: без ссылки
Note on F226: 1: без ссылки
Note on F227: 1: без ссылки
Note on F228: 1: без ссылки
Note on F229: 1: без ссылки
Note on F231: 1: без ссылки
Note on F232: 1: без ссылки
Note on F233: 1: без ссылки
Note on F234: 1: без ссылки
Note on F235: 1: без ссылки
Note on F236: 1: без ссылки
Note on F237: 1: без ссылки
Note on F238: 1: без ссылки
Note on F239: 1: без ссылки
Note on F314: 1: без ссылки
Note on F315: 1: без ссылки
Note on F421: 1: без ссылки
Note on F422: 1: без ссылки
Note on F431: 1: без ссылки
Note on F432: 1: без ссылки
Note on F433: 1: без ссылки
Note on F434: 1: без ссылки
Note on F435: 1: без ссылки
Note on F436: 1: без ссылки
Note on F437: 1: без ссылки
Note on F438: 1: без ссылки
Note on F439: 1: без ссылки
Note on F495: 1: без ссылки
Note on F496: 1: без ссылки
Note on F497: 1: без ссылки
Note on F498: 1: без ссылки
Note on F499: 1: без ссылки
Note on F501: 1: без ссылки
Note on F502: 1: без ссылки
Note on F516: 1: без ссылки
Note on F517: 1: без ссылки
Note on F518: 1: без ссылки
Note on F525: 1: без ссылки
Note on F526: 1: без ссылки
Note on F527: 1: без ссылки
Note on F529: 1: без ссылки
Note on F533: 1: без ссылки
Note on F557: 1: без ссылки
Note on F558: 1: без ссылки
Note on F563: 1: без ссылки
Note on F566: 1: без ссылки
Note on F567: 1: без ссылки
Note on F568: 1: без ссылки
Note on F574: 1: без ссылки
Note on F597: 1: без ссылки
Note on F903: 1: без ссылки
Note on F904: 1: без ссылки
Note on F905: 1: без ссылки
Note on F906: 1: без ссылки
Note on F907: 1: без ссылки
Note on F908: 1: без ссылки
Note on F909: 1: без ссылки
Note on F910: 1: без ссылки
Note on F913: 1: без ссылки
Note on F914: 1: без ссылки
Note on F915: 1: без ссылки
Note on F916: 1: без ссылки
Note on F918: 1: без ссылки
Note on F919: 1: без ссылки
Note on F920: 1: без ссылки
Note on F1172: 1: без ссылки
Note on F1174: 1: без ссылки
Note on F1212: 1: Убрать в другой источник
Note on F1380: 1: без ссылки
Note on F1466: 1: без ссылки
Note on F1467: 1: без ссылки
Note on F1476: 1: без ссылки
Note on F1477: 1: без ссылки
Note on H202: 1: без ссылок
Note on H233: 1: без ссылки
Note on H241: 1: без ссылки
Note on H242: 1: без ссылки
Note on H293: 1: без ссылки
Note on H295: 1: без ссылки
Note on H498: 1: без ссылки
Note on H499: 1: без ссылки
Note on H501: 1: без ссылки
Note on H502: 1: без ссылки
Note on H516: 1: без ссылки
Note on H517: 1: без ссылки
Note on H518: 1: без ссылки
Note on H525: 1: без ссылки
Note on H526: 1: без ссылки
Note on H527: 1: без ссылки
Note on H781: 1: без ссылок
Note on H848: 1: без ссылки
Note on H857: 1: без ссылки
Note on H860: 1: без ссылки
Note on H867: 1: без ссылки
Note on H868: 1: без ссылки
Note on H887: 1: без ссылки
Note on H897: 1: без ссылки
Note on H898: 1: без ссылки
Note on H899: 1: без ссылки
Note on H965: 1: без ссылки
Note on H966: 1: без ссылки
Note on H967: 1: без ссылки
Note on H968: 1: без ссылки
Note on H969: 1: без ссылки
Note on H970: 1: без ссылки
Note on H971: 1: без ссылки
Note on H995: 1: без ссылки
Note on H1046: 1: без ссылки
Note on H1067: 1: без ссылки
Note on H1077: 1: без ссылки
Note on H1114: 1: без ссылки
Note on H1174: 1: без ссылки
Note on H1472: 1: без ссылки
Note on H1473: 1: без ссылки
Note on J193: 1: Указана сумма по ГЦП - необходимое условие финансирования из КБ.
Note on J202: 1: без ссылок
Note on J233: 1: без ссылки
Note on J293: 1: без ссылки
Note on J295: 1: без ссылки
Note on J313: 1: без ссылки
Note on J364: 1: софинансирование по кБ и просто МБ
Note on J431: 1: оставить софинансирование
Note on J432: 1: без ссылки
Note on J433: 1: без ссылки
Note on J434: 1: оставить софинансирование
Note on J435: 1: оставить софинансирование
Note on J436: 1: без ссылки
Note on J437: 1: оставить софинансирование
Note on J438: 1: оставить софинансирование
Note on J439: 1: оставить софинансирование
Note on J486: 1: софинансирование КБ
Note on J487: 1: софинансирование КБ
Note on J488: 1: софинансирование КБ
Note on J489: 1: софинансирование КБ
Note on J490: 1: софинансирование КБ
Note on J491: 1: софинансирование КБ
Note on J496: 1: оставить софинансирование
Note on J498: 1: без ссылки
Note on J499: 1: без ссылки
Note on J501: 1: без ссылки
Note on J502: 1: без ссылки
Note on J514: 1: без ссылки
Note on J516: 1: без ссылки
Note on J517: 1: без ссылки
Note on J518: 1: без ссылки
Note on J519: 1: без ссылки
Note on J521: 1: без ссылки
Note on J522: 1: без ссылки
Note on J523: 1: без ссылки
Note on J525: 1: без ссылки
Note on J526: 1: без ссылки
Note on J527: 1: без ссылки
Note on J528: 1: без ссылки
Note on J529: 1: без ссылки
Note on J531: 1: без ссылки
Note on J532: 1: без ссылки
Note on J533: 1: без ссылки
Note on J558: 1: без ссылки
Note on J559: 1: без ссылки
Note on J568: 1: без ссылки
Note on J569: 1: без ссылки
Note on J781: 1: убрать софинансирование
Note on J782: 1: убрать софинансирование
Note on J783: 1: убрать софинансирование
Note on J784: 1: убрать софинансирование
Note on J786: 1: убрать софинансирование
Note on J787: 1: убрать софинансирование
Note on J857: 1: без ссылки
Note on J887: 1: без ссылки
Note on J891: 1: убрать софинансирование
Note on J897: 1: убрать софинансирование
Note on J898: 1: убрать софинансирование
Note on J899: 1: убрать софинансирование
Note on J965: 1: убрать суимму софинансирования
Note on J966: 1: без ссылки
Note on J967: 1: без ссылки
Note on J968: 1: без ссылки
Note on J969: 1: без ссылки
Note on J970: 1: без ссылки
Note on J971: 1: без ссылки
Note on J995: 1: без ссылки
Note on J1046: 1: без ссылки
Note on J1067: 1: без ссылки
Note on J1077: 1: без ссылки
Note on J1201: 1: софинансирование по ФБ
Note on J1202: 1: софинансирование по ФБ
Note on J1203: 1: софинансирование по ФБ
Note on J1204: 1: софинансирование по ФБ
Note on J1205: 1: софинансирование по ФБ
Note on J1206: 1: софинансирование по ФБ
Note on J1212: 1: без софинансирование КБ
Note on J1385: 1: без ссылки
Note on J1467: 1: без ссылки
Note on J1477: 1: без ссылки
Note on J1479: 1: без ссылки
Note on L425: 1: без ссылки
Note on L434: 1: без ссылки
Note on L435: 1: без ссылки
Note on L497: 1: без ссылки
Note on L498: 1: без ссылки
Note on L499: 1: без ссылки
Note on L501: 1: без ссылки
Note on L502: 1: без ссылки
Note on L516: 1: без ссылки
Note on L517: 1: без ссылки
Note on L518: 1: без ссылки
Note on L525: 1: без ссылки
Note on L526: 1: без ссылки
Note on L527: 1: без ссылки
Note on L533: 1: без ссылки
Note on L1384: 1: без ссылки
Note on L1385: 1: без ссылки
Note on L1386: 1: без ссылки
Note on L1387: 1: без ссылки
Note on L1388: 1: без ссылки
Note on L1469: 1: без ссылки
Note on L1481: 1: без ссылки
Note on L1482: 1: без ссылки
Note on L1483: 1: без ссылки
Note on L1484: 1: без ссылки

## Прил2-ФБ, КБ
Приложение № 2 к отчёту о выполнении в 2014 году комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года
Мероприятия программы, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и краевого бюджетов
( в ценах соответствующих лет)
№ | Наименование мероприятия | Объем финансирования - всего, тыс.руб. |  | Отклонение | в том числе:
[5 empty] | федеральный бюджет |  | краевой бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники
|  | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1. Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на долгосрочный период (2009-2015 годы) (Постановление Правительства Российской Федерации от 20.09.2008 № 705)
1.1 | Модернизация основного технологического оборудования | 22846892.8 | 15619534.7 | -7227358.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22846892.8 | 15619534.7
| 2007 год | 2526709 | 2308453 | -218256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526709 | 2308453
| 2008 год ценах | 2546450 | 1683474 | -862976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546450 | 1683474
| 2009 год | 2022403 | 1934568 | -87835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022403 | 1934568
| 2010 год | 2760561.4 | 2807200 | 46638.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760561.4 | 2807200
| 2011 год | 1779394.8 | 2169745 | 390350.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779394.8 | 2169745
1.1 | Модернизация основного технологического оборудования | 4171090 | 4036170 | -134920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171090 | 4036170
1.1 | Модернизация основного технологического оборудования | 3485704.3 | 381014 | -3104690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3485704.3 | 381014
1.1 | информация для служебного пользования
| 2015 год | 2923521.1 | 0 | -2923521.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923521.1 | 0
2. Федеральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" (Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 972)
3.28 | Реконструкция зданий пожарных частей ГУ "Специальное управление ФПС № 19 МЧС России" | 105300 | 190046.5 | 84746.5 | 105300 | 190046.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | Реконструкция зданий пожарных частей ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» | 105300 | 190046.5 | 84746.5 | 105300 | 190046.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Национальный проект "Здоровье"
3.5.1 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | 15145.5 | 21788.1 | 6642.6 | 15145.5 | 21788.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 15145.5 | 0 | -15145.5 | 15145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 14133.6 | 14133.6 | 0 | 14133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 7654.5 | 7654.5 | 0 | 7654.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Приобретение диагностического оборудования2 | 2757.1 | 48759.9 | 46002.8 | 2757.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2007 год | 2180 | 0 | -2180 | 2180 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 77.1 | 0 | -77.1 | 77.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 100 | 0 | -100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.5.2 | Приобретение диагностического оборудования2 | 100 | 471.5 | 371.5 | 100 | 471.5 | 0 |  | 0 |  | 0
3.5.2 | Приобретение диагностического оборудования | 100 | 47667.8 | 47567.8 | 100 | 47667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Приобретение диагностического оборудования | 100 | 620.6 | 520.6 | 100 | 0 | 0 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Оказание услуг по дополнительной диспансеризации граждан, работающих в бюджетной сфере | 970 | 0 | -970 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 467 | 0 | -467 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 503 | 0 | -503 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Оказание услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан | 23642.9 | 21034.7 | -2608.2 | 18149.2 | 19937.1 | 5493.7 | 1097.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 2645 | 1097.6 | -1547.4 | 0 | 0 | 2645 | 1097.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 2848.7 | 3409 | 560.3 | 0 | 3409 | 2848.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 3647 | 5048.8 | 1401.8 | 3647 | 5048.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 5048.8 | 4587.9 | -460.9 | 5048.8 | 4587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 4689 | 4764.4 | 75.4 | 4689 | 4764.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Оказание услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан | 4764.4 | 2127 | -2637.4 | 4764.4 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Проведение медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 10089.3 | 10038.9 | -50.4 | 0 | 0 | 10089.3 | 10038.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 3140.1 | 3717.8 | 577.7 | 0 | 0 | 3140.1 | 3717.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 3381.9 | 3351.1 | -30.8 | 0 | 0 | 3381.9 | 3351.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 3567.3 | 2970 | -597.3 | 0 | 0 | 3567.3 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | Оснащение медицинским оборудованием стационарного отделения родовспоможения | 11590.3 | 7374.4 | -4215.9 | 2956.3 | 4292.2 | 8634 | 3082.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 667.9 | 769.5 | 101.6 | 667.9 | 769.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 715.3 | 0 | -715.3 | 715.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 2627.8 | 3522.7 | 894.9 | 1573.1 | 3522.7 | 1054.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 2247.1 | 0 | -2247.1 | 0 | 0 | 2247.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | Оснащение медицинским оборудованием стационарного отделения родовспоможения | 2887.4 | 1581.7 | -1305.7 | 0 | 0 | 2887.4 | 1581.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | Оснащение медицинским оборудованием стационарного отделения родовспоможения | 2172.4 | 1500.5 | -671.9 | 0 | 0 | 2172.4 | 1500.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 272.4 | 0 | -272.4 | 0 | 0 | 272.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по национальному проекту "Здоровье" | 64195.1 | 108996 | 44800.9 | 39008.1 | 94156.7 | 25187 | 14839.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 23577.6 | 4815.4 | -18762.2 | 17325.5 | 0 | 6252.1 | 4815.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 7478.6 | 21663.2 | 14184.6 | 745 | 18312.1 | 6733.6 | 3351.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 7929.6 | 15673.3 | 7743.7 | 4362.3 | 12703.3 | 3567.3 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 7676.6 | 8110.6 | 434 | 6621.9 | 8110.6 | 1054.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 7036.1 | 4764.4 | -2271.7 | 4789 | 4764.4 | 2247.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по национальному проекту "Здоровье" | 4864.4 | 2598.5 | -2265.9 | 4864.4 | 2598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по национальному проекту "Здоровье" | 2987.4 | 49249.5 | 46262.1 | 100 | 47667.8 | 2887.4 | 1581.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по национальному проекту "Здоровье" | 2272.4 | 2121.1 | -151.3 | 100 | 0 | 2172.4 | 2121.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 372.4 | 0 | -372.4 | 100 | 0 | 272.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" (Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050) Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012-2013 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 596-п)
4.5 | Обеспечение жильем молодых семей | 154041.8 | 180523.8 | 26482 | 28423 | 40209.9 | 93871.5 | 113943.7 | 31747.3 | 26370.2 | 0 | 0
| 2007 год | 12090.6 | 10848.1 | -1242.5 | 2200 | 2150.6 | 6638.1 | 6409.1 | 3252.5 | 2288.4 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 14393 | 32236.6 | 17843.6 | 2766 | 13954.4 | 8300 | 16607.7 | 3327 | 1674.5 | 0 | 0
| 2009 год | 26141 | 25422.2 | -718.8 | 5113.9 | 5032.5 | 18529.7 | 18529.7 | 2497.4 | 1860 | 0 | 0
| 2010 год | 13316.3 | 13601.4 | 285.1 | 1378.9 | 1397 | 10033.1 | 10300.1 | 1904.3 | 1904.3 | 0 | 0
| 2011 год | 14000 | 17834.6 | 3834.6 | 1400 | 4634.6 | 10000 | 12020.6 | 2600 | 1179.4 | 0 | 0
4.5 | Обеспечение жильем молодых семей | 25766.1 | 31327.8 | 5561.7 | 4600 | 5449.2 | 12000 | 18061.1 | 9166.1 | 7817.5 | 0 | 0
4.5 | Обеспечение жильем молодых семей | 40909 | 44679.5 | 3770.5 | 7363.6 | 6681.9 | 24545.4 | 28351.5 | 9000 | 9646.1 | 0 | 0
4.5 | Обеспечение жильем молодых семей1 | 6025.8 | 4573.6 | -1452.2 | 2200.6 | 909.7 | 3825.2 | 3663.9
| 2015 год | 1400 | 0 | -1400 | 1400 | 0
4. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (Постановление Правительства РФ от 18.10.2013 № 932)
3.6 | Оказание медицинской помощи населению близлежащих районов на базе межрайонного центра филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 95723.6 | 98683.1 | 2959.5 | 0 | 0 | 95723.6 | 98683.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 4061.5 | 1094.9 | -2966.6 | 0 | 0 | 4061.5 | 1094.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 6534.2 | 5915.7 | -618.5 | 0 | 0 | 6534.2 | 5915.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 6998.1 | 9120.3 | 2122.2 | 0 | 0 | 6998.1 | 9120.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 7127.1 | 12818.9 | 5691.8 | 0 | 0 | 7127.1 | 12818.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 7937.4 | 13452.8 | 5515.4 | 0 | 0 | 7937.4 | 13452.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Оказание медицинской помощи населению близлежащих районов на базе межрайонного центра филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 15294.3 | 17865.7 | 2571.4 | 0 | 0 | 15294.3 | 17865.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Оказание медицинской помощи населению близлежащих районов на базе межрайонного центра филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 17865.7 | 21491.7 | 3626 | 0 | 0 | 17865.7 | 21491.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Оказание медицинской помощи населению близлежащих районов на базе межрайонного центра филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 21491.7 | 16923.1 | -4568.6 | 0 | 0 | 21491.7 | 16923.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 8413.6 | 0 | -8413.6 | 0 | 0 | 8413.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6-1 | Оказание услуг по проведению диспансеризации определённых групп взрослого населения | 50948.5 | 33870.5 | -17078 | 0 | 0 | 50948.5 | 33870.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6-1 | Оказание услуг по проведению диспансеризации определённых групп взрослого населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6-1 | Оказание услуг по проведению диспансеризации определённых групп взрослого населения | 16948.5 | 16948.5 | 0 | 0 | 0 | 16948.5 | 16948.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6-1 | Оказание услуг по проведению диспансеризации определённых групп взрослого населения | 17000 | 16922 | -78 | 0 | 0 | 17000 | 16922 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 17000 | 0 | -17000 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | 146672.1 | 132553.6 | -14118.5 | 0 | 0 | 146672.1 | 132553.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 4061.5 | 1094.9 | -2966.6 | 0 | 0 | 4061.5 | 1094.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 6534.2 | 5915.7 | -618.5 | 0 | 0 | 6534.2 | 5915.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 6998.1 | 9120.3 | 2122.2 | 0 | 0 | 6998.1 | 9120.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 7127.1 | 12818.9 | 5691.8 | 0 | 0 | 7127.1 | 12818.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 7937.4 | 13452.8 | 5515.4 | 0 | 0 | 7937.4 | 13452.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 15294.3 | 17865.7 | 2571.4 | 0 | 0 | 15294.3 | 17865.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | 34814.2 | 38440.2 | 3626 | 0 | 0 | 34814.2 | 38440.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | 38491.7 | 33845.1 | -4646.6 | 0 | 0 | 38491.7 | 33845.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 25413.6 | 0 | -25413.6 | 0 | 0 | 25413.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Долгосрочная целевая программа "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 575-п)
2.2 | Обеспечение доступного и качественного образования2 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования3 | 2941.5 | 7309.9 | 4368.4 | 0 | 0 | 0 | 2612.7 | 2106.6 | 3534.9 | 834.9 | 1162.3
3.19 | Развитие системы массовой физической культуры и спорта по месту жительства | 1100 | 1661.1 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1000 | 1038.6 | 100 | 272.5
| Итого по долгосрочной целевой программе "От массовости к мастерству" | 4041.5 | 9671 | 5629.5 | 0 | 0 | 0 | 3662.7 | 3106.6 | 4573.5 | 934.9 | 1434.8
6. Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 570-п)
4.33 | Реконструкция, модернизация и ремонт улично-дорожной сети4 | 0 | 876.7 | 876.7 |  |  |  | 876.7
7. Государственная программа Красноярского края "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п)
1.20 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» (2014-2015 годы) | 2438 | 10512.5 | 8074.5 | 0 | 0 | 870 | 0 | 1568 | 1122.5 | 0 | 9390
8. Государственная программа Красноярского края "Развитие образования" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п)
2.1 | Создание современных комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях | 12018.7 | 5945.5 | -6073.2 | 0 | 0 | 1236.7 | 1975.7 | 10782 | 3969.8 | 0 | 0
2.2 | Обеспечение доступного и качественного образования2 | 1493.4 | 1301.2 | -192.2 | 0 | 0 | 1493.4 | 1088.3 | 0 | 94.9 | 0 | информация для служебного пользования
2.3 | Развитие инновационных практик воспитания, направленных на становление ценности здорового образа жизни, ценности использования свободного времени для личностного развития, ценности осуществления социально значимой деятельности | 22997.3 | 20053.3 | -2944 | 0 | 0 | 10149.8 | 9745.4 | 10565.8 | 8715.4 | 2281.7 | 1592.5
2.7.13 | Техническое переоснащение и обновление оборудования учреждений образования | 300 | 2256.7 | 1956.7 | 0 | 0 | 0 | 949.6 | 0 | 0 | 300 | 1307.1
2.10 | Организация муниципального оздоровительного лагеря (центра) на базе МОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма» | 45 | 3493.3 | 3448.3 | 0 | 0 | 0 | 3348.8 | 45 | 144.5 | 0 | 0
2.11.1 | Совершенствование форм подготовки педагогических кадров и административно-управленческого персонала | 2078.4 | 4208 | 2129.6 | 0 | 0 | 786.1 | 2043.2 | 1292.3 | 2164.8 | 0 | 0
3.23 | Обеспечение компенсационных выплат родителям или опекунам, фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образования для определения в дошкольные образовательные учреждения | 2560 | 372.7 | -2187.3 | 0 | 0 | 2560 | 372.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по государственной программе Красноярского края "Развитие образования" | 41492.8 | 37630.7 | -3862.1 | 0 | 0 | 16226 | 19523.7 | 22685.1 | 15089.4 | 2581.7 | 3017.6
9. Государственная программа Красноярского края "Развитие культуры" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п)
2.12.1 | Поддержка деятельности музеев, развитие экспозиционно-выставочной деятельности | 1839.2 | 1916.1 | 76.9 | 0 | 0 | 1185.6 | 496 | 553.6 | 402.4 | 100 | 1017.7
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0
| 2009 год | 502.4 | 502.4 | 0 | 0 | 0 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 797.7 | 797.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.7
2.12.1 | Поддержка деятельности музеев, развитие экспозиционно-выставочной деятельности2 | 149.8 | 56 | -93.8 | 0 | 0 | 44.8 | 44.8 | 5 | 11.2 | 100 | 0
2.12.1 | Поддержка деятельности музеев, развитие экспозиционно-выставочной деятельности | 80 | 320 | 240 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 20 | 0 | информация для служебного пользования
| 2015 год | 867 | 0 | -867 | 0 | 0 | 689.6 | 0 | 177.4 | 0 | 0 | 0
2.12.2 | Комплектование библиотечного фонда муниципального учреждения культуры "Библиотека им. Маяковского"8 | 10833.8 | 3669.2 | -7164.6 | 0 |  | 218 |  | 10615.8 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 1751.3 | 0 | -1751.3 |  |  | 31.5 |  | 1719.8 |  | 0
| 2011 год | 1755.6 | 0 | -1755.6 |  |  | 35.7 |  | 1719.9 |  | 0
2.12.2 | Комплектование библиотечного фонда муниципального учреждения культуры "Библиотека им. Маяковского"8 | 1750.6 | 37.8 | -1712.8 |  |  | 37.8 | 37.8 | 1712.8 |  | 0
2.12.2 | Комплектование библиотечного фонда муниципального учреждения культуры "Библиотека им. Маяковского"3 | 1809.4 | 1823.5 | 14.1 | 0 | 0 | 40.4 | 40.4 | 1769 | 1783.1 | 0
2.12.2 | Комплектование библиотечного фонда муниципального учреждения культуры "Библиотека им. Маяковского" | 1107.8 | 1807.9 | 700.1 | 0 | 0 | 34.8 | 26.2 | 1073 | 1781.7 | 0 | 0
| 2015 год | 2659.1 | 0 | -2659.1 |  |  | 37.8 |  | 2621.3 |  | 0
2.12.4 | Создание новых моделей организации культурной деятельности | 1807.3 | 897.4 | -909.9 | 0 | 0 | 1575.3 | 475.6 | 122 | 103.7 | 110 | 318.1
| 2007 год | 386.8 | 442.3 | 55.5 | 0 | 0 | 386.8 | 345.6 | 0 | 96.7 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.4 | Создание новых моделей организации культурной деятельности | 555.5 | 455.1 | -100.4 | 0 | 0 | 438.5 | 130 | 7 | 7 | 110 | 318.1
| 2015 год | 865 | 0 | -865 | 0 | 0 | 750 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0
2.12.5 | Сохранение и развитие народной культуры | 7040.3 | 966.4 | -6073.9 | 0 | 0 | 4188 | 219.2 | 1047 | 7 | 1805.3 | 740.2
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5 | Сохранение и развитие народной культуры | 900 | 876.2 | -23.8 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 0 | 7 | 900 | 650
| 2014 год | 905.3 | 90.2 | -815.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3 | 90.2
| 2015 год | 5235 | 0 | -5235 | 0 | 0 | 4188 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0
2.12.6 | Создание и развитие деятельности городского молодёжного центра | 21508.7 | 16358.2 | -5150.5 | 0 | 0 | 750 | 91.3 | 19093.7 | 14349.9 | 1665 | 1917
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 2358.7 | 1859.3 | -499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.7 | 1859.3 | 360 | 0
2.12.6 | Создание и развитие деятельности городского молодёжного центра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.6 | Создание и развитие деятельности городского молодёжного центра | 5742.7 | 5562.1 | -180.6 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 5497.7 | 5470.8 | 245 | 0
| 2014 год | 6974.9 | 8936.8 | 1961.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6274.9 | 7019.8 | 700 | 1917
| 2015 год | 6432.4 | 0 | -6432.4 | 0 | 0 | 750 | 0 | 5322.4 | 0 | 360 | 0
2.12.7 | Реализация на базе МОУ ДОД "Детская музыкальная школа" краевого проекта "Совершенствование взаимодействия детских музыкальных школ и детских школ искусств Восточного методического объединения в решении задач по подготовке кадров отрасли культуры" | 860.6 | 817.2 | -43.4 | 0 | 0 | 687 | 643.6 | 173.6 | 173.6 | 0 | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 286.3 | 248.9 | -37.4 | 0 | 0 | 229 | 191.6 | 57.3 | 57.3 | 0 | 0
| 2011 год | 286.3 | 280.3 | -6 | 0 | 0 | 229 | 223 | 57.3 | 57.3 | 0 | 0
2.12.7 | Реализация на базе МОУ ДОД "Детская музыкальная школа" краевого проекта "Совершенствование взаимодействия детских музыкальных школ и детских школ искусств Восточного методического объединения в решении задач по подготовке кадров отрасли культуры" | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 59 | 59 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.8 | Использование инновационных образовательных технологий и методик | 570 | 1125 | 555 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 344.5 | 55.8 | 0 | 1069.2
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 966.8 | 966.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 911
| 2009 год | 118.9 | 25.7 | -93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 25.7
| 2010 год | 58.1 | 0 | -58.1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.8 | Использование инновационных образовательных технологий и методик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5
| 2015 год | 393 | 0 | -393 | 0 | 0 | 196.5 | 0 | 196.5 | 0 | 0 | 0
2.13.1 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений культуры9 | 3040 | 0 | -3040 | 0 |  | 2432 |  | 608 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.13.1 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений культуры9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 3040 | 0 | -3040 | 0 |  | 2432 |  | 608 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.13.2 | Обновление и модернизация материально-технической базы организаций культуры9 | 12670 | 12574 | -96 | 0 |  | 2421.6 |  | 728.4 |  | 9520
| 2007 год | 200 | 0 | -200 | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 1446.6 | 0 | -1446.6 | 0 |  | 1119.8 |  | 326.8 |  | 0
| 2011 год | 493.7 | 0 | -493.7 | 0 |  | 468.6 |  | 25.1 |  | 0
2.13.2 | Обновление и модернизация материально-технической базы организаций культуры9 | 8496.8 | 10239.1 | 1742.3 | 0 |  | 77.4 | 524.1 | 19.4 | 27.5 | 8400 | 9687.5
2.13.2 | Обновление и модернизация материально-технической базы организаций культуры9 | 409.9 | 0 | -409.9 | 0 |  | 327.9 |  | 82 |  | 0
2.13.2 | Обновление и модернизация материально-технической базы организаций культуры | 1213.1 | 2334.9 | 1121.8 | 0 | 0 | 0 | 200 | 93.1 | 115 | 1120 | 2019.9
| 2015 год | 409.9 | 0 | -409.9 | 0 |  | 327.9 |  | 82 |  | 0
2.13.3 | Пополнение видового состава животных МУ «Природный зоологический парк» | 1110 | 120 | -990 | 0 | 0 | 470 | 0 | 490 | 60 | 150 | 60
| 2007 год | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
| 2014 год | 150 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
| 2015 год | 960 | 0 | -960 | 0 | 0 | 470 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0
3.27 | Городская целевая программа "Пожарная безопасность в г.Зеленогорске" | 60087 | 36516.6 | -23570.4 | 0 | 0 | 0 | 4011.1 | 59148.8 | 32397.7 | 938.2 | 107.8
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 4473.8 | 3929.3 | -544.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4473.8 | 3929.3 | 0 | 0
| 2009 год | 6023.9 | 2332.4 | -3691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023.9 | 2332.4 | 0 | 0
| 2010 год | 2697.3 | 1114.1 | -1583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697.3 | 1114.1 | 0 | 0
| 2011 год | 10436.3 | 10654.8 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 2885.8 | 9498.1 | 7685 | 938.2 | 84
3.27 | Городская целевая программа "Пожарная безопасность в г.Зеленогорске" | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 15516.3 | 15556.6 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 1125.3 | 15516.3 | 14407.5 | 0 | 23.8
| 2014 год | 11951.4 | 2929.4 | -9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11951.4 | 2929.4 | 0 | 0
| 2015 год | 8988 | 0 | -8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8988 | 0 | 0 | 0
| Итого по целевой программе "Культура Красноярья" | 76676.4 | 41692.5 | -34983.9 | 0 | 0 | 11393.1 | 5548.7 | 52995.1 | 21429.9 | 12288.2 | 14713.9
| 2007 год | 586.8 | 502.3 | -84.5 | 0 | 0 | 486.8 | 345.6 | 100 | 156.7 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 4713.8 | 5136.1 | 422.3 | 0 | 0 | 120 | 120 | 4593.8 | 4105.1 | 0 | 911
| 2009 год | 6645.2 | 2860.5 | -3784.7 | 0 | 0 | 251.2 | 251.2 | 6394 | 2583.6 | 0 | 25.7
| 2010 год | 6239.6 | 1363 | -4876.6 | 0 | 0 | 1409.3 | 191.6 | 4830.3 | 1171.4 | 0 | 0
| 2011 год | 15330.6 | 12794.4 | -2536.2 | 0 | 0 | 733.3 | 3108.8 | 13299.1 | 9601.6 | 1298.2 | 84
| Итого по целевой программе "Культура Красноярья" | 10535.4 | 11362.6 | 827.2 | 0 | 0 | 344.2 | 790.9 | 1791.2 | 86.5 | 8400 | 10485.2
| Итого по целевой программе "Культура Красноярья" | 2859.2 | 2755.7 | -103.5 | 0 | 0 | 85.2 | 304.4 | 1774 | 1801.3 | 1000 | 650
| Итого по государственной программе Красноярского края "Развитие культуры" | 2956.4 | 4917.9 | 1961.5 | 0 | 0 | 553.3 | 436.2 | 1173.1 | 1923.7 | 1230 | 2558
| 2015 год | 26809.4 | 0 | -26809.4 | 0 | 0 | 7409.8 | 0 | 19039.6 | 0 | 360 | 0
10. Государственная программа Красноярского края "Развитие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014-2016 годы" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п) | Государственная программа Красноярского края "Развитие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014-2016 годы" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п)
3.15-1 | Реконструкция жилищно-эксплуатационной конторы №6 и создание на её базе спортивно-восстановительного комплекса | 6871.8 | 0 | -6871.8 | 0 | 0 | 421.8 |  | 6000 |  | 450
11. Государственная программа Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п)
4.5 | Обеспечение жильем молодых семей | 14121.9 | 1949.7 | -12172.2 | 0 | 0 | 10000 | 380.9 | 4121.9 | 1568.8 | 0 | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0
4.5 | Обеспечение жильем молодых семей | 0 | 0 | 0
4.5 | Обеспечение жильем молодых семей | 0 | 0 | 0
4.5 | Обеспечение жильем молодых семей1 | 14121.9 | 1949.7 | -12172.2 | 0 | 0 | 10000 | 380.9 | 4121.9 | 1568.8 | 0 | 0
12. Государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п)
3.1 | Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения" | 21274.5 | 12853.9 | -8420.6 | 0 | 0 | 1690.4 | 2360.4 | 19584.1 | 10493.5 | 0 | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 2009.8 | 2009.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.8 | 2009.8 | 0 | 0
| 2011 год | 235 | 234.2 | -0.8 | 0 | 0 | 167.2 | 166.4 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0
3.1 | Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения" | 5605.2 | 5902.6 | 297.4 | 0 | 0 | 1275.2 | 1946 | 4330 | 3956.6 | 0 | 0
3.1 | Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения" | 7819.2 | 1175.6 | -6643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7819.2 | 1175.6 | 0 | 0
3.1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» (2014-2015 годы) | 3405.3 | 3531.7 | 126.4 | 0 | 0 | 248 | 248 | 3157.3 | 3283.7 | 0 | 0
| 2015 год | 2200 | 0 | -2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0
12. Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 625-п)
3.7 | Городская целевая программа "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в ЗАТО г.Зеленогорске"10 | 56.8 | 8.6 | -48.2 | 0 |  | 56.2 |  | 0.6 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 14 | 0 | -14 | 0 |  | 13.9 |  | 0.1 |  | 0
| 2011 год | 8.4 | 0 | -8.4 | 0 |  | 8.3 |  | 0.1 |  | 0
3.7 | Городская целевая программа "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в ЗАТО г.Зеленогорске"10 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 |  | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 0.1 | 0
| 2013 год | 8.6 | 0 | -8.6 | 0 |  | 8.5 |  | 0.1 |  | 0
| 2014 год | 8.6 | 0 | -8.6 | 0 |  | 8.5 |  | 0.1 |  | 0
| 2015 год | 8.6 | 0 | -8.6 | 0 |  | 8.5 |  | 0.1 |  | 0
16. Краевая целевая программа "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах" ( Закон Красноярского края от 20.12.2007г. № 4-1018)
3.17 | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования11 | 896 | 0 | -896 | 0 |  | 860 |  | 36 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 500 | 0 | -500 |  |  | 500 |  |  |  | 0
| 2010 год | 396 | 0 | -396 |  |  | 360 |  | 36
| 2011 год | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0
11. Долгосрочная целевая программа "Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013-2015 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 727-п)
1.4 | Развитие подсобного хозяйства "Искра" ФГУП "ПО ЭХЗ" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО "Искра" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО "Искра" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Организация муниципального оздоровительного лагеря (центра) на базе МОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма»1 | 4550.7 | 1246.9 | -3303.8 | 0 | 0 | 4136.7 | 800.5 | 414 | 446.4 | 0 | 0
12. Долгосрочная целевая программа "Одарённые дети Красноярья" на 2011-2013 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2010 № 586-п)
1.4 | Развитие подсобного хозяйства "Искра" ФГУП "ПО ЭХЗ" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО "Искра" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО "Искра" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Развитие инновационных практик воспитания, направленных на становление ценности здорового образа жизни, ценности использования свободного времени для личностного развития, ценности осуществления социально значимой деятельности4 | 0 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 10 | 0 | 0
13. Долгосрочная целевая программа "Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае" на 2012-2014 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 25.10.2011 № 651-п)
1.4 | Развитие подсобного хозяйства "Искра" ФГУП "ПО ЭХЗ" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО "Искра" | 99788.3 | 67303.7 | -32484.6 | 0 | 0 | 75408 | 26248 | 17860.3 | 39587.9 | 6520 | 1467.8
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО "Искра" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.3 | Внедрение новых форм организации досуга населения | 6273.4 | 3838 | -2435.4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3273.4 | 3241 | 3000 | 297
3.17 | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования5 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 20 | 0 | 0
3.20 | Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий6 | 0 | 1232 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 932 | 0 | 0
| Итого по долгосрочной целевой программе "Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае" | 6273.4 | 5490 | -783.4 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3273.4 | 4193 | 3000 | 297
4.33 | Реконструкция, модернизация и ремонт улично-дорожной сети4 | 41658.1 | 25959.1 | -15699 | 0 | 0 | 37580 | 12000 | 4078.1 | 13959.1 | 0 | 0
| Итого по государственной программе Красноярского края "Развитие транспортной системы" | 45063.4 | 29490.8 | -15572.6 | 0 | 0 | 37828 | 12248 | 7235.4 | 17242.8 | 0 | 0
13. Государственная программа Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п)
3.32 | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях | 260 | 436.9 | 176.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 436.9
| 2007 год | 260 | 391 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 391
| 2008 год ценах | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3
| 2009 год | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3
| 2010 год | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 | Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г.Зеленогорска | 622252.7 | 499905.5 | -122347.2 | 0 | 0 | 65418 | 62623.2 | 3005.2 | 8520.2 | 553829.5 | 428762.1
| 2007 год | 65941.9 | 60387.1 | -5554.8 | 0 | 0 | 3995 | 3995 | 40 | 2590 | 61906.9 | 53802.1
| 2008 год ценах | 72307.8 | 64181 | -8126.8 | 0 | 0 | 6743 | 6616 | 67.4 | 66.1 | 65497.4 | 57498.9
| 2009 год | 79600.6 | 75473.2 | -4127.4 | 0 | 0 | 7148 | 7405.6 | 2124.6 | 2124.6 | 70328 | 65943
| 2010 год | 79482.1 | 86330.9 | 6848.8 | 0 | 0 | 7613 | 7400 | 374 | 1779.8 | 71495.1 | 77151.1
| 2011 год | 64103.7 | 54187.5 | -9916.2 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 70 | 70 | 57033.7 | 47117.5
| 2012 год | 47900.3 | 52872.7 | 4972.4 | 0 | 0 | 8619 | 21125.4 | 86.2 | 1242.6 | 39195.1 | 30504.7
4.28 | Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г.Зеленогорска | 53212.2 | 51469.5 | -1742.7 | 0 | 0 | 8100 | 8300.9 | 81 | 639.2 | 45031.2 | 42529.4
4.28 | Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г.Зеленогорска | 66951.5 | 55003.6 | -11947.9 | 0 | 0 | 8100 | 780.3 | 81 | 7.9 | 58770.5 | 54215.4
| 2015 год | 92752.6 | 0 | -92752.6 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 81 | 0 | 84571.6 | 0
| Итого по долгосрочной целевой программе "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" | 622512.7 | 500342.4 | -122170.3 | 0 | 0 | 65418 | 62623.2 | 3005.2 | 8520.2 | 554089.5 | 429199
| 2007 год | 66201.9 | 60778.1 | -5423.8 | 0 | 0 | 3995 | 3995 | 40 | 2590 | 62166.9 | 54193.1
| 2008 год ценах | 72307.8 | 64196.3 | -8111.5 | 0 | 0 | 6743 | 6616 | 67.4 | 66.1 | 65497.4 | 57514.2
| 2009 год | 79600.6 | 75488.5 | -4112.1 | 0 | 0 | 7148 | 7405.6 | 2124.6 | 2124.6 | 70328 | 65958.3
| 2010 год | 79482.1 | 86346.2 | 6864.1 | 0 | 0 | 7613 | 7400 | 374 | 1779.8 | 71495.1 | 77166.4
| 2011 год | 64103.7 | 54187.5 | -9916.2 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 70 | 70 | 57033.7 | 47117.5
| Итого по долгосрочной целевой программе "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" | 47900.3 | 52872.7 | 4972.4 | 0 | 0 | 8619 | 21125.4 | 86.2 | 1242.6 | 39195.1 | 30504.7
| 2013 год | 53212.2 | 51469.5 | -1742.7 | 0 | 0 | 8100 | 8300.9 | 81 | 639.2 | 45031.2 | 42529.4
| Итого по государственной программе Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 66951.5 | 55003.6 | -11947.9 | 0 | 0 | 8100 | 780.3 | 81 | 7.9 | 58770.5 | 54215.4
| 2015 год | 92752.6 | 0 | -92752.6 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 81 | 0 | 84571.6 | 0
14 Государственная программа Красноярского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п)
3.33 | Строительство третьей очереди полигона твёрдых бытовых отходов | 90612.8 | 0 | -90612.8 | 0 | 0 | 84400 | 0 | 6212.8 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | Строительство третьей очереди полигона твёрдых бытовых отходов | 25385.6 | 0 | -25385.6 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 1985.6 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 65227.2 | 0 | -65227.2 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 4227.2 | 0 | 0 | 0
15. Государственная программа Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п)
2.7.10 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений общего образования | 6851.7 | 15591.5 | 8739.8 | 0 | 0 | 0 | 4037.5 | 6851.7 | 11554 | 0 | 0
2.13.1 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений культуры | 2358 | 3795.8 | 1437.8 | 0 | 0 | 0 | 1747.5 | 2358 | 2048.3 | 0 | 0
4.1 | Строительство парковой зоны обводнённых карьеров в черте города | 4050 | 0 | -4050 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0
4.3 | Благоустройство территории города | 2700 | 992 | -1708 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1650 | 992 | 50 | 0
| Итого по государственной программе Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" | 15959.7 | 20379.3 | 4419.6 | 0 | 0 | 4240 | 5785 | 11669.7 | 14594.3 | 50 | 0
16. Государственная программа Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п)
1.4 | Развитие подсобного хозяйства "Искра" ФГУП "ПО ЭХЗ" | 28876.3 | 110648 | 81771.7 | 0 | 0 | 5246.3 | 67565.4 | 0 | 0 | 23630 | 43082.6
| 2007 год | 25256.7 | 29969 | 4712.3 | 0 | 0 | 1626.7 | 2375 | 0 | 0 | 23630 | 27594
| 2008 год ценах | 1750.3 | 34170.2 | 32419.9 | 0 | 0 | 1750.3 | 28660.2 | 0 | 0 | 0 | 5510
| 2009 год | 1869.3 | 46508.8 | 44639.5 | 0 | 0 | 1869.3 | 36530.2 | 0 | 0 | 0 | 9978.6
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО "Искра" | 319671.1 | 224026.5 | -95644.6 | 0 | 0 | 139795.1 | 137335.4 | 0 | 0 | 179876 | 86691.1
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 40284.2 | 40284.2 | 0 | 0 | 0 | 7741.2 | 7741.2 | 0 | 0 | 32543 | 32543
| 2011 год | 75002.9 | 62116.8 | -12886.1 | 0 | 0 | 15002.9 | 28990.2 | 0 | 0 | 60000 | 33126.6
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО "Искра" | 43653 | 36580 | -7073 | 0 | 0 | 30989 | 32646 | 0 | 0 | 12664 | 3934
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО "Искра" | 45649 | 49110.4 | 3461.4 | 0 | 0 | 30980 | 39390 | 0 | 0 | 14669 | 9720.4
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО "Искра" | 35228 | 35935.1 | 707.1 | 0 | 0 | 35228 | 28568 | 0 | 0 | 0 | 7367.1
| 2015 год | 79854 | 0 | -79854 | 0 | 0 | 19854 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0
17. Государственная программа Красноярского края "Содействие занятости населения" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п)
1.22 | Содействие занятости населения города Зеленогорска | 299635.6 | 263570.7 | -36064.9 | 0 | 0 | 261058.9 | 225780.8 | 27345.9 | 24294.2 | 11230.8 | 13495.7
| 2007 год | 16249.1 | 13973.4 | -2275.7 | 0 | 0 | 13566.6 | 11388.6 | 2102.9 | 1689.9 | 579.6 | 894.9
| 2008 год ценах | 15196.1 | 12818.9 | -2377.2 | 0 | 0 | 13157.9 | 9898.6 | 1443.1 | 1625.9 | 595.1 | 1294.4
| 2009 год | 29040.2 | 29597 | 556.8 | 0 | 0 | 24389.6 | 24389.6 | 3376 | 3454.8 | 1274.6 | 1752.6
| 2010 год | 31433.8 | 29856.8 | -1577 | 0 | 0 | 26579 | 25544.1 | 3554.8 | 2506.6 | 1300 | 1806.1
| 2011 год | 40067.6 | 43783.8 | 3716.2 | 0 | 0 | 34470 | 37434.2 | 4097.6 | 4208.4 | 1500 | 2141.2
1.22 | Содействие занятости населения города Зеленогорска | 39670.3 | 45197.5 | 5527.2 | 0 | 0 | 35119.7 | 39615.8 | 3000.6 | 3538.3 | 1550 | 2043.4
1.22 | Содействие занятости населения города Зеленогорска | 46087.9 | 42716.4 | -3371.5 | 0 | 0 | 41818.6 | 37660 | 3037.8 | 3572.8 | 1231.5 | 1483.6
1.22 | Содействие занятости населения города Зеленогорска | 42679 | 45626.9 | 2947.9 | 0 | 0 | 38445.9 | 39849.9 | 2633.1 | 3697.5 | 1600 | 2079.5
| 2015 год | 39211.6 | 0 | -39211.6 | 0 | 0 | 33511.6 | 0 | 4100 | 0 | 1600 | 0
1.23 | Снижение напряжённости на рынке труда | 198.6 | 204.8 | 6.2 | 0 | 0 | 198.6 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по государственной программе Красноярского края "Содействие занятости населения" | 42877.6 | 45831.7 | 2954.1 | 0 | 0 | 38644.5 | 40054.7 | 2633.1 | 3697.5 | 1600 | 2079.5
18. Государственная программа Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п)
3.20 | Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий | 1955847.8 | 1676904.6 | -278943.2 | 0 | 0 | 1900183.3 | 1631053.5 | 55664.5 | 45851.1 | 0 | 0
| 2007 год | 170108.7 | 150434.5 | -19674.2 | 0 | 0 | 161338.7 | 142035.3 | 8770 | 8399.2 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 193615.3 | 174130.6 | -19484.7 | 0 | 0 | 188978.4 | 168758.7 | 4636.9 | 5371.9 | 0 | 0
| 2009 год | 219268 | 202628.2 | -16639.8 | 0 | 0 | 213168.4 | 196157.5 | 6099.6 | 6470.7 | 0 | 0
| 2010 год | 195344 | 211572.4 | 16228.4 | 0 | 0 | 188567.4 | 205737.2 | 6776.6 | 5835.2 | 0 | 0
| 2011 год | 213387.3 | 226709.2 | 13321.9 | 0 | 0 | 208456.1 | 221542.3 | 4931.2 | 5166.9 | 0 | 0
3.20 | Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий | 223383.6 | 224378.4 | 994.8 | 0 | 0 | 217106.8 | 219007.3 | 6276.8 | 5371.1 | 0 | 0
3.20 | Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий6 | 245111.3 | 243031.6 | -2079.7 | 0 | 0 | 238392.8 | 238750.4 | 6718.5 | 4281.2 | 0 | 0
3.20 | Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий | 243358.3 | 244019.7 | 661.4 | 0 | 0 | 236923.7 | 239064.8 | 6434.6 | 4954.9 | 0 | 0
| 2015 год | 252271.3 | 0 | -252271.3 | 0 | 0 | 247251 | 0 | 5020.3 | 0 | 0 | 0
3.21 | Оказание адресной материальной помощи | 17830.9 | 17669.6 | -161.3 | 0 | 0 | 12846.3 | 10792.2 | 4984.6 | 6877.4 | 0 | 0
| 2007 год | 2167.7 | 2489.2 | 321.5 | 0 | 0 | 591.8 | 591.8 | 1575.9 | 1897.4 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 516 | 914.3 | 398.3 | 0 | 0 | 516 | 516 | 0 | 398.3 | 0 | 0
| 2009 год | 829.6 | 962.9 | 133.3 | 0 | 0 | 582 | 582 | 247.6 | 380.9 | 0 | 0
| 2010 год | 938.5 | 1240.1 | 301.6 | 0 | 0 | 650 | 650 | 288.5 | 590.1 | 0 | 0
| 2011 год | 2704.7 | 3132.4 | 427.7 | 0 | 0 | 2300.7 | 2571.4 | 404 | 561 | 0 | 0
3.21 | Оказание адресной материальной помощи | 2781.3 | 3197.6 | 416.3 | 0 | 0 | 2360.9 | 2349.3 | 420.4 | 848.3 | 0 | 0
3.21 | Оказание адресной материальной помощи | 3208 | 3232.9 | 24.9 | 0 | 0 | 2360.9 | 2251.7 | 847.1 | 981.2 | 0 | 0
3.21 | Оказание адресной материальной помощи | 1980.4 | 2500.2 | 519.8 | 0 | 0 | 1183.3 | 1280 | 797.1 | 1220.2 | 0 | 0
| 2015 год | 2704.7 | 0 | -2704.7 | 0 | 0 | 2300.7 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0
3.22 | Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 62445.9 | 50807.9 | -11638 | 0 | 0 | 59273.5 | 47900 | 2632.4 | 2363.9 | 540 | 544
| 2007 год | 8569 | 6266.4 | -2302.6 | 0 | 0 | 8569 | 6266.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 8122 | 5402.1 | -2719.9 | 0 | 0 | 8122 | 5179.1 | 0 | 223 | 0 | 0
| 2009 год | 7643.4 | 6088.7 | -1554.7 | 0 | 0 | 7283.4 | 5744 | 360 | 344.7 | 0 | 0
| 2010 год | 5486.5 | 5436.8 | -49.7 | 0 | 0 | 5068.4 | 5088.8 | 418.1 | 348 | 0 | 0
| 2011 год | 6058.5 | 5730.8 | -327.7 | 0 | 0 | 5694.9 | 5382.4 | 363.6 | 348.4 | 0 | 0
3.22 | Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 6448.1 | 5663.6 | -784.5 | 0 | 0 | 6102.4 | 5317.1 | 345.7 | 346.5 | 0 | 0
3.22 | Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 7033.4 | 7610.4 | 577 | 0 | 0 | 6242.7 | 6897.3 | 390.7 | 433.1 | 400 | 280
3.22 | Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 7026.8 | 8609.1 | 1582.3 | 0 | 0 | 6496.1 | 8024.9 | 390.7 | 320.2 | 140 | информация для служебного пользования
| 2015 год | 6058.2 | 0 | -6058.2 | 0 | 0 | 5694.6 | 0 | 363.6 | 0 | 0 | 0
3.24 | Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений социального обслуживания населения | 904.7 | 302.3 | -602.4 | 0 | 0 | 804.7 | 251.9 | 100 | 50.4 | 0 | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8 | 8 | 0 | 0
| 2010 год | 188.8 | 92.3 | -96.5 | 0 | 0 | 128.8 | 76.9 | 60 | 15.4 | 0 | 0
| 2011 год | 667.9 | 162 | -505.9 | 0 | 0 | 635.9 | 135 | 32 | 27 | 0 | 0
3.24 | Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений социального обслуживания населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений социального обслуживания населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | 2754.3 | 2890 | 135.7 | 0 | 0 | 1411.4 | 2075.9 | 0 | 41.2 | 1342.9 | 772.9
| 2007 год | 301.3 | 525.5 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3 | 525.5
| 2008 год ценах | 603.6 | 141.7 | -461.9 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 603.6 | 20.2
| 2009 год | 0 | 229.9 | 229.9 | 0 | 0 | 0 | 229.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 196.6 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 175.8 | 770.4 | 594.6 | 0 | 0 | 175.8 | 765 | 0 | 5.4 | 0 | 0
3.25 | Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | 0 | 62.8 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8
3.25 | Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | 1059.8 | 762.9 | -296.9 | 0 | 0 | 1059.8 | 762.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 438 | 200.2 | -237.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 438 | 164.4
| 2015 год | 175.8 | 0 | -175.8 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края" | 2039345.6 | 1748374.2 | -290971.4 | 0 | 0 | 1974519.2 | 1692073.5 | 63381.5 | 55148.2 | 1444.9 | 1152.5
| 2007 год | 181146.7 | 159715.6 | -21431.1 | 0 | 0 | 170499.5 | 148893.5 | 10345.9 | 10296.6 | 301.3 | 525.5
| 2008 год ценах | 202856.9 | 180588.7 | -22268.2 | 0 | 0 | 197616.4 | 174575.3 | 4636.9 | 5993.2 | 603.6 | 20.2
| 2009 год | 227789 | 209957.7 | -17831.3 | 0 | 0 | 221073.8 | 202753.4 | 6715.2 | 7204.3 | 0 | 0
| 2010 год | 201957.8 | 218538.2 | 16580.4 | 0 | 0 | 194414.6 | 211749.5 | 7543.2 | 6788.7 | 0 | 0
| 2011 год | 222994.2 | 236504.8 | 13510.6 | 0 | 0 | 217263.4 | 230396.1 | 5730.8 | 6108.7 | 0 | 0
| Итого по ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края" | 232613 | 233302.4 | 689.4 | 0 | 0 | 225570.1 | 226673.7 | 7042.9 | 6565.9 | 0 | 62.8
| Итого по государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" | 256412.5 | 254637.8 | -1774.7 | 0 | 0 | 248056.2 | 248662.3 | 7956.3 | 5695.5 | 400 | 280
| Итого по государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" | 252365.5 | 255129 | 2763.5 | 0 | 0 | 244603.1 | 248369.7 | 7622.4 | 6495.3 | 140 | информация для служебного пользования
| 2015 год | 261210 | 0 | -261210 | 0 | 0 | 255422.1 | 0 | 5787.9 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 35.3 | 0 | -35.3 | 31.3 |  |  |  | 4 |  | 0
19. Расходы федерального и краевого бюджетов на содержание и обеспечение деятельности организаций (объектов) города федеральной и краевой формы собственности
3.8.7 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 22013 | 32678.4 | 10665.4 | 22013 | 31147.3 | 0 | 1531.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 1127.3 | 1127.3 | 0 | 1127.3 | 1127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 9721.7 | 10749.6 | 1027.9 | 9721.7 | 10749.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 1300.3 | 4653 | 3352.7 | 1300.3 | 4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 1388.7 | 935 | -453.7 | 1388.7 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 1474.8 | 5695.2 | 4220.4 | 1474.8 | 5695.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.7 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 1563.3 | 5772.6 | 4209.3 | 1563.3 | 5772.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.7 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 1709.8 | 1644 | -65.8 | 1709.8 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.7 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2163.8 | 2101.7 | -62.1 | 2163.8 | 570.6 | 0 | 1531.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 1563.3 | 0 | -1563.3 | 1563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | Оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий | 216267.6 | 106295 | -109972.6 | 216267.6 | 105629 | 0 | 128.6 | 0 | 0 | 0 | 537.4
| 2007 год | 33778.9 | 17191.1 | -16587.8 | 33778.9 | 17191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 37769.9 | 38033 | 263.1 | 37769.9 | 38033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 41614.7 | 0 | -41614.7 | 41614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 41842.2 | 22638.5 | -19203.7 | 41842.2 | 22638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 44561.9 | 0 | -44561.9 | 44561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | Оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий | 16700 | 27260.6 | 10560.6 | 16700 | 27260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | Оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий | 0 | 505.8 | 505.8 | 0 | 505.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | Оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий | 0 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 128.6 | 0 | 0 | 0 | 537.4
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | Оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов медицинской помощи населению города | 39622.6 | 31313.4 | -8309.2 | 36122.6 | 31313.4 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 3500 | 0 | -3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 4022.1 | 2653.2 | -1368.9 | 4022.1 | 2653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 4307.6 | 2653.2 | -1654.4 | 4307.6 | 2653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 3497.4 | 3470.4 | -27 | 3497.4 | 3470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 4885.8 | 4452.4 | -433.4 | 4885.8 | 4452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | Оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов медицинской помощи населению города | 4582.8 | 5935 | 1352.2 | 4582.8 | 5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | Оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов медицинской помощи населению города | 3618 | 6125 | 2507 | 3618 | 6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | Оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов медицинской помощи населению города | 6030 | 6024.2 | -5.8 | 6030 | 6024.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 5178.9 | 0 | -5178.9 | 5178.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | Приобретение вакцин для профилактики заболеваний населения города | 10559.3 | 21859.8 | 11300.5 | 10559.3 | 21859.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 524.8 | 1145.1 | 620.3 | 524.8 | 1145.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 565.2 | 2618.5 | 2053.3 | 565.2 | 2618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 605.3 | 602.4 | -2.9 | 605.3 | 602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 646.5 | 3461.2 | 2814.7 | 646.5 | 3461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 686.6 | 2960.3 | 2273.7 | 686.6 | 2960.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | Приобретение вакцин для профилактики заболеваний населения города | 727.8 | 3122.3 | 2394.5 | 727.8 | 3122.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | Приобретение вакцин для профилактики заболеваний населения города | 3122.3 | 2953 | -169.3 | 3122.3 | 2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | Приобретение вакцин для профилактики заболеваний населения города | 2953 | 4997 | 2044 | 2953 | 4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 727.8 | 0 | -727.8 | 727.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | Создание отделения сестринского ухода | 7704.8 | 0 | -7704.8 | 7704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 7704.8 | 0 | -7704.8 | 7704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | Создание отделения сестринского ухода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | Создание Центра амбулаторного гемодиализа | 28452.5 | 0 | -28452.5 | 27668.4 | 0 | 784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 18082.5 | 0 | -18082.5 | 18082.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 10370 | 0 | -10370 | 9585.9 | 0 | 784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | Организация научной деятельности медицинских работников филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 5365.5 | 3878.3 | -1487.2 | 5365.5 | 3209.8 | 0 | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 560 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 599.8 | 599.8 | 0 | 599.8 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 640.6 | 640.6 | 0 | 640.6 | 640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 680.3 | 645.9 | -34.4 | 680.3 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | Организация научной деятельности медицинских работников филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 721.2 | 217.5 | -503.7 | 721.2 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | Организация научной деятельности медицинских работников филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 721.2 | 449 | -272.2 | 721.2 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | Организация научной деятельности медицинских работников филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 721.2 | 765.5 | 44.3 | 721.2 | 97 | 0 | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 721.2 | 0 | -721.2 | 721.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | Привлечение высококвалифицированных специалистов для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала | 1178.5 | 4083 | 2904.5 | 1178.5 | 3410.5 | 0 | 655.5 | 0 | 0 | 0 | 17
| 2007 год | 108 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 116.3 | 116.3 | 0 | 116.3 | 116.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 124.6 | 124.6 | 0 | 124.6 | 124.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 133 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 141.3 | 148.5 | 7.2 | 141.3 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | Привлечение высококвалифицированных специалистов для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала | 148.5 | 2362 | 2213.5 | 148.5 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | Привлечение высококвалифицированных специалистов для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала | 149.8 | 151.1 | 1.3 | 149.8 | 151.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | Привлечение высококвалифицированных специалистов для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала | 107.2 | 939.5 | 832.3 | 107.2 | 267 | 0 | 655.5 | 0 | 0 | 0 | 17
| 2015 год | 149.8 | 0 | -149.8 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | Участие специалистов филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в конференциях, семинарах, симпозиумах, обучение на курсах повышения квалификации | 1856 | 2211.3 | 355.3 | 1856 | 1807.3 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 180
| 2007 год | 164 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 176.6 | 176.6 | 0 | 176.6 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 189.2 | 189.2 | 0 | 189.2 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 202 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 214.6 | 214.6 | 0 | 214.6 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | Участие специалистов филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в конференциях, семинарах, симпозиумах, обучение на курсах повышения квалификации | 227.4 | 227.4 | 0 | 227.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | Участие специалистов филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в конференциях, семинарах, симпозиумах, обучение на курсах повышения квалификации | 227.4 | 479.6 | 252.2 | 227.4 | 479.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | Участие специалистов филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в конференциях, семинарах, симпозиумах, обучение на курсах повышения квалификации | 227.4 | 557.9 | 330.5 | 227.4 | 153.9 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 180
| 2015 год | 227.4 | 0 | -227.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | Техническое переоснащение и обновление оборудования ФКГУ "Специальное управление ФПС № 19 МЧС России" | 58096.02 | 144376.6 | 86280.58 | 58096.02 | 144376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 год ценах | 8563.3 | 14300 | 5736.7 | 8563.3 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009 год | 9171.3 | 30801 | 21629.7 | 9171.3 | 30801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2010 год | 25719.7 | 25719.7 | 0 | 25719.7 | 25719.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2011 год | 1593 | 15199.7 | 13606.7 | 1593 | 15199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | Техническое переоснащение и обновление оборудования ФКГУ "Специальное управление ФПС № 19 МЧС России" | 2817.2 | 26650.1 | 23832.9 | 2817.2 | 26650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | Техническое переоснащение и обновление оборудования ФКГУ "Специальное управление ФПС № 19 МЧС России" | 784.8 | 27477.7 | 26692.9 | 784.8 | 27477.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | Техническое переоснащение и обновление оборудования ФКГУ "Специальное управление ФПС № 19 МЧС России" | 7696.72 | 4228.4 | -3468.32 | 7696.72 | 4228.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 год | 1750 | 0 | -1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого расходы федерального и краевого бюджетов на содержание и обеспечение деятельности организаций (объектов) города федеральной и краевой формы собственности | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2007 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2008 год ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2009 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2010 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2011 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого расходы федерального и краевого бюджетов на содержание и обеспечение деятельности организаций (объектов) города федеральной и краевой формы собственности | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого расходы федерального и краевого бюджетов на содержание и обеспечение деятельности организаций (объектов) города федеральной и краевой формы собственности | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого расходы федерального и краевого бюджетов на содержание и обеспечение деятельности организаций (объектов) города федеральной и краевой формы собственности | 19899.32 | 20280.2 | 380.88 | 19899.32 | 16338.1 | 0 | 3207.7 | 0 | 0 | 0 | 734.4
| 2015 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28. Субсидии федерального и краевого бюджетов, направляемые на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
4.30 | Приобретение специальной техники16 | 3621.7 | 0 | -3621.7 | 2372.9 |  | 1248.8 |  | 0 |  | 0
| 2007 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2008 год ценах | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2009 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 год | 1124.1 | 0 | -1124.1 | 1124.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 год | 2497.6 | 0 | -2497.6 | 1248.8 |  | 1248.8 |  | 0 |  | 0
4.34 | Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | 53998.8 | 28982.17 | -25016.63 | 0 | 0 | 1324.4 | 7950.6 | 1324.4 | 0 | 51350 | 21031.57
| 2007 год | 16000 | 7805.47 | -8194.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7805.47
| 2008 год ценах | 17376 | 1488.7 | -15887.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17376 | 1488.7
| 2009 год | 6000 | 12254.8 | 6254.8 | 0 | 0 | 0 | 7950.6 | 0 | 0 | 6000 | 4304.2
| 2010 год | 6000 | 7433.2 | 1433.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 7433.2
| 2011 год | 1070 | 0 | -1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0
| 2012 год | 1131 | 0 | -1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0
| 2013 год | 1192.1 | 0 | -1192.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.1 | 0
| 2014 год | 1256.5 | 0 | -1256.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.5 | 0
| 2015 год | 3973.2 | 0 | -3973.2 | 0 | 0 | 1324.4 | 0 | 1324.4 | 0 | 1324.4 | 0
| Итого субсидии федерального и краевого бюджетов, направляемых на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 57620.5 | 28982.17 | -28638.33 | 2372.9 | 0 | 2573.2 | 7950.6 | 1324.4 | 0 | 51350 | 21031.57
| 2007 год | 16000 | 7805.47 | -8194.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7805.47
| 2008 год ценах | 17376 | 1488.7 | -15887.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17376 | 1488.7
| 2009 год | 6000 | 12254.8 | 6254.8 | 0 | 0 | 0 | 7950.6 | 0 | 0 | 6000 | 4304.2
| 2010 год | 6000 | 7433.2 | 1433.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 7433.2
| 2011 год | 1070 | 0 | -1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0
| 2012 год | 1131 | 0 | -1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0
| 2013 год | 2316.2 | 0 | -2316.2 | 1124.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.1 | 0
| 2014 год | 1256.5 | 0 | -1256.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.5 | 0
| 2015 год | 6470.8 | 0 | -6470.8 | 1248.8 | 0 | 2573.2 | 0 | 1324.4 | 0 | 1324.4 | 0
20. Субсидии краевого бюджета на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края
3.15-1 | Реконструкция жилищно-эксплуатационной конторы №6 и создание на её базе спортивно-восстановительного комплекса | 0 | 6563.9 | 6563.9 | 0 | 0 | 0 | 421.8 | 0 | 6000 | 0 | информация для служебного пользования
3.17 | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования3 | 0 | 715.6 | 715.6 | 0 | 0 | 0 | 715.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого субсидии краевого бюджета на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края | 0 | 7279.5 | 7279.5 | 0 | 0 | 0 | 1137.4 | 0 | 6000 | 0 | информация для служебного пользования
| Итого по мероприятиям программы, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и краевого бюджетов | 1253502.12 | 874338.2 | -379163.92 | 22199.92 | 17247.8 | 464604 | 404661.1 | 69881.9 | 72315.7 | 696816.3 | 380113.6
Примечание:
1. | Финансирование мероприятия № 4.5 осуществляется в рамках Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012-2013 годы (Разделы 3, 11 настоящего приложения).
2. | Финансирование мероприятия № 2.2 осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2013-2015 годы и государственной программы Красноярского края "Развитие культуры" (Разделы 5, 8 настоящего приложения).
3. | Финансирование мероприятия № 3.17 осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы и за счёт субсидий краевого бюджета на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края (Разделы 5, 20 настоящего приложения).
4. | Финансирование мероприятия № 4.33 осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы и государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" (Разделы 6,12 настоящего приложения).
Note on A317: 1: разбить финансирование
Note on A472: 1: раздел уточнить, с 2011(?) года одна программа
Note on B42: 1: финансирование разделено
Note on B48: 1: финансирование разделено
Note on B49: 1: финансирование разделено
Note on B111: Зырянова Татьяна Алексеевна: финанс-е разбито
Note on B145: Зырянова Татьяна Алексеевна: Фин-е разбито
Note on B146: 1: финансирование разбито
Note on B150: Зырянова Татьяна Алексеевна: финансирование разбито
Note on B155: Зырянова Татьяна Алексеевна: Фин-е разбито
Note on B173: 1: разбито финансирование
Note on B179: 1: разбито финансирование
Note on B180: 1: разбито финансирование
Note on B307: 1: финансирование разбито
Note on B313: 1: финансирование разбито
Note on B318: 1: финансирование разбито
Note on B388: Зырянова Татьяна Алексеевна: финансирование разбито
Note on B646: 1: разбить финансирование
Note on B678: 1: финансирование разбито
Note on F43: 1: без ссылок
Note on F234: 1: без ссылки
Note on F235: 1: без ссылки
Note on F244: 1: без ссылки
Note on F245: 1: без ссылки
Note on F246: 1: без ссылки
Note on F247: 1: без ссылки
Note on F248: 1: без ссылки
Note on F249: 1: без ссылки
Note on F250: 1: без ссылки
Note on F252: 1: без ссылки
Note on F319: 1: без ссылки
Note on F320: 1: без ссылки
Note on F321: 1: без ссылки
Note on F322: 1: без ссылки
Note on F323: 1: без ссылки
Note on F324: 1: без ссылки
Note on F325: 1: без ссылки
Note on F326: 1: без ссылки
Note on F327: 1: без ссылки
Note on F647: 1: без ссылки
Note on H323: 1: без ссылки
Note on H324: 1: без ссылки
Note on H325: 1: без ссылки
Note on H326: 1: без ссылки
Note on H327: 1: без ссылки
Note on J244: 1: оставить софинансирование
Note on J245: 1: без ссылки
Note on J246: 1: без ссылки
Note on J248: 1: оставить софинансирование
Note on J249: 1: без ссылки
Note on J250: 1: оставить софинансирование
Note on J252: 1: оставить софинансирование
Note on J311: 1: софинансирование КБ
Note on J312: 1: софинансирование КБ
Note on J313: 1: софинансирование КБ
Note on J314: 1: софинансирование КБ
Note on J315: 1: софинансирование КБ
Note on J316: 1: софинансирование КБ
Note on J319: 1: без ссылки
Note on J321: 1: оставить софинансирование
Note on J323: 1: без ссылки
Note on J324: 1: без ссылки
Note on J325: 1: без ссылки
Note on J326: 1: без ссылки
Note on J327: 1: без ссылки
Note on J533: 1: софинансирование по ФБ
Note on J652: 1: без ссылки
Note on L238: 1: без ссылки
Note on L247: 1: без ссылки
Note on L248: 1: без ссылки
Note on L322: 1: без ссылки
Note on L323: 1: без ссылки
Note on L324: 1: без ссылки
Note on L325: 1: без ссылки
Note on L326: 1: без ссылки
Note on L327: 1: без ссылки
Note on L651: 1: без ссылки
Note on L652: 1: без ссылки
Note on L653: 1: без ссылки
Note on L654: 1: без ссылки
Note on L655: 1: без ссылки

## Приложение 3.2 (hidden)
Таблица №2.1 (в соответствии с Приложением № 3.2 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО г.Зеленогорска на период до 2017 года)
Объемы и источники финансирования (2007 год)
городской целевой программы "Дети" за 2007 год (мероприятие № 2.4) - в сфере образования
( в ценах соответствующих лет)
№ | Наименование мероприятия | Объем финансирования - всего, тыс.руб. |  |  | в том числе: | [7 empty] | Примечание*
[5 empty] | федеральный бюджет |  | краевой бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники
|  | План | Факт | Отклонение | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1. | Участие муниципальных дошкольных образовательных учреждений в конкурсе на получение грантовой поддержки | [11 empty] | Не проводилось в виду несоответствия требованиям конкурса нормативно-правового обеспечения учреждений.
2. | Участие в грантовом конкурсе на получение денежного поощрения лучших воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений | [11 empty] | 42 воспитателя приняли участие в грантовом конкурсе на получение денежного поощрения, 22 из них стали победителями.
3. | Участие в конкурсе проектов физкультурно-спортивных, туристско-спортивных клубов муниципальных общеобразовательных учреждений по организации спортивно-массовой работы | [11 empty] | Три образовательных учреждения приняли участие в конкурсе проектов физкультурно-спортивных, туристко-спортивных клубов, победителем стала проектная команда МОУ «СОШ №172».
4. | Обеспечение долевого участия муниципального образования в конкурсе проектов физкультурно-спортивных, туристско-спортивных клубов | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 300 | 300 | 0
5. | Проведение городского этапа конкурса проектов физкультурно-спортивных, туристско-спортивных клубов на базе общеобразовательных учреждений | [11 empty] | Отработка содержания деятельности физкультурно-спортивных, туристко-спортивных клубов, распределение грантов.
6. | Создание 3-х физкультурно-спортивных и 3-х туристско-спортивных клубов на базе общеобразовательных учреждений | [11 empty] | Созданы физкультурно-спортивные клубы в МОУ «СОШ №170», МОУ «СОШ №165», МОУ «СОШ №161». Созданы туристко-спортивные клубы в МОУ «СОШ №163», МОУ «СОШ №176», МОУ «СОШ №172».
7. | Приобретение комплекта туристского снаряжения и оборудования для Центра экологии, краеведения и туризма | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. | Приобретение 5 картов класса «Союз» для Спортивно-технического центра "Витязь" | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9. | Устройство одной быстровозводимой крытой спортивной площадки на территории школы №167 | 2525 | 1495 | -1030 | 0 |  | 2500 |  | 25 | 1495 | 0 |  | Запланированные на 2007г финансовые средства КБ не поступили. За счет средств МБ выполнен проект. Устройство быстровозводимой крытой площадки на территории школы №167 начато в 2008г.
10. | Проведение городского конкурса летних образовательных программ: туристско-спортивных, физкультурно-спортивных летних профильных лагерей | [11 empty] | Конкурсный отбор осуществлен из 32 образовательных программ, победители получили дополнительное финансирование для детей из малоимущих семей.
11. | Организация деятельности летних профильных лагерей по итогам городского конкурса летних образовательных программ | [11 empty] | Организованы летние профильные лагеря для 1298 учащихся.
12. | Проведение городского фестиваля летних профильных лагерей | 15 | 0 | -15 | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | Городской фестиваль летних профильных лагерей не проводился: не поступили заявки от образовательных учреждений.
13. | Проведение зональных турниров по волейболу "Стремительный мяч" | 816 | 781.4 | -34.6 | 0 |  | 800 | 781.4 | 16 |  | 0 |  | Плановое количество участников- 288, фактическое-243.
14. | Проведение зональных турниров по легкой атлетике "Шиповка юных" | 510 | 443.9 | -66.1 | 0 |  | 500 | 433.9 | 10 | 10 | 0 |  | Участвовало меньшее количество иногородних..
| ИТОГО по городской целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы | 4166 | 3020.3 | -1145.7 | 0 | 0 | 3800 | 1215.3 | 366 | 1805 | 0 | 0
"Согласовано":
в части объемов финансирования за счет средств местного, краевого и федерального бюджетов
| ____________________ |  | ____________________ |  |  | ________________ |  | "____" _________ 2008г.
| (должность) |  | (ФИО) |  |  | (подпись)

## Приложение 3 (кап.стр-во)
Приложение № 10 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Зеленогорска от «___» ____________2009 г. № ___________
Приложение № 3
к отчёту о выполнении в 2014 году
комплексной программы социально-экономического развития
ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года
Перечень объектов капитального строительства, введённых в эксплуатацию в 2014 году
№ мер. | Наименование объекта | Мощность объекта | Сроки строительства (реконструк-ции) | Сметная стоимость строительства в ценах 2001 года,* тыс.рублей | Сметная стоимость строительства в действующих ценах, тыс.рублей | Объем капитальных вложений за 2014 год, тыс.рублей
[6 empty] | Всего |  |  | в том числе:
[9 empty] | федеральный бюджет |  | краевой бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники
[6 empty] | План | Факт | Отклонение | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан
В. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни
3.15-1 | Оздоровительный центр (реконструкция жилищно-эксплуатационной конторы № 6 по ул. Гоголя 15/1) | 192,3 кв. м | 2013-2014 |  | 9557.3 | 6871.8 | 6563.9 | 6871.8 | 0 | 0 | 421.8 | 421.8 | 6000 | 6000 | 450 | 142.1
С. Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Цель 4. Улучшение качества городской среды
B. Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем
4.7.1-3 | 40-квартирный жилой дом (с инженерным обеспечением) | 2398,7 кв. м | 2014 | 10732.6 | 71908.3 | 72500 | 71908.3 | -591.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72500 | 71908.3
4.7.3 | Двухквартирные жилые дома в посёлке Октябрьский: | 1443,8 кв. м | 2011-2014 |  | 44572 | 34000 | 34572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34572
| двухквартирный жилой дом № 6 | 358,3 кв. м
| двухквартирный жилой дом № 7 | 364,7 кв. м
| двухквартирный жилой дом № 8 | 356,9 кв. м
| двухквартирный жилой дом № 9 | 326,9 кв. м
Примечание: * - расчёт сметной стоимости строительства в ценах 2001 года на отдельные объекты в проектно-сметной документации не предусмотрен.
по плану - 6 объектов (2.10, 3.15-1, 3.27.4-1, 3.27.4-2, 4.7.1-1, 4.7.1-2), в том числе - 1 реконструкция (3.15-1) по факту 8 объектов строительства (в том числе 2, планируемых к сдачи 2012 году) и 2 объекта после реконструкции.

## Приложение 4(кап. ремонт)
Приложение № 4 к отчёту о выполнении в 2014 году комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года
Перечень работ по капитальному ремонту, проведённому в ходе реализации программных мероприятий в 2014 году
№ | Наименование мероприятия | Перечень объектов и состав работ | Ответственный исполнитель (организация)
2. | Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала
A. Развитие образования
2.7.10 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений общего образования | 1. МБОУ "СОШ № 176": - капитальный ремонт кровли здания - 5263 кв. м. 2. МБОУ "СОШ № 161": - установка умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды - 5 шт. 3. МБОУ "СОШ № 163": а) здание по ул. Диктатуры Пролетариата, 20: - замена кровельного покрытия - 145 кв. м, - замена оконных блоков - 6 шт., - замена половой плитки в фойе первого этажа - 87 кв. м, - установка умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды - 2 шт.; б) здание по ул. Шолохова, 7: - ремонт помещений для размещения ясельной группы - 127 кв. м, - устройство запасных выходов - 4 шт. 4. МБОУ "Гимназия № 164": - замена оконных блоков - 23 шт., - установка локальной вытяжной системы над мойками в помещении пищеблока. 5. МБОУ "СОШ № 167": - замена аварийного участка магистрали пожарно-хозяйственного водопровода - 72 п. м. 6. МБОУ "СОШ № 169": - замена оконных блоков - 4 шт., - устройство полов из линолеума - 62 кв. м, - установка люков (выход на чердак) - 2 шт., - установка дверного блока - 1 шт., - установка умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды - 1 шт. | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Управление образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
2.7.11 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дошкольного образования | 1. МБДОУ д/с № 7: - замена трубопровода наружного водоснабжения - 60 п. м, - замена тепловых сетей - 110 п. м. 2. МБДОУ д/с № 21: - установка регистров для подсушки детской одежды в раздевалках - в 5 группах. 3. МБДОУ д/с № 22: - установка умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды - 16 шт. 4. МБДОУ д/с № 23: - замена кафеля - 42 кв. м. 5. МБДОУ д/с № 32: - ремонт кровли - 2840 кв.м, - замена стропильной системы - 6 куб.м., - установка ограждений - 296 п.м., - установка снегозадержателей - 26 шт.
2.7.12 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дополнительного образования | 1. МБОУ ДОД ЦДОД "Витязь": - замена тепловых сетей - 180 м, - замена теплосети от 27ТК-19 до здания по ул.Строителей,12А - 371 м. 2. МБОУ ДО "ЦО "Перспектива": - замена паркетных полов - 180 кв. м, - устройство потолка "Амстронг" - 180 кв. м, - установка светодиодных светильников - 42 шт. 3. МБОУ ДОД ЦДОД "ЦЭКиТ": - устройство зала общей физической подготовки детей, занимающихся конным спортом, на базе помещения животноводческого комплекса. | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Управление образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
2.7.12-1 | Капитальный ремонт прочих объектов муниципальных учреждений образования | МКУ ЦОДОУ: - замена оконного блока - 25 кв. м, - замена оконных стеклопакетов - 4,5 кв.м, - замена трубопровода наружного водоснабжения по ул. Гагарина, 10 - 35 п. м. | Управление образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
2.8-1 | Создание физико-математического лицея | МБОУ "Лицей № 174": - замена дверных блоков - 93 шт., - замена оконных блоков - 141 шт., - замена полов из линолеума - 100 кв. м.
2.13.1 | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений культуры | 1. МБУК "Центр культуры": а) ремонт кровли здания по ул. Диктатуры Пролетариата,19А - 1060 кв. м, б) ремонт здания "Городская эстрада" по ул. Парковая, 14А: - облицовка цоколя камнем - 131 кв. м, - замена ограждения - 42 п. м., - облицовка крылец керамической плиткой - 26 кв. м. 2. МБУ "Зеленогорский музейно-выставочный центр": - ремонт мягкой кровли здания - 613 кв. м. | МКУ «Служба единого заказчика застройщика»
3 | Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан
В. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни
- Здравоохранение
3.8.2 | Реконструкция здания физиотерапевтической поликлиники и создание на её базе санатория-профилактория «Красноярочка» | Капитальный ремонт блока В: - покрытие пола керамической плиткой - 930 кв. м, - установка нового сантехнического оборудования (умывальники - 53 шт., унитазы - 7 шт., душевые кабины - 14 шт.), - покрытие стен стеклообоями - 1063 кв. м, - устройство подвесных потолков - 1205 кв. м. | МКУ «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска»,
3.8.3 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 1. Здание неврологического отделения: - замена шаровой кровли - 1895 кв. м, - замена утеплителя кровли со стяжкой - 1300 кв. м, - замена приточной системы вентиляции - 2 шт., - замена вытяжной системы вентиляции - 4 шт., - частичная замена внутреннего электроснабжения, - замена светильников - 103 шт., - замена сантехнических приборов - 64 шт., - замена оконных блоков - 152 шт., - замена дверных блоков - 76 шт., - замена приборов отопления - 10шт., - устройство перегородок из ПВХ - 106 кв. м, - устройство подвесных потолков - 150 кв. м, - устройство полов из гамогена - 1670 кв. м, - устройство полов из плитки - 250 кв. м, - облицовка стен плиткой - 224 кв. м, - ремонт наружных откосов - 104 кв. м, - окраска потолков - 1904 кв. м, - окраска стен - 2400 кв. м, - окраска труб и приборов отопления - 324 кв. м. 2. Здание родильного дома: - ремонт шатровой кровли - 110 кв. м, - замена кабеля наружного электроснабжения - 260 м, - замена осветительных приборов - 978 шт., - замена приточной системы вентиляции -14 шт., - замена вытяжной системы вентиляции - 28 шт., - замена труб теплоснабжения - 410 м, - замена приборов отопления -11 шт., - монтаж перегородок из ПВХ - 106 кв. м, - устройство вентеляционных камер - 3 шт., - устройство подвесных потолков - 791 кв. м, | Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ №42
|  | - устройство полов из гамогена - 1728 кв. м, - устройство полов из плитки - 691 кв. м, - облицовка стен плиткой - 2886 кв. м, - окраска потолков - 1280 кв. м, - окраска полов - 102 кв. м, - окраска стен и откосов - 3513 кв. м, - окраска труб и приборов отопления - 597 кв. м. 3. Инфекционное отделение: - облицовка металлосайдингом стен коридора запасного выхода - 25,5 кв. м, - устройство подвесных потолков - 76 кв. м, - устройство армированных перегородок - 38,2 кв. м, - установка дверных блоков - 20 кв. м, - установка оконных блоков - 15,6 кв. м, - баритовая штукатурка полов - 20,8 кв. м, - улучшенная штукатурка стен - 67,3 кв. м, - улучшенная окраска потолков - 28,9 кв. м, - облицовка стен кипсокартонным листом - 67 кв. м, - облицовка стен плиткой - 106,2 кв. м, - оклейка стен обоями, окраска - 133,0 кв. м. 4. Физиотерапевтическая поликлиника: | Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ №42
- Физическая культура и спорт
3.16 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | "Центральный хоккейный корт (ул. Гагарина, 6А)": - устройство площадки под ледовое поле из асфальтобетона - 195 кв. м, - замена бортов хоккейной площадки - 605 кв. м, - замена наружного освещения - 826 п. м, - монтаж светильников - 48 шт. | МКУ «Служба единого заказчика застройщика»
С. Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
3.27 | Городская целевая программа «Пожарная безопасность в г.Зеленогорске»: - капитальный ремонт внутридворовых проездов | Здание по адресу ул. Мира, 10: - замена кровли - 368 кв. м. | МКУ «Служба единого заказчика застройщика»
4 | Цель 4. Улучшение качества городской среды
А. Улучшение архитектурного облика города
4.2 | Капитальный ремонт фасадов общественных зданий | Дом быта "Экспресс": - ремонт фасада (покраска) - 663 кв. м, - демонтаж деревянных конструкций (декоративных решёток) - 176 шт., - монтаж деревянных конструкций (декоративных решёток) - 176 шт. | ОАО «Предприятие бытового обслуживания г.Зеленогорска»
В. Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем
4.9 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | 1. Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда: а) ул. Мира, 21А (комнаты №№ 31, 217, 322, 403): - окраска потолков, - оклейка стен обоями, - устройство полового покрытия из линолеума, - установка моек и смесителей, - электромонтажные работы, б) ул. Мира, 21А (комната № 429): - замена оконного блока на блок ПВХ; в) ул. Мира, 3: - восстановление полов и окраска стен - 134 кв. м, - замена потолочной плитки "Армстронг" - 20 кв. м; г) ул. Гоголя, 4, кв. 2: - устройство полов ванной комнаты - 3 кв. м, - облицовка стен - 18 кв. м, - замена сантехнического оборудования, - электротехнические работы. - ул. Полевая, 15-4 (замена оконного блока на ПВХ). 2. Замена приборов учета электроэнергии в муниципальном жилищном фонде: - ул. Мира, 21 (комнаты №№ 51, 302, 311, 407, 418, 522), - ул. Ленина, 5, кв. 6, - ул. Ленина, 7, кв. 59. 3. Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальном жилищном фонде: - ул. Диктатуры Пролетариата, 10, кв. 32. | МКУ «Служба единого заказчика застройщика»
4.28 | Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г.Зеленогорска | Капитальный ремонт: а) тепловых сетей - 605,7 п. м, в том числе на участках: - от 21-ТК-4 до 21-ТК-9 - 171,0 п. м, - от 12А-ТК-6 до 12А-ТК-8 - 266,0 п. м, - от 21-ТК-16 до 21-ТК-18 - 128,5 п. м; б) водопроводных сетей - 366,6 п. м, в том числе на участках: - от 16ПГ-13 до 16ПГ-20 по ул.Гагарина, 9 - 95,2 п. м, - от ВК-5 до ВК-16 по ул.Сибирская - 190,4 п. м. | Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г.Зеленогорска | по факту произведена замена ,
4.33 | Реконструкция, модернизация и ремонт улично-дорожной сети | Капитальные работы по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог: - ул. Набережная (на участке от пересечения с ул. Полоскова до пересечения с ул. Майское шоссе) - 2,1 км, - ул. Набережная - 2,4 км, - ул. Октябрьское шоссе - 0,03 км, - ул. Октябрьское шоссе (2-й район) - 0,4 км. | МКУ «Служба единого заказчика застройщика» | по факту произведена замена ,

## Приложение 5(оборудование)
Приложение № 5 к отчёту о выполнении в 2014 году комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года
Перечень оборудования, приобретённого в ходе реализации программных мероприятий в 2014 году
№ | Наименование мероприятия | Перечень оборудования | Ответственный исполнитель (организация)
1. | Цель 1. Обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала
C. Прочие производства
1.11 | Техническое перевооружение и обновление оборудования филиала №2 ООО «СибМЗ» | В 2012 году за счёт собственных средств предприятия приобретены транспортные средства и оборудование: компрессор СБ/Ф-500.LВ 75 ТБ, , листогиб VFN MARK IM 1055 с опорной стойкой, ножницы кривошинные листовые 12х120, КАМАЗ 43255-010-96, отбойный молоток ТЕ 1500-АVR230V, станок шиномонтажный автоматический с пневмоударом, стенд балансировочный СБМК-60. | Филиал №2 ООО «СибМЗ»
1.12 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «СМУ-95» | 1. Автотранспорт и специальная техника: - полуприцеп-самосвал SCHMITZ SKI, - компрессорная передвижная станция ПВ 10/8м1, - грузовой тягач седальный MAN, - МАЗ-53373 СМБ-049А, - самоходное шасси Т-16. 2. Машины и оборудование: - покрасочный аппарат типа "МИКРО", - леса стоечные приставные клиночные, - бетоносмеситель СМБ-049, - установка по производству бетонорастворных смесей, - пневмовинтовый насос ТА-14Б (2 шт.), - станок фрезерования шипа СФШ-003. | ООО «СМУ-95»
1.14 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Техническое обслуживание и ремонт» | 1. Специальная техника: - трактор RD254 - 1 единица, - снегоуборщик Patriot PS 710E - 1 единица, - снегоуборщик PRO 777S - 1 единица. 2. Оборудование: - станок Finicher - 1 шт. | ООО «Техническое обслуживание и ремонт»
1.15 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Чистый дом» | 1. Специализированные машины: - каток гладильный COMMERCIALE Srl GMP 1600.VAR, - электрокара ЭК-2 Q=2Т. 2. Оборудование: - аппарат высокого давления HD10/23, - линия технического контроля АТС с нагрузкой на ось до 16т ЛТК-16У-СП-11, - станок вертикально-сверлильный ЗИЛ 2Н135, - станок токарный 1К62, - тестер люфтов пневматический для автомобилей с нагрузкой на ось до 16т. 3. Приспособления: - вытяжная катушка ARCA-100/10PB-COMP , - передний отвал для снега НО-79.1-01, - плуг ПЛН-3-35 (без предплужника), - щётка дорожная НО-86. | ООО «Чистый дом»
D. Сельское хозяйство
1.17 | Развитие сельскохозяйственного производства ООО «Искра» | 1. Автотранспорт и сельскохозяйственная техника: - автомобиль "Фургон изометрический" - 1 единица, - трактор МТЗ - 1 единица, - прицеп "Купава" - 1 единица, - борона зубовая БЗ-21 Т - 1 единица, - кормораздатчик КР-Ф-10 - 1 единица. 2. Машины и оборудование: - линия мойки, калибровки, чистки корнеплодов - 1 единица, - пресс шнековый - 1 единица, - сепаратор - 1 единица, - морозильная камера - 2 единицы, - лабораторный комплект - 1 единица. | ООО «Искра»
E. Строительный комплекс
1.18 | Модернизация строительного производства, применение современных строительных технологий, увеличение объемов строительства | 1. Машины и оборудование: - компрессор стационарный ПКС-3.5, - вибролента ВП 5-4 120 кг, - виброплита AVP-4920 Hatz, - компрессор СБ 4/Ф-270 LB-75, - электронный измеритель плотности тепловых потоков ИТП -МГ4.03, - трансформатор ТМГ, - металлоформы МСП-3-6, - машина контактной сварки МТ-2103, - металлическая опалубка БР 100.20.8, - опалубка ригелей РП. 2. Автотранспорт и специальная техника: - автомобиль ГАЗ-330250-1288, - автокран КС-45717К-1 "Ивановец", - полуприцепы MA3-938660-044. | ОАО «УС-604»
2. | Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала
A. Развитие образования
2.1 | Создание современных комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях | 1. Мебель для детских дошкольных учреждений: - стул детский - 63 шт., - стол детский - 31 шт. 2. Мебель для общеобразовательных школ: - стол ученический - 360 шт., - стул ученический - 670 шт. | Управление образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
2.2 | Обеспечение доступного и качественного образования | 1. МБОУ "СОШ № 161": - радиостанция - 2 шт., - винтовка пневматическая - 4 шт., - макет автомата Калашникова - 3 шт., - пули пневматические - 70 пачек, - форма военная - 12 шт., - ботинки армейские - 12 шт., - головной убор - 12 шт., - футболки армейские - 12 шт., - ремень армейский - 12 шт. 2. МБОУ ДОД ДЮСШ: - мяч баскетбольный - 10 шт., - щит баскетбольный - 2 шт., - медицинбол - 8 шт., - информационное табло - 1 шт., - манекен тренировочный для борьбы - 12 шт.
2.3 | Развитие инновационных практик воспитания, направленных на становление ценности здорового образа жизни, ценности использования свободного времени для личностного развития, ценности осуществления социально значимой деятельности | 1. МБОУ «СОШ № 161": - оверлог - 1 шт., - утюг - 2 шт. 2. МБОУ «Гимназия №164»: - скейт - 4 шт., - щит для баскетбольного кольца - 1 шт., - мяч баскетбольный - 8 шт., - мяч футбольный - 5 шт. 3. МБОУ «СОШ № 175»: - тренажёр "Гоша" - 1 шт.
2.7.13 | Техническое переоснащение и обновление оборудования учреждений образования | 1. Учебное оборудование: - проектор - 9 шт., - интерактивная доска - 14 шт., - вокальная радиосистема - 1 шт., - видеокамера - 1 шт. 2. Технические средства: - компьютер - 9 шт., - многофункциональное устройство лазерное - 4 шт., - ноутбук - 6 шт., - принтер - 7 шт., - пульт для голосования - 1 шт., - микшерный пульт - 1 шт., - коммутатор - 2 шт., - источник бесперебойного питания - 2 шт., - кондиционер - 4 шт., - IP - технология (компьютерное оборудования для телефонной связи) - 1 шт.
2.8-1 | Создание физико-математического лицея | 1. Техническое оборудование: - видеосервер TRASSIR -1 шт., - кондиционер FUJITSU - 1 шт., - другое оборудование.
|  | 2. Технические средства: - моноблок ABMmono 455 - 26 шт., - винчестер - 3 шт., - клавиатура - 15 шт., - телефон - 9 шт., - другие технические средства. 3. Мебель: - стол - 4 шт., - стул - 10 шт., - тумба - 12 шт., - шкаф - 21 шт., - антресоль - 7 шт. | Управление образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
B. Развитие культуры и организация досуга населения
2.12.8 | Использование инновационных образовательных технологий и методик
2.13.2 | Обновление и модернизация материально-технической базы организаций культуры | 1. МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа": - шейкер - 1 шт., - флэш-накопитель - 3 шт. 2. МБОУ ДОД "Детская художественная школа": - многофункциональное устройство - 3 шт., - компьютер в сборе - 1 шт., - стол компьютерный - 3 шт., - тумба для сейфа - 1 шт., - диван офисный - 5 шт., - кресло офисное - 4 шт., - шкаф для хранения детских работ - 2 шт., - шкаф пожарный - 11 шт., - другое оборудование. 3. МБУ "Молодёжный центр": - многофункциональное устройство - 2 шт., - смартфон - 1 шт., - радиотелефон - 1 шт., - ламинатор - 1 шт.; - мягкая мебель (кресло-мешок) - 8 шт., - мебель офисная - 1 шт., - другое оборудование. 4. МБУК "Зеленогорский городской дворец культуры": - многофункциональное устройство - 3 шт., - музыкальные инструменты, - угловой диван - 14 шт., - скамья - 2 шт., - стол - 13 шт., - кресло - 2 шт., - шкаф-купе - 1 шт. - другое оборудование. | МКУ «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска»
5. МБУ "Библиотека им. Маяковского": - многофункциональное устройство - 2 шт., - компьютер - 5 шт., - принтер гелевый цветной - 1 шт., - сканер планшетный - 1 шт., - плазменая панель - 1 шт., ., - цифровой фотоаппарат - 1 шт., - моноблок - 1 шт., - проектор - 1 шт., - экран на штативе - 1 шт., - устройство бесперебойного питания - 1 шт.
6. МБУК "Центр культуры": - многофункциональное устройство - 2 шт., - жесткий диск - 1 шт., - флэш-накопитель - 7 шт., - телефон - 3 шт., - стул - 102 шт., - шкаф - 1 шт., - холодильник - 1 шт. - другое оборудование.
3. | Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан
В. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни
- Здравоохранение
3.5.2 | Приобретение диагностического оборудования | Женская консультация: - монитор фетальный - 1 шт. | Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ №42
3.5.6 | Оснащение медицинским оборудованием стационарного отделения родовспоможения | Акушерское отделение: - отсасыватель хирургический из ран, - аппарат искусственной вентиляции лёгких.
3.6.8 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий ФГУЗ КБ №42 ФМБА России
3.8.4 | Техническое переоснащение и обновление инженерного оборудования филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 0
3.8.5 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Санаторий профилакторий «Березка» | 1. Специальное оборудование: - беговая дорожка Bronze Gym T 1000 Pro, - установка механотерапевтическая "Ормед-профессионал". 2. Технологическое оборудование: - шкаф шоковой заморозки HighCold W 10 TGN, - пароконвектомат, - насос SEG 40 12 250B - 2 шт.. | ООО «Санаторий профилакторий «Березка»
3.8.6 | Развитие информационной системы здравоохранения на основе компьютеризации медицинских служб ФГУЗ КБ №42 ФМБА России | 1. Автоматизированное рабочее место Aquarius Pro P30 - 28 шт. 2. Компьютер Aquarius ELT E50 S66 - 30 шт. 3. Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M1132 - 20 шт. 4. Принтер HP LaserJet Pr - 1 шт. 5. Телевизор LCD TV LG 42LD550 - 1 шт. 6. Голосовой шлюз MediaPack 112 - 1шт. 7. Маршрутизатор CISCO 871-K9 - 1 шт. | Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ №42
3.9.1 | Оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий | 1. Женская консультация: - криодеструктор. 2. Хирургическое отделение №2: - электростимулятор офтальмологический. 3. Косметологическая лечебница: - аппарат электрохирургический, - аппарат лазерной терапии. | Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ №42
- Физическая культура и спорт
3.17 | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования | 1. Спортивное оборудование: - навесное оборудование на снегоход - 1 единица, - беговая дорожка - 1 шт., - велотренажёр - 2 шт., - эллиптический тренажёр - 2 шт., - тренажёр для мышц бедра - 1 шт., - тренажёр - 3 шт., - блок для мышц - 1 шт., - рамка для приседания рычажная тяга - 1 шт., - скамья горизонтальная регулированная мобильная - 4 шт., | МКУ «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска»
- скамья домкратная для пауэрлифтинга - 1 шт., - бицепс-машина - 1 шт., - блок для мышц спины нижняя тяга - 1 шт., - трицепс машина - 1 шт., - стол шахматный - 2 шт., - шахматные кварцевые часы - 2 шт., - гантель - 28 шт., - диск обрезиненный - 168 шт., - гриф для гантели - 20 шт., - гриф олимпийский - 2 шт., - труба корректировочная для пулевой стрельбы - 1 шт., - винтовка пневматическая - 3 шт. 2. Спортивный инвентарь: - лыжи беговые - 40 шт., - секундомер - 15шт., - разделительная дорожка - 7 шт., - мяч волейбольный - 72 шт., - насос универсальный для накачивания мячей - 10 шт., - макет волейбольной площадки с магнитными фишками - 8 шт., - доска тактическая хоккейная - 1 шт., - скакалка гимнастическая - 120 шт., - диски для развития баланса - 12 шт.,
|  | - палки для скандинавской ходьбы - 30 шт., - дартс мишень - 9 шт., - шахматы для незрячих - 2 шт., - шашки тактильные - 2 шт., - ракетки для настольного тенниса - 6 шт., - клюшка хоккейная - 36 шт., - клюшка игрока - 59 шт., - коньки игрока - 12 шт., - шайба - 160 шт., - гиря соревновательная - 4 шт., - мяч футбольный - 20 шт., - палки лыжные - 4 пары, - лыжи гоночные - 1 пара, - мяч для большого тенниса - 10 шт., - мяч для настольного тенниса - 96 шт., - ракетка для настольного тенниса - 12 шт., - ракетка для бадминтона - 3 шт., - сетка для бадминтона - 2 шт., - воланы пластиковые для бадминтона - 15 шт. - гиря соревновательная - 4 шт., - мяч футбольный - 20 шт., - палки лыжные - 4 пары, - лыжи гоночные - 1 пара, - мяч для большого тенниса - 10 шт., - мяч для настольного тенниса - 96 шт., - ракетка для настольного тенниса - 12 шт., - ракетка для бадминтона - 3 шт., - сетка для бадминтона - 2 шт., - воланы пластиковые для бадминтона - 15 шт. | МКУ «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска»
3. Спортивное обмундирование: - кроссовки "Микасса" - 95 пар, - беговые ботинки - 28 шт., - спортивная обувь - 24 пар, - разминочные костюмы - 4 шт., - кимоно для дзюдо - 28 шт., - футболка - 209 шт., - шорты спортивные - 230 шт., - комбинезоны - 10 шт., - перчатки - 7 шт., - варежки - 5 шт., - гетры - 40 пар., - другое обмундирование. 4. Технические средства: - электронное табло - 1 шт., - цифровая камера - 1 шт., - телефон с автоответчиком - 1 шт.. 5. Мебель и хозяйственное оборудование: - шкаф - 8 шт., - стол письменный - 1 шт., - стул - 16 шт., - шкаф под хозяйственный инвентарь - 1 шт., - насос без префильтра - 1 шт., - водозабор - 1 шт., - другое.
3.19 | Развитие системы массовой физической культуры и спорта по месту жительства | 1. Спортивное оборудование: - напольный ринг на растяжках - 1 единица, 2. Технический инвентарь: - огнетушитель углекислотный ОУ-2 - 7 шт., - рукав пожарный в скатке - 7 шт., - водонагреватель - 1 шт., - насос ESPA - 1 шт., - электрополотенце для сушки рук - 4 шт., - другой инвентарь. | МКУ «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска»
- Социальная защита населения
3.25 | Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | 1. Технические средства: - многофункциональное устройство - 4 шт., - принтер - 3 шт., - тахограф - 1 шт., - телефон - 1 шт. 2. Офисная мебель. | Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
С. Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
3.29 | Техническое переоснащение и обновление оборудования ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» | 1. Централизованные поставки оборудования: - радиостанция носимая диапазона 136-174МГц Такт-301.51 П23 - 30 шт., - рукав пожарный напорный РПМ(В)-50-1,6-ИМ УХЛ1 - 50 шт., - дыхательный аппарат со сжатым воздухом для пожарных ПТС "Профи"-М - 30 шт., - шлем-каска пожарного спасателя ШКПС тип 1 - 10 шт.. 2. Приобретение транспортных средств и специального оборудования: - снегоуборщик STIGA Snow Blizzard - 1 единица, - коммутатор Tenda S5 (S5) 5-ports 10/100BASE-T - 2 шт., - другое оборудование. | ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России»
3. Приобретение медицинского оборудования и приборов: - облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной, - штатив для длительных инфузионных вливаний на трех опорах ШВ "ДЗМЩ", - весы напольные Scarlett SC-215, - прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой, - тонометр AND UA-705, - измеритель артериального давления CS Medica cs-105 - 2 шт., - прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху Алкотест, - пульсоксиметр портативный с автономным питанием "Окситест-1", - набор для оказания первой медицинской помощи - 28 шт., - стетофонендоскоп CS Medica-417. - другое оборудование. 4. Приобретение технических средств: - компьютер "Система"- 2 шт., - принтер - 3 шт., - флешдиск Verbatim STORE N GO V3 - 20 шт., - многофункциональное устройство Epson - 2 шт., - радиотелефон Dect Panasonic KX-TG 1611RUF - 5 шт.. 5. Приобретение мебели и хозяйственного оборудования: - шкаф для кабинета ШК-Л-01, - холодильник термоэлектричексий SHIVAKI SHRE-50TR1, - холодильник "Бирюса 10", - стенд информационный - 32 шт., - баннер - 4 шт., - стол штабной СШП-3, - кресло "Престиж-Варна Аленсио", - другое оборудование.
4. | Цель 4. Улучшение качества городской среды
А. Улучшение архитектурного облика города
D. Развитие дорожной сети и городского транспорта
4.30 | Приобретение специальной техники | 1. Специальная техника: - автогрейдер - 1 единица, 2. Специальное оборудование и приспособления: - клык-рыхлитель - 1 шт., - бур земляной - 1 шт., - машина подметально-уборочная прицепная - 1 шт., - снегоочиститель ФРС-200 (навесное оборудование) - 1 шт., - пескоразбрасыватель - 1 шт. | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска, МУП КБУ

## Прил 7-эффективность
Приложение № 7 к отчёту о выполнении в 2014 году комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года
Показатели эффективности программных мероприятий за 2014 год
(в ценах соответствующих лет)
№ | Наименование мероприятия | Количество новых рабочих мест (человек) |  |  | Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | [8 empty] | Примечание
[5 empty] | федеральный |  | краевой |  | местный |  | Всего
|  | План | Факт | Отклоне ние | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Отклонение
1 | Цель 1. Обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала
А. Производство ядерных материалов
1.1 | информация для служебного пользования
1.2
1.3
В. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
1.6 | Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей Красноярской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18543.4006 | 22183.7662 | 0 | 0 | 18543.4006 | 22183.7662 | 3640.3656 | Платежи по налогу на имущество.
С. Прочие производства
1.10 | Техническое перевооружение и обновление оборудования филиала ООО «Уралприбор» | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 318.45 | 17.4538 | 9 | 0 | 337.45 | 17.4538 | -319.9962 | Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на имущество. Отсутствие налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
1.11 | Техническое перевооружение и обновление оборудования филиала №2 ООО «СибМЗ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2013 приказом головной организации закрыт филиал №2 ООО «СибМЗ».
1.12 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «СМУ-95» | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 350.5 | 144.1555 | 18 | 0 | 388.5 | 144.1555 | -244.3445 | Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на имущество. Отсутствие налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
1.13 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Автохозяйство» | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 4747.5 | 50.1479 | 252 | 0 | 5279.5 | 50.1479 | -5229.3521 | Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на имущество. Отсутствие налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
1.14 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Техническое обслуживание и ремонт» | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.837 | 0 | 10.6444 | 0 | 35.4814 | 35.4814 | В 2014 году создно 6 новых рабочих мест в ООО «Техническое обслуживание и ремонт», начислены платежи по налогу на доходы физических лиц.
1.15 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Чистый дом» | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 413.3 | 447.6305 | 46.8 | 0 | 460.1 | 447.6305 | -12.4695 | Платежи по налогу на имущество.
1.16 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Объединение общественного питания и торговли» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приостановлена деятельность ООО «Объединение общественного питания и торговли».
Е. Строительный комплекс
1.18 | Модернизация строительного производства, применение современных строительных технологий, увеличение объемов строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с реструктуризацией ОАО "УС-604" приостановлен вид деятельности "Строительство".
F.Малый и средний бизнес
1.20 | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» | 30 | 38 | 8 | 0 | 0 | 7347.4 | 6753 | 3148.9 | 2894.1 | 10496.3 | 9647.1 | -849.2 | Платежи по налогу на доходы физических лиц. Создано 38 новых рабочих мест, в том числе 30 мест в результате финансовой поддержки, оказанной некоммерческой организацией "Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска" (план - 30). Отклонение объёма фактических платежей от плановых - по причине снижения численности в действующих организациях (ООО "Аркада", ООО "КвадРус") и в связи с прекращением деятельности организаций малого бизнеса, созданных в период с 2007 по 2013 годы (ООО "Домино", ООО "Востоклифтремонт", ООО "Энергопромстрой", ООО "Теплоэнергоремонт-Зеленогорск", ЗАО "Пивоваренный безалкогольный завод" и др.).
G. Содействие занятости населения
1.23 | Снижение напряжённости на рынке труда | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 250.6 | 445.3 | 289.1 | 223.3 | 539.7 | 668.6 | 128.9 | Платежи по налогу на доходы физических лиц. В 2009-2014 годы в рамках Программы создано 119 новых рабочих мест (план - 112). Поступление сверхплановых платежей - в связи с увеличением размера минимального размера оплаты труда с 4330 рублей в 2009 году до 5554 рублей в 2014 году.
H.Муниципальное имущество
1.24 | Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32267.7 | 39467 | 32267.7 | 39467 | 7199.3 | Дополнительные платежи по арендной плате, поступившие в результате проведения претензионно-исковой работы.
1.25 | Формирование оптимальной структуры муниципального имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 12176 | 9000 | 12176 | 3176 | Поступление сверхплановых платежей в связи с заключением договоров купли-продажи с арендаторами муниципального имущества, имеющими преимущественное право на его приобретение на основании Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.
1.26 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14835.5 | 10421.2 | 14835.5 | 10421.2 | -4414.3 | Недополучены доходы в связи с невостребованностью пустующих площадей, расторжением договоров аренды, внеплановой передачей в доверительное управление муниципального имущества, находящегося в казне, заключением договоров купли-продажи арендуемого муниципального имущества.
Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала
В. Развитие культуры и организация досуга населения
2.12.6 | Создание и развитие деятельности городского молодёжного центра | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 265.2 | 273.7286 | 113.6 | 117.3122 | 378.8 | 391.0408 | 12.2408 | Платежи по налогу на доходы физических лиц. В 2011-2012 годы создано 16 новых рабочих мест.
3 | Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан
В. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни
- Здравоохранение
3.5 | Реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»:
3.5.1 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 206.6285 | 0 | 0 | 23.7 | 206.6285 | 182.9285 | Платежи по налогу на имущество, приобретённое в 2008-2009 годах (приобретение автомобилей по плану - 8 ед., факт - 21 ед.).
3.5.2 | Приобретение диагностического оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 549.5836 | 0 | 0 | 12.4 | 549.5836 | 537.1836 | Платежи по налогу на имущество, приобретённое в 2008-2014 годах. Дополнительные платежи - в связи со сверхплановым приобретением оборудования.
3.5.6 | Оснащение медицинским оборудованием стационарного отделения родовспоможения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3 | 88.559 | 0 | 0 | 152.3 | 88.559 | -63.741 | Платежи по налогу на имущество, приобретённое в 2008, 2010, 2014 годах.
3.8 | Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения:
3.8.2 | Реконструкция здания физиотерапевтической поликлиники и создание на её базе санатория-профилактория «Красноярочка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901.5 | 0 | 0 | 0 | 2901.5 | 0 | -2901.5 | Дополнительные платежи по налогу на имущество отсутствуют по причине проведения капитального ремонта физиотерапевтической поликлиники (по плану - реконструкция).
3.8.4 | Техническое переоснащение и обновление инженерного оборудования филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 4.1173 | 0 | 0 | 67.5 | 4.1173 | -63.3827 | Платежи по налогу на имущество, приобретённое в 2007 году.
3.8.5 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Санаторий профилакторий «Березка» | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1208.4 | 48.6872 | 0 | 0 | 1282.4 | 48.6872 | -1233.7128 | Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на имущество по причине изменения программы развития организации, связанного с изменением подходов топливной компании "ТВЭЛ" в вопросах взаимодействия с производствами, выделенными за контур АО "ПО ЭХЗ". Отсутствие налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
3.9 | Внедрение оптимальных технологий обследования и лечения больных:
3.9.1 | Оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.8 | 2124.6559 | 0 | 0 | 1934.8 | 2124.6559 | 189.8559 | Платежи по налогу на имущество, приобретённое в 2007-2014 годах (плановое финансирование - 216,3 млн. руб., фактическое - 227,5 млн. руб.).
3.9.8 | Создание центра амбулаторного гемодиализа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.8 | 479.8258 | 0 | 0 | 479.8 | 479.8258 | 0 | Платежи по налогу на имущество, приобретённое в 2008, 2009 годах.
- Физическая культура и спорт
3.12 | Строительство городского плавательного бассейна на базе незавершенного строительством спортивно-оздоровительного корпуса | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 312.1 | 224.8696 | 133.8 | 96.3727 | 445.9 | 321.2422 | -124.6578 | Платежи по налогу на доходы физических лиц. В 2011 году создано 30 новых рабочих мест (план - 30). Объект сдан в эксплуатацию - 01.07.2011. Фактическая численность за 2014 год - 19 единиц младшего обслуживающего персонала.
3.15 | Реконструкция и расширение межшкольного стадиона «Труд» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 74.9602 | 20.2 | 32.1258 | 67.4 | 107.086 | 39.686 | Платежи по налогу на доходы физических лиц. В 2008 году создано 8 новых рабочих мест (план -5).
3.15-1 | Реконструкция зданий бывшего ЖЭК № 6 и создание на его базе спортивно-восстановительного комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 161.6296 | 63.8 | 69.2699 | 212.6 | 230.8995 | 18.2995 | Платежи по налогу на доходы физических лиц. В 2013 году создано 15 новых рабочих мест. Объект сдан в эксплуатацию - 01.09.2013.
С. Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
3.27.4-1 | Строительство сетей питьевого хозяйственного водопровода в посёлке Орловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | Платежи по налогу на имущество отсутствуют. Осуществляется процедура передачи объекта на баланс ресурсоснабжающей организации.
3.27.4-2 | Строительство закольцовки водопровода посёлка Орловка (ул. Сибирская (Урожайная)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | 0 | 0 | Платежи по налогу на имущество отсутствуют. Осуществляется процедура передачи объекта на баланс ресурсоснабжающей организации.
D. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды
3.35 | Реконструкция закрытой части р. Барга от входного оголовка до моста по ул. Калинина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430.6 | 1376.7395 | 0 | 0 | 1430.6 | 1376.7395 | -53.8605 | Платежи по налогу на имущество, введённое в эксплуатацию после реконструкции в 2010 году.
4 | Цель 4. Улучшение качества городской среды
С. Развитие инженерной инфраструктуры
- Развитие коммунальной инфраструктуры
4.19 | Строительство инженерных сетей и благоустройство ул. Сибирской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 85.6646 | 0 | 0 | 85.7 | 85.6646 | 0 | Платежи по налогу на имущество, введенное в эксплуатацию в 2011 году.
4.20 | Строительство тепловых сетей в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.7 | 627.3831 | 0 | 0 | 829.7 | 627.3831 | -202.3169 | Платежи по налогу на имущество. Уменьшение налогооблагаемой базы - по результатам проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
4.21 | Строительство тепловых и водопроводных сетей в поселке Октябрьский, квартал 13Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25.0019 | 0 | 0 | 25 | 25.0019 | 0 | Платежи по налогу на имущество, введенное в эксплуатацию в 2009 году.
4.28 | Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5171.1 | 5035.9357 | 0 | 0 | 5171.1 | 5035.9357 | -135.1643 | Платежи по налогу на имущество. Уменьшение налогооблагаемой базы - по результатам проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
4.28-1 | Модернизация технологического оборудования насосно-фильтровальной станции с внедрением автоматизированной системы управления технологическим процессом водоподготовки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5 | 134.8168 | 0 | 0 | 180.5 | 134.8168 | -45.6832 | Платежи по налогу на имущество, приобретённое в 2012-2014 годах.
4.30 | Приобретение специальной техники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 135.3291 | 0 | 0 | 218.4 | 135.3291 | -83.0708 | Платежи по налогу на имущество, приобретённое в 2007-2011 годах. Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на имущество - по причине отсутствия собственных средств для инвестиций в основной капитал в 2012,2013 годах, а также внесения изменений в налоговый кодекс РФ по налогу на имущество.
D. Развитие дорожной сети и городского транспорта
4.32 | Реконструкция автодороги вдоль карьера от ул. Парковая до ул. Майское шоссе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 67.7983 | 0 | 0 | 67.8 | 67.7983 | 0 | Платежи по налогу на имущество, введённое в эксплуатацию после реконструкции в 2009 году.
4.34 | Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.9 | 141.4053 | 0 | 0 | 353.9 | 141.4053 | -212.4947 | Платежи по налогу на имущество, приобретённое в 2007-2010 годах. Уменьшение налогооблагаемой базы - по причине отсутствия собственных средств УМАТП для инвестиций в основной капитал в 2011-2014 годах, а также внесения изменений в налоговый кодекс РФ по налогу на имущество.
| Итого по программе | 35 | 47 | 12 | 2250.8 | 0 | 397661.5506 | 337296.4263 | 61878.5 | 65507.325 | 461790.8506 | 402803.7513 | -58987.0993

## Прил8- целевые ориентиры
Приложение № 8 к отчёту о выполнении в 2014 году комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года
Целевые ориентиры программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск
№ | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | Примечание
[5 empty] | План | Факт*
Цель 1. Обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала
1 | Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году – РАЗДЕЛ А-01: Сельское хозяйство | % | 100.2 | 97.5 | 101 | 92.9
2 | Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства | % | - | - | 1.3 | -
3 | Урожайность зерновых культур с 1 га посевной площади | ц/га | 18.6 | 16.1 | 19.8 | 12.6301
4 | Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году – РАЗДЕЛЫ С, Д, Е: Добыча полезных ископаемых (С), Обрабатывающие производства (Д), Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е) | % | 110.2 | 91.8 | 103.2 | 100.3 | Обрабатывающие производства - 102,5%. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 96,4%.
5 | Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах, в процентах предыдущему году – РАЗДЕЛ F: Строительство | % | 94.0147 | 94.5817 | 100.3 | 91.2
6 | Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями малого бизнеса в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году | % | 118.7893 | 111.8115 | 101.2 | 88.7
7 | Доля занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике | % | 21.0541 | 21.2495 | 22 | 20.6909 | В 2014 году среднесписочная численность занятых в малом бизнесе уменьшилась на 6,8% и составила 5 798 человек (в 2013 году - 6 221 человек). Численность занятых в экономике снизилась на 4,3% и составила 28 022 человека (в 2013 году - 29 276).
8 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году | % | 105.4 | 30.2 | 88.4 | 71.9565 | На величину показателя оказало влияние снижение более чем в 10 раз объёма инвестиций АО "ПО ЭХЗ" в связи с решением Госкорпорации "Росатом" о секвестировании инвестиционных расходов предприятия.
9 | Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте) | % | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.1
10 | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы | % | 81.4 | 76 | 71 | 73
11 | Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда (отношение численности незанятых граждан к количеству заявленных вакансий, в среднемесячном исчислении) | ед. | 0.78267 | 0.94797 | 3 | 1.5177 | Увеличение численности незанятых, обратившихся за содействием в КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Зеленогорска» (2014 год - 579,3 человек, 2013 год - 462,8 человек). Уменьшение среднегодового количества вакансий связано с оптимизацией численности работников, проводимой в организациях города с целью повышения эффективности производства (2014 год - 381,7, 2013 год - 488,2).
Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала
A. Развитие образования
12 | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 года до 6 лет | % | 84.4001 | 93.7989 | 92.7 | 94.0947 | Численность детей от 1 года до 6 лет увеличилась с 3 838 человек в 2013 году до 3 844 человек в 2014 году. Численность детей от 1 года до 6 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения увеличилась с 3 600 человек до 3 617 человек.
13 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 98.9284 | 99.1729 | 93.9 | 99.6152 | Численность детей дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет уменьшилась на 2,3% и составила 2 599 человек (в 2013 году - 2 660 человек). Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, уменьшилась на 1,9% и составила 2 589 человек (в 2013 году - 2 638 человек).
14 | Численность выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обязательным предметам | человек | 377 | 351 | 377 | 335 | Из 333 выпускников 11 классов (дневное обучение) и 4 выпускников 12 класса (очно-заочная форма обучения) единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдали 335 выпускников (2 выпускника не сдали ЕГЭ по обязательным предметам, аттестат не получили).
15 | Численность выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями | человек | 542 | 501 | 565 | 534 | В 2014 году из 541 выпускника 9 классов общеобразовательных школ успешно прошли независимую итоговую аттестацию в традиционной форме - 7 человек, в форме государственной итоговой аттестации 534 человека (2 обязательных предмета).
16 | Численность выпускников общеобразовательных учреждений, набравших по результатам каждого экзамена, сданного ими в форме ЕГЭ, количество баллов не ниже минимального количества баллов (в соответствии со шкалой перевода, установленной Рособрнадзором) не менее чем по трём предметам | человек | 365 | 341 | 343 | 332 | В 2014 году из 337 выпускников успешно сдали экзамены в форме ЕГЭ по трём и более предметам 332 человека или 98,5% от количества выпускников 11-х классов (в 2013 году - из 352 сдававших ЕГЭ выпускников сдали 341).
17 | Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | % | 106.3111 | 140.227 | 96.3 | 134.2854 | Численность детей в возрасте 5-18 лет увеличилась с 8 283 человек в 2013 году до 8 508 человек в 2014 году. Численность детей данного возраста, получающих услуги по дополнительному образованию, уменьшилась с 11 615 человек до 11 425 человек.
18 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 307 | 263 | 295 | 254 | В 2014 году количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных впервые, составило 40 человек (в 2013 году - 39 человек). С 2014 года в связи с изменением методики, в отчёте не учитываются дети-сироты, прибывшие на обучение в профессиональное училище г. Зеленогорска из других территорий (по состоянию на 31.12.2014 количество детей-сирот, прибывших в профессиональное училище составляло 22 человека).
19 | Доля переданных в семьи граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 68.1 | 65.019 | 81.4 | 74.8031 | Всего в опекаемые и приёмные семьи на воспитание передано 190 детей, в том числе в 2014 году - 50 детей (в 2013 году - 40 детей).
20 | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-03, СанПиН, СНиП), от общего количества общеобразовательных учреждений | % | 90.9091 | 90 | 100 | 100
21 | Количество учащихся на 1 учителя | человек | 17 | 16.9 | 16 | 16.1
22 | Средняя наполняемость классов | человек | 24.6 | 24.3 | 25 | 24.1
23 | Количество общеобразовательных учреждений, в которых введена новая (отраслевая) система оплаты труда, ориентированная на результат | единиц | 11 | 10 | 11 | 9 | Количество общеобразовательных учреждений сократилось с 10 единиц в 2013 году до 9 единиц в 2014 году (в результате оптимизации сети образовательных учреждений путем присоединения МБОУ "СОШ № 170" к МБОУ "СОШ №169").
24 | Удельный вес безработных выпускников учреждений начального профессионального образования (далее – НПО), среднего профессионального образования (далее – СПО) в их общей численности | % | 2.3256 | 3.1915 | 10 | 12.3239 | По состоянию на 31.12.2014 количество выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования со статусом безработного составило 35 человек (на 31.12.2013 – 9 человек).
25 | Доля взрослого населения, прошедших переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, от числа молодежи, очных форм обучения | % | 16.7126 | 13.1923 | 13.6 | 19.1142 | В 2014 году прошли переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО - 164 человека (в 2013 году - 131 человек). Снижение численности обучающихся в учреждениях НПО и СПО (2014 год - 858 человек, 2013 год - 993 человека, 2012 год - 1 089 человек, 2011 год - 1 159 человек).
26 | Удельный вес правонарушений, совершенных учащимися и студентами учреждений НПО, СПО | % | 0.061423 | 0.10153 | 0.051195 | 0.10667 | В 2014 году количество правонарушений - 24 375 случаев, в том числе 26 правонарушений, совершённых учащимися и студентами НПО, СПО. В 2012 году - 28 564 и 29 соответственно.
27 | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием, от общего количества обучающихся в учреждениях НПО, СПО | % | 44.9036 | 33.9376 | 36.1 | 60.373 | В 2014 году количество учащихся, охваченных дополнительным образованием, - 518 человек (в 2013 году - 337). Снижение численности обучающихся в учреждениях НПО и СПО (2014 год - 858 человек, 2013 год - 993 человека, 2012 год - 1 089 человек, 2011 год - 1 159 человек).
28 | Доля обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности обучающихся в учреждениях НПО, СПО | % | 11.2948 | 11.5811 | 9.3 | 12.9371 | В 2014 году численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях НПО, СПО - 111 человек (в 2013 году - 115 человека). Снижение численности обучающихся в учреждениях НПО и СПО (2014 год - 858 человек, 2013 год - 993 человека, 2012 год - 1 089 человек, 2011 год - 1 159 человек).
B. Развитие культуры и организация досуга населения
29 | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 210.5378 | 229.3544 | 189.4 | 242.3 | Увеличение численности населения, участвующего в мероприятиях, связано с улучшением качества и разнообразием форм проведения мероприятий.
30 | Количество клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа муниципальной формы собственности | единиц | 58 | 63 | 56 | 52 | В 2014 году деятельность клубных формирований приведена в соответствия с Модельным стандартом деятельности муниципальных учреждений клубного типа Красноярского края, ликвидированы дублирующие жанровые и возрастные клубные формирования.
31 | Объём новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек | единиц | 13570 | 13236 | 11787 | 12616 | Обновление фондов в пределах бюджетных ассигнований на 2014 год по оптимальным ценам с использованием всех источников комплектования (магазины, библиотечный коллектор, интернет-магазин).
32 | Число посещений библиотеки | человек | 261917 | 262178 | 257010 | 262478 | Внедрены новые формы массовой работы: - Общероссийская акция "Библионочь-2014", - Молодежный литературный бал-маскарад, посвященный 200-летию М.Ю. Лермонтова "Под маской все чины равны", - творческая встреча с писателем М.Тарковским, - литературный фестиваль "Литературные встречи в провинции" посвященный Году Культуры, - межрегиональный литературный фестиваль "КУБ: книга, ум, будущее". Снижение среднегодовой численности населения (2014 год- 63 865, 2013 год - 64 699 человек, 2012 год - 65 336 человек, 2011 год - 65 819 человек).
33 | Число посещений библиотеки на 1000 человек населения | человек | 4008.7701 | 4052.2728 | 3912 | 4109.9
34 | Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда | % | 18.1556 | 19.301 | 16.6 | 21.3639 | В МБУ "Музейно-выставочный центр" продолжены работы по инвентаризации основного и вспомогательного фондов.
35 | Количество основного музейного фонда | единиц | 17306 | 17367 | 18338 | 18007 | Количество экспонируемых предметов увеличилось с 3 352 в 2013 году до 3 847 в 2014 году.
36 | Количество зарегистрированных музейных предметов в Музейном фонде Российской Федерации | единиц | _ | 1000 | 14491 | 2101 | С 2013 года проводится работа по подготовке цифровых изображений, включение в электронный каталог, проверка в Министерстве культуры Российской Федерации.
37 | Количество посетителей музеев на 1000 человек населения | человек | 161.3199 | 219.4779 | 338 | 305.3 | Проведены мероприятия в рамках по проекта "Территория культуры Росатома": - выставка "Забытая война" к 100-летию начала Первой Мировой войны (совместно с ГМЗ "Горки лениниские"), - выставка "Автопортрет М.Ю.Лермонтова" посвященная 200-летию со дня рождения поэта (совместно с государственным литературным музеем г. Санкт-Петербурга). Активно проводятся выездные мероприятия учреждения на площадках города (МБУ "Библиотека им. Маяковского", МБУК "Зеленогорский дворец культуры, АО "ПО ЭХЗ").
38 | Количество посетителей музеев | человек | 10540 | 14200 | 22200 | 19500
39 | Количество учащихся в детской музыкальной школе | человек | 583 | 583 | 600 | 530
40 | Количество лауреатов творческих конкурсов краевого, регионального, всероссийского уровня, учащихся в детской музыкальной школе | человек | 17 | 92 | 10 | 90 | В 2014 году за счёт привлечённых средств (АО "ПО ЭХЗ") на базе МБОУ ДОД ДМШ организован и проведен Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевой и оркестровой музыки "Юные дарования Росатома". География участия в конкурсах разнообразна: - "Играем с удовольствием" (п.Подгорный), - "Москва-Канск транзит" (г.Канск), - "Вперед, к Победе!" (г.Красноярск), - "Поющие струны России" (г.Анапа). Количество победителей различных конкурсов - 90 человек, в том числе: - зональных конкурсов - 39 человек, - региональных и межрегиональных - 17 человек, международных и общероссийских - 34 человека.
41 | Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего количества учащихся в детской музыкальной школе | % | 1.5437 | 1.5437 | 3.3 | 4.9057 | В 2013/2014 учебном году 26 человек обучались в группах профессиональной ориентации (в 2012/ 2013 - 9).
42 | Доля выпускников детской музыкальной школы, продолжающих обучение в профессиональных учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования, от общего количества выпускников | % | 10.6 | 10.6383 | 13.3 | 19.3548 | В 2014 году из 31 выпускника МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" 6 человек продолжили обучение в профессиональных учебных заведениях: - Красноярский колледж искусств им. П.И. Иванова-Радкевича - 4 человека, - Санкт-Петербургский университет культуры - 1 человек, - Кемеровский ГИК (сольное пение) - 1 человек; - школа-студия МХАТ - 1 человек.
43 | Количество учащихся в детской художественной школе | человек | 400 | 409 | 400 | 400
44 | Количество лауреатов творческих конкурсов краевого, регионального, всероссийского уровня, учащихся в детской художественной школе | человек | 61 | 67 | 41 | 73 | Обеспечено участие (заочное) в конкурсах большему количеству детей: - международный конкурс живописи и графики "На своей земле", - Открытый (международный) детско-юношеский конкурс изобразительного искусства "КраскаWEEK", - международный конкурс "Краски над Гонконгом", - международная выставка-конкурс Живая память" и др. По результатам участия в конкурсах получены 73 диплома (медалей), в том числе в региональных и межрегиональных - 15, всероссийских и международных - 58.
45 | Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего количества учащихся в детской художественной школе | % | 3.75 | 4.89 | 3.75 | 3.75 | В 2013/2014 учебном году 15 человек обучались в группах профессиональной ориентации (в 2012/2013 - 15).
46 | Доля выпускников детской художественной школы, продолжающих обучение в профессиональных учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования, от общего количества выпускников | % | 19.5122 | 12.5 | 22.5 | 21.0526 | Из 38 выпускников МБОУ ДОД "Детская художественная школа" 8 человек продолжили обучение в профессиональных учебных заведениях: - Красноярский пед. колледж № 2 - 1 человек, - Санкт-Петербургский государственный политехнический университет - 2 человека, - Томский государственный архитектурно-строительный университет- 2 человека, - Красноярский государственный художественный институт - 1 человек; - Сибирский федеральный университет "Институт архитектуры и дизайна" - 2 человека.
47 | Охват детского населения в возрасте от 7 до 15 лет обучением в детской музыкальной и художественной школах города | % | 13.5071 | 11.8253 | 19.1 | 12.061 | Численность населения в возрасте от 7 до 15 лет увеличилась с 6 021 человека в 2013 году до 6 036 человек в 2014 году. Численность детей в возврасте от 7 до 15 лет, занимающихся в ДМШ и ДХШ, составила 728 человек (в 2013 году - 712 человек).
48 | Количество специалистов, повысивших квалификацию | человек | 54 | 43 | 80 | 69 | В 2014 году Министерством культуры Красноярского края были организованы зональные курсы повышения квалификации (г. Канск, г. Бородино).
Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан
A. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка
49 | Количество зарегистрированных преступлений, всего | единиц | 797 | 765 | 1393 | 675 | Снижение регистрируемой преступности - на 11,8% (по Красноярскому краю - снижение на 1,2%), увеличение доли раскрытых преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений с 83,5% в 2013 году до 86,4% в 2014 году.
50 | Количество раскрытых преступлений, всего | единиц | 620 | 639 | 820 | 583
51 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их участии | единиц | 47 | 82 | 70 | 41 | В связи с усилением ориентации деятельности правоохранительных органов по пресечению преступности среди несовершеннолетних на совершенствование профилактических мер.
52 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 2 | 2 | 3 | 0
53 | Количество дорожно-транстпортных происшествий с наличием пострадавших (на 10000 стоящих на учёте транспортных средств) | единиц | 26.8156 | 14.3102 | 18.9 | 16.731 | В 2014 году количество автотранспортных средств, стоящих на учёте составило 31 080 единиц (в 2013 году - 27 952 единицы), количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - 52 (в 2013 году - 40).
B. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни
54 | Доля медицинских учреждений, получивших лицензию | % | 100 | 100 | 100 | 100
55 | Обеспеченность больничными койками (на 10 000 человек населения) | коек | 81.9 | 82.1 | 83.7 | 81.1 | Количество коек круглосуточного пребывания в 2014 году - 517 единиц (в 2014 году - 531, в 2012 году - 535, 2011 году - 550).
56 | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 1613 | 1621 | 1680 | 1623
57 | Общее количество врачебных посещений в год | посещений | 939758 | 936479 | 786320 | 888395
58 | Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи | посещений на 1 жителя в год | 14.3835 | 14.4744 | 12 | 13.8684
59 | Среднее число посещений на одного работающего | посещений | 31.0438 | 31.9879 | 24 | 31.7035
60 | Объем помощи в дневных стационарах всех типов | пациенто-дней на 1 жителя в год | 0.657 | 0.69165 | 0.7 | 0.65284
61 | Объем скорой медицинской помощи | вызовов на 1 жителя в год | 0.50531 | 0.48342 | 0.45 | 0.34816 | Количество вызовов скорой медицинской помощи в 2014 году составило - 22 303 вызова (в 2013 году - 31 277).
62 | Объем стационарной медицинской помощи | койко-дней на 1 жителя | 2.4329 | 2.8013 | 2.8 | 2.6234 | Количество койко-дней в 2014 году -168 054 (в 2013 году - 181 239).
63 | Обеспеченность врачами (на 10 000 человек населения) | человек | 55.4915 | 54.396 | 60.6 | 50.5 | Численность врачей по состоянию на конец 2014 года - 320 человек (на 31.12.2012 - 350).
64 | Обеспеченность средним медперсоналом (на 10 000 человек населения) | человек | 134.809 | 136.3008 | 129 | 126 | Численность среднего медперсонала по состоянию на конец 2014 года - 799 человек (на 31.12.2013 - 826).
65 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | человек на 1000 населения | 2.6172 | 2.4575 | 5.02 | 2.9036 | В 2014 году зарегистрировано 186 случаев смерти граждан в трудоспособном возрасте (в 2013 году - 159).
66 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | человек на 1000 населения | 0.71936 | 0.64916 | 1.3 | 0.82736 | В 2014 году зарегистрировано 53 случая смерти граждан в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения (в 2013 году - 42).
67 | Младенческая смертность (число детей, умерших в возрасте до одного года, на 1000 родившихся живыми) | человек | 4.7847 | 13.8 | 5 | 4.7 | В 2014 году - 3 случая младенческой смертности (в 2013 году - 9 случаев), в том числе 2 случая в стационарах г. Красноярска.
68 | Запущенность онкологических заболеваний (на 1000 человек населения) | случаев | 0.73466 | 1.0201 | 0.62 | 0.78053 | В 2014 году выявлено 50 случаев злокачественных новообразований в 3-4 стадиях (в 2013 году - 66 случаев).
69 | Число выявленных больных туберкулезом с впервые в жизни установленным диагнозом (на 100 000 человек населения) | случаев заболевания | 26.0193 | 35.5492 | 27.4 | 29.8 | В 2014 году выявлено 19 больных туберкулёзом с впервые в жизни установленным диагнозом (в 2013 году - 23 случая).
70 | Удельный вес беременных женщин, поступивших под наблюдение в женские консультации до 12 недель беременности | % | 86.8671 | 89.7893 | 95.7 | 86.6426 | В 2014 году под наблюдение в женские консультации поступило 554 женщины, из них со сроком беременности до 12 недель - 480 (в 2013 году - 617 и 554 соответственно).
71 | Уровень абортов (на 1000 женщин фертильного возраста) | % | 40.5311 | 42.1607 | 30 | 37.0223 | В 2014 году - 558 абортов, в том числе 128 миниабортов (в 2013 году - 640 и 153 соответственно). Численность женщин фертильного возраста уменьшилась с 15 180 человек в 2013 году до 15 072 человека в 2014 году.
72 | Обеспеченность населения спортивными сооружениями | % | 24.2632 | 26.6416 | 27.3 | 26.8585 | Увеличение показателя относительно 2013 года произошло за счёт снижения в 2014 году численности населения.
73 | Численность занимающихся физической культурой и спортом (на конец года) | человек | 12724 | 14724 | 14379 | 16071 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом среди взрослого населения за счёт развития деятельности спортивных клубов.
74 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 19.5588 | 22.8836 | 21.8998 | 25.4
75 | Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 3.4435 | 6.9027 | 5 | 8.0533 | Численность инвалидов в 2014 году - 5 029 человек (в 2013 году - 5 027 человека). Численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в 2014 году - 405 человек (в 2013 году - 347 человек). Увеличение численности занимающихся произошло за счет организации внеурочных занятий в Коррекционной школе VIII вида, повышение доступности услуг физической культуры, проведение организационной и разъяснительной работы среди инвалидов и родителей детей-инвалидов.
76 | Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки | % | 99.9533 | 99.7768 | 100 | 99.8322 | Количество граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в 2014 году составило 19 667 человек, из них 19 634 человека фактически пользуются мерами социальной поддержки (в 2013 году - 19 263 и 19 220 соответственно).
77 | Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих на территории города | % | 7.4129 | 6.3896 | 14.2 | 5.9203 | Снижение количества получателей субсидий по причине роста доходов населения, увеличения размера пенсий (в 2014 году - 1 614 семей, 2013 году - 1 856 семей, в 2012 году - 2 033 семьи, в 2011 году - 2 273 семьи).
78 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому | человек на 10 000 пенсионеров | 502.0406 | 515.5887 | 520 | 381.4002 | Снижение целевого ориентира обусловлено уменьшением получателей социально-реабилитационных услуг на дому и получение их непосредственно в учреждении (2014 год - 803 человека, 2013 год - 1065 человек, 2012 год - 1021 человек, 2011 год- 1046 человек).
79 | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих государственные услуги в нестационарных учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов | % | 100 | 100 | 97.8 | 100 | В 2014 году за получением государственных услуг в нестационарных учреждениях социального обслуживания обратились 6 101 человек пожилого возраста и инвалидов. Услугами обеспечены все обратившиеся.
80 | Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания семей и детей, к общему числу детей-инвалидов | % | 11.8557 | 8.3333 | 62.3 | 16.8478 | В 2014 году - количество детей-инвалидов составило 184 человека, из них нуждающихся в реабилитационных услугах в учреждениях социального обслуживания, - 31. В 2013 году - 204 и 17 ребёнка-инвалида соответственно.
C. Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
81 | Количество человек, погибших при ЧС, в процентах к 2005 году | % | 80 | 60 | 60 | 0 | В 2014 году отсутствуют погибшие при ЧС (в 2013 году - 3 человека, в 2012 году - 4 человека, 2011 году - 5 человек, в 2010 году - 5 человек, в базовом 2005 году - 5 человек).
82 | Количество человек, пострадавших при ЧС, в процентах к 2005 году | % | 133.3333 | 100 | 100 | 100 | В 2014 году получили травмы на пожаре 3 человека (в 2013 году - 3 человека, в 2012 году - 4 человека, 2011 году - 6 человек, в 2010 году - 15 человек, в базовом 2005 году - 3 человека).
D. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды
83 | Удельный вес уловленных и обезвреженных вредных веществ в общем объёме загрязняющих веществ, поступающих от стационарных источников загрязнения воздуха | % | 81.3 | 80.6 | 81.4 |  | Данные за 2014 год отсутствуют (информация с Крайстата не представлена).
84 | Численность населения, проживающего на территориях, подверженных затоплению | тыс. чел. | 24.7 | 24.7 | 16.054 | 21.5 | В 2014 году уточнена численность населения, проживающего на территориях, подверженных затоплению, в соответствии с письмом Главного управления МЧС по Красноярскому краю от 18.12.2014 №3-1-13-18916.
85 | Объем отходов, подлежащий захоронению на полигоне ТБО | тыс. тн | 43.3 | 44.1 | 46 | 34.8 | В 2014 году объем отходов, подлежащий захоронению на полигоне ТБО, сократился на 24,3%. В связи с созданием на территории г.Зеленогорска пунктов по сбору картона, а также вывозом твердых коммунальных отходов от населения ИП Сабитовым О.Ф. в г.Заозерный.
Цель 4. Улучшение качества городской среды
B. Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нём
86 | Ввод общей площади жилья за счёт всех источников финансирования | кв. м общей площади | 8403 | 13372 | 3000 | 8668.4 | Ввод в эксплуатацию: - 4 двухквартирных жилых дома в районе ул.8 Марта - 1 443,8 кв. м (8 квартир), - жилой дом №3 в районе ул.Юбилейная - 2398,7 кв. м (40 квартир), - индивидуальные жилые дома - 4 825,9 кв. м (25 домов).
87 | Общая площадь жилищного фонда, введённая за год, приходящаяся на 1 жителя | кв.м | 0.12861 | 0.20668 | 0.05 | 0.13532
88 | Уровень обеспеченности населения города жильем | кв. м/ чел. | 23.3 | 23.6 | 23.3 | 23.9
89 | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, электроплитами (газом) | % | 97.4 | 97.4 | 96.1 | 97.3
90 | Доля безубыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса | % | 100 | 100 | 100 | 100
91 | Доля убыточных предприятий, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) эксплуатирующих объекты коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности и переданные таким организациям на праве хозяйственного ведения, аренды, концессии и иных правовых основаниях независимо от формы собственности | % | - | - | - | -
92 | Фактический (сложившийся) уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг | % | 99.2 | 99.4 | 100 | 99.4 | Без учета взносов на капитальный ремонт.
93 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей (собираемость) | % | 94.7 | 99.2 | 100 | 94.6
94 | Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | На территории города осуществляют деятельность 3 организации коммунального комплекса, оказывающие услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов (МУП ТС, МУП КБУ, ООО "УЭС УС-604").
95 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами | % | 100 | 100 | 100 | 100
96 | Доля частных управляющих компаний (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве управляющих компаний | % | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 75 | На территории города осуществляют деятельность 4 управляющие компании (МУП ГЖКУ, ООО "ЖКУ", ООО УК "ЭПРИС-08", ООО "ТОиР").
97 | Доля многоквартирных домов (без учёта домов блокированной застройки), находящихся в управлении частных управляющих компаний (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве многоквартирных домов (без учёта домов блокированной застройки)** | % | 30.5221 | 30.9524 | 31.9 | 31.9444 | 161 многоквартирный дом (без учёта домов блокированной застройки), находятся в управлении частных управляющих компаний.
98 | Доля многоквартирных домов (без учёта домов блокированной застройки), находящихся в управлении ТСЖ, в общем количестве многоквартирных домов (без учёта домов блокированной застройки)** | % | 0.60241 | 0.99206 | 0.60241 | 0.79365 | 4 многоквартирных дома находятся в управлении ТСЖ.
99 | Доля многоквартирных домов (без учёта домов блокированной застройки) с долей износа более 31%, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов (без учёта домов блокированной застройки)** | % | 21.1268 | 30.6338 | 75.4 | 30.6338 | В 2014 году в связи с изменением системы финансирования капитальный ремонт многоквартирных жилых домов не проводился.
100 | Доля многоквартирных домов, оснащенных индивидуальными и коллективными (общедомовыми) приборами учёта, в общем количестве многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 100 | 100
101 | Доля многоквартирных домов, в которых расчёт за коммунальные услуги осуществляется по показаниям индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем количестве многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 100 | 100
102 | Доля многоквартирных домов (без учёта домов блокированной застройки), земельные участки под которыми поставлены на государственный кадастровый учёт, в общем количества многоквартирных домов (без учёта домов блокированной застройки)** | % | 4.2169 | 4.7619 | 8.9 | 45 | В 2014 году на кадастровый учёт поставлены земельные участки под 211 многоквартирными домами, в том числе под 7 домами блокированной застройки.
C. Развитие инженерной инфраструктуры
103 | Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей | ед. | 7.8 | 10.4455 | 13 | 17.7307 | В 2014 году количество повреждений и аварий на сетях составило 266 случаев (в 2013 году - 157). Количество повреждений водопроводных сетей увеличилось с 77 случаев в 2013 году до 201 случая в 2014 году.
104 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 54.7 | 51.9 | 47.1 | 54.5588
Примечания:
* - на основании оперативных (предварительных) данных отдела статистики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по состоянию на 25.03.2015
** - к домам блокированной застройки на территории города Зеленогорск относятся двухквартирные жилые дома.

## Прил9- основные показатели
Приложение № 9 к отчету о выполнении в 2014 году комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года
Основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск
№ | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год факт | 2014 год
|  |  |  | план | факт* | откл., %
1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | человек | 64699 | 65691 | 64059 | 97.5156
2 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. человек | 29.276 | 29.1 | 28.022 | 96.2955
3 | Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте) | % | 1.3 | 1.3 | 1.1
4 | Среднемесячная заработная плата работников всех видов деятельности | рублей | 30355.5 | 30829 | 31642.5 | 102.6387
5 | Темп роста среднемесячной заработной платы работников всех видов деятельности реальный | % | 99.6386 | 101 | 98.3208
6 | Среднедушевые денежные доходы населения (за месяц) | рублей | 17251.0913 | 20307.1 | 18460.73 | 90.9078
7 | Темп роста среднедушевых денежных доходов населения реальный | % | 95.2505 | 101.1 | 100.9356
Раздел А-01: Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
8 | Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами | тыс. рублей | 709239.6 | 847847.0472 | 700092.7 | 82.573
9 | Индекс производства | % | 97.5 | 101 | 92.9
10 | Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами – РАЗДЕЛ А-01.1: растениеводство | тыс. рублей | 420132.7 | 510796.0457 | 366417.9 | 71.7347
11 | Индекс производства – РАЗДЕЛ А-01.1: растениеводство | % | 95.5 | 100.7 | 93.7
12 | Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ А-01.2: Животноводство | тыс. рублей | 289107 | 337051.0015 | 333674.8 | 98.9983
13 | Индекс производства – РАЗДЕЛ А-01.2: животноводство | % | 100.4 | 101.7 | 91.9
Разделы А-02: лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
14 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 12.8 | 50 | 12.8 | 25.6
15 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 33.5958 | 107.1 | 100
16 | Индекс производства | % | 30.54 | 101.2 | 94.162
Разделы C, D, E: добыча полезных ископаемых (С); обрабатывающие производства (D); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е)
17 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 21199000.3 | 24930247.2 | 21040073.6 | 84.3958
18 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 90.97 | 107.1 | 99.2503
19 | Индекс производства | % | 91.8 | 103.2 | 100.3
Раздел C: добыча полезных ископаемых
20 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 5239.9 | 17353.1 | 2690.7 | 15.5056
21 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 40.2438 | 104.2 | 51.3502
22 | Индекс производства | % | 35.2 | 100 | 88.8
Подраздел CА: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
23 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей
24 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | %
25 | Индекс производства | %
Подраздел CА-10: добыча каменного угля, бурого угля и торфа
26 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей
27 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | %
28 | Индекс производства | %
Подраздел CВ: добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
29 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 5239.9 | 17353.1249 | 2690.7 | 15.5056
30 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 40.2438 | 104.2 | 51.3502
31 | Индекс производства | % | 35.2 | 100 | 88.8
Подраздел CВ-13: добыча металлических руд
32 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей
33 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | %
34 | Индекс производства | %
Раздел D: обрабатывающие производства
35 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 13602339.5 | 14832014.9 | 13483957.2 | 90.9112
36 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 95.86 | 106 | 99.1297
37 | Индекс производства | % | 99.7 | 105.4 | 102.5
Подраздел DА: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
38 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 312624.5 | 323664.7 | 369501 | 114.1617
39 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 102.33 | 104.2 | 118.1932
40 | Индекс производства | % | 97.06 | 100 | 106.2889
Подраздел DВ: текстильное и швейное производство
41 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей
42 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | %
43 | Индекс производства | %
Подраздел DС: производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
44 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей
45 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | %
46 | Индекс производства | %
Подраздел DD: обработка древесины и производство изделий из дерева
47 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 4306 | 7084 | 193 | 2.7244
48 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 123.27 | 104.8 | 4.4821
49 | Индекс производства | % | 118.76 | 100 | 4.0343
Подраздел DЕ: целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
50 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 5008.4 | 5973.4949 | 4757.7 | 79.6468
51 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 92.83 | 102 | 94.9944
52 | Индекс производства | % | 89.56 | 100 | 92.497
Подраздел DF: производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
53 | информация для служебного пользования
54
55
Подраздел DG: химическое производство
56 | информация для служебного пользования
57
58
Подраздел DН: производство резиновых и пластмассовых изделий
59 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 78.1 | 0 | 369168.6
60 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 1.86 | 0 | 472687.0679
61 | Индекс производства | % | 0 | 0 | 107.2
Подраздел DI: производство прочих неметаллических минеральных продуктов
62 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 167605.3 | 84011.2221 | 142841.9 | 170.0272
63 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 91.65 | 101.3 | 85.2252
64 | Индекс производства | % | 86.96 | 100.4 | 81.5552
Подраздел DJ: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
65 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 177431.1 | 550828.1 | 32015.2 | 5.8122
66 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 14.54 | 102.2 | 18.0437
67 | Индекс производства | % | 15.9 | 100 | 19.2364
Подраздел DК: производство машин и оборудования
68 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 2404.7 | 2473.26 | 0 | 0
69 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 178.32 | 101.3 | 0
70 | Индекс производства | % | 78.4 | 100 | 0
Подраздел DL: производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
71 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 486825.2 | 279253.09 | 489994.8 | 175.4662
72 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 161.37 | 100.2 | 100.6511
73 | Индекс производства | % | 160.33 | 100 | 94.9538
Подраздел DМ: производство транспортных средств и оборудования
74 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей
75 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | %
76 | Индекс производства | %
Подраздел DN: прочие производства
77 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей
78 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | %
79 | Индекс производства | %
Раздел E: производство и распределение электроэнергии, газа и воды
80 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 7591420.9 | 10080879.1836 | 7553425.7 | 74.9282
81 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 83.43 | 108.8518 | 99.4995
82 | Индекс производства | % | 77.9 | 100 | 96.4
Подраздел E-40: производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды
83 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 7426871.5 | 9769040.5617 | 7379543.2 | 75.5401
84 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 83.43 | 108.7111 | 99.3627
85 | Индекс производства | % | 77.9 | 100 | 96.4
Раздел F: Строительство
86 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 1485504.9 | 1911369.13 | 1423021.2 | 74.4504
87 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 100.37 | 106.7 | 95.7938
Раздел I: Транспорт и связь
88 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 1244217 | 1558511.24 | 1102635.6 | 70.7493
89 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (без субъектов малого предпринимательства) | % | 94.19 | 105.8 | 88.6208
90 | Производство основных видов промышленной продукции по номенклатуре
90.1 | - галька, гравий, щебень | тыс.м3 | 15.2 | 54.7 | 13.5 | 24.6801
90.2 | - песок | тыс.м3 | 0 | 10.2 | 0 | 0
90.3 | - железобетонные конструкции | тыс.м3 | 11.9 | 23.2 | 9.89 | 42.6293
90.4 | - бетонные смеси | тыс.м3 | 7.3 | 6.4 | 5.4 | 84.375
90.5 | - асфальтобетон | тыс. т | 0 | 8.1 | 0 | 0
90.6 | - теплоэнергия | тыс.Гкал. | 1258.5 | 1535 | 1309.1 | 85.2834
90.7 | - электроэнергия | млн.кВт.ч | 4649.5 | 7120 | 4345.7 | 61.0351
90.8 | - вода | тыс.м3 | 10595.9 | 12160 | 10293.441 | 84.65
90.9 | - хлеб и хлебобулочные изделия | тыс. т | 1.565 | 2.7 | 1.411 | 52.2593
90.10 | - цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | тыс. т | 9.531 | 7.264 | 7.764 | 106.8833
90.11 | - масло животное | тыс. т | 0.067 | 0.015 | 0.064 | 426.6667
90.12 | - сыры жирные (включая брынзу) | тыс. т | 0.004 | 0.007 | 0 | 0
90.13 | - изделия колбасные | тыс. т | 0.134 | 0.155 | 0.112 | 72.2581
90.14 | - товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные | тыс. т | 0.155 | 0.08 | 0.204 | 255
90.15 | - мясо, включая субпродукты I категории | тыс. т | 0.426 | 0.412 | 0.448 | 108.7379
90.16 | - пиво | тыс. далл. | 189.9 | 250 | 286.1 | 114.44
90.17 | - безалкогольные напитки (квас хлебный) | тыс. далл. | 2.1 | 10 | 53.9 | 539
91 | Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по номенклатуре
91.1 | - производство зерна (в весе после доработки) | т | 14886.3 | 23800 | 11682.8 | 49.0874
91.2 | - производство картофеля | т | 15025.6 | 17650 | 15236.5 | 86.3258
91.3 | - производство овощей | т | 6548.3 | 6200 | 4981.2 | 80.3419
91.4 | - производство скота и птицы на убой (в живом весе) | т | 1844 | 1540 | 1393.1 | 90.461
91.5 | - производство молока | т | 8712 | 8900 | 9048 | 101.6629
91.6 | - производство яиц | тыс.шт. | 381 | 400 | 384 | 96
92 | Производство основных видов продукции предприятий, осуществляющих лесозаготовительную деятельность, по номенклатуре
92.1 | -
92.2 | -
93 | Оборот розничной торговли | тыс. рублей | 6971641.8 | 6659030.3 |  | 0
94 | Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | % | 104.6 | 101.4 | 0
95 | Объем платных услуг, оказанных населению | тыс. рублей | 1814614.8 | 2372465.3 | 1791092.3 | 75.495
96 | Темп роста объема платных услуг, оказанных населению, в сопоставимых ценах | % | 104.9 | 101 | 94.6
97 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. рублей | 1968387.6 | 4853941.7 | 1473037.2 | 30.3472
98 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в сопоставимых ценах | % | 32.02 | 88.4 | 72
99 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м общей площади | 13372 | 3000 | 8669 | 288.9667
100 | Темп роста ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | % | 159.1 | 38.4 | 64.8295
101 | Общая площадь жилого фонда, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) | кв.м/чел. | 23.6 | 23.3 | 23.9 | 102.5751
102 | Оборот организаций малого бизнеса (юридических лиц) | тыс. рублей | 4955621.3 | 4488229.3 | 4832152.6 | 107.6628
103 | Среднесписочная численность работников малых предприятий | человек | 3164 | 3414 | 2874 | 84.1828
104 | Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей | человек | 1507 | 1204 | 1554 | 129.0698
105 | Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (по состоянию на начало периода) | человек | 1397 | 1811 | 1343 | 74.1579
106 | Численность занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | человек | 10 |  | 12
107 | Собственные доходы местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) | тыс. рублей | 599918 | 649504.1 | 554909.1 | 85.4358
108 | Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в доходах бюджета муниципального образования | % | 24.664 | 27.5672 | 23.9771
Примечание: * - оперативные (предварительные) данные отдела статистики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по состоянию на 25.03.2014
* - оперативные (предварительные) данные отдела статистики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по состоянию на 25.032015