ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

г. ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

17 января 2018 года	                    г. Зеленогорск                                           № 45/240

Об утверждении календарного плана мероприятий

по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации

В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», учитывая постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18.12.2017 № 115/940-7 «О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия г. Зеленогорска Красноярского края

РЕШИЛА:

1.Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации (прилагается).

2. Направить календарный план, указанный в пункте 1 настоящего решения, в участковые избирательные комиссии, и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.

| Председатель территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края |  | И.С. Карчушкин |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края |  | Д.Б. Курьянович |

Утвержден

решением территориальной избирательной

комиссии г. Зеленогорска  Красноярского края

от 17 января 2018 № 45/240

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации

День голосования – 18 марта 2018 года

| ### № п/п | ### Содержание мероприятия | ### Срок исполнения | ### Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| ### 1 | ### Представление сведений об избирателях в ТИК | ### Не позднее 16 января 2018 года | ### Глава Администрации ЗАТО ### г. Зеленогорска |
| ### 2 | ### Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | ### Не позднее 31 января 2018 года | ### Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС», ТИК |
| ### 3 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | С 31 января по 12 марта 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| ### 4 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | С 25 февраля по 12 марта 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| ### 5 | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства | С 13 марта и не позднее 14 часов по местному времени 17 марта 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 3-4 настоящего Календарного плана |
| ### 6 | ### Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | ### Не позднее 6 марта 2018 года | ### ТИК |
| ### 7 | ### Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в участковые избирательные комиссии | ### 7 марта 2018 года | ### ТИК |
| ### 8 | ### Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 7 марта 2018 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | ### Участковые избирательные комиссии |
| ### 9 | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с п. 41 ст. 27 Федерального закона 19-ФЗ, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14 часов по местному времени 17 марта 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом |
| ### 10 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее 18 марта 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| ### 11 | ### Рассмотрение личного заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, проверка сведений, устранение ошибок, неточностей либо принятие решения об отклонении заявления | ### В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | ### Участковые избирательные комиссии |
| ### 12 | ### Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии о невключении гражданина Российской Федерации в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей | ### В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно | ### ТИК, суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
| ### 13 | ### Подписание выверенного и уточненного первого экземпляра списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 17 марта 2018 года | ### Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ### 14 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 17 марта 2018 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ### 15 | ### Проведение семинаров с председателями, секретарями УИК | ### По отдельному плану | ### ТИК |
| ### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
| ### 16 | ### Опубликование в средствах массовой информации сообщения о сборе предложений по дополнительному зачислению в резерв составов участковых избирательных комиссий | ### После принятия решения Избирательной комиссией Красноярского края о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | ### ТИК |
| ### 17 | ### Размещение сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий в сети Интернет | ### Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения Избирательной комиссией Красноярского края о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | ### ТИК |
| ### 18 | ### Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | ### С 06 января по 26 января 2018 года | ### ТИК |
| ### 19 | ### Направление в Избирательную комиссию Красноярского края решений о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | ### Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений | ### ТИК |
| ### 20 | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в п. 12, 5 и 141 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ | Не позднее 14 марта 2018 года | Редакции средств массовой информации |
| ### 21 | Установка в помещениях для голосования участковых избирательных комиссий, ТИК средств видеонаблюдения | В сроки, определенные Межрайонным центром технической эксплуатации телекоммуникаций г. Канск | Представители технического оператора, владельцы помещений, председатели УИК |
| ### 22 | Составление, подписание и направление в ТИК схемы размещения средств видеонаблюдения | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Председатели УИК |
| ### 23 | Информирование избирателей и иных участников избирательного процесса о применении средств видеонаблюдения, в том числе путем размещения табличек при входе, внутри помещения, где применяются средства видеонаблюдения | До дня голосования, 18 марта 2018 года | ТИК, УИК |
| ### НАБЛЮДАТЕЛИ, ЧЛЕНЫ КОМИССИИ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА |  |  |  |
| ### 24 | ### Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса | ### Со дня представления документов для регистрации кандидата | ### Кандидат |
| ### 25 | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, политической партией, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 18 марта 2018 года | Наблюдатели |
| ### ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| ### 26 | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в п. 3–5 ст. 66 Федерального закона 19-ФЗ, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Не позднее 2 марта 2018 года | ТИК |
| ### 27 | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени для информирования избирателей и печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий, размещения иной информации | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| ### 28 | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения избирательных комиссий | В пятидневный срок. На обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, политические партии и иные общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций |
| ### 29 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), за исключением распространения информации средствами видеонаблюдения и трансляции изображения, устанавливаемыми в помещениях, где проводится подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования, в соответствии с п. 14 ст. 66 и п. 18 ст. 74 Федерального закона 19-ФЗ | 18 марта 2018 года, до 21 часа по московскому времени |  |
| ### 30 | Агитационный период | Со дня представления кандидатом в ЦИК России заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 17 марта 2018 года |  |
| ### 31 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 17 февраля до ноля часов по местному времени 17 марта 2018 года |  |
| ### 32 | Представление в территориальные органы Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 3 ст. 48 Федерального закона 19-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее 23 декабря 2017 года | ### Администрация ЗАТО г.Зеленогорска |
| ### 33 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 17 января 2018 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| ### 34 | Представление в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь | Не позднее 17 января 2018 года | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| ### 35 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 15 февраля 2018 года | ### Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| ### 36 | Проведение жеребьевки для определения дат и времени выхода в эфир на платной основе совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 февраля 2018 года | Муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц (на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами) |
| ### 37 | Проведение жеребьевки для определения дат опубликования на платной основе предвыборных агитационных материалов каждого из зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 февраля 2018 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц (на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами) |
| ### 38 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст. 54 Федерального закона 19-ФЗ |
| ### 39 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о факте предоставления помещения для проведения агитационного публичного мероприятия зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст. 54 Федерального закона 19-ФЗ |
| ### 40 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 13 марта до 21 часа по московскому времени 18 марта 2018 года | ### Граждане, редакции СМИ, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов |
| ### 42 | Представление в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, эфирного времени, печатной площади | Не позднее 28 марта 2018 года | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| ### 42 | Хранение учетных документов о предоставлении эфирного времени, печатной площади, об оказании услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| ### 43 | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов | Организации телерадиовещания |
| ### ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| ### 44 | ### Поступление в распоряжение ТИК средств на подготовку и проведение выборов |  |  |
| ### 45 | ### Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 15 февраля 2018 года | ### ТИК |
| ### 46 | ### Представление в ТИК отчета о поступлении участковой избирательной комиссии средств, выделенных на подготовку и проведение выборов и расходовании этих средств | Не позднее 28 марта 2018 года | ### Участковые избирательные комиссии |
| ### 47 | ### Представление в Избирательную комиссию Красноярского края отчета о поступлении на счет территориальной избирательной комиссии средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств | Не позднее 7 апреля 2018 года | ### ТИК |
| ### ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| ### 48 | ### Получение избирательных бюллетеней | ### В срок, установленный ЦИК России | ### ТИК |
| ### 49 | ### Передача избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям | ### Не позднее 16 марта 2018 года | ### ТИК |
| ### 50 | ### Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | ### С 15 февраля по 7 марта 2018 года | ### ТИК, участковые избирательные комиссии |
| ### 51 | ### Создание группы для контроля за использованием ГАС «Выборы» | ### Не позднее 12 марта 2018 года | ТИК |
| ### 52 | ### Создание рабочей группы по приему протоколов от участковых избирательных комиссий об итогах голосования | ### Не позднее 12 марта 2018 года | ТИК |
| ### 53 | ### Проведение голосования | ### С 8 до 20 часов по местному времени 18 марта 2018 года | ### Участковые избирательные комиссии |
| ### 54 | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 8 марта и не позднее 14 часов по местному времени 18 марта 2018 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений |
| ### 55 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ТИК | В день голосования после окончания времени голосования | ТИК |
| ### 56 | ### Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | ### По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | ### Участковые избирательные комиссии |
| ### 57 | ### Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии для подписания протокола комиссии | ### После проведения всех необходимых действий и подсчетов | ### Участковые избирательные комиссии |
| ### 58 | ### Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам участковой избирательной комиссии и лицам, указанным в п. 5 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ | Немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | ### Участковые избирательные комиссии |
| ### 59 | ### Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в ТИК | ### Незамедлительно после подписания протокола всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | ### Участковые избирательные комиссии |
| ### 60 | ### Прием протоколов от участковых избирательных комиссий об итогах голосования | ### 18 марта.2018 | ### ТИК |
| ### 61 | ### Установление итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц | Не позднее 20 марта 2018 года | ### ТИК |
| ### 62 | Выдача заверенных копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в п. 5 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ | После подписания протокола территориальной избирательной комиссии | ### ТИК |
| ### 63 | ### Опубликование (обнародование) полных данных, которые содержатся в протоколах комиссии, участковых избирательных комиссий об итогах голосования | ### В течение 2 месяцев со дня голосования, но не позднее 17 мая 2018 года ### п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ | ### ТИК |
| ### 64 | ### Передача вторых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования вместе с иными документами на хранение | ### Не позднее, чем через 5 дней после официального опубликования результатов выборов | ### Участковые избирательные комиссии |
| ### 65 | ### Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписанных листов с подписями избирателей | ### В течение 1 года со дня опубликования результатов выборов, если отсутствуют основания для продления этого срока | ### ТИК |
| ### 66 | ### Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств | ### Не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов | ### ТИК |