| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.01.2021 | г. Зеленогорск |  | № | 9-п |  |
| О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 286-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 286-п, на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 286-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 29.10.2020 по 31.12.2020.

Глава ЗАТО г. Зеленогорска   				                         М.В. Сперанский

Приложение

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 18.01.2021 № 9-п

Приложение

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 12.11.2015 № 286-п

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| 1. | #G0Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.08.2019 № 147-п |
| 3. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МКУ «Служба ГО и ЧС») |
| 4. | Соисполнители муниципальной программы | 1. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования). 2. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» (далее – МКУ «КФиС»). 3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по делам культуры»). 4. Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ). |
| 5. | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность в городе Зеленогорске» (далее – подпрограмма 1). 2. Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – подпрограмма 2). Отдельные мероприятия программы отсутствуют. |
| 6. | Цели муниципальной программы | Создание эффективной системы защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 7. | Задачи муниципальной программы | 1. Создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели людей на пожарах. 2. Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Зеленогорске и совершенствование системы защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. |
| 8. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 01.01.2020– 31.12.2022 |
| 9. | Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы | Приведен в приложении № 1 к муниципальной программе |
| 10. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 60 378,41056 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 26 407,41056 тыс. рублей; 2021 год – 16 985,5 тыс. рублей; 2022 год – 16 985,5 тыс. рублей; из них: - за счет средств краевого бюджета 2 369,67989 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 2 351,67989 тыс. рублей; 2021 год – 9,0 тыс. рублей; 2022 год – 9,0 тыс. рублей; - за счет средств местного бюджета 58 008,73067 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 24 055,73067 тыс. рублей; 2021 год – 16 976,5 тыс. рублей; 2022 год – 16 976,5 тыс. рублей. |

- 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Зеленогорска, цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы

  - В настоящее время кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одними из важнейших вызовов стабильному экономическому росту государства. Размер материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ежегодно превышает сотни миллионов рублей.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

1.2. Достаточно серьезную угрозу для населения и объектов экономики представляют высокие паводки при половодьях. Наиболее значимый ущерб возникает вследствие затопления и повреждения коммуникаций (автодорог, линий электропередачи и связи), строений и гидротехнических сооружений. Результаты оценки суммарного ущерба и риска (социального и экономического) от паводка показывают, что эти величины с каждым годом имеют устойчивую тенденцию роста. Прежде всего,  это связано с тем, что из-за загрязнения и обмеления русел рек возрастают уязвимость строений и, соответственно, опасность для жизни людей, проживающих в паводкоопасных районах.

1.3.  Стихийным бедствиям природно-климатического характера подвержена практически вся территория Красноярского края. Основными источниками стихийных бедствий на территории города Зеленогорска являются паводки и природные пожары.

Весенне-летний паводковый период представляет серьезную угрозу для населения и экономики города Зеленогорска. Резкое повышение уровня воды в реках Кан и Барга в весенне-летний период может быть источником чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и требует ежегодного проведения мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком.

1.4.  Целью муниципальной программы является   создание эффективной системы защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.5.  Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих задач:

-  создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели людей на пожарах;

- предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Зеленогорске и совершенствование системы защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

1.6. Эффективное решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения невозможно без оперативного привлечения заблаговременно созданных резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Законодательство в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предполагает создание данных резервов в натуральном виде, в объемах, необходимых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

1.7. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных).

1.8. Разработка муниципальной программы обусловлена потребностью в создании эффективной системы в области защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в повседневной жизни, в периоды возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.

1.9. Сроки реализации муниципальной программы - 2020 – 2022 годы.

2. Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации приведен в приложении № 1 к  муниципальной программе.

3.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы

3.1.  Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной  программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

3.2.  Информация о распределении планируемых объемов финансирования по источникам финансирования приведена в  приложении № 3 к муниципальной программе.

4. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

- 5. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы с указанием сроков реализации представлены в приложениях  № 4 – 5 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Защита населения и территории

города Зеленогорска от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного

характера»

Перечень целевых показателей и показателей результативности

муниципальной программы «Защита населения и территории города Зеленогорска

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Создание эффективной системы защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1: Общее количество чрезвычайных ситуаций, из них: - природного характера - техногенного характера | шт. шт. | Отчет СУ ФПС № 19 МЧС России | 27 0 | 27 0 | 27 0 | 25 0 | 25 0 |
| 1.2. | Целевой показатель 2: Снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | тыс. руб. | Отчет СУ ФПС № 19 МЧС России | 980 | 960 | 960 | 940 | 940 |
| 1.3. | Целевой показатель 3: Снижение количества погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | чел. | Отчет СУ ФПС № 19 МЧС России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 1: Создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели людей на пожарах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1: Пожарная безопасность в городе Зеленогорске |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель результативности: уменьшение количества нарушений требований пожарной безопасности | количество предписаний, выданных госпожнадзором | Отчет СУ ФПС № 19 МЧС России | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 3. | Задача 2: Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Зеленогорске и совершенствование системы защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Подпрограмма 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель результативности 1: снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | процент | Отчет МКУ «Служба ГО и ЧС» | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3.1.2. | Показатель результативности 1: охват населения по обучению и информированию способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время | процент | Отчет МКУ «Служба ГО и ЧС» | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| 3.1.3. | Показатель результативности 2: охват оповещением территории города Зеленогорска об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время | процент | Отчет МКУ «Служба ГО и ЧС» | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3.1.4. | Показатель результативности 3: доля обеспеченности резервов органов местного самоуправления финансовыми и материальными ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций | процент | Отчет МКУ «Служба ГО и ЧС» | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Защита населения и территории

города Зеленогорска от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного

характера»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования  по подпрограммам, отдельным мероприятиям  муниципальной программы «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого 2020 - 2022 годы |
| 1. | Муниципальная программа | Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | 0400000000 | Х | 26 407,41056 | 16 985,5 | 16 985,5 | 60 378,41056 |
|  |  |  | в том числе по: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | 018 | Х | Х | Х | 17 774,18116 | 16 985,5 | 16 985,5 | 51 745,81116 |
|  |  |  | Управление образования | 014 | Х | Х | Х | 7 106,19615 | 0 | 0 | 7 106,19615 |
|  |  |  | МКУ «КФиС» | 019 | Х | 0410081060 | Х | 478,811 | 0 | 0 | 478,811 |
|  |  |  | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | Х | 0410081070 | Х | 1 021,57025 | 0 | 0 | 1 021,57025 |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 26,652 | 0 | 0 | 26,652 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 0410000000 | Х | 8 733,22940 | 100,0 | 100,0 | 8 933,22940 |
|  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | 018 | 0309 | 0410081140 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
|  |  |  | Управление образования | 014 | 0702 | 0410075630 |  | 949,0 | 0 | 0 | 949,0 |
|  |  |  |  | 014 | 0702 | 0410081010 |  | 1 587,847 | 0 | 0 | 1 587,847 |
|  |  |  |  | 014 | 0701 | 0410081030 |  | 2 619,65267 | 0 | 0 | 2 619,65267 |
|  |  |  |  | 014 | 0707 | 0410081050 |  | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 |
|  |  |  |  | 014 | 0707 | 0410075530 |  | 711,97989 | 0 | 0 | 711,97989 |
|  |  |  |  | 014 | 0707 | 04100S5530 |  | 71,19759 | 0 | 0 | 71,19759 |
|  |  |  |  | 014 | 0702 | 04100S5630 |  | 9,586 | 0 | 0 | 9,586 |
|  |  |  |  | 014 | 0703 | 0410081020 |  | 79,880 | 0 | 0 | 79,880 |
|  |  |  |  | 014 | 0702 | 0410081120 |  | 1 017,053 | 0 | 0 | 1 017,053 |
|  |  |  | МКУ «КФиС» | 019 | 1102 | 0410081060 |  | 366,084 | 0 | 0 | 366,084 |
|  |  |  |  | 019 | 1101 | 0410081270 |  | 112,727 | 0 | 0 | 112,727 |
|  |  |  | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | 0804 | 0410081070 | Х | 95,229 | 0 | 0 | 95,229 |
|  |  |  |  | 017 | 0703 | 0410081040 |  | 198,12626 | 0 | 0 | 198,12626 |
|  |  |  |  | 017 | 0707 | 0410081080 |  | 79,18302 | 0 | 0 | 79,18302 |
|  |  |  |  | 017 | 0801 | 0410081090 |  | 125,29850 | 0 | 0 | 125,29850 |
|  |  |  |  | 017 | 0801 | 0410081170 |  | 299,339 | 0 | 0 | 299,339 |
|  |  |  |  | 017 | 0801 | 0410081180 |  | 131,78247 | 0 | 0 | 131,78247 |
|  |  |  |  | 017 | 0801 | 0410081190 |  | 92,612 | 0 | 0 | 92,612 |
|  |  |  | МКУ «Заказчик» | 013 | 0505 | 0410081150 |  | 14,700 | 0 | 0 | 14,700 |
|  |  |  |  | 013 | 0505 | 0410081160 |  | 11,952 | 0 | 0 | 11,952 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 0420000000 | Х | 17 674,18116 | 16 885,5 | 16 885,5 | 51 445,18116 |
|  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | 018 | 0309 | 04200S4130 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
|  |  |  |  | 018 | 0309 | 0420074130 |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
|  |  |  |  | 018 | 0309 | 0420080610 |  | 13 480,97216 | 11 926,0 | 11 926,0 | 37 332,97216 |
|  |  |  |  | 018 | 0309 | 0420080710 |  | 878,100 | 2 031,0 | 2 031,0 | 4 940,100 |
|  |  |  |  | 018 | 0309 | 0420080720 |  | 306,600 | 420,00 | 420,0 | 1 146,600 |
|  |  |  |  | 018 | 0309 | 0420080730 |  | 657,5 | 657,5 | 657,5 | 1 972,5 |
|  |  |  |  | 018 | 0309 | 0420080740 |  | 1 644,8 | 1 644,8 | 1 644,8 | 4 934,4 |
|  |  |  |  | 018 | 0309 | 0420080750 |  | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 591,6 |
|  |  |  |  | 018 | 0309 | 0420080760 |  | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Защита населения и территории

города Зеленогорска от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного

характера»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы «Защита населения и

территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

по источникам финансирования

| № п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной (программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы) | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого 2020 – 2022 годы |
| 1. | Муниципальная программа | Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего | 26 407,41056 | 16 985,5 | 16 985,5 | 60 378,41056 |
|  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 2 351,67989 | 9,0 | 9,0 | 2 369,67989 |
|  |  |  | местный бюджет | 24 055,73067 | 16 976,5 | 16 976,5 | 58 008,73067 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность в городе Зеленогорске | Всего | 8 733,22940 | 100,0 | 100,0 | 8 933,22940 |
|  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 1 660,97989 | 0 | 0 | 1 660,97989 |
|  |  |  | местный бюджет | 7 072,24951 | 100,0 | 100,0 | 7 272,24951 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего | 17 674,18116 | 16 885,5 | 16 885,5 | 51 445,18116 |
|  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 690,7 | 9,0 | 9,0 | 708,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 16 983,48116 | 16 876,5 | 16 876,5 | 50 736,48116 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Защита населения и территории

города Зеленогорска от

чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера»

Паспорт

подпрограммы 1 муниципальной программы

| 1. | Наименование подпрограммы | Пожарная безопасность в городе Зеленогорске (далее – подпрограмма). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 3. | Исполнители подпрограммы | 1. МКУ «Служба ГО и ЧС». 2. Управление образования. 3. МКУ «КФиС». 4. МКУ «Комитет по делам культуры». 5. ОГХ |
| 4. | Цель подпрограммы | Создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели людей на пожарах. |
| 5. | Задачи подпрограммы | Выполнение пожарно-технических мероприятий для устранения нарушений правил пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности. |
| 6. | Показатели результативности подпрограммы | Уменьшение количества нарушений требований пожарной безопасности. |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2020 – 31.12.2022 |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 8 933,22940 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 8 733,22940 тыс. рублей; 2021 год – 100,0 тыс. рублей; 2022 год – 100,0 тыс. рублей; из них: - за счет средств краевого бюджета 1 660,97989 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1 660,97989 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; - за счет средств местного бюджета 7 272,24951 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 7 072,24951 тыс. рублей; 2021 год – 100,0 тыс. рублей; 2022 год – 100,0 тыс. рублей. |

Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости

разработки подпрограммы

  - Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования является расходным обязательством муниципального образования (статья 10 Федерального закона от 21.12.1994

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

В 2018 году на территории города Зеленогорска произошло 36 пожаров. На произошедших пожарах погиб 1 человек и травмировано 2 человека. Таким образом, в 2018 году произошло на 2 пожара больше в сравнении с 2017 годом. Число погибших и травмированных при пожаре осталось на уровне 2017 года. Общий ущерб от пожаров составил 88 291 рубля.

В результате проведенных ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» проверок  противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием людей в 2018 – 2019 годах было установлено, что на указанных объектах допускаются нарушения норм и правил пожарной безопасности, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровья людей, а также значительный материальный ущерб.

  - Сложившаяся обстановка с обеспечением противопожарной защиты объектов города Зеленогорска и недостаточный уровень знаний гражданами требований пожарной безопасности позволяют прогнозировать дальнейший рост количества пожаров, гибели и травмирования людей на пожарах.

  - Перечисленные проблемы требуют комплексного подхода к их решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при их решении может быть достигнут только при использовании программно-целевого метода, а реализация мероприятий подпрограммы позволит уменьшить количество нарушений требований пожарной безопасности.

- Цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы

  - Целью подпрограммы является создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели людей на пожарах.

  - Достижение указанной цели предусматривает решение задачи по выполнению пожарно-технических мероприятий для устранения нарушений правил пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

  - Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 2020 по 2022 годы.

  - В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

- Механизм реализации подпрограммы

  - Финансирование подпрограммы осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены перечнем подпрограммных мероприятий.

  - Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

  - Главными распорядителями средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, Управление образования, МКУ «КФиС», МКУ «Комитет по делам культуры», ОГХ.

- Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется МКУ «Служба ГО и ЧС».

4.2. Исполнители подпрограммы осуществляют следующие полномочия:

  - представляют ответственному исполнителю муниципальной программы предложения о внесении изменений в муниципальную программу не позднее 15 рабочих дней со дня внесения изменений в сводную бюджетную роспись;

  - ежегодно в срок до 1-го октября текущего года представляют ответственному исполнителю муниципальной программы проект подпрограммы на очередной финансовый год и на плановый период по форме в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска (далее – Порядок);

  - приводят подпрограмму на очередной финансовый год и на плановый период в соответствие с решением о местном бюджете города Зеленогорска в сроки, установленные бюджетным законодательством, и вносят предложения в МКУ «Служба ГО и ЧС» по корректировке подпрограммы;

  - в соответствии с Порядком формируют отчеты о реализации мероприятий подпрограммы и направляют их в МКУ «Служба ГО и ЧС» ежеквартально не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным;

  - ежегодно уточняют целевые показатели на подпрограммные мероприятия.

  - Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется органами государственного и муниципального контроля.

5. Оценка социально-экономической эффективности

подпрограммы

5.1. Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных направлений социально-экономического развития города Зеленогорска.

5.2. Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение цели подпрограммы, состоящей в устранении нарушений правил пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

6.  Система мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к подпрограмме.

Приложение к подпрограмме

«Пожарная безопасность

- в городе Зеленогорске»

- Перечень мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность в городе Зеленогорске» с указанием

- объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр |  | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на период |  |
| 1. | Цель подпрограммы: Создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели людей на пожарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Выполнение пожарно-технических мероприятий для устранения нарушений правил пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Проведение мероприятий по пожарной безопасности | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | 018 | 0309 |  | 0410081140 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приобретение плакатов, памяток, брошюр, буклетов) |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Проведение капитального ремонта зданий (сооружений) муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования | Управление образования | 014 | 0701 |  | 0410081030 | 612 | 2 619,65267 | 0 | 0 | 2 619,65267 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будут произведены: устройство аварийного (эвакуационного) освещения в зданиях МБДОУ д/с № 17 по адресу ул. Мира, д. 54; МБДОУ д/с № 23 по адресу ул. Набережная, д. 24; МБДОУ д/с № 24 по адресу ул. Диктатуры Пролетариата, д. 19; МБДОУ д/с № 27 по адресу ул. Первостроителей, д. 51; замена дверных блоков на противопожарные в зданиях МБДОУ д/с № 26 по адресу ул. Набережная, д. 32; МБДОУ д/с № 28 по адресу ул. Набережная, д. 56; МБДОУ д/с № 29 по адресу ул. Парковая, д. 24; МБДОУ д/с № 30 по адресу ул. Парковая, д. 44А; МБДОУ д/с № 32 по адресу ул. Мира, д. 66; Расширение дверных проемов с заменой дверных блоков в зданиях : МБДОУ д/с № 10 по адресу ул. Мира 25Б; МБДОУ д/с № 21 по адресу ул. Ленина, д. 10А; МБДОУ д/с № 10 по адресу ул. Бортникова, д. 34; разработка проектно-сметной документации (далее ПСД) на устройство аварийного (эвакуационного) освещения в зданиях МБДОУ д/с № 24 ул. Диктатуры Пролетариата, д. 19; МБДОУ д/с № 27 по адресу ул. Первостроителей, д. 51; разработка ПСД на устройство пожарной лестницы на здании МБДОУ д/с № 24 ул. Диктатуры Пролетариата, д. 19; устройство пожарных лестниц на зданиях МБДОУ д/с № 24 ул. Диктатуры Пролетариата, д. 19; МБДОУ д/с № 29 по адресу ул. Парковая, д. 24; разработка ПСД на расширение проемов с заменой дверных блоков и устройство эвакуационных лестниц в зданиях МБДОУ д/с № 21 по адресу Ленина, д. 10А; МБДОУ д/с № 27 по адресу ул. Первостроителей, д. 51; устройство эвакуационных лестниц и эвакуационных проемов в здании МБДОУ д/с № 18 по адресу ул. Строителей, 15А. |
| 1.1.3. | Мероприятие 3: Проведение капитального ремонта зданий (сооружений) муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 014 | 0702 |  | 0410081010 | 612 | 1 587,847 | 0 | 0 | 1 587,847 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будут произведены: разработка ПСД на замену дверных блоков, выполнение ограждения лестницы и эвакуационного выхода в здании МБОУ «СОШ № 161» по адресу ул. Набережная, д. 4; разработка ПСД на устройство аварийного (эвакуационного) освещения, на расширение проемов и замену дверных блоков, устройство противопожарных перегородок в здании МБОУ «Гимназия № 164» по адресу ул. Советская, д.5А; разработка ПСД на устройство аварийного (эвакуационного) освещения, на расширение проемов и замену дверных блоков, устройство противопожарных перегородок, устройство ограждения лестничных клеток пожарной лестницы на кровлю здания МБОУ «СОШ № 167» по адресу ул. Набережная, д. 14; устройство пожарного водопровода гаражей в МБОУ «СОШ № 167» по адресу ул. Набережная, д. 14/1; разработка ПСД на расширение проемов и замену дверных блоков, на устройство противопожарных перегородок, на устройство АПС, на устройство аварийного (эвакуационного) освещения в здании МБОУ «СОШ № 176»; замена дверного блока на противопожарный с устройством перегородки в здании МБОУ «СОШ № 176» по адресу ул. Парковая, д. 40; замена дверных блоков на противопожарные - 4 шт. в здании МБОУ «СОШ № 176» по адресу ул. Парковая, д. 40; монтаж аварийного (эвакуационного) освещения в здании МБОУ «СОШ № 176» по адресу ул. Парковая, д. 40; расширение дверного проема и установка противопожарной двери в здании МБОУ «СОШ № 163» по ул. Шолохова, д.7. |
| 1.1.4. | Мероприятие 4: Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях | Управление образования | 014 | 0702 |  | 0410075630 | 612 | 949,0 | 0 | 0 | 949,0 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет произведена: замена дверных блоков на противопожарные - 8 шт., устройство перегородки с установкой противопожарной двери - 1 шт. в здании МБОУ «СОШ № 169» по адресу ул. Гагарина, д. 21. |
| 1.1.5. | Мероприятие 5: Софинансирование за счет средств местного бюджета на проведение работ в общеобразовательных организациях | Управление образования | 014 | 0702 |  | 04100S5630 | 612 | 9,586 | 0 | 0 | 9,586 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6: Проведение капитального ремонта зданий (сооружений) базы отдыха «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ» | Управление образования | 014 | 0707 |  | 0410081050 | 612 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет произведена: разработка ПСД на монтаж аварийного освещения и установку ограждений эвакуационных лестниц в здании МБУ ДО «ЦЭКиТ» по адресу ул. Карьерная, д. 1. |
| 1.1.7. | Мероприятие 7: Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей | Управление образования | 014 | 0707 |  | 0410075530 | 612 | 711,97989 | 0 | 0 | 711,97989 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет произведена: замена дверных блоков на противопожарные, ремонт перил лестничных клеток в здании МБУ ДО «ЦЭКиТ» по адресу ул. Карьерная, д. 1. |
| 1.1.8. | Мероприятие 8: Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей | Управление образования | 014 | 0707 |  | 04100S5530 | 612 | 71,19759 | 0 | 0 | 71,19759 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет произведена: замена дверных блоков на противопожарные, ремонт перил лестничных клеток в здании МБУ ДО «ЦЭКиТ» по адресу ул. Карьерная, д. 1. |
| 1.1.9. | Мероприятие 9: Проведение текущего ремонта зданий (сооружений) муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 014 | 0702 |  | 0410081120 | 612 | 1 017,053 | 0 | 0 | 1 017,053 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будут произведены: устройство ограждений внутренних лестниц, ограждений крылец, устройство эвакуационной лестницы - 1 шт. в здании МБОУ «Гимназия № 164» по адресу ул. Советская, д. 5А; ремонт лестничных ограждений в здании МБОУ «СОШ № 161» по адресу ул. Набережная, д. 4; ремонт лестничных ограждений в младшем блоке запасной лестницы здания МБОУ «СОШ № 176» по адресу ул. Парковая, д.40. |
| 1.1.10. | Мероприятие 10: Проведение капитального ремонта зданий (сооружений) муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 014 | 0703 |  | 0410081020 | 612 | 79,88 | 0 | 0 | 79,88 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет произведена: устройство перегородки с установкой противопожарной двери - 1 шт. в здании МБУ ДО «ЦО «Перспектива» по адресу ул. Комсомольская, д. 17. |
| 1.1.11. | Мероприятие 11: Проведение капитального ремонта по замене дверных блоков в здании Дворца спорта «Олимпиец» | МКУ «КФиС» | 019 | 1102 |  | 0410081060 | 612 | 366,084 | 0 | 0 | 366,084 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет произведена: замена дверных блоков в количестве 6 шт. в здании Дворца спорта «Олимпиец» по адресу ул. Гагарина, д. 4. |
| 1.1.12. | Мероприятие 12: Проведение работ по выводу сигнала автоматической пожарной сигнализации на центральный узел «01» в зданиях МБУ СШ «Юность». | МКУ «КФиС» | 019 | 1101 |  | 0410081270 | 612 | 112,727 | 0 | 0 | 112,727 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет произведено: выведение сигнала автоматической пожарной сигнализации на центральный узел «01» в зданиях МБУ СШ «Юность». |
| 1.1.13. | Мероприятие 13: Замена дверей на противопожарные в здании МКУ «ЦХЭО». | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | 0804 |  | 0410081070 | 612 | 95,229 | 0 | 0 | 95,229 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет произведена: замена дверных блоков на противопожарные в количестве 3 шт. в здании МКУ «ЦХЭО» по адресу ул. Калинина, д. 8. |
| 1.1.14. | Мероприятие 14: Проведение текущих ремонтов зданий (сооружений) муниципальных учреждений дополнительного образования. | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | 0703 |  | 0410081040 | 612 | 198,12626 | 0 | 0 | 198,12626 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будут произведены: ремонт пожарной сигнализации, системы оповещения, ремонт запасных выходов из здания в здании МБУ ДО ДХШ по адресу ул. Набережная, д. 36; ремонт пожарной лестницы на здании МБУ ДО ДХШ по адресу ул. Набережная, д. 78А. |
| 1.1.15. | Мероприятие 15: Замена пожарных кранов в здании МБУ «МЦ». | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | 0707 |  | 0410081080 | 612 | 79,18302 | 0 | 0 | 79,18302 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет произведена: замена пожарных кранов в здании МБУ «МЦ». |
| 1.1.16. | Мероприятие 16: Проведение капитального ремонта по установке кровельного ограждения на здании МБУК «ЗГДК». | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | 0801 |  | 0410081090 | 612 | 125,2985 | 0 | 0 | 125,2985 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет произведена: установка кровельного ограждения на здании МБУК «ЗГДК» по адресу ул. Бортникова, д. 1. |
| 1.1.17. | Мероприятие 17: Проведение капитального ремонта в здании МБУ «ЗМВЦ» | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | 0801 |  | 0410081170 | 612 | 299,339 | 0 | 0 | 299,339 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет произведен капитальный ремонт в здании МБУ «ЗМВЦ»: расширение проема и установка металлической противопожарной двери в помещениях № 23, № 39, № 2-12, № 24; замена дверных блоков в помещениях № 13, 21. |
| 1.1.18. | Мероприятие 18: Проведение ремонта системы оповещения и автоматической пожарной сигнализации в здании МБУК «ЗГДК». | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | 0801 |  | 0410081180 | 612 | 131,78247 | 0 | 0 | 131,78247 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет произведен: ремонт системы оповещения в здании МБУК «ЗГДК» по адресу ул. Бортникова, д. 1. |
| 1.1.19. | Мероприятие 19: Проведение текущего ремонта здания МБУ «Библиотека». | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | 0801 |  | 0410081190 | 612 | 92,612 | 0 | 0 | 92,612 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет произведена: установка наружных перил здания МБУ «Библиотека» ул. Бортникова, д. 3. |
| 1.1.20. | Мероприятие 20: Замена пожарных вентилей в здании МКУ «Заказчик» | ОГХ | 013 | 0505 |  | 0410081150 | 244 | 14,700 | 0 | 0 | 26,652 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет произведена: замена пожарных вентилей в здании МКУ «Заказчик» по адресу ул. Майское шоссе, д. 5. |
| 1.1.21. | Мероприятие 21: Проведение ремонтных работ автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании МКУ «Заказчик». | ОГХ | 013 | 0505 |  | 0410081160 | 244 | 11,952 | 0 | 0 | 11,952 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет произведен: ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании МКУ «Заказчик» ул. Майское шоссе, д. 5. |
| 2. | Всего, том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  | 8 733,22940 | 100,0 | 100,0 | 8 933,22940 |  |
| 2.1. | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска |  | 018 | Х | Х |  | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  |
| 2.2. | Управление образования |  | 014 | Х | Х |  | Х | 7 106,19615 | 0 | 0 | 7 106,19615 |  |
| 2.3. | МКУ «КФиС» |  | 019 | Х | Х |  | Х | 478,811 | 0 | 0 | 478,811 |  |
| 2.4. | МКУ «Комитет по делам культуры» |  | 017 | Х | Х |  | Х | 1 021,57025 | 0 | 0 | 1 021,57025 |  |
| 2.5. | ОГХ |  | 013 | Х | Х |  | Х | 26,652 | 0 | 0 | 26,652 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Защита населения и территории

города Зеленогорска от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Паспорт

подпрограммы 2 муниципальной программы

| 1. | Наименование подпрограммы | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 3. | Исполнители подпрограммы | МКУ «Служба ГО и ЧС». |
| 4. | Цель подпрограммы | Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Зеленогорске и совершенствование системы защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время |
| 5. | Задачи подпрограммы | 1. Проведение мероприятий и оперативное принятие мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение особого режима безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО Зеленогорск. 3. Организация деятельности по исполнению муниципальных функций и услуг в сфере защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 6. | Показатели результативности подпрограммы | 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 90%. 2. Охват населения по обучению способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время до 70%. 3. Охват оповещением территории города Зеленогорска об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время до 90%. 4. Доля обеспеченности резервов органов местного самоуправления финансовыми и материальными ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 90%. |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2020 – 31.12.2022 |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 51 445,18116 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 17 674,18116 тыс. рублей; 2021 год – 16 885,5 тыс. рублей; 2022 год – 16 885,5 тыс. рублей; из них: - за счет средств краевого бюджета 708,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 690,7 тыс. рублей; 2021 год – 9,0 тыс. рублей; 2022 год – 9,0 тыс. рублей; - за счет средств местного бюджета 50 736,48116 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 16 983,48116 тыс. рублей; 2021 год – 16 876,5 тыс. рублей; 2022 год – 16 876,5 тыс. рублей. |

1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

1.1. Уровень безопасности в чрезвычайных ситуациях определяется состоянием защищенности от вредных техногенных, природных и экологических факторов.

На территории города Зеленогорска расположено 4 организации, эксплуатирующих 22 потенциально опасных объекта, из них:

- радиационно опасных объектов – 1;

- химически опасных объектов – 3;

- - пожаровзрывоопасных объектов – 18.

Аварии на данных объектах могут привести не только к локальным и местным, но и территориальным и региональным чрезвычайным ситуациям с тяжелыми последствиями для населения и территории города.

1.2. МКУ «Служба ГО и ЧС» функционирует в целях:

- организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Зеленогорска;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

- обеспечения особого режима безопасного функционирования предприятий и (или) объектов на территории ЗАТО Зеленогорск;

- защиты государственной тайны.

1.3. МКУ «Служба ГО и ЧС» имеет в своем составе Единую дежурно-диспетчерскую службу города Зеленогорска (далее – ЕДДС), что позволяет:

1). Вести прием вызовов (сообщений) о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях).

2). Организовывать взаимодействие в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (происшествия) с органами управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска, дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и организаций (объектов) независимо от форм собственности.

3). Вести сбор, оценку и контроль данных обстановки, принятых мерах по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (происшествий), подготовку и коррекцию заранее разработанных и согласованных со службами жизнеобеспечения г. Зеленогорска, вариантов управленческих решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений.

4). Обеспечивать надежное, устойчивое, непрерывное и круглосуточное функционирование системы управления, средств автоматизации, местной системы оповещения г. Зеленогорска.

5). Осуществлять мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов образования.

6). Выполнять иные задачи и функции, возложенные на ЕДДС.

2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы

2.1. Целью подпрограммы является предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Зеленогорске и совершенствование системы защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

2.2. Достижение указанных целей предусматривает решение следующих задач:

1). Проведение мероприятий и оперативное принятие мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2). Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение особого режима безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО Зеленогорск.

3). Организация деятельности по исполнению муниципальных функций и услуг в сфере защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 2020 по 2022 годы.

2.4. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

2.5. Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении к подпрограмме.

3.  Механизм реализации подпрограммы

3.1. Финансирование подпрограммы осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены перечнем подпрограммных мероприятий.

3.2. Выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров, необходимых для реализации подпрограммы, осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

3.4. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Зеленогорска. Получателем средств местного бюджета и исполнителем подпрограммы является МКУ «Служба ГО и ЧС».

4.  Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется МКУ «Служба ГО и ЧС».

4.2. Исполнитель подпрограммы осуществляет следующие полномочия:

-  представляет предложения о внесении изменений в муниципальную программу не позднее 15 рабочих дней со дня внесения изменений в сводную бюджетную роспись;

- ежегодно в срок до 1-го октября текущего года представляет проект подпрограммы на очередной финансовый год и на плановый период по форме в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска (далее – Порядок);

- приводит подпрограмму на очередной финансовый год и на плановый период в соответствие с решением о местном бюджете города Зеленогорска на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные бюджетным законодательством, и вносит предложения по корректировке подпрограммы;

- в соответствии с Порядком формирует отчеты о реализации мероприятий подпрограммы ежеквартально не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным;

- ежегодно уточняет целевые показатели на подпрограммные мероприятия.

4.3. Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется органами государственного и муниципального контроля.

- Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

5.1. Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных направлений социально-экономического развития города Зеленогорска.

5.2. Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение цели подпрограммы, в том числе:

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 90%;

- охват населения по обучению способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время до 70%;

- охват оповещением территории города Зеленогорска об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время до 90%;

- доля обеспеченности резервов органов местного самоуправления финансовыми и материальными ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 90%.

6.  Система мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к подпрограмме.

Приложение                                                                                                                          к подпрограмме  «Организация и осуществление                                                                                                                        мероприятий по гражданской обороне,                                                                                                                          защите населения и территории города                                                                                                                        Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций                                                                                                                         природного и техногенного характера»

- Перечень мероприятий подпрограммы  «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр |  |  | ЦСР |  |  |  | ВР |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на период |  |
| 1. | Цель подпрограммы: Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Зеленогорске и совершенствование системы защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Проведение мероприятий и оперативное принятие мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в паводковый период | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | 018 | 0309 |  |  | 0420080710 |  |  |  | 244 |  | 878,1 | 2 031,0 | 2 031,0 | 4 940,1 | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | 018 | 0309 |  |  | 0420080720 |  |  |  | 244 |  | 306,6 | 420,0 | 420,0 | 1 146,6 | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 1.1.3. | Мероприятие 3: Выполнение работ по содержанию и обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений на реке Барга | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | 018 | 0309 |  |  | 0420080740 |  |  |  | 244 |  | 1 644,8 | 1 644,8 | 1 644,8 | 4 934,4 | Снижение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 1.1.4. | Мероприятие 4: Проведение обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | 018 | 0309 |  |  | 0420080750 |  |  |  | 244 |  | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 591,6 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в отношении гидротехнических сооружений, ежегодно |
| 1.1.5. | Мероприятие 5: Разработка документов по безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся на территории города Зеленогорска | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | 018 | 0309 |  |  | 0420080760 |  |  |  | 244 |  | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | Снижение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 1.2. | Задача 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение особого режима безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1: Обеспечение проведения мероприятий по гражданской обороне | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | 018 | 0309 |  |  | 0420080730 |  |  |  | 244 |  | 657,5 | 657,5 | 657,5 | 1 972,5 | Снижение числа погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий г. Зеленогорска от угроз природного и техногенного характера |
| 1.3 | Задача 3: Организация деятельности по исполнению муниципальных функций и услуг в сфере защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС» | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | 018 | 0309 |  |  | 0420074130 |  |  |  | 244 |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 | Обеспеченность резервов органов местного самоуправления финансовыми и материальными ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  |  |  | 018 | 0309 |  |  | 0420080610 |  |  |  | 111 |  | 8 549,87088 | 7 344,2 | 7 344,2 | 23 238,27088 |  |
|  |  |  | 018 | 0309 |  |  | 0420080610 |  |  |  | 112 |  | 15,26920 | 116,0 | 116,0 | 247,26920 |  |
|  |  |  | 018 | 0309 |  |  | 0420080610 |  |  |  | 119 |  | 2 582,08508 | 2 218,0 | 2 218,0 | 7 018,08508 |  |
|  |  |  | 018 | 0309 |  |  | 0420080610 |  |  |  | 244 |  | 2 333,747 | 2 247,8 | 2 247,8 | 6 829,347 |  |
|  |  |  | 018 | 0309 |  |  | 04200S4130 |  |  |  | 244 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |  |
| 2. | Всего, в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 674,18116 | 16 885,5 | 16 885,5 | 51 445,18116 |  |
| 2.1. | Администрация ЗАТО г.Зеленогорска |  | 018 |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  | 17 674,18116 | 16 885,5 | 16 885,5 | 51 445,18116 |  |