

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

12.03.2021 г. Зеленогорск № 383-р

О противопаводковых

мероприятиях в 2021 году

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком в 2021 году, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясьУставом города Зеленогорска,

1. Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий на территории г. Зеленогорска в 2021 году согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить схему размещения зон ответственности по выполнению противопаводковых мероприятий на реках Кан и Барга в 2021 году согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Рекомендовать руководителям организаций, привлекаемых к реализации Плана проведения противопаводковых мероприятий на территории г. Зеленогорска в 2021 году, в зонах своей ответственности:
   1. Организовать выполнение мероприятий согласно Плану проведения противопаводковых мероприятий на территории г. Зеленогорска в 2021 году.
   2. Организовать проведение наблюдений за развитием ледовой обстановки, возможными местами образования заторов льда, повышением уровней воды на водных объектах и состоянием гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего паводка.
   3. Обеспечить соблюдение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в период прохождения весеннего паводка.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете «Панорама».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава ЗАТО г. Зеленогорска | М.В. Сперанский |

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 12.03.2021 № 383-р

**ПЛАН**

**проведения противопаводковых мероприятий на территории г. Зеленогорска в 2021 году**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организовать сбор, оперативную обработку и анализ поступающей информации о паводковой обстановке и ходе выполнения мероприятий по подготовке территории и объектов города к весеннему паводку. | постоянно | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Провести проверку и обеспечить устойчивую работу технических средств связи и автоматизированной системы централизованного оповещения г. Зеленогорска в период весеннего паводка. | постоянно | ЛТЦ г. Зеленогорска МЦТЭТ  (г. Канск) Красноярского филиала ПАО «Ростелеком», МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Обеспечить оперативное информирование руководителей служб городского (муниципального) звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате изменения гидрологической обстановки на территории ЗАТО Зеленогорск и прилегающей акватории рек Кан и Барга. | постоянно | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Подготовить планы проведения противопаводковых мероприятий и обеспечить подготовку сил и средств организаций, попадающих в зону возможного затопления и принимающих участие в выполнении противопаводковых мероприятий на территории г. Зеленогорска. Планы представить в МКУ «Служба ГО и ЧС». | до 19.03.2021 | МУП ТС, МУП ЭС, МБУ КБУ, УМ АТП, МУП «Глобус», АО «ПО «ЭХЗ», Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Красноярская ГРЭС-2, Зеленогорское ПСО КГКУ «Спасатель» |
|  | Разработать планы мероприятий по подготовке подразделений к несению службы в условиях возможного затопления города. Планы представить в МКУ «Служба ГО и ЧС». | до 19.03.2021 | Отдел МВД России  по ЗАТО г. Зеленогорск,  ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести уточнение реестра пунктов временного размещения населения города, отселяемого в период возможного затопления. Уточненный реестр направить в организации, привлекаемые для обеспечения подготовки и работы пунктов временного размещения. | до 19.03.2021 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Организовать подготовку пунктов временного размещения к приему населения города, отселяемого из зон возможного затопления. | до 19.03.2021 | МКУ «Служба ГО и ЧС», Управление образования Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска, МКУ «КФиС», МКУ «Комитет по делам культуры» |
|  | Провести уточнение перечня жилых домов, объектов социального назначения, объектов жизнеобеспечения, попадающих в зоны возможного затопления. | до 19.03.2021 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Уточнить мероприятия, предусмотренные планом отселения населения города из зон возможного затопления в период весеннего паводка. | до 19.03.2021 | МКУ «Служба ГО и ЧС», Управление образования Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска |
|  | Подготовить план мероприятий по отселению населения города, проводимых транспортной службой гражданской обороны г. Зеленогорска. | до 19.03.2021 | УМ АТП |
|  | Провести уточнение резервов материально-технических ресурсов для обеспечения населения города, отселяемого в пункты временного размещения. | до 19.03.2021 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Подготовить план мероприятий по обеспечению водой, продовольствием и предметами первой необходимости населения города, отселяемого из зон возможного затопления в период весеннего паводка. | до 19.03.2021 | МУП «Глобус»,  МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Рекомендовать филиалу ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 провести подготовительные мероприятия к оказанию медицинской помощи населению г. Зеленогорска в период весеннего паводка. | до 19.03.2021 | Филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 |
|  | Оценить состояние и подготовить прогноз возможной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе в период весеннего паводка. | до 19.03.2021 | Межрегиональное управление № 42 ФМБА России |
|  | Обеспечить проведение дополнительного лабораторного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению, в местах, определенных Межрегиональным управлением № 42 ФМБА России. | постоянно  в период весеннего паводка | Межрегиональное управление № 42 ФМБА России,  ФГБУЗ ЦГИЭ № 42 ФМБА России,  МУП ТС |
|  | Провести обследование закрытого канала реки Барга, изучение ледовой обстановки в нем и выполнить работы по его очистке для пропуска паводковых вод. Акты о результатах выполненных работ представить в МКУ «Служба ГО и ЧС». | до 19.03.2021 | МБУ КБУ |
|  | Провести замеры толщины льда, выполнить карты ледовых полей на участках рек Кан и Барга в соответствии с утвержденной схемой размещения зон ответственности по выполнению противопаводковых мероприятий на указанных реках согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. Результаты представить в МКУ «Служба ГО и ЧС». | до 19.03.2021 | МБУ КБУ,  Зеленогорское ПСО КГКУ «Спасатель», АО «ПО «ЭХЗ», Филиал АО «Енисейская ТГК  (ТГК-13)» Красноярская ГРЭС-2 |
|  | Провести комиссионную оценку состояния ледяного покрова на реке Барга. Определить и провести комплекс мероприятий по ослаблению ледяного покрова в открытой части русла реки Барга. | до 19.03.2021 | МБУ КБУ  МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Выполнить комплекс работ на централизованной системе водоотведения города по подготовке ее к работе в условиях возможного затопления города. | до 26.03.2021 | МУП ТС, МБУ КБУ |
|  | Подготовить и направить запросы в Гидрометцентр Красноярска:  - об оценке распределения снежного покрова в бассейне реки Кан;  - о прогнозе подъема уровня воды в реке Кан в период весеннего паводка.  На основании представленных сведений уточнить границы зон возможного затопления города. | до 19.03.2021 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Осуществлять контроль за исполнением муниципальных контрактов на выполнение работ по пилению льда и содержанию комплекса ГТС на реке Барга в целях безаварийного пропуска льда (предотвращения заторов льда) на реках Кан и Барга. | В период  с 12.03.2021  по 30.04.2021 | Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности |
|  | Осуществлять контроль за исполнением муниципального контракта на проведение специальных взрывных работ по взрыванию льда на реке Кан. | В период  с 12.03.2021  по 30.04.2021 | Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности |
|  | Согласовать маршрут передвижения специального автотранспорта, перевозящего взрывчатые материалы по территории города, условия его сопровождения к месту проведения взрывных работ и обратно, а также обеспечение охраны места проведения указанных работ. | до 19.03.2021 | МКУ «Служба ГО и ЧС»,  Отдел МВД России по ЗАТО  г. Зеленогорск |
|  | Подготовить места стоянки для специального автотранспорта, перевозящего взрывчатые материалы для проведения взрывных работ на реке Кан. | на время проведения взрывных работ | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Сформировать резерв сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период возможного весеннего паводка. | до 01.04.2021 | ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России»,  Зеленогорское ПСО КГКУ «Спасатель», МУП ЭС, МУП ТС, МБУ КБУ, УМ АТП, МУП ГЖКУ, МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Провести целевые инструктажи с аварийными службами на тему: «Действия аварийных служб в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком». | до 01.04.2021 | МУП ЭС, МУП ТС, МБУ КБУ,  УМ АТП, МУП ГЖКУ |
|  | Произвести очистку нагорной канавы (вдоль ул. Комсомольская). | до 01.04.2021 | МБУ КБУ |
|  | Провести занятия с работниками и обучающимися образовательных организаций на тему: «Действия во время возможной чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком», с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. | до 10.04.2021 | Управление образования Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска, руководители образовательных организаций, подпадающих в зону затопления |
|  | Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения, попадающего в зоны затопления, по действиям при угрозе и во время возникновения половодья. | Апрель | МКУ «Служба ГО и ЧС»,  МУП ТРК «Зеленогорск» |
|  | Обеспечить ежедневный контроль за уровнем воды на реках Кан и Барга. | с 22.03.2021  до окончания паводка | Филиал АО «Енисейская ТГК  (ТГК-13)» Красноярская ГРЭС-2,  АО ПО «ЭХЗ»,  МБУ КБУ, МУП ТС |
|  | Обеспечить 2-х недельный запас магистрального и баллонного газа. | с 05.04.2021  до окончания паводка | Зеленогорский газовый участок АО «Красноярсккрайгаз» |
|  | Создать неснижаемый 4-дневный запас ГСМ. | с 05.04.2021  до окончания паводка | УМ АТП |
|  | Выполнить подготовительные работы к безаварийному пропуску льда на комплексе гидротехнических сооружений филиала АО «Енисейская ТГК  (ТГК-13)» Красноярская ГРЭС-2. | до 16.04.2021 | Филиал АО «Енисейская ТГК  (ТГК-13)» Красноярская ГРЭС-2 |
|  | Провести работы (с использованием ледокольного катера) по разрушению сплошного ледяного покрова на участке русла реки Кан в соответствии с утвержденной схемой размещения зон ответственности по выполнению противопаводковых мероприятий согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. | до 30.04.2021 | Филиал АО «Енисейская ТГК  (ТГК-13)» Красноярская ГРЭС-2,  АО ПО «ЭХЗ» |
|  | Осуществить мониторинг паводковой обстановки во взаимодействии с противопаводковыми комиссиями Рыбинского, Канского и Ирбейского районов. | апрель - май | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Обеспечить регулярное информирование населения города о развитии паводковой обстановки и своевременное оповещение при угрозе затопления. | апрель - май | МКУ «Служба ГО и ЧС» |