**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**г. ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

29 июня 2021 года г. Зеленогорск № 2/10

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва

В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Уставным законом Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», на основании постановления ЦИК Российской Федерации от 18.06.2021 № 11/88-8 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», решения Избирательной комиссии Красноярского края от 22.06.2021 № 191/1664-7 «Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва», территориальная избирательная комиссия г. Зеленогорска Красноярского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края официального сайта Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в сети Интернет и направить в участковые избирательные комиссии.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края |  | Т.П. Шевело |  |  |  |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края |  | Д.Б. Крышталь |  |  |  |

Утвержден

решением Территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска

Красноярского края

от 29 июня 2021 № 2/10

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов**

**депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва**

**Дни голосования – 17, 18 и 19 сентября 2021 года**

| № | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 1. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | Сразу после назначения дня голосования | Глава ЗАТО г. Зеленогорска |
| 2. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 4 августа 2021 года | Глава ЗАТО г. Зеленогорска |
| 3. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Со 2 августа по 13 сентября 2021 года | Избиратели, которые будут находиться в дни голосования вне места своего жительства  |
| 4. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | С 8 по 13 сентября 2021 года | Избиратели, которые будут находиться в дни голосования вне места своего жительства  |
| 5. | Составление списков избирателей | Не позднее 7 сентября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 6. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 8 сентября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения  | С 8 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 8. | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14 часов по местному времени 16 сентября 2021 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом |
| 9. | Составление списков избирателей по избирательному участку, образованному в месте, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее 16 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Реализация избирателями, не имеющими регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, права подачи в участковую избирательную комиссию избирательного участка, образованного в месте, где пребывают такие избиратели, или определенного решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для проведения голосования таких избирателей, личного письменного заявления о включении в список избирателей | Не позднее 19 сентября 2021 года | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации |
| 11. | Рассмотрение личного заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, проверка сведений, устранение ошибок, неточностей либо принятие решения об отклонении заявления | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 12. | Рассмотрение жалобы на решение участковой комиссии об отклонении заявления о включении либо исключении избирателей из списка избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно | Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
| 13. | Подписание выверенного и уточненного первого экземпляра списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов 16 сентября 2021 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
| 14. | Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий в муниципальных СМИ | После принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |
| 15. | Размещение сообщения территориальной избирательной комиссии о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий в сети «Интернет» | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения территориальной избирательной комиссией | Территориальная избирательная комиссия |
| 16. | Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий  | С 30 июля по 19 августа 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 17. | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | Нe позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК | Территориальная избирательная комиссия |
| 18. | Направление в Избирательную комиссию Красноярского края решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений |  |
| 19. | Создание рабочей группы для сбора предложений по зачислению в резерв составов участковых избирательных комиссий  | до 12 июля 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 20. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  | Не позднее 19 августа 2021 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 21. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | Не позднее 3 сентября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 22. | Агитационный период для избирательного объединения | Начинается со дня принятия им решения о выдвижении списка кандидатов, кандидатов по одномандатным (двухмандатным) избирательным округам и прекращается в ноль часов по местному времени17 сентября 2021 года | Доверенные лица избирательных объединений |
| 23. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | Начинается со дня представления списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени17 сентября 2021 года | Кандидат, его доверенное лицо |
| 24. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени 17 сентября 2021 года | Кандидат, его доверенное лицо |
| 25. | Агитационный период для кандидата, , выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу  | Начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов и прекращается в ноль часов по местному времени 17 сентября 2021 года | Кандидат, его доверенное лицо |
| 26. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 21 августа 2021 года до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года | Зарегистрированный кандидат, избирательные объединения |
| 27. | Представление в территориальный орган Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий 18 июня 2021 года, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее 23 июня 2021 года | Органы местного самоуправления |
| 28. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях и представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании в Избирательную комиссию Красноярского края | Не позднее 18 июля 2021 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 29. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в Избирательную комиссию Красноярского края | Не позднее 18 июля 2021 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 30. | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, о выделении помещений для проведения встреч с избирателями на установленное территориальной избирательной комиссией время | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, находящихся в государственной или муниципальной собственности; собственники, владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на 18 июня 2021 года в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30 %, и предоставленных зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему краевой список кандидатов |
| 31. | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Красноярского края о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему краевой список кандидатов, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 32. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 14 по 19 сентября 2021 года | Граждане, редакции СМИ, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов |
| 34. | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 8 сентября 2021 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов |
| 35. | Оповещение о месте и времени проведения встреч с избирателями из числа военнослужащих всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, уполномоченных представителей либо доверенных лиц всех избирательных объединений | Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | Командир воинской части совместно с избирательной комиссией, обратившейся к командиру воинской части с запросом о предоставлении здания (помещения) для проведения агитационного публичного мероприятия |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
| 36. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 13 сентября 2021 года  | Политические партии, зарегистрировавшие списки кандидатов, кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам, субъекты общественного контроля |
| 37. | Представление направления, выданного политической партией, зарегистрировавшей список кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по одномандатному избирательному округу, или его доверенным лицом, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | С 16 по 19 сентября 2021 года,  | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в территориальную избирательную комиссию |
| 38. | Подача заявки на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в ч. 12, 5 и 6 ст. 32, ч. 2 ст. 35 Федерального закона 20-ФЗ, в пунктах 3, 7, 9 статьи 18 Уставного закона Красноярского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» | Не позднее 13 сентября 2021 года | Редакции СМИ |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 39. | Поступление в распоряжение ТИК средств на подготовку и проведение выборов  | Не позднее 19 августа 2021 года |  |
| 40. | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 29 августа 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 41. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении участковой избирательной комиссии средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств | Не позднее 29 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 42. | Представление в Избирательную комиссию Красноярского края отчета о поступлении территориальной избирательной комиссии средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств | Не позднее 9 октября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 43. | Передача избирательных бюллетеней для голосования  | В срок, установленный решением вышестоящей избирательной комиссии о распределении избирательных бюллетеней | Вышестоящие избирательные комиссии |
| 44. | Передача избирательных бюллетеней для голосования по участковым избирательным комиссиям | В срок, установленный решением территориальной избирательной комиссии, но не позднее 15 сентября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 45. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 8 сентября 2021 года | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 46. | Подача в участковую избирательную комиссию письменных заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | С 9 сентября 2021 года до 14.00 часов19 сентября 2021 года | Избиратели |
| 47. | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальной избирательной комиссии | Не позднее 15 сентября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия  |
| 48. | Проведение голосования | С 8 до 20 часов 17 – 19 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 49. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальной избирательной комиссии | 19 сентября 2021 года после окончания времени голосования | Территориальная избирательная комиссия  |
| 50. | Подсчет голосов на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования | Сразу по окончании голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 51. | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии для подписания протокола комиссии | После проведения всех необходимых действий и подсчетов | Участковые избирательные комиссии |
| 52. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию лиц, имеющих право на их получение | Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 53. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковые избирательные комиссии |
| 54. | Установление итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц в территориальной избирательной комиссии | Не позднее 21 сентября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 55. | Выдача заверенных копий протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ | Незамедлительно после подписания протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | Территориальная избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц |
| 56. | Опубликование (обнародование) полных данных, которые содержатся в протоколах комиссии, участковых избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов  | В течение 2 месяцев со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |