| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.07.2021 | г. Зеленогорск |  | № | 1169-р |
| О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 01.06.2021 № 817-р «О подготовке муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2021 - 2022 учебному году» |  |

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2021 - 2022 учебному году, на основании Устава города

- Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                             от 01.06.2021 № 817-р «О подготовке муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2021 - 2022 учебному году» следующие изменения:

  - Приложение № 2 «Состав муниципальной комиссии по проверке готовности муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2021 - 2022 учебному году» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Приложение № 3 «План работы муниципального штаба по подготовке муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2021 - 2022 учебному году» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете «Панорама».

Глава ЗАТО г. Зеленогорска  						     М.В. Сперанский

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 28.07.2021 № 1169-р

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 01.06.2021 № 817-р

Состав муниципальной комиссии по проверке готовности

муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска

к новому 2021 - 2022 учебному году

Председатель муниципальной комиссии:

- Парфенчикова Л.В., руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;

заместитель председателя муниципальной комиссии:

- Маслова Г.И., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;

члены комиссии:

- Антонюк С.В., депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (по согласованию);

- Бандукова Ю.Л., главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Администрации ЗАТО            г. Зеленогорска;

- Борзенина В.В., главный специалист по вопросам охраны труда отдела трудовых отношений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;

- Матвейчук Н.Н., представитель Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае по городу Зеленогорску (по согласованию);

- Чушкина Е.Ю., начальник отдела инженерно-технического обслуживания МКУ ЦОДОУ;

- Шатунова Т.Я., председатель территориальной профсоюзной организации ГПУО г. Зеленогорска (по согласованию);

- Шевело Т.П., директор МКУ ЦОДОУ;

- представитель МКУ «Заказчик»;

- представитель МКУ «Служба ГО и ЧС»;

- представитель филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 (по согласованию);

- представитель ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» (по согласованию);

- представитель Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края (по согласованию);

- представитель ОГИБДД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края (по согласованию);

– представитель ОВО по ЗАТО г. Зеленогорск – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю (по согласованию).

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 28.07.2021 № 1169-р

Приложение № 3

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 01.06.2021 № 817-р

План работы муниципального штаба по подготовке

муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска

к новому 2021 - 2022 учебному году

| Дата заседания муниципального штаба | Вопросы, рассматриваемые на заседании муниципального штаба | Ответственные (ФИО) |
| --- | --- | --- |
| 01.06.2021 | Согласование плана мероприятий по подготовке муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска (далее – МБОУ) к новому 2021 - 2022 учебному году | Коваленко Л.В., Парфенчикова Л.В. |
| 01.06.2021 | 1. Утверждение планов подготовки МБОУ к новому 2021 - 2022 учебному году. 2. Утверждение графика приемки МБОУ к новому 2021 - 2022 учебному году. | Парфенчикова Л.В. |
| 02.06.2020 | Предварительное комплектование сети МБОУ, обеспеченность учебным оборудованием, кадрами | Парфенчикова Л.В., Бандукова Ю.Л., Маслова Г.И. |
| 15.06.2021 | Инструктивное совещание руководителей МБОУ по проверке готовности МБОУ к новому 2021 - 2022 учебному году (далее – муниципальная комиссия) | Коваленко Л.В., члены муниципальной комиссии |
| июнь - август 2021 | 1. Организация проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений МБОУ в 2021 году. 2. Организация исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор). | Парфенчикова Л.В., руководители МБОУ |
| июнь - июль 2021 | Мониторинг за ходом подготовки МБОУ к новому 2021 - 2022 учебному году | Парфенчикова Л.В., члены муниципального штаба |
| 16.08.2021 | Обеспечение завершения ремонтных работ в зданиях и сооружениях МБОУ | Парфенчикова Л.В., руководители МБОУ |
| 17.08.2021 - 20.08.2021 | Обеспечение работы муниципальной комиссии в соответствии с утвержденным графиком проверки готовности МБОУ к новому 2021 - 2022 учебному году | Парфенчикова Л.В., члены муниципальной комиссии |
| 17.08.2021 -20.08.2021 | Предоставление в министерство образования Красноярского края ежедневной информации об итогах проверки готовности МБОУ к новому 2021 - 2022 учебному году в период работы муниципальной комиссии и итоговой информации о готовности МБОУ к новому 2021 - 2022 учебному году | Маслова Г.И. |
| 21.09.2021 | Совещание о результатах готовности МБОУ к новому 2021 - 2022 учебному году и задачах по подготовке МБОУ к 2022 - 2023 учебному году | Коваленко Л.В., члены муниципального штаба, руководители МБОУ |