АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.12.2021                                     г. Зеленогорск                          № 195-п

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие образования

в городе Зеленогорске»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 30.10.2019 № 15-68р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Зеленогорске», на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в городе Зеленогорске» согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в газете «Панорама».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.

Глава  ЗАТО г. Зеленогорска                                                      М.В. Сперанский

Приложение

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 13.12.2021 № 195-п

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| 1. | Наименование муниципальной программы | Развитие образования в городе Зеленогорске (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основания для разработки муниципальной программы | Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.08.2019 № 147-п |
| 3. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования) |
| 4. | Соисполнители муниципальной программы | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ), Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по делам культуры») |
| 5. | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (при наличии) | 1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» (далее – подпрограмма 1). 2. Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее – подпрограмма 2). 3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» (далее – подпрограмма 3). 4. Подпрограмма 4 «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» (далее – подпрограмма 4). 5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» (далее – подпрограмма 5). Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. |
| 6. | Цель муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего современным потребностям граждан и перспективным задачам социально-экономического развития города Зеленогорска, поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. |
| 7. | Задачи муниципальной программы | 1. Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми. 2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования. 3. Сохранение в системе дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей. 4. Обеспечение безопасного, качественного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. 5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования. |
| 8. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 01.01.2022 – 31.12.2024 |
| 9. | Перечень целевых показателей и показателей результативности | Приведен в приложении № 1 к муниципальной программе |
| 10. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 4 325 320,779 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 1 461 146,348 тыс. рублей; 2023 год – 1 444 285,565 тыс. рублей; 2024 год – 1 419 888,866 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета 64 090,174 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 39 621,165 тыс. рублей; 2023 год – 18 487,903 тыс. рублей; 2024 год – 5 981,106 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2 605 405,626 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 868 214,335 тыс. рублей; 2023 год –874 531,397 тыс. рублей; 2024 год – 862 659,894 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета 1 655 824,979 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 553 310,848 тыс. рублей; 2023 год – 551 266,265 тыс. рублей; 2024 год – 551 247,866 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития города Зеленогорска, цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы

1. Основными ориентирами развития системы образования города Зеленогорска являются социальный ориентир, направленный на максимальное удовлетворение различных образовательных запросов населения города, и технологический, связанный с модернизацией экономики, развитием отраслей нового информационно-технологического уклада. Ведомственным ориентиром является достижение новых образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Основные векторы развития городской системы образования связываем с реализацией национального проекта «Образование», который направлен на обновление  содержания образования, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовку соответствующих профессиональных кадров, их переподготовку и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления системой образования

1.2. Сеть муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – образовательные учреждения), с 01.01.2022 года будет представлена:

- 17 муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями (далее – МБДОУ);

- 9 муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями (далее – школы);

- 3 муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования (далее – УДО).

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» (далее – МКУ ЦОДОУ) сопровождает деятельность всех образовательных учреждений.

1.2.1. Дошкольное образование реализуется в 17 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и в 3-х группах дошкольного возраста в МБОУ «СОШ № 163». В городе успешно решается задача обеспечения доступности и качества дошкольного образования. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МБДОУ, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, в 2021 году составила 78,8%. Доля детей в возрасте от 3 до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, составляет 100 %.

С целью обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в МБДОУ созданы необходимые условия для развития и воспитания всех категорий воспитанников независимо от их психофизиологических и других особенностей.

Образовательная деятельность МБДОУ осуществляется в соответствии                                       с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Продолжена работа по формированию профессиональных компетенций у воспитателей, которые позволяют создать социальную ситуацию для становления инициативности и самостоятельности дошкольников, организации игровой и познавательно-исследовательской деятельности, умения ориентироваться в цифровой образовательной среде.

Во всех МБДОУ города созданы условия для развития познавательно-исследовательской деятельности детей. В работу федеральной инновационной площадки по внедрению парциальной программы, направленной на развитие инженерных способностей у дошкольников, включились 15 МБДОУ (МБДОУ д/с № 6, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30) и дошкольные группы при МБОУ «СОШ № 163». Продолжается работа в качестве участников федерального проекта по внедрению комплексной программы, направленной на развитие личностного потенциала детей дошкольного возраста (МБДОУ д/с № 10, 14, 16, 23). Апробируются программы, направленные на формирование предпосылок экономической и финансовой грамотности дошкольников (МБДОУ д/с № 9, 10, 13, 17, 21, 26, 27, 28, 30). МБДОУ д/с № 13, 14, 23, 24, 26, 27 являются участниками сетевой федеральной инновационной площадки по теме «Развитие качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение». МБДОУ д/с № 32 получил статус федеральной стажировочной площадки по реализации инновационной практики смешанного обучения дошкольников.

С целью создания условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» привлечены средства федерального бюджета на реализацию проектов по созданию центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста (МБДОУ д/с № 16, 18, 23). На грантовые средства проекта «Школа Росатома» на базе МБДОУ д/с № 32 создан сетевой центр родительских компетенций «Атом – класс!».

1.2.2. В системе общего образования созданы условия для обучения детей с разными образовательными потребностями, интересами и возможностями: функционирует 9 школ (гимназия, лицей, 7 школ). Содержание основных образовательных программ общего образования приведены в соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами.

Работа школ осуществляется в одну смену. Все школы имеют оборудованные предметные кабинеты, школьные столовые, библиотеки, условия для занятий физической культурой, подведен высокоскоростной интернет и используются дистанционные технологии. Школы в целом соответствуют требованиям санитарного, пожарного и антитеррористического законодательства, но для выполнения новых предписаний надзорных органов требуется дополнительное финансовое обеспечение. Имеется потребность в проведении капитальных ремонтов зданий школ. Доля школ, соответствующих современным требованиям по состоянию на 01.01.2021, составила 96,5% (методика оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления).

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется по результатам краевых диагностических работ и всероссийских проверочных работ обязательной государственной итоговой аттестации, мониторинговых исследований.

Средние показатели достижения обучающимися планируемых предметных результатов освоения основных образовательных программ по большинству учебных предметов выше краевых и российских. Однако, ежегодно есть обучающиеся, которые не достигают минимального значения результатов государственной итоговой аттестации по математике в 9-х и 11-х классах. В 2021 году аттестаты о среднем общем образовании получили 98,4% выпускников 11-х классов школ, аттестаты об основном общем образовании также получили 98,4 выпускников 9-х классов.

После получения основного общего образования в 2021 году 67% обучающихся продолжили обучение на уровне среднего общего образования. Более 88% обучающихся 10 - 11 классов обучаются по программам профильного или углубленного уровня, из них по индивидуальным учебным планам 86,5%. Увеличение численности обучающихся, получающих образование на углубленном уровне, связано с введением в штатном режиме федерального государственного образовательного стандарта на уровне среднего общего образования и ориентированностью обучающихся на получение высшего профессионального образования.

В соответствии с межведомственными соглашениями в МБОУ «Лицей №174» функционируют два специализированных физико-математических класса на уровне среднего общего образования, в МБОУ «СОШ №161» и МБОУ «Лицей №174» профильные «Атомклассы», в МБОУ «Гимназия № 164» - правоохранительный класс, в МБОУ «СОШ № 176» - аэрокосмический класс.

Одной из важных задач образования является обеспечение его доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, организуется обучение в отдельных специальных коррекционных классах, индивидуальное обучение на дому и инклюзивное образование в общеобразовательных классах.

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам, 471, что составляет 7,7% в общей численности обучающихся школ, кроме этого 76 детей-инвалидов сопровождаются с учетом их индивидуальных программ реабилитации.

1.2.3. В 3 УДО и 9 школах, находящихся в ведении Управления образования, создано более 6000 мест для реализации дополнительных образовательных программ, что позволяет охватить 46% детей в возрасте от 5 до 18 лет, от общей численности детей данного возраста.

В УДО реализуются дополнительные образовательные программы по шести направленностям (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной), которые обеспечивают развитие стартовых возможностей обучающихся, выявление и сопровождение одаренных детей. Для этого изменяется содержание дополнительных образовательных программ, развиваются сетевые формы реализации дополнительных образовательных программ, создаются условия для профессионального развития педагогических кадров, совершенствования инфраструктуры и укрепления материально-технической базы УДО. С 2020 года в рамках реализации национального проекта «Образование» в Красноярском крае началось внедрение целевой  модели развития региональных систем дополнительного образования детей, которая будет направлена на увеличение охвата дополнительным образованием детей до уровня не менее 74%  от общего числа детей в возрасте от  5 до 18 лет, проживающих в городе Зеленогорске.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, и обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования с 2021 года в городе Зеленогорске реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Управление образования руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае, утвержденными приказом министерства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05 и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Зеленогорске.

1.2.4. Ежегодно в полном объеме реализуются мероприятия, связанные                                    с организацией летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. В различные формы летних образовательных программ: лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда, отдыха и оздоровления, профильные лагеря, загородные оздоровительные лагеря ежегодно вовлекаются более 60% обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет.

В структурном подразделении МБУ ДО «ЦЭКиТ» оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» ежегодно путевками в загородный оздоровительный лагерь обеспечивается 280 детей, из них около 25%  составляют путевки с полной оплатой за счет средств краевого бюджета для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с полной оплатой за счет средств краевого бюджета.

Управлением образования, МКУ «Комитет по делам культуры» совместно с учреждениями, находящимися в их ведении, проводится работа по вовлечению в каникулярное время в  образовательно-оздоровительные программы детей различных категорий, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.2.5. Управление в сфере образования на территории города Зеленогорска осуществляется Управлением образования, которое является главным распорядителем средств местного бюджета в отношении находящихся в его ведении муниципальных бюджетных и казенных учреждений г. Зеленогорска.

Управление образования и МКУ ЦОДОУ организуют работу по развитию кадрового потенциала, материальному стимулированию педагогов в рамках проведения ежегодных профессиональных конкурсов.

Для достижения целей и задач в сфере образования необходимо продолжить выполнение комплекса мероприятий, которые включают в себя мероприятия по совершенствованию образовательного процесса, обеспечению комфортных и безопасных условий в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, внедрению инновационных практик обучения и воспитания.

1.3. Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего современным потребностям граждан и перспективным задачам социально-экономического развития города Зеленогорска, поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.4. Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих задач:

1.4.1. Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.

1.4.2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.4.3.  Сохранение в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.

1.4.4. Обеспечение безопасного, качественного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.4.5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.

Поставленные цель и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года.

1.5. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

1.5.1. Повышение доступности и качества общего образования, в том числе реализация федеральных государственных образовательных стандартов, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска.

1.5.2. Формирование новой технологической среды в системе образования, автоматизация отдельных видов деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска.

1.5.3. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного образования.

1.5.4.  Повышение доступности и качества дополнительного образования  детей на основе развития вариативных форм предоставления услуг, в том числе персонифицированного финансирования.

1.5.5. Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся.

1.5.6. Развитие различных форм организации отдыха и оздоровления детей.

1.5.7. Поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми, внедряющих современные инновационные образовательные практики.

1.5.8. Увеличение доли молодых педагогов, разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых педагогов.

1.5.9. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.6. Срок реализации муниципальной программы устанавливается с 01.01.2022 по 31.12.2024.

2. Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

  - Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

  - Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

  - Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

- Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

5. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы с указанием сроков реализации приведены в приложениях № 5 – 9 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

Перечень целевых показателей и показателей результативности

муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего современным потребностям граждан и перспективным задачам социально-экономического развития города Зеленогорска, поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, летнего отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1: Доля выпускников школ, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | статистическая отчётность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Целевой показатель 2: Доля школ, находящихся в ведении Управления образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве школ | % | статистическая отчетность | 97,2 | 97,2 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Целевой показатель 3: Доля детей в возрасте от 3 до 8 лет включительно, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МБДОУ, в общей численности детей в возрасте от 3 до 8 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, не состоящих на учете для предоставления места в МБДОУ и обучающихся в общеобразовательных организациях | % | статистическая отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Целевой показатель 4: Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством условий осуществления образовательной деятельности образовательными учреждениями | % | отчет о результатах проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными учреждениями | - | - | 85,3 | 86,0 | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1: Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1: Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МБДОУ, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | статистическая отчетность | 79,8 | 78,8 | 80,5 | 85,7 | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Показатель результативности 2: Доля МБДОУ, принятых к началу учебного года, в общем количестве МБДОУ | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 2: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель результативности 1: Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в двух школах с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в двух школах с худшими результатами | часть | ведомственная отчетность | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Показатель результативности 2: Доля обучающихся 11-х классов, выбравших учебные предметы для сдачи ЕГЭ, которые изучались на углубленном или профильном уровне | % | ведомственная отчетность | - | - | 75,5 | 77,5 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Показатель результативности 3: Доля выпускников 11-х классов, поступивших в высшие профессиональные или средние профессиональные организации на специальности инженерно-технического или естественнонаучного направления | % | ведомственная отчетность | 34,6 | 35,0 | 35,5 | 36 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Показатель результативности 4: Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными) классами, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школах | % | статистическая отчетность | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Показатель результативности 5: Доля школ, принятых к началу учебного года | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Показатель результативности 6: Доля детей отдельных категорий граждан в школах, обеспеченных горячим питанием без взимания платы, от общей численности обучающихся отдельных категорий, нуждающихся в горячем питании | % | статистическая отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 3: Сохранение в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Показатель результативности 1: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях различных форм собственности, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | АИС Навигатор | 51,49 | 70,0 | 71,0 | 74,0 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Показатель результативности 2: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования детей, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | АИС Навигатор | 0 | 12,39 | 13,51 | 14,64 | 15,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Показатель результативности 3: Удельный вес численности обучающихся от 7 до 18 лет, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся от 7 до 18 лет | % | ведомственная отчетность | 86,2 | 70,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Показатель результативности 4: Доля УДО, принятых к началу учебного года | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Показатель результативности 5: Количество школ, в которых создан и функционирует детский технопарк «Кванториум» | ед. | статистическая отчетность | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 4: Обеспечение безопасного, качественного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма 4 «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Показатель результативности 1: Доля детей школьного возраста, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей, от общего числа детей школьного возраста | % | ведомственная отчетность | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Показатель результативности 2: Количество путевок, реализованных на оздоровительно-образовательную базу отдыха «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ» | шт. | ведомственная отчетность | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 5: Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Показатель результативности 1: Доля образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку «выполнено» и «выполнено в полном объеме» | % | отчеты о выполнении муниципальных заданий | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Показатель результативности 2: Количество заключенных договоров по обеспечению деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска, подготовленных и сопровождаемых МКУ ЦОДОУ | ед. | статистическая отчетность | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Показатель результативности 3: Количество обучающихся, награжденных премией Главы ЗАТО г. Зеленогорска | чел. | ежегодный публичный доклад Управления образования | 67 | 92 | 85 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. | Показатель результативности 4: Количество победителей конкурсов педагогических работников г. Зеленогорска, награжденных премией | чел. | ежегодный публичный доклад Управления образования | 38 | 26 | 26 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5. | Показатель результативности 5: Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи на воспитание (опека, попечительство, приемная семья, усыновление, удочерение), от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска | % | ведомственная отчетность | 90,0 | 90,8 | 90,8 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6. | Показатель результативности 6: Количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с соглашением о взаимодействии с министерством образования Красноярского края | чел. | статистическая отчетность | 0 | 0 | 9 | 12 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7. | Показатель результативности 7: Количество граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевших статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных мерой социальной поддержки, в виде социальной выплаты, удостоверенной сертификатом на однократное приобретение в собственность благоустроенного жилого помещения | чел. | статистическая отчетность | - | - | 6 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям
 муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименова-ние программы, подпрограм-мы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого за 2022-2024 годы |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие образования в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1200000000 | х | 1 461 146,348 | 1 444 285,565 | 1 419 888,866 | 4 325 320,779 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 1 439 589,448 | 1 417 822,865 | 1 399 967,266 | 4 257 379,579 |
|  |  |  | ОГХ | 013 | х | х | х | 14 717,7 | 19 623,5 | 13 082,4 | 47 423,6 |
|  |  |  | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | х | х | х | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 892,5 |
|  |  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | 018 | х | х | х | 6 541,7 | 6 541,7 | 6 541,7 | 19 625,1 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования | всего расходные обязательства по программ | х | х | 1210000000 | х | 657 430,3 | 659 275,8 | 659 275,8 | 1 975 981,9 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 657 430,3 | 659 275,8 | 659 275,8 | 1 975 981,9 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1220000000 | х | 550 499,339 | 549 153,165 | 531 297,566 | 1 630 950,07 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 550 499,339 | 549 153,165 | 531 297,566 | 1 630 950,07 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Развитие дополнитель-ного образования | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1230000000 | х | 141 434,709 | 119 873,8 | 119 873,8 | 381 182,309 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 141 434,709 | 119 873,8 | 119 873,8 | 381 182,309 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 | Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1240000000 | х | 11 974,8 | 11 974,8 | 11 974,8 | 35 924,4 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 11 677,3 | 11 677,3 | 11 677,3 | 35 031,9 |
|  |  |  | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | х | х | х | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 892,5 |
| 1.5. | Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципаль-ной программы и прочие мероприятия в сфере образования | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1250000000 | х | 99 807,2 | 104 008,0 | 97 466,9 | 301 282,1 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 78 547,8 | 77 842,8 | 77 842,8 | 234 233,4 |
|  |  |  | ОГХ | 013 | х | х | х | 14 717,7 | 19 623,5 | 13 082,4 | 47 423,6 |
|  |  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | 018 | х | х | х | 6 541,7 | 6 541,7 | 6 541,7 | 19 625,1 |

Приложение № 3 
к  муниципальной программе

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования

муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске» по источникам финансирования

| № п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого за 2022-2024 годы |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие образования в городе Зеленогорске | Всего | 1 461 146,348 | 1 444 285,565 | 1 419 888,866 | 4 325 320,779 |
|  |  |  | в том числе: | х | х | х | х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 39 621,165 | 18 487,903 | 5 981,106 | 64 090,174 |
|  |  |  | краевой бюджет | 868 214,335 | 874 531,397 | 862 659,894 | 2 605 405,626 |
|  |  |  | местный бюджет | 553 310,848 | 551 266,265 | 551 247,866 | 1 655 824,979 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования | Всего | 657 430,3 | 659 275,8 | 659 275,8 | 1 975 981,9 |
|  |  |  | в том числе: | х | х | х | х |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | краевой бюджет | 434 212,9 | 437 007,4 | 437 007,4 | 1 308 227,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 223 217,4 | 222 268,4 | 222 268,4 | 667 754,2 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования | Всего | 550 499,339 | 549 153,165 | 531 297,566 | 1 630 950,07 |
|  |  |  | в том числе: | х | х | х | х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 19 249,165 | 18 487,903 | 5 981,106 | 43 718,174 |
|  |  |  | краевой бюджет | 381 452,835 | 381 141,897 | 375 811,494 | 1 138 406,226 |
|  |  |  | местный бюджет | 149 797,339 | 149 523,365 | 149 504,966 | 448 825,67 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования | Всего | 141 434,709 | 119 873,8 | 119 873,8 | 381 182,309 |
|  |  |  | в том числе: | х | х | х | х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 20 372,0 | - | - | 20 372,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 19 364,5 | 18 292,2 | 18 292,2 | 55 948,9 |
|  |  |  | местный бюджет | 101 698,209 | 101 581,6 | 101 581,6 | 304 861,409 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.4. | Подпрограмма 4 | Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей | Всего | 11 974,8 | 11 974,8 | 11 974,8 | 35 924,4 |
|  |  |  | в том числе: | х | х | х | х |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | краевой бюджет | 11 924,7 | 11 924,7 | 11 924,7 | 35 774,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 150,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.5. | Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования | Всего | 99 807,2 | 104 008,0 | 97 466,9 | 301 282,1 |
|  |  |  | в том числе: | х | х | х | х |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | краевой бюджет | 21 259,4 | 26 165,2 | 19 624,1 | 67 048,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 78 547,8 | 77 842,8 | 77 842,8 | 234 233,4 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

| № п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (результат выполнения работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (результат выполнения работы): | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 3323 | 3099 |  |  | 2801 |  |  | 2801 |  |  | 2801 | 528 809,2 | 613 448,5 | 580 605,1 | 580 605,1 | 580 605,1 |
|  | Мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 230,4 | 460 916,6 | 428 291,5 | 428 291,5 | 428 291,5 |
|  | Мероприятие 2: Содержание зданий, сооружений МБДОУ и обустройство прилегающих к ним территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 578,8 | 152 531,9 | 152 313,6 | 152 313,6 | 152 313,6 |
| 2. | Наименование услуги (работы): присмотр и уход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (результат выполнения работы): | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 3323 | 3099 |  |  | 2801 |  |  | 2801 |  |  | 2801 | 56 094,2 | 65 057,7 | 67 043,3 | 67 043,3 | 67 043,3 |
|  | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности МБДОУ (осуществление присмотра и ухода за детьми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 094,2 | 65 057,7 | 67 043,3 | 67 043,3 | 67 043,3 |
| 3. | Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (результат выполнения работы): | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 3.1. | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» | 2512 | 2482 |  |  | 2460 |  |  | 2460 |  |  | 2460 | 161 599,7 | 195 373,7 | 200 613,2 | 200 613,2 | 200 613,2 |
|  | Мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 142,8 | 132 916,5 | 140 813,9 | 140 813,9 | 140 813,9 |
|  | Мероприятие 2: Содержание зданий, сооружений школ и обустройство прилегающих к ним территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 456,9 | 62 457,2 | 59 799,3 | 59 799,3 | 59 799,3 |
| 4. | Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (результат выполнения работы): | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 4.1. | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» | 2900 | 2920 |  |  | 2954 |  |  | 2954 |  |  | 2954 | 204 523,6 | 239 296,2 | 241 211,0 | 241 211,0 | 241 211,0 |
|  | Мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 067,2 | 165 385,7 | 168 976,7 | 168 976,7 | 168 976,7 |
|  | Мероприятие 2: Содержание зданий, сооружений школ и обустройство прилегающих к ним территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 456,4 | 73 910,5 | 72 234,3 | 72 234,3 | 72 234,3 |
| 5. | Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (результат выполнения работы): | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 5.1. | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» | 784 |  | 776 | 726 |  |  | 726 |  |  | 726 |  | 65 294,9 | 70 436,9 | 59 707,8 | 59 707,8 | 59 707,8 |
|  | Мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 289,8 | 51 415,7 | 42 244,1 | 42 244,1 | 42 244,1 |
|  | Мероприятие 2: Содержание зданий, сооружений школ и обустройство прилегающих к ним территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 005,1 | 19 021,2 | 17 463,7 | 17 463,7 | 17 463,7 |
| 6. | Наименование услуги: присмотр и уход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (результат выполнения работы): | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 6.1. | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» | 646 | 534 |  |  | 519 |  |  | 519 |  |  | 519 | 6 566,2 | 6 274,3 | 6 679,0 | 6 679,0 | 6 679,0 |
|  | Мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 566,2 | 6 274,3 | 6 679,0 | 6 679,0 | 6 679,0 |
| 7. | Наименование услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (результат выполнения работы): | Количество человеко-часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 7.1. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | 656328 | 617490 |  |  | 567214 |  |  |  | 563578 |  | 559942 | 88 337,4 | 95 295,2 | 85 953,9 | 84 676,3 | 83 350,2 |
|  | Мероприятие 1: Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 278,0 | 18 292,3 | 18 292,2 | 18 292,2 | 18 292,2 |
|  | Мероприятие 2: Обеспечение деятельности УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 059,4 | 77 002,9 | 67 661,7 | 66 384,1 | 65 058,0 |
| 8. | Наименование услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированного финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (результат выполнения работы): | Количество человеко-часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 8.1. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | - |  | 37434 |  |  | 87736 | 91372 |  |  | 95008 |  | - | 6 763,2 | 15 642,2 | 16 937,5 | 18 232,8 |
|  | Мероприятие 1: Обеспечение персонифицирован ного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 6 763,2 | 15 642,2 | 16 937,5 | 18 232,8 |
| 9. | Наименование услуги (работы): реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (результат выполнения работы): | Количество человеко-часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 9.1. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | 68292 | 71148 |  |  | 71148 |  |  | 71148 |  |  | 71148 | 35 889,9 | 16 327,6 | 16 035,2 | 16 086,7 | 16 086,7 |
|  | Мероприятие 2: Обеспечение деятельности УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 889,9 | 16 327,6 | 16 035,2 | 16 086,7 | 16 086,7 |
| 10. | Наименование услуги (работы): методическое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (результат выполнения работы): | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 10.1. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | - | - |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | - | - | 1 466,0 | 1 466,0 | 1 466,0 |
|  | Мероприятие 2: Обеспечение деятельности УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 1 466,0 | 1 466,0 | 1 466,0 |

- Приложение № 5

к  муниципальной программе

«Развитие образования

в городе Зеленогорске»

Паспорт

подпрограммы 1 муниципальной программы

| 1. | Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного образования (далее - подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования в городе Зеленогорске |
| 3. | Исполнители подпрограммы | Управление образования |
| 4. | Цель подпрограммы | Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |
| 5. | Задачи подпрограммы | - Обеспечение доступности дошкольного образования. - Осуществление присмотра и ухода за детьми, получающими услугу по их содержанию в МБДОУ. - Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей дошкольного возраста. |
| 6. | Показатели результативности подпрограммы | - Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МБДОУ, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет. - Доля МБДОУ, принятых к началу учебного года, в общем количестве МБДОУ. |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2022 – 31.12.2024 |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 975 981,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 657 430,3 тыс. рублей; 2023 год – 659 275,8 тыс. рублей; 2024 год – 659 275,8 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 1 308 227,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 434 212,9 тыс. рублей; 2023 год – 437 007,4 тыс. рублей; 2024 год – 437 007,4 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 667 754,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 223 217,4 тыс. рублей; 2023 год – 222 268,4 тыс. рублей; 2024 год – 222 268,4 тыс. рублей. |

- Постановка общегородской проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

1.1. В современных социально-экономических условиях особое внимание уделяется обеспечению прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Дошкольное образование реализуется в 17 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и 3 дошкольных группах в МБОУ «СОШ № 163».

В 2021 году в МБДОУ функционировало 183 группы дошкольного образования (2020 год – 192 группы), из них:

общеразвивающей направленности - 106 групп, в том числе 48 групп для детей раннего возраста;

комбинированной направленности - 50 групп, в том числе 1 группа для детей раннего возраста;

оздоровительной направленности - 1 группа;

компенсирующей направленности - 26 групп.

Уменьшение количества групп произошло за счет вывода из эксплуатации одного здания МБДОУ д/с № 9, расположенного по адресу ул. Мира, д. 8 Д, и общего сокращения групп в МБДОУ д/с № 6, 18, 23, 28, 29, что объясняется увеличением количества детей, выпускаемых в школы, и сокращением числа детей, поступающих в группы для детей раннего возраста.

1.2. С целью обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в МБДОУ созданы необходимые условия для развития и воспитания всех категорий обучающихся независимо от их психофизиологических и других особенностей. Ведется целенаправленная работа по улучшению условий получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и/или психическом развитии детей с ОВЗ (коррекция речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, задержки психического развития) осуществляется в 16 МБДОУ, кроме того в МБДОУ д/с № 17 созданы условия для организации оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур для детей                     с туберкулезной интоксикацией. На базе МБДОУ д/с № 6, 16, 18, 23, 32 продолжают функционировать консультационные пункты, оказывающие методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих МБДОУ. С целью создания условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей в рамках проекта «Школа Росатома» в 2021 году МБДОУ д/с № 32 привлек средства на создание сетевого центра родительских компетенций «Атом – класс!». В предыдущие годы в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» были привлечены средства федерального бюджета на реализацию проектов по созданию центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста (2020 год – МБДОУ д/с № 18, 2019 год – МБДОУ д/с № 16, 23). Дошкольникам, состояние здоровья которых не позволяет посещать МБДОУ, организовано обучение на дому при специализированном МБДОУ д/с № 23.

В МБДОУ д/с № 23 созданы все условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по ортопедическим и неврологическим показаниям, в том числе специально оборудованные кабинеты для оказания физиотерапевтических услуг. Ежегодно на основании медицинских заключений получают физиотерапевтические услуги на базе МБДОУ д/с  № 23 воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

1.3. Одним из приоритетных направлений деятельности Управления образования                          в сфере дошкольного образования является реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные возможности для полноценного физического и психического развития.

Несмотря на нестабильную демографическую ситуацию (снижение рождаемости), в 2021 году был сохранен высокий уровень охвата детей услугами дошкольного образования. По состоянию на 01.01.2021 услугами дошкольного образования было охвачено 3 049 детей.

1.4. Качество условий реализации образовательной программы МБДОУ во многом зависит от кадрового обеспечения. По состоянию на 01.01.2021 в МБДОУ было 491 педагогических работника, из них с высшим педагогическим образованием – 66 %, со средним педагогическим образованием – 34 %.

В системе ведется работа по обновлению и внедрению современных образовательных практик, созданию условий для профессионального становления и развития педагогов. 100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации для работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования, более четверти педагогов МБДОУ повысили свою квалификацию для работы с детьми с ОВЗ. Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника в 2021 году составила – 6 человек (2020 год – 7 человек).

1.5. МБДОУ активно участвуют в различных инновационных проектах, методических мероприятиях и профессиональных конкурсах различного образовательного формата.

Продолжена работа по формированию профессиональных компетенций у воспитателей, которые позволяют создать социальную ситуацию для становления инициативности и самостоятельности дошкольников, организации игровой и познавательно-исследовательской деятельности, умения ориентироваться в цифровой образовательной среде.

Во всех МБДОУ созданы условия для развития познавательно-исследовательской деятельности детей. В работу федеральной инновационной площадки по внедрению парциальной программы, направленной на развитие инженерных способностей у дошкольников, включились 15 МБДОУ (МБДОУ д/с № 6, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30) и дошкольные группы при МБОУ «СОШ № 163».

В 2021 году на базе МБДОУ работало тринадцать городских базовых площадок (МБДОУ д/с № 10, 14, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 28, 29), шесть региональных инновационных площадок (МБДОУ д/с № 9, 10, 14, 16, 18, 24). 14 МБДОУ работали в статусе сетевых федеральных инновационных площадок (МБДОУ д/с № 6, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30). МБДОУ д/с № 18 входит в сеть детских садов, реализующих модель создания образовательных условий для становления инициативности и самостоятельности дошкольников. МБДОУ д/с № 32 является инновационным учреждением сети образовательных организаций «Школы Росатома» и федеральной стажировочной площадкой по реализации инновационной практики смешанного обучения дошкольников.

В МБДОУ успешно реализуются комплексные и парциальные программы дошкольного образования, охватывающие все линии развития воспитанников. В рамках работы краевых сетевых сообществ на базе МБДОУ д/с № 13, 14, 23, 24, 26, 27 апробируется образовательная программа «Вдохновение», на базе МБДОУ д/с № 18 – образовательная программа «ПРОдетей». Продолжается работа в качестве участников федерального проекта по внедрению комплексной программы, направленной на развитие личностного потенциала детей дошкольного возраста (МБДОУ д/с № 10, 14, 16, 23). Апробируются программы, направленные на формирование предпосылок экономической и финансовой грамотности дошкольников (МБДОУ д/с № 9, 10, 13, 17, 21, 26, 27, 28, 30). МБДОУ д/с № 13, 14, 23, 24, 26, 27 являются участниками сетевой федеральной инновационной площадки по теме «Развитие качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение». МБДОУ д/с № 6, 9, 13, 30 входят в число участников федерального проекта «Безопасная дорога».

Внедрение в работу МБДОУ современных практик связано с необходимостью формирования управленческой компетентности, основанной на реализации принципа управления данными. Для этого во всех МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества, разработана муниципальная система оценки качества дошкольного образования на основе мониторинга результативности и качества образовательного процесса и условий реализации основной образовательной программы. В 2021 году в экспериментальном режиме МБДОУ д/с № 21 принял участие во Всероссийском мониторинге качества дошкольного образования детей от 0 до 7 лет (2020 год – МБДОУ д/с № 10).  Муниципальная практика «Обеспечение преемственности механизмов управления качеством дошкольного образования в системе «муниципалитет – МБДОУ», представленная на краевом форуме управленческих практик и краевом августовском педагогическом совете, признана эффективной и предложена к дальнейшему распространению на региональном уровне.

1.6. МБДОУ ежегодно проводят мероприятия в целях обеспечения бесперебойного функционирования зданий, исполнения требований противопожарного, санитарно-эпидемиологического и антитеррористического законодательства, охраны труда. Основным результатом стала 100% приемка МБДОУ муниципальной комиссией к новому учебному году, отсутствие неисполненных в срок предписаний надзорных органов.

- 2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения

и показатели результативности подпрограммы

2.1. Целью подпрограммы является сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Обеспечение доступности дошкольного образования.

2.2.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми, получающими услугу по их содержанию в МБДОУ.

2.2.3. Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей дошкольного возраста.

2.3. Срок реализации мероприятий подпрограммы устанавливается с 01.01.2022  по 31.12.2024.

2.4.	 Прогнозируемые показатели результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- 3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования с участием находящихся в его ведении МБДОУ в соответствии с задачами и мероприятиями, приведенными в приложении к подпрограмме.

3.2. Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которой предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления субсидий на выполнение муниципальной услуги (работы), предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, а также на мероприятия, предусмотренные по бюджетной смете МКУ ЦОДОУ, финансируемых за счет средств краевого и местного бюджетов.

3.3. Мероприятия подпрограммы, указанные в строках 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.3.2 таблицы в приложении к подпрограмме, осуществляются Управлением образования и МБДОУ.

Мероприятия подпрограммы, указанные в строках 1.2.1, 1.3.1 таблицы в приложении к подпрограмме, осуществляются Управлением образования и МКУ ЦОДОУ.

4. Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1.	Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО                           г. Зеленогорска.

4.2. МБДОУ и МКУ ЦОДОУ направляют в Управление образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении подпрограммы. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых показателей, указанных в паспорте подпрограммы.

4.3. Управление образования, МБДОУ и МКУ ЦОДОУ обеспечивают эффективность реализации подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.

4.4. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют органы государственного и муниципального финансового контроля.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

5.1.	Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы проводится Управлением образования.

5.2.	Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе, а также мероприятий подпрограммы, приведенных в приложении  к подпрограмме.

- 6. Система мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении  к подпрограмме.

Приложение

к подпрограмме  1 «Развитие дошкольного образования»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы |  | Наимено-вание ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022 – 2024 годы |  |
| 1. | Цель подпрограммы: Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного |  | Управле-ние образова-ния | 014 | 07 01 | 1210074080 | 611 | 146 052,3 | 146 052,3 | 146 052,3 | 438 156,9 | 2 801 воспитанник ежегодно получит услуги дошкольного образования |
|  |  |  |  | 014 | 07 01 | 1210075880 | 611 | 282 239,2 | 282 239,2 | 282 239,2 | 846 717,6 |  |
|  | дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-ных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Содержание зданий, сооружений МБДОУ и обустройство прилегающих к ним территорий |  |  | 014 | 07 01 | 1210080610 | 611 | 152 313,6 | 152 313,6 | 152 313,6 | 456 940,8 | 17 МБДОУ ежегодно будут приняты к новому учебному году |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  | 580 605,1 | 580 605,1 | 580 605,1 | 1 741 815,3 |  |
| 1.2. |  | Задача 2: Осуществление присмотра и ухода за детьми, получающими услугу по их содержанию в МБДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности МБДОУ (осуществление присмотра и ухода за детьми) | Управле-ние образова-ния | 014 | 07 01 | 1210087610 | 611 | 65 613,0 | 65 613,0 | 65 613,0 | 196 839,0 | 2 801 воспитанник получит услуги дошкольного образования, в том числе |
|  |  |  |  | 014 | 07 01 | 1210087610 | 244 | 4 341,8 | 4 341,8 | 4 341,8 | 13 025,4 | 67 воспитан-ников (дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулез-ной интоксика-цией) будут ежегодно содержаться, без взимания родительской платы |
|  |  |  |  | 014 | 07 01 | 1210075540 | 611 | 1 430,3 | 1 430,3 | 1 430,3 | 4 290,9 |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  | 71 385,1 | 71 385,1 | 71 385,1 | 214 155,3 |  |
| 1.3. |  | Задача 3: Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Мероприятие 1: Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управле-ние образова-ния | 014 | 10 04 | 1210075560 | 244 | 88,1 | 142,9 | 142,9 | 373,9 | 500 родителей (законных представите-лей) детей ежегодно будут получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ |
|  |  |  |  | 014 | 10 04 | 1210075560 | 321 | 4 403,0 | 7 142,7 | 7 142,7 | 18 688,4 |  |
| 1.3.2. |  | Мероприятие 2: Предоставление физиотерапевтических процедур воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Управле-ние образова-ния | 014 | 07 01 | 1210087610 | 612 | 949,0 | - | - | 949,0 | 66 воспитанников получат физиотера-певтические услуги |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 440,1 | 7 285,6 | 7 285,6 | 20 011,3 |  |
| 2. |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Управление образования |  |  |  |  |  | 657 430,3 | 659 275,8 | 659 275,8 | 1 975 981,9 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе

Зеленогорске»

Паспорт

подпрограммы 2 муниципальной программы

| 1. | Наименование подпрограммы | Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования в городе Зеленогорске |
| 3. | Исполнители подпрограммы | Управление образования |
| 4. | Цель подпрограммы | Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 5. | Задачи подпрограммы | - Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования. - Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей школьного возраста. |
| 6. | Показатели результативности подпрограммы | 1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в двух школах с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в двух школах с худшими результатами. 2. Доля обучающихся 11-х классов, выбравших учебные предметы для сдачи ЕГЭ, которые изучались на углубленном или профильном уровне. 3. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в высшие профессиональные или средние профессиональные организации на специальности инженерно-технического или естественнонаучного направления. 4. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными) классами, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школах. 5. Доля школ, принятых к началу учебного года. 6. Доля детей отдельных категорий граждан в школах, обеспеченных горячим питанием без взимания платы, от общей численности обучающихся отдельных категорий, нуждающихся в горячем питании. |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2022 – 31.12.2024 |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 630 950,07 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 550 499,339 тыс. рублей; 2023 год – 549 153,165 тыс. рублей; 2024 год – 531 297,566 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 43 718,174 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 19 249,165 тыс. рублей; 2023 год – 18 487,903 тыс. рублей; 2024 год – 5 981,106 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 1 138 406,226 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 381 452,835 тыс. рублей; 2023 год – 381 141,897 тыс. рублей; 2024 год – 375 811,494 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 448 825,67 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 149 797,339 тыс. рублей; 2023 год – 149 523,365 тыс. рублей; 2024 год – 149 504,966 тыс. рублей. |

1. Постановка общегородской проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

1.1. Система общего образования города Зеленогорска представлена 9 школами (гимназия, лицей, 7 школ).

Численность обучающихся в школах на протяжении пяти лет более 6100 обучающихся. На начало 2021 - 2022 учебного года численность обучающихся в 9 школах составила 6140   человек (на 01.01.2020 – 6178, на 01.09.2019 – 6198, на 01.09.2018 – 6215, на 01.09.2017 – 6265).

В рамках подпрограммы должны быть решены задачи, направленные на повышение качества подготовки обучающихся на всех уровнях общего образования, а также на реализацию программ для их успешной социализации.

  - На начало 2021 - 2022 учебного года 100% школ привели основные образовательные программы в соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами.

  - В целях достижения новых образовательных результатов к 2024 году в рамках регионального проекта «Современная школа» в 8 школах из 9 будут организованы «Точки роста» с профильными учебными лабораториями в кабинетах естественнонаучной направленности. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  с 2022 года планируется подключение школ к сервисам федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, к 2024 году - обеспечение материально-технической базой 7 школ из 9 для внедрения цифровой образовательной среды. За счет средств федерального и краевого бюджетов будет организовано повышение квалификации педагогов и руководителей школ города по формированию профессиональных компетенций и владения современными цифровыми технологиями, в том числе на базе центров непрерывного повышения квалификации педагогов.

Ресурсом для инновационного развития школ города является проект «Школа Росатома», в рамках которого функционируют Атомклассы в  МБОУ «СОШ № 161» и МБОУ «Лицей № 174», обновляется инфраструктура школ и содержание образования, проводится обучение педагогических работников на стажировочных площадках, организуется участие педагогов и обучающихся.

С 2016 по 2020 годы 8 школ из 9 получили субсидии из федерального бюджета на обновление материально-технической базы, повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Софинансирование данных мероприятий было получено из средств краевого бюджета и внебюджетных средств АО «ТВЭЛ».

В рамках краевого проекта по выявлению и поддержке детей, проявивших способности в предметных областях, с 2015 года на уровне среднего общего образования на базе МБОУ «Лицей №174» открыты два специализированных физико-математических класса (10 и 11) общей численностью 50 обучающихся. Для преподавания профильных предметов, специальных курсов, проведения семинаров, лабораторных работ, научно-исследовательской деятельности обучающихся привлекаются преподаватели Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет». Набор в указанный специализированный класс осуществляется из числа обучающихся школ города, наиболее успешно освоивших общеобразовательные программы основного общего образования по профилирующим дисциплинам. С 2016 года в школах города при поддержке АО «ТВЭЛ», АО «ПО ЭХЗ» реализуется проект «Сетевой технопарк». В каждой школе организованы лаборатории технической направленности. К 2021 году увеличилась численность детей, занимающихся в объединениях технической направленности на базе школ и УДО, с 8% до 15%.

Наряду с положительными изменениями в системе образования существует ряд проблем, которые требуют решения в предстоящие годы. Сохраняется проблема нарастающей численности учителей пенсионного возраста. В школах имеются долгосрочные педагогические вакансии учителей английского языка, математики, русского языка, истории. Для обновления кадров ежегодно заключаются договоры на целевое обучение с ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева». В результате доля молодых учителей до 35 лет, работающих в школах, увеличилась с 4,1% в 2016 году до 11,8% в 2021 году.

Несмотря на достигнутые результаты, актуальным остаётся формирование профессиональных компетенций педагогов, позволяющих достигать новые образовательные результаты в контексте федеральных государственных образовательных стандартов. В соответствии с технологическими изменениями необходимо обновить содержание образования, усилить изучение естественных наук, прикладной математики, технологии конструирования и проектирования, робототехники.

1.3. Почти в 2,5 раза в школах увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 01.09.2021 в процесс общего образования включены 471 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (в 2020 году – 436 человек, в 2019 году- 403 человека, в 2018 году – 344 человек). В целях реализации модели инклюзивного образования в школах организуется работа по следующим направлениям: создание безбарьерной среды; приведение условий осуществления образовательной деятельности в соответствие с требованиями законодательства; организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.4. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске», наряду с другими ключевыми задачами перед муниципальной системой образования стоит задача сохранения в школах современных, безопасных условий, соответствующих требованиям законодательства, правилам и нормативам. Для поддержания в исправном состоянии зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций проводятся текущие и капитальные ремонты.

1.5. В 8 школах из 9 организуется присмотр и уход за детьми в группах продленного дня, в 6 школах созданы условия для организации дневного сна. Услуга «по присмотру и уходу» за детьми в группах продленного дня остается востребованной со стороны родителей (законных представителей) для обучающихся 1 – 4 классов, при этом 100% охвата требуют дети с ограниченными возможностями здоровья в связи с организацией для них во второй половине учебного дня коррекционной работы и индивидуальной помощи.

1.6. Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе организацию питания обучающихся. Для обеспечения необходимых условий школьные столовые оборудуются современным оборудованием. В школах решена задача по переводу расчета за питание в школьных столовых на автоматизированный безналичный расчет. Охват горячим питанием обучающихся в школах составляет 78% в общей численности обучающихся, причем около 20% это дети отдельных категорий из малообеспеченных семей, или семей, находящихся в социально-опасном положении. Двухразовым горячим питанием обеспечены 100% детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды. С 01.09.2020 года 100% учащихся 1 – 4 классов обеспечиваются горячим питанием за счет субсидий из федерального бюджета и субвенций из краевого бюджетов. Питание в школах организовано в соответствии с разработанным двухнедельным сбалансированным меню, соответствует возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии.

2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения

и показатели результативности подпрограммы

2.1. Целью подпрограммы является сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.2.2. Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей школьного возраста.

2.3. Срок реализации мероприятий подпрограммы устанавливается с 01.01.2022 по 31.12.2024.

2.4. Прогнозируемые показатели результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования при участии находящихся в его ведении школ.

3.2. Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которой предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления субсидий на выполнение муниципальных услуг (работ), предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

3.3. Мероприятия подпрограммы, указанные в строках 1.1.1 – 1.2.1 таблицы в приложении к подпрограмме, осуществляются Управлением образования и школами.

4. Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО                   г. Зеленогорска.

4.2. Школы направляют в Управление образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении подпрограммы. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях показателей результативности, указанных в паспорте подпрограммы.

4.3. Управление образования, школы обеспечивают эффективность реализации подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.

4.4. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют органы государственного и муниципального финансового контроля.

- Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

5.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы проводится Управлением образования.

5.2. Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе, а также мероприятий подпрограммы, приведенных в приложении к подпрограмме.

- Система мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к подпрограмме.

Приложение 
к подпрограмме 2 «Развитие начального

общего, основного общего и среднего

общего образования»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наиме-нование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022 – 2024 год |  |
| 1. | Цель: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в школах | Управ-ление образо-вания | 014 | 07 02 | 1220074090 | 611 | 77 680,2 | 77 680,2 | 77 680,2 | 233 040,6 | 6 140 обучающих-ся школ получат услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования |
|  |  |  | 014 | 07 02 | 1220075640 | 611 | 281 033,5 | 281 033,5 | 281 033,5 | 843 100,5 |  |
|  |  |  | 014 | 07 02 | 122Е151690 | 612 | - | - | 543,5 | 543,5 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Содержание зданий, сооружений школ и обустройство прилегающих к ним территорий | Управ-ление образо-вания | 014 | 07 02 | 1220080610 | 611 | 149 497,3 | 149 497,3 | 149 497,3 | 448 491,9 | в 9 школах созданы современ-ные и безопасные условия |
| 1.1.3. | Мероприятие 3: Проведение мероприятий для обучающихся 10 классов, привлекаемых для прохождения учебных сборов | Управ-ление образо-вания | 014 | 07 02 | 1220081070 | 612 | 132,2 | - | - | 132,2 | 157 юношей будут обеспечены питанием в течение 5 рабочих дней |
|  |  |  | 014 | 0702 | 1220081070 | 244 | 140,7 | - | - | 140,7 | для 157 юношей будут организова-ны поездки на стрельбище в воинскую часть |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  | 508 483,9 | 508 211,0 | 508 754,5 | 1 525 449,4 |  |
| 1.2. | Задача 2: Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей школьного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1: Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся школ | Управ-ление образо-вания | 014 | 10 03 | 1220075660 | 612 | 14 876,8 | 14 876,8 | 14 876,8 | 44 630,4 | 634 обучающих-ся школ получат бесплатное горячее питание |
|  |  |  | 014 | 10 03 | 12200L3040 | 612 | 27 138,639 | 26 065,365 | 7 666,266 | 60 870,27 | 2 222 обучающий-ся школ по образовате-льным программам начального общего образования получат бесплатное горячее питание |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  | 42 015,439 | 40 942,165 | 22 543,066 | 105 500,67 |  |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Управление образования |  |  | х | х | х | 550 499,339 | 549 153,165 | 531 297,566 | 1 630 950,07 |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе

Зеленогорске»

Паспорт

подпрограммы 3 муниципальной программы

| 1. | Наименование подпрограммы | Развитие дополнительного образования (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования в городе Зеленогорске |
| 3. | Исполнители подпрограммы | Управление образования |
| 4. | Цель подпрограммы | Сохранение в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей |
| 5. | Задачи подпрограммы | 1. Повышение доступности и качества дополнительного образования. 2. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 3. Совершенствование системы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся. 4. Создание детского технопарка «Кванториум». |
| 6. | Показатели результативности подпрограммы | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях различных форм собственности, в общей численности детей от 5 до 18 лет. - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования детей, в общей численности детей от 5 до 18 лет. - Удельный вес численности обучающихся от 7 до 18 лет, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся от 7 до 18 лет. - Доля УДО, принятых к началу учебного года. |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2022 – 31.12.2024 |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 381 182,309 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 году – 141 434,709 тыс. рублей; 2023 году – 119 873,8 тыс. рублей; 2024 году – 119 873,8тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 20 372,0 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  |  | 2022 году – 20 372,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 55 948,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 19 364,5 тыс. рублей; 2023 год – 18 292,2 тыс. рублей; 2024 год – 18 292,2 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 304 861,409 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 году – 101 698,209 тыс. рублей; 2023 году – 101 581,6 тыс. рублей; 2024 году – 101 581,6 тыс. рублей. |

- Постановка общегородской проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

1.1.  Услуги по дополнительному образованию предоставляют 9 школ и 3 УДО, находящиеся в ведении Управления образования, и  реализующие дополнительные общеобразовательные программы по 6 направленностям: технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной, художественной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой.

В 2021 году реализована 231 программа с общим количеством мест – 7613, из них 6 дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта с охватом 4,42 % от общего числа обучающихся в УДО.

Школами и УДО реализовано дополнительных общеразвивающих программ: 43 – технической направленности с количеством мест 1125; 22 – естественнонаучной направленности с количеством мест 602; 59 – социально-гуманитарной направленности с количеством мест 2029; 54 – художественной направленности с количеством мест 1865; 43 – физкультурно-спортивной направленности с количеством мест 1605; 4 – туристско-краеведческой направленности с количеством мест 213.

В целях решения задач регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в образовательных учреждениях обновляются содержание дополнительных образовательных программ и технологии обучения, улучшается инфраструктура в соответствии с современными требованиями, создается универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для высокомотивированных детей в УДО и школах разрабатываются индивидуальные учебные планы.

Внедряются  вариативные формы реализации программ дополнительного образования:

- 3 программы с применением дистанционных технологий, по которым обучаются 69 человек;

- 12 программ, построенных по модульному принципу, с охватом 436 человек;

- 1 программа, реализуемая в очно-заочной форме, с охватом 90 человек;

- 11 программ, реализуемых по индивидуальной форме обучения, с охватом 164 человек;

- 10 программ, реализуемые для 151 обучающегося с ОВЗ, из них 5 программ являются адаптированными для детей с интеллектуальными нарушениями и с задержкой психического развития. Программы для детей с ОВЗ реализуются в трех УДО и школах №№ 174, 176;

- 12 программ, реализуемых в сетевой форме, с охватом 319 человек.

Сетевые образовательные программы осуществляются при межведомственном взаимодействии с образовательными учреждениями города; с образовательными учреждениями г. Красноярска (КГБОУ «Красноярский краевой дворец пионеров и школьников», КГБОУ «Краевая станция «Юннат»);

- с высшими учебными заведениями (ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф. Решетнева», НИУ «Высшая школа экономики», ФГБОУ ВО КрасГАУ);

- с  городскими организациями и предприятиями (АО «ПО «ЭХЗ», МБУ «Библиотека», КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса», МБУК «Зеленогорский городcкой дворец культуры», КГБОУ «Зеленогорская школа-интернат»);

- с общественными объединениями (КРОО «Центр творческих инициатив                      г. Зеленогорска», АНО «Инженеры будущего» г. Красноярска, ООО «Фонд социальных инвестиций», Зеленогорское представительство Молодежного отделения «Ядерное общество России» и другими).

УДО успешно представляют свой опыт на региональных  и городских методических и образовательных площадках. Две программы УДО – МБУ ДОЦ «Витязь» (программа «Зеленогорский кадетский корпус») и МБУ ДО «ЦО «Перспектива» (программа «Основы экранного мастерства») стали победителями краевого конкурса дополнительных общеобразовательных программ. Программа «Основы добровольческой деятельности» (МБУ ДО «ЦО «Перспектива») и «Патриот» (МБУ ДОЦ «Витязь») в 2020 году признаны победителями краевого конкурса на получение субсидии в форме гранта в размере 200 тысяч рублей на реализацию каждой программы.

Все УДО в 2021 году продолжили работу в качестве региональных инновационных и городских базовых площадок по вопросам развития дополнительного образования. В региональном атласе образовательных практик УДО города Зеленогорска представили наибольшее число успешных педагогических практик, в сравнении с другими территориями Красноярского края. Программы «Организация сетевого взаимодействия  через создание городской лаборатории высоких технологий и робототехники «РОБОЦЕНТР» МБУ ДО «ЦО «Перспектива» и «Организация сетевого взаимодействия в области профориентационной работы естественно-научной направленности через создание образовательной среды высоких технологий «Экопарк» МБУ ДО «ЦЭКиТ» признаны министерством образования Красноярского края как самые результативные и эффективные, рекомендованы образовательным учреждениям края к использованию и распространению.

1.2. В рамках выполнения мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2020 году в Красноярском крае началось внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, инструментом внедрения которой стала автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Красноярского края» (далее – АИС Навигатор).

АИС Навигатор осуществляет персонифицированный учет детей, зачисленных на программы в автоматизированной системе, формирует реестры учреждений -  реестр исполнителей образовательных услуг и реестр дополнительных общеобразовательных программ.

В реестр исполнителей образовательных услуг АИС Навигатор вошли 33 учреждения, в том числе 12 МБДОУ, 9 школ; 3 УДО в сфере образования; 2 УДО в сфере культуры; 4 спортивных школы; 3 краевых образовательных учреждения, функционирующих на территории города.

В реестр дополнительных общеобразовательных программ АИС Навигатор включены 380 программ, реализуемых учреждениями города, из них 72 программы УДО прошли региональную общественную экспертизу и включены в реестр сертифицированных программ.

С сентября 2021 года в УДО внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования как одно из ключевых мероприятий целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, реализуемое посредством предоставления детям в возрасте от 5 до 18 лет сертификатов финансирования, используемых для получения дополнительного образования по программам, включенным в систему ПФДО.

По данным АИС Навигатор в 2021 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет составил 64,2% в общей численности детей данного возраста, проживающих на территории города, при; выдано сертификатов учета – 3677, сертификатов финансирования – 1101.

Для решения задач по внедрению целевой модели региональной системы дополнительного образования детей в городе Зеленогорске, информационного и методического сопровождения образовательных учреждений на базе МБУ ДО «ЦО «Перспектива» создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (далее – МОЦ) на функционирование которого выделены 2 единицы в штатном расписании учреждения. МОЦ ведет учет и отчетность по реализации учреждениями дополнительных образовательных программ, а также по мероприятиям и статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием.

1.3. В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году на базе МБОУ «СОШ № 176» будет открыт детский технопарк «Кванториум». Оборудование детского технопарка «Кванториум» будет использоваться на всех уровнях общего и дополнительного образования, способствуя достижению высоких образовательных результатов обучающихся, освоению ими новых компетенций, развитию естественнонаучной и технической грамотности, популяризации инженерных профессий, совершенствованию практической подготовки по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия» и другим предметам.

1.4. В рамках реализации задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в городе совершенствуется система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся.

В 2020 - 2021 учебном году образовательными учреждениями проведены 62 конкурсных мероприятия для выявления и развития способностей и талантов у обучающихся 1 - 11 классов. Среди них были отборочные туры мероприятий, входящих в календарь мероприятий, утвержденный министерством образования Красноярского края: творческий фестиваль «Таланты без границ», форум «Научно-технический потенциал Сибири», конкурс исследовательских краеведческих работ «Моё Красноярье», смотр-конкурс ландшафтных проектов территорий образовательных организаций Красноярского края «Гео-декор».

Организованы школьные, муниципальные и региональные этапы конкурсов, входящих в федеральный перечень олимпиад и конкурсных мероприятий, утвержденный Минпросвещением России: всероссийская олимпиада школьников, Президентские спортивные игры, Президентские состязания, конкурс юных чтецов «Живая классика», конкурс социальный изменений «Детский Форсайт», конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь», Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» (информатика, математика, химия), Всероссийский конкурс проектов 3D-моделирования и 3D-печати «Перспектива 3D», соревнования по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба).

Всероссийский конкурс проектов 3D-моделирования и 3D-печати «Перспектива 3D», организуемый МБУ ДО «ЦО «Перспектива», включен в федеральный перечень олимпиад и конкурсных мероприятий, утвержденный Минпросвещением России. Конкурс направлен на формирование  инженерно-технической изобретательской компетентностей у детей.

На базе МБОУ «Лицей №174» организованы отборочные туры олимпиад, входящих в федеральный перечень олимпиад и конкурсных мероприятий, утвержденный  Мипросвещением России: Всесибирская открытая олимпиада школьников (химия, информатика, физика, биология, математика), Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» (информатика, математика, химия), 13-ый элемент Алхимия будущего.

1.5. Всероссийская олимпиада школьников (далее – ВсОШ) проводится в школах по 22 общеобразовательным предметам, в том числе по китайскому, немецкому и французскому языкам.

В 2020–2021 учебном году охват обучающихся 4–11 классов школьным этапом ВсОШ составил 58,3 % от общего числа обучающихся данного возраста, что на 14,9% меньше в сравнении с 2019 - 2020 учебным годом. Снижение числа участников ВсОШ было связано с периодом пандемии и ограничений по проведению массовых мероприятий с обучающимися. В 2021 - 2022 учебном году охват учащихся школьным этапом ВсОШ составил 73,2% от общего числа обучающихся данного возраста.

Ежегодно на базе учреждений дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭКиТ» и МБУ ДО «ЦО «Перспектива» проходят тренинги по решению олимпиадных задач повышенной сложности. Тренеры занятий - представители высших учебных заведений, тренеры краевых команд по подготовке к ВсОШ, представители экспертного состава регионального этапа ВсОШ. В мероприятиях принимают участие обучающиеся 8-11 классов, ставшие победителями и призерами муниципального этапа ВсОШ.

В 2020-2021 учебном году тренировочные занятия проходили по 11 общеобразовательным предметам и впервые были организованы в режиме онлайн с применением электронных ресурсов. В подготовке к олимпиаде приняли участие 63 обучающихся, из них 24 стали участниками регионального этапа ВсОШ.

В 2020 году проведение муниципального этапа ВсОШ проходило в режиме онлайн. Практика по проведению ВСоШ была представлена в 2021 году на краевом августовском педагогическом совете и вошла в региональный атлас образовательных практик (РАОП) с присвоением статуса продвинутого уровня.

Учет достижений обучающихся ведется образовательными учреждениями посредством подсистемы «Одаренные дети Красноярья» краевой информационной автоматизированной системы управления образованием.

По итогам 2020-2021 учебного года в краевую базу «Одаренные дети Красноярья» внесена информация о 851 обучающемся с 1192 достижениями в муниципальных, региональных, общероссийских и международных конкурсах. В федеральную информационную базу данных образовательного фонда «Талант и успех» включена информация о 38 зеленогорских учащихся. В целях  поддержки талантливых детей ежегодно  обучающиеся, достигшие высоких результатов в конкурсных мероприятиях различного уровня, награждаются  премией Главы ЗАТО г. Зеленогорска и стипендией Генерального директора АО «ПО «ЭХЗ».

В 2021 году 87 лауреатов премии Главы ЗАТО г. Зеленогорска, из них 52 выпускника 11 классов, получившие медаль «За успехи в учении»; 6 лауреатов стипендии генерального директора АО «ПО «ЭХЗ»; 11 лауреатов краевой именной стипендии.

2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения

и показатели результативности подпрограммы

2.1. Целью подпрограммы является сохранение в системе дополнительного образования равных возможностей для современного  качественного образования, позитивной социализации детей.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Повышение доступности и качества дополнительного образования.

2.2.2. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

2.2.3. Совершенствование системы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся.

2.2.4. Создание детского технопарка «Кванториум».

2.3. Срок реализации мероприятий подпрограммы устанавливается с 01.01.2022 по 31.12.2024.

2.4. 	Прогнозируемые показатели результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования с участием находящихся в его ведении УДО в соответствии с задачами и мероприятиями, приведенными в приложении к настоящей подпрограмме.

3.2. Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которой предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления субсидий на выполнение муниципальных услуг (работ), предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, на гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат на оказание образовательных услуг с применением сертификата персонифицированного финансирования, а также на мероприятия, предусмотренные по бюджетной смете МКУ ЦОДОУ, за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

3.3. Мероприятия подпрограммы, указанные в строках 1.1.1, 1.4.1 таблицы в приложении к подпрограмме, осуществляются Управлением образования и школами.

Мероприятия подпрограммы, указанные в строках 1.1.2, 1.2.1, таблицы в приложении к подпрограмме, осуществляются Управлением образования и УДО.

Мероприятие подпрограммы, указанное в строке 1.3.1 таблицы в приложении к подпрограмме, осуществляются Управлением образования, школами, УДО и МКУ ЦОДОУ.

4. Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО                                  г. Зеленогорска.

4.2. УДО направляют в Управление образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении подпрограммы. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях показателей результативности, указанных в паспорте подпрограммы.

4.3. Управление образования, школы, УДО и МКУ ЦОДОУ обеспечивают эффективность реализации подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.

4.4. Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют органы государственного и муниципального финансового контроля.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

5.1. Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования.

5.2. Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе, а также мероприятий подпрограммы, приведенных в приложении к подпрограмме.

6. Система мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к подпрограмме.

Приложение 
к  подпрограмме 3 «Развитие дополнительного

образования»

Перечень мероприятий  подпрограммы  «Развитие дополнительного образования»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наиме-нование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия (в натуральном выражении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022 – 2024 годы |  |  |
| 1. | Цель: Сохранение в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Повышение доступности и качества дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовате-льных организациях | Управле-ние образования | 014 |  | 07 03 |  | 1230075640 | 611 | 18 292,2 | 18 292,2 | 18 292,2 | 54 876,6 | 3 844 обучающих-ся получат услуги дополни-тельного образования в школах |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Обеспечение деятельности УДО | Управле-ние образова | 014 |  | 07 03 |  | 1230080610 | 611 | - 83 696,9 | - 82 470,78 | - 81 144,65 | 247 312,33 | 2 713 обучающих-ся получат услуги дополните-льного образования в УДО |  |
|  |  |  | 014 |  | 07 03 |  | 1230080610 | 611 | - 1 466,0 | - 1 466,0 | - 1 466,0 | 4 398,0 | на базе МБУ ДО «ЦО «Перспекти-ва» создан муниципа-льный опорный центр дополните-льного образования детей |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 455,1 | 102 228,98 | 100 902,85 | 306 586,93 |  |  |
| 1.2. | Задача 2: Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1: |  | 014 |  | 07 03 |  | 1230080630 | 611 | - 15 642,15 | - 16 937,5 | - 18 232,85 | 50 812,5 | 1 219 |  |
|  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управле-ние образова | 014 |  | 07 03 |  | 1230080630 | 613 | - 135,31 | - 126,69 | - 118,08 | 380,08 | обучающих-ся получат сертификаты персонифи-цированного финансиро-вания дополните-льного образования |  |
|  |  |  | 014 |  | 07 03 |  | 1230080630 | 623 | - 78,78 | - 91,91 | - 105,04 | 275,73 |  |  |
|  |  |  | 014 |  | 07 03 |  | 1230080630 | 633 | - 78,78 | - 91,91 | - 105,04 | 275,73 |  |  |
|  |  |  | 014 |  | 07 03 |  | 1230080630 | 813 | - 78,78 | - 91,91 | - 105,04 | 275,73 |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 16 013,8 | - 17 339,92 | - 18 666,05 | 52 019,77 |  |  |
| 1.3. | Задача 3: Совершенствование системы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1: Проведение мероприятий для одаренных детей | Управле-ние образова-ния |  | 014 |  | 07 03 | 1230087020 | 612 | 300,8 | 300,8 | 300,8 | 902,4 | не менее 1000 достижений обучающих-ся ежегодно включаются в краевую базу «Одаренные дети Красноярья» |  |
|  |  |  |  | 014 |  | 07 03 | 1230087020 | 244 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 12,3 |  |  |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,9 | 304,9 | 304,9 | 914,7 |  |  |
| 1.4. | Задача 4: Создание детского технопарка «Кванториум» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1: Создание детского технопарка «Кванториум» | Управле-ние образова-ния |  | 014 |  | 07 03 | 123Е251731 | 612 | 21 660,909 | - | - | 21 660,909 | на базе МБОУ «СОШ № 176» будет создан детский технопарк |  |
| Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 660,909 | - | - | 21 660,909 |  |  |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  | 141 434,709 | 119 873,8 | 119 873,8 | 381 182,309 |  |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе

Зеленогорске»

Паспорт

подпрограммы 4 муниципальной программы

| 1. | Наименование подпрограммы | Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования в городе Зеленогорске |
| 3. | Исполнители подпрограммы | Управление образования, МКУ «Комитет по делам культуры» |
| 4. | Цель подпрограммы | Обеспечение безопасного, качественного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей |
| 5. | Задача подпрограммы | Сохранение числа детей, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей. |
| 6. | Показатели результативности подпрограммы | 1. Доля детей школьного возраста, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей, от общего числа детей школьного возраста. 2. Количество путевок, реализованных на оздоровительно-образовательную базу отдыха «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ». |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2022 – 31.12.2024 |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 35 924,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 11 974,8 тыс. рублей; 2023 год – 11 974,8 тыс. рублей; 2024 год – 11 974,8 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 35 774,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 11 924,7 тыс. рублей; 2023 год – 11 924,7 тыс. рублей; 2024 год – 11 924,7 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 150,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 50,1 тыс. рублей; 2023 год – 50,1 тыс. рублей; 2024 год – 50,1 тыс. рублей. |

1. Постановка общегородской проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

1.1. Организация летнего отдыха детей в каникулярное время – одно из приоритетных направлений социальной политики города. Особое внимание уделяется вовлечению большего количества обучающихся в организованный досуг в летний период. Результатом взаимодействия всех организаций и предприятий города в летний период остается сохранение всех основных форм отдыха и оздоровления детей:

- лагеря с дневным пребыванием;

- профильные лагеря различной направленности;

- предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря Красноярского края;

- организованный отдых в оздоровительно-образовательной базе отдыха «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ».

В различные формы летнего отдыха и оздоровления ежегодно вовлекаются более 60% детей от общего количества детей в возрасте 7-18 лет. Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в 2021 году составила 64% (3932 ребенка).

1.2. Социальная значимость летнего отдыха и оздоровления связана с вовлечением в организованные формы занятости и досуга детей и подростков из социально неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 2021 году из 80 детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, 76 детей (95%) были охвачены организованными формами отдыха.

1.3. Работа лагерей осуществляется в соответствии с разработанными программами. Обязательными компонентами  программы являются оздоровительный и профилактический компоненты.

Большое внимание уделяется комфортному и безопасному пребыванию детей в летних лагерях и выполнению стандарта безопасности. Ежегодно средства краевого и местного бюджетов направляются на качественную организацию летнего отдыха детей, обеспечение необходимым оборудованием и создание безопасных условий, соответствующих санитарному, противопожарному и антитеррористическому законодательству.

1.4. Продолжается развитие оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ» (далее – ООБО «Зеленогорская»), в которой выделяется 280 мест для организации загородного летнего отдыха детей. Ежегодно обновляется материально-техническая база лагеря. ООБО «Зеленогорская» полностью соответствует требованиям Стандарта безопасности для загородных оздоровительных лагерей.

- 2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения

и показатели результативности подпрограммы

2.1. Целью подпрограммы является обеспечение безопасного, качественного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.

2.2. Достижение указанной цели предусматривает решение задачи по сохранению числа детей, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей.

2.3. Срок реализации мероприятий подпрограммы устанавливается с 01.01.2022 по 31.12.2024.

2.4. Прогнозируемые показатели результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- 3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализация подпрограммы осуществляется при соорганизации деятельности Управления образования и МКУ «Комитет по делам культуры», а также муниципальных учреждений, находящихся в их ведении, в соответствии с задачей и мероприятием, приведенными в приложении к подпрограмме.

3.2. Мероприятие подпрограммы по задаче, финансирование которой предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются путем предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, за счет средств краевого и местного бюджетов.

Мероприятие подпрограммы, указанное в строке 1.1.1 таблицы в приложении к подпрограмме, осуществляется Управлением образования, МКУ «Комитет по делам культуры».

- Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО                               г. Зеленогорска.

4.2. МКУ «Комитет по делам культуры» направляет в Управление образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении подпрограммы. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях показателей результативности, указанных в паспорте подпрограммы.

4.3. Управление образования, МКУ «Комитет по делам культуры» обеспечивают эффективность реализации подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.

4.4. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют органы государственного и муниципального финансового контроля.

- Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

5.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы проводится Управлением образования.

5.2. Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе, а также мероприятий подпрограммы, приведенных в приложении к подпрограмме.

- Система мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к подпрограмме.

Приложение 
к подпрограмме 4 «Обеспечение летнего

отдыха, оздоровления и занятости детей»

Перечень мероприятий подпрограммы  «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наиме-нование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия (в натураль-ном выраже-нии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022 – 2024 годы |  |
| 1. | Цель: Обеспечение безопасного, качественного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Сохранение числа детей, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Организация отдыха детей и их оздоровления | Управле-ние образова-ния | 014 | 07 07 | 1240076490 | 244 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 270,6 | ежегодно будут обеспечены различной формой отдыха и оздоров-ления 2 184 ребенка, в том числе 52 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  |  |  | 014 | 07 07 | 1240076490 | 321 | 524,3 | 524,3 | 524,3 | 1 572,9 |  |
|  |  |  | 014 | 07 07 | 1240076490 | 612 | 10 965,4 | 10 965,4 | 10 965,4 | 32 896,2 |  |
|  |  |  | 014 | 07 07 | 1240073970 | 612 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 291,9 |  |
|  |  |  | 014 | 07 07 | 12400S3970 | 612 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |  |
|  |  | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | 07 07 | 1240076490 | 612 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 742,5 |  |
|  |  |  | 017 | 07 07 | 1240087210 | 612 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  | 11 974,8 | 11 974,8 | 11 974,8 | 35 924,4 |  |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Управление образования |  | 014 | х | х | х | 11 677,3 | 11 677,3 | 11 677,3 | 35 031,9 |  |
| 2.2. | МКУ «Комитет по делам культуры» |  | 017 | х | х | х | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 892,5 |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе

Зеленогорске»

Паспорт

подпрограммы 5 муниципальной программы

| 1. | Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования в городе Зеленогорске |
| 3. | Исполнители подпрограммы | Управление образования, Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, ОГХ |
| 4. | Цель подпрограммы | Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования |
| 5. | Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления г. Зеленогорска в сфере образования. 2. Обеспечение функционирования МКУ ЦОДОУ, обеспечивающего деятельность муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования. 3. Выполнение мероприятий по материальному стимулированию обучающихся за особые достижения по итогам учебного года, педагогических работников, осуществляющих работу с одаренными детьми, педагогических работников, являющихся победителями конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов и конкурса «Педагог года». 4. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 6. | Показатели результативности подпрограммы | 1. Доля образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку «выполнено» и «выполнено в полном объеме». 2. Количество заключенных договоров по обеспечению деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска, подготовленных и сопровождаемых МКУ ЦОДОУ. 3. Количество обучающихся, награжденных премией Главы ЗАТО г. Зеленогорска. 4. Количество победителей конкурсов педагогических работников г. Зеленогорска, награжденных премией. 5. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи на воспитание (опека, попечительство, приемная семья, усыновление, удочерение), от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 6. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с соглашением о взаимодействии с министерством образования Красноярского края. 7. Количество граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевших статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных мерой социальной поддержки, в виде социальной выплаты, удостоверенной сертификатом на однократное приобретение в собственность благоустроенного жилого помещения. |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2022 – 31.12.2024 |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 301 282,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 99 807,2 тыс. рублей; 2023 год – 104 008,0 тыс. рублей; 2024 год – 97 466,9 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 67 048,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 21 259,4 тыс. рублей; 2023 год – 26 165,2 тыс. рублей; 2024 год – 19 624,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 234 233,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 78 547,8 тыс. рублей; 2023 год – 77 842,8 тыс. рублей; 2024 год – 77 842,8 тыс. рублей. |

1. Постановка общегородской проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

  - Необходимость разработки подпрограммы определена в соответствии                                   с полномочиями органов местного самоуправления г. Зеленогорска по решению вопросов местного значения в сфере образования, установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также в целях эффективного управления муниципальными бюджетными и казенным учреждениями, находящимися в ведении Управления образования (далее – подведомственные учреждения).

Управление образования является главным распорядителем бюджетных средств                              в отношении подведомственных учреждений: 29 муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска (далее – образовательные учреждения), 1 муниципального казенного учреждения, обеспечивающего сопровождение деятельности образовательных учреждений.

  - В ведении Управления образования находится МКУ ЦОДОУ, основной деятельностью которого является финансовое, техническое, правовое, кадровое, организационное, методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений на договорных началах, в том числе обеспечение выполнения государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ.

1.3.  В сфере образования города Зеленогорска за счет средств местного бюджета осуществляются мероприятия по поощрению одаренных обучающихся образовательных учреждений за высокие достижения в сфере образования, науки, техники, спорта, музыкально-художественного творчества, педагогических работников, осуществляющих работу с одарёнными детьми, педагогических работников, являющихся победителями конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов и конкурса «Педагог года». За особые достижения обучающиеся по итогам учебного года награждаются премиями Главы ЗАТО г. Зеленогорска. За высокие результаты работы с одаренными детьми педагогические работники поощряются денежными премиями. По результатам конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов и конкурса «Педагог года» педагогические работники награждаются денежными премиями.

1.4. Отдел опеки и попечительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска обеспечивает защиту прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Совместно с ОГХ отдел опеки и попечительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с соглашением о взаимодействии с министерством образования Красноярского края. Исполняет полномочия по осуществлению деятельности по обеспечению предоставления меры социальной поддержки в виде социальной выплаты, удостоверенной сертификатом, на однократное приобретение в собственность благоустроенного жилого помещения гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения

и показатели результативности подпрограммы

2.1. Целью подпрограммы является совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления              г. Зеленогорска в сфере образования.

2.2.2. Обеспечение функционирования МКУ ЦОДОУ, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования.

2.2.3. Выполнение мероприятий по материальному стимулированию обучающихся за особые достижения по итогам учебного года, педагогических работников, осуществляющих работу с одаренными детьми, педагогических работников, являющихся победителями конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов и конкурса «Педагог года».

2.2.4. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.3. Срок реализации мероприятий подпрограммы устанавливается с 01.01.2022 по 31.12.2024.

2.4. Прогнозируемые показатели результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования, МКУ ЦОДОУ, Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска, ОГХ в соответствии с задачами и мероприятиями, приведенными в приложении к подпрограмме.

3.2. Мероприятие подпрограммы по задаче, финансирование которой предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются путем предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, предусмотренные по бюджетной смете Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, ОГХ и МКУ ЦОДОУ за счет средств краевого и местного бюджетов.

3.3. Мероприятия подпрограммы, указанные в строках 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2 таблицы в приложении к подпрограмме, осуществляются Управлением образования.

Мероприятие подпрограммы, указанное в строке 1.2.1 таблицы в приложении к подпрограмме, осуществляется МКУ ЦОДОУ.

Мероприятие подпрограммы, указанное в строке 1.2.2 таблицы в приложении к подпрограмме, осуществляется МБОУ «СОШ № 163».

Мероприятия подпрограммы, указанные в строках 1.4.1, 1.4.2 таблицы в приложении к подпрограмме, осуществляется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска.

Мероприятие подпрограммы, указанное в строке 1.4.3 таблицы в приложении к подпрограмме, осуществляется ОГХ.

Мероприятия подпрограммы, указанные в строках 1.3.1, 1.3.2 таблицы в приложении к подпрограмме, осуществляются в соответствии с положениями, утвержденными приказами Управления образования.

4. Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО                                г. Зеленогорска.

4.2. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, ОГХ и МКУ ЦОДОУ направляют в Управление образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении подпрограммы. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях показателей результативности, указанных в паспорте подпрограммы.

4.3. Управление образования, Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, ОГХ и МКУ ЦОДОУ обеспечивают эффективность реализации подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.

4.4.	 Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют органы государственного и муниципального финансового контроля.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

5.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы проводится Управлением образования.

5.2. Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе, а также мероприятий подпрограммы, приведенных в приложении к подпрограмме.

6. Система мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к подпрограмме.

Приложение
к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации

муниципальной программы и прочие мероприятия

в сфере образования»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр |  | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022 - 2024 годы |  |
| 1. | Цель: Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления г. Зеленогорска в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Руководство и управление установленными функциями в сфере образования | Управ-ление образо-вания | 014 | 07 09 |  | 1250080210 | 121 | 8 040,0 | 8 040,0 | 8 040,0 | 24 120,0 | 29 образователь-ных учреждений ежегодно выполняют муниципальное задание на итоговую оценку «выполнено» и «выполнено в полном объеме» |
|  |  |  | 014 | 07 09 |  | 1250080210 | 122 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 191,1 |  |
|  |  |  | 014 | 07 09 |  | 1250080210 | 129 | 2 428,1 | 2 428,1 | 2 428,1 | 7 284,3 |  |
|  |  |  | 014 | 07 09 |  | 1250080210 | 244 | 1 379,6 | 1 379,6 | 1 379,6 | 4 138,8 |  |
|  |  |  | 014 | 07 09 |  | 1250080210 | 853 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  | 11 913,4 | 11 913,4 | 11 913,4 | 35 740,2 |  |
| 1.2. | Задача 2: Обеспечение функционирования МКУ ЦОДОУ, обеспечивающего деятельность муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности МКУ ЦОДОУ | Управ-ление образо-вания | 014 | 07 09 |  | 1250080610 | 111 | 42 225,8 | 42 225,8 | 42 225,8 | 126 677,4 | ежегодное обеспечение бухгалтерским обслуживанием и организация доставки продуктов питания для 17 МБДОУ и 1 школы; обеспечение услугами по проверке и составлению документации для проведения ремонтных работ зданий 30 учреждений, кадровое обслуживание и методическое сопровождение 30 учреждений |
|  |  |  | 014 | 07 09 |  | 1250080610 | 112 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 405,0 |  |
|  |  |  | 014 | 07 09 |  | 1250080610 | 119 | 12 751,7 | 12 751,7 | 12 751,7 | 38 255,1 |  |
|  |  |  | 014 | 07 09 |  | 1250080610 | 244 | 7 403,4 | 7 403,4 | 7 403,4 | 22 210,2 |  |
|  |  |  | 014 | 07 09 |  | 1250080610 | 247 | 2 527,6 | 2 527,6 | 2 527,6 | 7 582,8 |  |
|  |  |  | 014 | 07 09 |  | 1250080610 | 853 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2: Содержание здания, расположенного | Управ-ление образо-вания | 014 | 07 09 |  | 1250087340 | 612 | 884,9 | 884,9 | 884,9 | 2 654,7 | сохранение в рабочем состоянии здания, |
|  | по ул. Чапаева, 12 (МБДОУ д/с № 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расположен-ного по ул. Чапаева, 12 |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  | 65 929,4 | 65 929,4 | 65 929,4 | 197 788,2 |  |
| 1.3. | Задача 3: Выполнение мероприятий по материальному стимулированию обучающихся за особые достижения по итогам учебного года, педагогических работников, осуществляющих работу с одаренными детьми, педагогических работников, являющихся победителями конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов и конкурса «Педагог года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1: Награждение премией Главы ЗАТО г. Зеленогорска одаренных обучающихся муниципальных образовательных учреждений | Управ-ление образо-вания | 014 | 07 09 | 1250087060 |  | 350 | 345,0 | - | - | 345,0 | 85 обучающихся будут награждены премией Главы ЗАТО г. Зеленогорска |
| 1.3.2. | Мероприятие 2: Награждение премиями победителей конкурсов педагогических работников г. Зеленогорска | Управ-ление образо-вания | 014 | 07 09 | 1250087070 |  | 350 | 360,0 | - | - | 360,0 | 26 педагогических работников будут награждены денежными премиями; из них 4 педагогических работников ежегодно будут награждены денежными премиями по результатам конкурса профессиона-льного мастерства для молодых педагогов; 8 педагогических работников будут награждены денежными премиями по результатам конкурса «Педагог года», 14 педагогов за работу с одаренными детьми |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  | 705,0 | - | - | 705,0 |  |
| 1.4. | Задача 4: Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-летних | Администрация ЗАТО г. Зелено-горска | 018 | 07 09 | 1250075520 |  | 121 | 4 361,0 | 4 361,0 | 4 361,0 | 13 083,0 | 286 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на воспитании в семьях граждан |
|  |  |  | 018 | 07 09 | 1250075520 |  | 129 | 1 317,0 | 1 317,0 | 1 317,0 | 3 951,0 |  |
|  |  |  | 018 | 07 09 | 1250075520 |  | 244 | 718,4 | 718,4 | 718,4 | 2 155,2 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2: Реализация государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим статус детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 018 | 07 09 | 1250078460 |  | 121 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 327,0 | 11 граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевшим статус детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получат социальную выплату, удостоверен-ную сертификатом на однократное приобретение в собственность благоустроенного жилого помещения |
|  |  |  | 018 | 07 09 | 1250078460 |  | 129 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 99,0 |  |
|  |  |  | 018 | 07 09 | 1250078460 |  | 244 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 9,9 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3: Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОГХ | 013 | 10 03 | 1250075870 |  | 412 | 14 717,7 | 19 623,5 | 13 082,4 | 47 423,6 | приобретение 29 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с соглашением о взаимодейст-вии с министерством образования Красноярского края |
| Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  |  |  | 21 259,4 | 26 165,2 | 19 624,1 | 67 048,7 |  |
| 2. | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Управление образование |  |  | х | х |  | х | 78 547,8 | 77 842,8 | 77 842,8 | 234 233,4 |  |
| 2.2. | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска |  |  | х | х |  | х | 6 541,7 | 6 541,7 | 6 541,7 | 19 625,1 |  |
| 2.3. | ОГХ |  |  | х | х |  | х | 14 717,7 | 19 623,5 | 13 082,4 | 47 423,6 |  |