|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –**  **ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА**  **КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | |
| 25.04.2018 | г. Зеленогорск |  | № 70-п |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 291-п

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 291-п, на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 291-п, следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 10 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 492 886,381 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 255 047,781 тыс. рублей;  2019 год – 120 419,3 тыс. рублей;  2020 год – 117 419,3 тыс. рублей.  Объем средств краевого бюджета составляет 109 735,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 109 735,4 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей.  Объем средств местного бюджета составляет 383 150,981 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 145 312,381 тыс. рублей;  2019 год – 120 419,3 тыс. рублей;  2020 год – 117 419,3 тыс. рублей. |

».

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 4 (подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска»):

1.5.1. В паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 264 970,161 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 161 575,561 тыс. рублей;  2019 год – 51 697,3 тыс. рублей;  2020 год – 51 697,3 тыс. рублей.  Объем средств краевого бюджета составляет 109 473,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 109 473,6 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей.  Объем средств местного бюджета составляет 155 496,561 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 52 101,961 тыс. рублей;  2019 год – 51 697,3 тыс. рублей;  2020 год – 51 697,3 тыс. рублей. |

».

1.5.2. В пункте 2.3.3 слова «2017 – 3,948 км, 2018 – 0,32 км» заменить словами «2017 – 0,674 км, 2018 – 1,455 км».

1.5.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 5 (подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске»):

1.6.1. В паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 13 772,22 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 10 772,22 тыс. рублей;  2019 год – 3 000,0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей.  Объем средств краевого бюджета составляет 261,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 261,8 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей.  Объем средств местного бюджета составляет 10 510,42 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 10 510,42 тыс. рублей;  2019 год – 3 000,0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей. |

».

1.6.2. В пункте 2.3.2 слова «термопластиком 55,5 км, краской 174,9 км» заменить словами «термопластиком 40,9 км, краской 85,6 км».

1.6.3. Дополнить пунктом 2.3.3 следующего содержания:

«2.3.3. Выполнение капитального ремонта участка автомобильной дороги по ул. Изыскательская в 2018 году – устройство асфальтобетонного покрытия 2100 кв. м.».

1.6.4. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».

Временно исполняющий

полномочия главы Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска С.В. Камнев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 25.04.2018 № 70-п .

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в городе

Зеленогорске»

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели,  задач, целевых показателей,  показателей результативности | Единица измерения | Источник  информации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение доступности регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска. | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель 1:  Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к запланированным | % | Отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Целевой показатель 2:  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводятся работы по ремонту, в общей протяженности сети | % | Отраслевой мониторинг | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
| 1.3. | Целевой показатель 3:  Уменьшение неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Отраслевой мониторинг | 6,1 | 6,4 | 7,1 | 7,3 | 7,5 |
| №  п/п | Наименование цели,  задач, целевых показателей,  показателей результативности | Единица измерения | Источник  информации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1.4. | Целевой показатель 4:  Регулярность перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | % | Отчетность предоставляемая перевозчиками | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 1: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | | | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма 1: «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска» | | | | | | | |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Отраслевой мониторинг | 201,001 | 201,001 | 201,001 | 201,001 | 201,001 |
| 2.1.2. | Показатель результативности 2:  Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий | кв.м | Отраслевой мониторинг | 1 121 038,4 | 129 358,5 | 129 358,5 | 129 358,5 | 129 358,5 |
| 2.1.3. | Показатель результативности 3:  Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен ремонт | км | Отраслевой мониторинг | 2,554 | 0,674 | 1,455 | 0,32 | 0,32 |
| 2.1.4. | Показатель результативности 4:  Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | кв.м | Отраслевой мониторинг | 10 777,2 | - | - | - | - |
| 2.1.5. | Показатель результативности 5:  Изготовление и установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта | шт. | Отраслевой мониторинг | 21 | 5 | - | - | - |
| 3. | Задача 2: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города | | | | | | | |
| 3.1. | Подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске» | | | | | | | |
| 3.1.1. | Показатель результативности 1:  Обустройство пешеходных переходов | шт. | Отраслевой мониторинг | 22 | 12 | - | - | - |
| №  п/п | Наименование цели,  задач, целевых показателей,  показателей результативности | Единица измерения | Источник  информации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 3.1.2. | Показатель результативности 2: Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог | км | Отраслевой мониторинг | термопластик-55,5  краска-179,5 | - | термопластик-40,9  краска- 85,6 | - | - |
| 3.1.3 | Показатель результативности 3:  Установка пешеходных ограждений перильного типа (на перекрестках со светофорным регулированием) | м | Отраслевой мониторинг | 273,5 | 2088,1 | - | - | - |
| 3.1.4. | Показатель результативности 4:  Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по  ул. Изыскательская | куб.м  кв.м | Отраслевой мониторинг | лотки - 154  обочины- 1178,7 | - | асфальтобе-тонное покрытие - 2100 | - | - |
| 3.1.5. | Показатель результативности 5:  Установка дорожно-знаковой информации | шт. | Отраслевой мониторинг | - | 192 | - | - | - |
| 3.1.6. | Показатель результативности 6:  Замена дорожно-знаковой информации | шт. | Отраслевой мониторинг | - | 42 | - | - | - |
| 3.1.7. | Показатель результативности 7:  Обустройство остановочного кармана по ул. Мира, 56А | шт. | Отраслевой мониторинг | - | 1 | - | - | - |
| 4. | Задача 3: Оптимизация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска. | | | | | | | |
| 4.1. | Подпрограмма 3: «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска» | | | | | | | |
| 4.1.1. | Показатель результативности 1:  Удовлетворенность потребности населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | % | Отчетность, предоставляемая перевозчиками | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.2. | Показатель результативности 2:  Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | ед. | Отраслевой мониторинг | - | - | 4 | - | - |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 25.04.2018 № 70-п .

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус  (муниципальная программа,  подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы,  подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного  распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной  классификации | | | | Планируемые объемы  финансирования (тыс. руб.) | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого за  2018-2020  годы |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | 0900000000 | Х | 255 047,781 | 120 419,3 | 117 419,3 | 492 886,381 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 238 247,781 | 120 419,3 | 117 419,3 | 476 086,381 |
| КУМИ | 907 | Х | Х | Х | 16 800,0 | 0 | 0 | 16 800,0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Обеспечение  сохранности и модернизация  автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 0910000000 | Х | 161 575,561 | 51 697,3 | 51 697,3 | 264 970,161 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 161 575,561 | 51 697,3 | 51 697,3 | 264 970,161 |
| № п/п | Статус  (муниципальная программа,  подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы,  подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного  распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной  классификации | | | | Плановые объемы  финансирования (тыс. руб.) | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого за  2018 – 2020  годы |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 0920000000 | Х | 10 772,22 | 3 000,0 | 0 | 13 772,22 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 10 772,22 | 3 000,0 | 0 | 13 772,22 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска | всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе: | Х | Х | 0930000000 | Х | 82 700,0 | 65 722,0 | 65 722,0 | 214 144,0 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 65 900,0 | 65 722,0 | 65 722,0 | 197 344,0 |
| КУМИ | 907 | Х | Х | Х | 16 800,0 | 0 | 0 | 16 800,0 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 25.04.2018 № 70-п .

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  программы, отдельного мероприятия программы | Источник  финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого за  2018-2020 годы |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске | Всего | 255 047,781 | 120 419,3 | 117 419,3 | 492 886,381 |
| в том числе: | Х | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 109 735,4 | 0 | 0 | 109 735,4 |
| местный бюджет | 145 312,381 | 120 419,3 | 117 419,3 | 383 150,981 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | Всего | 161 575,561 | 51 697,3 | 51 697,3 | 264 970,161 |
| в том числе: | Х | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 109 473,6 | 0 | 0 | 109 473,6 |
| местный бюджет | 52 101,961 | 51 697,3 | 51 697,3 | 155 496,561 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в городе  Зеленогорске | Всего | 10 772,22 | 3 000,0 | 0 | 13 772,22 |
| в том числе: | Х | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 261,8 | 0 | 0 | 261,8 |
| местный бюджет | 10 510,42 | 3 000,0 | 0 | 13 510,42 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №  п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  программы, отдельного мероприятия программы | Источник  финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого за  2018 – 2020 годы |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска | Всего | 82 700,0 | 65 722,0 | 65 722,0 | 214 144,0 |
| в том числе: | Х | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 82 700,0 | 65 722,0 | 65 722,0 | 214 144,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 25.04.2017 № 70-п .

Приложение к подпрограмме

«Обеспечение сохранности и

модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения

города Зеленогорска» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.) | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018  год | 2019  год | | 2020  год | Итого на 2018-2020 годы |
| 1. | Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: Поддержание надлежащего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Субсидия бюджету муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | ОГХ | 013 | 0409 | 0910075080 | 244 | 93 526,6 | 0 | | 0 | 93 526,6 | Содержание автомобильных дорог протяженностью 201,001 км (в том числе: ручная санитарная очистка, содержание автодорог, улиц, проездов, тротуаров, светофоров, ливневой канализации).  Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий площадью 129 358,5 кв. м. |
| 1.1.2. | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОГХ | 013 | 0409 | 09100S5080 | 244 | 46 867,1 | 46 867,1 | | 46 867,1 | 140 601,3 |
| №  п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.) | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018  год | | 2019  год | 2020  год | Итого на 2018-2020 годы |
| 1.1.3. | Субсидия бюджету муниципального образования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | ОГХ | 013 | 0409 | 0910075090 | 244 | 15 947,0 | | 0 | 0 | 15 947,0 | Выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 1,135 км (в том числе:  улица Калинина – 0,924 км;  улица Энергетиков - 0,211 км). |
| 1.1.4 | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОГХ | 013 | 0409 | 09100S5090 | 244 | 207,311 | | 0 | 0 | 207,311 |
| 1.1.5. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | ОГХ | 013 | 0409 | 0910085030 | 244 | 4 830,2 | | 4 830,2 | 4 830,2 | 14 490,6 | Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен ремонт, в 2018 году – 0,32 км (улица Мира, улица Энергетиков) с установкой бортовых камней – 508 м. |
| 1.1.6. | Обустройство остановки общественного транспорта на проезде по ул. Рябиновая | ОГХ | 013 | 0409 | 0910085010 | 244 | 197,35 | | 0 | 0 | 197,35 | Устройство асфальтобетонного покрытия – 75 кв. м. Установка: бортовых камней – 30 м, дорожных знаков – 2 шт. |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | ОГХ |  | 013 | Х | Х | Х | 161 575,561 | | 51 697,3 | 51 697,3 | 264 970,161 |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 25.04.2018 № 70-п .

Приложение к подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного

движения в городе Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.) | | | | | Ожидаемый результат  от реализации  подпрограммного мероприятия  (в натуральном  выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018-2020 годы |
| 1. | Цель подпрограммы: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города Зеленогорска | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: Создание дорожных условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Субсидия бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | ОГХ | 013 | 0409 | 0920074920 | 244 | | 261,8 | 0 | 0 | 261,8 | Установка ограждений барьерного типа в районе МБУ ДО ДМШ (ул. Комсомольская, 21) - 156,6 м. |
| 1.1.2. | Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог | ОГХ | 013 | 0409 | 0920085010 | 244 | | 4 127,02 | 3 000,0 | 0 | 7 127,02 | Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог:  термопластиком – 40,9 км, краской – 85,6 км. |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Изыскательская | ОГХ | 013 | 0409 | 0920085020 | 243 | | 5 093,53 | 0 | 0 | 5 093,53 | Устройство асфальтобетонного покрытия - 2100 кв. м, установка бортового камня – 327 м. |
| №  п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.) | | | | | Ожидаемый результат  от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном  выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018-2020 годы |
| 1.1.4. | Проектно-изыскательские работы для проведения капитального ремонта участка автодороги по ул. Изыскательская | ОГХ | 013 | 0409 | 0920085030 | 243 | | 759,87 | 0 | 0 | 759,87 | Выполнение проектно-изыскательских работ для проведения капитального ремонта участка автодороги по ул. Изыскательская. |
| 1.1.5. | Обустройство остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на автодороге № 3 (от улицы Полоскова ПК-8 до ПК-89+20 в районе КНС-4) | ОГХ | 013 | 0409 | 0920085050 | 244 | | 530,0 | 0 | 0 | 530,0 | Разработка проектно-сметной документации, обустройство остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на автодороге № 3. |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ОГХ |  | 013 | Х | Х | Х | | 10 772,22 | 3 000,0 | 0 | 13 772,22 |  |