

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

15.03.2023 г. Зеленогорск № 415-р

О противопаводковых

мероприятиях в 2023 году

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком в 2023 году, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясьУставом города Зеленогорска,

1. Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО город Зеленогорск в 2023 году согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить схему размещения зон ответственности по выполнению противопаводковых мероприятий на реках Кан и Барга в 2023 году согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Рекомендовать руководителям организаций, привлекаемых к реализации Плана проведения противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО город Зеленогорск в 2023 году, в зонах своей ответственности:
	1. Организовать выполнение мероприятий согласно Плану проведения противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО город Зеленогорск в 2023 году.
	2. Организовать проведение наблюдений за развитием ледовой обстановки, возможными местами образования заторов льда, повышением уровней воды на водных объектах и состоянием гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего паводка.
	3. Обеспечить соблюдение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в период прохождения весеннего паводка.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете «Панорама».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорск по общественной безопасности.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель Главы ЗАТОг. Зеленогорск по стратегическому планированию, экономическомуразвитию и финансам | М.В. Налобина |

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорск

от 15.03.2023 № 415-р

**ПЛАН**

**проведения противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО город Зеленогорск в 2023 году**

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организовать сбор, оперативную обработку и анализ поступающей информации о паводковой обстановке и ходе выполнения мероприятий по подготовке территории и объектов города к весеннему паводку.  | постоянно | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Провести проверку и обеспечить устойчивую работу технических средств связи и автоматизированной системы централизованного оповещения г. Зеленогорска в период весеннего паводка.  | постоянно | Сервисный центр г. Канск (г. Зеленогорск) Красноярского филиала ПАО «Ростелеком», МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Обеспечить оперативное информирование руководителей служб городского (муниципального) звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате изменения гидрологической обстановки на территории ЗАТО город Зеленогорск и прилегающей акватории рек Кан и Барга. | постоянно | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Подготовить планы проведения противопаводковых мероприятий и обеспечить подготовку сил и средств организаций, попадающих в зону возможного затопления и принимающих участие в выполнении противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО город Зеленогорск. Планы представить в МКУ «Служба ГО и ЧС». | до 19.03.2023 | МУП ТС, МУП ЭС, МБУ КБУ, УМ АТП, МУП «Дельфин», АО «ПО ЭХЗ», Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2», Зеленогорское ПСО КГКУ «Спасатель» |
|  | Разработать планы мероприятий по подготовке подразделений к несению службы в условиях возможного затопления города.  | до 19.03.2023 | Отдел МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск,ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести уточнение реестра пунктов временного размещения населения города, отселяемого в период возможного затопления. Уточненный реестр направить в организации, привлекаемые для обеспечения подготовки и работы пунктов временного размещения. | до 19.03.2023 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Организовать подготовку пунктов временного размещения к приему населения города, отселяемого из зон возможного затопления. | до 19.03.2023 | МКУ «Служба ГО и ЧС», Управление образования Администрации ЗАТОг. Зеленогорск, МКУ «КФиС», МКУ «Комитет по делам культуры» |
|  | Провести уточнение перечня жилых домов, объектов социального назначения, объектов жизнеобеспечения, попадающих в зоны возможного затопления. | до 19.03.2023 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Уточнить мероприятия, предусмотренные планом отселения населения города из зон возможного затопления в период весеннего паводка. | до 19.03.2023 | МКУ «Служба ГО и ЧС», Управление образования Администрации ЗАТОг. Зеленогорск |
|  | Подготовить план мероприятий по отселению населения города, проводимых транспортной службой гражданской обороны города Зеленогорска. | до 19.03.2023 | УМ АТП |
|  | Провести уточнение резервов материально-технических ресурсов для обеспечения населения города, отселяемого в пункты временного размещения. | до 19.03.2023 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Подготовить план мероприятий по обеспечению водой, продовольствием и предметами первой необходимости населения города, отселяемого из зон возможного затопления в период весеннего паводка. | до 19.03.2023 | МУП «Дельфин», МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Рекомендовать филиалу ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 провести подготовительные мероприятия к оказанию медицинской помощи населению ЗАТО город Зеленогорск в период весеннего паводка. | до 19.03.2023 | Филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 |
|  | Оценить состояние и подготовить прогноз возможной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе в период весеннего паводка. | до 19.03.2023 | Межрегиональное управление № 42 ФМБА России |
|  | Обеспечить проведение дополнительного лабораторного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению, в местах, определенных Межрегиональным управлением № 42 ФМБА России. | постояннов период весеннего паводка | Межрегиональное управление № 42 ФМБА России,ФГБУЗ ЦГиЭ № 42 ФМБА России,МУП ТС |
|  | Провести обследование закрытого канала реки Барга, изучение ледовой обстановки в нем и выполнить работы по его очистке для пропуска паводковых вод. Акты о результатах выполненных работ представить в МКУ «Служба ГО и ЧС». | до 19.03.2023 | МБУ КБУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести замеры толщины льда, выполнить карты ледовых полей на участках рек Кан и Барга в соответствии с утвержденной схемой размещения зон ответственности по выполнению противопаводковых мероприятий на указанных реках согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. Результаты представить в МКУ «Служба ГО и ЧС». | до 19.03.2023 | МБУ КБУ, Зеленогорское ПСО КГКУ «Спасатель», АО «ПО ЭХЗ», Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» |
|  | Выполнить комплекс работ на централизованной системе водоотведения города по подготовке ее к работе в условиях возможного затопления города. | до 26.03.2023 | МУП ТС, МБУ КБУ |
|  | Подготовить и направить запросы в ФГБУ «Среднесибирское УГМС»:- об оценке распределения снежного покрова в бассейне реки Кан;- о прогнозе подъема уровня воды в реке Кан в период весеннего паводка.На основании представленных сведений уточнить границы зон возможного затопления города. | до 19.03.2023 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Осуществлять контроль за исполнением муниципальных контрактов на выполнение работ по ослаблению прочности льда на реках Кан и Барга и содержанию комплекса ГТС на реке Барга в целях безаварийного пропуска льда (предотвращения заторов льда) на реках Кан и Барга. | В период с 19.03.2023по 30.04.2023 | Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорск по общественной безопасности |
|  | Осуществлять контроль за исполнением муниципального контракта на проведение специальных взрывных работ по взрыванию льда на реке Кан. | В период с 19.03.2023по 30.04.2023 | Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорск по общественной безопасности |
|  | Согласовать маршрут передвижения специального автотранспорта, перевозящего взрывчатые материалы по территории города, условия его сопровождения к месту проведения взрывных работ и обратно, а также обеспечение охраны места проведения указанных работ. | до 19.04.2023 | МКУ «Служба ГО и ЧС»,Отдел МВД России по ЗАТОг. Зеленогорск |
|  | Подготовить места стоянки для специального автотранспорта, перевозящего взрывчатые материалы для проведения взрывных работ на реке Кан. | на время проведения взрывных работ | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Сформировать резерв сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период возможного весеннего паводка. | до 01.04.2023 | ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России»,Зеленогорское ПСО КГКУ «Спасатель», МУП ЭС, МУП ТС, МБУ КБУ, УМ АТП, МУП ГЖКУ, МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Провести целевые инструктажи с аварийными службами на тему: «Действия аварийных служб в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком».  | до 01.04.2023 | МУП ЭС, МУП ТС, МБУ КБУ, УМ АТП, МУП ГЖКУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Произвести очистку нагорной канавы (вдоль ул. Комсомольская). | до 01.04.2023 | МБУ КБУ |
|  | Провести занятия с работниками и обучающимися образовательных организаций на тему: «Действия во время возможной чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком». | до 10.04.2023 | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, руководители образовательных организаций, подпадающих в зону затопления |
|  | Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения, попадающего в зоны затопления, по действиям при угрозе и во время возникновения половодья. | Апрель | МКУ «Служба ГО и ЧС»,МУП ТРК «Зеленогорск» |
|  | Обеспечить ежедневный контроль за уровнем воды на реках Кан и Барга. | с 20.03.2023до окончания паводка | Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2»,АО «ПО ЭХЗ»,МБУ КБУ, МУП ТС |
|  | Обеспечить 2-х недельный запас магистрального и баллонного газа. | с 05.04.2023до окончания паводка | Зеленогорский газовый участок АО «Красноярсккрайгаз» |
|  | Создать неснижаемый 4-дневный запас ГСМ. | с 05.04.2023до окончания паводка | УМ АТП |
|  | Выполнить подготовительные работы к безаварийному пропуску льда на комплексе гидротехнических сооружений Филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2». | до 16.04.2023 | Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» |
|  | Провести работы (с использованием ледокольного катера) по разрушению сплошного ледяного покрова на участке русла реки Кан в соответствии с утвержденной схемой размещения зон ответственности по выполнению противопаводковых мероприятий согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. | до 30.04.2023 | Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2»,АО «ПО ЭХЗ» |
|  | Осуществить мониторинг паводковой обстановки во взаимодействии с противопаводковыми комиссиями Рыбинского, Канского и Ирбейского районов. | апрель - май | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Обеспечить регулярное информирование населения города о развитии паводковой обстановки и своевременное оповещение при угрозе затопления.  | апрель - май | МКУ «Служба ГО и ЧС» |