

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.03.2023 | г. Зеленогорск | № | 50-п |

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.12.2021 № 193-п

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО   
г. Зеленогорска от 13.12.2021 № 193-п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.12.2021 № 193-п, следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы:

- строку 3 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск (далее – ОГХ) |

»;

- строку 10 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 56 982,16926 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 19 689,16926 тыс. рублей;  2023 год – 18 646,5 тыс. рублей;  2024 год – 18 646,5 тыс. рублей.  Объем средств краевого бюджета составляет 10 100,05 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 3 822,450 тыс. рублей;  2023 год – 3 138,8 тыс. рублей;  2024 год – 3 138,8 тыс. рублей.  Объем средств местного бюджета составляет 46 882,11926 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 15 866,71926 тыс. рублей;  2023 год – 15 507,7 тыс. рублей;  2024 год – 15 507,7 тыс. рублей. |

».

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 4 (подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»):

1.5.1. В Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 26 848,31636 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 9 387,31636 тыс. рублей;  2023 год – 8 730,5 тыс. рублей;  2024 год – 8 730,5 тыс. рублей.  Объем средств краевого бюджета составляет 9 720,55 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 3 442,950 тыс. рублей;  2023 год – 3 138,8 тыс. рублей;  2024 год – 3 138,8 тыс. рублей.  Объем средств местного бюджета составляет 17 127,76636 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 5 944,36636 тыс. рублей;  2023 год – 5 591,7 тыс. рублей;  2024 год – 5 591,7 тыс. рублей. |

».

1.5.2. Приложение к подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 5 (подпрограмма 2 «Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города»):

1.6.1. В Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 30 133,8529 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 10 301,8529 тыс. рублей;  2023 год – 9 916,0 тыс. рублей;  2024 год – 9 916,0 тыс. рублей.  Объем средств краевого бюджета составляет 379,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 379,5 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей.  Объем средств местного бюджета составляет 29 754,3529 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 9 922,3529 тыс. рублей;  2023 год – 9 916,0 тыс. рублей;  2024 год – 9 916,0 тыс. рублей. |

».

1.6.2. Приложение к подпрограмме 2 «Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама», и применяется к правоотношениям, возникшим до 31.12.2022.

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск

по стратегическому планированию,

экономическому развитию и финансам М.В. Налобина

Приложение № 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорск

от 15.03.2023 № 50-п

Приложение №1

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска»

Перечень целевых показателей и показателей результативности

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Цель: Обеспечение охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности населения и защиты городских лесов на территории города | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель 1:  Доля проведенных проверок экологического состояния территории города от запланированных проверок на предмет соблюдения экологического законодательства | % | МКУ «КООС» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Целевой показатель 2:  Доля лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки с момента обнаружения, в общем объеме от возникших лесных пожаров | % | МКУ «Горлесхоз» | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 2. | Задача 1. Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды на территории города | | | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды | | | | | | | |
| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1:  Доля ликвидированных несанкционированных свалок от выявленных несанкционированных свалок | % | МКУ «КООС», МКУ «Заказчик» | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.2. | Показатель результативности 2:  Количество обезвреженных ртутьсодержащих отходов (отработанных ламп, термометров) | штук | МКУ «КООС» | 711 | 711 | - | - | - |
| Масса обезвреженных ртутьсодержащих отходов (отработанных ламп, термометров) | кг | - | - | 45,24 | 47,85 | 47,85 |
| 2.1.3. | Показатель результативности 3:  Масса батареек, переданных на утилизацию | кг | МКУ «КООС» | 50 | 50 | 133,4 | 133,4 | 133,4 |
| 2.1.4. | Показатель результативности 4:  Количество собранных вторичных материальных ресурсов | тонн | МКУ «КООС» | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 2.1.5. | Показатель результативности 5:  Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | шт. | МКУ «Заказчик» | 434 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 2.1.6. | Показатель результативности 6:  Доля рассмотренных заявок по согласованию создания мест (площадок) накопления ТКО и заявок по включению сведений о местах (площадках) накопления ТКО в реестр мест (площадок) накопления ТКО от поступивших заявок на рассмотрение | % | МКУ «КООС» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.7. | Показатель результативности 7:  Количество опубликованных информационных материалов экологической направленности в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск | ед. | МКУ «КООС» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 3. | Задача 2. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | | | | | | | |
| 3.1. | Подпрограмма 2. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города | | | | | | | |
| 3.1.1. | Показатель результативности 1:  Обеспечение охраны городских лесов от незаконной порубки и иного негативного воздействия | га | МКУ «Горлесхоз» | 6 673 | 6 673 | 6 673 | 6 673 | 6 673 |
| 3.1.2. | Показатель результативности 2:  Доля случаев выявленных лесонарушений с вырубленной массой древесины до 5 куб. м от общего количества выявленных лесных нарушений (незаконной порубки) | % | МКУ «Горлесхоз» | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 3.1.3. | Показатель результативности 3:  Доля выданных разрешений на заготовку древесины для собственных нужд от общего количества поданных (принятых) заявлений граждан на эти цели | % | МКУ «Горлесхоз» | не менее  70 | не менее  70 | не менее  70 | не менее  70 | не менее  70 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорск

от 15.03.2023 № 50-п

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период 2022-2024 годы |
|
| 1. | Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | 0700000000 | Х | 19 689,16926 | 18 646,5 | 18 646,5 | 56 982,16926 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 19 689,16926 | 18 646,5 | 18 646,5 | 56 982,16926 |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период 2022-2024 годы |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | всего расходные обязательства | Х | Х | 0710000000 | Х | 9 387,31636 | 8 730,5 | 8 730,5 | 26 848,31636 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 9 387,31636 | 8 730,5 | 8 730,5 | 26 848,31636 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города | всего расходные обязательства | Х | Х | 0720000000 | Х | 10 301,85290 | 9 916,0 | 9 916,0 | 30 133,85290 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 10 301,85290 | 9 916,0 | 9 916,0 | 30 133,85290 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорск

от 15.03.2023 № 50-п

Приложение № 3

к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска» по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период 2022-2024 годы |
| 1. | Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска | Всего | 19 689,16926 | 18 646,5 | 18 646,5 | 56 982,16926 |
| в том числе: | Х | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3 822,45 | 3 138,8 | 3 138,8 | 10 100,05 |
|  |  |  | местный бюджет | 15 866,71926 | 15 507,7 | 15 507,7 | 46 882,11926 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| №  п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период 2022-2024 годы |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | Всего | 9 387,31636 | 8 730,5 | 8 730,5 | 26 848,31636 |
| в том числе: | Х | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3 442,95 | 3 138,8 | 3 138,8 | 9 720,55 |
| местный бюджет | 5 944,36636 | 5 591,7 | 5 591,7 | 17 127,76636 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города | Всего | 10 301,85290 | 9 916,0 | 9 916,0 | 30 133,85290 |
| в том числе: | Х | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 379,5 | 0,0 | 0,0 | 379,5 |
| местный бюджет | 9 922,3529 | 9 916,0 | 9 916,0 | 29 754,3529 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорск

от 15.03.2023 № 50-п

Приложение к подпрограмме

«Охрана окружающей среды»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Охрана окружающей среды»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели, задачи, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022-2024 годы |
| 1. | Цель подпрограммы: Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды на территории города | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, вовлечение отходов в хозяйственный оборот | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок | ОГХ | 013 | 0603 | 0710080680 | 244 | 418,16636 | 450,5 | 450,5 | 1 319,16636 | Передано на полигон ТБО 330 м3 отходов с несанкционированных свалок. |
| 1.1.2. | Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп, термометров | ОГХ | 013 | 0603 | 0710080690 | 244 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 36,3 | Обезвреживание ртутьсодержащих отходов (отработанных ламп, термометров) ежегодно 45,24 кг. |
| №  п/п | Наименование цели, задачи, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022-2024 годы |
| 1.1.3. | Организация сбора отработанных источников малого тока (батареек) у населения с последующей утилизацией | ОГХ | 013 | 0603 | 0710080710 | 244 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | Утилизация 133,4 кг отработанных источников малого тока (батареек) ежегодно. |
| 1.1.4. | Организация раздельного сбора отходов пластика и макулатуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Сбор 450 тонн макулатуры и сбор 30 тонн отходов пластика ежегодно. |
| 1.1.5. | Оценка остаточной вместимости действующего полигона твердых коммунальных отходов | ОГХ | 013 | 0605 | 0710080720 | 244 | 385,0 | 0,0 | 0,0 | 385,0 | Оценка остаточной вместимости (объема размещения отходов) действующего полигона ТКО и принятия решения по расширению полигона, а также для включения полигона в Государственный реестр объектов размещения отходов и получения лицензии для эксплуатирующей организации. |
| 1.2. | Задача 2: Улучшение экологического состояния водоемов | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование цели, задачи, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022-2024 годы |
| 1.2.1. | Искусственная аэрация воды на водоеме, расположенном в районе улицы Молодежная | ОГХ | 013 | 0603 | 0710080700 | 244 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 190,2 | Работа воздушного компрессора на водоеме, расположенном в районе улицы Молодежная, для искусственной аэрации воды в течение 8 часов (три цикла). |
| 1.3. | Задача 3: Создание условий, обеспечивающих защиту людей от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью животными без владельцев, и предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ОГХ | 013 | 0603 | 0710075180 | Х | 3 166,65 | 3 138,8 | 3 138,8 | 9 444,25 | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев,  ежегодно – 404 шт. |
| 111 | 151,57070 | 132,1314 | 132,1314 | 415,8335 |
| 119 | 65,5793 | 57,1686 | 57,1686 | 179,9165 |
| 244 | 2 949,5 | 2 949,5 | 2 949,5 | 8 848,5 |
| 1.4. | Задача 4: Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярского края полномочий органов местного самоуправления городского округа в сфере охраны окружающей среды | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Обеспечение | ОГХ | 013 | 0603 | 0710080610 | Х | 5 332,0 | 5 055,7 | 5 055,7 | 15 443,4 | Проведение не менее 50 |
| №  п/п | Наименование цели, задачи, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022-2024 годы |
|  | деятельности МКУ «КООС» |  |  |  |  | 111 | 3 171,6 | 2 959,4 | 2 959,4 | 9 090,4 | проверок территории городского округа на предмет соблюдения экологического законодательства. Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере охраны окружающей среды. Ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.  Опубликование информационных материалов экологической направленности в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска. |
| 119 | 957,7 | 893,6 | 893,6 | 2 744,9 |
| 244 | 1 156,12978 | 1 156,3 | 1 156,3 | 3 468,72978 |
| 247 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 139,2 |
| 853 | 0,17022 | 0,0 | 0,0 | 0,17022 |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ГРБС | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 9 387,31636 | 8 730,5 | 8 730,5 | 26 848,31636 |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорск

от 15.03.2023 № 50-п

Приложение к подпрограмме

«Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022-2024 годы |
| 1. | Цель подпрограммы: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярского края полномочий органов местного самоуправления городского округа в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Вырубка аварийных деревьев | ОГХ | 013 | 0407 | 0720080010 | 244 | 6,3529 | 0,0 | 0,0 | 6,3529 | валка деревьев с использованием автовышки (сосна) 0,67 куб.м. |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности МКУ «Горлесхоз» | ОГХ | 013 | 0407 | 0720080610 | Х | 10 295,5 | 9 916,0 | 9 916,0 | 30 127,5 | - сокращение потерь лесного хозяйства от лесных пожаров;  - обеспечение охраны  городских лесов от незаконной порубки и иного негативного |
| 013 | 0407 | 0720080610 | 111 | 7 069,6 | 6 778,1 | 6 778,1 | 20 625,8 |
| 013 | 0407 | 0720080610 | 112 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 |
| 013 | 0407 | 0720080610 | 119 | 2 135,0 | 2 047,0 | 2 047,0 | 6 229,0 |
| №  п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022-2024 годы |
|  |  |  | 013 | 0407 | 0720080610 | 244 | 997,38647 | 994,9 | 994,9 | 2 987,18647 | воздействия;  - реализация прав граждан на заготовку древесины для собственных нужд. |
| 013 | 0407 | 0720080610 | 247 | 93,23172 | 87,0 | 87,0 | 267,23172 |
| 013 | 0407 | 0720080610 | 852 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
| 013 | 0407 | 0720080610 | 853 | 0,28181 | 0,0 | 0,0 | 0,28181 |
| 2. | В том числе: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ОГХ |  | Х | Х | Х | Х | 10 301,8529 | 9 916,0 | 9 916,0 | 30 133,8529 |  |