АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

05.06.2023                                             г. Зеленогорск                                	         № 915-р

О подготовке и проведении

общегородского праздника

для выпускников «Алый парус» в 2023 году

В целях организации и проведения общегородского праздника для выпускников «Алый парус» в 2023 году, в соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 19.10.2022 № 1992-р «О городских культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях на 2023 год», на основании Устава города

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению общегородского праздника для выпускников «Алый парус» в 2023 году согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить План подготовки и проведения общегородского праздника для выпускников «Алый парус» в 2023 году согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорск по вопросам социальной сферы.

Глава ЗАТО г. Зеленогорск                                   		      М.В. Сперанский

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорск

от 05.06.2023 № 915-р

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

общегородского праздника для выпускников «Алый парус» в 2023 году

| Коваленко Лариса Васильевна | - заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорск по вопросам социальной сферы, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Парфенчикова Людмила Владимировна | - руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, заместитель председателя организационного комитета; |
| члены организационного комитета: |
| Андриевских Андрей Михайлович | - заместитель директора по организационно-методической работе МКУ ЦОДОУ; |
| Александровская Ирина Витальевна | - методист МБОУ «Лицей №174»; |
| Антонюк Светлана Владимировна | - директор МБУ ДО «ЦО «Перспектива»; |
| Артемьев Сергей Валерьевич | - директор МБУ КБУ; |
| Архипов Александр Анатольевич | - заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорск по общественной безопасности; |
| Ермаков Владимир Николаевич | - начальник Отдела ГИБДД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию); |
| Калашникова Татьяна Анатольевна | - исполнительный директор филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 (по согласованию); |
| Котенков Виктор Александрович | - директор МУП ТРК «Зеленогорск»; |
| Москвин Олег Анатольевич | - начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» (по согласованию); |
| Муравьев Вячеслав Геннадьевич | - начальник Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию); |
| Неудачин Павел Евгеньевич | - директор МБУ ДОЦ «Витязь»; |
| Стешенко Алена Михайловна | - директор МКУ «Комитет по делам культуры»; |
| Тольга Вячеслав Валерьевич | - директор МБУК «ЗГДК»; |
| Чуркина Инна Михайловна | - заместитель директора по административно-хозяйственной работе МКУ ЦОДОУ; |
| Шмелев Алексей Борисович | - начальник Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск. |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорск

от______________ № ______

План

подготовки и проведения общегородского праздника для выпускников «Алый парус» в 2023 году

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения/время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |
| 1.1. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению общегородского праздника для выпускников «Алый парус» в 2023 году (далее – мероприятие) | июнь | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск | Коваленко Л.В., Парфенчикова Л.В., Стешенко А.М. |
| 1.2. | Подготовка сценария мероприятия и проведение репетиций | до 22 июня | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск | Антонюк С.В. Александровская И.В. |
| 1.3. | Информационное сопровождение мероприятия (озвучивание в новостях о проведении мероприятия, подготовка новостного ролика, освещение хода мероприятия) | июнь | МУП ТРК «Зеленогорск» | Котенков В.А. Андриевских А.М. |
| 1.4. | Подготовка и оформление катера, установка подсветки для церемонии «Алый парус» | до 23 июня | Территория лодочной станции | Неудачин П.Е. |
| 1.5. | Подготовка обзорной площадки для церемонии «Алый парус» | до 23 июня | Территория обелиска «Воинам Великой Отечественной войны», расположенного в районе дома №8 по ул. Набережная | Артемьев С.В. |
| 1.6. | Подготовка постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорск о временном прекращении движения транспортных средств на участках автомобильных дорог в районе проведения мероприятия | до 10 июня | - | Шмелев А.Б. |
| 1.7. | Уборка территории до и после мероприятия, установка контейнеров для мусора, биотуалетов | 22-24 июня | Территория обелиска «Воинам Великой Отечественной войны», расположенного в районе дома №8 по ул. Набережная, центральная площадь | Артемьев С.В. |
| 1.8. | Сборка, оформление сцены | 22-23 июня | Центральная сцена МБУК ЗГДК (ул. Бортникова, д.1) | Тольга В.В. Парфенчикова Л.В. |
| 1.9. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия и на месте подготовки и запуска фейерверка | 23 июня с 20.30 до 23.00 час. | Центральная площадь, территория камня основания города | Москвин О.А. |
| 1.10. | Обеспечение охраны правопорядка во время проведения мероприятия, дежурство у сцены, на месте проведения церемонии «Алый парус», на месте подготовки и запуска фейерверка | 23 июня с 20.00 до 23.00 час. | Территория камня основания города, центральная площадь, территория обелиска «Воинам Великой Отечественной войны», расположенного в районе дома №8 по ул. Набережная | Муравьев В.Г. |
| 1.11. | Временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог в районе проведения мероприятия | 23 июня с 18.00 до 23.00 час. | ул. Набережная, ул. Мира, ул. Бортникова, ул. Советская | Ермаков В.Н. Чуркина И.М. |
| 1.12. | Медицинское сопровождение мероприятия | 23 июня с 20.30 до 23.00 час. | МБУК ЗГДК (ул. Бортникова , д.1) | Калашникова Т.А. |
| Праздничные мероприятия |
| 23 июня |
| 2.1. | Работа интерактивных площадок для выпускников | с 20.30 до 21.30 час. | Центральная площадь | Андриевских А.М. |
| 2.2. | Концертная программа, торжественные поздравления | с 21.30 до 22.40 час. | Центральная сцена МБУК ЗГДК (ул. Бортникова, д.1) | Тольга В.В., Парфенчикова Л.В. |
| 2.3. | Церемония «Алый парус». Движение катера с алыми парусами | с 22.15 до 22.40 час. | Территория обелиска «Воинам Великой Отечественной войны», расположенного в районе дома №8 по ул. Набережная | Неудачин П.Е. |
| 2.4. | Праздничный фейерверк | 22.45 час. | Территория камня основания города | Стешенко А.М. |