ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

г. ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

21 июня 2023	                             г. Зеленогорск                                       № 24/137

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Красноярского края, выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск по одномандатным избирательным округам

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», территориальная избирательная комиссия г. Зеленогорска Красноярского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению  выборов Губернатора Красноярского края, выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО                                   г. Зеленогорск согласно приложению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО                   г. Зеленогорск.

| Председатель территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края |  | Т.П. Шевело |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края |  | Д.Б. Крышталь |

|  | Утвержден решением ТИК г. Зеленогорска Красноярского края от 21 июня 2023 № 24/137 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  выборов Губернатора Красноярского края, выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Зеленогорск

| Дата принятия решения о назначении выборов Губернатора Красноярского края |  |  |  |  | 8 июня 2023года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Зеленогорск |  |  |  |  | 19 июня 2023года |  |  |
| Дата официального опубликования решения о назначении выборов Губернатора Красноярского края |  |  |  |  | 9 июня 2023 года |  |  |
| Дата официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Зеленогорск |  |  |  |  | 21 июня 2023 года |  |  |
| Дни голосования |  |  |  |  | 8, 9 и 10 сентября 2023 года |  |  |
| № п/п | Содержание мероприятия | Ссылка на норму законодательства | Срок исполнения в соответствии с законодательством | Срок исполнения |  | Исполнители |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение выборов | ст. 10 ФЗ | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 11 июня и не позднее 21 июня 2023 года | Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорск |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов в Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорск в средствах массовой информации | п. 7 ст. 10, п. 6 ст. 71 ФЗ | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов (повторные выборы - не позднее чем через три дня со дня принятия решения ) | Не позднее 27 июня 2023 года | Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорск |
| 3 | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятии решения о назначении выборов | п. 5 ст. 3 КЗ | Незамедлительно | Незамедлительно | Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорск |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |
| 4 | Формирование окружных избирательных комиссий (по выборам депутатов) | ст. 13 КЗ | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования | Не позднее 21 июля 2023 года | ТИК г. Зеленогорска |
| 5 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательном участке, образованном в труднодоступной и отдаленной местности, на судне, находящемся в день голосования в плавании, или на полярной станции, в местах временного пребывания избирателей | п. 1.1 ст. 27 ФЗ | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 25 августа 2023 года | ТИК г. Зеленогорска из резерва составов участковых комиссий |
| 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
| 6 | Представление сведений об избирателях в ТИК г. Зеленогорска для составления списков избирателей | п. 6 ст.17 ФЗ, ст. 11 КЗ | Сразу после назначения дня голосования | Сразу после назначения дня голосования | Глава ЗАТО г. Зеленогорск, командиры воинских частей |
| 7 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | п. 7 ст. 19 ФЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 31 июля 2023 года | Глава ЗАТО г. Зеленогорск, ТИК г. Зеленогорска |
| 8 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях с отнесением их в состав избирательного округа по месту их расположения | п. 5 ст. 19 ФЗ, ст. 9 КЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дней до дня голосования | Не позднее 10 августа, а в исключительных случаях - не позднее 6 сентября 2023 года | ТИК г. Зеленогорска (по необходимости) |
| 9 | Опубликование списка избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей | п.4 ст.9 КЗ | не позднее чем через 2 дня после их образования | не позднее чем через 2 дня после их образования | ТИК г. Зеленогорска |
| 10 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | ст.17 ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2023 года | ТИК г. Зеленогорска |
| 11 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | п. 13 ст. 17 ФЗ, ст. 11 КЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2023 года | ТИК г. Зеленогорска |
| 12 | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания | п. 17 ст. 17 ФЗ, п. 14 ст. 11 КЗ | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 6 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 13 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | п. 15 ст. 17 ФЗ, т. 11 КЗ | За 10 дней до дня голосования | 30 августа 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | п. 14 ст. 17 ФЗ, ст. 11 КЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 9 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |
| 15 | Составление и направление в ТИК г. Зеленогорска списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | п. 9 ст. 35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 24 июня 2023 года | Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 16 | Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его в сети «Интернет» | п. 9 ст. 35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 24 июня 2023 года | Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 17 | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов (представление заявлений и иных документов в соответствующую избирательную комиссию) | ст. 24 КЗ | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 21 июня 2023 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 18 | Заверение общетерриториальных списков кандидатов, представленных избирательными объединениями | п. 14 ст. 35 ФЗ, п.5 ст.26 КЗ | В течение трех дней со дня приема документов | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК г. Зеленогорска |
| 19 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | ст. 34,37 ФЗ, ст.25,28 КЗ | Со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным |
| 20 | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | ст. 38 ФЗ, п. 2 ст. 29 КЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | Не позднее 31 июля 2023 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 21 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов | п. 18 ст. 38 ФЗ, п. 20 ст. 29 КЗ | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | ТИК г. Зеленогорска, ОИК |
| 22 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | п. 20 ст. 29 КЗ | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Не позднее 3-х дней после их регистрации | ТИК г. Зеленогорска, ОИК |
| 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |
| 23 | Назначение доверенных лиц | ст.43 ФЗ, ст.31 КЗ | После выдвижения кандидатов, списков кандидатов | После выдвижения кандидатов, списков кандидатов | Кандидат |
| 24 | Регистрация доверенных лиц | ст. 43 ФЗ | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | ТИК г. Зеленогорска, ОИК |
| 25 | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | п.4 ст.27 КЗ | Не позднее 2-х дней с момента представления в избирательную комиссию списка назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | Не позднее 2-х дней с момента представления в избирательную комиссию списка назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | ТИК г. Зеленогорска |
| 26 | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | п. 2 ст. 40 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 27 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | п.30 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до дня голосования | Не позднее 4 сентября, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 8 сентября 2023 года | Кандидат |
| 28 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, список кандидатов | п. 31 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 4 сентября 2023 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов |
| 29 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | п.30 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до дня голосования | Не позднее 25 августа, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 8 сентября 2023 года | Кандидат |
| 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОPНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 30 | Представление в территориальный орган Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями которых являются государственные органы и организации субъекта РФ и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование | п.11 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 27 июня 2023 года | Орган местного самоуправления |
| 31 | Представление в ТИК г. Зеленогорска перечня муниципальных СМИ, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | п.8 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 2 июля 2023 года | Орган исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 32 | Опубликование указанного перечня | п.7 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов по представлению перечня | Не позднее 7 июля 2023 года по представлению перечня | ТИК г. Зеленогорска |
| 33 | Агитационный период (прекращение в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | п.1 ст. 49 ФЗ, ст.36 КЗ | начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов | начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов | избирательные объединения |
| 33.1 | Агитационный период (прекращение в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | п.1 ст. 49 ФЗ, ст.36 КЗ | со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования списка кандидатов | со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования списка кандидатов | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 33.2 | Агитационный период (прекращение в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | п.1 ст. 49 ФЗ, ст.36 КЗ | со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 34 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | п. 6 ст. 50 ФЗ, п.6 ст. 37 КЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 21 июля 2023 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 35 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК г. Зеленогорска | п. 1.1 ст. 54 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 21 июля 2023 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 36 | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации. Представление указанных сведений в ТИК г. Зеленогорска | п.2 ст. 39 КЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 21 июля 2023 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 37 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | п.4 ст.39 КЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10 августа 2023 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 38 | Утверждение вышеуказанного графика |  | после проведения жеребьевки | после проведения жеребьевки | ТИК г. Зеленогорска |
| 39 | Предвыборная агитация в СМИ, включая сетевые издания | п.2 ст.49 ФЗ, п.2 ст.36 КЗ | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования | С 12 августа до ноля часов по местному времени 9 сентября 2023 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 40 | Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования бесплатного эфирного времени, печатной площади | п.11ст.37 КЗ | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала. | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала. | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 41 | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации, другой кредитной организации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | п.11ст.37 КЗ | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 42 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | п.11ст.37 КЗ | До предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | До предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 43 | Предоставление в ТИК г. Зеленогорска данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | п. 8 ст. 50 ФЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 20 сентября 2023 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 44 | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет») | п.3 ст. 46 ФЗ | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования | С 5 сентября по 10 сентября 2023 года | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 45 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, представителей избирательных объединений, их доверенных лиц с избирателями на установленное ТИК г. Зеленогорска время | п.5 ст.53 ФЗ | В течение трех дней со дня подачи заявки | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
| 46 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровоспроизводимой сборно-разборной конструкции) в письменном виде | ст.7 №54-ФЗ от 19.06.2004 | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 47 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами | ст.12 №54-ФЗ от 19.06.2005 | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск |
| 48 | Представление в избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | п. 3 ст. 54 ФЗ, п. 3 ст. 41 КЗ | До начала их распространения | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
| 49 | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | п.7ст. 54 ФЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10 августа 2023 года | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск по предложению ТИК г. Зеленогорска |
| 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 50 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов | п.1 ст. 57 ФЗ | Не позднее чем в 10 дневный срок со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 30 июня 2023 года |  |
| 51 | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | решение ИККК № 13/590-8 от 09.06.2022 | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении кандидата, регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении кандидата, регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | ТИК, ОИК |
| 52 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | п.1 ст. 44 КЗ | В период после письменного уведомления о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | В период после письменного уведомления о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат |
| 52.1 | Открытие избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | п.1 ст. 44 КЗ | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений | Избирательные объединения |
| 53 | Сообщение кандидатом, избирательным объединением реквизитов открытого специального избирательного счета | решение ИККК № 13/590-8 от 09.06.2022 | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов на регистрацию | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов на регистрацию | Кандидат, избирательное объединение |
| 54 | Представление в соответствующую избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | п. 18 ст. 44 КЗ | Периодически | Периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 55 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | п.7 ст.59 ФЗ, п. 18 ст.44 КЗ | Периодически | Периодически | ТИК, ОИК |
| 56 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | п.8 ст.59 ФЗ, п. 19 ст.44 КЗ | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | СМИ |
| 57 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | п. 8 ст. 44 КЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 58 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | п. 8 ст. 44 КЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 59 | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: |  |  |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 59.1 | первый финансовый отчет; | п. 20 ст. 44 КЗ | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 59.2 | итоговый финансовый отчет | п.9 ст.59 ФЗ, п. 20 ст. 44 КЗ | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 60 | Направление копий выше указанных финансовых отчетов в средства массовой информации | п.9.1. ст.59 ФЗ, п. 20.1 ст. 44 КЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК, ОИК |
| 61 | Опубликование копий финансовых отчетов | п.20.1 ст. 44 КЗ | В течение трех дней со дня их получения | В течение трех дней со дня их получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 62 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | п.11 ст.59 ФЗ, п. 22 ст. 44 КЗ | После дня голосования | После дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения |
| 63 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования денежных средств, оставшихся на специальном счете. Закрытие счета кандидата, избирательного объединения | п.11 ст.59 ФЗ, п. 22 ст. 44 КЗ | По истечении 60 дней со дня голосования | С 9 ноября 2023 года | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 64 | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: | решение ИККК № 12/310-8 от 26.05.2022 |  |  |  |
| 64.1 | - в избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов; | решение ИККК № 12/310-8 от 26.05.2022 | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 20 сентября 2023 года | УИК |
| 64.2 | - в избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов | решение ИККК № 12/310-8 от 26.05.2022 | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования | Не позднее 30 сентября 2023 года | ОИК |
| 64.3 | - в представительный орган муниципального образования | решение ИККК № 12/310-8 от 26.05.2022 | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК г. Зеленогорска |
| 65 | Возврат остатка неизрасходованных в период подготовки и проведения выборов денежных средств в бюджет муниципального образования | решение ИККК № 12/310-8 от 26.05.2022 | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | ТИК г. Зеленогорска |
| 66 | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | решение ИККК № 12/310-8 от 26.05.2022 | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 67 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением на выборах | п. 4 ст. 63 ФЗ, п.4 ст.47 КЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20 августа 2023 года | ТИК, ОИК |
| 68 | Изготовление избирательных бюллетеней | ст.47 КЗ | в сроки установленные комиссией | в сроки установленные комиссией | ТИК, ОИК |
| 69 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам соответствующей избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней | п.11ст.63 ФЗ, п.11 ст. 47 КЗ | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | ТИК |
| 70 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | п.13 ст. 63 ФЗ, п. 13 ст. 47 КЗ | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Не позднее чем за 1 дней до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | ТИК, ОИК |
| 71 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | п.2 ст. 64 ФЗ, п.2 ст.48 КЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2023 года | ТИК, УИК |
| 72 | Представление списка назначенных в участковые комиссии наблюдателей в ТИК | п.7.1 ст. 30 ФЗ | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Не позднее 6 сентября 2023 года (досрочного голосования) | Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые комиссии |
| 73 | Проведение досрочного голосования | ст. 65 ФЗ, ст. 49 КЗ | Не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 4 дней до дня голосования | Не ранее 30 августа и не позднее 5 сентября 2023 года | ТИК |
| 73.1 | Проведение досрочного голосования | ст. 65 ФЗ, ст. 49 КЗ | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | Не ранее 6 сентября 2023 года | УИК |
| 74 | Передача списков избирателей, проголосовавших досрочно в избирательной комиссии муниципального образования соответствующим участковым избирательным комиссиям | п.10 ст. 65 ФЗ, ст. 49 КЗ | накануне досрочного голосования в участковой избирательной комиссии | накануне досрочного голосования в участковой избирательной комиссии | ТИК, ОИК |
| 75 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | п.5 ст. 66 ФЗ | В течение 10 дней до дня голосования и в день голосования , но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 31 августа по 10 сентября 2023 года , но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | УИК |
| 76 | Проведение голосования | ст. 64 ФЗ, ст. 48 КЗ | С 8 до 20 часов 8 - 10 сентября 2023 года | С 8 до 20 часов 8 - 10 сентября 2023 года | УИК |
| 77 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | ст. 68 ФЗ, ст. 51,52 КЗ | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 78 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | ст. 68 ФЗ, ст. 52 КЗ | После проведения итогового заседания | После проведения итогового заседания | УИК |
| 79 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п. 5 ст. 21 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | ст. 68 ФЗ, ст. 52 КЗ | После подписания протокола об итогах голосования | После подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 80 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в ОИК, ТИК | ст.68 ФЗ, п.30 ст.52, ст.53,54,55 КЗ | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | УИК |
| 81 | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов | ст.70 ФЗ, ст.54,55 КЗ | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | ОИК, ТИК |
| 82 | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранному депутатом о факте избрания | п.6 ст.70 ФЗ | После определения результатов выборов | После определения результатов выборов | ОИК, ТИК |
| 83 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | п.6 ст.70 ФЗ | В 5-дневный срок со дня получения извещения | В 5-дневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 84 | Установление общих результатов выборов | ст. 56 КЗ | Не позднее чем через 3 дней после дня голосования | Не позднее 14 сентября 2023 года | ТИК |
| 85 | Официальное опубликование общих результатов выборов | ст. 56 КЗ | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | ТИК |
| 86 | Регистрация депутатов, избранных в представительный орган муниципального образования | ст. 70 ФЗ, ст. 59 КЗ | После официального опубликования общих результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности депутата | После официального опубликования общих результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности депутата |  |
| 87 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | п. 3 ст.72 ФЗ, п. 4 ст. 56 КЗ | не позднее одного месяца со дня голосования | не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 88 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п. 4 ст. 72 ФЗ, п. 5 ст. 56 КЗ | В течение 2 месяцев со дня голосования | Не позднее 9 ноября 2023 года | Избирательная комиссия муниципального образования |