# Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1532
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики".

2. Федеральному агентству по делам национальностей:

разместить государственную программу Российской Федерации, утвержденную настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления;

принять меры по реализации мероприятий указанной государственной программы Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 217 "Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 12, ст. 1428);

постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 г. N 648 "О внесении изменения в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 33, ст. 4080);

пункт 62 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с предоставлением из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. N 798 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с предоставлением из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 41, ст. 4784);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. N 1024 "О внесении изменения в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7088);

постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2011 г. N 669 "О внесении изменений в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 34, ст. 4975);

постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. N 275 "О внесении изменения в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 15, ст. 1788);

постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. N 718 "О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 35, ст. 4509);

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1081 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 217" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6424);

постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 27 "О внесении изменения в федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 3, ст. 293);

постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2014 г. N 184 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1283);

постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 1243 "О внесении изменений в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6879);

постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. N 1269 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 49, ст. 6971);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. N 273 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 14, ст. 2120);

постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. N 776 "О внесении изменений в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 32, ст. 4765);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 г. N 881 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 36, ст. 5027);

постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2016 г. N 129 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 9, ст. 1267);

пункты 30 и 172 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 464 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 24, ст. 3525).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

| Председатель Правительства Российской Федерации | Д. Медведев |
| --- | --- |

# Государственная программа Российской Федерации
"Реализация государственной национальной политики"
(утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1532)

# Паспорт
государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"

| Ответственный исполнитель Программы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | - | отсутствуют |
| Участники Программы | - | Управление делами Президента Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Министерство внутренних дел Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | - | подпрограмма 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"; подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России"; подпрограмма 3 "Русский язык и языки народов России"; подпрограмма 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации"; подпрограмма 5 "Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации"; подпрограмма 6 "Российское казачество"; подпрограмма 7 "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве"; подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |
| Цели Программы | - | гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) |
| Задачи Программы | - | повышение эффективности вовлечения институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной политики Российской Федерации; развитие и совершенствование системы государственно-общественного партнерства в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации; укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации; обеспечение права на сохранение родного языка из числа языков народов России, его изучение и развитие; поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни; обеспечение бесконфликтной и эффективной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество; создание устойчивой системы государственно-общественного партнерства в сфере государственной политики в отношении российского казачества; снижение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений; создание условий и механизмов для эффективной реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации; уровень общероссийской гражданской идентичности; прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года; количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации за весь период действия государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"; количество членов казачьих обществ; доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан; количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности; количество федеральных государственных гражданских служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования; доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве опрошенных граждан |
| Срок реализации Программы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 25982454,8 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 2499815,9 тыс. рублей на 2018 год - 2118534,8 тыс. рублей на 2019 год - 2102845,7 тыс. рублей на 2020 год - 3670418,6 тыс. рублей на 2021 год - 3117453,7 тыс. рублей на 2022 год - 3119239,3 тыс. рублей на 2023 год - 3117453,8 тыс. рублей на 2024 год - 3119239,3 тыс. рублей на 2025 год - 3117453,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | выстроена эффективная система взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества по важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации; созданы условия эффективного использования потенциала молодежи в укреплении единства российской нации, межнационального мира и согласия; повышена эффективность межрегионального сотрудничества в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации; созданы условия для сохранения родных языков народов России, их изучения и развития; обеспечена поддержка коренных малочисленных народов Российской Федерации, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни; созданы условия для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество; снижено количество конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений; созданы условия и механизмы для эффективной реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |

# Паспорт
подпрограммы 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | - | Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по туризму |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | вовлечение институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной политики Российской Федерации |
| Задачи подпрограммы | - | повышение эффективности взаимодействия органов власти с национально-культурными автономиями и иными институтами гражданского общества и расширение участия общественности в реализации государственной национальной политики Российской Федерации; развитие потенциала молодежи и его использование в интересах социально-культурного развития страны, укрепления единства российской нации, упрочения межнационального мира и согласия |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ некоммерческих организаций; количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации |
| Срок реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 11796447,4 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 1485330,7 тыс. рублей на 2018 год - 1121231,5 тыс. рублей на 2019 год - 1119983,6 тыс. рублей на 2020 год - 1354983,6 тыс. рублей на 2021 год - 1342983,6 тыс. рублей на 2022 год - 1342983,6 тыс. рублей на 2023 год - 1342983,6 тыс. рублей на 2024 год - 1342983,6 тыс. рублей на 2025 год - 1342983,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | выстроена эффективная система взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества по важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации; созданы условия эффективного использования потенциала молодежи в укреплении единства российской нации, упрочении межнационального мира и согласия; повышена эффективность межрегионального сотрудничества в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации |

# Паспорт
подпрограммы 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | - | Управление делами Президента Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | укрепление единства российской нации и обеспечение этнокультурного развития народов России |
| Задачи подпрограммы | - | создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства; сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства; численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России |
| Срок реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 4476878 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 393519,1 тыс. рублей на 2018 год - 380817 тыс. рублей на 2019 год - 372755,4 тыс. рублей на 2020 год - 554982,2 тыс. рублей на 2021 год - 554946,6 тыс. рублей на 2022 год - 554982,2 тыс. рублей на 2023 год - 554946,7 тыс. рублей на 2024 год - 554982,2 тыс. рублей на 2025 год - 554946,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | обеспечено укрепление общероссийского гражданского единства и развитие этнокультурного многообразия народов России; обеспечена популяризация исторического и культурного наследия народов России |

# Паспорт
подпрограммы 3 "Русский язык и языки народов России"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Участник подпрограммы | - | Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | поддержка развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; обеспечение права на сохранение родного языка из числа языков народов России, его изучение и развитие |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение сохранения и развития русского языка; обеспечение сохранения и развития языков Российской Федерации |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России; доля языков народов России, учебники по которым включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве языков народов России |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 274600 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 4400 тыс. рублей на 2018 год - 6150 тыс. рублей на 2019 год - 4400 тыс. рублей на 2020 год - 44150 тыс. рублей на 2021 год - 42400 тыс. рублей на 2022 год - 44150 тыс. рублей на 2023 год - 42400 тыс. рублей на 2024 год - 44150 тыс. рублей на 2025 год - 42400 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | оказана поддержка развитию русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; оказана поддержка сохранению и развитию языков Российской Федерации |

# Паспорт
подпрограммы 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство культуры Российской Федерации |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Российской Федерации, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни |
| Задачи подпрограммы | - | создание условий для участия общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих права и интересы таких народов; содействие сохранению самобытных культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации; содействие улучшению качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | доля общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации, участвующих в решении вопросов, затрагивающих права и интересы таких народов, в общем количестве общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации; динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых в субъектах Российской Федерации, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы, по отношению к соответствующему показателю 2016 года; уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |
| Срок реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 1318395,4 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 128293,8 тыс. рублей на 2018 год - 124400,3 тыс. рублей на 2019 год - 121804,1 тыс. рублей на 2020 год - 157316,2 тыс. рублей на 2021 год - 157316,2 тыс. рублей на 2022 год - 157316,2 тыс. рублей на 2023 год - 157316,2 тыс. рублей на 2024 год - 157316,2 тыс. рублей на 2025 год - 157316,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | обеспечено повышение участия коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы; обеспечено содействие сохранению самобытных культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации; повышено качество жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; расширены международные гуманитарные контакты, способствующие продвижению российского опыта устойчивого развития коренных малочисленных народов Российской Федерации |

# Паспорт
подпрограммы 5 "Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Участник подпрограммы | - | Министерство внутренних дел Российской Федерации |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | создание условий для успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество |
| Задачи подпрограммы | - | разработка и внедрение научно-методических и образовательно-просветительских программ, информационно-справочных изданий, ресурсов информационного сопровождения процессов социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, в том числе для приема и содержания лиц, ходатайствующих о признании их беженцами, вынужденными переселенцами, а так же# вынужденных переселенцев и беженцев и прибывших с ними членов семьи |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, в отчетном году; доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, сдававших экзамен |
| Срок реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 767234,7 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 37779,1 тыс. рублей на 2018 год - 37779,1 тыс. рублей на 2019 год - 37779,1 тыс. рублей на 2020 год - 108982,9 тыс. рублей на 2021 год - 108982,9 тыс. рублей на 2022 год - 108982,9 тыс. рублей на 2023 год - 108982,9 тыс. рублей на 2024 год - 108982,9 тыс. рублей на 2025 год - 108982,9 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | разработаны научно-методические и образовательно-просветительские программы, справочная литература, ресурсы информационного сопровождения процессов социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; реализован комплекс мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов; обеспечены выплаты лицам, ходатайствующим о признании их беженцами, вынужденными переселенцами, а также вынужденным переселенцам, беженцам и прибывшим с ними членам семьи |

# Паспорт
подпрограммы 6 "Российское казачество"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Участник подпрограммы | - | Министерство культуры Российской Федерации |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | совершенствование механизмов общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества |
| Задачи подпрограммы | - | содействие привлечению российского казачества к государственной службе; развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества; повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы; количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма |
| Срок реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 485769,5 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 6666,3 тыс. рублей на 2018 год - 6453,5 тыс. рублей на 2019 год - 6311,7 тыс. рублей на 2020 год - 77723 тыс. рублей на 2021 год - 77723 тыс. рублей на 2022 год - 77723 тыс. рублей на 2023 год - 77723 тыс. рублей на 2024 год - 77723 тыс. рублей на 2025 год - 77723 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | обеспечено привлечение российского казачества к гражданской и иной службе; оказана поддержка сохранению и развитию самобытной культуры российского казачества и повышению его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма |

# Паспорт
подпрограммы 7 "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | - | Министерство образования Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений |
| Задачи подпрограммы | - | совершенствование системы мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; профилактика и предупреждение распространения ксенофобии, националистической идеологии, религиозной и расовой нетерпимости, фальсификации истории, направленных на разжигание межнациональной вражды и ненависти, на подрыв общественно-политической стабильности и целостности Российской Федерации |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | доля конфликтов, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации; доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, урегулированных на муниципальном уровне, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в муниципальных образованиях; доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень субъекта Российской Федерации, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации; доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень Российской Федерации, в общем числе конфликтных ситуаций, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций |
| Срок реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 5546618,4 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 314749 тыс. рублей на 2018 год - 314623,5 тыс. рублей на 2019 год - 314047 тыс. рублей на 2020 год - 1216515,9 тыс. рублей на 2021 год - 677336,6 тыс. рублей на 2022 год - 677336,6 тыс. рублей на 2023 год - 677336,6 тыс. рублей на 2024 год - 677336,6 тыс. рублей на 2025 год - 677336,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | реализованы профилактические меры по предотвращению распространения ксенофобии, националистической идеологии, религиозной и расовой нетерпимости, фальсификации истории, направленных на разжигание межнациональной вражды и ненависти, на подрыв общественно-политической стабильности и целостности Российской Федерации; обеспечено эффективное использование системы мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, включая ее научно-методическое и экспертное сопровождение |

# Паспорт
подпрограммы 8 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | - | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | создание условий и механизмов для эффективной реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |
| Задачи подпрограммы | - | повышение эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"; повышение профессиональной компетентности государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, осуществляющих функции по реализации государственной национальной политики Российской Федерации и обеспечивающих реализацию государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования; итоговая оценка качества финансового менеджмента ответственного исполнителя государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |
| Срок реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 1316511,4 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 129077,9 тыс. рублей на 2018 год - 127079,9 тыс. рублей на 2019 год - 125764,8 тыс. рублей на 2020 год - 155764,8 тыс. рублей на 2021 год - 155764,8 тыс. рублей на 2022 год - 155764,8 тыс. рублей на 2023 год - 155764,8 тыс. рублей на 2024 год - 155764,8 тыс. рублей на 2025 год - 155764,8 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | обеспечено выполнение целей, задач и показателей государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" в целом, по подпрограммам и основным мероприятиям; повышено качество исполнения государственных функций в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации; повышено качество реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" путем увеличения числа государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования |

# I. Приоритеты и цели государственной национальной политики Российской Федерации, в том числе общие требования к реализации государственной национальной политики Российской Федерации субъектами Российской Федерации

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (далее - Программа) основываются на положениях Конституции Российской Федерации, Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики", Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р, Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", модельного закона "О патриотическом воспитании", принятого на сорок втором пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (постановление от 16 апреля 2015 г. N 42-6), модельного закона "Об основах этнокультурного взаимодействия государств - участников Содружества Независимых Государств", принятого на сороковом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (постановление от 18 апреля 2014 г. N 40-13), международных актов, ратифицированных Российской Федерацией.

Приоритеты и цели государственной национальной политики Российской Федерации определены Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Приоритетными направлениями государственной национальной политики Российской Федерации являются:

совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;

обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;

создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной сфере;

развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения;

обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации;

информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества;

развитие международного сотрудничества в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.

Целями государственной национальной политики Российской Федерации являются:

упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;

успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.

Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года определены задачи, касающиеся:

совершенствования государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

обеспечения равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;

обеспечения социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

содействия национально-культурному развитию;

образования, патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения;

поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России;

формирования системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

информационного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

совершенствования взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации.

До недавнего времени субъекты Российской Федерации реализовывали региональные государственные программы (подпрограммы) в сфере государственной национальной политики, ограниченные рамками федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)".

При этом некоторые региональные государственные программы не соответствовали приоритетам, целям и задачам государственной национальной политики Российской Федерации, определенным Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Кроме того, ряд субъектов Российской Федерации не имел отдельных профильных региональных программ или подпрограмм и не принимал активного участия в реализации государственной национальной политики.

Программа ставит целью координацию реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года с учетом оптимизации бюджетных ассигнований и ориентации на положительный мультипликативный результат в смежных сферах государственного управления (культура, туризм, образование, социальное обеспечение, занятость, миграция), а также позитивное влияние на общественно-политические процессы и инвестиционную привлекательность субъектов Российской Федерации.

# II. Общая характеристика участия субъектов Российской Федерации в реализации Программы

Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления участвуют в Программе в части реализации полномочий, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях достижения наибольшего эффекта реализации государственной национальной политики Российской Федерации в рамках Программы предоставляются и распределяются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.

Субсидии предусматриваются в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Главными распорядителями средств федерального бюджета являются Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство образования и науки Российской Федерации.

Главный распорядитель средств федерального бюджета вместе с федеральными органами исполнительной власти - участниками Программы осуществляют экспертизу проектов региональных государственных программ на предмет их соответствия задачам Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, целям основных мероприятий Программы с учетом текущей ситуации в сфере межнациональных отношений в соответствующих субъектах Российской Федерации и документов государственного стратегического планирования.

При разработке проекта региональной государственной программы субъект Российской Федерации может учитывать рекомендации главного распорядителя средств федерального бюджета. В качестве механизмов контроля за исполнением субъектами Российской Федерации принятых в рамках Программы обязательств используется мониторинг реализации региональных программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации по установленным в таких программах индикаторам и отчетности.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении N 1.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении N 2.

Сведения об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в приложении N 3.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета приведено в приложении N 4.

План реализации Программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов приведен в приложении N 5.

Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках Программы приведены в приложении N 6.

Правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в рамках реализации Программы приведены в приложении N 7.

Правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в рамках реализации Программы приведены в приложении N 8.

Приложение N 1
к проекту государственной программы
Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики"

# Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", подпрограмм государственной программы и их значениях

| Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Ответственный федеральный орган исполнительной власти | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| # Государственная программа Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации | процентов | ФАДН России | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
| 2. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | процентов | ФАДН России | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 3. | Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года | процентов | ФАДН России |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 4. | Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации за весь период действия государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | единиц | ФАДН России | - | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 5. | Количество членов казачьих обществ, тыс. человек | тыс. человек | ФАДН России | - | 180 | 182 | 185 | 188 | 191 | 195 | 198 | 200 | 206 |
| 6. | Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан | процентов | ФАДН России | - | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 7. | Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности | единиц | ФАДН России |  | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| 8. | Количество федеральных государственных гражданских служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | человек | ФАДН России | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 9. | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общей численности граждан Российской Федерации | процентов | ФАДН России | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| # Подпрограмма 1. Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ некоммерческих организаций | тыс. человек | ФАДН России | - | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| 11. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | тыс. человек | ФАДН России | - | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| # Подпрограмма 2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. человек | ФАДН России |  | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 780 |
| 13. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. человек | ФАДН России | 195 | 220 | 245 | 275 | 305 | 335 | 365 | 400 | 430 | 460 |
| # Подпрограмма 3. Русский язык и языки народов России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России | тыс. человек | ФАДН России | - | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 |
| 15. | Доля языков народов России, учебники по которым включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве языков народов России | процентов | ФАДН России | - | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| # Подпрограмма 4. Коренные малочисленные народы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Доля общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации, участвующих в решении вопросов, затрагивающих права и интересы таких народов, в общем количестве общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации | процентов | ФАДН России | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 17. | Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых в субъектах Российской Федерации, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы, по отношению к соответствующему показателю 2016 года | процентов | ФАДН России |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| 18. | Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | тыс. рублей | ФАДН России | - | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| # Подпрограмма 5. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, в отчетном году | тыс. человек | ФАДН России | - | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| 20. | Доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, сдававших экзамен | процентов | ФАДН России | - | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 70 |
| # Подпрограмма 6. Российское казачество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Количество членов казачьих обществ, тыс. человек | тыс. человек | ФАДН России | - | 180 | 182 | 185 | 188 | 191 | 195 | 198 | 200 | 206 |
| 22. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | тыс. человек | ФАДН России | - | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| # Подпрограмма 7. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Доля конфликтов, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации | процентов | ФАДН России | - | 50 | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| 24. | Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, урегулированных на муниципальном уровне, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в муниципальных образованиях | процентов | ФАДН России | - | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 85 |
| 25. | Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень субъекта Российской Федерации, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации | процентов | ФАДН России | - | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 26. | Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень Российской Федерации, в общем числе конфликтных ситуаций, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций | процентов | ФАДН России | - | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| # Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Количество государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | тыс. человек | ФАДН России | - | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 |
| 28. | Итоговая оценка качества финансового менеджмента ответственного исполнителя государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | баллов | Минфин России | - | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |

Приложение N 2
к проекту государственной программы
Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики"

# Перечень
основных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный федеральный орган исполнительной власти | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| # Подпрограмма 1. Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества | ФАДН России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | создание эффективной системы взаимодействия органов власти с национально-культурными автономиями и иными институтами гражданского общества по важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | оказание некоммерческим организациям государственной поддержки в сфере духовно-просветительской деятельности в виде предоставления из федерального бюджета субсидии на цели, предусмотренные правилами предоставления субсидий из федерального бюджета; разработка научно-методической программы обучения представителей некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации и оказывающих общественно полезные услуги; проведение мероприятий в целях выявления лучших практик деятельности институтов гражданского общества в сфере межнациональных отношений, укрепления мира и согласия и повышения мотивации участия некоммерческих организаций в реализации задач государственной национальной политики Российской Федерации, определенных Стратегией государственной национальной политики на период до 2025 года, и в реализации мероприятий государственной программы; повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти с национально-культурными автономиями и иными институтами гражданского общества и расширение общественного участия в реализации государственной национальной политики Российской Федерации; проведение мероприятий просветительско-образовательного характера для институтов гражданского общества в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации; проведение мероприятий, направленных на патриотическое, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения | количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности, единиц; доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, процентов; количество граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ некоммерческих организаций, тыс. человек |
| 2. Основное мероприятие 1.2. Реализация мер по развитию потенциала молодежи и его использованию в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | ФАДН России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | создание условий для эффективного использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны, укрепления единства российской нации, упрочения межнационального мира и согласия; увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации; создание условий для успешной социализации, интеграции и эффективной самореализации молодежи | развитие системы лагерных смен, многонациональных молодежных слетов с обучающими программами, включающими этническую составляющую; поддержка межрегионального взаимодействия молодежи (фестивали, научно-практические конференции, дискуссионные клубы, молодежные обмены), участия в международных информационных молодежных проектах, направленных на взаимное утверждение ценностей российской и мировой культуры; развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для участия молодежных объединений и некоммерческих организаций в реализации государственной национальной политики Российской Федерации; стимулирование интереса молодежи к культурному и историческому наследию России, поддержка участия молодежи в реализации проектов, направленных на укрепление единства российской нации (акции, форумы и фестивали); привлечение молодежи к активной общественной деятельности в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, процентов; уровень общероссийской гражданской идентичности, процентов; количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, тыс. человек |
| # Подпрограмма 2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основное мероприятие 2.1. Укрепление общероссийского гражданского единства | ФАДН России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений; увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на цели, предусмотренные Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации; организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений (всероссийские конгрессы, фестивали, конкурсы, форумы); планирование и проведение информационных кампаний, акций, конкурсов, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений; реализация проектов и программ, направленных на воспитание патриотизма; поддержка издательских проектов и программ, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, присуждение премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, процентов; уровень общероссийской гражданской идентичности, процентов; количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек |
| 4. Основное мероприятие 2.2. Содействие сохранению этнокультурного многообразия народов России | ФАДН России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | сохранение этнокультурного многообразия народов России, обеспечение популяризации исторического и культурного наследия народов России | реализация мероприятий, направленных на формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, развитие культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России; ознакомление граждан России и международной общественности с культурой народов России; формирование позитивного имиджа Северо-Кавказского региона Российской Федерации; формирование позитивного международного имиджа Российской Федерации путем осуществления мер по сохранению и развитию культур народов Российской Федерации; распространение знаний о традициях, культуре и народах России, активизация творчества народных мастеров декоративно-прикладного искусства и художников по восстановлению забытых технологий изготовления изделий | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности граждан Российской Федерации, процентов; численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тыс. человек |
| # Подпрограмма 3. Русский язык и языки народов России |  |  |  |  |  |  |
| 5. Основное мероприятие 3.1. Поддержка и популяризация русского языка | ФАДН России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | поддержка развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения | организация и проведение просветительских информационных кампаний, серии интерактивных лекций, фестивалей, направленных на популяризацию и поддержку русского языка; распространение передового педагогического опыта преподавания русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения | количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации за весь период действия программы, единиц; уровень общероссийской гражданской идентичности, процентов; количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России, тыс. человек |
| 6. Основное мероприятие 3.2. Поддержка языков народов России | ФАДН России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | поддержка сохранения и развития языков Российской Федерации | проведение мероприятий, направленных на изучение и выработку предложений по созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, укрепление общероссийского гражданского единства с учетом языковой ситуации в субъектах Российской Федерации и статуса языков народов России; обеспечение прав граждан на изучение языков народов России; использование в системе образования двуязычия и многоязычия как эффективного пути сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия; разработка методических рекомендаций и учебных пособий, посвященных вопросам изучения языков народов России, с участием ученых и экспертов | количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации за весь период действия программы, единиц; доля языков народов России, учебники по которым включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве языков народов России, процентов |
| # Подпрограмма 4. Коренные малочисленные народы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 7. Основное мероприятие 4.1. Содействие участию коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов государственного и местного управления | ФАДН России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | повышение участия общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих права и интересы коренных малочисленных народов; увеличение количества общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации | осуществление мероприятий, направленных на увеличение вовлеченности общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, государственное управление и местное самоуправление | прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года, процентов; доля общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации, участвующих в решении вопросов, затрагивающих права и интересы таких народов, в общем количестве общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации, процентов |
| 8. Основное мероприятие 4.2. Сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации | ФАДН России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | содействие сохранению самобытных культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации | популяризация исторического и культурного наследия коренных малочисленных народов России; содействие сохранению традиционной культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов граждан Российской Федерации, росту потребности представителей коренных малочисленных народов в культурно-досуговых мероприятиях, повышению спроса на изделия традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов | прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года, процентов; динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых в субъектах Российской Федерации, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы, по отношению к соответствующему показателю 2016 года, процентов |
| 9. Основное мероприятие 4.3. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | ФАДН России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | повышение качества жизни, уровня занятости, доступа к образовательным услугам, сохранение традиционного образа жизни, создание условий для ведения традиционной хозяйственной деятельности и традиционного природопользования, сохранение традиционной среды обитания в местах расселения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | оказание государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации посредством предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации к соответствующему показателю 2016 года, процентов; уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, тыс. рублей |
| # Подпрограмма 5. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 10. Основное мероприятие 5.1. Научно-методическое и информационное сопровождение социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | ФАДН России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | разработка и внедрение научно-методических и образовательно-просветительских программ, информационно-справочных изданий, ресурсов информационного сопровождения процессов социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | реализация комплекса мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов | доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве опрошенных граждан, процентов; доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, сдававших экзамен, процентов |
| 11. Основное мероприятие 5.2. Реализация мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов | МВД России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | реализация комплекса мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов; обеспечение выплат лицам, ходатайствующим о признании их беженцами, вынужденными переселенцами, а также прибывшим с ними членам семьи | содействие развитию и реализации адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество; проведение мероприятий, направленных на выявление вопросов и выработку эффективных решений и направлений деятельности по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигрантов, популяризация легального труда мигрантов и улучшение восприятия образа мигранта в российском обществе; создание интернет-ресурса, посвященного вопросам социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; обеспечение выплат лицам, ходатайствующим о признании их беженцами, вынужденными переселенцами, а также прибывшим с ними членам семьи | доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве опрошенных граждан, процентов; количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, в отчетном году, тыс. человек |
| # Подпрограмма 6. Российское казачество |  |  |  |  |  |  |
| 12. Основное мероприятие 6.1. Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | Федеральное агентство по делам национальностей | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | оказано содействие в привлечении российского казачества на гражданскую и иную службу | создание информационного ресурса, посвященного проблемам казачества; проведение мероприятий, направленных на преодоление разделения российского казачества, выработку форматов взаимодействия с общественными организациями казаков, содействие развитию и консолидации российского казачества посредством усиления его роли в решении задач государственного, регионального и местного значения; формирование эффективных механизмов общественно-государственного партнерства, содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве, в том числе путем поддержки создания Всероссийского казачьего общества | количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы, тыс. человек |
| 13. Основное мероприятие 6.2. Сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма | ФАДН России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | поддержка самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения | реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, культурного наследия казачества, развитие казачьего движения, пропаганды традиционных семейных и культурных ценностей, воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества; методическое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества | количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, тыс. человек |
| # Подпрограмма 7. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве |  |  |  |  |  |  |
| 14. Основное мероприятие 7.1. Мониторинг состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений | ФАДН России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | совершенствование системы мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций | обеспечение эффективного использования системы мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, включая ее научно-методическое и экспертное сопровождение | доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан, процентов; доля конфликтов, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации, процентов; доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень Российской Федерации, в общем количестве конфликтных ситуаций, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, процентов |
| 15. Основное мероприятие 7.2. Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды | ФАДН России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | реализация профилактических мер по предотвращению распространения ксенофобии, националистической идеологии, религиозной и расовой нетерпимости, фальсификации истории, разжигания межнациональной вражды и ненависти, нарушения общественно-политической стабильности и территориальной целостности Российской Федерации | изучение лучших практик с последующей разработкой и внедрением методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике распространения экстремистской идеологии; реализация мероприятий по выявлению новых рисков и подготовке сценарных прогнозов недопущения конфликтов и (или) их раннего выявления; реализация мер по профилактике распространения экстремистской идеологии, включая подготовку специалистов, создание экспертной панели для возможности оперативно выявлять и своевременно реагировать на зарождающиеся конфликты в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, проведение социологических исследований, направленных на раннее предупреждение конфликтов на проблемных территориях и профилактику экстремизма в молодежной среде | доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан, процентов; доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень субъекта Российской Федерации, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации, процентов; доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, урегулированных на муниципальном уровне, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в муниципальных образованиях, процентов |
| # Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |  |  |  |  |  |  |
| 16. Основное мероприятие 8.1. Совершенствование управления реализацией программы, мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | ФАДН России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, по подпрограммам и основным мероприятиям | обеспечение деятельности центрального аппарата ФАДН России; повышение эффективности и качества работы в части планирования и исполнения средств федерального бюджета, своевременной, полной и качественной подготовки и сдачи бухгалтерской отчетности, направления государственных гражданских служащих на повышение квалификации; нормативно-правовое, методическое, аналитическое и информационное сопровождение реализации государственной программы, создание механизма мониторинга реализации государственной программы | количество федеральных государственных гражданских служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, человек; итоговая оценка качества финансового менеджмента ответственного исполнителя государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", баллов |
| 17. Основное мероприятие 8.2. Развитие кадрового потенциала в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | ФАДН России | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации в субъектах Российской Федерации | повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации; организация обучающих семинаров по повышению квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации в субъектах Российской Федерации; разработка методических рекомендаций по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | количество федеральных государственных гражданских служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, человек; количество государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, тыс. человек |

Приложение N 3
к проекту государственной программы
Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики"

# Сведения
об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"

| Наименование правового акта | Основные положения правового акта | Срок внесения в Правительство Российской Федерации (месяц) | Основания разработки (статус)* | Реквизиты документа** | Ответственный за разработку правового акта | Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| # Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 1. Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | определение целей, порядка и условий распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям в целях государственной поддержки мероприятий в сфере духовно-просветительской деятельности, направленных на снижение межэтнической и межконфессиональной напряженности на территории Российской Федерации | февраль | 2 |  | ФАДН России | подпрограмма 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации", основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества |
| # Приказ федерального органа исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |
| 2. Об утверждении формы заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | определение формы и требований к заявке, предоставляемой некоммерческими организациями в ФАДН России в целях получения субсидии |  | 2 |  | ФАДН России | подпрограмма 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации", основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества |
| 3. Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | установление формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации |  | 2 |  | ФАДН России | подпрограмма 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации", основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества |
| 4. Порядок и сроки представления некоммерческими организациями отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | определение по согласованию с Минфином России правил представления некоммерческими организациями отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |  | 2 |  | ФАДН России | подпрограмма 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации", основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества |
| 5. Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | установление формы соглашения, заключаемого ФАДН России с субъектами Российской Федерации в целях предоставления субсидии |  | 2 |  | ФАДН России | подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России", основное мероприятие 2.1. Укрепление общероссийского гражданского единства |
| 6. Об утверждении формы заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" и сроков ее представления | определение формы заявки, представляемой субъектом Российской Федерации в ФАДН России в целях перечисления средств субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации, и сроков ее представления |  | 2 |  | ФАДН России | подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России", основное мероприятие 2.1. Укрепление общероссийского гражданского единства |
| 7. Об утверждении формы соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | установление формы соглашения, заключаемого ФАДН России с субъектами Российской Федерации, получающими субсидию |  | 2 |  | ФАДН России | подпрограмма 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации", основное мероприятие 4.3. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |
| 8. Об утверждении формы заявки, представляемой субъектами Российской Федерации в целях получения субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", и сроков ее представления | определение формы заявки, представляемой субъектом Российской Федерации в ФАДН России в целях перечисления средств субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации, и сроков ее представления |  | 2 |  | ФАДН России | подпрограмма 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации", основное мероприятие 4.3. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |
| # 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| # Приказ федерального органа исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |
| 9. Об утверждении методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации по профилактике распространения экстремистской идеологии | разработка методических рекомендаций в целях повышения эффективности реализации мер, направленных на профилактику экстремистской деятельности |  | 2 |  | ФАДН России | подпрограмма 7 "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве", основное мероприятие 7.2. Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды |

_____________________________

* Если основанием для разработки является план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, присваивается статус "1", если основанием для разработки является план мероприятий ("дорожная карта"), присваивается статус "2", если основанием для разработки является поручение Президента Российской Федерации/Правительства Российской Федерации, присваивается статус "3", если разработка правового акта является инициативой ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы, присваивается статус "4".

** Дата, номер документа, являющегося основанием для разработки правового акта, номер пункта (при наличии).

Приложение N 4
к проекту государственной программы
Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики"

# Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" за счет средств федерального бюджета

| Статус | Наименование структурного элемента | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2 года, предшествующие отчетному году |  |  |  | отчетный год |  | текущий год (план) | очередной финансовый год (план) | первый год планового периода (план) | второй год планового периода (план) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа 46 | "Реализация государственной национальной политики" | федеральный бюджет | X | 46 | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2499815,9 | 2118534,8 | 2102845,7 | 3670418,6 | 3117453,7 | 3119239,3 | 3117453,8 | 3119239,3 | 3117453,7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2100584,9 | 1720243,8 | 1707431,3 | 3273254,2 | 2722039,3 | 2722074,9 | 2722039,4 | 2722074,9 | 2722039,3 |
|  |  | Минкультуры России | 054 | 46 | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14374,3 | 13915,5 | 13609,7 | 13609,7 | 13609,7 | 13609,7 | 13609,7 | 13609,7 | 13609,7 |
|  |  | Минобрнауки России | 074 | 46 | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 198577,6 | 197346,4 | 196525,6 | 196525,6 | 196525,6 | 196525,6 | 196525,6 | 196525,6 | 196525,6 |
|  |  | Росмолодежь | 091 | 46 | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  |  | Роспечать | 135 | 46 | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 |
|  |  | Ростуризм | 174 | 46 | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МВД России | 188 | 46 | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 |
|  |  | Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 46 | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|  |  | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 385 | 46 | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
|  |  | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" | 386 | 46 | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Подпрограмма 1 | "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" | федеральный бюджет | X | 46 | 1 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1485330,7 | 1121231,5 | 1119983,6 | 1354983,6 | 1342983,6 | 1342983,6 | 1342983,6 | 1342983,6 | 1342983,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 1 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1445753,1 | 1083885,1 | 1083458 | 1318458 | 1306458 | 1306458 | 1306458 | 1306458 | 1306458 |
|  |  | Минобрнауки России | 074 | 46 | 1 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 38577,6 | 37346,4 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 |
|  |  | Ростуризм | 174 | 46 | 1 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 01 | обеспечение эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества | федеральный бюджет | X | 46 |  | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1416100 | 1055000 | 1055000 | 1120000 | 1108000 | 1108000 | 1108000 | 1108000 | 1108000 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 1 | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1416100 | 1055000 | 1055000 | 1120000 | 1108000 | 1108000 | 1108000 | 1108000 | 1108000 |
| Основное мероприятие 02 | реализация мер по развитию потенциала молодежи и его использованию в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | федеральный бюджет | X | 46 |  | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 69230,7 | 66231,5 | 64983,6 | 234983,6 | 234983,6 | 234983,6 | 234983,6 | 234983,6 | 234983,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 1 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 29653,1 | 28885,1 | 28458 | 198458 | 198458 | 198458 | 198458 | 198458 | 198458 |
|  |  | Минобрнауки России | 074 | 46 | 1 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 38577,6 | 37346,4 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 |
|  |  | Ростуризм | 174 | 46 | 1 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | федеральный бюджет | X | 46 | 2 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 393519,1 | 380817 | 372755,4 | 554982,2 | 554946,6 | 554982,2 | 554946,7 | 554982,2 | 554946,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 2 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 386319,1 | 373767 | 365805,4 | 548032,2 | 547996,6 | 548032,2 | 547996,7 | 548032,2 | 547996,6 |
|  |  | Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 46 | 2 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|  |  | Минкультуры России | 054 | 46 | 2 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4700 | 4550 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Основное мероприятие 01 | укрепление общероссийского гражданского единства | федеральный бюджет | X | 46 |  | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 358041,5 | 345278,7 | 339538 | 437683,1 | 439284,8 | 437683,1 | 439284,8 | 437683,1 | 439284,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 2 | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 355541,5 | 342778,7 | 337038 | 435183,1 | 436784,8 | 435183,1 | 436784,8 | 435183,1 | 436784,8 |
|  |  | Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 46 | 2 | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Основное мероприятие 02 | содействие сохранению этнокультурного многообразия народов России | федеральный бюджет | X | 46 |  | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 35477,6 | 35538,3 | 33217,4 | 117299,1 | 115661,8 | 117299,1 | 115661,9 | 117299,1 | 115661,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 2 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30777,6 | 30988,3 | 28767,4 | 112849,1 | 111211,8 | 112849,1 | 111211,9 | 112849,1 | 111211,8 |
|  |  | Минкультуры России | 054 | 46 | 2 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4700 | 4550 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Подпрограмма 3 | "Русский язык и языки народов России" | федеральный бюджет | X | 46 | 3 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4400 | 6150 | 4400 | 44150 | 42400 | 44150 | 42400 | 44150 | 42400 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 3 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4400 | 4400 | 4400 | 42400 | 42400 | 42400 | 42400 | 42400 | 42400 |
|  |  | Роспечать | 135 | 46 | 3 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 |
| Основное мероприятие 01 | поддержка и популяризация русского языка | федеральный бюджет | X | 46 |  | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 3 | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Основное мероприятие 02 | поддержка языков народов России | федеральный бюджет | X | 46 |  | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4400 | 6150 | 4400 | 24150 | 22400 | 24150 | 22400 | 24150 | 22400 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 3 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4400 | 4400 | 4400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 |
|  |  | Роспечать | 135 | 46 | 3 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 |
| Подпрограмма 4 | "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" | федеральный бюджет | X | 46 | 4 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 128293,8 | 124400,3 | 121804,1 | 157316,2 | 157316,2 | 157316,2 | 157316,2 | 157316,2 | 157316,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 4 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 120285,8 | 116488,3 | 113956,1 | 149468,2 | 149468,2 | 149468,2 | 149468,2 | 149468,2 | 149468,2 |
|  |  | Минкультуры России | 054 | 46 | 4 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3008 | 2912 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 |
|  |  | Росмолодежь | 091 | 46 | 4 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Основное мероприятие 01 | содействие участию коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов государственного и местного управления | федеральный бюджет | X | 46 |  | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 4 | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Основное мероприятие 02 | сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации | федеральный бюджет | X | 46 |  | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8008 | 7912 | 7848 | 33360,1 | 33360,1 | 33360,1 | 33360,1 | 33360,1 | 33360,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 4 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 25512,1 | 25512,1 | 25512,1 | 25512,1 | 25512,1 | 25512,1 |
|  |  | Минкультуры России | 054 | 46 | 4 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3008 | 2912 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 |
|  |  | Росмолодежь | 091 | 46 | 4 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Основное мероприятие 03 | повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | федеральный бюджет | X | 46 |  | 03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 120285,8 | 116488,3 | 113956,1 | 113956,1 | 113956,1 | 113956,1 | 113956,1 | 113956,1 | 113956,1 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 4 | 03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 120285,8 | 116488,3 | 113956,1 | 113956,1 | 113956,1 | 113956,1 | 113956,1 | 113956,1 | 113956,1 |
| Подпрограмма 5 | "Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации" | федеральный бюджет | X | 46 | 5 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 108982,9 | 108982,9 | 108982,9 | 108982,9 | 108982,9 | 108982,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 5 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 71203,8 | 71203,8 | 71203,8 | 71203,8 | 71203,8 | 71203,8 |
|  |  | МВД России | 188 | 46 | 5 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 |
| Основное мероприятие 01 | научно-методическое и информационное сопровождение социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | федеральный бюджет | X | 46 |  | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 5 | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 |
| Основное мероприятие 02 | реализация мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов | федеральный бюджет | X | 46 |  | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 52982,9 | 52982,9 | 52982,9 | 52982,9 | 52982,9 | 52982,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 5 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 15203,8 | 15203,8 | 15203,8 | 15203,8 | 15203,8 | 15203,8 |
|  |  | МВД России | 188 | 46 | 5 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 |
| Подпрограмма 6 | "Российское казачество" | федеральный бюджет | X | 46 | 6 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6666,3 | 6453,5 | 6311,7 | 77723 | 77723 | 77723 | 77723 | 77723 | 77723 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 6 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 71411,3 | 71411,3 | 71411,3 | 71411,3 | 71411,3 | 71411,3 |
|  |  | Минкультуры России | 054 | 46 | 6 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6666,3 | 6453,5 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 |
| Основное мероприятие 01 | создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | федеральный бюджет | X | 46 |  | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 27285,6 | 27285,6 | 27285,6 | 27285,6 | 27285,6 | 27285,6 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 6 | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 27285,6 | 27285,6 | 27285,6 | 27285,6 | 27285,6 | 27285,6 |
| Основное мероприятие 02 | сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма | федеральный бюджет | X | 46 |  | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6666,3 | 6453,5 | 6311,7 | 50437,4 | 50437,4 | 50437,4 | 50437,4 | 50437,4 | 50437,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 6 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 44125,7 | 44125,7 | 44125,7 | 44125,7 | 44125,7 | 44125,7 |
|  |  | Минкультуры России | 054 | 46 | 6 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6666,3 | 6453,5 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 |
| Подпрограмма 7 | "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве" | федеральный бюджет | X | 46 | 7 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 314749 | 314623,5 | 314047 | 1216515,9 | 677336,6 | 677336,6 | 677336,6 | 677336,6 | 677336,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 7 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14749 | 14623,5 | 14047 | 916515,9 | 377336,6 | 377336,6 | 377336,6 | 377336,6 | 377336,6 |
|  |  | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 385 | 46 | 7 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
|  |  | Минобрнауки России | 074 | 46 | 7 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |
|  |  | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" | 386 | 46 | 7 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Основное мероприятие 01 | мониторинг состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений | федеральный бюджет | X | 46 |  | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 693075,3 | 153896 | 153896 | 153896 | 153896 | 153896 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 7 | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 693075,3 | 153896 | 153896 | 153896 | 153896 | 153896 |
| Основное мероприятие 02 | реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды | федеральный бюджет | X | 46 |  | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 304749 | 304623,5 | 304047 | 523440,6 | 523440,6 | 523440,6 | 523440,6 | 523440,6 | 523440,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 7 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4749 | 4623,5 | 4047 | 223440,6 | 223440,6 | 223440,6 | 223440,6 | 223440,6 | 223440,6 |
|  |  | Минобрнауки России | 074 | 46 | 7 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |
|  |  | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 385 | 46 | 7 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
|  |  | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" | 386 | 46 | 7 | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Подпрограмма 8 | "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | федеральный бюджет | X | 46 | 8 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 129077,9 | 127079,9 | 125764,8 | 155764,8 | 155764,8 | 155764,8 | 155764,8 | 155764,8 | 155764,8 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 8 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 129077,9 | 127079,9 | 125764,8 | 155764,8 | 155764,8 | 155764,8 | 155764,8 | 155764,8 | 155764,8 |
| Основное мероприятие 01 | совершенствование управления реализацией программы, мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | федеральный бюджет | X | 46 |  | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 129077,9 | 127079,9 | 125764,8 | 125764,8 | 125764,8 | 125764,8 | 125764,8 | 125764,8 | 125764,8 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 8 | 01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 129077,9 | 127079,9 | 125764,8 | 125764,8 | 125764,8 | 125764,8 | 125764,8 | 125764,8 | 125764,8 |
| Основное мероприятие 02 | развитие кадрового потенциала в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | федеральный бюджет | X | 46 |  | 03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАДН России | 380 | 46 | 8 | 03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

Приложение N 5
к проекту государственной программы
Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики"

# План
реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. Подпрограмма 1. Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации |  | ФАДН России | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. Контрольное событие 1.1. Подведены и опубликованы итоги отбора некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  | 31 июля 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Контрольное событие 1.2. Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Контрольное событие 1.3. Принято постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | 1 | ФАДН России | 31 марта 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Контрольное событие 1.4. Подведены и опубликованы итоги отбора некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  | 31 июля 2018 г. |  |  |  |  |  |
| 1.5. Контрольное событие 1.5. Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 1.6. Контрольное событие 1.6. Подведены и опубликованы итоги отбора некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 июля 2019 г. |  |
| 1.7. Контрольное событие 1.7. Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 1.8. Контрольное событие 1.8. Проведен Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Контрольное событие 1.9. Проведен Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 1.10. Контрольное событие 1.10. Проведен Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 1.11. Контрольное событие 1.11. Проведен молодежный этнокультурный лагерь "Диалог культур" (на базе комплекса "Этномир", Калужская область) в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  | 30 сентября 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. Контрольное событие 1.12. Проведен молодежный этнокультурный лагерь "Диалог культур" (на базе комплекса "Этномир", Калужская область) в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 1.13. Контрольное событие 1.13. Проведен молодежный этнокультурный лагерь "Диалог культур" (на базе комплекса "Этномир", Калужская область) в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 1.14. Контрольное событие 1.14. Предоставлена субсидия бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в 2017 году | 1 | Минобрнауки России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. Контрольное событие 1.15. Предоставлена субсидия бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в 2018 году | 1 | Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 1.16. Контрольное событие 1.16. Предоставлена субсидия бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в 2019 году | 1 | Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 1.17. Контрольное событие 1.17. Проведена Всероссийская историко-патриотическая акция "Линейка памяти" в 2017 году | 1 | Ростуризм |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. Контрольное событие 1.18. Организован и проведен Всероссийский форум тюркской молодежи "Золото тюрков" в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. Контрольное событие 1.19. Организован и проведен Всероссийский форум тюркской молодежи "Золото тюрков" в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 1.20. Контрольное событие 1.20. Организован и проведен Всероссийский форум тюркской молодежи "Золото тюрков" в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 2. Подпрограмма 2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России |  | ФАДН России | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. Контрольное событие 2.1. Заключены соглашения о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 1 | ФАДН России | 1 марта 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Контрольное событие 2.2. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 1 | ФАДН России |  | 25 апреля 2017 г. | 25 июля 2017 г. | 25 октября 2017 г. 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Контрольное событие 2.3. Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении субсидий в 2016 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Контрольное событие 2.4. Заключены соглашения о предоставлении в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 1 | ФАДН России |  |  |  |  | 1 марта 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Контрольное событие 2.5. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  | 25 апреля 2018 г. | 25 июля 2018 г. | 25 октября 2018 г. 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 2.6. Контрольное событие 2.6. Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении субсидий в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 2.7. Контрольное событие 2.7. Заключены соглашения о предоставлении в 2019 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 марта 2019 г. |  |  |  |
| 2.8. Контрольное событие 2.8. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении в 2019 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 апреля 2019 г. | 25 июля 2019 г. | 25 октября 2019 г. 31 декабря 2019 |
| 2.9. Контрольное событие 2.9. Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении субсидий в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 2.10. Контрольное событие 2.10. Проведен международный фотоконкурс "Русская цивилизация" в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Контрольное событие 2.11. Проведен международный фотоконкурс "Русская цивилизация" в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 2.12. Контрольное событие 2.12. Проведен международный фотоконкурс "Русская цивилизация" в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 2.13. Контрольное событие 2.13. Издан журнал "Вестник российской нации" в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. Контрольное событие 2.14. Издан журнал "Вестник российской нации" в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 2.15. Контрольное событие 2.15. Издан журнал "Вестник российской нации" в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 2.16. Контрольное событие 2.16. Осуществлено финансирование расходов, связанных с выплатой одной ежегодной премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации, в 2017 году | 1 | Управление делами Президента Российской Федерации |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. Контрольное событие 2.17. Осуществлено финансирование расходов, связанных с выплатой одной ежегодной премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации, в 2018 году | 1 | Управление делами Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 2.18. Контрольное событие 2.18. Осуществлено финансирование расходов, связанных с выплатой одной ежегодной премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации, в 2019 году | 1 | Управление делами Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 2.19. Контрольное событие 2.19. Проведен Всероссийский конгресс этнографов и антропологов по проблемам межнациональных отношений в 2017 году (проводится один раз в 2 года) | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. Контрольное событие 2.20. Проведен Всероссийский конгресс этнографов и антропологов по проблемам межнациональных отношений в 2019 году (проводится один раз в 2 года) | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 2.21. Контрольное событие 2.21. Организован и проведен Всероссийский конкурс "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 30 ноября 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. Контрольное событие 2.22. Организован и проведен Всероссийский конкурс "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 30 ноября 2018 г. |  |  |  |  |
| 2.23. Контрольное событие 2.23. Организован и проведен Всероссийский конкурс "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ноября 2019 г. |
| 2.24. Контрольное событие 2.24. Проведено комплексное исследование, посвященное социально-экономическим, этнокультурным и правовым аспектам интеграции цыган в России в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 2.25. Контрольное событие 2.25. Проведен Всероссийский фестиваль "Цыгане под небом России" в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. Контрольное событие 2.26. Проведен Всероссийский фестиваль "Цыгане под небом России" в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 2.27. Контрольное событие 2.27. Проведен Всероссийский фестиваль "Цыгане под небом России" в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 2.28. Контрольное событие 2.28. Проведен социологический мониторинг основных показателей состояния межнациональных отношений в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29. Контрольное событие 2.29. Проведен социологический мониторинг основных показателей состояния межнациональных отношений в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 2.30. Контрольное событие 2.30. Проведен социологический мониторинг основных показателей состояния межнациональных отношений в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 2.31. Контрольное событие 2.31. Проведен Международный политологический форум "Российский Кавказ" (с проведением в рамках форума политологической школы "Каспий") в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32. Контрольное событие 2.32. Проведен Международный политологический форум "Российский Кавказ" (с проведением в рамках форума политологической школы "Каспий") в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 2.33. Контрольное событие 2.33. Проведен Международный политологический форум "Российский Кавказ" (с проведением в рамках форума политологической школы "Каспий") в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 2.34. Контрольное событие 2.34. Реализован выставочный проект "Многонациональная Россия" (конкурс и выставка) в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  | 30 сентября 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35. Контрольное событие 2.35. Реализован выставочный проект "Многонациональная Россия" (конкурс и выставка) в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  | 30 сентября 2018 г. |  |  |  |  |  |
| 2.36. Контрольное событие 2.36. Реализован выставочный проект "Многонациональная Россия" (конкурс и выставка) в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 сентября 2019 г. |  |
| 2.37. Контрольное событие 2.37. Издано приложение к общероссийскому печатному изданию, направленному на распространение знаний о традициях и культуре народов России, в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38. Контрольное событие 2.38. Издано приложение к общероссийскому печатному изданию, направленному на распространение знаний о традициях и культуре народов России, в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 2.39. Контрольное событие 2.39. Издано приложение к общероссийскому печатному изданию, направленному на распространение знаний о традициях и культуре народов России, в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 2.40. Контрольное событие 2.40. Проведен Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу" в 2017 году | 1 | Минкультуры России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.41. Контрольное событие 2.41. Проведен Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу" в 2018 году | 1 | Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 2.42. Контрольное событие 2.42. Проведен Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу" в 2019 году | 1 | Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 3. Подпрограмма 3. Русский язык и языки народов России |  | ФАДН России | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. Контрольное событие 3.1. Проведен форум-диалог "Языковая политика: общероссийская экспертиза" в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Контрольное событие 3.2. Проведен форум-диалог "Языковая политика: общероссийская экспертиза" в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 3.3. Контрольное событие 3.3. Проведен форум-диалог "Языковая политика: общероссийская экспертиза" в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 3.14. Контрольное событие 3.4. Организован и проведен форум переводчиков с языков народов Российской Федерации на русский язык в 2018 году | 1 | Роспечать |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма 4. Коренные малочисленные народы Российской Федерации |  | ФАДН России | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. Контрольное событие 4.1. Организован и проведен Всероссийский молодежный форум коренных малых народов "Российский Север" в 2017 году | 1 | Росмолодежь |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Контрольное событие 4.2. Организован и проведен Всероссийский молодежный форум коренных малых народов "Российский Север" в 2018 году | 1 | Росмолодежь |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 4.3. Контрольное событие 4.3. Организован и проведен Всероссийский молодежный форум коренных малых народов "Российский Север" в 2019 году | 1 | Росмолодежь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 4.4. Контрольное событие 4.4. Проведен Международный фестиваль искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" в 2017 году | 1 | Минкультуры России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Контрольное событие 4.5. Проведен Международный фестиваль искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" в 2018 году | 1 | Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 4.6. Контрольное событие 4.6. Проведен Международный фестиваль искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" в 2019 году | 1 | Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 4.7. Контрольное событие 4.7. Проведен смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2017 году | 1 | Минкультуры России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Контрольное событие 4.8. Проведен смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2018 году | 1 | Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 4.9. Контрольное событие 4.9. Проведен смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2019 году | 1 | Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 4.10. Контрольное событие 4.10. Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в 2017 году | 1 | ФАДН России | 1 марта 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. Контрольное событие 4.11. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2017 году | 1 | ФАДН России |  | 25 апреля 2017 г. | 25 июля 2017 г. | 25 октября 2017 г. 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. Контрольное событие 4.12. Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2016 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. Контрольное событие 4.13. Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  | 1 марта 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. Контрольное событие 4.14. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  | 25 апреля 2018 г. | 25 июля 2018 г. | 25 октября 2018 г. 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 4.15. Контрольное событие 4.15. Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 4.16. Контрольное событие 4.16. Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 марта 2019 г. |  |  |  |
| 4.17. Контрольное событие 4.17. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 апреля 2019 г. | 25 июля 2019 г. | 25 октября 2019 г. 31 декабря 2019 г. |
| 4.18. Контрольное событие 4.18. Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 5. Подпрограмма 5. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации |  | ФАДН России | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1. Контрольное событие 5.1. Осуществлены мероприятия по приему и содержанию беженцев и лиц, ходатайствующих о признании их беженцами, в 2017 году | 1 | МВД России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Контрольное событие 5.2. Осуществлены мероприятия по приему и содержанию беженцев и лиц, ходатайствующих о признании их беженцами, в 2018 году | 1 | МВД России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 5.3. Контрольное событие 5.3. Осуществлены мероприятия по приему и содержанию беженцев и лиц, ходатайствующих о признании их беженцами, в 2019 году | 1 | МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 5.4. Контрольное событие 5.4. Осуществлены мероприятия по приему и содержанию вынужденных переселенцев в 2017 году | 1 | МВД России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Контрольное событие 5.5. Осуществлены мероприятия по приему и содержанию вынужденных переселенцев в 2018 году | 1 | МВД России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 5.6. Контрольное событие 5.6. Осуществлены мероприятия по приему и содержанию вынужденных переселенцев в 2019 году | 1 | МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 6. Подпрограмма 6. Российское казачество |  | ФАДН России | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1. Контрольное событие 6.1. Проведен Всероссийский фольклорный конкурс "Казачий круг" в 2017 году | 1 | Минкультуры России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Контрольное событие 6.2. Проведен Всероссийский фольклорный конкурс "Казачий круг" в 2018 году | 1 | Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 6.3. Контрольное событие 6.3. Проведен Всероссийский фольклорный конкурс "Казачий круг" в 2019 году | 1 | Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 7. Подпрограмма 7. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве |  | ФАДН России | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1. Контрольное событие 7.1. Подготовлен отчет о работе системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в субъектах Российской Федерации, в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Контрольное событие 7.2. Подготовлен отчет о работе системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в субъектах Российской Федерации, в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 7.3. Контрольное событие 7.3. Подготовлен отчет о работе системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в субъектах Российской Федерации, в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 7.4. Контрольное событие 7.4. Подведены итоги и опубликован отчет о результатах мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  | 31 января 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. Контрольное событие 7.5. Подведены итоги и опубликован отчет о результатах мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 января 2019 г. |  |  |  |
| 7.6. Контрольное событие 7.6. Подведены итоги и опубликован отчет о результатах мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 7.7. Контрольное событие 7.7. Проведены комплексные социологические исследования, направленные на раннее предупреждение конфликтов на проблемных территориях, в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. Контрольное событие 7.8. Проведены комплексные социологические исследования, направленные на раннее предупреждение конфликтов на проблемных территориях, в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 7.9. Контрольное событие 7.9. Проведены комплексные социологические исследования, направленные на раннее предупреждение конфликтов на проблемных территориях, в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 7.10. Контрольное событие 7.10. Подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017 году | 1 | Минобрнауки России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. Контрольное событие 7.11. Подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2018 году | 1 | Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 7.12. Контрольное событие 7.12. Подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2019 году | 1 | Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 7.13. Контрольное событие 7.13. Подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017 году | 1 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. Контрольное событие 7.14. Подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2018 году | 1 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 7.15. Контрольное событие 7.15. Подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2019 году | 1 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 7.16. Контрольное событие 7.16. Подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017 году | 1 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17. Контрольное событие 7.17. Подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2018 году | 1 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 7.18. Контрольное событие 7.18. Подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2019 году | 1 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |
| 8. Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |  | ФАДН России | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1. Контрольное событие 8.1. Осуществлены подготовка и сдача отчета по финансовому менеджменту (ежеквартально) в 2017 году | 1 | ФАДН России |  | 25 апреля 2017 г. | 25 июля 2017 г. | 25 октября 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Контрольное событие 8.2. Осуществлено повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих в 2017 году | 1 | ФАДН России |  |  |  | 31 декабря 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Контрольное событие 8.3. Осуществлены подготовка и сдача отчета по финансовому менеджменту (ежеквартально) в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  | 25 апреля 2018 г. | 25 июля 2018 г. | 25 октября 2018 г. |  |  |  |  |
| 8.4. Контрольное событие 8.4. Осуществлено повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих в 2018 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2018 г. |  |  |  |  |
| 8.5. Контрольное событие 8.5. Осуществлены подготовка и сдача отчета по финансовому менеджменту (ежеквартально) в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 апреля 2019 г. | 25 июля 2019 г. | 25 октября 2019 г. |
| 8.6. Контрольное событие 8.6. Осуществлено повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих в 2019 году | 1 | ФАДН России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2019 г. |

Приложение N 6
к государственной программе
Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики"

# Правила
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации или подпрограмм государственных программ субъектов Российской Федерации по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Федеральному агентству по делам национальностей как получателю средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

3. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие в государственных программах субъектов Российской Федерации или подпрограммах государственных программ субъектов Российской Федерации мероприятий, соответствующих пункту 1 настоящих Правил;

б) наличие в бюджетах субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, соответствующих пункту 1 настоящих Правил, в объеме, необходимом для исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации;

в) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

4. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий являются:

а) включение субъекта Российской Федерации в перечень субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии, состоящий:

из 25 субъектов Российской Федерации, которыми в отчетном году достигнуты наилучшие значения показателя (индикатора) "Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (процентов)" согласно данным Федеральной службы охраны Российской Федерации, подготавливаемым в соответствии с позицией 43 раздела X перечня индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. N 1142 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";

из 35 субъектов Российской Федерации, которыми достигнуты наихудшие значения указанного показателя (индикатора);

из г. Севастополя и Республики Крым;

б) соответствие представляемой высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации заявки о перечислении субсидии форме, установленной Федеральным агентством по делам национальностей.

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Федеральным агентством по делам национальностей и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации по форме, утверждаемой в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий (далее - соглашение), которое должно содержать следующие положения:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, а также объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии, предусмотренных пунктом 15 настоящих Правил, и обязательства субъекта Российской Федерации по их достижению;

в) реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации, в целях финансирования которого предоставляется субсидия;

г) сроки, порядок и форма представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, исполнении условий предоставления субсидии, о достижении значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, и об исполнении графика выполнения мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил;

д) обязательство субъекта Российской Федерации по согласованию с Федеральным агентством по делам национальностей в случаях, предусмотренных федеральными законами, государственных программ субъектов Российской Федерации, софинансируемых за счет средств федерального бюджета, и внесения в них изменений, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей результативности государственных программ субъектов Российской Федерации и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

е) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашением;

ж) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

и) условие о вступлении в силу соглашения.

6. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке:

а) 30 процентов - между бюджетами субъектов Российской Федерации, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта "а" пункта 4 настоящих Правил (далее - первая группа регионов);

б) 70 процентов - между бюджетами субъектов Российской Федерации, указанных в абзаце третьем подпункта "а" пункта 4 настоящих Правил (далее - вторая группа регионов).

7. Размер субсидии, предоставляемой:

а) субъекту Российской Федерации, относящемуся к первой группе регионов (), определяется по формуле:

,

где:

i - индекс субъекта Российской Федерации из первой группы регионов;

СУБ - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;

- численность населения, проживающего на территории i-го субъекта Российской Федерации, в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики;

- уровень софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации, рассчитанный как соотношение среднего уровня софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет средств субсидии к уровню расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, рассчитанному в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации";

б) субъекту Российской Федерации, относящемуся ко второй группе регионов (), определяется по формуле:

,

где:

j - индекс субъекта Российской Федерации из второй группы регионов;

- численность населения, проживающего на территории j-го субъекта Российской Федерации, в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики;

- уровень софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства j-го субъекта Российской Федерации, рассчитанный как соотношение среднего уровня софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет средств субсидии к уровню расчетной бюджетной обеспеченности j-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, рассчитанному в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".

8. Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, рассчитанный в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, не должен превышать 10 процентов общего размера субсидий.

Остаток субсидии, образовавшийся после ее распределения с учетом ограничения, установленного абзацем  первым настоящего пункта, перераспределяется между субъектами Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.

9. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.

10. Перечисление средств субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации осуществляется на основании заявки высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации о перечислении субсидии, представляемой в Федеральное агентство по делам национальностей по форме и в срок, которые установлены Агентством.

В заявке о перечислении субсидии указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства субъекта Российской Федерации в целях исполнения соответствующего расходного обязательства. Такая информация учитывается Федеральным агентством по делам национальностей при формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

11. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период или Правительством Российской Федерации.

12. Заключение соглашений осуществляется в соответствии с пунктом 15 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

13. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии с учетом предельного уровня софинансирования Российской Федерацией расходного обязательства субъекта Российской Федерации, утверждаемого в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставления субсидии.

14. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляет Федеральному агентству по делам национальностей отчеты об исполнении условий предоставления субсидии и о достижении значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, по формам и в сроки, которые определены соглашением.

15. Оценка эффективности использования субсидии субъектом Российской Федерации осуществляется Федеральным агентством по делам национальностей на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации по итогам отчетного финансового года значений следующих показателей результативности использования субсидии:

а) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации (процентов);

б) численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов (тыс. человек).

16. Остатки субсидий, предоставленных в предшествующем финансовом году и не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

17. В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуты установленные соглашением значения показателей результативности использования субсидии, ответственность за их недостижение устанавливается в соответствии с пунктом 21.1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

Основанием для освобождения субъекта Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

18. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, в том числе невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Контроль за осуществлением расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидия, и соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется в установленном порядке Федеральным агентством по делам национальностей и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 7
к государственной программе
Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики"

# Правила
распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (далее соответственно - субсидии, коренные малочисленные народы) в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации ими мероприятий государственных (муниципальных) программ или подпрограмм субъектов Российской Федерации, направленных на создание условий для повышения доступности для коренных малочисленных народов объектов социальной и инженерной инфраструктуры, развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, сохранение видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и их материально-экономическое обеспечение.

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Федеральному агентству по делам национальностей как получателю средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

3. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие мероприятий, реализуемых в рамках утвержденных государственных (муниципальных) программ или подпрограмм государственных (муниципальных) программ субъектов Российской Федерации, соответствующих пункту 1 настоящих Правил;

б) наличие в бюджетах субъектов Российской Федерации, местных бюджетах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, соответствующих пункту 1 настоящих Правил;

в) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

4. Критериями отбора субъектов Российской Федерации являются:

а) наличие в субъекте Российской Федерации территорий, которые включены в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. N 631-р, и на которых постоянно проживают коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся традиционными видами хозяйственной деятельности;

б) соответствие представляемой высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации заявки форме, установленной Федеральным агентством по делам национальностей.

5. Предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации осуществляется на основании соглашения между Федеральным агентством по делам национальностей и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии (далее - соглашение) по форме, утверждаемой в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий, которое должно содержать следующие положения:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, а также объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии, предусмотренных пунктом 15 настоящих Правил, и обязательства субъекта Российской Федерации по их достижению;

в) реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

г) сроки, порядок и форму представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, исполнении условий предоставления субсидии, достижении значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, и об исполнении графика выполнения мероприятий;

д) обязательство субъекта Российской Федерации согласовывать с Федеральным агентством по делам национальностей в случаях, предусмотренных федеральными законами, государственные программы субъектов Российской Федерации, софинансируемые за счет средств федерального бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей результативности государственных программ субъектов Российской Федерации и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

е) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашением;

ж) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных значений показателей результативности использования субсидии;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

и) условие о вступлении в силу соглашения.

6. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (), определяется по формуле:

,

где:

- численность коренных малочисленных народов, проживающих на территории i-го субъекта Российской Федерации, по данным, предоставляемым Федеральной службой государственной статистики;

- уровень софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации, рассчитанный как соотношение среднего уровня софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет средств субсидии к уровню расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, рассчитанному в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации";

- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на текущий финансовый год на поддержку реализации мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил.

7. Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не должен превышать размера субсидии, запрашиваемой в соответствии с заявкой, предусмотренной пунктом 11 настоящих Правил, и 10 процентов от лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Федеральному агентству по делам национальностей на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

Остаток субсидии, образовавшийся после ее распределения с учетом установленного в абзаце первом настоящего пункта ограничения, перераспределяется между субъектами Российской Федерации в соответствии с формулой, предусмотренной пунктом 7 настоящих Правил.

8. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период или Правительством Российской Федерации.

9. Заключение соглашений осуществляется в соответствии с пунктом 15 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.

11. Перечисление средств субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации осуществляется на основании заявки высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации о перечислении субсидии, представляемой Федеральному агентству по делам национальностей в порядке, по форме и в срок, которые установлены Агентством.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства субъекта Российской Федерации в целях исполнения соответствующего расходного обязательства. Такая информация учитывается Федеральным агентством по делам национальностей при формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

12. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии с учетом предельного уровня софинансирования Российской Федерацией расходного обязательства субъекта Российской Федерации, утверждаемого в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставления субсидии.

13. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственных программ Российской Федерации, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

14. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляет Федеральному агентству по делам национальностей отчеты об исполнении условий предоставления субсидии и о достижении значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, по формам и в сроки, определенные соглашением.

15. Оценка эффективности использования субсидии субъектом Российской Федерации осуществляется Федеральным агентством по делам национальностей на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации по итогам отчетного финансового года значений следующих показателей результативности использования субсидии:

а) уровень доходов граждан в местах традиционного проживания;

б) коэффициент младенческой смертности в местах традиционного проживания;

в) уровень зарегистрированной безработицы в местах традиционного проживания;

г) количество состоящих на учете больных активным туберкулезом в местах традиционного проживания.

16. Остатки субсидий, предоставленных в предшествующем финансовом году и не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

17. В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуты установленные соглашением значения показателей результативности использования субсидии, ответственность за их недостижение устанавливается в соответствии с пунктом 21.1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

Основанием для освобождения субъекта Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

18. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, в том числе невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Контроль за осуществлением расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется в установленном порядке Федеральным агентством по делам национальностей и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 8
к государственной программе
Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики"

# Правила
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в целях софинансирования расходных обязательств Ставропольского края, связанных с реализацией мероприятий Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в г. Пятигорске (далее соответственно - форум, субсидия).

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству образования и науки Российской Федерации как получателю средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

3. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

а) наличие нормативного правового акта Ставропольского края, утверждающего перечень мероприятий форума, в целях софинансирования которых осуществляется предоставление субсидии;

б) наличие в бюджете Ставропольского края бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства Ставропольского края, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, и порядка определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

в) возврат Ставропольским краем средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

4. Министерство образования и науки Российской Федерации заключает с высшим исполнительным органом государственной власти Ставропольского края соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение) по форме, утверждаемой в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий.

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, в котором предусматриваются:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет Ставропольского края, а также размер бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на реализацию соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", и обязательства Ставропольского края по их достижению;

в) обязательства Ставропольского края по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования в случаях, предусмотренных федеральными законами, государственных программ Ставропольского края (муниципальных программ), софинансируемых за счет средств федерального бюджета, и внесения в них изменений, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей результативности государственных программ Ставропольского края (муниципальных программ) и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляется субсидия;

г) реквизиты правового акта Ставропольского края, устанавливающего расходное обязательство Ставропольского края, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

е) порядок осуществления контроля за выполнением Ставропольским краем обязательств, предусмотренных соглашением;

ж) последствия недостижения Ставропольским краем установленных значений показателей результативности использования субсидии;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

и) условие о вступлении в силу соглашения.

6. Министерство образования и науки Российской Федерации заключает соглашение на текущий финансовый год.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации мероприятий форума, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

7. При заключении соглашения высший исполнительный орган государственной власти Ставропольского края представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации отчет об исполнении условий предоставления субсидий, установленных пунктом 3 настоящих Правил, по форме и в сроки, которые установлены Министерством.

8. В целях определения объема и срока перечисления средств федерального бюджета в пределах предусмотренного Ставропольскому краю на текущий финансовый год объема субсидии высший исполнительный орган государственной власти Ставропольского края представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации заявку на перечисление субсидии по форме и в сроки, которые установлены Министерством.

Информация, указанная в заявке на перечисление субсидии, учитывается Министерством образования и науки Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

9. Объем бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на финансирование расходного обязательства Ставропольского края, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии.

10. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства Ставропольского края из федерального бюджета на очередной финансовый год определяется в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

11. Оценка эффективности расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации на основании достижения значений следующих показателей результативности использования субсидии:

а) число мероприятий для молодежи;

б) число участников форума;

в) количество проектов, поданных участниками форума на конкурс молодежных проектов форума.

12. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края представляет в установленном порядке в Министерство образования и науки Российской Федерации отчет об осуществлении расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме, утверждаемой Министерством.

13. Перечисление субсидии осуществляется на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет Ставропольского края.

14. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на  31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта 5 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, и срок возврата указанных средств определяются в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

15. Порядок освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также последующее перераспределение средств, подлежащих возврату в доход федерального бюджета в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, осуществляется в соответствии с пунктом 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

16. Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии, осуществляется в порядке, установленном пунктом 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

17. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения Ставропольским краем условий ее предоставления, в том числе невозврата Ставропольским краем средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидии бюджету Ставропольского края не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

18. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в федеральный бюджет органом государственной власти Ставропольского края, за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета Ставропольского края по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

19. Контроль за соблюдением Ставропольским краем условий предоставления субсидии осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.