# Приложение к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

от 10.04.2024 № 590-р

# УТВЕРЖДАЮ

Глава ЗАТО г. Зеленогорск

_____________ В.В. Терентьев

«______»______________2024

План-график мероприятий

по осуществлению государственной регистрации права собственности муниципального образования 
на объекты недвижимого имущества, поставленные на государственный кадастровый учет, на 2024 год

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие и направление в агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края документа об определении лиц, ответственных за реализацию мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, поставленные на государственный кадастровый учет, из числа представителей муниципального образования (не ниже уровня заместителя главы муниципального образования и иного представителя муниципального образования) | 15 апреля 2024 года | Первый заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам М.В. Налобина, 8-39169-95-104 |
| 2 | Утверждение и направление в агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края плана-графика мероприятий по осуществлению государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества, поставленные на государственный кадастровый учет, на 2024 год | 15 апреля 2024 года | Первый заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам М.В. Налобина, 8-39169-95-104 |
| 3 | Направление запросов в ППК «Роскадастр», архивное агентство Красноярского края, районный архив муниципального образования и иные организации о наличии правоустанавливающих документов | 02 мая 2024 года | Руководитель Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск М.Г. Шмигидина, 8-39169-95-112 |
| 4 | Проведение мониторинга перечня объектов недвижимого муниципального имущества, поставленных на государственный кадастровый учет, требующих государственной регистрации прав муниципальной собственности, с перечнями ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в ЕГРН, с целью выявления дублирующих сведений | 02 мая 2024 года | Руководитель Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск М.Г. Шмигидина, 8-39169-95-112 |
| 5 | При выявлении дублирующих сведений об одном и том же объекте недвижимости – направление письма в Управление Росреестра по краю о погашении в ЕГРН дублирующей записи об объекте недвижимости | 13 мая 2024 года | Руководитель Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск М.Г. Шмигидина, 8-39169-95-112 |
| 6 | Фактический осмотр объектов недвижимого муниципального имущества, поставленных на государственный кадастровый учет, требующих государственной регистрации прав муниципальной собственности, на их наличие | 01 сентября 2024 года | Руководитель Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск М.Г. Шмигидина, 8-39169-95-112 |
| 7 | Взаимодействие с Управлением Росреестра по краю по снятию фактически отсутствующих объектов недвижимого имущества с кадастрового учета | 01 октября 2024 года | Руководитель Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск М.Г. Шмигидина, 8-39169-95-112 |
| 8 | Обращение за государственной регистрацией права | Постоянно | Руководитель Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск М.Г. Шмигидина, 8-39169-95-112 |
| 9 | Учет сведений в Реестре муниципального имущества города Зеленогорска | В течение 2 рабочих дней со дня получения выписки из ЕГРН | Руководитель Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск М.Г. Шмигидина, 8-39169-95-112. |
| 10 | Анализ оснований отказов в государственной регистрации права собственности муниципального образования | В течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в осуществлении государственной регистрации права | Руководитель Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск М.Г. Шмигидина, 8-39169-95-112 |
| 11 | Обращение в судебные органы за оформлением права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, поставленные на государственный кадастровый учет, требующие государственной регистрации прав собственности | В течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в осуществлении государственной регистрации права | Руководитель Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск М.Г. Шмигидина, 8-39169-95-112 |
| 12 | Обращение за государственной регистрацией права муниципального образования на объекты недвижимости на основании судебных решений | В течение 2 рабочих дней со дня получения судебного решения, вступившего в законную силу | Руководитель Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск М.Г. Шмигидина, 8-39169-95-112 |
| 13 | Направление отчетной формы «Отчет об исполнении Плана-графика мероприятий по осуществлению государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества, поставленные на государственный кадастровый учет, на 2024 год» | Ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным | Первый заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам М.В. Налобина, 8-39169-95-104 |