ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

г. ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

18.06.2024                                                г. Зеленогорск                                       № 55/305

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск по одномандатному избирательному округу № 3 города Зеленогорска

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», учитывая решение Избирательной комиссия Красноярского края от 10.04.2009 № 83/403 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования г. Зеленогорска Красноярского края на территориальную комиссию г. Зеленогорска Красноярского края», территориальная избирательная комиссия г. Зеленогорска Красноярского края

РЕШИЛА:

1.Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск по одномандатному избирательному округу № 3 города Зеленогорска (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО                   г. Зеленогорск.

| Председатель территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края |  | Т.П. Шевело |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края |  | Е.А. Полковникова |

Утвержден

решением ТИК г. Зеленогорска

Красноярского края

от 18.06.2024 № 55/305

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск по одномандатному избирательному округу № 3 города Зеленогорска

День голосования – 8 сентября 2024 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение выборов депутатов в Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорск | Не ранее 09 июня 2024 года не позднее - 17 июня 2024 года | Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогрск |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов депутатов в Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорск в СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогрск |
| 3 | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятом решении | Незамедлительно | Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогрск |
| Избирательные комиссии |  |  |  |
| 4 | Формирование окружных избирательных комиссий (по выборам депутатов) | Не позднее 28 июня 2024 года | ТИК |
| 5 | Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий в государственных или муниципальных средствах массовой информации | После принятия решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | ТИК |
| 6 | Размещение сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий в сети Интернет | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения | ТИК |
| 7 | Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | С 19 июля по 08 августа 2024 года | ТИК |
| 8 | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК | ТИК |
| Избирательные участки. Списки избирателей |  |  |  |
| 9 | Представление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования | Глава ЗАТО г. Зеленогорск |
| 10 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Не позднее 29 июля 2024 года | Глава ЗАТО г. Зеленогорск, МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС», ТИК |
| 11 | Составление списков избирателей | Не позднее 17 августа 2024 года | ТИК |
| 12 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в УИКи | Не позднее 28 августа 2024 года, а при проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей не позднее 18 августа 2024 года | ТИК |
| 13 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | С 28 августа 2024 года. В случае проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей – с 18 августа 2024 года | УИК |
| 14 | Подписание выверенного и уточненного первого экземпляра списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью УИК | Не позднее 07 сентября 2024 года | Председатель и секретарь УИК |
|  | Выдвижение и регистрация кандидатов (по выборам депутатов) |  |  |
| 15 | Выдвижение кандидатов | С 12 июня 2024 года | Лица, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 16 | Составление и направление в ТИК списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах. Опубликование указанного списка в СМИ и размещение его в сети "Интернет" | Не позднее 15 июня 2024 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 17 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты; избирательные объединения, не внесенные в список политических партий, выдвижение которыми кандидатов, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей при проведении выборов в Законодательное Собрание Красноярского края, а также в представительные органы муниципальных образований Красноярского края |
| 18 | Представление в соответствующую комиссию документов для регистрации кандидатов | До 18 часов 29 июля 2024 года | Кандидат, избирательное объединение |
| 19 | Извещение кандидата о выявлении неполноты представленных сведений о кандидате, отсутствии каких- либо документов или несоблюдении требований Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК, ТИК |
| 20 | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о проведении проверки достоверности подписей, представленных в листах поддержки кандидата | О каждом проведении проверки | ОИК, ТИК |
| 21 | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола об итогах проверки листов поддержки кандидата | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК, ТИК |
| 22 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 23 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации | ТИК, ОИК |
| 24 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 3 дней после их регистрации | ТИК, ОИК |
| Статус кандидатов (по выборам депутатов) |  |  |  |
| 25 | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата | Кандидат |
| 26 | Регистрация доверенных лиц | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК, ОИК |
| 27 | Представление в соответствующую комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождениии кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающих в СМИ |
| 28 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 02 сентября 2024 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 29 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее 02 сентября 2024 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
|  | Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |
| 30 | Представление в ТИК перечня муниципальных СМИ, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов – 17.06.2024 | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 31 | Опубликование указанного перечня | По представлению | ТИК |
| 32 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Предоставление указанных сведений в ТИК с уведомлением о готовности предоставлять эфирное время, печатную площадь | Не позднее 12 июля 2024 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 33 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Предоставление указанных сведений вместе с уведомлением в ТИК | Не позднее 12 июля 2024 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 34 | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной и платной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации | Не позднее 12 июля 2024 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 35 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания | Не позднее 06 августа 2024 года | ТИК |
| 36 | Проведение жеребьевки с целью распределения платного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания | Не позднее 08 августа 2024 года | Муниципальная организация телерадиовещания на основании письменных заявок |
| 37 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной и платной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | Не позднее 08 августа 2024 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 38 | Утверждение вышеуказанного графика | После проведения жеребьевки | ТИК |
| 39 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидатов до ноля часов 07 сентября 2024 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 40 | Предвыборная агитация в СМИ | С 10 августа 2024 года до ноля часов 07 сентября 2024 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 41 | Сообщение в письменном виде соответствующим СМИ об отказе от использования бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир или опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 42 | Предоставление филиалу Сбербанка платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 43 | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка в СМИ | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 44 | Предоставление в ТИК данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее 18 сентября 2024 года | Организации, осуществляющие выпуск СМИ |
| 45 | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в сети "Интернет" | С 03 сентября по 08 сентября 2024 года | Редакции СМИ, граждане, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения |
| 46 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями на установленное ТИК время | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещений, пригодных для проведения публичных агитационных мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 47 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещений, пригодных для проведения публичных агитационных мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 48 | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения, в сети "Интернет" или ее доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом | В течение 2-х суток с момента получения уведомления | ТИК |
| 49 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикитирования, проводимого одним участником) в письменном виде | Заблаговременно | Кандидат, избирательное объединение |
| 50 | Представление экземпляров или копий печатных агитационных материалов в комиссию, зарегистрировавшую кандидата, вместе со сведениями об их заказчике, изготовителе | До начала их распространения | Кандидат, избирательное объединение |
| 51 | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 08 августа 2024 года | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 52 | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов. | Организации теле- и радиовещания |
|  | Финансирование выборов |  |  |
| 53 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее 22 июня 2024 года |  |
| 54 | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета | В течение 2 дней со дня получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата (регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения) | ТИК, ОИК |
| 55 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до предоставления документов для регистрации | Кандидат либо его уполномоченный по финансовым вопросам |
| 56 | Сообщение кандидатом реквизитов открытого специального избирательного счета | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов на регистрацию | Кандидат |
| 57 | Предоставление в соответствующую комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов | По требованию ТИК, ОИК | Кредитная организация |
| 58 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически до дня голосования | ТИК, ОИК |
| 59 | Опубикование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение 3-х дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 60 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п.8 ст.44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 61 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 62 | Предоставление в соответствующую комиссию финансовых отчетов |  |  |
|  | а) первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидат (за исключением кандидата, отказавшегося от создания избирательного фонда в соответствии с п.1 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003г. № 8-1411), избирательное объединение |
|  | б) итоговый финансовый отчет | Не позднее 30 дней после официального опубликования результатов выборов депутата | Кандидат |
| 63 | Направление копий вышеуказанных финансовых отчетов в СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК, ОИК |
| 64 | Опубликование копий финансовых отчетов | В течение 3-х дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 65 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | Кандидат |
| 66 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах и закрытие специальных избирательных счетов | С 07 ноября 2024 года | Кредитная организация по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования, окружных избирательных комиссий |
| 67 | Предоставление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  |
|  | в ТИК с приложением первичных финансовых документов | Не позднее 18 сентября 2024 года | УИК |
|  | в ТИК с приложением первичных финансовых документов | Не позднее 28 сентября 2024 года | ОИК |
|  | в представительный орган муниципального образования | Не позднее 22 октября 2024 года | ТИК |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 68 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением на выборах депутатов | Не позднее 18 августа 2024 года | ТИК, ОИК |
| 69 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам соответствующей комиссии, уничтожении лишних бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения ею бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
| 70 | Передача избирательных бюллетеней в непосредственно нижестоящие избирательные комиссии по акту на основании решения о распределении бюллетеней | В сроки, установленные комиссией | ТИК |
| 71 | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 06 сентября 2024 года. В случае проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей – - не позднее 02 сентября 2024 года | ТИК, ОИК |
| 72 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 28 августа 2024 года | ТИК, УИК |
| 73 | Досрочное голосование |  |  |
|  | в помещении ТИК | С 28 августа по 03 сентября 2024 года С 04 сентября по 07 сентября 2024 года | ТИК, УИК |
|  | в помещении УИК |  |  |
| 74 | Передача в участковые избирательные комиссии списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей, конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших | Не позднее 07 сентября 2019 года | ТИК |
| 75 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений в том числе) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 29 августа 2024 года, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования | УИК |
| 76 | Голосование | С 8.00 до 20.00 часов 08 сентября 2024 года | Лица, обладающие активным избирательным правом |
| 77 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания времения голосования | УИК |
| 78 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания участковой комиссии | УИК |
| 79 | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в п.3 ст. 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | После подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 80 | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ТИК, ОИК | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | УИК |
| 81 | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов и сводных таблиц | После суммирования данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых комиссий | ОИК, ТИК |
| 82 | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранному депутатом о факте избрания | После определения результатов выборов | ОИК, ТИК |
| 83 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дненвый срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 84 | Определение общих результатов выборов депутата | Не позднее 12 сентября 2024 года | ТИК |
| 85 | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | ТИК |
| 86 | Регистрация депутата, избранного в представительный орган муниципального образования | После официального опубликования общих результатов выборов и представления кандидатом копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК |
| 87 | Официальное опубликование результатов выборов депутата, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 09 октября 2024 года | ТИК |
| 88 | Официальное опубликование полных данных, которые содержатся в протоколах избирательной комиссии соответствующего уровня об итогах голосования и результатах выборов депутатов, и данных, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования и на основании которых определялись результаты выборов в соответствующих избирательных комиссиях. | Не позднее 09 ноября 2024 года | ТИК |
| 89 | Передача избирательной документации на хранение в территориальные избирательные комиссии | Не позднее чем через 5 дней после официального опубликования общих результатов выборов | УИК, ОИК |
| 90 | Хранение документации избирательных комиссий всех уровней, включая избирательные бюллетени, списки избирателей | В течение 1 года со дня опубликования результатов выборов | ТИК |