| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.08.2024 | г. Зеленогорск |  | № | 1374-р |

О подготовке и проведении в 2024 году общегородского праздника, посвященного Дню знаний

В целях подготовки и проведения в 2024 году общегородского праздника, посвященного Дню знаний, в соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 19.10.2023 № 1662-р «О городских культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях на 2024 год», руководствуясь Уставом города Зеленогорска Красноярского края,

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2024 году общегородского праздника, посвященного Дню знаний, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить план подготовки и проведения в 2024 году общегородского праздника, посвященного Дню знаний, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания                и подлежит опубликованию в газете «Панорама».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорск по вопросам социальной сферы.

Первый заместитель

Главы ЗАТО г.Зеленогорск

по жилищно-коммунальному хозяйству,

архитектуре и градостроительству                                                    С.В.  Камнев

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорск

от 29.08.2024 № 1374-р

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению в 2024 году общегородского праздника, посвященного Дню знаний

| Коваленко Лариса Васильевна | - заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорск по вопросам социальной сферы, председатель организационного комитета; |  |
| --- | --- | --- |
| Бандукова Юлия Леонидовна | - начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, заместитель председателя организационного комитета; |  |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Аксенов Алексей Валерьевич | - врио начальника Отдела Госавтоинспекции ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию); |  |
| Александровская Ирина Витальевна | - муниципальный координатор проекта «Школа Росатома»; |  |
| Артемьев Сергей Валерьевич | - директор МБУ КБУ; |  |
| Вишнякова Евгения Викторовна | - заместитель директора МКУ ЦОДОУ по организационно-методической работе; |  |
| Кашникова Анастасия Викторовна |  | - ведущий специалист по корпоративной культуре отдела общественных коммуникаций АО «ПО «ЭХЗ»; |
| Кляус Денис Сергеевич |  | - врио начальника ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию); |
| Котенков Виктор Александрович | - директор ООО ТРК «Зеленогорск»; |  |
| Кныш Ольга Владимировна | - директор МКУ «Комитет по делам физической культуры и спорта»; |  |
| Москвин Олег Анатольевич | - начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» (по согласованию); |  |
| Неудачин Павел Евгеньевич | - директор МБУ ДОЦ «Витязь»; |  |
| Стешенко Алена Михайловна | - директор МКУ «Комитет по делам культуры»; |  |
| Чуркина Инна Михайловна | - заместитель директора по АХР МКУ ЦОДОУ; |  |
| Шмелев Алексей Борисович |  | - начальник Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск; |
| Шорникова Елена Юрьевна |  | - начальник отдела экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорск; |
| Щекина Тамара Владимировна |  | - заместитель директора МБУК «ЗГДК» по организации и развитию социально-досуговой деятельности. |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорск

от 29.08.2024 № 1374-р

План подготовки и проведения в 2024 году общегородского праздника,

посвященного Дню знаний

| № | Наименование мероприятий (форма и название) | Срок исполнения/время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Общие организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению в 2024 году общегородского праздника, посвященного Дню знаний (далее – мероприятие) | август | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск | Коваленко Л.В., Бандукова Ю.Л. |
| 1.2. | Подготовка площадок (игровых, образовательных, презентационных) | до 30 августа | - | Вишнякова Е.В., Стешенко А.М., Кныш О.В. |
| 1.3. | Информационное сопровождение мероприятия (анонс мероприятия в новостях, съемка мероприятия, подготовка новостного ролика) | август-сентябрь | ООО ТРК «Зеленогорск», газета «Импульс» АО «ПО ЭХЗ» | Котенков В.А., Кашникова А.В. |
| 1.4. | Разработка схемы размещения и организация работы торговых точек | до 30 августа | Отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорск | Шорникова Е.Ю. |
| 1.5. | Техническая подготовка и сопровождение мероприятия (оформление сцены баннерами, подключение электропитания, дежурство электрика, монтаж и демонтаж звукоусилительной аппаратуры) | 2 сентября | Городской сквер | Стешенко А.М. |
| 1.6. | Подготовка территории для проведения мероприятия (укос травы, уборка территории до и после мероприятия, установка контейнеров для мусора – 6 шт., установка блоков – 12 шт., установка биотуалетов – 2 шт.) | до 2 сентября | Городской сквер | Шмелев А.Б., Артемьев С.В. |
| 1.7. | Подготовка видеоролика о мероприятии | до 10 сентября | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | Александровская И.В., Козлихин А.Ю. |
| 1.8. | Техническое сопровождение интеллектуальной игры «ТехноБит» для учащихся 10 и 11 классов | 2 сентября 13.30 – 15.30 | МБУК «ЗГДК» Зал «Селена» | Щекина Т.В. |
| 1.9. | Техническое сопровождение мюзикла «Карлсон» для первоклассников (г. Железногорск) | 3 сентября 12.00 – 15.00 | МБУК «ЗГДК» Большой зал | Щекина Т.В. |
| 1.10. | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения | 2 сентября 11.15-15.00 | Городской сквер | Аксенов А.В., Кляус Д.С. |
| 1.11. | Обеспечение пожарной безопасности мероприятия | 2 сентября 11.15-15.00 | Городской сквер | Москвин О.А. |
| 1.12. | Медицинское сопровождение мероприятия | 2 сентября 11.15-15.00 | Городской сквер | Неудачин П.Е. |
| 1.13. | Обеспечение транспортных перевозок (доставка оборудования для площадок, подвоз детей) | 30 августа, 2 сентября | Городской сквер, Спортивный корт (ул.Советская) | Чуркина И.М. |
| - Праздничные мероприятия |  |  |  |  |
| 2 сентября |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение школьных торжественных линеек | 08.30-11.00 (согласно графику) | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Директора школ |
| 2.2. | Торжественное шествие первоклассников, одиннадцатиклассников, учителей | 11.30 – 11.40 | Городской сквер | Вишнякова Е.В., Александровская И.В., директора школ |
| 2.3. | Торжественная программа: - исполнение гимна Российской Федерации хором ДМШ; - поздравление школьников, учителей, родителей Главой города, представителем АО ПО «ЭХЗ», руководителем УО; - чествование Главой города семей-победителей Большого сетевого марафона «Всей семьей со «Школой Росатома». | 11.40 – 11.50 | Городской сквер | Вишнякова Е.В., Александровская И.В. |
| 2.4. | Игровая развлекательная программа для первоклассников с приглашением профессиональных артистов (г. Красноярск) | 11.50 – 12.20 | Городской сквер | Вишнякова Е.В. |
| 2.5. | Научное шоу «Ньютон-парк» (г. Красноярск) для учащихся начальных классов | 12.20 – 15.00 | Городской сквер | Вишнякова Е.В. |
| 2.6. | Работа специально организованных площадок (игровых, образовательных, презентационных) от учреждений образования, культуры и спорта, а также приглашенных артистов (ростовые куклы г. Красноярск) | 12.00-14.30 | Городской сквер | Бандукова Ю.Л., Стешенко А.М., Кныш О.В., Вишнякова Е.В. |
| 2.7. | Мастер-класс по журналистике для школьных СМИ от ведущего телеканала ТВК Руслана Токмакова (г. Красноярск) | 12.00 – 16.00 | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | Вишнякова Е.В., Александровская И.В. |
| 2.8. | Мастер-класс по актерскому мастерству для школьных театров с приглашением актрисы театра Анастасии Гуртовой (г. Красноярск) | 12.00 – 14.00 | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | Вишнякова Е.В., Александровская И.В. |
| 2.9. | Презентация спортивной игры «БитАтом» для детей старшего дошкольного возраста (русская лапта) | 10.00 – 11.00 | Спортивный корт, ул. Советская | Бандукова Ю.Л. Вишнякова Е.В. |
| 2.10. | Соревнования по киберфутболу «Турнир юных чемпионов» для учащихся старших классов | 12.00 – 16.00 | Теккен арена | Вишнякова Е.В. |
| 2.11. | Интеллектуальная игра «ТехноБит» для учащихся 10-11 классов | 13.30 – 15.30 | МБУК «ЗГДК» Зал «Селена» | Кашникова А.В., Щекина Т.В. |
| 2.12. | Работа торговых точек | 11.15-15.00 | Городской сквер | Шорникова Е.Ю. |
| 3 сентября |  |  |  |  |
| 2.13. | Мюзикл «Карлсон» (г. Железногорск) для первоклассников | 12.00 – 15.00 | МБУК «ЗГДК» Большой зал | Бандукова Ю.Л. |