## 03.12.2024
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
№ п/п | Шаг алгоритма (процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Количество документов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание | Контакты (телефон, электр. почта) | Активные ссылки на необходимые бланки
1 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок (выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня | 2 | 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН; | Выписка из ЕГРН | Пункт 1 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Для всех объектов капитального строительства | Обязательный | Роскадастр или МФЦ
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя
2 | Заключение соглашения об установлении сервитута | 44 рабочих дня | 44 рабочих дня | 3 | 1. Заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории; | Соглашение об установлении сервитута | Статьи 39.25, 39.26, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации; Приказ Росреестра от 25.12.2020 № П/0489 | Для линейных объектов, проведения изыскательских работ | В случаях, когда объект капитального строительства расположен на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности | Земельный отдел Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, тел. 8 (391-69) 95-196, 8 (391-69) 95-197, эл.почта: kumi@zeladmin.ru
2. Решение об установлении публичного сервитута;
3. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
3 | Получение градостроительного плана земельного участка | 14 рабочих дней | 14 рабочих дней | 1 | Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка | Градостроительный план земельного участка | Статья 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Для всех объектов капитального строительства |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск тел. 8 (391-69) 95-182, эл.почта: oa@zeladmin.ru | https://www.zeladmin.ru/download_file/view/60986/1495
4 | Принятие решения о подготовке документации по планировке территории | 15 рабочих дней | 15 рабочих дней | 4 | 1. Заявление о подготовке проекта планировки территории; | Решение о подготовке документации по планировке территории | Статья 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; |  | Случаи, когда подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной, регламентированы частью 3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  | https://www.zeladmin.ru/download_file/view/61006/1495
[5 empty] | 2. Проект задания на разработку проекта планировки территории; |  | Часть 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
[5 empty] | 3. Проект задания на выполнение инженерных изысканий; |  | Части 10 - 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия такой необходимости
[5 empty] | 4. Решение уполномоченного органа, утверждающего задание на разработку проекта планировки территории |  | Части 1 - 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации
5 | Утверждение документации по планировке территории | 20 рабочих дней (75 рабочих дней – в случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений до утверждения документации | 20 рабочих дней (75 рабочих дней – в случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений до утверждения документации | 14 | 1. Согласование документации по планировке территории с субъектами Российской Федерации, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта регионального значения; 2. Согласование документации по планировке территории с муниципальными районами, городскими округами, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значения; 3. Согласование документации по планировке территории с поселениями, | Утвержденная документация по планировке территории | Часть 3.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Часть 4.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Часть 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса | Для объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 3 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации; | Необходимо учитывать, согласно части 7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке территории уполномоченные органы направляют уведомление о принятом решении главе поселения, главе городского округа, применительно к территориям в отношении которых принято такое решение
|  | по планировке территории) | по планировке территории) |  | на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значения; |  | Российской Федерации;
[5 empty] | 4. Согласование документации по планировке территории с органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда; |  | Часть 12.3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5. Согласование документации по планировке территории с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию муниципальных услуг и управлению муниципальным имуществом в области лесных отношений;
6. Согласование документации по планировке территории с исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная территория;
[5 empty] | 7. Согласование документации по планировке территории с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд; |  | Часть 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
[5 empty] | 8. Согласование документации по планировке территории с главой городского округа; |  | Часть 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
[5 empty] | 9. Согласование документации по планировке территории с владельцем автомобильной дороги; |  | Часть 12.10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
[5 empty] | 10. Согласование проекта планировки территории с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на утверждение проекта планировки территории существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения; |  | Часть 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
[5 empty] | 11. Согласование с Министерством культуры Российской Федерации проектов документации по планировке территории; |  | Часть 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; | Для объектов культурного наследия;
[5 empty] | 12. Протокол согласительного совещания по урегулированию разногласий между органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог по вопросам согласования документации по планировке территории; |  |  | Для всех объектов капитального строительства;
13. Решение согласительных комиссий по рассмотрению разногласий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений в отношении документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта регионального значения или объекта местного значения городского округа;
[5 empty] | 14. Решение об утверждении документации по планировке территории |  | Часть 12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации
6 | Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, в случае, если такое согласование предусмотрено статьей 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 10 рабочих дней | 10 рабочих дней | 2 | 1. Заявление о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства; | Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства | Статья 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2023 № 857 "Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства"; | Для объектов капитального строительства, в случае, если такое согласование предусмотрено статьей 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск тел. 8 (391-69) 95-182, эл.почта: oa@zeladmin.ru
[5 empty] | 2. Разделы проектной документации объекта капитального строительства |  | Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.12.2018 № 6-27р "Об утверждении Правил землепользования и застройки г. Зеленогорска"
7 | Прохождение экспертизы проектной документации и инженерных изысканий | 42 рабочих дня | 42 рабочих дня | 30 | 1. Заявление о проведении государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий; 2. Проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации; | Заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Статья 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 "О порядке | Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации экспертиза не проводится |  | Краевое государственное автономное учреждение "Красноярская краевая государственная экспертиза", г. Красноярск, ул. Мира, 18, стр. 3, тел. 8 (391) 200-800-25, эл. почта: office@kkge.ru
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (далее - Положение № 145); Подпункт "г" пункта 13 Положения № 145; Часть 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
[5 empty] | 3. Часть проектной документации, в которую были внесены изменения (в случае представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную государственную экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме); |  | Подпункт "г" пункта 13, абзацы первый и второй пункта 17 Положения № 145;
[5 empty] | 4. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах; |  | Подпункт "г(1)" пункта 13 Положения № 145;
[5 empty] | 5. Задание на проектирование; |  | Подпункты "д", "е", "ж" пункта 13 Положения № 145;
6. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;
[5 empty] | 7. Задание на выполнение инженерных изысканий; |  | Пункт 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 19.01.2006 № 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства"; Пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20";
[5 empty] | 8. Положительное заключение государственной историко-культурной |  | Статья 32 Закона № 73-ФЗ; Подпункт "ж(1)" пункта 13 | Для объектов культурного наследия;
[5 empty] | экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с Федеральным законом 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон № 73-ФЗ); |  | Положения № 145;
[5 empty] | 9. Положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае, если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382) (далее - Положение № 382) или обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию |  | Пункт 35 Положения № 382; подпункт "3(1)" пункта 13 Положения № 145; | Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации экспертиза не проводится; | До 31.12.2024 приостановлено действие Положения № 382
объекта капитального строительства, и заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, в случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
[5 empty] | 10. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и |  | Подпункт "и" пункта 13 Положения № 145;
(или) подготовку проектной документации), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее - договор) или договора о проведении государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения (далее - договор об экспортном сопровождении) должны быть оговорены специально;
[5 empty] | 11. Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; |  | Подпункт "к"(2) пункта 13 Положения № 145;
[5 empty] | 12.Решение руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства; |  | Подпункт "л(4)" пункта 13 Положения № 145; | Для объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств государственных компаний и корпораций (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
[5 empty] | 13. Письмо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти или организации, осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного Российской Федерацией, юридического лица, доля Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, средств указанных юридических лиц), либо высшего должностного лица субъекта Российской |  | Подпункт "л(7)" пункта 13 Положения № 145; |  | В случае отсутствия решения, указанного в подпункте "л(4)" пункта 13 Положения № 145, и сведений о решениях (актах), указанных в абзацах одиннадцатом - пятнадцатом подпункта "а" пункта 13 Положения № 145, в том числе в связи с тем, что такие решения (акты) не подлежат официальному опубликованию, а также в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной документации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим решением (актом)
Федерации (заместителя высшего должностного лица субъекта Российской Федерации), либо председателя высшего исполнительного органа субъекта
Российской Федерации (заместителя председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в соответствии с установленным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации распределением обязанностей), главы местной
администрации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного субъектом Российской Федерации,
муниципальным образованием, руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, в том числе объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, а также за счет средств указанных юридических лиц), либо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного
доверенностью) государственной компании и корпорации (в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства за счет средств государственной компании и корпорации без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках;
[5 empty] | 14. Решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (заместителя председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в соответствии с установленным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации распределением |  | Подпункт "н" пункта 13 Положения № 145; Подпункты "а" и "б" пункта 17(4) Положения № 145; | Для всех объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственной компании и корпорации; Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации экспертиза не проводится;
обязанностей) - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение
сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, - указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации;
[5 empty] | 15. Положительное заключение экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации и справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют типовой проектной документации; |  | Подпункт "б" пункта 15 Положения № 145; |  | Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации, подготовленной с использованием типовой проектной документации, и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации
[5 empty] | 16. Документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом которых типовая проектная документация, которая использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения; |  | Подпункт "г" пункта 15 Положения № 145;
[5 empty] | 17. Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности; |  | Подпункт "в" пункта 16 (3) Положения № 145;
[5 empty] | 18. Документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; |  | Подпункт "г" пункта 16 (3) Положения № 145;
[5 empty] | 19. Расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации материалов инженерных изысканий, а также сведений, указанных в абзацах одиннадцатом - пятнадцатом подпункта "а" пункта 13 Положения № 145; |  | Абзац 1 пункта 17 Положения № 145;
[5 empty] | 20. Дополнительные расчетные обоснования включенных в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную стоимость; |  | Абзац 2 пункта 17 Положения № 145; |  | -
[5 empty] | 21. Материалы проектной документации, в которые изменения не вносились; |  | Абзац 3 пункта 17 Положения № 145;
[5 empty] | 22. Часть проектной документации, в которую внесены изменения; |  | Подпункт "а" пункта 17 (3) Положения № 145; |  | Для одновременного проведения оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, требованиям, установленным частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в рамках экспертного сопровождения
[5 empty] | 23. Справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию; |  | Подпункт "б" пункта 17 (3) Положения № 145;
[5 empty] | 24. Задание застройщика или технического заказчика на проектирование (в случае внесения в него изменений); |  | Подпункт "в" пункта 17 (3) Положения № 145;
[5 empty] | 25. Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; |  | Подпункты "г" , "д", "е", "ж" пункта 17(3) Положения № 145;
26. Результаты инженерных изысканий, в которые внесены изменения (в случае внесения изменений в результаты инженерных изысканий);
27. Справка с описанием изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий;
28. Задание на выполнение инженерных изысканий (в случае внесения в него изменений);
[5 empty] | 29. Документ, подтверждающий передачу проектной документации или результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий или подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; |  | Подпункт "к(2)"пункта 13, пункты 17(3-1), 17(3-2) Положения № 145; |  | Для проведения оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию (внесенных в результаты инженерных изысканий), получившую положительное заключение государственной экспертизы, требованиям, предусмотренным частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
[5 empty] | 30. Заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в котором указывается информация о выданных по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения заключениях |  | Пункт 17.4 Положения № 145
8 | Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений | 1 календарный день | 1 календарный день | - | В соответствии с договором | Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленных лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, утвержденных | Статьи 48, 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Для всех объектов капитального строительства |  | Краевое государственное автономное учреждение "Красноярская краевая государственная экспертиза", г. Красноярск, ул. Мира, 18, стр. 3, тел. 8 (391) 200-800-25, эл. почта: office@kkge.ru
привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта;
9 | Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившей экспертизу | в соответствии с договором об экспертном сопровождении | в соответствии с договором об экспертном сопровождении | 3 | 1. Заявление; 2. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и | Подтверждение соответствия внесенных в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Часть 3.9 статьи 49, часть 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации экспертиза не проводится |  | Краевое государственное автономное учреждение "Красноярская краевая государственная экспертиза", г. Красноярск, ул. Мира, 18, стр. 3, тел. 8 (391) 200-800-25, эл. почта: office@kkge.ru
| проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации |  |  |  | (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее - договор) или договора о проведении государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения (далее - договор об экспертном сопровождении) должны быть оговорены специально;
[5 empty] | 3. Соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия |  |  |  | В случае передачи полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенных между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и
[5 empty] | учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном частью 1.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |  |  |  | автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования
10 | Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 47 рабочих дней | 47 рабочих дней | 1 | Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Статья 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Для всех объектов капитального строительства | В случаях, когда получение данного разрешения предусмотрено статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск тел. 8 (391-69) 95-182, эл.почта: oa@zeladmin.ru | https://www.zeladmin.ru/download_file/view/56838/1495
11 | Проведение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме в целях получения согласия всех правообладателей объекта капитального строительства (далее - ОКС) на реконструкцию объекта капитального строительства (в случае реконструкции ОКС) | 60 календарных дней | 60 календарных дней | 1 | Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции ОКС | Протокол решения общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома | Статья 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации | Для многоквартирного дома
12 | Проведение историко-культурной экспертизы | 75 рабочих дней | 75 рабочих дней | 22 | 1. Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры; | Заключение историко-культурной экспертизы | Статья 28 Закона № 73-ФЗ; Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 | Для объектов культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта; | Проведение историко-культурной экспертизы устанавливается договором и определяется исходя из объема и сложности выполняемых экспертом работ и общей суммы следующих расходов: а) оплата труда эксперта; б) оплата документов, материалов, техники, средств и услуг, необходимых для проведения экспертизы; в) оплата транспортных и командировочных расходов, связанных с проведением экспертизы | Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, г. Красноярск, ул. Ленина, 108, тел. 8 (391) 228-93-37
2. Фотографические изображения объекта на момент заключения договора и проведение экспертизы;
3. Проект зоны охраны объекта культурного наследия;
4. Копия паспорта объекта культурного наследия;
5. Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или пользователя указанного объекта (охранно-арендного договора, охранного договора);
6. Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр;
7. Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах;
8. Историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов недвижимости и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения;
9. Историко-культурный опорный план или его фрагмент либо иные документы и материалы, в которых обосновывается предлагаемая граница историко-культурного заповедника;
10. Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
11. Документы, обосновывающие воссоздание утраченного объекта культурного наследия;
12. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории;
13. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок);
14. Копия акта (актов) органа государственной власти об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон;
15. Сведения о зонах охраны объекта культурного наследия и объектах недвижимости в границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок);
16. Схема расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий;
17. Копия градостроительного плана земельного участка, на котором предполагается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;
18. Сведения о прекращении существования утраченного объекта культурного наследия, внесенные в государственный кадастр недвижимости, а также акт обследования, составленный при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия;
19. Документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия;
20. Заключение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ;
21. Особое мнение члена экспертной комиссии;
22. Договор на проведение историко-культурной экспертизы
14 | Заключение договора о комплексном развитии территории | 45 календарных дней (31 рабочий день) | 45 календарных дней (31 рабочий день) | 1 | Проект договора о комплексном развитии территории | Договор о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории | Статья 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Правила заключения договора о комплексном развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 701 | Для комплексного развития территорий |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск
15 | Подача заявления о выдаче разрешения на строительство | 1 день | 1 день | 1 | Зявление на выдачу разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются документы и сведения, которые получены в рамках указанных выше процедур | - | Части 1, 7, 7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Для всех объектов капитального строительства | Регистрация заявления и документов (присвоение номера и даты), назначение должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги. Документы (их копии или сведения, | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск тел. 8 (391-69) 95-182, эл.почта: oa@zeladmin.ru | https://www.zeladmin.ru/download_file/view/60974/1495
содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 - 5, 9 и 10 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно
16 | Получение разрешения на строительство | 5 рабочих дней | 5 рабочих дней |  |  | Разрешение на строительство объекта капитального строительства | Статья 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации