## Лист1
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ТОРГАМ (В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НЕ ОБРАЗОВАН)
N п/п | Шаг алгоритма (процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Количество документов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание | Контакты ( телефон, эл. почта) | Активные ссылки на необходимые бланки (при наличии)
1 | Направление в уполномоченный орган заявления о проведении аукциона | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 5 | 1. Заявление о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; | Регистрация заявления о проведении аукциона | Статья 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; Пункт 10 приказа Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к их формату"; Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 12.12.2023 № 248-п "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах" |  | В электронном виде либо на бумажном носителе | Земельный отдел Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, тел. 8 (391-69) 95-196, 8 (391-69) 95-197, эл.почта: kumi@zeladmin.ru | https://www.zeladmin.ru/municipalnoe-imushestvo/zemelnye-voprosy
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя);
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
4. Согласие на обработку персональных данных (для физического лица - заявителя либо представителя заявителя);
5. Графические материалы в масштабе, обеспечивающем читаемость информации и позволяющем определить местоположение земельного участка, в случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка
2 | Образование земельного участка | Устанавливается договором между инвестором и кадастровым инженером |  | 1 | Договор подряда на выполнение кадастровых работ между инвестором и кадастровым инженером | Межевой план | Статья 26 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"; | Для размещения объектов капитального строительства, за исключением случаев, установленных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации |  | Кадастровый инженер, входящий в Реестр кадастровых инженеров
Статья 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
Приказ Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке"
3 | Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка | 10 рабочих дней | 10 рабочих дней | 3 | 1. Заявление о постановке на государственный кадастровый учет; | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости | Пункт 5 части 1 статьи 16, статья 18, статья 28 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" | Для размещения объектов капитального строительства, за исключением случаев, установленных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации |  | МКУ "Центр учета муниципального имущества и земель", г. Зеленогорск, ул. Советская, 6, тел. 8 (391-69) 2-99-19
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя);
3.Межевой план
4 | Принятие решения о проведении аукциона, в том числе: 1. Получение информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения); | 2 месяца (без проведения оценки рыночной стоимости земельного участка) | 2 месяца (без проведения оценки рыночной стоимости земельного участка) | Нет |  | Решение о проведении аукциона | Статья 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; | Для размещения объектов капитального строительства, за исключением случаев, установленных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации |  | Земельный отдел Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, тел. 8 (391-69) 95-196, 8 (391-69) 95-197, эл.почта: kumi@zeladmin.ru
| 2. Определение рыночной стоимости земельного участка (при необходимости) | [5 empty] | Статья 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
5 | Размещение информации об аукционе на официальном сайте torgi.gov.ru | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 3 | 1. Решение о проведении аукциона; | Извещение о проведении аукциона | Пункты 18-20 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации | Для размещения объектов капитального строительства, за исключением случаев, установленных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации |  | Земельный отдел Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, тел. 8 (391-69) 95-196, 8 (391-69) 95-197, эл.почта: kumi@zeladmin.ru | https://torgi.gov.ru/new/public
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
3. Технологические условия присоединения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
6 | Проведение аукциона | 35 календарных дней | 35 календарных дней | 3 и более | 1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; | 1. Протокол об участниках аукциона (в случае, если аукцион признан несостоявшимся); | Пункт 1, пункт 12 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; | Для размещения объектов капитального строительства, за исключением случаев, установленных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации | Торги проходят в электронной форме на сайте ЭТП "РТС Тендер" https://www.rts-tender.ru/ | Земельный отдел Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, тел. 8 (391-69) 95-196, 8 (391-69) 95-197, эл.почта: kumi@zeladmin.ru
[5 empty] | 2. Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (представителя Заявителя); | 2. Протокол о результатах аукциона | Пункт 1, пункт 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка;
5. Согласие на обработку персональных данных (для физического лица - заявителя либо представителя заявителя)
7 | Подготовка и направление инвестору проекта договора аренды земельного участка | 10 календарных дней | 10 календарных дней | 2 | 1. Протокол об участниках аукциона (в случае, если аукцион признан несостоявшимся); | Проект договора аренды земельного участка по результатам проведения торгов | Пункты 13, 14, 20 статьи 39.12 и пункты 11, 12 статьи 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации | Для размещения объектов капитального строительства, за исключением случаев, установленных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации | В случае проведения электронного аукциона - 15 календарных дней (пункты 11.12 статьи 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации) | Земельный отдел Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, тел. 8 (391-69) 95-196, 8 (391-69) 95-197, эл.почта: kumi@zeladmin.ru
2. Протокол о результатах аукциона
8 | Регистрация договора аренды земельного участка | 7 рабочих дней | 7 рабочих дней | 1 | Договор аренды земельного участка | Договор аренды земельного участка, зарегистрированный в органе регистрации прав | Пункт 1 части 1 статьи 16, пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" | Для размещения объектов капитального строительства, за исключением случаев, установленных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации | Регистрация договора аренды осуществляется арендодателем в электронном виде | Земельный отдел Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, тел. 8 (391-69) 95-196, 8 (391-69) 95-197, эл.почта: kumi@zeladmin.ru