| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.03.2025 | г. Зеленогорск |  | № | 72-п |

О ликвидации Муниципального

бюджетного учреждения «Комбинат

благоустройства»

В соответствии со статьями 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 19 – 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, изменения их типа, проведения реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.11.2010 № 497-п, учитывая предупреждение Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю от 12.08.2024 № АГ/12834/24 «О прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», руководствуясь Уставом города Зеленогорска Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» (ОГРН 1202400009800, ИНН 2453021884), находящееся по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 7 (далее – МБУ КБУ).

2. Установить срок ликвидации МБУ КБУ в течение 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Определить, что Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, в ведении которого находится МБУ КБУ, является ответственным за осуществление ликвидационных процедур.

4. Установить, что Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск в течение 10 рабочих дней со дня составления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса утверждает их.

5. Назначить ликвидационную комиссию МБУ КБУ в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (далее – ликвидационная комиссия).

6. Ликвидационной комиссии:

- осуществить мероприятия по ликвидации МБУ КБУ в соответствии с планом мероприятий по ликвидации МБУ КБУ, представленным в приложении № 2 к настоящему постановлению;

- в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников МБУ КБУ о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МБУ КБУ и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией в отношении работников МБУ КБУ, с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

- внести в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСФДЮЛ) уведомление о ликвидации юридического лица с указанием сведений о принятом решении о ликвидации юридического лица, ликвидационной комиссии, описания порядка, сроков и условий для предъявления требований его кредиторами, иных сведений, предусмотренных федеральным законом;

- опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации МБУ КБУ и о порядке и сроке заявления требований его кредиторов;

- принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации МБУ КБУ;

- в 10-дневный срок со дня истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами, представить в Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск для утверждения промежуточный ликвидационный баланс;

- в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представить в Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск для утверждения ликвидационный баланс;

- в 3-дневный срок после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц заявление о государственной регистрации в связи с ликвидацией МБУ КБУ;

- осуществлять иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МБУ КБУ.

7. Руководителю ликвидационной комиссии:

- в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления сообщить в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что МБУ КБУ находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии настоящего постановления в порядке, установленном законом;

- уведомить уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о формировании ликвидационной комиссии одновременно с сообщением о том, что МБУ КБУ находится в процессе ликвидации;

- уведомить уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

8. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления к ликвидационной комиссии переходят функции единоличного исполнительного органа и полномочия по управлению делами МБУ КБУ.

9. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете «Панорама».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорск по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству.

Глава ЗАТО г. Зеленогорск			                                     В.В. Терентьев

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 24.03.2025 № 72-п |
| --- | --- |

Состав ликвидационной комиссии Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства»

| Артемьев Сергей Валерьевич | директор МБУ КБУ, руководитель ликвидационной комиссии; |
| --- | --- |
| Шмелев Алексей Борисович | начальник Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, заместитель руководителя ликвидационной комиссии; |
| Журавлева Анжелика Петровна | главный бухгалтер МБУ КБУ; |
| Ильиных Кристина Васильевна | главный специалист Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск; |
| Наглюк Ирина Валентиновна | начальник отдела имущественных отношений Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск; |
| Нижегородова Светлана Владимировна | главный специалист бюджетного отдела Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорск; |
| Тиванова Мария Григорьевна | главный специалист Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск; |
| Уфимцева Юлия Александровна | начальник отдела по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Зеленогорск; |
| Юхновец Ирина Владимировна | директор МКУ «Архив». |

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 24.03.2025 № 72-п |
| --- | --- |

Порядок и сроки ликвидации Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорск «О ликвидации МБУ КБУ» | 24.03.2025 | Родина Н.А., заместитель начальника Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск |
| 2. | Сообщение в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что МБУ КБУ находится в процессе ликвидации | 25.03.2025 (3 рабочих дня после даты принятия постановления) | Артемьев С.В., руководитель ликвидационной комиссии |
| 3. | Внесение в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСФДЮЛ) уведомления о ликвидации юридического лица с указанием сведений о принятом решении о ликвидации юридического лица, ликвидационной комиссии, описания порядка, сроков и условий для предъявления требований его кредиторами, иных сведений, предусмотренных федеральным законом | 25.03.2025 (3 рабочих дня после даты принятия постановления) | Артемьев С.В., руководитель ликвидационной комиссии |
| 4. | Подача сообщения для опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» о ликвидации МБУ КБУ, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | до 02.04.2025 (опубликование 09.04.2025) | ликвидационная комиссия |
| 5. | Опубликование постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорск «О ликвидации МБУ КБУ» в газете «Панорама» | 26.03.2025 | ликвидационная комиссия |
| 6. | Принятие мер по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации МБУ КБУ | до 09.04.2025 | ликвидационная комиссия |
| 7. | Информирование государственной службы занятости о принятии решения о ликвидации | до 28.03.2025 (не позднее чем за 2 месяца до начала проведения ликвидации) | ликвидационная комиссия |
| 8. | Предупреждение персонально и под подпись работников МБУ КБУ | до 28.03.2025 (не позднее чем за 2 месяца до начала проведения ликвидации) | ликвидационная комиссия |
| 9. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств | до 09.06.2025 | ликвидационная комиссия |
| 10. | Составление промежуточного баланса, в котором содержатся сведения о составе имущества МБУ КБУ, перечень требований, предъявляемых кредиторам, результаты их рассмотрения, а также перечень требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией | с 10.06.2025 до 20.06.2025 (по истечение двух месяцев для предъявления требований кредиторам) | ликвидационная комиссия |
| 11. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | с 23.06.2025 по 04.07.2025 (в течение 10 рабочих дней со дня составления промежуточного ликвидационного баланса) | Шмелев А.Б., начальник Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск |
| 12. | Уведомление уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о составлении промежуточного ликвидационного баланса | не позднее следующего дня после утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Артемьев С.В., руководитель ликвидационной комиссии |
| 13. | Предоставление в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю сведений по работающим в МБУ КБУ застрахованных лицах, предусмотренных подпунктами 1 – 8 пункта 2 статьи 6 и пунктами 2 и 8 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учет в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица | ликвидационная комиссия |
| 14. | Выплата денежных сумм кредиторам МБУ КБУ согласно очередности, определенной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации | в течение месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия |
| 15. | Увольнение работников МБУ КБУ | 30.05.2025 | ликвидационная комиссия |
| 16. | Осуществление выплат (сохранение среднего заработка на период трудоустройства) уволенным работникам | выплаты за второй, третий, четвертый, пятый, шестой месяцы | ликвидационная комиссия |
| 17. | Составление ликвидационного баланса | в течение 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия |
| 18. | Утверждение ликвидационного баланса | в течение 10 рабочих дней со дня составления ликвидационного баланса | Шмелев А.Б., начальник Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск |
| 19. | Составление и подписание передаточных актов на имущество | в течение 5 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия, Шмигидина М.Г., руководитель КУМИ |
| 20. | Направление в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов о завершении ликвидации | в течение одного рабочего дня со дня утверждения ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия |
| 21. | Закрытие лицевых счетов МБУ КБУ в УФК | в течение 10 рабочих дней со дня получения выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица | ликвидационная комиссия |
| 22. | Передача документов постоянного хранения и временного хранения согласно номенклатуре дел в МКУ «Архив» | в течение 5 рабочих дней со дня получения выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица | ликвидационная комиссия |
| 23. | Уничтожение печатей и штампов МБУ КБУ | в течение 3 рабочих дней с даты внесения записи об исключении из ЕГРЮЛ | ликвидационная комиссия |