| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.11.2025 | г. Зеленогорск |  | № | 1567-р |

О подготовке проекта о внесении

изменений в Правила землепользования

и застройки г. Зеленогорска

Рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки г. Зеленогорска от 27.10.2025 с рекомендациями о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Зеленогорска, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.12.2018 № 6-27р, на основании статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Зеленогорска Красноярского края,

    - Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Зеленогорска в соответствии с порядком и сроками проведения работ по подготовке указанного проекта, установленными в приложении к настоящему распоряжению.

    - Отделу архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения обеспечить подготовку и опубликование сообщения о его принятии в газете «Панорама» и размещение указанного сообщения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    - Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания.

    - Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорск по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству.

Глава ЗАТО г. Зеленогорск                        		                           В.В. Терентьев

Приложение

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорск

от 10.11.2025 № 1567-р

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в

Правила землепользования и застройки г. Зеленогорска

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Зеленогорска (далее – проект) | Срок исполнения | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка, опубликование и размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск сообщения о подготовке проекта (согласно частям 7 и 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации) | Не позднее 10 календарных дней со дня принятия распоряжения о подготовке проекта (далее - распоряжение) | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» |
| 2 | Разработка проекта | В течение 2 недель со дня принятия распоряжения | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки г. Зеленогорска (далее – комиссия) |
| 3 | Проверка проекта на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и подготовка заключения о соответствии (несоответствии) проекта этим требованиям и документам | В течение 5 рабочих дней со дня представления комиссией проекта | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск |
| 4 | Направление проекта Главе ЗАТО г. Зеленогорск для назначения публичных слушаний или в комиссию на доработку (в соответствии с частью 10 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации) | Не позднее 5 календарных дней со дня подписания заключения о соответствии (несоответствии) проекта требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск |
| 5 | Доработка проекта с целью приведения его в соответствие с требованиями и документами, указанными в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и его повторное представление в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорск | Не позднее 14 календарных дней со дня направления проекта на доработку в комиссию | Комиссия |
| 6 | Принятие постановления Главы ЗАТО г. Зеленогорск о назначении публичных слушаний по проекту в соответствии с частью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Не позднее чем через 10 календарных дней со дня получения заключения о соответствии проекта требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск |
| 7 | Опубликование постановления Главы ЗАТО г. Зеленогорск о назначении публичных слушаний по проекту и оповещения о начале публичных слушаниях | Не позднее 7 календарных дней со дня принятия постановления Главы ЗАТО г. Зеленогорск о назначении публичных слушаний по проекту | МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту (далее – публичные слушания) в соответствии со статьей 5.1, частями 12 и 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Не более 1 месяца со дня опубликования проекта, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации | Организатор публичных слушаний, указанный в постановлении Главы ЗАТО г. Зеленогорск о назначении публичных слушаний по проекту |
| 9 | Подготовка протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний. Внесение изменений в проект с учетом результатов публичных слушаний | В течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний | Организатор публичных слушаний, указанный в постановлении Главы ЗАТО г. Зеленогорск о назначении публичных слушаний по проекту, комиссия |
| 10 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 10 календарных дней со дня проведения публичных слушаний | МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» |
| 11 | Представление проекта, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний Главе ЗАТО г. Зеленогорск | Не позднее 3 календарных дней со дня со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний | Комиссия |
| 12 | Принятие постановления Главы ЗАТО г. Зеленогорск о направлении проекта в Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорск или об отклонении проекта и направлении его на доработку в комиссию с указанием даты повторного представления в соответствии с частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Не позднее 10 календарных дней со дня представления Главе ЗАТО г. Зеленогорск проекта | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск |
| 13 | Доработка проекта, его повторное представление Главе ЗАТО г. Зеленогорск | В течение срока, указанного в постановлении Главы ЗАТО г. Зеленогорск об отклонении проекта и направлении его на доработку в комиссию | Комиссия |
| 14 | Рассмотрение проекта постоянной комиссией Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск и Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорск и утверждение или отклонение проекта | Не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск | Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорск |