|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –** **ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА** **КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ****Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е** |
|  24.08.2018 | г. Зеленогорск | № | 1738-р |
|  |

О подготовке и проведении городского праздника,

посвященного Дню знаний,

в 2018 году

В целях организации и проведения городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2018 году, в соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.12.2017 № 2986-р «О городских культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях на 2018 год», на основании Устава города

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2018 году согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить план подготовки и проведения городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2018 году согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете «Панорама».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.

Временно исполняющий

полномочия главы Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска С.В. Камнев

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 24.08.2018 № 1738-р

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2018 году

|  |  |
| --- | --- |
| Коваленко Лариса Васильевна | - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы, председатель организационного комитета; |
| Парфенчикова Людмила Владимировна | - руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, заместитель председателя организационного комитета; |
| члены организационного комитета: |
|  |  |
| Антонюк Светлана Владимировна | - директор МБУ ДО «ЦО «Перспектива»; |
| АртемьевСергей Валерьевич | - директор МУП КБУ; |
| АрхиповАлександр Анатольевич | - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности; |
| КалашниковаТатьяна Анатольевна | - исполнительный директор филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 (по согласованию);  |
| Китаева Ольга Петровна | - заместитель директора по ОМР МКУ ЦОДОУ, муниципальный координатор проекта «Школа Росатома»; |
| Ковалев Максим Сергеевич | - начальник Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию); |
| Коржов Сергей Михайлович | - начальник отдела общественных коммуникаций АО «ПО ЭХЗ» (по согласованию); |
| Котенков Виктор Александрович | - директор МУП ТРК «Зеленогорск»; |
| Леоненко Сергей Григорьевич | - директор МБУ ДО ДЮСШ; |
| Мельникова Надежда Александровна | - директор МКУ «Заказчик»; |
| Москвин Олег Анатольевич | - начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» (по согласованию); |
| СтешенкоАлена Михайловна | - директор МКУ «Комитет по делам культуры»; |
| ТерпигорьевАлександр Леонидович | - начальник Отдела ГИБДД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск(по согласованию); |
| ТольгаВячеслав Валерьевич | - директор МБУК «ЗГДК»; |
| Тухбатуллин Радик Рифгатович | - директор МБУ ДОЦ «Витязь»; |
| ШорниковаЕлена Юрьевна | - начальник отдела экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. |
|  |  |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 24.08.2018 № 1738-р

План подготовки и проведения городского праздника,

посвященного Дню знаний, в 2018 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий (форма и название) | Срок исполнения/время проведения | Место проведения | Ответственные |
|  | 1. **Общие организационные мероприятия**
 |
| 1.1. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Дню Знаний, в 2018 году (далее – мероприятие). | август | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | Коваленко Л.В.,Парфенчикова Л.В. |
| 1.2. | Информационное сопровождение мероприятия в средствах массовой информации. | август-сентябрь | МУП ТРК «Зеленогорск», газета «Импульс» АО «ПО ЭХЗ» | Котенков В.А.,Коржов С.М. |
| 1.3. | Временное ограничение движения транспортных средств по улице Мира на участке от дома № 17 до центральной площади, по улице Бортникова на участке от домов № 1 и № 2 до пересечения с улицей Мира, по улице Советская на участке от дома № 8 до пересечения с улицей Мира, по улице Мира на участке от домов № 6 и № 7 до пресечения с улицей Бортникова. Разметка проезжей части и центральной площади для построения колонн учащихся муниципальных образовательных учреждений (далее – МОУ).  | 31 августас 10.00 час. до 11.00 час. | Центральная площадь | Терпигорьев А.Л., Леоненко С.Г. |
| 1.4. | Обслуживание мероприятия (уборка территории до и после мероприятия, покос травы). | 31 августа – 1 сентября | Центральная площадь | Мельникова Н.А.Артемьев С.В. |
| 1.5. | Обеспечение мероприятия (доставка до места проведения праздника и обратно звуковой аппаратуры, городской сцены, монтаж и демонтаж городской сцены, монтаж и демонтаж звукоусилительной аппаратуры). | 31 августа – 1 сентября | Центральная площадь | Тольга В.В. |
| 1.6. | Подготовка видеоролика о мероприятии. | до 10 сентября | МУП ТРК «Зеленогорск» | Котенков В.А.,Тухбатуллин P.P., Китаева О.П. |
| 1.7. | Обеспечение антитеррористической защищенности. Обеспечение охраны общественного порядка. Временное прекращение движения транспортных средств по улице Мира на участке от дома № 17 до центральной площади, по улице Бортникова на участке от домов № 1 и № 2 до пересечения с улицей Мира, по улице Советская на участке от дома № 8 до пересечения с улицей Мира, по улице Мира на участке от домов № 6 и № 7 до пересечения с улицей Бортникова. | 1 сентябряс 11.30 до 13.30 час. | Центральная площадь, ул. Мира, ул. Советская, ул. Бортникова | Архипов А.А.,Ковалев М.С.,Терпигорьев А.Л. |
| 1.8. | Обеспечение пожарной безопасности мероприятия. | 1 сентябряс 11.30 до 13.30 час. | Центральная площадь | Москвин О.А.  |
| 1.9. | Организация работы торговых точек. | 1 сентябряс 12.00 до 15.00 час. | Центральная площадь | Шорникова Е.Ю. |
| 1.10. | Медицинское сопровождение мероприятия. | 1 сентябряс 11.45 до 13.00 час.с 12.00 до 15.00 час. | Центральная площадьМБУК «ЗГДК»,1 этаж | Калашникова Т.А.Леоненко С.Г. |
| **2. Праздничные мероприятия****1 сентября** |
| 2.1. | Проведение школьных торжественных линеек. | с 10.00 до 11.00 час. | МОУ | Руководители МОУ |
| 2.2. | Построение колонн учащихся МОУ для проведения праздничного шествия.  | с 11.45 до 12.00 час. | От дома № 6 по улице Мира до дома № 10 по улице Мира | Леоненко С.Г., руководители МОУ |
| 2.3. | Праздничное шествие колонн учащихся МОУ «Первоклассное шествие». | с 12.00 до 12.05 час. | Центральная площадь | Тольга В.В.,руководители МОУ |
| 2.4. | Поздравление Главы ЗАТО г. Зеленогорска. Поздравление генерального директора АО «ПО ЭХЗ». Концертная интерактивная программа. | с 12.05 до 12.30 час. | Центральная площадь | Тольга В.В.,Антонюк С.В. |
| 2.5. | Работа специально организованных площадок (игровых, образовательных, презентационных). | с 12.00 до 15.00 час. | МБУК «ЗГДК»,МБУ «Библиотека» и прилегающая к зданиям территория | Парфенчикова Л.В.,руководители МОУ |
| 2.6. | Презентация образовательной программы «Социальное проектирование школьников» для учащихся 8-9 классов. | с 12.00 до 15.00 час. | МБУ «Библиотека» | Антонюк С.В.,Тухбатуллин Р.Р., руководители МОУ |
| 2.7. | Открытие нового учебного года в Народном университете старшего поколения.  | с 13.00 до 14.30 час. | МБУК «ЗГДК», музыкальная гостиная | Китаева О.П. |
| 2.8. | Площадка для молодых педагогов «Эффект команды». | с 13.00 до 14.30 час. | МБУК «ЗГДК», малый зал | Китаева О.П. |
| 2.9. | Работа фан-зоны проекта «Школа Росатома». | с 12.00 до 15.00 час. | МБУК «ЗГДК», музейно-выставочный зал АО «ПО ЭХЗ» | Китаева О.П.,Антонюк С.В. |
| **3. Мероприятия в постпраздничный период** |
| 3.1. | Спектакль Красноярского театра кукол «Медвежонок идет учиться» для первоклассников в рамках благотворительного проекта АО «ПО ЭХЗ». | 3 сентябряс 12.00 до 13.00 час. | МБУК «ЗГДК» | Китаева О.П. |
| 3.2. | Презентация программы «Юниор AtomSkills». Образовательные площадки «Юные профессионалы Росатома» для учащихся 6-8 классов. | 4 сентябряс 13.00 до 14.30 час. | МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | Китаева О.П.,Антонюк С.В., Тухбатуллин Р.Р.  |