АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2026                                             г. Зеленогорск                                                     № 99-п

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 годов муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края

В соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2024 № 2234, руководствуясь Уставом города Зеленогорска Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 годов муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его размещения в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Зеленогорска» (zgrsk.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорск по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству.

Глава ЗАТО г. Зеленогорск                                                            В.В. Терентьев

|  | Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 14.05.2026 № 99-п |
| --- | --- |

План подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 годов

муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края

I. Анализ результатов прохождения трех предыдущих отопительных периодов

| № п/п | Показатель | Отопительный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 – 2024 годы | 2024 – 2025 годы | 2025 – 2026 годы |
| 1. | Продолжительность отопительного периода (дата начала и окончания, общее количество дней) | 25.09.2023-13.05.2024 232 дня | 11.09.2024-10.05.2025 242 дня | 15.09.2025-18.05.2026 246 дней |
| 2. | Средняя температура наружного воздуха, ℃ | -8,61 | -5,38 | -8,59 |
| 3. | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал | 940761,963 | 887011,29 | 940440,25 |
| 4. | Количество источников тепловой энергии, ед. | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Количество центральных тепловых пунктов, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час в том числе: | 1105,5 | 1105,5 | 1105,5 |
|  | Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» | 976 | 976 | 976 |
|  | ООО «ТЭК 45» | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
| 8. | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч в том числе: | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
|  | Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» | 0 | 0 | 0 |
|  | ООО «ТЭК 45» | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 9. | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час в том числе: | 1069 | 1069 | 1069 |
|  | Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» | 976 | 976 | 976 |
|  | ООО «ТЭК 45» | 93 | 93 | 93 |
| 10. | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км | 200,53 | 200,53 | 200,53 |
| 11. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети), тонн/час |  |  |  |
|  | Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» | 4675,65 | 4675,65 | 4675,65 |
|  | ООО «ТЭК 45» | 422,53 | 422,53 | 422,53 |
| 12. | Фактический расход теплоносителя, тонн/час |  |  |  |
|  | Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» | 3 917 | 4 092 | 4210,45 |
|  | ООО «ТЭК 45» | 830,0 | 830, | 509,14 |
| 13. | Количество случаев отклонения теплового режима от утвержденного графика отпуска тепла в тепловые сети, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Количество случаев снижения параметров давления теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Количество аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения многоквартирных домов, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед. | - | - | - |
| 16. | Количество аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения многоквартирных домов без отключения теплоснабжения, ед. | - | - | - |
| 17. | Количество аварийных ситуаций на наружных сетях систем централизованного теплоснабжения, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Количество аварийных ситуаций на наружных сетях систем централизованного теплоснабжения без отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии без отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Длительность аварийных ситуаций с превышением допустимой продолжительности перерыва отопления, час. | - | - | - |
| 22. | Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования | закольцованность тепловых сетей; высокий износ тепловых сетей | закольцованность тепловых сетей; высокий износ тепловых сетей | закольцованность тепловых сетей; высокий износ тепловых сетей |

Рекомендуемые мероприятия по результатам анализа прохождения трех предыдущих отопительных периодов (при наличии аварийных ситуаций или отклонений от установленных параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении):

1) Схемные условия работы оборудования (тепловые сети, основное и вспомогательное оборудование) Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г.Зеленогорска, ООО «ТЭК 45», филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» в отопительных периодах 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 годы не изменялись.

2) Аварийные режимы работы оборудования (тепловые сети, основное и вспомогательное оборудование) Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г.Зеленогорска, ООО «ТЭК 45», филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» в отопительных периодах 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 годы не зафиксированы (отсутствовали).

II. Организационные и технические мероприятия подготовки
к отопительному периоду

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативного правового акта об окончании отопительного периода 2025 – 2026 годов | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск | Не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия |
| 2. | Формирование комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с включением в их состав представителей Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (в зависимости от лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду) | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск | Не позднее 01.07.2026 |
| 3. | Техническое диагностирование, испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей с выявлением дефектов | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | Согласно планам подготовки к отопительному периоду |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 4. | Внешний осмотр и (или) техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, дымовых труб, баков-аккумуляторов, а также проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических) | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | До начала отопительного периода |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация | Определяется администрацией муниципального образования самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 5. | Внешний осмотр и (или) техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды | Владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | До начала отопительного периода |
| 6. | Осмотр трубопроводов и запорной арматуры, проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения (далее – МКД) | До начала отопительного периода |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 7. | Проведение в тепловых пунктах ревизии (проверки) оборудования, указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, гидравлических испытаний на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением, проверки настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | До начала отопительного периода |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 8. | Проведение противоаварийных тренировок | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | До начала отопительного периода |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 9. | Утверждение температурных графиков и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | До начала отопительного периода |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 10. | Контроль устранения выданных потребителям тепловой энергии замечаний по наладке и регулировке тепловых и гидравлических режимов | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | Согласно планам подготовки к отопительному периоду |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 11. | Проверка готовности узла учета тепловой энергии к эксплуатации | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД | До начала отопительного периода |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация, и (или) применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 12. | Проведение очередных осмотров зданий и сооружений, относящихся к объектам теплоснабжения | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | Согласно плану подготовки к отопительному периоду (до начала отопительного периода весенний осмотр, а осенний после окончания отопительного периода) |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 13. | Проведение осмотров МКД | Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД | До начала отопительного периода |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 14. | Испытания гидравлическим давлением используемых в МКД тепловых сетей, тепловых пунктов, а также иных элементов системы отопления | Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД | До начала отопительного периода |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 15. | Опробование работоспособности оборудования насосных станций | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | До начала отопительного периода |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 16. | Сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписание сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | Теплоснабжающие организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД | До начала отопительного периода |
| 17. | Обследование дымовых и вентиляционных каналов МКД | Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД | До начала отопительного периода |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 18. | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД | Согласно плану подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован |  |
| 19. | Утверждение схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск | Не позднее 01.07.2026 (для ценовых зон теплоснабжения − не позднее 01.09.2026) |
| 20. | Подготовка документов, подтверждающих выполнение требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, в том числе (для теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций, администрации муниципального образования применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация): − штатное расписание, подтверждающие наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования; − акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей; − акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей; − копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний, о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | До начала отопительного периода |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация, и (или) применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 21. | Подготовка нормативного правового акта о начале отопительного периода 2026 – 2027 годов | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск | Не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия |
| 2. Технические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, регламентных работ в соответствии с планом подготовки к отопительному периоду | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | Согласно плану подготовки к отопительному периоду |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация, и (или) применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 2. | Проведение очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | До начала отопительного периода |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация, и (или) применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 3. | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД | Не позднее 01.09.2026 |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, не позднее 01.09.2026 |
| 4. | Проведение в тепловых пунктах работ по вскрытию и очистке фильтров (грязевиков), очистке проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета, очистке гильз термометров от грязи, заливке нового масла, замене сальниковых уплотнений и смазке насосных агрегатов; | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | До начала отопительного периода |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация, и (или) применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |
| 5. | Установка сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, настройка регулирующих устройств в тепловых пунктах и на узлах ввода потребителей тепловой энергии | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | Согласно планам подготовки к отопительному периоду |
|  |  | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация, и (или) применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | Определяется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск самостоятельно, но не позднее даты начала отопительного периода |

III. Создание нормативных запасов топлива источников тепловой энергии

| № п/п | Вид топлива | Единица измерения | Период | Неснижаемый нормативный запаса топлива (ННЗТ) | Нормативный эксплуатационный запаса топлива (НЭЗТ) | Запас основного и резервного видов топлива (ОНЗТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уголь Бородинский | тыс. тонн | май 2026 | 7,323 | 34,299 | 41,622 |
|  |  |  | июнь 2026 | 4,333 | 31,936 | 36,269 |
|  |  |  | июль 2026 | 4,325 | 34,634 | 38,959 |
|  |  |  | август 2026 | 7,986 | 32,500 | 40,486 |
|  |  |  | сентябрь 2026 | 7,827 | 32,886 | 40,713 |
|  |  |  | октябрь 2026 | 15,644 | 31,990 | 47,634 |
|  |  |  | ноябрь 2026 | 19,270 | 47,649 | 66,919 |
|  |  |  | декабрь 2026 | 22,033 | 49,557 | 71,590 |
| 2. | Мазут топочный 100 | тыс. тонн | май 2026 |  |  | 0,260 |
|  |  |  | июнь 2026 |  |  | 0,342 |
|  |  |  | июль 2026 |  |  | 0,404 |
|  |  |  | август 2026 |  |  | 0,246 |
|  |  |  | сентябрь 2026 |  |  | 0,404 |
|  |  |  | октябрь 2026 |  |  | 0,360 |
|  |  |  | ноябрь 2026 |  |  | 0,360 |
|  |  |  | декабрь 2026 |  |  | 0,270 |
| ООО «ТЭК 45» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бу . Бурый уголь 3БР 0-200(300) мм | тыс. тонн |  | 1407,41 | 9139,01 | 10546,42 |

IV. Подготовка резервных и автономных источников энергии, коммунальной и инженерной техники, используемых аварийно-восстановительными службами в отопительный период

| № п/п | Наименование резервных и автономных источников энергии, коммунальной и инженерной техники, используемых аварийно-восстановительными службами в отопительный период (далее – объекты) | Вид объекта | Инвентарный номер | Год выпуска | Дата предыдущей проверки (технического обслуживания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г.Зеленогорска |  |  |  |  |  |
| 1. | МДГ 130104 (№321S/25-322) | передвижной резервный источник снабжения энергией, 100 кВт |  | 2025 | - |
| 2. | Фургон (грузопассажирский) | ГАЗ-27527 (АДС) | С987ЕХ 24 | 2012 | 18.12.2025 |
| 3. | Фургон (грузопассажирский) | ГАЗ-27527 (АДС поселок) | С940ЕХ 24 | 2012 | 23.12.2025 |
| 4. | Экскаватор | DOOSAN SOLAR 140 W | 0013 ХК 24 | 2011 | 20.02.2026 |
| 5. | Экскаватор | DOOSAN SOLAR 160 W | 2524 КС 24 | 2008 | 21.04.2026 |
| 6. | Прицеп двухосный 883107-0000010 | Сварочный агрегат«MOSA» | ММ 0713 24 | 2013 |  |
| 7. | Прицеп двухосный ЛАВ-81020 | Сварочный агрегат «Denyo | ММ 0422 24 | 2010 |  |
| 8. | Бортовой со стрелой-манипулятором | HINO RANGER | Р716ОТ 24 | 2001 | 05.11.2025 |
| 9. | Трактор | Беларус 82.1-У1 | 2588 КС 24 | 2010 | 21.04.2026 |
| 10. | Машина вакуумная | ЗИЛ КО-520 | Н855ЕС 24 | 1994 | 11.11.2025 |
| 11. | Автомобильный кран | МАЗ-5337 КС-35715 | Н826ЕС 24 | 1997 | 10.03.2026 |
| 12. | Прицеп одноосный | Компрессор | 5052 ХВ 24 | 1980 | 21.04.2026 |
| 13. | Прицеп одноосный | Сварочная тележка | 5048 ХВ 24 | 1990 | 21.04.2025 |
| 14. | Прицеп двухосный | Будка-бытовка | 6216 ХО 24 | 1974 | 21.04.2025 |
| 15. | Прицеп двухосный | Будка-бытовка | 6217 ХО 24 | 1974 | 21.04.2025 |
| ООО «ТЭК 45» |  |  |  |  |  |
| 1. | Электростанция АД-100 (стационарная) | Котельная ООО «ТЭК 45» | 00-000058 | 1990 | 2025 |
| 2. | Электростанция АД-100 (стационарная) | Котельная ООО «ТЭК 45» | 00-000059 | 1983 | 2025 |

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

| № п/п | Наименование технических материальных средств | Единица измерения | Плановое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, цех «Район тепловых сетей» |  |  |  |
| 1. | Задвижка 30с41нж Ду-150 | шт. | 4 |
| 2. | Задвижка 30с41нж Ду-80 | шт. | 2 |
| 3. | Задвижка 30с999нж Ду-250 | шт. | 2 |
| 4. | Задвижка Ду-150 | шт. | 2 |
| 5. | Задвижка Ду-200 | шт. | 2 |
| 6. | Задвижка Ду-250 | шт. | 1 |
| 7. | Кран шаровой под приварку КШ21 Ду-80 | шт. | 2 |
| 8. | Кран шаровой под приварку Ду-40 | шт. | 4 |
| 9. | Кран шаровой муфтовый Ду-15 | шт. | 2 |
| 10. | Кран шаровой муфтовый Ду-20 | шт. | 2 |
| 11. | Кран шаровой муфтовый Ду-25 | шт. | 2 |
| 12. | Кран шаровой под приварку Ду-50, Ду-100 | шт. | по 2 |
| 13. | Кран шаровой под приварку Ду-15 | шт. | 2 |
| 14. | Подшипник 180206 | шт. | 3 |
| 15. | Подшипник 180308 | шт. | 3 |
| 16. | Подшипник 180309 | шт. | 2 |
| 17. | Подшипник 180310 | шт. | 3 |
| 18. | Подшипник 180312 (6312-2RS1) | шт. | 2 |
| 19. | Подшипник 180312 | шт. | 1 |
| 20. | Подшипник 2310 | шт. | 4 |
| 21. | Подшипник 2314 | шт. | 4 |
| 22. | Подшипник 2317 | шт. | 1 |
| 23. | Подшипник 2319 | шт. | 1 |
| 24. | Подшипник 2322л | шт. | 2 |
| 25. | Подшипник 310 | шт. | 2 |
| 26. | Подшипник 306 | шт. | 2 |
| 27. | Подшипник 312 | шт. | 1 |
| 28. | Подшипник 318 | шт. | 2 |
| 29. | Подшипник 323 | шт. | 2 |
| 30. | Подшипник 32314 | шт. | 1 |
| 31. | Подшипник 80317 | шт. | 1 |
| 32. | Подшипник 2319 (319) | шт. | 2 |
| 33. | Подшипник 316 (6316) | шт. | 2 |
| 34. | Автомат АЕ 2046 40А | шт. | 2 |
| 35. | Автомат ВА 57 80ам | шт. | 2 |
| 36. | Кабель АВВГ 3х50 | м | 120 |
| 37. | Пускатель ПМА 6102 220В | шт. | 1 |
| 38. | Пускатель ПМЛ 21010 220В | шт. | 1 |
| 39. | Труба ст. Ду 800 | т | 0,25 |
| 40. | Труба ст. Ду 700 | т | 1 |
| 41. | Труба ст. Ду 50 | т | 0,04 |
| 42. | Труба ст. Ду 40 | т | 0,02 |
| 43. | Труба ст. Ду 25, 20, 15 | т | 0,01 |
| 44. | Труба ст. Ду 500, 300, 200, 150, 100, 80, 32 | м | по 5 |
| 45. | Труба ст. Ду 400 | м | 4 |
| 46. | Электроды сварочные | кг | 15 |
| 47. | Проволока сварочная | кг | 5 |
| 48. | Кислород технический в баллоне | м3 | 6 |
| 49. | Ацетилен в баллоне | м3 | 5,5 |
| Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» |  |  |  |
| 1. | Подшипники | штук | 286 |
| 2. | Уплотнительные материалы | кг | 226 |
| 3. | Запасные части к котельному оборудованию | штук | 593 |
| 4. | Запасные части к турбинному оборудованию | штук | 72 |
| 5. | Металлопрокат | тонн | 5,22 |
| 6. | Трубный прокат | тонн | 4,549 |
| 7. | Запасные части к оборудованию топливоподачи | штук | 40 |
| 8. | Запасные части к оборудованию топливоподачи | м2 | 100 |
| 9. | Электроды | тонн | 1,056 |
| 10. | Теплоизоляционные, обмуровочные материалы | штук | 0,5 |
| 11. | Теплоизоляционные, обмуровочные материалы | м3 | 3 |
| 12. | Электрооборудование | штук | 45 |
| 13. | Кабель | км | 3,75 |
| 14. | ГСМ | тонн | 59 |
| ООО «ТЭК 45» |  |  |  |
| 1. | Баллоны аргоновые | шт | 1 |
| 2. | Баллоны кислородные | шт | 2 |
| 3. | # Ключ гаечный рожково-накидной 14*14 | шт | # 2 |
| 4. | # Ключ динамометрический 1/2 28-210Нм/64064-210 | шт | # 1 |
| 5. | # Лопата снеговая ЛС стальная окр.порошок без накладки 355*380 | шт | # 1 |
| 6. | # Лопата совковая песочная закругленная (рельсовая сталь) БРОНЯ без черенка | шт | # 1 |
| 7. | # Маска сварщика Ресанта МС-5М | шт | # 1 |
| 8. | # молоток 600 гр деревянная ручка | шт | # 1 |
| 9. | # Пневмоударный гайковерт 3/4 1356 Нм (138 кГм) с набором головок 3/4 | шт | # 1 |
| 10. | ## Задвижка 30ч39р Ду 100 Ру 16 исп. В САЗ | шт | # 2 |
| 11. | ## Задвижка 30ч39р Ду 150 Ру 16 исп. В САЗ | шт | # 2 |
| 12. | # Затвор поворотный дисковой с тройным эксцентриситетом с двухсторонней герметичностью ENISEY EH.ЗПФТ2 | шт | # 1 |
| 13. | # Арматура 10 А500 | м | # 18 |
| 14. | # Арматура 20 АI (12) | кг | # 59 |
| 15. | # Болт М 16*70 | кг | # 20 |
| 16. | # Вентиль 15с54бк Ду20 Ру160, игольч.муфтовый | шт | 25 |
| 17. | # Демонтажная вставка DENDOR тип PR-U13 DN 250 PN10 | шт | 1 |
| 18. | # Задвижка с обрезиненным клином 930ч39р Ду-250 Ру-10/16 СКАТ | шт | 1 |
| 19. | # Кран шаровый стальной под приварку Ду-20 11с67п Forteca | шт | 1 |
| 20. | # Кран шаровый стальной под приварку Ду-50 11с67п Forteca | шт | 1 |
| 21. | # кран шаровый стальной под приварку стандартнопроходной Ду-20 Ру-40 | шт | 16 |
| 22. | # Лист 5х1500х6000 г/к ст.3 | кг | 353,25 |
| 23. | # Лист г/к 10х260х270 ст.3 | кг | 38,575 |
| 24. | Лист г/к 2х1250х2500 ст.3 | кг | 2207,835 |
| 25. | Лист г/к 4х1500х6000 ст.3 | кг | 2826 |
| 26. | Лист г/к 6х1500х6000 ст.3 | кг | 423,9 |
| 27. | Лист г/к 8х1500х6000 ст.3 | кг | 565,2 |
| 28. | Полоса г/к 4х100х3000 ст.3 шт. | кг | 24,145 |
| 29. | # Труба ВГП 25*3,2 | м | 6 |
| 30. | # Труба ВГП 32*3,2 | м | 12 |
| 31. | # Уголок 40х4 г/к ст.3 (6) | кг | 435.6 |
| 32. | # Уголок г/к 32х4 ст.3 (6) | кг | 45.84 |
| 33. | # Уголок г/к 50х5 ст.3 (12) | кг | 90,48 |
| 34. | # Уголок г/к 63х5 ст.3 (12) | кг | 115,44 |
| 35. | # Фланец плоский 200-16-01-1-В ст.20 | шт | 12 |
| 36. | # Фольма-ткань 160-11 (100) ТУ 5763-001-12334516-2015 | м2 | 511,702 |
| 37. | # Цемент М-400 | кг | 1250 |
| 38. | # Швеллер 10у ст.3 (12) | кг | 515,4 |
| 39. | # Швеллер 12П | кг | 2,87 |
| 40. | # Швеллер 12у ст.3 (12) | кг | 624 |
| 41. | Швеллер 14П | м | 4 |
| 42. | Швеллер 14У ст.3 (12) | кг | 295,2 |
| 43. | Швеллер 16П | м | 2 |
| 44. | Швеллер 16у ст.3 (12) | кг | 681,6 |
| 45. | Шнур асбестовый ШАОН 10 мм | кг | 10 |
| 46. | Шнур асбестовый ШАОН 20 мм | кг | 10 |
| 47. | # Электроды МР-3 ф3мм | кг | 25 |
| 48. | # Электроды ОК 61.30Р 3,2х350 mm 1.8 VacPac | кг | 3.6 |
| 49. | # Электроды Т-590 ф 4.0 | кг | 15 |
| 50. | # Электроды УОНИ-13/55 ф3мм | кг | 22,5 |
| 51. | # Эмаль ЛАКРА ПФ-115 зеленый | кг | 0,8 |
| 52. | # Проволока вязальная 1,4 мм ГОСТ 3282-74 О Ч | кг | 4,767 |
| 53. | # Труба ЭСВ 133*5 ст20 ГОСТ10704 | м | 72 |

Заполняется при наличии особенностей функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (например, отсутствие систем водоподготовки, закольцованность системы теплоснабжения, высокий средний износ тепловых сетей (более 80%), высокий уровень автоматизации котельного оборудования, низкий уровень тепловой нагрузки, наличие дефицита располагаемой тепловой мощности).

Указываются все виды топлива, используемые на источниках тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Красноярского края (уголь, мазут, дизельное топливо и др.).