| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.11.2018 | г. Зеленогорск |  |  | № 2417-р |

- О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, в 2018 году

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных  Международному дню инвалидов, учитывая резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 47/3 от 14.10.1992 о провозглашении 3 декабря Международным днем инвалидов, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города,

- Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (далее – организационный комитет), в 2018  году в составе согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, в 2018 году согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Возложить на организационный комитет функции по координации и контролю за реализацией Плана по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, в 2018 году.

- Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.

Временно исполняющий

полномочия главы  Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска	                                                                  М.В. Налобина

Приложение № 1

к распоряжению Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска

от 06.11.2018 № 2417-р

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, в 2018 году

| Коваленко Лариса Васильевна | - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Стайнова Валентина Степановна | - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, заместитель председателя организационного комитета; |
| Слепченко Елена Федоровна | - начальник отдела по работе с льготной категорией граждан Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, секретарь организационного комитета; |
| члены организационного комитета: |  |
| Кривоносов Олег Александрович | - директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска»; |
| Парфенчикова Людмила Владимировна | - руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; |
| Полякова Ульяна Викторовна | – директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зеленогорска»; |
| Стешенко Алена Михайловна | - директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска»; |
| Бочкарева Наталья Петровна | - начальник Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Зеленогорске Красноярского края (по согласованию); |
| Дюганова Валентина Александровна | - директор краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами «Зеленогорский» (по согласованию); |
| Куделькина Валентина Васильевна | - председатель Местной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) г. Зеленогорска (по согласованию); |
| Логинов Николай Федорович | – директор краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска» (по согласованию); |
| Марченко Валентина Олеговна | – директор краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Зеленогорский» (по согласованию). |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска

от 06.11.2018 № 2417-р

План

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных

Международному дню инвалидов, в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Место и время проведения | Организаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Организационные вопросы |  |  |  |
| 1.1. | Обращение Главы ЗАТО г. Зеленогорска к инвалидам, проживающим в городе Зеленогорске, через средства массовой информации города Зеленогорска, посвященное Международному дню инвалидов | до 28.11.2018 | Общий отдел Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| - Культурно-массовая работа |  |  |  |
| 2.1. | Работа волонтерского отряда «Пламя» совместно с Городским Советом ветеранов по вопросу оказания помощи инвалидам пожилого возраста | ноябрь 2018 | КГБУ СО «Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами «Зеленогорский» |
| 2.2. | «Уроки доброты» | ноябрь-декабрь 2018 муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Зеленогорска | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Руководители муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Зеленогорска |
| 2.3. | Спортивно-развлекательное мероприятие с участием детей с ограниченными возможностями здоровья «Беги со мной ...» | 03.11.2018 МБОУ «СОШ № 169» | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска МБОУ «СОШ № 169» |
| 2.4. | Совместное занятие «Цветик-семицветик» воспитанников КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский» и воспитанников МБДОУ д/с № 23 | 03.11.2018 МБДОУ д/с № 23 | КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский» |
| 2.5. | Творческие занятия в объединении «отЛИЧНОЕ время» | МБУДО «ЦО «Перспектива» | МБУДО «ЦО «Перспектива» |
| 2.5.1. | «Песочная терапия» | 06.11.2018 17:30 |  |
| 2.5.2. | «Деревянные истории» | 12.11.2018 14:00, 17:00, 18:00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.5.3. | «Рыцарский турнир» | 24.11.2018 14:00, 17:00, 18:00 |  |
| 2.5.4. | «Живая глина» | 26.11.2018 14:00, 17:30 |  |
| 2.6. | Городская Спартакиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями | с 07.11.2018 по 30.11.2018 07.11.2018 10:00 торжественное открытие Клуб «Преодоление» ул. Парковая, 6 | МКУ «КФиС» МО «ВОИ» г. Зеленогорска |
| 2.6.1. | шашки | с 07.11.2018 по 09.11.2018 10:30 Клуб «Преодоление» ул. Парковая, 6 |  |
| 2.6.2. | дартс | с 12.11.2018 по 13.11.2018 10:00 Клуб «Преодоление», ул. Парковая, 6 |  |
| 2.6.3. | стрельба | 16.11.2018 10:00 МБУ ДОЦ «Витязь» |  |
| 2.6.4. | настольный теннис | с 20.11.2018 по 21.11.2018 10:00 Клуб «Преодоление», ул. Парковая, 6 |  |
| 2.6.5. | шахматы | с 26.11.2018 по 28.11.2018 10:00 Клуб «Преодоление», ул. Парковая, 6 |  |
| 2.6.6. | мультиспорт | 30.11.2018 10:00 Клуб «Преодоление», ул. Парковая, 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.7. | Конкурс плакатов «Здоровье и спорт рядом живут» | с 12.11.2018 по 23.11.2018 КГБУ СО «Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами «Зеленогорский» | КГБУ СО «Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами «Зеленогорский» |
| 2.8. | Выставка плакатов обучающихся в МБУ ДО ДХШ | с 20.11.2018 по 10.12.2018 ежедневно с 15:00 МБУ ДО ДХШ выставочный зал | МБУ ДО ДХШ |
| 2.9. | Ярмарка вакансий | 28.11.2018 10:00-12:00 КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» | КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» |
| 2.10. | Интеллектуальная викторина для получателей социальных услуг психоневрологических интернатов Восточной зоны Красноярского края | 28.11.2018 14:00-15:30 МБУ «Библиотека» солнечный зал | КГБУ СО «Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами «Зеленогорский» |
| 2.11. | Конкурс кулинарного мастерства «Скатерть-самобранка» | 30.11.2018 КГБУ СО «Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами «Зеленогорский» | КГБУ СО «Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами «Зеленогорский» |
| 2.12. | Участие во всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии» | 01.12.2018 МБУ «ЗМВЦ» салон 1 этажа | МБУ «ЗМВЦ» |
| 2.12.1. | Выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья «Талант преодолеет боль» | 14:00 |  |
| 2.12.2. | Театрализованное представление. Фрагмент спектакля «Лунный принц» | 14:30 |  |
| 2.12.3. | Мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей | 15:00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.13. | Занятия по социальной адаптации с целью обучения инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, навыкам самостоятельного поиска работы, организации самозанятости и предпринимательства | с 01.12.2018 по 10.12.2018 КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» | КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» |
| 2.14. | Групповые и индивидуальные консультации по выявлению профессиональных интересов, склонностей и способностей инвалидов | с 01.12.2018 по 10.12.2018 10:00-12:00 КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска», кабинет № 19 | КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» |
| 2.15. | Организация работы «Горячей линии» | с 01.12.2018 по 10.12.2018 КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» | КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» |
| 2.16. | Индивидуальные государственные услуги по психологической поддержке безработных инвалидов | с 01.12.2018 по 10.12.2018 КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» | КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» |
| 2.17. | Игровая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе» | 03.12.2018 18:00 МБУДО «ЦО «Перспектива» | МБУДО «ЦО «Перспектива» |
| 2.18. | Развлекательное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья «Путешествие на воздушном шаре» | 03.12.2018 МБДОУ д/с № 23 | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска МБДОУ д/с № 23 |
| 2.19. | Открытие фотовыставки «Мы разные, но мы вместе» | 03.12.2018 КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский» | КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский» |
| 2.20. | «Горячая линия» по вопросам сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 03.12.2018 9:00-18:00 Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорская | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.21. | Единый день открытых дверей | 03.12.2018 9:00-18:00 Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Зеленогорска | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Руководители муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Зеленогорска |
| 2.22. | День открытых дверей, встречи с родителями детей-инвалидов | 03.12.2018 10:00-12:00 КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» | КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» |
| 2.23. | Концерт, посвященный Международному дню инвалидов | 03.12.2018 15:00 МБУК «ЗГДК» большой зал | МКУ «Комитет по делам культуры» МБУК «ЗГДК» |
| 2.24. | Тренинг «Понять, принять, помочь» для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 03.12.2018 17:00 МБОУ «СОШ № 163» | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорская МБОУ «СОШ № 163» |
| 2.25. | Развлекательная программа для молодых инвалидов, участников клуба «Мир вокруг нас» | 04.12.2018 ул. Мира, 21 «а» | МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» |
| 2.26. | Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Многообразие души» | 05.12.2018 14:00-17:00 МБУ «Библиотека» солнечный зал | МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» МБУ «Библиотека» |
| 2.27. | Презентация литературы о детях-инвалидах, выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья «Сердца открыты миру» | 05.12.2018 МБУ «Библиотека» холл 2 этажа | МБУ «Библиотека» |
| 2.28. | Открытие выставки «Моё хобби» | 06.12.2018 КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский» | КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский» |
| 2.29. | Праздничный концерт «Мы вместе!» | 06.12.2018 ул. Мира, 21 «а» | МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» МБУК «ЗГДК» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.30. | «Ярмарка услуг» | 06.12.2018 ул. Мира, 21 «а» | МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» |
| 2.31. | Развлекательная программа «Кулинарный поединок» | 07.12.2018 КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский» | КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский» |
| 2.32. | Организация гарантированного собеседования для инвалидов с работодателями, квотирующими рабочие места | в течение 2018 года КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» | КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» |
| - Социальная работа |  |  |  |
| 3.1. | Оказание единовременной адресной помощи инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ноябрь-декабрь 2018 | Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| 3.2. | Организация выездных консультационных пунктов в общественных организациях по разъяснению основных положений принятых федеральных законов по совершенствованию пенсионной системы | ноябрь-декабрь 2018 | УПФР в г. Зеленогорске Красноярского края |
| 3.3. | Акция «Одна услуга бесплатно» | с 03.12.2018 по 28.12.2018 | МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» |
| 3.4. | Организация прямой телефонной линии по вопросам пенсионного обеспечения | декабрь 2018 | УПФР в г. Зеленогорске Красноярского края |