|  |
| --- |
| **ГЛАВА****ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –** **ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА** **КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
|  01.03.2016 | г. Зеленогорск | № | 4-пг |

Об утверждении Концепции

празднования 60-летия города

Зеленогорска и Плана подготовки

и проведения праздничных мероприятий,

посвященных 60-летию образования

города Зеленогорска

В соответствии с пунктом 3 постановления Главы ЗАТО г. Зеленогорска от 24.12.2015 № 48-пг «О подготовке праздничных мероприятий, посвященных 60-летию образования города Зеленогорска», руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Концепцию празднования 60-летия города Зеленогорска согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 60-летию образования города Зеленогорска, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.

Глава ЗАТО г. Зеленогорска П.Е. Корчашкин

Приложение № 1

к постановлению

Главы ЗАТО г. Зеленогорска

от 01.03.2016 № 3

**Концепция празднования 60-летия города Зеленогорска**

1. Введение. Основная идея концепции.

Зеленогорск – один из молодых городов Красноярского края, созданный в пятидесятые годы прошлого века в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства. Первостроители города, благодаря своему труду и энтузиазму, сумели построить особенный город и создать уникальную социальную инфраструктуру.

Зеленогорск сегодня – центр реализации государственных задач по производству ядерных материалов, современный город с развивающейся инновационной экономикой и благоприятной средой проживания. Среди городов Красноярского края Зеленогорск уверенно входит в число лидеров по экономическому и социальному развитию, уровню жизни; остается комфортным местом проживания и территорией, имеющей потенциал для дальнейшего развития.

История Зеленогорска предъявляет общественному мнению целый ряд образов – «город мирного атома», «зелёный город», «город социального благополучия». Подготовка юбилейных мероприятий стимулирует корректировку прошлых образов, которые важно использовать в информационном продвижении и направляет на поиск новых креативных идей.

В рамках работы по подготовке юбилея города необходимо понимание того, что празднуется не только юбилейная дата, но и подводятся итоги становления и развития города, а также определяем его дальнейший путь и перспективы.

Юбилей – это новая точка отсчёта в развитии города, повод к мобилизации и использованию всех внешних и внутренних ресурсов, ориентированных на улучшение благосостояния и социального самочувствия зеленогорцев. Подготовка и проведение юбилея невозможны без участия, сотрудничества, идей и энтузиазма каждого жителя и каждой организации города.

Главной целью концепции является подготовка и проведение юбилейных проектов и праздничных мероприятий, посвященных 60-летию города Зеленогорска. Мероприятия, реализуемые в рамках празднования 60-летия города Зеленогорска, имеют двухстороннюю направленность:

- с одной стороны они обращены к жителям города разного возраста на создание среди зеленогорцев особой атмосферы ожидания праздника, консолидацию городского сообщества в ходе подготовительных мероприятий, развитие чувства гордости и любви к своему городу;

- с другой – на потенциальных гостей города, на формирование образа Зеленогорска, как города гостеприимного и привлекательного для отдыха, развития бизнеса, творческих, образовательных, спортивных и деловых связей.

Концепция празднования построена на любви к родному городу и направлена на воспитание патриотических чувств, гордости за свой город, соучастие жителей Зеленогорска в управлении городскими делами, разрешении проблем коллективными усилиями горожан и власти.

Мероприятия, изложенные в концепции, не ограничиваются только юбилейным годом, а имеют дальнейшее развитие и логическое продолжение в последующие годы «От юбилея к юбилею!».

1. Основные направления реализации концепции.

Основной идеей юбилейного года должно стать сплочение городского сообщества как единства жителей города, общественных и творческих объединений, власти, бизнеса, направленное на создание благоприятных условий жизни.

Эти тезисы могут служить основой для выработки направлений подготовки к юбилею города.

С учетом значимости события и возможных позитивных последствий при условии реализации предусмотренных целей консолидации городского сообщества предлагается:

1. Осуществить празднование юбилея как цепь последовательных и неразрывных событий и торжеств в коллективах, организациях и непосредственно на главных площадках города.
2. Обратиться:

- к руководителям организацийкрупного, среднего и малого бизнеса, индивидуальным предпринимателям, руководителям творческих союзов, общественных объединений принять участие в украшении, благоустройстве, приведению в порядок закрепленных территорийи подготовке города к основным юбилейным событиям, спланировать и провести свои мероприятия в рамках юбилея города;

- к гражданам проявить личную заинтересованность и участие во всех юбилейных проектах, проводимых акциях по благоустройству и озеленению города, наведению порядка во дворах.

3. Продолжить укрепление межтерриториальных связей, пригласить на юбилейные мероприятия известных зеленогорцев, представителей Правительства Российской Федерации и Красноярского края, Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ», городов системы ЗАТО, руководителей муниципальных образований Красноярского края, депутатов Законодательного Собрания Красноярского края и Государственной Думы Российской Федерации, партнеров, творческие коллективы.

4. Использовать юбилейную символику (оформление города и транспортных средств, улицы города, торговля, массовые мероприятия, награждение, выставки и т.д.), способствуя формированию чувства сопричастности, гордости и патриотических настроений жителей, их стремление к содействию развития всех сфер жизни города и личному участию в благоустройстве города.

Мероприятия по подготовке и празднованию 60-летия Зеленогорска под девизом «Зеленогорск – город славных традиций!» условно можно разделить на равнозначные тематические блоки, соответствующие основным направлениям социально-экономического развития города:

1. Зеленогорск – город традиционно комфортный для жизни.
2. Зеленогорск – город интеллектуальных традиций.

3. Зеленогорск – город творческих традиций.

4. Зеленогорск – город спортивных традиций.

5. Зеленогорск – город, открытый для бизнеса и инвестиций.

6. Зеленогорск – традиции продолжать молодым!

Для проведения всех мероприятий празднования предполагается три этапа реализации:

- информационный – информационно-рекламная кампания, направленная на внутреннюю и внешнюю аудиторию;

- основной – организация и проведение мероприятия-события (или нескольких мероприятий) по формированию позитивного имиджа Зеленогорска, интересного и привлекательного для жителей города;

- получение результата – улучшение качества жизни зеленогорцев, формирование имиджа города Зеленогорска как привлекательной территории для реализации различных проектов.

1. Зеленогорск – город традиционно комфортный для жизни.

Цель мероприятий:

- проведение работ по комплексному благоустройству и озеленению городских территорий;

- создание любимых мест притяжения для жителей города;

- создание комфортных условий для проживания в городе.

Информационная кампания:

- размещение информации о мероприятиях в СМИ различного уровня;

- адресная рассылка приглашений и положений о фестивалях и конкурсах; наружная реклама.

Мероприятия-события:

- реставрация, очистка, подсветка и восстановление памятников, скульптур и других малых архитектурных форм и знаковых исторических мест города;

- установка памятника ветеранам на городском кладбище в районе улицы Вторая Промышленная, 3;

- установление мемориальных знаков знаменитым землякам, внесшим наибольший вклад в развитие города;

- благоустройство городского сквера;

- благоустройство городских пляжей с целью организации летнего отдыха;

- благоустройство парка авиаторов в районе улицы Диктатуры Пролетариата;

- создание горнолыжной и велосипедной трассы с подъёмником на правом берегу реки Кан;

- установка современных остановочных комплексов с социальной информацией;

- восстановление паромной переправы через реку Кан;

- ремонт и окраска фасадов жилых и нежилых зданий;

- установка городской скульптуры с персонажами различной тематики в местах встреч горожан с целью создания уникальной атмосферы и улучшения визуальной экологии из металла, из камня, из растений, из дерева;

- размещение баннеров на аллее Победы с тематикой истории города;

- установка площадок под спортивные комплексы;

- реконструкция улиц города (Набережная, Мира, Советская, Комсомольская, Бортникова, Индустриальная);

- художественно-рекламное оформление территории города, создание тематических арт-объектов на городских улицах;

- закладка аллей, посвященных 60-летию города, первостроителям города, чернобыльцам;

- обустройство парковой зоны отдыха с посадкой деревьев и кустарников и устройством каменной наброски в районе храма Серафима Саровского;

- озеленение улиц города, использование праздничной символики в цветочном оформлении;

- изготовление и установка садово-парковых скамеек у здания МБУК «ЗГДК» и по улицам Ленина - Бортникова;

- проведение общегородских субботников, акций;

- реализация городского проекта «Красивый город руками детей».

Результат:

- улучшен внешний облик городской среды;

- городское сообщество вовлечено в озеленение и благоустройство города.

2. Зеленогорск – город интеллектуальных традиций.

Цели мероприятий:

- воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к отечественным традициям, любви к малой родине, гражданской ответственности за состояние своего города и перспектив его развития;

- активизация историко-архивной и краеведческой деятельности;

- развитие педагогических инноваций, повышение качества знаний.

Информационная кампания:

- размещение информации о мероприятиях в СМИ различного уровня;

- адресная рассылка приглашений и положений о фестивалях и конкурсах; наружная реклама.

Мероприятия – события:

- конкурс исследовательских работ «Зеленогорск: прошлое и настоящее»;

- фотовыставки «История Зеленогорска в фотодокументах», «С днем рождения, город», «Зеленогорск. Репортаж из прошлого»;

- лего-квест «Город моей мечты»;

- единый тематический классный час «Мой город»;

- реализация проекта «ИнфоШкола»;

- праздник открытия летних школьных площадок «Да здравствует детство изумрудного города!»;

- городской праздник «День знаний»;

- реализация проектов ОАО «ТВЭЛ» и «Школа Росатома» (открытие Школьного Технопарка в МБОУ «Лицей № 174»; открытие современных лингафонных кабинетов в школах города; презентация инновационных образовательных площадок в МБДОУ д/с № 32 и МБОУ «СОШ № 161»).

Результат:

- повышен уровень знаний об истории города, обеспечено развитие интеллектуального потенциала зеленогорцев;

- сформирован опыт патриотической мотивации в социально значимых видах деятельности;

- пополнены музейный и архивный фонды города и выявлены новые исторические факты;

- распространены эффективные модели и механизмы в сфере общего образования, созданные в рамках инновационных практик на территории присутствия Госкорпорации «Росатом».

3. Зеленогорск – город творческих традиций.

Цель мероприятий:

- создание праздничной атмосферы в городе и реализация творческого потенциала жителей;

- формирование позитивного имиджа Зеленогорска как одной из ведущих культурных площадок Красноярского края.

Информационная кампания:

- размещение информации о мероприятиях в СМИ различного уровня;

- торжественный запуск на экране МБУК «ЗГДК» календаря-отсчета «До 60-летия Зеленогорска осталось 100 дней»;

- создание активной страницы «60 лет Зеленогорску» на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска с «копилкой идей», новостями, конкурсами, форумом по обсуждению подготовки к юбилею;

- адресная рассылка приглашений и положений о фестивалях и конкурсах; наружная реклама.

Мероприятия-события:

- открытый фестиваль классического искусства (уличный театр; музей под открытым небом; вечера классической музыки) в рамках культурно-просветительской программы «Территория культуры Росатома»;

- проект «Арт-сквер»;

- проект «60 знаменитых лиц города»;

- городской творческий проект «Зеленогорский Пегасик»;

- региональный фестиваль хоров ветеранов «Поющий май»;

- парад-фестиваль "Зеленогорский карнавал".

Результат:

- повышен творческий уровень коллективов и исполнителей;

- сформированы новые творческие связи;

- создан общий положительный эмоциональный фон в городском сообществе.

4. Зеленогорск – город спортивных традиций.

Цели мероприятий:

- пропаганда здорового образа жизни и популяризация [спорта](http://www.berdskadm.ru/city/ad/29792/?sphrase_id=19571) через организацию соревнований высокого уровня;

- вовлечение жителей города в занятия массовым спортом и физической культурой.

Информационная кампания:

- размещение информации в СМИ различного уровня;

- наружная реклама. Проведение специальных мероприятий.

Мероприятия – события:

- общегородской фестиваль «Готов к труду и обороне»;

- спортивный праздник «День физкультурника»;

- первенство России среди ветеранов по пауэрлифтингу;

- зональный чемпионат и первенство России в Сибирском федеральном округе по спортивному ориентированию;

- зональный чемпионат и первенство России в Сибирском федеральном округе по полиатлону;

- массовый старт «Кросс наций»;

- спортивный праздник «Итоги года».

Результат:

- сформирован имидж Зеленогорска, как спортивного города России;

- обеспечено вовлечение жителей города в занятия массовым спортом и физической культурой;

- повышено мастерство зеленогорских спортсменов.

5. Зеленогорск – город, открытый для бизнеса и инвестиций.

Цели мероприятий:

- создание благоприятных условий для развития деловой активности и размещения на территории города новых производств;

- обеспечение ускоренного социально-экономического развития города;

- повышение уровня и качества жизни населения.

Информационная кампания:

-демонстрация инвестиционного потенциала города через участие и представление Зеленогорска на специализированных мероприятиях: выставках, форумах, конференциях, бизнес-турах;

- создание на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска раздела «Инвестиционная политика» и размещение информации для потенциальных инвесторов.

Мероприятия-события:

- разработка стратегии развития города до 2030 года;

- выпуск юбилейной продукции зеленогорскими организациями (кондитерские изделия, молочная продукция и т.д.);

- разработка выставочной экспозиции «Зеленогорск – территория развития» для XIII Красноярского экономического форума с участием предприятий и организаций города;

- участие в XIII Красноярском экономическом форуме;

- муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства НКО «Фонд предпринимательства города Зеленогорска»;

- организация и участие в конференциях, форумах, бизнес-турах.

Результат:

- сформирован позитивный инвестиционный имидж города;

- обеспечено размещение на территории города новых производств, в том числе в рамках реализации проекта по созданию территории опережающего социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск;

- созданы новые рабочие места;

- увеличен объем инвестиций в экономику города;

- увеличены налоговые поступления в бюджет города.

1. Зеленогорск – традиции продолжать молодым.

Цель мероприятий:

- формирование в молодежной среде и в общественном сознании определенных норм и правил культурного поведения во время проведения городских массовых праздников;

- трансляция положительных образов будущего поколения зеленогорцев;

- создание новых культурных форм общения молодежи.

Информационная кампания:

- размещение информации о проводимых мероприятиях в СМИ различного уровня;

- позиционирование молодежи и молодежных проектов города в информационном пространстве города.

Мероприятия-события:

- разработка концепции центра допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи;

- реализация межведомственного проекта «Добровольцы Зеленогорска»;

- реализация круглогодичного проекта «Трудовые отряды старшеклассников»;

- реализация проекта «Wi-Fi улица»;

- КВН «Изумрудная лига»;

- День молодежи.

Результат:

- организована работа городского добровольческого движения;

- реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение трудовой занятости несовершеннолетних подростков в течение года, новых культурных форм для молодежи;

- сформирован опыт патриотической мотивации в социально значимых видах деятельности;

- увеличена вовлеченность молодёжи в позитивные городские практики;

- обеспечен диалог поколений по преемственности городских традиций.

1. Механизмы реализации концепции.

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 60-летия города Зеленогорска, постановлением Главы ЗАТО г. Зеленогорска утвержден состав организационного комитета и рабочих комиссий.

В состав оргкомитет вошли представители разных сообществ: организации города, бизнес-структуры и т.д. Деятельность оргкомитета осуществляется в тесном взаимодействии с городской общественностью и средствами массовой информации.

Оргкомитет является инициативным и координирующим органом празднования юбилея, который рассматривает и отбирает поступающие предложения, городские площадки празднования, утверждает план подготовки и проведения празднования юбилея города.

Органом непосредственного управления является формируемая дирекция празднования, статус и функции которой определяются концептуальными идеями и утверждённым оргкомитетом планом подготовки празднования юбилея.

1. Финансовое обеспечение.

Финансирование мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия города Зеленогорска предусматривается за счет средств местного бюджетов и внебюджетных источников. В целях привлечения дополнительных инвестиций на реализацию плана подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 60-летию образования города Зеленогорска, планируется создание специального фонда для сбора и аккумулирования средств инвесторов, добровольных пожертвований и поступлений от различных организаций.

Приложение № 2

к постановлению

Главы ЗАТО г. Зеленогорска

от 01.03.2016 № 4-пг

План

подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 60-летию образования города Зеленогорска

1.Организационные мероприятия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный за исполнение |
| 1. | Разработка, утверждение символики празднования и рекомендаций по её использованию | до 15.03.2016 | Карчушкин И.С. |
| 2. | Разработка, Разработка и утверждение спонсорского пакета предложений | до 15.03.2016 | Карчушкин И.С.Лезина М.А. |
| 3. |  Подготовка программы основных мероприятий празднования 60-летия города (15-16.07) | до 01.04.2016 | Коваленко Л.В.Лезина М.А.Тольга В.В. |
| 4. | Создание дирекции культурных программ праздника | до 15.03.2016 | Козлова А.А.Тольга В.В. |
| 5. | Составление перечня организаций – потенциальных партнеров в организации и проведении праздничных мероприятий | до 01.06.2016  | Волгаева Т.Н.Малышева Н.Г.Шорникова Е.Ю. |
| 6. | Составление смет расходов финансовых средств по каждому мероприятию в рамках празднования 60-летия города Зеленогорска | до 15.04.2016 | главные распорядители средств местного бюджета |
| 8. | Разработка Порядка организации торгового обслуживания населения при проведении праздничных мероприятий, организация ярмарок | до 01.04.2016 | Волгаева Т.Н.Шорникова Е.Ю. |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный за исполнение |
| 9. | Проведение заседаний оргкомитета и рабочих групп | по отдельному плану | Эйдемиллер А.Я.Коваленко Л.В.Козлова А.А. |
| 10. | Разработка и формирование сувенирной продукции для участников и гостей праздничных мероприятий с использованием логотипа и символики праздника | до 01.05.2016  | Карчушкин И.С.Татаринов Н.В.Мартынова Г.В. |
| 11. | Разработка и утверждение сценарно-постановочных планов основных мероприятий празднования 60-летия города Зеленогорска согласно утвержденной программе | до 01.04.2016 | Лезина М.А.Тольга В.В.Ткачев А.П. |
| 12. | Изготовление программы основных мероприятий празднования 60-летия города Зеленогорска  | до 01.05.2016 | Козлова А.А.Тольга В.В. |
| 13. | Подготовка договоров, контрактов с организациями – исполнителями работ (услуг), согласование смет расходов | в течение всего периода  | главные распорядители средств местного бюджета |
| 14. | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 01.08.2016 | главные распорядители средств местного бюджета |

2. Информационная работа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие праздничной страницы «60-лет Зеленогорску» на сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска | до 15.03.2016 | Тольга А.В. |
| 2. | Наполнение праздничной страницы «60-лет Зеленогорску» на сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска | в течение всего периода | Тольга А.В. |
| 3. | Размещение пакета предложений для партнеров празднования 60-летия города Зеленогорска на сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска | в течение всего периода | Тольга А.В. |
| 4. | Издание альбома о городе, тираж 500 экз. | до 01.07.2016 | Карчушкин И.С. |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный за исполнение |
| 6. | Издание альманаха зеленогорских поэтов, тираж 500 экз. | до 01.07.2016 | Козлова А.А. |
| 5. | Изготовление анонсирующих аудио и видеороликов о проведении празднования 60-летия города Зеленогорска | до 01.06.2016 | Котенков В.А. |
| 7. | Размещение информации о праздновании 60-летия города Зеленогорска в средствах массовой информации  | по отдельному плану | Карчушкин И.С. Котенков В.А. |
| 8. | Работа со средствами массовой информации по изготовлению и размещению информационных материалов о партнерах празднования 60-летия города Зеленогорска | до 14.07.2016 | Карчушкин И.С.Коваленко Л.В.Лезина М.А. |
| 9. | Размещение благодарственных публикаций от Администрации ЗАТО г. Зеленогорска партнерам празднования 60-летия города Зеленогорска на сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и в газете «Панорама» | до 27.07.2016 | Лезина М.А. Карчушкин И.С.Юхновец И.В. |
| 10. | Подготовка награждения партнеров празднования 60-летия города Зеленогорска Благодарственными письмами Главы ЗАТО г. Зеленогорска | до 01.08.2016 | Карчушкин И.С.Коваленко Л.В. |
| 11. | Направление партнерам празднования писем о произведенных расходах спонсорских средств | до 01.09.2016 | Эйдемиллер А.Я.Коваленко Л.В.Лезина М.А. |

3. Мероприятия по комплексному благоустройству города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реставрация, очистка, подсветка и восстановление памятников, скульптур и других малых архитектурных форм:- «Красноярск - 45»;- скульптурная композиция «Аллея Победы»;- стела на въезде в город «Энергия атома»;- стела на въезде в город «Зеленогорск»;- скульптурная композиция «Енисей и Кан» с фонтаном;- скульптура «Монтажники» с доской почета;- скульптура «Юноша и девушка»;- бюст Маяковского;- памятник А. Гайдару; | по отдельному плану | Патенко А.Д.Татаринов Н.В.Пономарёв К.М. |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный за исполнение |
|  | - бюст В.И. Ленина (улица Ленина);- стела Победы (улица Набережная); - монумент города (камень основания города);- памятный знак первостроителям – железнодорожникам («паровоз») |  |  |
| 2. | Установление мемориальных знаков знаменитым землякам, внесшим наибольший вклад в развитие города | по отдельному плану | Патенко А.Д.Татаринов Н.В.Пономарёв К.М. |
| 3. | Благоустройство городских пляжей с целью организации летнего отдыха:- устройство песчаного покрытия;- очистка места купания;- установка пляжных навесов, зонтиков, лежаков, кабинок переодевания;- устройство площадок с террасами, торговыми палатками, площадок для летних кафе | по отдельному плану | Патенко А.Д.Татаринов Н.В.Пономарёв К.М. |
| 4. | Установка современных остановочных комплексов с социальной информацией | по отдельному плану | Патенко А.Д.Татаринов Н.В.Пономарёв К.М. |
| 5. | Ремонт и окраска фасадов жилых и нежилых зданий по улицам Мира, Бортникова, Набережная, Советская, Комсомольская | по отдельному плану | Патенко А.Д.Татаринов Н.В.Пономарёв К.М. |
| 6. | Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек  | по отдельному плану | Патенко А.Д.Татаринов Н.В.Пономарёв К.М.  |
| 7. | Озеленение улиц города, закладка аллей, создание тематических арт-объектов, обустройство парковой зоны отдыха | по отдельному плану | Камнев С.В.Патенко А.Д.Пономарёв К.М.  |
| 8. | Размещение информационных материалов, баннеров, связанных с тематикой истории города | по отдельному плану | Карчушкин И.С.Шавкун А.Н. |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный за исполнение |
|  |  |  | Патенко А.Д. |
| 9. | Проведение общегородских субботников, акций, очистка прибрежной полосы реки Кан от зарослей ивняка, реализация городского проекта «Красивый город руками детей» | март-август | Камнев С.В.Патенко А.Д.Парфенчикова Л.В. |
| 10. | Подготовка мест проведения общегородских праздничных мероприятий:- благоустройство площадей и улиц города;- уборка территорий праздничных площадок;- работа праздничной иллюминации | по отдельному плану | Камнев С.В.Патенко А.Д. |
| 11. | Изготовление и установка садово-парковых скамеек возле здания МБУК «ЗГДК» и по улицам Ленина - Бортникова | по отдельному плану | Камнев С.В.Патенко А.Д. |
| 12. | Восстановление освещения лыжной трассы | по отдельному плану | Патенко А.Д.Пономарёв К.М.  |
| 13. | Восстановление паромной переправы | по отдельному плану | Эйдемиллер А.Я. |
| 14. | Установка городской скульптуры с персонажами различной тематики в местах встреч горожан с целью создания уникальной атмосферы и улучшения визуальной экологии из металла, камня, растений, дерева | по отдельному плану | Патенко А.Д.Татаринов Н.В.Пономарёв К.М. |
| 15. | Благоустройство территории в районе городского ЗАГСа с устройством подъезда, тротуара, озеленения и парковок для посетителей ЗАГСа и жителей близлежащих домов  | по отдельному плану | Патенко А.Д.Татаринов Н.В.Пономарёв К.М. |
| 16. | Благоустройство городского сквера с целью развития новых функций и создания любимого места притяжения: - создание стационарного или переносного амфитеатра-трибуны перед сценой;- переоборудование и переустройство сцены;- устройство площадок для аттракционов;- устройство площадок для торговых палаток, шатров и летнего кафе;- устройство стационарного туалета; | по отдельному плану | Патенко А.Д.Татаринов Н.В.Пономарёв К.М. |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный за исполнение |
|  | - перепланировка площадки для размещения елки, ледяных фигур, горок;- установка стационарного или временного праздничного освещения;- установка стационарных или временных ограждений, флагштоков и баннеров с социальной и праздничной информацией;- установка стационарных или временных скамеек и урн |  |  |
| 17. | Создание горнолыжной и велосипедной трассы с подъемником на правом берегу реки Кан | по отдельному плану | Патенко А.Д.Татаринов Н.В.Пономарёв К.М. |
| 18. | Благоустройство парка авиаторов в районе улицы Диктатуры Пролетариата | по отдельному плану | Патенко А.Д.Татаринов Н.В.Пономарёв К.М. |
| 19. | Установка памятника ветеранам на городском кладбище в районе улицы Вторая Промышленная, 3 | по отдельному плану | Патенко А.Д.Татаринов Н.В.Пономарёв К.М. |

4. Культурно-массовые и спортивные мероприятия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общегородской фестиваль «Готов к труду и обороне» | ежемесячно | МКУ «КФиС» |
| 2. | Спартакиадное движение «Семейная лига» (среди учащихся, молодежи, трудящихся, людей с ограниченными возможностями здоровья)  | ежемесячно | МКУ «КФиС» |
| 3. | Выставка «История пожарной охраны г. Зеленогорска!» | постоянно | ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» |
| 4. | Конкурс исследовательских работ «Зеленогорск: прошлое и настоящее» | январь-февраль | Управление образования |
| 5. | Проект «60 знаменитых лиц города»  | январь-октябрь | МБУ «ЗМВЦ» |
| 6. | III открытый межрегиональный фестиваль авторской песни и поэзии «Пятница-2016»  | февраль | АО «ПО ЭХЗ» |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный за исполнение  |
| 7. | Массовый старт «Лыжня России» | февраль | МКУ «КФиС» |
| 8. | Лего-квест «Город моей мечты» | март - апрель | Управление образования  |
| 9. | Встречи почетных жителей города с молодежью | март  | МБУ «МЦ» |
| 10. | Тотальный тест по истории города Зеленогорска | март-апрель  | МБУ «МЦ»МБУ «ЗМВЦ» |
| 11. | КВН «Изумрудная лига» | январь - апрель | МБУ «МЦ» |
| 12. | Фестиваль радиоуправляемой техники и гаджетов  | апрель | МБУ «МЦ» |
| 13. | Грантовый конкурс «Зеленогорск 2020», приуроченный к 60-летию города | апрель, сентябрь  | МКУ «Комитет по делам культуры»МБУ «МЦ» |
| 14. | «Дорога к истоку», встреча учащихся школ города с Почетным гражданином города, членом Красноярского представительства Союза российских писателей Г.Т. Волобуевым  | апрель | МКУ «Центр по делам архива и ОМС» |
| 15. | Городской детско-юношеский вокальный конкурс «Зеленая звезда» | март - апрель | МБУК «ЗГДК»  |
| 16. | Городской конкурс «Встречи в землянке» | март-апрель | Управление образования  |
| 17. | Выставка из фондов музея по истории возникновения зеленогорских предприятий и организаций «Родился мой любимый город» | апрель - декабрь | МБУ «ЗМВЦ» |
| 18. | Единый тематический классный час «Мой город» | апрель | Управление образования |
| 19. | Городской конкурс детских рисунков «Город моего детства» | апрель | МБУ ДО «ДХШ» |
| 20. | Городской конкурс видео-работ «С днем рождения, город» | май | Управление образования  |
| 21. | Молодежный военно-полевой лагерь | май  | МКУ «Комитет по делам культуры»  |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный за исполнение  |
|  |  |  | МБУ «МЦ» |
| 22. | Фотовыставка «Зеленогорск. Репортаж из прошлого» | май | Управление образования  |
| 23. | Акция «Почётный пассажир» (размещение информации о почётных гражданах в пассажирском транспорте) | май-июль | МКУ «Центр по делам архива и ОМС»УМ АТП |
| 24. | Праздник открытия летних школьных площадок «Да здравствует детство изумрудного города» | 01.06.2016 | Управление образования  |
| 25. | Церемония вручения премии Главы ЗАТО г. Зеленогорска обучающимся 5-10 классов | 01.06.2016 | Управление образования  |
| 26. | Молодежный велопробег «Будущее Зеленогорска»  | июнь  | МБУ «МЦ» |
| 27. | Молодежная акция «Молодежь Зеленогорска за мир!», приуроченная к 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов  | июнь  | МКУ «Комитет по делам культуры» МБУ «МЦ» |
| 28. | Церемония вручения премии Главы ЗАТО г. Зеленогорска выпускникам общеобразовательных учреждений города и праздник «Алый парус» | 24.06.2016 | Управление образования |
| 29. | Фотогалерея «Листая ветхие страницы» (использование фотоматериалов городского архива и жителей города с презентацией выставки в образовательных учреждениях города) | май-июнь | МКУ «Центр по делам архива и ОМС» |
| 30. | Познавательная передвижная выставка из фондов музея «Город Зеленогорск в истории Красноярского края» | июнь-декабрь | МБУ «ЗМВЦ»» |
| 31. | Литературно-просветительский проект «Город между строк» | июль | МБУ «Библиотека» |
| 32. | Создание арт-объектов «Я люблю Зеленогорск» | июль | МБУ «МЦ» |
| 33. | Поздравление горожан «Устами младенца» | июль | УСЗНТРК «Зеленогорск» |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный за исполнение  |
| 34. | Танцплощадка «Ретро-парк» | июль | МБУК «Центр культуры» |
| 35. | Социально-творческий проект «Страна, под названием Оркестр» | июнь - август | МБУК «ЗГДК» |
| 36. | Городской пикник «Рестопарк» | август  | МБУ «МЦ» |
| 37. | Интерактивная площадка «Танцуют все!» | июль - август | МБУК «ЗГДК» |
| 38. | Спортивный праздник «День физкультурника» | август | МКУ «КФиС» |
| 39. | Массовый старт «Кросс наций» | сентябрь | МКУ «КФиС» |
| 40. | Кубок КВН к 60-летию города Зеленогорска | сентябрь | МБУ «МЦ» |
| 41. | Реализация проекта «Инфошкола» | 2016/ 2017 учебный год | Управление образования |
| 42. | Реализация проектов ОАО «ТВЭЛ» и «Школа Росатома» (открытие Школьного Технопарка в МБОУ «Лицей № 174»; открытие современных лингафонных кабинетов в школах города; презентация инновационных образовательных площадок в МБДОУ д/с № 32 и МБОУ «СОШ № 161») | 2016/ 2017 учебный год | Управление образования |
| 43. | Молодежный литературный бал «Вперед в прошлое!»  | ноябрь | МБУК «ЗГДК» |
| 44. | Спортивный праздник «Итоги года» | декабрь | МКУ «КФиС» |
| 45. | Молодежный форум «Традиции продолжать молодым» | декабрь  | МБУ «МЦ» |

5.Обеспечение безопасности основных праздничных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оформление пропусков на въезд в город приглашённых гостей города | в соответствии с установленным порядком | Устинов А.М. |
| 2. | Организация охраняемой стоянки для гостей города, прибывающих на своём транспорте | в период проведения мероприятий | Патенко А.Д.Козлов Р.Н. |
| 3. | Осуществление контроля за соблюдением правил пожарной безопасности при проведении общегородских праздничных мероприятий | в период проведения мероприятий | Архипов А.А.Корниенко С.Н. |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный за исполнение  |
| 4. | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении общегородских праздничных мероприятий | в период проведения мероприятий | Козлов Р.Н. |
| 5. | Обеспечение дежурства машин скорой помощи в местах проведения массовых общегородских праздничных мероприятий | в период проведения мероприятий | Сапова А.В. |
| 6. | Планирование выделения сил и средств для обеспечения общественной и пожарной безопасности | в течение 2016 года | Козлов Р.Н.Корниенко С.Н. |