| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.08.2019 | г. Зеленогорск |  | № | 1803-р |

О подготовке и проведении городского праздника,

посвященного Дню знаний,

в 2019 году

В целях организации и проведения городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2019 году, в соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 10.12.2018 № 2646-р «О городских культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях на 2019 год», на основании Устава города

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке                   и проведению городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2019 году согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить план подготовки и проведения городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2019 году согласно приложению № 2                            к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания                и подлежит опубликованию в газете «Панорама».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.

Первый заместитель Главы

ЗАТО г. Зеленогорска

по жилищно-коммунальному хозяйству,

архитектуре и градостроительству				                С.В. Камнев

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 16.08.2019 № 1809-р

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2019 году

| Коваленко Лариса Васильевна | - заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы, председатель организационного комитета; |  |
| --- | --- | --- |
| Парфенчикова Людмила Владимировна | - руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, заместитель председателя организационного комитета; |  |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Антонюк Светлана Владимировна | - директор МБУ ДО «ЦО «Перспектива»; |  |
| Артемьев Сергей Валерьевич | - директор МУП КБУ; |  |
| Архипов Александр Анатольевич | - заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности; |  |
| Вычужанина Евгения Петровна | - директор МКУ «Заказчик»; |  |
| Ермаков Владимир Николаевич |  | - начальник Отдела ГИБДД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию); |
| Калашникова Татьяна Анатольевна |  | - исполнительный директор филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 (по согласованию); |
| Китаева Ольга Петровна | - заместитель директора по ОМР МКУ ЦОДОУ, муниципальный координатор проекта «Школа Росатома»; |  |
| Клименко Марина Владимировна | - директор МБУ «Библиотека»; |  |
| Ковалев Максим Сергеевич | - начальник Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию); |  |
| Коржов Сергей Михайлович | - начальник отдела общественных коммуникаций АО «ПО ЭХЗ» (по согласованию); |  |
| Котенков Виктор Александрович | - директор МУП ТРК «Зеленогорск»; |  |
| Кутузов Виталий Евгеньевич |  | - директор МБОУ «Лицей №174»; |
| Леоненко Сергей Григорьевич | - директор МБУ ДО ДЮСШ; |  |
| Москвин Олег Анатольевич | - начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» (по согласованию); |  |
| Стешенко Алена Михайловна | - директор МКУ «Комитет по делам культуры»; |  |
| Тольга Вячеслав Валерьевич |  | - директор МБУК «ЗГДК»; |
| Шмелев Алексей Борисович |  | - начальник Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; |
| Шорникова Елена Юрьевна |  | - начальник отдела экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 16.08.2019 № 1803-р

План подготовки и проведения городского праздника,

посвященного Дню знаний, в 2019 году

| № | Наименование мероприятий (форма и название) | Срок исполнения/время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Общие организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Дню знаний, в 2019 году (далее – мероприятие) | август | Администрация ЗАТО г. Зеленогорска | Коваленко Л.В., Парфенчикова Л.В. |
| 1.2. | Подготовка сценария мероприятия и проведение репетиций | до 30 августа | - | Тольга В.В. |
| 1.3. | Подготовка площадок (игровых, образовательных, презентационных) | до 30 августа | - | Руководители муниципальных образовательных учреждений (далее – МОУ) |
| 1.2. | Информационное сопровождение мероприятия (озвучивание в новостях и бегущей строке о проведении мероприятия, подготовка новостного ролика, съемка мероприятия, монтаж, подготовка видеоматериалов) | август-сентябрь | МУП ТРК «Зеленогорск», газета «Импульс» АО «ПО ЭХЗ» | Котенков В.А., Коржов С.М. |
| 1.3. | Подготовка постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска об установлении временного ограничения движения транспортных средств в районе проведения мероприятия | до 20 августа | - | Шмелев А.Б. |
| 1.4. | Временное ограничение движения транспортных средств для разметки проезжей части и центральной площади | 2 сентября с 09.00 час. до 10.00 час. | Центральная площадь | Ермаков В.Н., Леоненко С.Г. |
| 1.5. | Уборка территории до и после мероприятия, покос травы, установка контейнеров, биотуалетов | 31 августа – 2 сентября | Центральная площадь, территория, прилегающая к МБУК «ЗГДК», МБУ «Библиотека» | Артемьев С.В., Мельникова Н.А. |
| 1.6. | Доставка до места проведения праздника и обратно звуковой аппаратуры, монтаж и демонтаж городской сцены, монтаж и демонтаж звукоусилительной аппаратуры, обеспечение работы звукоусилительной аппаратуры | 31 августа – 2 сентября | Центральная площадь | Тольга В.В. |
| 1.7. | Обеспечение антитеррористической защищенности. Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятия, дежурство у сцены | 2 сентября с 11.30 до 13.30 час. | Центральная площадь, ул. Мира, ул. Советская, ул. Бортникова | Архипов А.А., Ковалев М.С. |
| 1.8. | Временное прекращение движения транспортных средств | 2 сентября с 11.30 до 13.30 час. | Центральная площадь, ул. Мира, ул. Советская, ул. Бортникова | Ермаков В.Н. |
| 1.9. | Обеспечение пожарной безопасности мероприятия | 2 сентября с 11.30 до 13.30 час. | Центральная площадь | Москвин О.А. |
| 1.10. | Организация работы торговых точек | 2 сентября с 12.00 до 15.00 час. | Центральная площадь | Шорникова Е.Ю. |
| 1.11. | Медицинское сопровождение мероприятия | 2 сентября с 11.45 до 12.45 час. с 12.00 до 15.00 час. | Центральная площадь МБУК «ЗГДК», 1 этаж | Калашникова Т.А., Леоненко С.Г. |
| 1.12. | Подготовка видеоролика о мероприятии | до 10 сентября | МУП ТРК «Зеленогорск» | Котенков В.А., Кутузов В.Е., Китаева О.П. |
| 2. Праздничные мероприятия |  |  |  |  |
| 2 сентября |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение школьных торжественных линеек | с 10.00 до 11.00 час. | МОУ | Руководители МОУ |
| 2.2. | Построение колонн учащихся МОУ для проведения праздничного шествия | с 11.45 до 12.00 час. | От дома № 6 по улице Мира до дома № 10 по улице Мира | Леоненко С.Г., руководители МОУ |
| 2.3. | Праздничное шествие колонн учащихся МОУ «Первоклассное шествие» | с 12.00 до 12.05 час. | Центральная площадь | Тольга В.В., руководители МОУ |
| 2.4. | Поздравление Главы ЗАТО г. Зеленогорска. Поздравление генерального директора АО «ПО ЭХЗ». Концертная программа | с 12.05 до 12.25 час. | Центральная площадь | Тольга В.В., Антонюк С.В. |
| 2.5. | Работа специально организованных площадок (игровых, образовательных, презентационных) | с 12.00 до 15.00 час. | МБУК «ЗГДК», МБУ «Библиотека» и прилегающая к зданиям территория | Парфенчикова Л.В., Стешенко А.М., Клименко М.В., Тольга В.В., руководители МОУ |
| 2.6. | Презентация образовательной программы «Социальное проектирование школьников» для учащихся 8-9 классов | с 12.00 до 15.00 час. | МБУ «Библиотека» | Антонюк С.В., Клименко М.В., руководители МОУ |
| 2.7. | Открытие нового учебного года в Народном университете старшего поколения | с 13.00 до 14.30 час. | МБУ «Библиотека», солнечный зал | Китаева О.П., Клименко М.В. |
| 2.8. | Работа фан-зоны проекта «Школа Росатома» | с 12.00 до 15.00 час. | МБУК «ЗГДК», музейно-выставочный зал АО «ПО ЭХЗ» | Китаева О.П., Коржов С.М., Кутузов В.Е. |
| 2.9. | Презентация программы «Юниор AtomSkills». Образовательные площадки «Юные профессионалы Росатома» для учащихся 6-8 классов | с 12.00 до 15.00 час. | МБУК «ЗГДК», малый зал | Китаева О.П., Антонюк С.В., Кутузов В.Е., руководители МОУ |
| 3 сентября |  |  |  |  |
| 2.10. | Музыкальный спектакль Театра оперетты г. Железногорска с интерактивной программой «Круче всех?» для первоклассников в рамках благотворительного проекта АО «ПО ЭХЗ» | с 10.00 до 11.00 час. с 12.00 до 13.00 час. | МБУК «ЗГДК» | Китаева О.П. |